****

**Общая характеристика муниципальной программы**

В 2021 году действует муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020 - 2024 годы», утвержденная Постановлением мэрии от 14.10.2019 № 4879 (с изменениями от 30.04.2021 № 1870) (далее – Программа).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - Управление экономической политики мэрии.

**Соисполнители Программы** - МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец», комитет по управлению имуществом города.

**Участники Программы** – АНО Агентство Городского Развития (далее – АНО АГР).

**Цель программы:** Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города.

**Программа направлена на решение следующих задач:**

1. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

2. Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Популяризация предпринимательской деятельности.

4. Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Привлечение инвестиций в экономику города.

6. Стимулирование экономического роста.

7. Содействие в реализации инвестиционных проектов.

8. Формирование положительного инвестиционного имиджа города.

9. Снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства.

**Информация о ходе реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2021 года:**

**1. Сведения об основных результатах реализации программы за 1 полугодие 2021 года**

1.1. В рамках решения задачи «Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП, оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги и др. Всего оказано 1719 услуг и консультаций (Приложение 6).

1.2. В рамках решения задачи «Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства» проведены мероприятия:

Организованы и проведены мероприятия, направленные на создание и развитие МСП:

деловые – 7, обучение – 32, информационно-консультационные – 3; по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства – 12; по содействию взаимодействию бизнеса и власти – 22; мониторинг в сфере МСП – 1.

1.3. В рамках решения задачи «Популяризация предпринимательской деятельности» проведены мероприятия:

По информационной поддержке МСП и пропаганде предпринимательской деятельности, а именно:

- Организованы информационные рассылки – 259;

- Подготовлены и размещены пресс-релизы – 122;

- Организована поддержка работы сайта АНО «АГР» – 3;

- Организованы выезды на предприятия с администрацией, АНО «АГР», СМИ – 5;

- Принято участие в мероприятиях – 3.

Размещено 653 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ. Информирование велось в печатных и электронных СМИ.

1.4. В рамках решения задачи «Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов МСП»:

Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП:

АНО АГР - б. Доменщиков, 32 – 401,4 кв. м.,

АНО АГР - Клубный проезд, 17А- 326,1 кв. м.,

АНО АГР - ул. Пионерская, 19А - 300,8 кв. м.

1.5. В рамках решения задачи «Привлечение инвестиций в экономику города»

На постоянной основе АНО АГР проводится мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца. По состоянию на 01.07.2021 на инвестиционной карте размещено 50 инвестиционных площадок.

Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца за 6 месяцев 2021 года, составил 3496,07 млн рублей.

1.6. В рамках решения задачи «Стимулирование экономического роста»

Инвестагентсвом проведен мониторинг существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.

Оказаны консультации инвесторам в вопросах получения инвесторами финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном, региональном, федеральном уровнях: НО «Фонд развития моногородов», Фонд развития промышленности, присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта с целью получения земельного участка в аренду без проведения торгов, организованы встречи инвесторов с представителями кредитных организаций (банков) по вопросам получения финансирования. Поведены рабочие встречи с банками г. Череповца по вопросам взаимодействия, программ кредитования и софинансирования инвестиционных проектов.

Проведено изучение кредитных продуктов для малого и среднего предпринимательства.

Проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в ТОСЭР, по комплекту документов, предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР.

Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации по состоянию на 01.07.2021 – 49 ед.

1.7. В рамках решения задачи «Содействие в реализации инвестиционных проектов»

В городе Череповце организована деятельность инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города (положение об инвестиционном совете мэрии города Череповца утверждено Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26.02.2013 № 815 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении об инвестиционном совете мэрии города Череповца»).

На регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности (сайты НО «Фонд развития моногородов», Торгово-промышленной палаты РФ, Вологодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области, сайт Ростуризма, Фонда развития промышленности, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки России», Геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и кластеры»).

Актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена в виде интерактивного классификатора на портале https://agr-city.ru/.

На постоянной основе актуализирована информация на инвестиционной карте на сайте АНО АГР.

1.8. В рамках решения задачи «Формирование положительного инвестиционного имиджа города»

Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом (развитие южной площадки, Индустриальный парк «Череповец», Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Череповец – горячее сердце русского севера»).

Обеспечение освещения инвестиционной деятельности муниципального образования в СМИ (размещено 122 информационных сообщения: размещение пресс-релизов в СМИ и на сайтах АНО АГР, Индустриального парка, инвестиционного интернет-портала города).

1.9. В рамках решения задачи «Снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства» осуществляется сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одно окно».

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 6 месяцев 2021 года представлены в Приложениях 1 - 3 к отчету.

**2. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных** **средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города представлены в Приложениях 4 – 5 к отчету.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы по состоянию на 01.07.2021 год – 16 515,1 тыс. рублей, что составляет 65,9% от утвержденных бюджетных назначений.

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2020 году изменений в муниципальную программу**

3.1. Постановлением мэрии от 01.04.2021 № 1421 внесены изменения в Программу в части исключения помещения Торгово-промышленной палаты из перечня помещений, предоставленные органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, с связи с расторжением 29.12.2020 договора аренды нежилого помещения № 5743 от 19.11.2004, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 74, заключенного между мэрией города Череповца и Союз «Торгово-промышленной палатой города Череповца».

3.2. Постановлением мэрии от 30.04.2021 № 1870 внесены изменения в Программу.

Выделены дополнительные бюджетные ассигнования за счет средств городского бюджета на основное мероприятие 1 «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» Программы в размере 10 368,8 тыс. руб. в качестве субсидии организации инфраструктуры поддержки МСП АНО Агентство Городского Развития на создание аналитического отдела в АНО Агентство Городского Развития.

Приложение 1

(таблица 17 Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

 города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя(индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы за2021 год | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| план | Факт на 01.07.2021 года | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала  | Ед. | Не менее 226 | 472 | 472 | Существенное перевыполнение показателя связано со значительным количеством проведенных информационных рассылок о проводимых мероприятиях | Э2.5. Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития, ед. в год.Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала  | Чел. | Не менее 1200 | 1774 | 1774 | Перевыполнение показателя связано с предоставлением возможности он-лайн участия в Совете предпринимателей города и других мероприятиях. | Э2.5. Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития, ед. в год.Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 3 | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее 2460 | 1719 | 2460 | По итогам года показатель будет выполнен | Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 4 | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку | Ед. | 70 | 85 | 85 | Суммарное количество зарегистрированных на территории города Череповца субъектов МСП гражданами, из числа обучившихся не ранее 2017 года, из числа участников мероприятий или проконсультированных не ранее 2019 года нарастающим итогом, в том числе с учетом физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», из них по результатам обучения создано 8 субъектов МСП, по результатам оказания услуг создано16 субъектов МСП. | Э3.8. Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг.Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет |
| 5 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1250 | 653 | 1250 | По итогам года показатель будет выполнен | Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 6 | Объем инвестиций | Млн. руб. | 1500 | 3496,07 | 3496,07 | Суммарный объем инвестиций, заявленных инвестором, по итогам отчетного периода нарастающим итогом. При расчете нарастающего итога по итогам года данные проектов, которые сняты с реализации, исключаются.Показатель перевыполнен в связи с появлением в 2020 году незапланированных ранее проектов. | Э2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города (накопительно с 2013 г.).Э2.3. Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца |
| 7 | Количество резидентов ТОСЭР | Ед. | 23 | 17 | 23 | По итогам года показатель будет выполнен | Э2.4. Количество резидентов ТОСЭР (нарастающим итогом).Э2.3. Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца |
| 8 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ед. | 47 | 49 | 49 | Показатель выполнен | Э2.3. Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца.Э2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города (накопительно с 2013 г.) |
| 9 | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ед. | 50 | 50 | 50 | Показатель выполнен | Э2.2. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 10 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | Ед. | -[[1]](#footnote-1) | - | - | Финансирование мероприятия в отчетном периоде не производилось  | Э3.8. Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг.Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет |
| 11 | Количество вновь созданных рабочих мест | Ед. | 446 | 81 | 446 | По итогам года показатель будет выполнен | Э1. Количество новых рабочих мест (накопит.).Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет |
| 12 | Разработка плана стратегического развития территорий города (мастер-плана) | Ед. | 1 | - | 1 | Показатель рассчитывается по итогам года. | Э2.2. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 13 | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | Балл | Не менее 52 | - | 52 | Показатель рассчитывается по итогам года. | Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 14 | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Процент | Не менее 10 | - | 10 | Показатель рассчитывается по итогам года. | Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 15 | Количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА[[2]](#footnote-2) | Ед. | Не менее 50 | - | - | Показатель исключен с 31.12.2020 | Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 16 | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА[[3]](#footnote-3)  | Ед. | Не ниже 2 | - | 2 | Показатель рассчитывается по итогам года. | Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 17 | Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | 1 | 0 | 1 | Показатель рассчитывается по итогам года. Формат базы разработана, идет разработка интерфейса и загрузка собранных данных. | Э2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города (накопительно с 2013 г.).Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе. |

Приложение 2

(таблица 17а Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

 города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение на 2021 год | Фактическое значение за 6 мес. 2021 года | Алгоритм расчета фактического значения целевому показателю (индикатору)  | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала  | Ед. | Не менее 226 | 472 | суммарное количество проведенных мероприятий за отчетный период | по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала  | Чел. | Не менее 1200 | 1774 | суммарное количество участников за отчетный период | по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 3. | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее 2460 | 1719 | суммарное количество проведенных консультаций и оказанных услуг за отчетный год | по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 4. | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку | Ед. | 70 | 85 | нарастающим итогом считается суммарное количество зарегистрированных на территории города Череповца субъектов МСП гражданами из числа обучившихся не ранее 2017 года, из числа участников мероприятий или проконсультированных не ранее 2019 года. | по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 5. | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1250 | 653 | суммарное количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП г. Череповца по развитию МСП за отчетный период | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | данные МКУ ИМА "Череповец" по результатам мониторинга информационного пространства; материалы СМИ | Полугодовые и годовые отчеты ИМА «Черепо-вец» | МКУ ИМА «Чере-повец» |
| 6. | Объем инвестиций | Млн. руб. | 1500 | 3496,07 | суммарный объем инвестиций, заявленных инвестором, по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР (профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца) | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 7 | Количество резидентов ТОСЭР | Ед. | 23 | 17 | нарастающим итогом суммарное количество юридических лиц, получивших статус - резидент территории опережающего социально-экономического развития "Череповец" и включенных в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территории монопрофильных муниципальных образований, начиная с 2017 года. | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. | реестр резидентов ТОСЭР, созданных на территории монопрофильных муниципальных образований, размещенный на официальном сайте Министерства экономического развития РФ | реестр резидентов ТОСЭР, созданных на территории монопрофильных муниципальных образований, размещенный на официальном сайте Министерства экономического развития РФ | Управление экономической политики |
| 8 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ед. | 47 | 49 | суммарное количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии г. Череповца, накопительным итогом на отчетную дату начиная с 2014 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 9 | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ед. | 50 | 50 | суммарное количество инвестиционных площадок города Череповца нарастающим итогом на отчетную дату | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР (инвестиционная карта города, размещенная на сайте АНО АГР) | АНО АГР |
| 10 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | Ед. | -[[4]](#footnote-4) | - | определяется по фактическому числу получателей субсидии в рамках мероприятия "Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства" | ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные уполномоченного органа мэрии | данные уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки | Управление экономической политики |
| 11 | Количество вновь созданных рабочих мест | Ед. | 446 | 81 | определяется по фактическому числу вновь созданных рабочих мест | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | ежеквартальная отчетность резидентов ТОСЭР, данные АНО АГР | ежеквартальная отчетность резидентов ТОСЭР, данные АНО АГР | Управление эко-номической поли-тики, АНО АГР |
| 12 | Разработка плана стратегического развития территорий города (мастер-плана) | Ед. | 1 | - | количество разработанных планов стратегического развития территории города (мастер-планов). | по состоянию на 1 января 2022 года | Отчет АНО АГР | годовой отчет АНО АГР  | АНО АГР |
| 13 | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | Балл | Не менее 52 | - | результат расчета МКУ ИМА "Череповец" значений показателя на основе данных анкетирования представителей малого и среднего бизнеса, проводимого АНО АГР (работа с целевой аудиторией МСП) по методике, разработанной МКУ ИМА "Череповец" | не ранее 20 февраля года, следующего за отчетным | анкетирование представителей МСП, реализуемое АНО АГР, по методике, разработанной МКУ ИМА "Череповец» | Отчет МКУ ИМА «Череповец» | МКУ «ИМА «Череповец», АНО АГР |
| 14 | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Процент | Не менее 10 | - | увеличение количества объектов имущества ежегодно на 10%. | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | данные комитета по управлению имуществом города - перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | данные комитета по управлению имуществом города | Комитет по управлению имуществом города |
| 15 | Количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА[[5]](#footnote-5) | Ед. | Не менее 50 | - | суммарное количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным |  данные уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по составлению заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА | данные уполномоченного органа мэрии | Управление эко-номической поли-тики |
|  | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА[[6]](#footnote-6)  | Ед. | Не ниже 2 | - | расчет показателя не производится, значение определяется исходя из итоговой позиции города Череповца в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА. | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Данные Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской области | Данные Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской области | Департамент стратегического планирования Правительства Вологодской области. |
|  | Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | 1 | 0 | суммарное количество используемых баз данных в течение отчетного года из числа созданных Агентством Городского Развития, не ранее 2021 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Отчеты АНО АГР | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |

Приложение 3

(таблица 18 Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

 города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 6 мес. 2021 года | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый  |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**Формирование инфраструктуры поддержки МСП | АНО АГР | Качественная и своевременная реализация комплекса мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП.Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку, к 2024 году составит не менее 115Обеспечение устойчивого функционирования организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе.Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельностиРост объёма инвестиций, объёма налоговых и иных поступлений в бюджет города, увеличение количества рабочих мест. | Реализован комплекс мер и услуг, направленных наподдержку и развитие субъектов МСП.Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку к 1.07.2021 г. составило 85 ед.,Обеспечено устойчивое функционирование организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе.Обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности. | По итогам года показатель будет выполнен | - Количество мероприятий,- количество участников мероприятий,- количество оказанных консультаций и услуг,- количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку,- объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца;- объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца;- количество заявленных к созданию рабочих мест;- количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца;- количество предлагаемых городом инвестиционных площадок;оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 1.1 | Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес | АНО АГР | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнесаРост объёма инвестиций. | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса. | Мероприятие выполнено:Проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП.Оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги др. Проведены первичные экспертизы инвестиционных проектов , оказано содействие в реализации инвестиционных проектов , инициируемых городом , сопровождение инвестиционных проектов. Всего оказано за первое полугодие 1719 услуг и консультаций. |
| 1.2 | Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, повышение инвестиционной привлекательности города, информационную поддержку и пропаганду предпринимательской деятельности | АНО АГР | Повышение уровня предпринимательских компетенций и информированности бизнеса, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды, информирование об инвестиционных возможностях муниципального образования | Повышение уровня предпринимательских компетенций и информированности бизнеса, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды, информирование об инвестиционных возможностях муниципального образования | Выполнено. Организованы мероприятия: деловые – 7, обучение – 32, информационно-консультационные – 3; по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства – 12; по содействию взаимодействию бизнеса и власти – 22; мониторинг с сфере МСП – 1; информационные рассылки – 259; подготовка и размещение пресс-релизов и др.- 122, поддержка работы сайтов – 3;организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП, инвесторов- 1, организация выездов на предприятия – 5; участие в мероприятиях – 3, разработка концепций и пр. – 2 |
| 1.3 | Организация деятельности по созданию и ведению базы данных, используемых для проведения анализов и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства | АНО АГР | Наличие информации для разработки анализов и прогнозов в сфере МСП и инвестиционного потенциала | База данных МСП Череповца создана и находится в процессе доработке  | Мероприятие выполнено частично. Полное наполнение ожидается в 4 -м квартале. |
| 1.4 | Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе) | АНО АГР | Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП | Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП | Помещения предоставлены, осуществляется деятельность (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе):АНО АГР - б. Доменщиков, 32 – 401,4 кв. м.,АНО АГР - Клубный проезд, 17А- 326,1 кв. м.,АНО АГР - ул. Пионерская, 19А - 300,8 кв. м, |
| 2 | **Основное мероприятие 2**Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ "Информационно-мониторинговое агентство "Череповец" | Повышение информированности населения и бизнеса о развитии МСП, формирование положительного имиджа предпринимательства | Размещено 653 информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП г. Череповца по развитию МСП | По итогам года показатель будет выполнен | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП |
| 3. | **Основное мероприятие 3.**Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов" (федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | Мэрия города | Появление новых субъектов МСП, развитие социального предпринимательства | Данное мероприятие не осуществлялось ввиду отсутствия финансирования из вышестоящих бюджетов | Отсутствие финансирования из бюджетов вышестоящих уровней | Количество субъектов МСП, получивших поддержку; количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП, получившими поддержку; прирост налоговых поступлений от субъектов МСП, получивших поддержку, к году, предшествующему получению поддержки |
| 3.1 | Мероприятие 1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельности в сфере социального предпринимательства | Мэрия города | Развитие социального предпринимательства, появление новых рабочих мест, созданных получателями финансовой поддержки | Данное мероприятие не осуществлялось ввиду отсутствия финансирования из вышестоящих бюджетов | Отсутствие финансирования из бюджетов вышестоящих уровней |
| 3.2 | Мероприятие 2. Вовлечение бизнес-сообщества в процесс правового регулирования через проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца и экспертизу действующих НПА | Мэрия города | Снижение административных барьеров для бизнеса, повышение эффективности принятия нормативно-правовых актов и улучшение тем самым инвестиционной привлекательности города | Показатель исключен с 31.12.2020 | По итогам года показатель будет выполнен | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 3. | **Основное мероприятие 4**Имущественная поддержка субъектов МСП | Мэрия города (комитет по управлению имуществом) | Количество объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП к 2024 году | - | По итогам года показатель будет выполнен | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |

Приложение 4

(таблица 19 Методических указаний

 по разработке и реализации муниципальных программ

 города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января  | сводная бюджетная роспись 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2022 годы»** | Всего | 22 448,1 | 25 079,6 | 16 515,1 |
| Мэрия города, АНО АГР | 22 448,1 | 25 079,6 | 16 515,1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктуры поддержки МСП | Мэрия города, АНО АГР | 22 448,1 | 25 079,6 | 16 515,1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»)  | Мэрия города | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Имущественная поддержка субъектов МСП | Мэрия города (Комитет по управлению имуществом города) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

(таблица 20 Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

 города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2021 года, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт  | % освоения |
| **1** | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020 - 2024 годы»** | **Всего, в т.ч:** | **29 468,6** | **18 709,6** | **63,5** |
| **Городской бюджет** | **25 079,6** | **16 515,1** | **65,9** |
| **Областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники**  | **4 389,0** | **2 194,5** | **50,0** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Формирование инфраструктуры поддержки МСП | Всего | 29 468,6 | 18 709,6  | 63,5 |
| Городской бюджет | 25 079,6 | 16 515,1  | 65,9 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 4 389,0 | 2 194,5 | 50,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | Всего, в т.ч: | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений |
| Городской бюджет |
| Областной бюджет |
| Федеральный бюджет |
| Внебюджетные источники |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4.Имущественная поддержка субъектов МСП | Всего | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений |
| Городской бюджет |
| Областной бюджет |
| Федеральный бюджет |
| Внебюджетные источники |

Приложение 6 к отчету

Информация о мероприятиях АНО "АГР" за 1-е полугодие 2021 года в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий, включенных в отчет** | **Выполненные мероприятия** | **Количество мероприятий** | **Количество участников мероприятий** |
| 1 | **Оказание комплекса услуг для субъектов МСП, инвесторов, граждан, желающих создать свой бизнес.**  | **1719** | х |
| 1.1 | 1.1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП, инвестиционных проектов, по вопросам реализации инвестиционных проектов для представителей бизнеса (инвесторов); | Оказаны консультации и услуги по вопросам создания предпринимательской деятельности, по программам поддержки и др., оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга и др. | 1684 | х |
| 1.2 | Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования |
| 1.3 |  Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «Одно окно» (в т.ч. проектов, инициируемых городом, проектов реализуемых на земельном участке, расположенном в Индустриальном парке «Череповец», проектов реализуемых в рамках исполнения Соглашений ТОСЭР) в соответствии с Положением об инвести-ционной деятельности на территории муниципального образования «Город Череповец», Положением о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», Положением об инвестиционном совете мэрии города Череповца», Стандартами сопровождения инве-стиционных проектов на территории муниципального образования «Город Черепо-вец», утвержденных нормативными правовыми актами муниципального образова-ния «город Череповец».  | Осуществлена работа по 35 проектам, в т.ч. проведена экспертиза 12 проектов, оказано содействие в реализации 2 проектов, реализуемых городом | 35 | х |
| **2** | **Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, повышение инвестиционной привлекательности города, информационную поддержку и пропаганду предпринимательской деятельности**  | **472** | **1774** |
| 2.1 | Деловые мероприятия (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.)  | 7 | 215 |
|   | Бизнес-мероприятие "Встреча выпускников курса "Основы предпринимательской деятельности" | 1 | 34 |
| Бизнес-гостиная | 4 | 164 |
| Дискуссионный клуб "Энергия женщин" | 1 | 17 |
| Круглый стол по решению кадрового вопроса в сфере легкой промышленности с участием депутата Законодательного Собрания Вологодской области Гусевой Людмилой Анатольевной | 1 | 9 |
| 2.2 | Образовательные мероприятия  | 32 | 787 |
| Бизнес-зарядка | Образовательный вебинар "Бизнес-зарядка" | 1 | 49 |
| Бизнес-зарядка. Новые идеи. | 1 | 18 |
| Азбука предпринимательства, Мама-предприниматель | Федеральный образовательный проект "Мама-предприниматель" | 1 | 25 |
|   |   |   |
| Школа предпринимательства | Основы предпринимательской деятельности (с 25.01.21-31.03.2021) | 1 | 23 |
|   |   |   |
| Семинары, тренинги и другие  | Вебинар "СММ-практикум. Система продвижения услуг в ВК" | 1 | 6 |
| Вебинар "SMM практикум" | 1 | 13 |
| Курс "Ведение бухгалтерского учета на предприятии" и курс вебинаров "Ведение бухгалтерского учета на предприятии" | 1 | 5 |
| Вебинар "Маркировка товаров. Экономически выгодные решения для бизнеса" | 1 | 10 |
| Вебинар "Новые нормы санпинов для работы детских лагерей" | 1 | 26 |
| Вебинар "Как войти в реестр социальных предпринимателей" | 1 | 19 |
| Вебинар "Мой налог" | 1 | 31 |
| Вебинар "Мой налог: самозанятость" | 1 | 16 |
| Экспертный час "Профсоюзный плюс" от Северстали" | 1 | 24 |
| Экспертный час "ТОСЭР "Череповец": как бизнесу в 2021 году получить налоговые преференции и выстроить стратегию развития предприятия" | 1 | 22 |
| Экспертный час "Специальные налоговые режимы. Актуальные изменения в 2021 году" | 1 | 25 |
| Экспертный час "Экологическая отчетность для бизнеса. Обзор изменений. Отчитываемся и сдаем правильно" | 1 | 43 |
| Экспертный час "2021: изменения в налогообложении для строительной отрасли" | 1 | 16 |
| Экспертный час "Как войти в реестр социальных предпринимателей" | 1 | 36 |
| Вебинар "Все по полочкам: консультационная, имущественная и финансовая поддержка. Портал бизнес-навигатор МСП" | 1 | 18 |
| Экспертный час "Мой налог: самозанятость" | 1 | 26 |
| Экспертный час "Как получить президентский грант на свой социальный проект" | 1 | 100 |
| Экспертный час: "Обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных в деятельности предприятий" | 1 | 45 |
| Экспертный час: "План-график капитальных ремонтов в городе Череповце на 2021 год" | 1 | 9 |
| Экспертный час: "Развитие личного бренда. Этапы регистрации товарного знака. Разбор кейсов судебной практики" | 1 | 32 |
| Трехдневный бизнес-марафон "Стратегия" | 1 | 30 |
| Экспертный час "Программы поддержки от Центра занятости" | 1 | 10 |
| Экспертный час "Как получить деньги на проект в сфере сельского хозяйства" | 1 | 26 |
| Экспертный час "Как получить на открытие своего дела 100 тысяч рублей" | 1 | 27 |
| Экспертный час "Как войти в реестр социальных предпринимателей" | 1 | 18 |
| Экспертный час "Новая субсидия для работодателей от ФСС" | 1 | 9 |
| Экспертный час "Новые правила начисления и оформления больничных" | 1 | 13 |
| Экспертный час "Обзор изменений Трудового кодекса РФ за 2020 - 2021 года. Трудовые книжки: новое законодательство по электронным и бумажным носителям" | 1 | 17 |
| 2.3    | Информационно-консультационные (дни открытых дверей, консультационные пункты, горячая линия, выступления и т.п.)  | 3 | 41 |
|    | Конференция с Роспотребнадзором в сфере общественного питания | 1 | 18 |
| ВКС-совещание "День финансовых решений" | 1 | 15 |
| ВКС-встреча с предпринимателями сферы общественного питания | 1 | 8 |
| 2.4 | Мероприятия по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства (деловые миссии, бизнес-кооперация, встречи b2b, презентации компаний и т.п.)  | 12 | 121 |
|   | Рабочая встреча "Взаимодействие университета и бизнеса. Работа с кадрами" | 1 | 6 |
| Вебинар с ПАО Северсталь": переход на электронный документооборот | 1 | 23 |
| Рабочее совещание по развитию сотрудничества с Республикой Армения | 1 | 4 |
| Вебинар презентация проекта "Надежный поставщик" | 1 | 15 |
| Вебинар с АО "Апатит": "Культура безопасности на производстве" | 1 | 15 |
| Презентация продукции и услуг компаний череповецкого отделения РСПП для АО "Апатит" | 1 | 14 |
| Презентация компанией ООО "Фиброплит" своей продукции для ООО "Вертикаль" | 1 | 5 |
| Презентация представителей МСП инновационных возможностей под потребности компании "РЖД" | 1 | 8 |
| Онлайн-встреча по работе с платформой "Открытие инновации Северсталь" | 1 | 5 |
| Дискуссионная площадка "Синергия роста 2.0" | 1 | 16 |
| Форум "ML STAR" | 1 | 4 |
| Встреча компании "Северсталь" с действующими и потенциальными подрядчиками среди действующих членов череповецкого отделения РСПП | 1 | 6 |
|   |   |   |
| 2.5         | Содействие взаимодействию бизнеса и власти (Инвестиционный совет мэрии города, советы предпринимателей г. Череповца, встречи с бизнесом представителей администрации города и области, АНО «АГР» и т.п.)  | 22 | 570 |
|   | Совещание рабочей группы по строительству объектов в городе 13.01.2021 | 1 | 3 |
| Совещание рабочей группы по строительству объектов в городе 21.01.2021 | 1 | 5 |
| Совет предпринимателей города Череповца | 5 | 451 |
| Совещание рабочей группы по строительству объектов в городе 4.02.21, 18.02.2021 | 2 | 9 |
| Заседание экспертного бизнес-совета 5.02, 2.03,2.04 | 3 | 35 |
| Заседание рабочей группы Экспертного бизнес-совета "Комфортный цифровой город и ЖКХ" | 1 | 10 |
| Совещание рабочей группы по строительству объектов в городе 12.03.2021; 18.03.2021 | 2 | 9 |
| Заседание экспертного бизнес-совета | 1 | 11 |
| Заседание рабочей группы Экспертного бизнес-совета "Торговля и услуги для населения" | 1 | 4 |
| Встреча о взаимодействии членов группы "Кадры" Экспертного бизнес-совета с центром содействия трудоустройству обучающихся и выпускников ЧГУ" | 1 | 9 |
| Заседание группы "Социальная сфера" Экспертного бизнес-совета | 1 | 11 |
| Встреча лидеров групп Экспертного бизнес-совета | 1 | 6 |
| ВКС в рамках встречи по группе кадры | 1 | 1 |
| ВСКС-встреча Заместителя Губернатора области Тушинова Виталия Валерьевича с предпринимателями сферы общественного питания | 1 | 6 |
|   |   |   |
| 2.6 | Мониторинг сферы МСП в городе  | 1 |   |
|   | Сравнительный анализ Череповца с городами… | 1 |   |
| 2.7 | Информационные рассылки  | 259 |   |
| 2.8 | Подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ и на сайтах АНО АГР, Индустриального парка, инвестиционного интернет-портала города, иные мероприятия, направленные на освещение инвестиционной деятельности муниципального образования "город Череповец" в СМИ, продвижение информации об инвестиционном потенциале города | 122 | 0 |
|   | Пресс-релизы | 117 |   |
| Рассылка информационных материалов о ТОСЭР членам РСПП | 1 |   |
| Направление писем потенциальны-резидентам ТОСЭР | 1 |   |
| Разработка листовки "ТОСЭР Череповец" (1000 экземпляров). Распространение: аэропорт Череповец , банки - 400 шт. | 1 |   |
| Распространение листовок о ТОСЭР в аэропорт "Северсталь" | 1 |   |
| Выдача информационной листовки о ТОСЭР членам РСПП | 1 |   |
| 2.9 | Поддержка работы сайтов АНО АГР, Индустриального парка «Череповец», инвестиционного интернет-портала города  | 3 |   |
| 2.10 | Организация выездов на предприятия с администрацией города, представителями АНО АГР, СМИ  | 5 | 5 |
|   | ООО "Череповецкий молочный комбинат" | 1 | 1 |
| Выезд на арт-кластер "PIVZAVOD" | 1 | 1 |
| Выезд на ООО ТД "Русский чай" | 1 | 1 |
| Выезд на производственную площадку ИП Алескерова Т.Р. | 1 | 1 |
| Выезд на ООО "Фиброплит" | 1 | 1 |
|   |   |   |
| 2.11 | Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП, инвесторов  | 1 | 35 |
|   | Церемония награждения лучших предпринимателей в рамках проведения Дня Российского предпринимателя | 1 | 35 |
| 2.12 | Участие представителей исполнителей, соисполнителей или участников программы в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием МСП, продвижением инвестиционных возможностей города Череповца, повышением инвестиционной привлекательности города, в мероприятиях, проводимых иными организациями |   | 3 | 0 |
| Совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов | 2 |   |
| Совещание с муниципальными образованиями области, участвующими в реализации проектов по созданию туристско-рекреационных кластеров | 1 |   |
| 2.13 | Разработка концепций, стратегий, программ и т.п. , связанных с развитием города |   | 2 |   |
| Концепция общие правила размещения и оформления фестивалей и ярмарок | 1 |   |
| Концепция Моногородок НХП"Красный Ткач" | 1 |   |
| 3 | Организация деятельности по созданию и ведению баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала.  | 1 |   |

1. Плановые значения показателей будут уточнены при доведении лимитов бюджетных обязательств муниципальному образованию «Город Череповец» из бюджетов вышестоящих уровней. [↑](#footnote-ref-1)
2. Показатель исключен с 31.12.2020. [↑](#footnote-ref-2)
3. Показатель введен с 01.01.2021. [↑](#footnote-ref-3)
4. Плановые значения показателей будут уточнены при доведении лимитов бюджетных обязательств муниципальному образованию «Город Череповец» из бюджетов вышестоящих уровней. [↑](#footnote-ref-4)
5. Показатель исключен с 31.12.2020. [↑](#footnote-ref-5)
6. Показатель введен с 01.01.2021. [↑](#footnote-ref-6)