Муниципальная программа «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 - 2023 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5371 (с изменениями).

Ответственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Соисполнители: комитет по управлению имуществом города, управление архитектуры и градостроительства мэрии

Цель Программы: Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в первую очередь отечественного производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение оперативности и качества торгового сервиса, обеспечение прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров и услуг.

Задачи Программы:

1. Анализ и прогнозирование развития потребительского рынка в городе.

2. Обеспечение экономической (ценовой) и физической (территориальной) доступности товаров и услуг для населения города.

3. Реорганизация сети мелкорозничной торговли.

4. Повышение качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке.

5. Развитие системы товарообеспечения и логистики на потребительском рынке.

6. Содействие кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка, повышению профессионализма и квалификации работников.

7. Содействие продвижению на потребительский рынок города Череповца товаров местных товаропроизводителей.

Информация о ходе реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2020 года:

1) За первое полугодие 2021 года достигнуты следующие результаты реализации муниципальной программы:

- оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах составил 85,8 тыс. руб.;

- оборот общественного питания на душу населения в текущих ценах составил 4,41 тыс. руб.;

- в организованных на пл. Химиков ярмарках выходного дня, городских ярмарках «Дары Вологодчины» приняло участие 155 предприятий, было размещено 223 торговые точки. Потребность всех товаропроизводителей, изъявивших желание участвовать в ярмарках, удовлетворена.

- количество участников социально ориентированных мероприятий и проектов составило 714 единиц.

В рамках реализации задачи по обеспечению экономической (ценовой) и физической (территориальной) доступности товаров и услуг для населения города проведены следующие мероприятия:

- за 1 полугодие 2021 года по объектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания (в том числе встроенных, встроено-пристроенных) выдано:

разрешений на строительство, реконструкцию - по 2 объектам;

разрешений на ввод в эксплуатацию -  по 2 объектам;

градостроительных планов земельных участков -  по 11 объектам;

- произведено 1 корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также необходимости обеспечения населения торговыми услугами в местах отдыха и проведения досуга;

- совместно с проектом «Доступная среда»:

- направлено информационное письмо субъектам сферы потребительского рынка о необходимости проведения работ по обновлению/нанесению полос желтого цвета на ступенях и знака «Осторожно» на входной группе; охвачено более 1000 объектов;

- проведено обследование и подготовлена информация по объектам общественного питания, доступных для маломобильного населения, актуализированные данные внесены в перечень объектов туризма, а также в инклюзивную карту Вологодской области; охвачено: 26 объектов общественного питания.

- проведен ежемесячный мониторинг цен на товары первой необходимости.

- организовано и проведено на пл. Химиков 14 ярмарок выходного дня и 3 городские ярмарки «Дары Вологодчины», в целом в которых приняло участие 155 предприятий и размещено 223 торговые точки. Сравнительная разница цен на ярмарке со стационарной торговлей – 14,28%.  Сравнительная разница цен на ярмарке в сравнении с розничными рынками – 10,25%

- осуществляется реализация социально ориентированных проектов в сфере потребительского рынка: дисконтная карта «Забота» и акция «Желтый ценник». В акции «Желтый ценник» участвует 350 торговых точек. В настоящее время в проекте «Дисконтная карта Забота» 48 участников, которые представляют скидку по карте «Забота» в 141 торговой точке.

В рамках реализации задачи по повышению качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке реализованы следующие мероприятия:

- в рамках взаимодействия с проектом «Народный контроль» проведены мероприятия:

в целях ознакомления и принятия мер направлена информация руководителям предприятий, у которых в ходе проведения рейдов в рамках реализации проекта «Народный контроль» выявлены нарушения.

- рассмотрено обращений юридических и физических лиц по 19 объектам капитального строительства торгового назначения (торговые комплексы, торговые центры, встроено-пристроенные помещения торговли и другие). Выданы рекомендации по внешнему архитектурному облику, благоустройству участков застройки;

- рассмотрено 6 обращений, поступивших на городской интернет-сайт;

- рассмотрено 52 обращения граждан, проведен анализ обращений, разработаны мероприятия, направленные на профилактику системных нарушений, в частности  проведены обследования предприятий общественного питания, расположенных на территории города Череповца и реализующих алкогольную продукцию, а именно пивных баров, пабов, закусочных и т.д. на предмет выявления нарушений санитарных правил (совмещение туалета для персонала и посетителей) и требований закона о защите прав потребителей (отсутствие информации об организаторе деятельности внутри объекта). Информация о выявленных нарушениях доведена до ТО Роспотребнадзора с целью принятия мер по их устранению.

- обследовано (совместно со специалистом вет.службы) 3 ярмарки, организованных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

- организовано и проведено 4 совещания:

-  в формате ВКС для руководителей ТЦ на тему: «Маркетинг торговых центров. Новое время»

- с представителями торговых комплексов и центров, федеральных торговых сетей, частных охранных предприятий по вопросам профилактики преступлений на территории торговых объектов, в т.ч. совершаемых дистанционным способом;

- с представителями организаций, реализующими алкогольную и никотинсодержащую продукцию по разъяснению необходимости контроля за соблюдением продавцами ограничений по реализации вышеуказанной продукции несовершеннолетним лицам, оформления необходимой документации

- с представителями сферы торговли с участием сотрудников ТО Роспотребнадзор на тему: «Изменения в области маркировки обувных товаров средствами идентификации».

В рамках реализации задачи по развитию системы товарообеспечения и логистики на потребительском рынке до субъектов сферы доведена информация о проводимых региональных, национальных и международных конкурсах, выставках, конференциях, форумах, реализуемых программах поддержки.

В рамках реализации задачи по содействию кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка, повышению профессионализма и квалификации работников проведены следующие мероприятия:

- проведен анализ потребности торговых предприятий в профессиональных кадрах различных уровней управления на основании представленной предприятиями информации;

- организовано сотрудничество предприятий общественного питания и учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров для сферы общественного питания в части прохождения производственной практики, определены обязанности каждой из сторон;

- организовано:

участие представителей работодателей в работе экзаменационных комиссий по государственной итоговой аттестации выпускников, при проведении квалификационных экзаменов по профессиональным модулям;

подбор актуальных тем для курсового и дипломного проектирования в выпускных группах.

По итогам 2021 года ожидаются следующие итоги реализации муниципальной программы:

- оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах составит 206,0 тыс.руб.;

- оборот общественного питания на душу населения в текущих ценах составит 12,0 тыс.руб.;

- количество участников социально ориентированных мероприятий и проектов составит не менее 1000 единиц;

- оценка горожанами качества услуг сферы потребительского рынка составит не менее:

1) торговли – 74 %

2) бытового обслуживания – 75 %

3) общественного питания – 75 %.

2) Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в приложениях 1 и 2 к отчету.

3) Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за первое полугодие 2021 года представлены в приложении 3 к отчету.

4) Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2021 года представлены в приложениях 4 и 5 к отчету.

5)  Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений представлены в приложении 6 к отчету.

6) Сведения о планируемых до конца 2021 года изменениях в муниципальной программе с указанием причин с краткой характеристикой планируемых изменений в муниципальную программу представлены в приложении 7 к отчету.

Приложение 1

(таблица 17 Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Сведения о достижении значений

целевых показателей муниципальной Программы «Содействие развитию потребительского рынка

в городе Череповце на 2013 – 2023 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями ** |
|  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспеченность площадью торговых объектов, средняя по городу | Кв. м на 1000 чел. | 1295,0 | н.д. | 1295,0 | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 2 | Обеспеченность услугами предприятий общественного питания в среднем по городу | Пос. мест на 1000 чел. | 92,0 | н.д. | 92,0 | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 3 | Обеспеченность услугами предприятий бытового обслуживания населения в среднем по городу | Раб. мест на 1000 чел. | 21,0 | н.д. | 21,0 | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 4 | Оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах | Тыс. руб. | 206,0 | 85,8 | 206,0 |  |  |
| 5 | Оборот общественного питания на душу населения в текущих ценах | Тыс. руб. | 12,0 | 4,4 2 | 12,0 |  |  |
| 6 | Оценка горожанами качества услуг сферы потребительского рынка, в т.ч.: 1)торговли 2) бытового обслуживания 3) общественного питания | Баллов | не менее 74 не менее 75 не менее 75 | н.д. н.д. н.д. | не менее 74 не менее 75 не менее 75 | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 7 | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города | Единиц | 30 | 15 | 30 |  |  |
| 8 | Количество участников социально ориентированных мероприятий и проектов | Единиц | не менее 1000 | 714 | не менее 1000 |  |  |
| 9 | Количество школьников и студентов профильных средних специальных учебных заведений, привлеченных к участию в мероприятиях в рамках содействия кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка | Человек | 90 | 134 | 90 |  |  |

Приложение 2  (таблица 17а Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие текущего года | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору)(*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность площадью торговых объектов, средняя по городу | Кв. м на 1000 чел. | 1295,0 | Н.д.* | где Ʃтп – сумма торговых площадей в целом по городу, кв.м.; Чн – численность населения по состоянию на конец отчетного года в целом по городу, тыс. чел. | Годовой, на конец отчетного периода | Инвентаризация объектов на конец года, официальная статистическая информация | УЭП | Юзова Л.С. |
| 2 | Обеспеченность услугами предприятий общественного питания в среднем по городу | Пос. мест на 1000 чел. | 92,0 | Н.д. * | где Ʃпм – сумма посадочных мест на предприятиях общественного питания в целом по городу, пос. мест; Чн – численность населения на конец отчетного года в целом по городу, тыс. чел. | Годовой, на конец отчетного периода | Инвентаризация объектов на конец года, официальная статистическая информация | УЭП | Юзова Л.С. |
| 3 | Обеспеченность услугами предприятий бытового обслуживания населения в среднем по городу | Раб. мест на 1000 чел. | 21,0 | Н.д. * | где Ʃпп – сумма рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания населения в целом по городу, раб. мест; Чн – численность населения на конец отчетного года, тыс. чел. | Годовой, на конец отчетного периода | Инвентаризация объектов на конец года, официальная статистическая информация | УЭП | Юзова Л.С. |
| 4 | Оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах | Тыс. руб. | 206,0 | 85,8 | соотношение розничного товарооборота (26764338 тыс.руб.) к среднегодовой численности населения города (311803 чел.) | Годовой, за отчетный период | официальная статистическая информация | УЭП | Юзова Л.С. |
| 5 | Оборот общественного питания на душу населения в текущих ценах | Тыс. руб. | 12,0 | 4,4 | соотношение оборота общественного питания (1376997 тыс.руб.) к среднегодовой численности населения города (311803 чел.) | Годовой, за отчетный период | официальная статистическая информация | УЭП | Юзова Л.С. |
| 6 | Оценка горожанами качества услуг сферы потребительского рынка, в т.ч.: 1)торговли 2) бытового обслуживания 3) общественного питания | Баллов | 74 75 75 | Н.д. * Н.д. * Н.д. * | Оценка горожанами качества работы предприятий торговли определяется через оценки удовлетворенности качеством работы различных видов предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Годовой, на дату проведения опроса горожан | По итогам проводимого опроса горожан | ИМА «Череповец» | Юзова Л.С. |
| 7 | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потреби-тельского рынка города | Единиц | 30 | 15 | 15 – суммарное число всех мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города | Ежемесячный, за отчетный период | Прямой подсчет по итогам проведенных мероприятий | УЭП | Юзова Л.С. |
| 8 | Количество участников социально ориентированных мероприятий и проектов | Единиц | не менее 1000 | 714 | 714 - суммарное число участников всех социально ориентированных проектов (с/х ярмарок (223 участников), проект «Дисконтная карта «Забота» (141 торговых точек), акция «Желтые ценники» (350 торговых точек)). | Ежемесячный, за отчетный период | Прямой подсчет по итогам проведенных мероприятий | УЭП | Юзова Л.С. |
| 9 | Количество школьников и студентов профильных средних специальных учебных заведений, привлеченных к участию в мероприятиях в рамках содействия кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка | Человек | 90 | 134 | 134 - суммарное число участников, привлеченных к участию в мероприятиях (к мероприятию «Кулинарный фестиваль. Лаборатория молодых» в номинации студенты привлечено: студентов-участников конкурсов – 19; студентов-участников мастер-классов – 85; школьников-участников мастер-классов - 30). |  |  |  |  |

* Приводятся формула и  краткий  алгоритм  расчета.

** Указываются периодичность сбора  данных  (годовая,  квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на  дату,  на начало отчетного периода, на конец  периода,  показатель  за  период,  за отчетный период, и т.д).

*** 1-  официальная статистическая информация;  2  -  бухгалтерская  и финансовая   отчетность;   3  -  ведомственная  отчетность;  4  -  прочие (указать).

Приложение 3

(таблица 18 Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы, подпрограмм

и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2021 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | Анализ состояния и перспектив развития сферы потребительского рынка в городе | Управление экономической политики мэрии | Получение актуальных данных, отражающих текущее состояние сферы потребительского рынка, недопущение стагнации сферы, определение тенденций развития отдельных отраслей | Не проведен (проводится по итогам года) |  | Обеспеченность площадью торговых объектов Обеспеченность услугами предприятий общественного питания Обеспеченность услугами бытового обслуживания населения |
| 2 | Проведение ежегодного мониторинга обеспеченности населения города услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Управление экономической политики мэрии | Получение достоверных актуальных данных, отражающих состояние сферы, определение проблемных зон | Не проведен (проводится по итогам года) |  | Обеспеченность площадью торговых объектов Обеспеченность услугами предприятий общественного питания Обеспеченность услугами бытового обслуживания |
| 3 | Определение территорий и земельных участков для размещения объектов потребительского рынка в соответствии с градостроительной документацией | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, комитет по управлению имуществом города | Развитие сферы, обеспечение услугами сферы жителей застраиваемых территорий | За первое полугодие 2021 года по объектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания (в том числе встроенных, встроено-пристроенных) выдано: - разрешений на строительство, реконструкцию - по 2 объектам; - разрешений на ввод в эксплуатацию - по 2 объектам; - градостроительных планов земельных участков - по 11 объектам |  | Обеспеченность площадью торговых объектов Обеспеченность услугами предприятий общественного питания Обеспеченность услугами бытового обслуживания |
| 4 | Корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также необходимости обеспечения населения торговыми услугами в местах отдыха и проведения досуга | Управление экономической политики мэрии, управление архитектуры и градостроительства мэрии | Поддержка сельхозтоваропроиз-водителей, обеспечение выполнения требований федерального законодательства | Произведена 1 корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также необходимости обеспечения населения торговыми услугами в местах отдыха и проведения досуга. В результате продлены сроки размещения НТО, используемых в т.ч. и сельхозтоваропроизводителями. |  | Обеспеченность площадью торговых объектов Обеспеченность услугами предприятий общественного питания Обеспеченность услугами бытового обслуживания |
| 5 | Обеспечение доступности вводимых и реконструируемых объектов торговли для маломобильных групп населения | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | Доступность основных объектов сферы для маломобильных групп населения | Разрешение на строительство объекта капитального строительства выдается при наличии представленного пакета документов в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ, в т.ч. положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию. В соответствии с действующим законодательством РФ раздел «Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения» является обязательным. Объекты при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию осматриваются на предмет соответствия проектной документации. Совместно с проектом «Доступная среда»: - направлено информационное письмо субъектам сферы потребительского рынка о необходимости проведения работ по обновлению/нанесению полос желтого цвета на ступенях и знака «Осторожно» на входной группе; охвачено более 1000 объектов; - проведено обследование и подготовлена информация по объектам общественного питания, доступных для маломобильного населения, актуализированные данные внесены в перечень объектов туризма, а также в инклюзивную карту Вологодской области; охвачено: 26 объектов общественного питания. |  | Обеспеченность площадью торговых объектов Обеспеченность услугами предприятий общественного питания Обеспеченность услугами бытового обслуживания |
| 6 | Проведение мониторинга цен на товары первой необходимости | Управление экономической политики мэрии | Наличие оперативной информации для разработки мер по сдерживанию роста цен | Организовано проведение ежемесячного мониторинга цен на товары первой необходимости. По результатам мониторинга критического роста цен не выявлено |  | Обеспеченность площадью торговых объектов Обеспеченность услугами предприятий общественного питания Обеспеченность услугами бытового обслуживания |
| 7 | Организация и проведение ярмарочно-выставочных и иных мероприятий по реализации продукции товаро- и сельхозпроизводителей | Управление экономической политики мэрии | Удовлетворение спроса горожан, потребностей товаропроизводителей в прямой продаже продукции | Организовано и проведено на пл. Химиков 14 ярмарок выходного дня и 3 городские ярмарки «Дары Вологодчины», в целом в которых приняло участие 155 предприятий и размещено 223 торговые точки. Сравнительная разница цен на ярмарке со стационарной торговлей – 14,28 %. Сравнительная разница цен на ярмарке в сравнении с розничными рынками – 10,25 % Потребности всех товаропроизводителей, изъявивших желание участвовать в ярмарках, удовлетворены |  | Обеспеченность площадью торговых объектов Обеспеченность услугами предприятий общественного питания Обеспеченность услугами бытового обслуживания |
| 8 | Реализация социально ориентированных проектов в сфере потребительского рынка | Управление экономической политики мэрии | Увеличение ценовой доступности товаров и услуг для социально незащищенных групп населения | Осуществляется реализация социально ориентированных проектов в сфере потребительского рынка: дисконтная карта «Забота» и акция «Желтый ценник». Всего в первом полугодии 2020 года в проекте «Забота» участвовало 141 объект торговли и услуг. В акции «Желтый ценник» участвуют 350 предприятий торговли. |  | Количество участников социально ориентированных мероприятий и проектов |
| 10 | Проведение конкурсов среди предприятий сферы потребительского рынка, организация участия предприятий потребительского рынка в областных конкурсах: - городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города»; - конкурсы в рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» (по номинации «студенты»); - конкурсы в рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» (по номинации «школьники»); - конкурсы в рамках проведения Конкурса профессионального мастерства «Мастера Вологодчины» | Управление экономической политики мэрии | Стимулирование развития предприятий, выявление и развитие перспективных форм предприятий сферы | Подведены итоги городского смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города»; - проведены конкурсы в рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» в номинации «студенты» |  | Оценка горожанами качества предоставляемых услуг сферы (по видам) |
| 11 | Организация межведомственного взаимодействия по вопросам повышения качества товаров и услуг, реализуемых на территории города | Управление экономической политики мэрии | Повышение качества услуг сферы, повышение оперативности и эффективности принятия мер по обеспечению качества товаров и услуг | Взаимодействие с проектом «Народный контроль»: - в целях ознакомления и принятия мер направлена информация руководителям предприятий, у которых в ходе проведения рейдов в рамках реализации проекта «Народный контроль» выявлены нарушения. - обследовано 3 ярмарки, организованные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Выявлены незначительные нарушения, которые устранены на месте. |  | Оценка горожанами качества предоставляемых услуг сферы (по видам) |
| 12 | Выдача рекомендаций по рассмотрению архитектурных решений и схемы планирования организации земельных участков предприятий торговли | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | Улучшение, систематизация внешнего вида объектов, благоустроенности прилегающих территорий | Рассмотрены обращения юридических и физических лиц по 19 объектам капитального строительства торгового назначения (торговые комплексы, торговые центры, встроено-пристроенные помещения и др.). Выданы рекомендации по внешнему архитектурному облику, благоустройству участков застройки. |  | Оценка горожанами качества предоставляемых услуг сферы (по видам) |
| 13 | Использование интернет-среды для осуществления коммуникативных связей с населением, в т.ч. для приема обращений граждан о нарушениях законодательства в сфере потребительского рынка | Управление экономической политики мэрии | Повышение оперативности реагирования на обращения граждан | Рассмотрено 6 обращений, поступивших на городской интернет-сайт. |  | Оценка горожанами качества предоставляемых услуг сферы (по видам) |
| 14 | Мониторинг и анализ обращений граждан, разработка и реализация мероприятий, направленных на профилактику системных нарушений | Управление экономической политики мэрии | Повышение качества услуг сферы, снижение числа системных нарушений | Рассмотрено 52 обращения граждан, проведен анализ обращений, разработаны мероприятия, направленные на профилактику системных нарушений, в частности проведены обследования предприятий общественного питания, расположенных на территории города Череповца и реализующих алкогольную продукцию, а именно пивных баров, пабов, закусочных и т.д. на предмет выявления нарушений санитарных правил (совмещение туалета для персонала и посетителей) и требований закона о защите прав потребителей (отсутствие информации об организаторе деятельности внутри объекта). Информация о выявленных нарушениях доведена до ТО Роспотребнадзора с целью принятия мер по их устранению |  | Оценка горожанами качества предоставляемых услуг сферы (по видам) |
| 15 | Организация и проведение обследований предприятий торговли, направление информации по выявленным нарушениям в контрольно-надзорные службы для принятия мер | Управление экономической политики мэрии | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере потребительского рынка, скоординированность усилий ОМСУ и ОФИВ по повышению качества товаров и услуг | В рамках взаимодействия с проектом «Народный контроль» проведены мероприятия: - в целях ознакомления и принятия мер направлена информация руководителям предприятий, у которых в ходе проведения рейдов в рамках реализации проекта «Народный контроль» выявлены нарушения. |  | Оценка горожанами качества предоставляемых услуг сферы (по видам) |
| 16 | Проведение тематических семинаров, публикаций в прессе, размещение информации на интернет-портале города Череповца в целях повышения правовой грамотности работников сферы торговли | Управление экономической политики мэрии | Повышение качества услуг сферы, возможность для представителей сферы оперативно получать информацию по наиболее сложным вопросам, связанным с продажей товаров и услуг, снижение административных барьеров | Организовано и проведено 4 совещания: - в формате ВКС для руководителей ТЦ на тему: «Маркетинг торговых центров. Новое время»; - с представителями торговых комплексов и центров, федеральных торговых сетей, частных охранных предприятий по вопросам профилактики преступлений на территории торговых объектов, в т.ч. совершаемых дистанционным способом; - с представителями организаций, реализующими алкогольную и никотинсодержащую продукцию по разъяснению необходимости контроля за соблюдением продавцами ограничений по реализации вышеуказанной продукции несовершеннолетним лицам, оформления необходимой документации; - с представителями сферы торговли с участием сотрудников ТО Роспотребнадзор на тему: «Изменения в области маркировки обувных товаров средствами идентификации». |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 17 | Развитие межрегиональных связей в области производства и обращения потребительских товаров | Управление экономической политики мэрии | Расширение рынков сбыта продукции местных товаропроизводителей, расширение ассортимента представленных в розничной сети города товаров | До субъектов сферы потребительского рынка доведена следующая информация: - о проведении тематического экспертного часа ТО Роспотребнадзором «О введении новых санитарных норм для кафе, ресторанов и торговых объектов, расскажут предпринимателям Вологодской области с 01.01.2021»; - о проведении вебинара по теме «Предоставление налоговой отчетности за 4 квартал 2020 года. Изменения внесенные в НК РФ»; - график проведения семинаров с налогоплательщиками В ИФНС №12 по Вологодской области в 1 квартале в формате ВКС; - о вступлении в силу требований по обязательной маркировке молочной продукции средствами идентификации; - памятка по применению контрольно-кассовой техники; - информация о земельном и транспортном налоге; - о проведении публичных обсуждений по вопросу администрирования налогов на доходы физических лиц и страховых взносов в 2021 году. О новом порядке предоставления налоговой отчетности; - о проведении онлайн-конференции «Общепит 2021»; - о проведении конференции «Новинки 2021 в мясной промышленности, как развитие малого и среднего бизнеса»; - о внесении изменений в Закон Вологодской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»; - о проведении сплошного статистического наблюдения малого и среднего бизнеса за 2020 год; - о внесении изменений в закон Вологодской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»; - о проведении вебинара «Общепит: Права предпринимателя»; - о международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие»; - о поручении Губернатора ВО по обеспечению допуска на работу вахтовым методом граждан вакцинированных или имеющих отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции; - информация департамента здравоохранения ВО о проведении вакцинации на территории области; - разъяснения Департамента труда и занятости ВО о работе в выходные дни; - о проведении отраслевого мероприятия в сфере розничной торговли – Международного форума бизнеса и власти «Неделя ритейла»; - о проведении вебинара «Продажа табачной и никотинсодержащей продукции: ограничения и ответственность»; - о фальсифицированной молочной продукции; - о конкурсе Торговля России; - о XI всероссийском конкурсе ассамблеи; - о неукоснительном соблюдении мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции; - о Международной премии #МЫВМЕСТЕ; - о конкурсе «Торговля России»; - о конкурсе «Человек года»; - о проведении вебинара по коронавирусу; - о введении ограничительных мероприятий, в связи с ухудшением эпидситуации в Вологодской области; - о справочнике производителей детских товаров; - о проведении вакцинации против Сovid-19. |  | Оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах; Оценка горожанами качества услуг сферы торговли |
| 18 | Содействие установлению прямых поставок продовольственных товаров в розничную сеть | Управление экономической политики мэрии | Увеличение доли продукции местных товаропроизводителей в розничной сети города, снижение розничных цен за счет исключения наценки перепродавцов | Запланированные мероприятия в 1 полугодии 2021 года перенесены на 2 полугодие 2021 года в связи с действием в области ограничительных мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции. |  | Оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах; Оценка горожанами качества услуг сферы торговли |
| 19 | Содействие развитию потребительской кооперации | Управление экономической политики мэрии | Предоставление возможности гражданам, ведущим ЛПХ, реализовать излишки произведенной продукции | На проводимых ярмарках выходного дня и городских сельскохозяйственных ярмарках «Дары Вологодчины» предоставлена возможность реализации гражданам, ведущим ЛПХ, реализовать излишки произведенной продукции. |  | Оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах; Оценка горожанами качества услуг сферы торговли |
| 20 | Анализ потребности торговых предприятий в профессиональных кадрах различных уровней управления | Управление экономической политики мэрии | Снижение кадрового дефицита в сфере потребительского рынка, обучение и подготовка кадров | Проведен анализ потребности торговых предприятий в профессиональных кадрах различных уровней управления на основании представленной предприятиями информации |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 21 | Заключение и реализация Соглашения о сотрудничестве и совместном развитии системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере общественного питания | Управление экономической политики мэрии | Снижение кадрового дефицита в сфере потребительского рынка, обучение и подготовка кадров | Организовано сотрудничество предприятий общественного питания и учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров для сферы общественного питания в части прохождения производственной практики, определены обязанности каждой из сторон. |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 22 | Содействие участию предприятий потребительского рынка в организуемых ярмарках вакансий (в том числе на базе учебных заведений торгового профиля) | Управление экономической политики мэрии | Удовлетворение спроса предприятий в кадрах, информирование населения о вакансиях и условиях труда в сфере | Представители предприятий общественного питания приняли участие в итоговых квалификационных экзаменах и ярмарках вакансий. |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 23 | Организация совещаний, обучающих семинаров, мастер-классов для повышения профессионального уровня персонала в сфере потребительского рынка | Управление экономической политики мэрии | Повышение профессионального уровня работников сферы потребительского рынка, повышение престижа профессий сферы | Организованы и проведены обучающие мастер-классы в рамках мероприятия «Кулинарный фестиваль. Лаборатория молодых» в номинации студенты. Проведена олимпиада для школьников по основам законодательства по защите прав потребителей. |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 24 | Организация взаимодействия руководителей организаций сферы торговли и бытового обслуживания и учебных заведений по вопросам подготовки, переподготовки профессиональных кадров, повышения квалификации кадров | Управление экономической политики мэрии | Снижение кадрового дефицита в сфере потребительского рынка, обучение кадров | Организовано и проведено совещание по вопросам реализации Соглашения о сотрудничестве и совместном развитии системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере общественного питания. По результатам принятых решений проведены мероприятия, запланированные на 1 полугодие 2021 г.: - участие представителей работодателей в работе экзаменационных комиссий по государственной итоговой аттестации выпускников, при проведении квалификационных экзаменов по профессиональным модулям; - организация стажировок педработников на предприятиях с целью повышения их профессиональной квалификации; - подбор актуальных тем для курсового и дипломного проектирования в выпускных группах. |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 25 | Проведение конкурсов профессионального мастерства, организация участия в межрегиональных, общероссийских, международных конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства | Управление экономической политики мэрии | Повышение культуры обслуживания жителей региона, повышение профессионального уровня работников сферы потребительского рынка, повышение престижа профессий сферы | Организовано участие городских предприятий в конкурсе «Торговля России», организованным Минпромторгом России весной 2021 г. До субъектов сферы доведена информация о проводимых региональных, национальных и международных конкурсах, выставках, конференциях, форумах. |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 26 | Проведение выставок, ярмарок, фестивалей, пропагандирующих и продвигающих на потребительский рынок города передовые технологии, прогрессивные формы обслуживания населения и формирующих положительный имидж профессий работников, занятых в сфере потребительского рынка | Управление экономической политики мэрии | Повышение профессионального уровня работников массовых профессий сферы потребительского рынка |  |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города |
| 27 | Мониторинг соблюдения Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" | Управление экономической политики мэрии | Обеспечение реализации законодательства и взаимовыгодного сотрудничества торговых организаций и товаропроизводителей, повышение уровня конкуренции в сфере потребительского рынка | Проведен мониторинг соблюдения Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» |  | Оборот розничной торговли на душу населения, в текущих ценах |
| 28 | Организация и проведение «круглых столов», бирж деловых контактов, индивидуальных встреч заинтересованных предпринимателей и сельскохозяйственных товаропроизводителей | Управление экономической политики мэрии | Повышение деловой активности, увеличение в товарообороте предприятий доли продукции местных товаропроизводителей, увеличение объема производства, развитие кооперационных связей | Запланированные мероприятия в 1 полугодии 2021 года перенесены на 2 полугодие 2021 года в связи с действием в области ограничительных мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции. |  | Оборот розничной торговли на душу населения, в текущих ценах |

Приложение 4 (таблица 19 Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию потребительского рынка

в городе Череповце на 2013 – 2023 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За 2021 год |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января | Сводная бюджетная роспись на 1 июля | Кассовое исполнение на 01.07.2021 |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 – 2023 годы» | Всего: | 122,0 | 122,0 | 93,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель: управление экономической политики | 122,0 | 122,0 | 93,6 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Повышение качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке посредством проведения конкурсов среди предприятий сферы потребительского рынка: | Ответственный исполнитель: управление экономической политики | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1 | - городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города» | Ответственный исполнитель: управление экономической политики | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Содействие кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка, повышению профессионализма и квалификации работников: | Ответственный исполнитель: управление экономической политики | 119,0 | 119,0 | 90,6 |
| 2.1 | - конкурсы в рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» (по номинации «студенты») | Ответственный исполнитель: управление экономической политики | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| 2.2 | - конкурсы в рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» (по номинации «школьники») | Ответственный исполнитель: управление экономической политики | 43,9 | 43,9 | 15,5 |

Приложение 5

(таблица 20 Методических указаний
 по разработке и реализации муниципальных программ

города, утвержденных Постановление мэрии г. Череповца

Вологодской области от 10.11.2011 № 4645)

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы «Содействие развитию потребительского рынка

в городе Череповце на 2013 – 2023 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2021 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 – 2023 годы» | всего | 122,0 | 93,6 | 76,7 |
|  |  | городской бюджет | 122,0 | 93,6 | 76,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Повышение качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке посредством проведения конкурсов среди предприятий сферы потребительского рынка | всего | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | - городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города» | всего | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Содействие кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка, повышению профессионализма и квалификации работников: | всего | 119,0 | 90,6 | 76,1 |
|  |  | городской бюджет | 119,0 | 90,6 | 76,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6

### Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

### «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце

### на 2013 – 2023 годы»

1. Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 12.03.2021 №1143 внесены следующие изменения:

- в приложение 3 Программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» для устранения технической ошибки в части распределения расходов в 2021, 2022, 2023 годах по следующим строкам:

- конкурсы в рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» (по номинации «студенты»);

- конкурсы в рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» (по номинации «школьники»).

Приложение 7

### Сведения о планируемых до конца 2021 года изменениях в муниципальную программу

### «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце

### на 2013 – 2023 годы»

### До конца 2021 года не планируется вносить изменений в муниципальную программу «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 - 2023 годы».

# Footnotes

Рассчетно на основании данных Вологдастата о розничном товарообороте, обороте общественного питания за январь-май 2021 г. и средней численности населения за январь-май 2021 г.

Рассчетно на основании данных Вологдастата о розничном товарообороте, обороте общественного питания за январь-май 2021 г. и средней численности населения за январь-май 2021 г.