

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за**

**1 полугодие текущего финансового года, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года**

**Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы» утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4813 (в редакции постановления мэрии города от 09.06.2020 № 2423) (далее - Программа).

**Ответственный исполнитель Программы:** комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).

**Соисполнители Программы:** муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»).

**Цель Программы:** развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.

**Задачи Программы:**

* строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройство;
* капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование; дорожное хозяйство; жилищно-коммунальное хозяйство; культура; другие общегосударственные вопросы; другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт; национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
* организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 1 полугодие 2021 года и сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)»;
2. Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы), достигнутых за 1 полугодие 2021 года, представлены в таблице 1а «Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)»;
3. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы с учетом выполненных и не выполненных (с указанием причин) мероприятий за 1 полугодие 2021 года представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ»;
4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 1 полугодие 2021 года представлены в таблице 3 «Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» и таблице 4 «Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий год |
| план | факт по состоянию на 1 июля\* | Ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы» |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;- капитальный ремонт | штукштукштук | 746311 | 11 | 806614 | Выполнены исследования на наличие краснокнижных растений и животных на объекте по объекту капитального строительства «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр». Выполнены исследования на наличие краснокнижных растений и животных на объекте по объекту капитального строительства «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр». | Т 1.9 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 44 |  | 42 |  |  |
| - дорожное хозяйство | штук | 5 |  | 5 |  |  |
| - образование | штук | 7 |  | 7 |  |  |
| - физическая культура и спорт | штук | 2 |  | 2 |  |  |
| - коммунальное хозяйство | штук | 1 |  | 1 |  |  |
| - культура | штук | - |  | - |  |  |
| - связь и информатика | штук | - |  | - |  |  |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | 2 |  | 2 |  |  |
| - благоустрой­ство | штук | 27 |  | 25 |  |  |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 5 |  | 7 |  |  |
| - образование | штук | - |  | - |  |  |
| - дорожное хозяйство |  | 3 |  | 4 |  |  |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | - |  | - |  |  |
| - культура | штук | 2 |  | 2 |  |  |
| -другие общегосударственные вопросы | штук | - |  | - |  |  |
| - другие вопросы в области национальной экономики | штук | - |  | 1 |  |  |
| - физическая культура и спорт | штук | - |  | - |  |  |
| - национальная безопасность и правоохранительная деятельность | штук | - |  | - |  |  |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | 100 |  | 100 | Целевой показатель будет достигнут 100% по итогам года |  |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100 |  | 100 | Целевой показатель будет достигнут 100% по итогам года |

\*Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

\*\*Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.

В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели указывается знак «Х».

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие текущего года | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору)(\*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) (\*\*) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности (\*\*\*) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;- капитальный ремонт | штукштукштук | 746311 | 11 | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году | 1 раз в полгода, ежегодно1 раз в полгода, ежегодно1 раз в полгода, ежегодно | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов | МКУ«УКСиР»МКУ«УКСиР»МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР»МКУ«УКСиР»МКУ«УКСиР» |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 44 |  | Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году  | ежегодно | Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты  | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| - дорожное хозяйство | штук | 5 |  | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| - образование | штук | 7 |  | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| - физическая культура и спорт | штук | 2 |  | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| - коммунальное хозяйство | штук | 1 |  | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| - культура | штук | - |  | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| - связь и информатика | штук | - |  | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | 2 |  | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| - благоустрой­ство | штук | 27 |  | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 5 |  | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения» | ежегодно | Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты  | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| - образование | штук | - |  | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| - дорожное хозяйство |  | 3 |  | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | - |  | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| - культура | штук | 2 |  | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| -другие общегосударствен-ные вопросы | штук | - |  | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| - физическая культура и спорт | штук | - |  | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| - национальная безопасность и правоохранительная деятельность | штук | - |  |  | ежегодно |  | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | 100 |  | целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100% | ежегодно | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100 |  | Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100% | ежегодно | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |

\* Приводятся формула и краткий алгоритм расчета.

\*\* Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за отчетный период, и т.д).

\*\*\* 1- официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать).

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля\* | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа**: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы» |
| 1 | **Основное мероприятие 1**Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ(МКУ«УКСиР») | Сдать в эксплуатацию в 2021 году - 44 объекта, в том числе по сферам:- дорожное хозяйство – 5 объектов, - образование – 7 объектов (дошкольных учреждений – 4; школьных образовательных учреждений - 3), - физическая культура и спорт – 2 объекта;- коммунальное хозяйство – 1 объект;- другие вопросы в области национальной экономики – 2 объекта,- благоустрой­ство − 27 объектов;- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  |  | Показатель 1, 2 и 4 |
| 1.1 | Северная объездная дорога | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность для работников АО «Апатит» и ПАО «Северсталь» в прямом и обратном направлении (исключит транспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию. Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения. | Заключен муниципальный контракт ООО «Строительная компания «Вектор» на строительство дороги |  |
| 1.2 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 204,3 п.м | В настоящее время ведутся работы по строительству объекта.Выполнены работы:- по устройству оснований из шлака, - по устройству основания из шлака под тротуар, - по устройству а/б покрытия;- по укладке ливневого коллектора от 15 до 18 колодца;- гидроизоляции лотков;- по устройству подпорной стенки;- по устройству а/б покрытия пешеходной дороги вдоль подпорной стенки;- по восстановлению а/б покрытия по пр. Шекснинский. Ведутся работы: - по устройству лотков от камеры УТ-1а до УТ-2а;- по изоляции трубопроводов от камеры УТ-1а до УТ-2а.  |  |
| 1.3 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. (сдача объекта в эксплуатацию 2023 году) | Получены технические условия от МУП «Электросеть»; выполнены проектные работы по выносу газопровода из пятна застройки; выполнена подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания; выполнены исследования на наличие краснокнижных растений и животных на объекте; выполнены проектные работ, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий включая сметы.В настоящее время готовится аукционная документация по выбору подрядной организации  |  |
| 1.4 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 103 мкр. |  |  |
| 1.5 | Внутриквартальные проезды в 105 мкр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 105 мкр. |  |  |
| 1.6 | Внутрикварталь-ные проезды  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство внутриквартальных проездов | Заключен муниципальный контракт на строительство внутриквартального проезда по ул. Ленинградская, д. 60. В насоящее время получены разрешительные документы на строительство и согласовывается ППР |  |
| 1.7 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение исследований на наличие краснокнижных растений и животных на объекте | Выполнены исследования на наличие краснокнижных растений и животных на объекте |  |
| 1.8 | Расширение дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по расширению дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце |  |  |
| 1.9 | Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького | КУИ(МКУ«УКСиР») | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Выполнены работы: - строительство сетей водоснабжения;- строительство сетей теплоснабжения; - переустройство дождевой канализации;- переустройство сетей наружного освещения; - строительство новой трансформаторной подстанции;- усиление существующей теплотрассы; - благоустройство и озеленение территории |  |
| 1.10 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность | Заключен муниципапальный контракт с ООО «Строительная компания «Вектор» на строительство объекта.  |  |
| 1.11 | Здание территориального органа власти «Управа»  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство зданий территориального органа власти «Управа» | Выполнены проектные работы |  |
| 1.12 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ(МКУ«УКСиР») | Оплата по контракту с МРСК (объект сдан в эксплуатацию в 2017 году) |  |  |
| 1.13 | Кладбище № 5  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения.Выполнение работ по строительства объекта (1 очередь) | Завершаютя работы по строительству кладбища № 5 |  |
| 1.14 | Полигон ТБО  | КУИ(МКУ «УКСиР») | Строительство полигона ТБО.Обеспечение города комплексом природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов |  | При корректировке городского бюджета в июле 2021 года средства перераспределены на МАУ «Череповец- Проект» для выполнения инженерных изысканий и археологической разведки |
| 1.15 | Тротуар с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство тротуара с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского | Выполняются проектные работы |  |
| 1.16 | Тротуар около дома 19 по ул. Чкалова  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство тротуара около дома 19 по ул. Чкалова | Выполняются проектные работы |  |
| 1.17 | Парковка у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство парковки у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40) | Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядной организации  |  |
| 1.18 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | Выполняются проектные работы (разработка рабочей документации) в рамках заключенного муниципального контракта  |
| 1.19 | Парковка для МБОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А.Милютина» (ул. Монтклер,12а) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство парковки для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютина» | Заключен муниципальный контракт на строительство парковки |  |
| 1.20 | Парковка около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство парковки около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15) | Ведутся работы по строительству парковки в рамках заключенного муниципального контракта |  |
| 1.21 | Сквер по ул. Моченкова  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство сквера по ул. Моченкова и создание условий для отдыха жителей города | Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядной организации  |  |
| 1.22 | Сквер по ул. Сталеваров у дома № 49б  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство сквера по ул. Сталеваров у дома № 49б и создание условий для отдыха жителей города | Заключен муниципальный контракт на строительство сквера |  |
| 1.23 | Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство сквера у дома № 6 по ул. К. Беляева и создание условий для отдыха жителей города | Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядной организации |  |
| 1.24 | Сквер по бульвару Доменщиков у дома № 48б  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство сквера по бульвару Доменщиков у дома № 48б и создание условий для отдыха жителей города | Ведутся работы по строительству сквера в рамках заключенного муниципального контракта. Выполнен снос зеленых насаждений |  |
| 1.25 | Сквер по ул. Вологодской у дома № 3  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство сквера по ул. Вологодской у дома № 3 и создание условий для отдыха жителей города | Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядной организации |  |
| 1.26 | Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) и создание условий для отдыха жителей города | Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядной организации |  |
| 1.27 | Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство сквера по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова) и создание условий для отдыха жителей города | Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядной организации |  |
| 1.28 | Сквер по пр. Победы у домов №№ 43, 45 | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство сквера по пр. Победы у домов №№ 43, 45 и создание условий для отдыха жителей города | Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядной организации |  |
| 1.29 | Сквер по ул. Ветеранов | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство сквера по ул. Ветеранов и создание условий для отдыха жителей города | Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядной организации |  |
| 1.30 | Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал»  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал». Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Заключен муниципальный контракт на благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» |  |
| 1.31 | Благоустройство территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядной организации |  |
| 1.32 | Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Ведутся работы по благоустройству территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской в рамках заключенного муниципального контракта |  |
| 1.33 | Детская площадка за домом № 63 по ул. Краснодонцев  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство детской площадки за домом № 63 по ул. Краснодонцев приведет к созданию комфортных условий горожан | Ведутся работы по строительству детской площадки за домом № 63 по ул. Краснодонцев в рамках заключенного муниципального контракта |  |
| 1.34 | Спортивная площадка на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11)  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство спортивной площадки на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Ведутся работы по строительству спортивной площадки в рамках заключенного муниципального контракта |  |
| 1.35 | Благоустройство территории у рынка «Сказка» | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству у рынка «Сказка». Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Ведутся работы по благоустройству территории у рынка «Сказка» в рамках заключенного муниципального контракта |  |
| 1.36 | Зона отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству, зоны отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской приведет к созданию комфортных условий для горожан | Ведутся работы по благоустройству зоны отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской в рамках заключенного муниципального контракта |  |
| 1.37 | Сквер между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство сквера между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19 и создание условий для отдыха жителей города | Ведутся работы по строительству сквера в рамках заключенного муниципального контракта. Выполнены работы по выборке земли под основание |  |
| 1.38 | Благоустройство территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр.  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядной организации |  |
| 1.39 | Сети наружного освещения  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по наружному освещению города приведет к созданию комфортных условий для горожан | Ведутся работу по наружному освещению улиц в рамках заключенного муниципального контракта и проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации по оставшимся улицам на наружное освещение |
| 1.40 | Благоустройство территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а)  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Ведутся работы по благоустройству территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а) в рамках заключенного муниципального контракта.  |  |
| 1.41 | Благоустройство территории у МАОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б)  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории у МБОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству, согласовано ППР с ресурсными организациями, подана заявка на земляные работы. |  |
| 1.42 | Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядной организации |
| 1.43 | Магистральные сети. Газификация | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство магистральных сетей (газификация)  |  | При корректировке городского бюджета в июле 2021 года средства перераспределены на МАУ «Череповец- Проект» |
| 1.44 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Получение технических условий  | Получены технические условия |  |  |
| 1.45 | Тепловая сеть от УТ-7(пр. Шекснинский) до 107,108 мкр. г. Череповца  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство тепловой сети от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр.  | Ведутся работы в рамках заключенного муниципального контракта.Выполнены работы:- по устройству теплосети через ул. Рыбинская – 100 %;- УТ-7-УТ-1 дренажа ТС- 100%;- по устройству бетонной подготовке - 100%;- установлены лотки от УТ-7 доУП-1 - 90%;- по устройству трубопровода – 100%;- УП-1-УТ-1 выполнены работы по устройству лотков - 75%;- по установке неподвижные опоры УТ107-108;- по устройству перекрытий тепловых камер УТ-7-100%;- по гидроизоляции и теплоизоляции - 60%;- по дренажу теплосети – 45%.  |  |  |
| 1.46 | Благоустройство территории МАДОУ "Детский сад № 116" (пр. Победы, 124а) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории МАДОУ «Детский сад» № 116 (пр. Победы, 124а). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядной организации |  |
| 1.47 | Спортивная площадка на территории МАОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Ведутся работы по строительству спортивной площадки на территории МАОУ «Образовательный центр № 36» в рамках заключенного муниципального контракта |  |  |
| 1.48 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада в 105 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Ведутся работы по строительству детского сада. В настоящее время строительство каркаса здания выполнено до третьего этажа, проложены частично водопровод, дренаж, теплосеть, кабеля. |  |  |
| 1.49 | Детский сад в 105 мкр.  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 220 мест (строительство детского сада в 103 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Ведутся работы по строительству детского сада. В настоящее время закончены работы по строительству каркаса здания и наружных сетей, выполнятся проводка внутренних сетей, отделочные работы и благоустройство. |  |  |
| 1.50 | Детский сад на 220 мест в 103 мкр.  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; выполнение археологической разведки (в т.ч. историко-культурная экспертиза), технологического присоединения. | Заключен муниципальный контракт на технологическое присоединение энергопринимающих устройств |  |  |
| 1.51 | Детский сад в мкр. 5,5  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Заключен муниципальный контракт на технологическое присоединение энергопринимающих устройств |  |  |
| 1.52 | Детский сад в мкр. 108  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, технологическое присоединение | Заключен муниципальный контракт на технологическое присоединение энергопринимающих устройств |  |  |
| 1.53 | Детский сад в мкр. 143В  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение инженерных изысканий |  |  |  |
| 1.54 | Пришкольные стадионы  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Проведения археологического обследования и историко-культурной экспертизы территорий пришкольных стадионов: - МАОУ «СОШ № 5" (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9» (Юбилейная, 11);- МАОУ «СОШ № 31» (ул. Гоголя, 34);- МАОУ «ЖГГ» (ул. Металлургов, 40). |  |  |  |
| 1.55 | МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а). Ограждение территории  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Установка ограждения территории МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» | Ведутся работы в рамках заключенного муниципального контракта. Выполнены демонтажные работы. |  |  |
| 1.56 | Спортивная площадка на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Выполнены работы:- по устройству основания под устройство спортивной площадки; - по асфальтобетонному покрытию тротуара,- по усторойтву бардюрного камня; - по устройству ударопоглащающего плиточного покрытия |  |  |
| 1.57 | Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Ведутся работы в рамках заключенного муниципального контракта. |  |  |
| 1.58 | Благоустройство территории МАОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40)  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 25». Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожанрии МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Произведена выборка и отсыпка основания территории благоустройства МАОУ «Женская гуманитарная гимназия», смонтирован поребрик |  |  |
| 1.59 | Средняя общеобразовательная школа в мкр. 143В  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. |  |  |  |
| 1.60 | МБУК «ГКДЦ «Единение» Парк 200-летия Череповца (ул. Леднева, 2). Благоустройство территории  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Благоустройство территории Парк 200-летия Череповца |  | При корректировке городского бюджета в июле 2021 года средства перераспределены на управление по делам культуры. |  |
| 1.61 | Спортивные площадки для воркаут | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство спортивных площадок для воркаут приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивных площадках | Заключены муниципальные контракты на строительство спортивных площадок для воркаут в Заягорбском районе ул. Гоголя,34 и  ул. К. Белова,48; Зашекснинском районе ул. Любецкая,19,19А. Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядной организации на строительство спортивных площадок для воркаут МАОУ «СОШ № 29»; МАОУ «СОШ № 15»; МАОУ «СОШ № 33»; Парк Серпантин;МАОУ «СОШ № 6»; Гритинская горка; напротив дома Юбилейная , 22 |  |  |
| 1.62 | Конькобежный каток в Макаринской роще  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство конькобежного катка в Макаринской роще |  |  |  |
| 1.63 | Открытые ледовые площадки | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство открытых ледовых площадок |  |  |  |
| 1.64 | Скейт-парк | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство скейт-парка. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивном объекте | Выполнены проектные работы и инженерно-геологические изыскания, проектная документации в части проверки достоверности определения сметной стоисмости проходит государственную экспертизу. В рамках заключенного муниципального контракта на строительство скейт-парка произведен снос зеленых насаждений и выборка растительного грунта |  |  |
| 1.65 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ(МКУ«УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение археологических изысканий | Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости (Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по ул. Краснодонцев). Проходят государственную экспертизу проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации по физкультурно-оздоровительным комплексам открытого типа в Макаринской роще, СОШ № 5 и СОШ № 9.Проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации по физкультурно-оздоровительному комплексу открытого типа на стадионе Металлург (2 площадки) и на участках у МАОУ СОШ №10 и МАОУ СОШ №24. |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | КУИ(МКУ«УКСиР») | Завершить работы в 2021 году – 4 объектов, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство – 2 объектов;* культура – 2 объектов;

- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно) |  | Подготовка и выдача технических условий | Показатель 1, 3 и 5 |
| 2.1 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Капитальный ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой.Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 126,3 п.м | Работы 1 этапа по капитальному ремонту путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой по закончены. Ведутся работы по 2 этапу капитального ремонта путепровода (ремонт балок). |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ(МКУ«УКСиР») | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну |  |  |
| 2.3 | Светофорные объекты | КУИ(МКУ«УКСиР») | Установка светофорных объектов по адресам ул. Данилова, 22 и ул. Монтклер, 2 | Ведутся аукционные процедуры по выбору подрядных организаций на выполнение работ по установке свето светофорных объектов по адресам ул. Данилова, 22 и ул. Монтклер, 2 |  |
| 2.4 | Трамвайные пути | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение проектных работ по верхнему строению трамвайного пути, прохождение государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости | Выполнены инженерно-геологические изыскания, проектные работы (1 этап) и статистическое зондирование |  |
| 2.5 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ(МКУ«УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и получение технических условий.Реализуется в рамках основного мероприятия 7 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)» | Осуществлено технологическое присоединения к электрическим сетям и получены технические условия от МУП «Электросеть» |  |
| 2.6 | Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проводится государственная экспертиза проектной документации в части проверки определения достоверности сметной стоимости |  |
| 2.7 | Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |  |
| 2.8 | Площадь МАУК «Дворец Металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории | КУИ(МКУ«УКСиР») | Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости и выполнение археологической разведки  |  |  |
| 2.9 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение технологического присоединения | Заключен муниципальный к МУП «Электросеть» на осуществление технологического присоединения |  |
| 2.10 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан | Ведутся работы по выполнению капитального ремонта «Мемориального дома-музея Верещагиных». Выполнены работы по установку ограждения, видеонаблюдения и паспорта объекта. Выполнены демонтажные работы крыши, первого этажа, 2-ого этажа и полов. |  |
| 2.11 | МАУК «Объединение библиотек» структурное подразделение «Библиотека № 3 им. В.М. Хлебова» (ул. Краснодонцев, 17) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение капитального ремонта по переустройству входной группы | Выполняются проектные работы силами МКУ «УКСиР» по капитальному ремонту переустройства входной группы |  |
| 3 | **Основное** **мероприятие 3**Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ(МКУ «УКСиР») | * достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно) |  |  | Показатель1 - 5 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 5 | **Основное мероприятие 5**Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | КУИ(МКУ «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию к 2021 году2 объекта;- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  |  | Показатели1, 2 и 4 |
| 5.1 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ(МКУ «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада в 105 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Ведутся работы по строительству детского сада. В настоящее время строительство каркаса здания выполнено до третьего этажа, проложены частично водопровод, дренаж, теплосеть, кабеля. |  |  |
| 5.2 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ(МКУ «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 220 мест (строительство детского сада в 103 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Ведутся работы по строительству детского сада. В настоящее время закончены работы по строительству каркаса здания и наружных сетей, выполнятся проводка внутренних сетей, отделочные работы и благоустройство. | Подрядной организацией строительство объекта ведется с отставанием от графика производства работ и нарушением сроков контракта |  |
| 7 | **Основное мероприятие 7:**Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | КУИ(МКУ«УКСиР») | Завершить работы в 2021 году1 объекта;- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) | Завершены работы в 2021 году1 объекта;- достигнуто 100 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт)  |  | Показатели1, 3 и 5 |
| 7.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ(МКУ«УКСиР») | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Завершены и оплачены работы по переходящим контрактам ПАО «Ростелеком» и МУП «Электросеть» по устройству недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, по ремонт автомобильных дорог путем устройства недостающих светофорных объектов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

[8](#Par1106)В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации мероприятия.

В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.

\* Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий год\*\* |
| сводная бюджетная роспись, план на1 января  | сводная бюджетная роспись на 1 июля | кассовое исполне-ние на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы» | Всего | **474 692,2** | **1 181 254,2** | **144 153,7** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | 474 692,2 | 1 181 254,2 | 144 153,7 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР»МАУ «Череповец-Проект» | 474 692,2 | 1 161 391,119 863,0 | 144 153,70,0 |
| 1 | **Основное мероприятие 1** Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего по КУИМКУ «УКСиР» | **345 019,0** | **1 036 781,2** | **98 308,8** |
| 1.1 | Северная объездная дорога | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 337 814,5 | 0,0  |
| 1.2 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 114 713,9 | 115 053,0 | 16 316,0 |
| 1.3 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1,0 | 13 408,8 | 2 432,8 |
| 1.4 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 465,1 | 1 288,6 | 0,0  |
| 1.5 | Внутриквартальные проезды в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 458,1 | 15 917,4 | 0,0  |
| 1.6 | Внутриквартальные проезды  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 30 382,8 | 0,0  |
| 1.7 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 56,0 | 55,9 |
| 1.8 | Расширение дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 5 954,1 |  0,0 |
| 1.9 | Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького | КУИ (МКУ «УКСиР») | 19 361,6 | 36 072,5 | 23 859,8 |
| 1.10 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 15 541,2 | 15 541,2 | 0,0  |
| 1.11 | Здание территориального органа власти "Управа"  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 611,7 | 150,0 |
| 1.12 | Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 37,4 |  0,0 |
| 1.13 | Кладбище № 5  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 54 343,4 | 54 343,4 | 36 475,9 |
| 1.14 | Полигон ТБО  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 10 718,3 | 0,0  |
| 1.15 | Тротуар с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 602,5 | 0,0  |
| 1.16 | Тротуар около дома 19 по ул. Чкалова  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 197,0 | 0,0  |
| 1.17 | Парковка у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 10 458,5 | 0,0  |
| 1.18 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 50 599,0 | 0,0  |
| 1.19 | Парковка для МБОУ СОШ № 23 "Центр образования имени И.А.Милютина" (ул.Монтклер,12а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 203,0 | 10 203,0 | 0,0  |
| 1.20 | Парковка около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 18 415,3 | 0,0  |
| 1.21 | Сквер по ул. Моченкова  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 128,4 | 0,0  |
| 1.22 | Сквер по ул. Сталеваров у дома № 49б  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 140,6 | 0,0  |
| 1.23 | Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 4 275,0 | 0,0  |
| 1.24 | Сквер по бульвару Доменщиков у дома № 48б  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 908,9 | 0,0  |
| 1.25 | Сквер по ул. Вологодской у дома № 3  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 7 185,0 | 0,0  |
| 1.26 | Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 128,4 | 0,0  |
| 1.27 | Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 32 369,2 | 0,0  |
| 1.28 | Сквер по пр. Победы у домов №№ 43, 45 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 6 701,9 | 0,0  |
| 1.29 | Сквер по ул. Ветеранов | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 22 659,7 | 0,0  |
| 1.30 | Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал»  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 245,4 | 0,0  |
| 1.31 | Благоустройство территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 701,2 | 0,0  |
| 1.32 | Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 668,3 | 0,0  |
| 1.33 | Детская площадка за домом № 63 по ул. Краснодонцев  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 927,7 | 0,0  |
| 1.34 | Спортивная площадка на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11)  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 808,1 | 0,0  |
| 1.35 | Благоустройство территории у рынка «Сказка» | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 847,4 | 0,0  |
| 1.36 | Зона отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 693,9 | 0,0  |
| 1.37 | Сквер между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 5 381,9 | 0,0  |
| 1.38 | Благоустройство территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр.  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 6 461,1 | 0,0  |
| 1.39 | Сети наружного освещения  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 21 446,0 | 0,0  |
| 1.40 | Благоустройство территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а)  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 839,0 | 0,0  |
| 1.41 | Благоустройство территории у МАОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б)  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 904,0 | 0,0  |
| 1.42 | Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 935,9 | 0,0  |
| 1.43 | Магистральные сети. Газификация | КУИ (МКУ «УКСиР») | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0  |
| 1.44 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 6,0 | 0,0  |
| 1.45 | Тепловая сеть от УТ-7(пр. Шекснинский) до 107,108 мкр. г. Череповца  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 30 948,0 | 30 948,0 | 18 189,8 |
| 1.46 | Благоустройство территории МАДОУ "Детский сад № 116" (пр. Победы, 124а) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 589,4 | 0,0  |
| 1.47 | Спортивная площадка на территории МАОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 082,8 | 0,0  |
| 1.48 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 27 196,1 | 27 744,9 | 294,3 |
| 1.49 | Детский сад в 105 мкр.  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 22 932,9 | 23 273,6 | 0,0  |
| 1.50 | Детский сад на 220 мест в 103 мкр.  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 022,7 | 2 022,7 | 0,0  |
| 1.51 | Детский сад в мкр. 5,5  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 146,5 | 2 146,5 | 0,0  |
| 1.52 | Детский сад в мкр. 108  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 110,6 | 2 442,8 | 0,0  |
| 1.53 | Детский сад в мкр. 143В  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 537,6 | 2 537,6 | 0,0  |
| 1.54 | Пришкольные стадионы  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 477,6 | 0,0  |
| 1.55 | МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а). Ограждение территории  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 548,3 | 0,0  |
| 1.56 | Спортивная площадка на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 792,1 | 0,0  |
| 1.57 | Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 399,1 | 0,0  |
| 1.58 | Благоустройство территории МАОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40)  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 315,9 | 0,0  |
| 1.59 | Средняя общеобразовательная школа в мкр. 143В  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 4 206,3 | 4 206,3 | 0,0  |
| 1.60 | МБУК «ГКДЦ «Единение» Парк 200-летия Череповца (ул. Леднева, 2). Благоустройство территории  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 3 848,4 | 3 848,4 | 0,0  |
| 1.61 | Спортивные площадки для воркаут | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 9 966,9 | 0,0  |
| 1.62 | Конькобежный каток в Макаринской роще  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0  |
| 1.63 | Открытые ледовые площадки | КУИ (МКУ «УКСиР») | 8 000,0 | 7 917,0 | 0,0  |
| 1.64 | Скейт-парк | КУИ (МКУ «УКСиР») | 981,6 | 21 514,9 | 351,6  |
| 1.65 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 968,4 | 182,7  |
| 1.66 | Благоустройство территории около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1,0 |  |  |
| 1.67 | Трамвайные пути | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 000,0 |  |  |
| **2** | **Основное мероприятие 2**Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | Всего по КУИМКУ «УКСиР») | **53 296,8** | **64 853,4** | **6 011,4** |
| 2.1 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ (МКУ «УКСиР») | 7 983,4 | 7 983,4 | 0,0 |
| 2.2 | МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 23 333,4 |  |  |
| 2.3 | Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») | 4 000,0 | 572,6 | 0,0 |
| 2.4 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 17 980,0 | 18 318,3 | 4 558,8 |
| 2.5 | Светофорные объекты | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 4 179,9 | 0,0 |
| 2.6 | Трамвайные пути | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 8 774,3 | 1 378,2 |
| 2.7 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 867,7 | 62,9 |
| 2.8 | Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 14,0 | 11,5 |
| 2.9 | Площадь МАУК «Дворец Металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 464,2 | 0,0 |
| 2.10 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа N 16» (Клубный проезд, 2) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 85,0 | 0,0 |
| 2.11 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 22 848,7 | 0,0 |
| 2.12 | МАУК «Объединение библиотек» структурное подразделение «Библиотека N 3 им. В.М. Хлебова» (ул. Краснодонцев, 17) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 745,3 | 0,0 |
| **3** | Основное мероприятие 3Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего по КУИсоисполнитель: МКУ «УКСиР»МАУ «Череповец-Проект» | **74 751,9**74 751,9 | **76 692,8**56 829,819 863,0 | **38 926,8**38 926,80,0 |
| **5** | **Основное мероприятие 5**Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Всего по КУИМКУ «УКСиР») | **1 624,5** | **1 915,0** | **576,5** |
| 5.1 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 683,7 | 683,7 | 171,2 |
| 5.2 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 940,8 | 1 231,3 | 405,3 |
| 7 | **Основное мероприятие 7:**Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего по КУИМКУ «УКСиР») | **0,0** | **1 011,7** | **330,2** |
| 7.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 011,7 | 330,2 |
|  |  |  |  |  |  |

(\*) Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.

(\*\*) Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

Таблица 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города\*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за текущий год, (тыс. руб.)\*\* |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы» | Всего | **2 485 834,7**  | **505 244,0**  | **20,3** |
| городской бюджет9 | 1 181 254,2  | 144 153,8  | 12,2 |
| федеральный бюджет | 667 446,2  |  171 042,5 | 25,6 |
| областной бюджет | 637 134,3  | 190 047,7  | 29,8 |
| внебюджетные источники10 |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1** Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего  | **1 622 961,2** | **242 309,5** | **14,9** |
| городской бюджет | 1 036 781,3 | 98 308,9 | 9,5 |
| федеральный бюджет | 107 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 478 479,9 | 144 000,6 | 30,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2**Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего  | **206 273,4** | **46 870,2** | **22,7** |
| городской бюджет | 64 853,4 | 6 011,4 | 9,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 141 420,0 | 40 858,8 | 28,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие 3**Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего  | **76 692,8** | **38 926,8** | **50,8** |
| городской бюджет | 76 692,8 | 38 926,8 | 50,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.5 | **Основное мероприятие 5**Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | всего  | **478 734,6** | **144 119,0** | **30,1** |
| городской бюджет | 1 915,0 | 576,5 | 30,1 |
| федеральный бюджет | 459 585,2 | 138 354,2 | 30,1 |
| областной бюджет  | 17 234,4 | 5 188,3 | 30,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.7 | **Основное мероприятие 7:**Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | всего  | **101 172,7** | **33 018,5** | **32,7** |
| городской бюджет | 1 011,7 | 330,2 | 38,8 |
| федеральный бюджет | 100 161,0 | 32 688,3 | 32,6 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |

9Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет средств городского бюджета, утвержденных решением Череповецкой городской Думы на отчетную дату.

10Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности согласно планам финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций.

(\*)Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.

(\*\*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

**2. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодие текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с**

**указанием причин изменений**

 В постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы» в муниципальную программу на 2021 – 2024 годы» по состоянию на 01.07.2021 были внесены следующие изменения:

2.1. Постановлением мэрии города от 22.01.2021 № 186 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в соответствии с письмом комитета по управлению имуществом города от 13.01.2020 № 08-01-35-1/7 о перераспределении средств по объектам капитального строительства (СЭД «Летограф» № 22/08-01-22/2021) внесены в части финансирования: городского бюджета на 2021 год по объектам капитального строительства:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеобъекта | Утверждено | Перераспределение | Послеперераспределения |
| Трамвайные пути | 10 000,0 | -1 225,7 | 8 774,3 |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 1,0 | 1 225,7 | 1 226,7 |
| **ИТОГО:**  | **10 001,0** | **0,0** | **10 001,0** |

2.2. Постановлением мэрии города от 08.02.2021 № 428 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в соответствии с письмами комитета по управлению имуществом города от 14.01.2021 № 08-01-35-1/13 о доведении лимитов финансирования, от 18.01.2021 № 08-01-35-1/19 о перераспределении средств по объектам капитального ремонта и от 20.01.2021 № 08-01-35-1/32 о перераспределении средств по объектам капитального строительства внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2021 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2021-2023 годы в части объектов капитального строительства и ремонта.

2.3. Постановлением мэрии города от 12.02.2021 № 503 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» на основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 04.02.2021 № 1 внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2021 год по объектам капитального строительства, капитального ремонта и обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы;

- финансирования за счет средств областного бюджета на 2022 и 2023 годы по объектам капитального строительства

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2021-2023 годы в части объектов капитального строительства и ремонта.

2.4. Постановлением мэрии города от 16.03.2021 № 1198 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» внесены изменения в части финансирования по объектам капитального строительства:

- «Детский сад в 105 мкр.» на 2021 год для заключения дополнительного соглашения № 19730000-1-2019-025/4 к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

- «Всесезонный спортивный комплекс в Зашекснинском районе» на 2024 год для проведения государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости.

2.5. Постановлением мэрии города от 01.04.2021 № 1423 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» внесены изменения в финансирование на 2024 год по объекту капитального строительства «Всесезонный спортивный комплекс в Зашекснинском районе» для проведения государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости.

2.6. Постановлением мэрии города от 11.05.2021 № 1877 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 05.04.2021 № 2 и письмом комитета по управлению имуществом города от 26.03.2021 № 08-01-35-1/236 о перераспределении средств по объектам капитального строительства внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского, областного и федерального бюджетов на 2021 и 2023 год по объектам капитального строительства;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2021 и 2022 годы по объектам капитального ремонта;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2021 - 2023 годы по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2021-2023 годы в части объектов капитального строительства и ремонта;

- соисполнителей муниципальной программы (добавлен МАУ «Череповец-Проект).

2.7. Постановлением мэрии города от 17.05.2020 № 1968 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» на основании постановления мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» внесены изменения в части финансирования на 2024 год объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне» для проведения государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости.

2.9. Постановлением мэрии города от 09.06.2021 № 2423 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» в соответствии с письмами комитета по управлению имуществом города от 24.05.2021 № 08-01-35-1/347, от 01.06.2021 № 08-01-35-1/371, от 04.06.2021 № 08-01-35-1/383, от 03.06.2021 № 08-01-35-1/376 и уведомлениями об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и плановый период на 2022- 2023 годы от Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского, областного бюджетов на 2021 и 2023 год по объектам капитального строительства;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2021 год по объектам капитального ремонта.

**5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года**

**изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о**

**сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке,**

**досрочном прекращении основных мероприятий (программ)**

**муниципальной программы**

В муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы» будут внесены изменения на основании решения Череповецкой городской Думы от 29.06.2021 № 97 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 09.06.2021 № 3 и письма комитета по управлению имуществом города от 22.06.2021 № 08-01-35-1/425 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, в части:

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2021 год по объектам капитального строительства (включая реализацию регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)), по объектам капитального ремонта и обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;

- финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2023 год по объектам капитального строительства (включая реализацию регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»));

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2021-2023 годы в части объектов капитального строительства и ремонта.

**6. Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы (при наличии)**

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.

Приложение 2

**Информация об участии в 2021 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, грантовых конкурсах в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования**

 **(по состоянию на 01.07.2021 года)**

| № п/п | Наименование ГП РФ (подпрограммы), ФЦП, ГП ВО (подпрограммы) с реквизитами НПА, грантового конкурса в 2021 году | Наименование субсидии (иного межбюджетного трансферта) на реализацию мероприятия, объекта, гранта | Субъект бюджетного планирования (орган мэрии, учреждение) | Срок реализации мероприятия, объекта (год начала и окончания) | Утверждено в городском бюджете на 2021 год, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс.руб. | Ожидаемый эффект к концу реализации мероприятия, объекта, получения гранта для города, населения, учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | 11 |
| **СУБЪЕКТ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ** Комитет по управлению имуществом города **(**МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»**)** |
| 1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2024 годы», утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 10.10.2013 № 4813
 |
| 1.1 | Подпрограмма «Туризм»Государственной программы Российской «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 Государственная программа Вологодской области "Государственная программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 № 495  | Субсидии из областного бюджетабюджетам муниципальных образований области на строительство (реконструкцию)объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящихв состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерациитуристских кластеров | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020-2021  | 107 700,0 | 32 170,1 | 15 541,2 | 155 411,3 |  | Строительстро (реконструкция):- «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление» |
| 1.2 | Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 073-09-2019-008;Государственная программы Вологодской области «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 а № 74 | Субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на софинансирование расходныхобязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализациеймероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест длядетей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам дошкольногообразования;Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020-2021 (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | 164 082,1295 503,1 | 87 741,579 883,6 | 28 428,624 504,9 | 280 252,2399 891,6 |  | Строительство 2 новых садов:«Детский сад в 103 мкр.» на 220 мест;«Детский сад в 105 мкр.» на 420 мест |
| 1.3 |  Государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286  | Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | КУИ(МКУ «УКСиР») | 20212020-20222021-2023 |  | 205 919,1141 420,090 000,0 | 114 713,917 980,013 408,8 | 320 633,0159 400,0103 408,8 |  | Выполнение работ по капитальному строительству:- «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»;Выполнение работ по капитальному ремонту:- «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой»; выполнение работ по капитальному строительству:Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе |
|  | Подпрограмма «Автомобильные дороги» государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286  | Субсидия бюджетам городских округов области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, в части внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | КУИ(МКУ «УКСиР») | 2021 | 100 161,0 |  | 1 879,4 | 102 040,4 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту:«Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» |
|  | **Итого:** |  |  |  | **667 446,2** | **637 134,3** | **216 456,8** | **1 521 037,3** |  |  |
| **2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2023 годы», утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 08.10.2013 № 4729 |
| 2.1 | Подпрограмма «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22.04.2019 № 395 | Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | КУИ(МКУ «УКСиР») | 2021 |  | 686,7730,0 | 11 756,66 685,6 | 12 443,37 415,6 |  | Сохранение и развитие двух загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха.Объект капитального строительства и капитального ремонта «Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменского с/с, д. Харламовская (ДОЛ «Искра»)»; объект капитального ремонта: «Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, д. Вешняки (ДОЛ «Жемчужина Мологи»)» |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **1 416,7** | **18 442,2** | **19 858,9** |  |  |
| 3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 |
| 3.1 | Государственная программа Вологодской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851Подпрограмм 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области» государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851 | Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджету муниципального образования области на реализацию проекта муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской средыСубсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на мероприятия по реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  | КУИ(МКУ «УКСиР») |  | 1 876,050 000,0 | 930,817 711,4 | 561,3(справочно – 14,0 по муниципальной программе «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2024 годы», утвержденная постановление мэрии от 10.10.2013 № 4813)7 251,2(справочно – 572,6 по муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2024 годы», утвержденная постановление мэрии от 10.10.2013 № 4813) | 3 368,150 000,024 962,6 |  | Объект капитального ремонта: «Сквер на территории у ТЦ «Галактика»»Объект капитального ремонта:«Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце»«Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» |
|  | **Итого:**  |  |  |  | **51 876,0** | **18 642,2** | **7 872,5** | **78 330,7** |  |  |
| **4.** | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:** «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2023 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5368 |
|  | Подпрограмма 1 государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области на период 2021 –2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22.04.2019 № 387 | Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности | КУИ(МКУ «УКСиР») | 2019-20212021 |  | 48 371,4100 000,0 | 14 227,611 111,1 | 62 599,0111 111,1 |  | Объекты КС: - «Физкультурно - оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе»; - «Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа» |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **148 371,4** | **25 338,7** | **173 710,1** |  |  |
| 5 | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:** «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 — 2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4750  |
|  | Подпрограмма 3 государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах» утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 13.05.2019 № 446 | Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций | КУИ(МКУ «УКСиР») | 2021 |  | 27 058,0 |  | 27 058,0 |  | Объекты капитального ремонта: МАДОУ «Детский сад № 8» (ул. Рыбинская, 46)МАДОУ «Детский сад № 15» (ул. Рыбинская, 26)МАДОУ «Детский сад № 33» (Октябрьский пр., 51а)МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул.Ленина,111) (капитальный ремонт)МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» (ул. Городецкая, 20)МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»  (ул. Краснодонцев, 40а)МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а)МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59)МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11)МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» (ул. Краснодонцев, 68)МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Беляева, 16)МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (пр. Победы, 147)МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» (ул. Гоголя, 34)МАОУ «Центр образования № 32»МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» (ул. Беляева, д. 48)МАОУ «Центр образования им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» (ул. Сталеваров, д. 24) |
| 6. | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:** «Развитие образования" на 2013 - 2023 годы", утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5366 |
| 6.1 | Подпрограмма 3«Содействие созданию в Вологодской области (исходя их прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» государственной программыВологодской области «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» от21.01.2020 № 19730000-1-2020-013Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28.01.2019 № 74 | Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на благоустройство зданиймуниципальных общеобразовательных организаций, в целях соблюдения требований квоздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | КУИ(МКУ «УКСиР») | 20212021 | 198 288,1 | 59 228,90,015 | 51,53 514,035 | 257 568,53 514,1 |  | Объект капитального ремонта: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2)  |
| 6.2 | Подпрограмма 1"Развитие общего и дополнительного образования детей" государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28.01.2019 № 74 | Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей муниципальной собственности | КУИ(МКУ «УКСиР») | 2021 |  | 1 890,0 | 210,0 | 2 100,0 |  | Объект капитального ремонта: МБДОУ «Детский сад № 29» |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **198 288,1** | **61 118,9** | **3 775,5** | **263 182,5** |  |  |

Заместитель председателя комитета

по управлению имуществом города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С.Борисова

 (подпись)

Непосредственный исполнитель: Т.П. Аксенова тел. 30- 17-46