**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Жилье и городская среда»**

**за 9 месяцев 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за  9 месяцев 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | 79 | 55 | 69,6 | Работы на 55 дворовых территориях МКД выполнены, до 1 ноября будут завершены работы на оставшихся 24 дворовых территориях. |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 1 | 100,0 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс.руб. | Факт за 9 месяцев  2021 года, тыс.руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | 216 438,2 | 6 643,3 | 3,1 | По состоянию на 04.10.2021:  Из 55 завершённых дворов: документы по 3 дворовым территориям проверены Департаментом строительства, будут оплачены в октябре, документы по 7 дворам направлены на проверку в Департамент строительства, по 5 дворам готовятся пакеты документов на отправку в Департамент строительства, по 40 дворам готовится исполнительная документация. |
| 2 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования | 3 368,1 | 3 354,7 | 99,6 | Работы завершены в полном объеме. |
| 3 | Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт "Умный город") | 6 060,0 | 141,7 | 2,3 | Выполнение, оплата работ по МКУ «САТ» (625,0 тыс. руб.) запланированы до конца года. |
| 4 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального ремонта «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» | 50 000,0 | 8 757,6 | 17,5 | Оплата по фактически выполненным работам согласно Контракту № 16-06-03/64-2021 от  19.04.2021. Ведутся работы. Срок по контракту 30.10.2021 |
| 17 890,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 293 756,6 | 18 897,30 | 6,4 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Указанные мероприятия не реализовывались.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.