**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Демография»**

**за 9 месяцев 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Спорт - норма жизни»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 9 месяцев 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности детей и молодежи/% | 78,1 | 81,0 | 103,7 |  |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщина 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан среднего возраста/% | 35,2 | 32,1 | 91,2 | С целью достижения значения показателя по итогам года организованы бесплатные занятия с инструктором на спортивных площадках города, которые также продолжатся и в четвертом квартале. Кроме того, установлены несколько спортивных площадок «Спортмастер», а до конца года планируется строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщина 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан старшего возраста/% | 12,0 | 13,5 | 112,5 |  |
| 4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта/% | 36,8 | 41,3 | 112,2 |  |
| 5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности ФкиС/% | 67,7 | 100 | 147,7 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год,тыс. руб. | Факт за 9 месяцев 2021 года,тыс. руб | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области | 39 603,6 | 25 851,34 | 65,3 | Денежные средства поступили в учреждения 5 мая 2021 года.  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

В отчетном периоде мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования не осуществлялось.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.