**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Экология»**

**за 9 месяцев 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта «Оздоровление Волги»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2021 год | Факт за 9 месяцев 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом | 0,01 | - | - | Информация о выполнении будет представлена по итогам года. Риск отклонения отсутствует. |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс. руб. | Факт за 9 месяцев 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительные работы по объекту «Реконструкция системы доочистки сточных вод на объектах МУП «Водоканал» | 317 017,87 | 237 162,11 | 74,8% | - |
| 2 | Оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ лицом, осуществляющим строительство на объекте: «Реконструкция системы доочистки сточных вод на объектах МУП «Водоканал» | 6 716,60 | 4 197,88 | 62,5% | - |
|  | ИТОГО | 323 734,47 | 241 359,99 | 74,6 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования

Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.