**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Культура»**

**за 9 месяцев 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

 **«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 9 месяцев 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий, тыс. чел.  | 1 460,6 | 745,24 | 51,02 | В связи с введением ограничительных мероприятий |
| 2 | Количество организаций культуры, получившихсовременное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объеме |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс. руб. | Факт за 9 месяцев 2021 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 5 042,09 | 5 042,09 | 100,0 | - |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Мероприятия не осуществлялись.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.