**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Демография»**

**за 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2021 год | Факт за 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, чел. | 4 556 | 2996 | 65,8 | Уменьшение показателя обосновано отказом родителей, проживающих в Зашекснинском районе города от предоставленных мест в ДОУ других районов города |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет,% | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Общий процент выполнения работ по объекту «Строительство детского сада в 103 мкр.», % | 100 | 93 | 93 |  |
| 4 | Общий процент выполнения работ по объекту «Строительство детского сада в 105 мкр.», % | 100 | 93 | 93 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс.руб. | Факт за  2021 года, тыс.руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 5 796,7 | 5 796,7 | 100 |  |
| 2 | Строительство детского сада в 103 мкр. | 170 918,85 | 170 918,85 | 100 |  |
| 3 | Строительство детского сада в 105 мкр. | 307 815,73 | 307 815,73 | 100 |  |
|  | ИТОГО: | 484 531,28 | 484 531,28 | 100 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.