**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Демография»**

**за 2021 год**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | Показатели регионального проекта к исполнению не доводились |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий (финансирование из областного бюджета).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на  2021 год  (выплат),  тыс. руб. | Факт за 2021 год, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предоставление денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с областным законодательством, в том числе: | 31 745,1 | 31 588,0 | 99,5% | Экономия при проведении конкурентных процедур (аукцион, запрос котировок) |
| 1.1 | выплаты | 31 276,0 | 31 276,0 |
| 1.2 | административные расходы | 469,1 | 312,0 |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования:

- 140 многодетным семьям переведены ЕДВ (сумма одного ЕДВ составляет 223 400 руб.);

- по 3 многодетным семьям приняты решения об отказе в предоставлении выплаты ЕДВ.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы по реализации регионального проекта отсутствуют.