**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Экология»**

**за 2021 год**

**Информация о реализации регионального проекта «Комплексная система**

**обращения с твердыми коммунальными отходами»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, штук | 165 | 165 | 100 | Показатель определен в соответствии с п. 2.1 раздела 4 паспорта регионального проекта Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Вологодская область). Ссылка https://vologda-oblast.ru/ispolnenie\_ukazov\_prezidenta1\_rf/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-7-maya-2018-goda/proekty-regiona/ekologiya/, соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа города Череповца на осуществление мероприятий по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов от 04.12.2021 № 19730000-1-2021-021 |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | План на 2021 год, тыс. руб. | Факт за 2021 год | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Закупка  контейнеров для  раздельного  накопления твердых  коммунальных  отходов, штук | 2 755,8 | 2 329,6 | 84,5 | По результатам аукциона образовалась экономия денежных средств, что повлияло на процент выполнения |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.