**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Культура»**

**за 2021 год**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за  2021 год | % выполнения от плана | | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий, тыс. чел. | 1 460,6 | 990,8 | 67,84 | | В связи с введением ограничительных мероприятий |
| 2 | Количество организаций культуры, получивших  современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объеме | |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс. руб. | Факт за  2021 год, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 5 042,09 | 5 042,09 | 100,0 | - |

Перечень приобретенных музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.» в 2021 году:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид оборудования | Объем средств, млн руб |
|  | **Музыкальные инструменты, в том числе по наименованиям:** | |
| 1 | Рояль концертный | 1,98 |
| 2 | Аккордеон 1/2 | 0,05 |
| 3 | Аккордеон 3/4 | 0,41 |
| 4 | Аккордеон 7/8 |
| 5 | Аккордеон 4/4 |
| 6 | Комплектующие к музыкальным инструментам | 0,09 |
|  | Итого | 2,52 |
|  | **Перечень приобретаемого оборудования, в том числе по наименованиям:** | |
| 1 | Хоровой станок | 0,43 |
| 2 | Банкетка для фортепиано | 0,15 |
| 3 | Доска интерактивная | 1,1 |
| 4 | Проектор мультимедийный |
| 5 | Потолочное крепление |
| 6 | Мольберт напольный | 0,007 |
| 7 | Ноутбук | 0,47 |
| 8 | Звуковое оборудование и комплектующие | 0,21 |
|  | Итого | 2,37 |
|  | **Учебные материалы, в том числе по наименованиям:** | |
| 1 | Брянцева В.Музыкальная литература зарубежных стран: Второй год обучения предмету | 0,15 |
| 2 | Давыдова Е. Сольфеджио для 4 класса ДМШ |
| 3 | Козлова Н. Русская музыкальная литература: Третий год обучения предмету |
| 4 | Калмыков Б. и Фридкин Г. Сольфеджио, часть 1. Одноголосие |
|  | Итого | 0,15 |
|  | **ИТОГО:** | **5,04** |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Мероприятия не осуществлялись.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.