**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Образование»**

**за 2021 год**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Современная школа»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база, ед. | 3 | 3 | 100 | - |
| 2 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества, % | 10 | 20 | 200 | - |
| 3 | Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, % | 10 | 10 | 100 | - |
| 4 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 12 | 12 | 100 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс.руб. | Факт за 2021 год, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | 21 363,9 | 21 363,9 | 100 |  |
| 2 | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 7 695,1 | 7 695,1 | 100 |  |
|  | ИТОГО: | 29 059,0 | 29 059,0 | 100 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Все мероприятия исполнены.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.