**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Демография»**

**за 2021 год**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Спорт - норма жизни»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 2021 год(предварительно) | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, %, в том числе: | 44 | 49,5 | 112,5 | Указаны предварительные значения показателей за 2021 год.Окончательные значения будут утверждены после проверки годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» Министерством спорта Российской Федерации |
| 1.1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности детей и молодежи/% | 78,1 | 83,4 | 106,8 |
| 1.2 | Доля граждан среднего возраста (женщина 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан среднего возраста/% | 35,2 | 41,0 | 116,5 |
| 1.3 | Доля граждан старшего возраста (женщина 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан старшего возраста/% | 12,0 | 15,4 | 128,3 |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта/% | 41,9  | 42,0 | 100,2 |
| 3 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности ФкиС/%  | 67,7 | 100 | 147,7 |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год,тыс. руб. | Факт за 2021 год,тыс. руб | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области | 39 603,6 | 39 603,6 | 100,0 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

В отчетном периоде мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования не осуществлялось.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

–