

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца»

на 2021-2025 годы (за 2021 год)

Ответственный исполнитель:

Мэрия города (муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций»)

Дата составления отчета: 14.02.2022

Отчет составил:

Главный специалист отделения оперативного планирования

Тихонова Эльвира Анатольевна

Тел. 8(8202) 77 01 67, эл. адрес: tihonovaea@cherepovetscity.ru

Директор МКУ «ЦЗНТЧС» А.Г. Горчаков

Череповец

2022

Отчет об итогах выполнения муниципальной программы

«Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения города Череповца»

на 2021-2025 годы (за 2021 год)

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в 2021 финансовом году

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 27.10.2020 № 4393 (в редакции постановления мэрии от 21.12.2020 № 4876).

Цель Программы: Повышение общего уровня общественной безопасности проживания населения и безопасности среды обитания.

Задачи программы:

1. Обеспечение пожарной безопасности.

2. Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

Программа разработана в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями).

В рамках выполнения подпрограммы 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» в 2021 году результатами выполнения стали следующие мероприятия соисполнителей муниципальной программы:

1. МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ «ЦЗНТЧС»):

- проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС, по адресам: Советский пр., 15; ул. Карла Либкнехта, 26, ул. Данилова, 23-105.

**-** ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу: ул. Карла Либнехта,26;

- проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака в здании по адресу: Советский пр.,15; ул. Карла Либнехта,26.

2.Управление культуры**:**

- техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» в здании ЦГБ и Библиотеках №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10;

- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) в здании ЦГБ и библиотеках № 1, 2, 3, 4, 6, ЦДЮБ, 9, 10, 13, 14, 15 МАУК «Объединение библиотек»;

- ремонт системы пожарной сигнализации (установка пожарных извещателей) на объекте по адресу: ул. Строителей, д. 4 МБУДО «ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.»;

- установка системы отключения вентиляции (кондиционирования воздуха) при запуске АПС и СОУЭ на объекте по адресу: ул. Сталеваров, д. 41 МАУДК «Дворец металлургов»;

- приобретение первичных средств защиты пожаротушения МАУК «Объединение библиотек» на 11 объектах;

- испытание и измерение параметров электрооборудования и сетей по адресу: Любецкая, д. 29а в МБУДО «ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.;

- текущий ремонт (смена) отдельных элементов внутренней отделки помещений (заполнение дверных противопожарных проемов) на объекте по адресу: Сталеваров, 41 в МАУК «Дворец металлургов»;

- устройство противопожарных перегородок костюмерной на объекте по адресу: Сталеваров, 41в МАУК «Дворец металлургов»;

- испытание 4-х пожарных лестниц ЦГБ им. В.В. Верещагина по адресу: б-р Доменщиков, в МАУК «Объединение библиотек»;

- конструктивная огнезащита базальтовыми матами по огнезащитной мастике вентиляционных коробок в книгохранилище центральной городской библиотеке МАУК «Объединение библиотек»;

- проведение работ по определению категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в помещениях библиотек в ЦГБ, ЦДЮБ, №№ 3, 6, 9.

3. МАУ «Центр комплексного обслуживания»:

- монтаж дополнительного оборудования и системы пожарной автоматики на следующих объектах: МБДОУ «ДС № 12», МАДОУ «ДС № 65» МАДОУ «ДС № 59», МБДОУ «ДС № 126»;

- восстановительный ремонт средств пожарной автоматики МАОУ «ЦО № 44»;

- монтаж средств пожарной автоматики на объектах: МБДОУ «ДС № 16», МБДОУ «ДС № 72».

В соответствии с протоколом экспертного совета № 3 от 29.06.2021 на основании решения Череповецкой городской Думы от 29.06.2021 № 97 «О внесение изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.20 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» средства городского бюджета, выделенные управлению образования на 2021 год, как соисполнителю муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы» на выполнение мероприятий пожарной безопасности подведомственным образовательным учреждениям, были перераспределены в МАУ «Центр комплексного обслуживания» в связи с передачей функций по эксплуатационному контролю за техническим состоянием зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений.

В рамках выполнения задачи 2 подпрограммы «Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера» в 2021 году стали следующие мероприятия соисполнителей:

в МКУ «ЦЗНТЧС»:

1. Содержание единой дежурно-диспетчерской службы.

2. Содержание муниципальной системы оповещения, в т. ч.:

- предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО «Ростелеком»;

- размещение оборудования оповещения на площадях ПАО «Ростелеком»;

- за размещение оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ».

3. Организация переподготовки и повышения квалификации при участии МКУ «ЦЗНТЧС» должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера т. ч.:

- обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций города по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в области ГОЧС;

- курсовое обучение в области ГОЧС.

В МКУ «Спас»:

1. Содержание аварийно-спасательной службы;

2. Приобретение аварийно-спасательного автомобиля ГАЗ-А32R23 Газель NEXT;

3. Приобретен комплекта гидравлических инструментов (станция насосная, ножницы гидравлические комбинированные, расширитель гидравлический средний, блок управления, домкрат).

Приложения:

- приложение 1 таблица 1 на 4 листах;

- приложение 2 таблица 2 на 7 листах;

- приложение 3 таблица 3 на 6 листах;

- приложение 4 таблица 4 на 3 листах;

- приложение 5 таблица 5 на 3 листах;

- приложение 6 таблица 6 на 2 листах;

- приложение 7 таблица 7 на 72 листах.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т. г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | | |
| План | Факт | Процент исполнения  на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 75,3 | 80,7 | 83,8 | 103,8 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 2 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 99,6 | 99,4 | 99,4 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | | | | | | | | |
| 3 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 1 | 0 | 4 | 0,0 | Возникновение пожаров обусловлено следующими причинами: неисправность оборудования (возгорание сушилки в МАДОУ «Детский сад № 33»); неисправность электропроводки (короткое замыкание светильника МАОУ «СОШ № 30»); возгорание при проведении огневых работ при проведении подрядных работ (возгорание ветоши - МООУ «СОШ № 2», возгорание оконного откоса МАОУ «СОШ № 20») | Число погибших на пожарах, человек.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 4 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Число погибших на пожарах, человек.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 5 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Число погибших на пожарах, человек.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 6 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Число погибших на пожарах, человек.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» | | | | | | | | |
| 7 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | Оценка горожанами комфортности проживания, балл.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 8 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 100,00 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 9 | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципального сегмента муниципальной системы оповещения | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 10 | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | % | - | 100,0 | 112,2 | 112,2 | Увеличение планового показателя произошло в связи с увеличением числа заявок на количество слушателей | Оценка горожанами комфортности проживания, балл.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 11 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 12 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл.  Оценка безопасности проживания горожанами |
| 13 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 98,8 | 98,1 | 98,1 | 100,0 |  | Оценка горожанами комфортности проживания, балл.  Оценка безопасности проживания горожанами |

Приложение 2

Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | | Показатель характеризует уровень готовности МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | Один раз в полугодие | Г1 =(П1 + П2 + П3 + П4)/4 | П1- фактическое значение показателя «Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на год»;  П2- фактическое значение показателя «Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения»  П3 - фактическое значение показателя «Выполнение плана по количеству проведенных комплексных проверок муниципальной системы оповещения»;  П4- фактическое значение показателя «Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов ГО и ЧС обучающимися» | 3 | План основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах мероприятий на текущий год  Техническая документация  План подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности системы экстренного оповещения и информирования населения города  План комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны | МКУ «ЦЗНТЧС» | |
| 2 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | | Показатель характеризует уровень готовности МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС с целью проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении или предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций в границах города Череповца | Один раз в полугодие | Г2 =(П6 + П7 + П8)/3 | Г2 - готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС. П6 - фактическое значение показателя «Обеспеченность городских пляжей спасательными постами»; П7 - фактическое значение показателя «Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением». П8 - фактическое значение показателя «Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием» | 3 | План основных мероприятий, первичные учетные бухгалтерские документы | МБУ «СпаС» | |
|
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | | Показатель характеризует количество пожаров | Один раз в полугодие | Суммарное количество зарегистрированных фактов возникновения пожара в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений города показатель определяется количественно по зарегистрированному факту возникновения пожара в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений города на конец отчетного периода | Абсолютное значение (количество зарегистрированных фактов) | 3 | Справки о предоставлении информации в соответствии с запросами | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу и управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Вологодской области, МКУ «ЦЗНТЧС» | |
| 4 | Выполнение мероприятий требований пожарной безопасности учреждениями управления образования города | % | | Показатель характеризуют степень выполнения запланированных мероприятий пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования | Один раз в полугодие | Знач. показ. = N вып. мер. / N план. мер.\*100 | N вып. мер. - количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии;  N план. мер. -количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии | Ведомственная, бухгалтерская, финансовая отчетность | Первичные учетные бухгалтерские документы, сметы, планы основных мероприятий, отчеты по итогам выполнения муниципальной программы | МАУ «Центр комплексного обслуживания» | |
| 5 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры | % | | Показатель характеризуют степень выполнения запланированных мероприятий пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры | Один раз в полугодие | Знач. показ. = N вып. мер. / N план. мер.\*100, | N вып. мер. - количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии;  N план. мер. -количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии; | 3 | Первичные учетные бухгалтерские документы, сметы, планы основных мероприятий, отчеты по итогам выполнения муниципальной программы | Управление по делам культуры мэрии | |
| 6 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениям города, подведомственных мэрии | % | | Показатель характеризуют степень выполнения запланированных мероприятий пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии | Один раз в полугодие | Знач. показ. = N вып. мер. / N план. мер.\*100 | N вып. мер. - количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии;  N план. мер. -количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии | 3 | Первичные учетные бухгалтерские документы, сметы, планы основных мероприятий, отчеты по итогам выполнения муниципальной программы | МКУ «ЦЗНТЧС» | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» | | | | | | | | | | | |
| 7 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | | % | Показатель характеризует степень выполнения плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год (далее - план основных мероприятий) | Один раз в полугодие | ВОМ =N факт.вып./Nобщ x 100%, где: | ВОМ - выполнение плана основных основных мероприятий; N факт.вып. - фактическое количество пунктов плана основных мероприятий;  N общ - количество пунктов плана основных мероприятий | 3 | План основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах мероприятий на текущий год, отчет по выполнению плана | МКУ «ЦЗНЧТС» |
| 8 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | | % | Показатель характеризует степень охвата территории города системой оповещения и информирования населения | Один раз в полугодие | Sот = Sотi1 + Sотi2 +... Sотin | % СОиИН - Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения; Sот - планируемая площадь охвата территории города системой оповещения и информирования населения; Sн - фактическая площадь охвата территории города системой оповещения и информирования населения; Sотi1 , Sотi2, ,... Sотin фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения и информирования в i-ом районе | 3 | Техническая документация | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| Sотi1 -Индустриальный район, Sотi2 - Зашекснинский район, Sотi3- Заягорбский район, Sотi4 - Северный район. Sот=Sотi1+Sотi2+Sотi3+Sотi4, где Sотn= Sэмс\*N1+Sппо\*N2. Sэмс- площадь охвата электромеханической сирены С-40 (согласно данных производителя), Sппо- площадь охвата перефирийного пункта оповещения (согласно данных производителя рупорных громкоговорителей), N1-количество электросирен в районе города, N2- количество перефирийных пунктов оповещения в районе города Sэмс=πr2, где r- дальность гарантированного звукопокрытия, Sппо=πr2, где r дальность гарантированного звукопокрытия. |
| 9 | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения | | % | Показатель характеризует степень выполнения плана проведения технических проверок муниципальной системы оповещения на год | Один раз в полугодие | Впп =Nфакт.вып. / Nобщ x 100% | Впп - выполнение плана проведения технических проверок муниципальной системы оповещения; Nфакт.вып. - фактическое количество проведенных проверок; Nобщ - количество проверок, запланированных КУ ВО "ЦОРБ" | 3 | План подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности системы экстренного оповещения и информирования населения города КУ ВО "ЦОРБ" | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 10 | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | | % | Показатель характеризует степень выполнения плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | Один раз в полугодие | ВОМ =Nфакт.вып. / Nобщ x 100% | ВОМ - выполнение плана коплектования; Nфакт.вып. - фактическое выполнение по количеству обучаемых на курсах ГО должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС плана основных мероприятий; N общ - количество обучаемых в соответствии с планом комплектования | 3 | План комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны на год | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 11 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | | % | Показатель характеризует обеспеченность городских пляжей спасательным постами | Один раз в полугодие | Осп =Nнал./Nтреб.\*100% | Осп - обеспеченность городских пляжей спасательными постами; N нал. - фактическое количество пляжей, обеспеченное спасательными постами; N треб. - требуемое количество пляжей, которые необходимо обеспечить спасательными постами | 3 | Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), первичные бухгалтерские документы | МБУ «СпаС» |
| 12 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | | % | Показатель характеризует степень оснащенности согласно правилам по охране труда при проведении водолазных работ | Один раз в полугодие | Осв =Nнал./Nтреб.\*100%, | Осв - обеспеченность оснащенности МБУ «СпаС» оборудованием при проведении водолазных работ; N нал. - фактическое количество водолазного снаряжения; N треб. - требуемое количество водолазного снаряжения | 3 | Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), первичные бухгалтерские документы | МБУ «СпаС» |
| 13 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | | % | Показатель характеризует обеспеченность прочим снаряжением, не относящемуся к водолазному снаряжению, и оборудованием | Один раз в полугодие | ОПС =Nнал./Nтреб.\*100% | ОПС - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием; N нал. - фактическое количество прочего снаряжения и оборудования; Nтреб. - требуемое количество прочего снаряжения и оборудования | 3 | Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), первичные бухгалтерские документы | МБУ «СпаС» |

Приложение 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 2021 года | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия города  (МКУ «ЦЗНТЧС»)  МАУ «Центр комплексного обслуживания»  Управление по делам культуры мэрии | Выполнение муниципальными учреждениями города требований правил противопожарного режима в Российской Федерации. | 1. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС и ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу:  Советский проспект,15; ул. Карла Либнехта,26, ул. Данилова, 23-105.  2. Ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу: ул. Карла Либкнехта,26 |  | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений;  Число погибших на пожарах, человек;  Выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях управления образования;  Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры;  Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии. |
| 1. Монтаж дополнительного оборудования и системы пожарной автоматики на следующих объектах:  МБДОУ «ДС №12», МАДОУ «ДС №65» МАДОУ «ДС №59», МБДОУ «ДС №126»  2. Восстановительный ремонт средств пожарной автоматики МАОУ «ЦО №44»  3. Монтаж средств пожарной автоматики  МБДОУ «ДС №16», МБДОУ «ДС №72» |  |
|  |  |  | 1. Техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» в здании ЦГБ и Библиотеках №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 – 9 объектов.  2. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) в здании ЦГБ и библиотеках № 1, 2, 3, 4, 6, ЦДЮБ, 9, 10, 13, 14, 15 МАУК «Объединение библиотек» - 12 объектов.  3. Ремонт системы пожарной сигнализации (установка извещателей) на объекте по адресу: ул. Строителей, д. 4 МБУДО «ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.  5. Установка системы отключения вентиляции (кондиционирования воздуха) при запуске АПС и СОУЭ на объекте по адресу: ул. Сталеваров, д. 41 МАУДК «Дворец металлургов». |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | Управление по делам культуры мэрии города  Мэрия города  МАУ «Центр комплексного обслуживания» | 1. Приобретение первичных средств пожаротушения: подставок универсальных под огнетушители МАУК «Объединение библиотек» -11 объектов |  |
| 1. Приобретение первичных средств пожаротушения: пожарные углекислотные -36 объектов. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии города |  | 1. Испытание и измерение параметров электрооборудования и сетей по адресу: Любецкая, 29а в МБУДО «ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.  2. Текущий ремонт (смена) отдельных элементов внутренней отделки помещений (заполнение дверных противопожарных проемов) на объекте по адресу: Сталеваров, 41 в МАУК «Дворец металлургов».  3. Устройство противопожарных перегородок костюмерной на объекте по адресу: Сталеваров, 41в МАУК «Дворец металлургов». |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление по делам культуры мэрии города | 1. Испытание 4-х пожарных лестниц ЦГБ им. В.В. Верещагина по адресу: б-р Доменщиков, 32 МАУК «Объединение библиотек». |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Мэрия города  (МКУ ЦЗНТЧС») | 1. Поведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака в здании по адресу: Советский пр.,15  2. Поведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака в здании по адресу: ул. Карла Либкнехта, 26. |  |
| Управление по делам культуры мэрии города | 1. Конструктивная огнезащита базальтовыми матами по огнезащитной мастике вентиляционных коробок в книгохранилище центральной городской библиотеке МАУК «Объединение библиотек».  2. Работы по определению категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в помещениях библиотек в ЦГБ, ЦДЮБ, №№ 3, 6, 9. |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Мэрия города (МБУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации Программы | 1. Содержание единой дежурно-диспетчерской службы;  2. Координация деятельности аварийно-спасательных служб и формирований на территории города;  3. Планирование, разработка и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности;  4. Планирование и организация всеобщего обязательного обучения всех категорий (групп) населения, подлежащих обязательному обучению по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |  | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС. Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | 1. Содержание муниципальной системы оповещения, а именно оплата следующих услуг:  2. Предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО «Ростелеком»,  3. Размещение оборудования оповещения на площадях ПАО «Ростелеком»;  4. Размещение оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ». |  | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС. Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения. Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС. | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий подпрограммы 2, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ "ЦЗНТЧС", в сфере реализации подпрограммы 2 | С 01.01.2021 года  1. Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися за 2021 год составил – 112,2 %.  2. Заключены договоры на оказание образовательных услуг с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь - метиз», АО «ФосАгро-Череповец», АО «ФЭСКО», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбинат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ», МУП «Специализированная ритуальная служба» и другие организации города.  3. Доход от оказания платных образовательных услуг за 2021 год составил 559,5 тыс. руб. |  | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС  Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ "ЦЗНТЧС" обучающимися |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.  Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия города (МБУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МБУ «СпаС» в сфере реализации Программы. Реализация мероприятий по развитию материально-технической базы аварийно-спасательных формирований увеличит оперативность службы, обеспечит своевременность выезда на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и иных происшествий. Оснащение ВСО и ПСО МБУ «СпаС» современными аварийно-спасательными средствами, инструментом и технологическим оборудованием в достаточном количестве позволит более эффективно осуществлять поиск и спасение жителей города на водных объектах, в том числе на глубоководных водоемах | 1. Содержание аварийно-спасательной службы;  2. Приобретение аварийно - спасательного а/м ГАЗ-А32R23 Газель NEXT;  3. Приобретение комплект гидравлических инструментов (станция насосная, ножницы гидравлические комбинированные, расширитель гидравлический средний, блок управления, домкрат). |  | Готовность МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС. Обеспеченность городских пляжей спасательными постами. Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением. Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием |

Приложение 4

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2021 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 | сводная бюджетная роспись, на 31.12.2021 | кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы | всего | 65 202,0 | 68 833,1 | 66 701,1 |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 39 550,7 | 40 615,6 | 39 010,0 |
| Мэрия (МБУ «СпаС») | 23 851,3 | 24 573,2 | 24 573,2 |
| Управление образования мэрии | 1 500,0 | 2 427,8 | 1 901,8 |
| Управление по делам культуры мэрии | 300,0 | 1 216,5 | 1 216,1 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | всего | 1 927,2 | 3 784,6 | 3 257,0 |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 127,2 | 140,3 | 139,1 |
| Управление образования мэрии | 1 500,0 | 2 427,8 | 1 901,8 |
| Управление по делам культуры мэрии | 300,0 | 1 216,5 | 1 216,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 67,5 | 90,7 | 89,5 |
| Управление образования мэрии | 1 500,0 | 1 945,6 | 1 419,6 |
| Управление по делам культуры мэрии | 284,3 | 426,3 | 426,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | Управление образования мэрии | 0,00 | 482,2 | 482,2 |
| Управление по делам культуры мэрии | 0,0 | 18,0 | 17,6 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | 0,0 | 703,8 | 703,8 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление по делам культуры мэрии | 15,7 | 10,8 | 10,8 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.  Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 59,7 | 49,6 | 49,6 |
| Управление по делам культуры мэрии | 0,00 | 57,6 | 57,6 |
| 2 | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе | всего | 63 274,8 | 65 048,5 | 63 444,1 |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 39 423,5 | 40 475,3 | 38 870,9 |
| Мэрия (МБУ «СпаС») | 23 851,3 | 24 573,2 | 24 573,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 36 812,4 | 37 864,2 | 36 526,9 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 2 016,1 | 2 016,1 | 2 016,1 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС. | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 595,0 | 595,0 | 327,9 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.  Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия (МБУ «СпаС») | 23 851,3 | 24 573,2 | 24 573,2 |

Приложение 5

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2021 год, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы | **всего** | **74 781,3** | **71 910,70** | 96,2 |
| городской бюджет | 68 833,1 | 66 701,1 | 96,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 5 948,20 | 5 209,6 | 87,6 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | **всего** | **3 784,6** | **3 257,0** | **86,1** |
| городской бюджет | 3 784,6 | 3 257,0 | 86,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | **всего** | **2 462,6** | **1 935,4** | **78,6** |
| городской бюджет | 2 462,6 | 1 935,4 | 78,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | **всего** | **500,2** | **499,8** | **99,9** |
| городской бюджет | 500,2 | 499,8 | 99,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | **всего** | **703,8** | **703,8** | **100,0** |
| городской бюджет | 703,8 | 703,8 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | **всего** | **10,8** | **10,8** | **100,0** |
| городской бюджет | 10,8 | 10,8 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.5. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | **Всего** | **107,2** | **107,2** | **100** |
| городской бюджет | 107,2 | 107,2 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе | **всего** | **70 996,7** | **68 653,7** | 96,7 |
| городской бюджет | 65 048,5 | 63 444,1 | 97,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 5 948,2 | 5 209,6 | 87,6 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | **всего** | **37 864,2** | **36 526,9** | 96,5 |
| городской бюджет | 37 864,2 | 36 526,9 | 96,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | **всего** | **2 016,1** | **2 016,1** | **100,0** |
| городской бюджет | 2 016,1 | 2 016,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС. | **всего** | **595,0** | **327,9** | 55,1 |
| городской бюджет | 595,0 | 327,9 | 55,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | **всего** | **30 521,4** | **29 782,8** | 97,6 |
| городской бюджет | 24 573,2 | 24 573,2 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 5 948,2 | 5 209,6 | 87,6 |

Приложение 6

Информация о реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы

в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города | | | | |
| 21 1 01 00110 | Мероприятие 1.1. Проектирование, установка, ремонт, и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | 2 462 630,00 | 1 935 410,98 | 78,59 |
| Итого по мероприятию: | | 2 462 630,00 | 1 935 410,98 | 78,59 |
| 21 1 02 00110 | Мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | 500 180,00 | 499 798,42 | 99,92 |
| Итого по мероприятию: | | 500 180,00 | 499 798,42 | 99,92 |
| 21 1 03 00110 | Мероприятие 1.3. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | 703 800,00 | 703 800,00 | 100,00 |
| Итого по мероприятию: | | 703 800,00 | 703 800,00 | 100,00 |
| 21 1 04 00100 | Мероприятие 1.4. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| Итого по мероприятию: | | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| 21 1 05 00110 | Мероприятие 1.5. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декораций и одежды сцены. Проведение экспертизы | 107 200,00 | 107 184,00 | 99,99 |
| Итого по мероприятию: | | 107 200,00 | 107 184,00 | 99,99 |
|  | Итого: | 3 784 610,00 | 3 256 993,40 | 86,06 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе | | | | |
| 21 2 01 00110 | Мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | 35 644 970,00 | 34 307 738,43 | 96,25 |
| 21 2 01 70030 | 2 219 200,00 | 2 219 200,00 | 100,00 |
| Итого по мероприятию: | | 37 864 170,00 | 36 526 938,43 | 96,47 |
| 21 2 02 00110 | Мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ "ЦЗНТЧС" | 2 016 100,00 | 2 016 032,80 | 100,00 |
| Итого по мероприятию: | | 2 016 100,00 | 2 016 032,80 | 100,00 |
| 21 2 03 00110 | Мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | 595 000,00 | 327 913,22 | 55,11 |
|  | Итого по мероприятию: | 595 000,00 | 327 913,22 | 55,11 |
| 21 2 04 00110 | Мероприятие 2.4. Проведение мероприятий направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ "СпаС" | 22 649 200,00 | 22 649 200,00 | 100,00 |
| 21 2 04 70030 | 1 924 000,00 | 1 924 000,00 | 100,00 |
| Итого по мероприятию: | | 24 573 200,00 | 24 573 200,00 | 100,00 |
| Итого: | | 65 048 470,00 | 63 444 084,45 | 97,53 |
| Всего: | | 68 833 080,00 | 66 701 077,85 | 96,90 |

Приложение 7

Информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца

на 2021-2025 годы» по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год план | 2021 год факт |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца на 2021-2025 годы» | | | | | | |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 80,70 | 83,80 | 103,84 |  |
| 2 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 99,40 | 99,40 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 1. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города | | | | | | |
| 3 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 0 | 4 | 0,00 | Возникновение пожаров обусловлено следующими причинами: неисправность оборудования (возгорание сушилки в МАДОУ детский сад № 33); неисправность электропроводки (короткое замыкание светильника МАОУ СОШ № 30); возгорание при проведении огневых работ при проведении подрядных работ (возгорание ветоши - МООУ «СОШ № 2», возгорание оконного откоса МАОУ СОШ № 20) |
| 4 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления образования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 5 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениям города, подведомственных мэрии | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» | | | | | | |
| 7 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 8 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22,00 | 22,00 | 100,00 |  |
| 9 | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 10 | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ "ЦЗНТЧС" обучающимися | % | 100,00 | 112,20 | 112,20 | Увеличение планового показателя произошло в связи с увеличением числа заявок на количество слушателей |
| 11 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 12 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 13 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 98,10 | 98,10 | 100,00 |  |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

, где:

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, %.

Пi - степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, %.

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации программы в соответствии со следующей формулой:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi x 100%, где:

Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

| № | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | 103,84% | 83,8/80,7\*100% |
| 2 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | 100,00% | 99,4/99,4\*100% |
| 3 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | 0,00% | Наличие пожаров предполагает невыполнение показателя |
| 4 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления образования | 100,00 | 100/100\*100% |
| 5 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры | 100,00% | 100/100\*100% |
| 6 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии | 100,00% | 100/100\*100% |
| 7 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | 100,00% | 100/100\*100% |
| 8 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | 100,00% | 22,0/22,0\*100% |
| 9 | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок | 100,00% | 100/100\*100 |
| 10 | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | 112,20% | 112,2/100\*100% |
| 11 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | 100,00% | 100/100\*100% |
| 12 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | 100,00% | 100/100\*100% |
| 13 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | 100,00% | 98,1/98,1\*100% |

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы реализации мероприятий муниципальной программы:

(103,84%+100%+0%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+112,2%+100%+100%+100%)/13= =93,54%

Оценка эффективности реализации муниципальной 93,54 %, что менее 95 %.

Отклонение показателя обусловлено произошедшими 4 пожарами в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений. Возникновение пожаров обусловлено следующими причинами: неисправность оборудования (возгорание сушилки в МАДОУ «Детский сад № 33»); неисправность электропроводки (короткое замыкание светильника МАОУ «СОШ № 30»); возгорание при проведении огневых работ при проведении подрядных работ (возгорание ветоши - МООУ «СОШ № 2», возгорание оконного откоса МАОУ «СОШ № 20»).

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями, и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

ЭБ= 71910,7/74781,3\*100=96,2%

в том числе эффективность использования бюджетных средств:

ЭБ = БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств

ЭБ =66701,1/68833,1\*100% =96,9%.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении ЭБ от 95% и выше.

За 2021 год оценка степени достижения запланированного уровня затрат, т.е. фактически произведенных затрат на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет средств городского бюджета составляет 96,9%, что свидетельствует об эффективном использовании средств городского бюджета.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информацию о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений

В постановление мэрии города от 20.10.2020 № 4393 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021 - 2025 годы» были внесены следующие изменения.

Постановление мэрии города г. Череповца Вологодской области от 01.06.2021 N 2276:

Изменения связаны с перераспределением средств внутри расходов по соисполнителю - Управление по делам культуры в сумме 37,2 тыс. рублей для ремонта системы пожарной сигнализации, приобретения подставок универсальных под огнетушители, испытание 4-х пожарных лестниц.

[Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/401494541/entry/0) мэрии г. Череповца Вологодской области от 14 июля 2021 г. N 2887:

Внесены следующие изменения:

- перераспределены средства внутри расходов по соисполнителю - Управление по делам культуры в сумме 36,6 тыс. рублей для проведения конструктивной огнезащиты базальтовыми матами по огнезащитной мастике вентиляционных коробов в книгохранилище центральной городской библиотеки;

- замена соисполнителя муниципальной программы Управление образования на соисполнителя МАУ «Центр комплексного обслуживания»;

- перенесено ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы с соисполнителя - Управления образования на соисполнителя - МАУ «ЦКО» в сумме 1500,0 тыс. руб. в связи с передачей функций по эксплуатационному контролю за техническим состоянием зданий управления образования в МАУ «ЦКО»;

- увеличено ресурсное обеспечение МКУ «ЦЗНТЧС» в сумме 0,9 тыс. руб. и МБУ «СпаС» в сумме 76,5 тыс. руб. для перехода на электронный документооборот в ЕЦИС.

[Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/402681999/entry/0) мэрии г. Череповца Вологодской области от 1 сентября 2021 г. N 3536:

Внесены изменения в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021год: перераспределены финансовые средства по соисполнителю МАУ «ЦКО» внутри подпрограммы 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» с основного мероприятия 1.1 «проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре» на основное мероприятие 1.2. «Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей» без общего увеличения объема финансирования по муниципальной программе».

[Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/403075076/entry/0) мэрии города Череповца Вологодской области от 1 ноября 2021 г. N 4261:

Обусловлено уточнением объемов финансирования на 2022-2024 года на основании доведенных прогнозных объемов по действующим и принимаемым бюджетным ассигнованиям, а также приведением муниципальной программы в соответствие с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» в части информации о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях на 2019-2020 годы.

[Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/403102078/entry/0) мэрии города Череповца Вологодской области от 24 ноября 2021 г. N 4468:

Изменения в части бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств [муниципальной программы](https://internet.garant.ru/#/document/74812772/entry/1000) в т. ч.:

произведена корректировка в муниципальную программу в части финансового обеспечения Программы и Подпрограммы 2, таблицы 3.4 и далее по тексту:

Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области – увеличение в сумме 5 564,4 тыс. руб., на 2022-2024 годы;

Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» увеличение в сумме 2 797,0 тыс. руб. на 2022 год, в сумме на 2 397,0 руб. на 2023-2024 годы.

[Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/403102078/entry/0) мэрии города Череповца Вологодской области от 21 декабря 2021 г. N 4876:

Изменения обусловлены увеличением финансового обеспечения Программы и Подпрограммы 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» в т. ч. на 2021 год по основному мероприятию 1.1. Проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре в сумме 1 362,1 тыс. руб. на 2021 год в т. ч. МАУ «ЦКО» - 445,6 тыс. руб., Управление по делам культуры – 916,5 тыс. руб.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальных программ в целом

На основании проведенного анализа муниципальной программы необходимо внесение изменений в раздел «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) программы» в части:

изменения наименования раздела на «Сведения о сборе и методике расчета значений целевых показателей муниципальной программы» в соответствии с постановлением от 29.11.2021 № 4559 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645»;

изменения формата изложения раздела из текстового в табличный с целью сокращения постраничного объема муниципальной программы.

Кроме того, изменения требуются в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022 год и Подпрограммы 2: по основному мероприятию 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области» увеличение в сумме 2 255,1 тыс. руб. и по основному мероприятию 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС увеличение в сумме 249,0 тыс. руб.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в МКУ «ЦЗНТЧС» в 2021 году не проводились.