Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2021 год

Цель муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2023 годы- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- обеспечить доступность дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;

- совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений, создать безопасные условия функционирования образовательных учреждений;

- обеспечить сферу образования квалифицированными кадрами, повысить социальную защищенность работников муниципальной системы образования, увеличить долю молодых педагогов, повысить профессиональный имидж профессии педагога, закрепить педагогические кадры в муниципальных образовательных учреждениях;

- совершенствовать систему выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

- создавать условия для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создать в системе образования условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения;

- создать условия для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечить обновление содержания и технологий образования, внедрение единой независимой системы оценки качества образования;

- создать организационно-управленческие условия для обеспечения реализации социальных государственных гарантий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанных категорий, обеспечить приоритет семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечить эффективность расходования бюджетных средств и управления системой образования города;

- обеспечить исполнение управлением образования мэрии возложенных полномочий.

За отчетный 2021 год в рамках реализации муниципальной программы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты.

По задаче «Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования» в соответствии со стратегической целью по обеспечению доступного и качественного образования, выполнением плана мероприятий по достижению стратегических показателей по муниципальной сфере дошкольного образования города с 2013 по 01.01.2022 годы реализована система мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Реализация мероприятий позволила создать за данный период 4 124 дополнительных места для детей раннего и дошкольного возраста и увеличить количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности.

Увеличению доли детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности, способствовало создание 47 дополнительных мест для детей 1,5-3 лет  любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2021 году.

Для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 2022 года запланированы следующие мероприятия:

- комплектование вновь открываемых детских садов в 103 и 105 микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой

- создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.

Реализация мероприятий позволит сократить очередность на предоставление мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города для детей в возрасте до 3 лет.

В 2021 году во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Продолжается работа по кадровому обеспечению, которая включает сопровождение деятельности молодых специалистов и поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросам федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Обучено 373 педагогических работника, из них 258 воспитателей групп общеразвивающей направленности (раннего и дошкольного возраста) и компенсирующей направленности, 30 музыкальных руководителей, 10 педагогов-психологов, 30 учителей-логопедов и учителей-дефектологов.

На базе ДОУ №№ 63 и 17 организована деятельность региональных стажировочных площадок для молодых начинающих педагогов: старших воспитателей и воспитателей детских садов, обучение прошли - 21 старший воспитатель и 30 воспитателей. Активная работа по повышению профессиональных компетенций проводилась с начинающими заместителями заведующих и старшими воспитателями в городском Клубе «Содружество», начинающими воспитателями групп раннего и дошкольного возраста в Школе профессионального роста на базе ДОУ № 71» и ДОУ № 55»; учителями-логопедами (ДОУ №122) и учителями –дефектологами (ДОУ №131), педагогами психологами (ДОУ №122). Работала Школа наставничества музыкальных руководителей (ДОУ № 46», ДОУ № 92»).

Методическое обеспечение реализации ФГОС осуществлялось в процессе работы 2-х областных базовых дошкольных учреждений, 12-ти муниципальных ресурсных центров и 9 муниципальных учебно-методических площадок. Проведено свыше 60-ти мероприятий, в которых приняли более 1 700 руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций.

Информационное обеспечение с целью трансляции лучшего опыта реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования было организовано через участие педагогов и руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций в научно-практических конференциях, проводимых ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», круглых столах, семинарах, мастер-классах по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования,  Региональной школы Университета детства (фонд Рыбакова). В них приняли участие свыше 1 100 педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Череповца.

Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, осуществлялась в консультационных пунктах, созданных в дошкольных образовательных учреждениях города, Консультационном центре МАДОУ «Детский сад №77».

По состоянию на 01.01.2022:

- в 12 общеобразовательных учреждениях и 2 учреждениях дополнительного образования созданы условия для обучения детей-инвалидов.

- системой дистанционного обучения охвачено 100 % от общего числа детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения.

- занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1-11 классы общеобразовательных школ города. Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 100 %.

- реализуются сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленные предприятия и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;

- реализуется программа персонифицированного финансирования дополнительного образования (в 2021 году детям от 5 до 18 лет выдано 9 674 сертификата на дополнительное образование).

Для достижения показателей запланирован ряд мероприятий:

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

- развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов. Реализация проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- координация профориентационной работы (проведение совещаний, семинаров, тематических проверок ОУ). Реализация мероприятий городского плана совместных мероприятий управления образования, учреждений СПО, высшего профессионального образования, предприятий города по профориентационной работе с учащимися общеобразовательных учреждений. Участие учащихся школ города в исследовании по выявлению мотивации выбора профессионального учреждения и специальности.

В целях достижения стратегических показателей запланировано:

- развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- оснащение современным оборудованием существующих объединений учреждений дополнительного образования;

- расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования (открытие объединений на базе школ с привлечением педагогов ОУ и учреждений дополнительного образования).

По задаче «Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений» в течение 2021 года в образовательных учреждениях проводятся текущие ремонты по различным видам работ: замена оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт кровли, сантехнического и электромонтажного оборудования, спил деревьев; в МАОУ «СОШ № 16» проведен капитальный ремонт здания.

В МАОУ «Центр образования № 44» приобретено современное оборудование для реализации предметной области «Технология» в мастерские: швейную, поварского дела, строительного профиля, а также в мастерскую по новому направлению обучения -  обувное дело. Оборудование в мастерскую поварского дела приобреталось с учетом потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями зрения, так в мастерскую поварского дела поступили нескользящие разделочные доски, коврики для посуды и миски, нож-дозатор, который позволяет нарезать продукты равными дольками, и мн. др.

В Центре образования появились фото/видеостудия, мастерская робототехники, полиграфическая мастерская, что дало возможность расширить спектр реализуемых дополнительных образовательных программ.

В учебные кабинеты биологии, химии, физики закуплены цифровые лаборатории мультидатчиков, позволяющие проводить естественно-научные опыты.

Занятия в мастерских и лабораториях дают обучающимся возможность осознать свои склонности и способности, что важно для профессионального самоопределения, приобрести знания и первоначальные навыки в области современных и востребованных профессий (программирования, компьютерного дизайна, повар, портной и др.).

Кабинеты психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы оснащены специализированным компьютерным интерактивным оборудованием: интерактивный стол логопеда и интерактивная песочница. В учреждении появилось оборудование для обучения слепых детей (приборы, позволяющие распечатывать тексты шрифтом Брайля, создавать тактильные изображения; видеоувеличители и др.).

Обновление инфраструктуры образовательной организации влечет за собой обновление содержания образования, позволяет повысить мотивацию обучающихся к учебной деятельности, повысить качество образовательного процесса в целом.

Кроме того, в учреждении на средства областного и городского бюджетов на сумму 30,3 млн. рублей осуществлены ремонтные работы.

В сентябре 2021 года на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» открыт «Школьный технопарк «Кванториум». В рамках проекта в школу поставлено современное оборудование, в состав которого входит: компьютерное и презентационное оборудование, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, экологии, фрезерные станки, 3D – принтеры, комплекты по робототехнике.

Данное оборудование, в том числе, будет использовано для изучения учебных предметов: «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», «Технология», что позволит обеспечить повышение качества образования, расширить возможности обучающихся в освоении учебных предметов естественнонаучной и технологической направленностей, эффективно реализовать внеурочную и проектную деятельности, программы дополнительного образования детей естественнонаучной и технической направленностей по направлениям: «Биология», «Химия», «Физика», «Робототехника», «Хайтек».

Создание Школьного Кванториума на базе общеобразовательной организации предполагает использование приобретаемого оборудования, средств обучения и воспитания для углубленного освоения основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, внеурочной деятельности, программ дополнительного образования, в том числе естественно-научной и технической направленностей.

Это позволит обеспечить развитие условий для повышения качества образования в данных общеобразовательных организациях, расширит возможности обучающихся в освоении учебных предметов естественнонаучной и технологической направленностей, активного ведения внеурочной и проектной деятельности, программ дополнительного образования детей естественно-научной и технической направленностей (в том числе для обучающихся других образовательных организаций города), а также практической отработки учебного материала по предметным областям «Естественнонаучные предметы» («Естественные науки»), «Математика и информатика», «Технология» и другим предметным областям.

На средства областного и городского бюджетов в помещениях кванториума проведены ремонтные работы. На данные цели направлено порядка 26,7 млн рублей.

Задача «Обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования, увеличение доли молодых педагогов, повышение профессионального имиджа профессии педагога, закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях».

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2023 годы включает в себя подпрограмму «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования», цель которой - создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

Для выполнения показателей подпрограммы были произведены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление 1 192 работникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 16 777,8 тыс. руб.;

- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1 668 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 19 048,5 тыс. руб.;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 260 педагогическим работникам образовательных учреждений, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме    19 527,6 тыс. руб.;

- премии победителям XII городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в сумме 32,6 тыс. руб.;

- 25 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования в размере 25,0 тыс. руб. на общую сумму 813,8 тыс. руб.

Для достижения стратегических показателей в 2022 году и плановый период запланированы:

- торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников и Международному дню учителя;

- торжественное мероприятие, посвященное открытию Форума педагогических работников и родительской общественности и началу нового учебного года;

- проведение XII городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года» и выплата премии победителям конкурса;

- выплата 25 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования в размере 35,0 тыс. руб.;

- осуществление денежных выплат в виде: ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций, компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за содержание ребенка в детском саду, компенсации педагогическим работникам расходов по найму (поднайму) жилых помещений.

В рамках задачи «Совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей и развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города» работа с одаренными и талантливыми детьми рассматривается в качестве государственного приоритета и считается одним из ведущих направлений деятельности образовательных учреждений города.

В сфере дошкольного образования г. Череповца осуществляется работа по развитию конкурсного движения среди дошкольных образовательных учреждений. Она представляет собой комплексную, эффективно работающую систему по обеспечению условий для выявления и развития способностей дошкольников в соответствии с основными направлениями поддержки талантливых детей: художественное творчество; научно-техническое творчество и исследовательская деятельность; физкультура и спорт; социально-значимая деятельность. На сегодняшний день проводится более 40 городских конкурсов, фестивалей, смотров, олимпиад и соревнований для детей дошкольного возраста. В них ежегодно принимают участие более 5 000 воспитанников МДОУ. Мероприятия показывают высокий уровень профессионального мастерства педагогов, интеллектуальные, спортивные, художественные способности и таланты воспитанников.

С целью поддержки одаренных детей в городе Череповце утверждена программа «Одаренные дети». В рамках механизма программы реализуются 27 мероприятий муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней, охват учащихся программой составил 5 131 школьников.

С 2015-2016 учебного года реализуются Планы совместных мероприятий ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» и БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» с управлением образования по работе с одаренными детьми общеобразовательных организаций.

С 2017 года реализуется программа «Дети Череповца. Путь к успеху» при финансовой поддержке компании «Северсталь». В рамках Программы проводятся лекции, мастер классы, обучение педагогов, организация профильных смен. В 2018 году на базе Дворца детского и юношеского творчества имения А.А. Алексеевой открыты две лаборатории: биолаборатория и лаборатория по физике. С целью реализации программ по данным направлениям в лаборатории было приобретено высокотехнологическое оборудование. В 2020-2021 учебном году в лабораториях организованы занятия, экскурсии, лабораторные практикумы и мастер-классы для 1 627 учащихся и 122 педагогов, родителей.

В целях стимулирования творческих способностей одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях с 8-го по 11-й класс, и их материальной поддержки в городе Череповце на конкурсной основе присуждается 50 ежегодных городских стипендий (1 000 рублей в четверть). Регулярно производится награждение выпускников единовременной премией «За особые успехи в обучении» (5 000 рублей, 3 000 рублей). По итогам 2020-2021 учебного года 106 выпускников награждены медалями «За особые успехи в обучении».

Осуществляется присуждение и выплата ежегодных городских премий имени И.А Милютина в области образования работникам сферы «Образование».

Задача «Создание условий для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья».

В 2020-2021 учебном году все виды муниципальных дошкольных образовательных учреждений посещали 2 484 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 377 детей-инвалидов. В общеобразовательных учреждениях города обучается 2 212 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 803 ребенка-инвалида.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, для детей-инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

В организациях создаются специальные условия для получения образования детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья: использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Для детей-инвалидов реализуется программа индивидуального воспитания и обучения через следующие формы:

- инклюзивно-интегрированное обучение незрячих и слабовидящих детей в МАДОУ «Детский сад № 77»;

- консультационный центр МАДОУ «Детский сад № 77»;

- консультационные пункты на основе базовых компенсирующих дошкольных образовательных учреждений: МАДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ «Детский сад № 64», МБДОУ «Детский сад № 122», МАДОУ «Детский сад № 131», МАОУ «Центр образования № 44», а также в дошкольных образовательных учреждениях, имеющих группы компенсирующей направленности;

- лекотеки, группы кратковременного пребывания для детей, которые по медицинским показаниям постоянно или временно не могут посещать дошкольные образовательные учреждения компенсирующей, оздоровительной или общеразвивающей направленности (МАДОУ «Детский сад № 15», МАДОУ «Детский сад № 46», МАДОУ «Детский сад № 77», МБДОУ «Детский сад № 85», МАДОУ «Детский сад № 119», МАДОУ «Детский сад № 131»).

Для обеспечения качественного доступного общего образования в муниципальной системе города функционируют 3 общеобразовательных учреждения, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в контингенте которых находится 889 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (дети с интеллектуальными нарушениями, нарушениями слуха и зрения), в структуре общеобразовательных учреждений города создано 68 классов, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в которых обучается 922 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития).

В рамках повышения значений показателей доступности услуг осуществляется дистанционное образование детей-инвалидов. В городе функционируют 5 центров дистанционного обучения для детей инвалидов, обучается 5 учащихся данной категории.

В трех общеобразовательных учреждениях города созданы кабинеты здоровья, оснащенные отечественным оборудованием и программными комплексами для скрининга соматического, психического и социального здоровья обучающихся, информационными материалами и обучающими пособиями для формирования здорового образа жизни.

МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» (в 2019 г.), МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38» (в 2020 г.), МАОУ «Центр образования № 44» (2021 г.) приобретено оборудование для трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология», внедрения современных программ трудового и профессионального обучения по востребованным на рынке труда профессиям.

В 12 общеобразовательных учреждениях города, что составляет 27,9% от общего количества общеобразовательных учреждений, в двух учреждениях дополнительного образования (что составляет 67%) созданы условия для организации совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений в развитии.

Одна из приоритетных задач - создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения, в данных целях во всех общеобразовательных школах реализуется программа «Здоровье», направленная на укрепление и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, формирование здорового образа жизни, либо как отдельный модуль, либо как раздел планов воспитательной работы. Реализуются профилактические программы «Полезные привычки, навыки, выбор», модульный курс профилактики курения «Брось!» и другие. В трех общеобразовательных учреждениях города созданы кабинеты здоровья, оснащенные отечественным оборудованием и программными комплексами для скрининга соматического, психического и социального здоровья обучающихся, информационными материалами и обучающими пособиями для формирования здорового образа жизни.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города работает 75 инструкторов по физической культуре, из них 25 инструкторов по обучению детей основам плавания. Инструкторы по физической культуре организуют педагогическую деятельность с учетом возрастных особенностей дошкольников, требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, направленную на укрепление и сохранение здоровья детей, формирование опорно-двигательной системы организма, развитие физических качеств, моторики, координации движений, овладение элементарными нормами и правилами в закаливании организма, соблюдение правилами безопасности при выполнении игр и упражнений, формирование представлений о видах спорта и спортсменах, в том числе с учетом регионального компонента.

В работе с детьми активно применяются современные здоровьеформирующие технологии, такие формы работы как проведение нетрадиционной утренней гимнастики в форме круговых тренировок для детей старшего дошкольного возраста, сюжетные – для детей младшего дошкольного возраста, квест-технология, проектная деятельность. С целью развития и поддержки интереса детей к занятиям используются активные формы построения физкультурных занятий: игровые, сюжетные, с элементами ритмической гимнастики, тематические («Школа мяча» - элементы футбола, волейбола, баскетбола), соревновательного характера, контрольно - проверочные, а также интегрированные. Инструкторами по физической культуре и плаванию разработаны рабочие программы по физическому развитию детей и их оздоровлению.

Для детей группы здоровья (по медицинским показаниям) проводятся занятия по профилактике и коррекции плоскостопия и нарушения осанки, общей физической подготовке.

Обучение плаванию проводится в 30 детских садах, занятия начинаются с игр на воде с детьми первой младшей группы. Плавание позволяет давать адекватную физическую нагрузку, обеспечивающую комплексную профилактику развития патологий опорно-двигательного аппарата и возвращает подвижность суставам, способствует коррекции нарушения осанки в разгрузочном положении позвоночника; предупреждению плоскостопия, снятию мышечного тонуса, оказывает закаливающее действие, облегчает адаптацию к водной среде.

Активная работа проводится в детских садах по вовлечению родителей в спортивные мероприятия: физкультурно-спортивные праздники, соревнования, Олимпиады, Дни (недели) здоровья, квесты, туристические прогулки и другие мероприятия физкультурно- оздоровительной направленности.

Показателями эффективности современного физкультурного общего образования выступают качественные показатели – требования федерального государственного образовательного стандарта общего образования (уровень достижения личностных, метапредметных и предметных результатов) и количественные показатели – выполнение государственных требований к физической подготовленности населении при выполнении нормативов ВФСК ГТО (уровень – золотой, серебряный, бронзовый знаки отличия). Успешность достижения золотого, серебряного и бронзового знаков отличия обучающимися зависит от уровня сформированности у них предметных и универсальных учебных действий при освоении предмета «Физическая культура». Основу образовательного процесса по физической культуре составляет обучение жизненно важным двигательным действиям посредством базовых видов спорта. Качественным показателем современного процесса обучения выступает двигательное умение высшего порядка, которое характеризуется результативностью его применения в различных ситуациях.

Обучающиеся образовательных учреждений сдают нормы ВФСК ГТО в соответствии с требованиями 1-6 ступеней (от 6 до 18 лет). На этих уровнях образования физическое воспитание связано не только с развитием физических качеств обучающихся, но и с формированием ценностного отношения к собственному здоровью, формированием когнитивной базы, достаточной для организации самостоятельных занятий по физической культуре, организации режима двигательной активности, включением физической культуры (в том числе и подготовки к выполнению норм ВФСК ГТО) в контекст духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Подготовка к выполнению государственных требований комплекса ГТО обеспечивалась систематическими занятиями по программам физического воспитания в образовательных учреждениях, спортивных секциях, группах общей физической подготовки, в учреждениях дополнительного образования и самостоятельно. В течение учебного года проведены мероприятия, связанные с внедрением ВФСК ГТО в образовательных учреждениях, информационно-пропагандистские мероприятия, ориентированные на обучающихся (Всероссийская акция – Займись ГТО, мероприятия по внедрению ВФСК ГТО в образовательных организациях (совещания, семинары, конференция, и др.). В течение года проводились мониторинговые процедуры (анкетирование, практическая направленность).

Задача «Создание условий для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечение обновления содержания и технологий образования, внедрения единой независимой системы оценки качества образования».

В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Департаментом образования проведена независимая оценка качества деятельности образовательных организаций Вологодской области, в т.ч. города Череповца. В целях исполнения пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации обеспечен 100% охват организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

В настоящее время все муниципальные дошкольные образовательные учреждения реализуют основную образовательную программу, разработанную в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.

Во всех общеобразовательных учреждениях города на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам перешли 1-11 классы общеобразовательных школ города. Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 100 %.

Задача «Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и управления системой образования города, обеспечение исполнения управлением образования мэрии возложенных полномочий».

Управление образования мэрии города Череповца, как орган мэрии города Череповца, созданный для управления муниципальной системой дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей; реализации отдельных государственных полномочий в сфере образования; организационного и информационного обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений, осуществляет в полном объеме возложенные полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, Уставом города Череповца, муниципальными правовыми актами, Положением об управлении образования мэрии города Череповца, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 26 января 2010 г. № 4.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Цель муниципальной программы - обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Задачи, реализуемые в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- обеспечить доступность дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;

- совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений, создать безопасные условия функционирования образовательных учреждений;

- обеспечить сферу образования квалифицированными кадрами, повысить социальную защищенность работников муниципальной системы образования, увеличить долю молодых педагогов, повысить профессиональный имидж профессии педагога, закрепить педагогические кадры в муниципальных образовательных учреждениях;

- совершенствовать систему выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

- создавать условия для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создать в системе образования условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения;

- создать условия для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечить обновление содержания и технологий образования, внедрение единой независимой системы оценки качества образования;

- обеспечить эффективность расходования бюджетных средств и управления системой образования города.

Исполнение по показателям программы – 103,2% (таблица 1).

Методика расчета: (100,0+99,8+100,0+99,3+100,0+98,5+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+150,3+100,0+100,0) / 15= 103,2%.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма 1)

Цель подпрограммы 1 - обеспечение доступности дошкольного образования.

Задачи:

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного образования детей;

- модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования в рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечение обновления содержания и технологий дошкольного образования.

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.

Для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 2023 года запланированы следующие мероприятия:

- создание 219 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми;

- создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 7 лет путем комплектования вновь построенных детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (детские сады в 103, 105 мкр.).

Исполнение по показателям подпрограммы – 111,7% (таблица 1).

Методика расчета:  (0,0+112,2+106,4+103,8+100,0+100,0+400,0+98,4+50,7+100,0+116,9+98,5+100,0+100,0+100,0+99,7)/16=111,7%.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

(далее – подпрограмма 2)

Цель подпрограммы 2 - повышение доступности качественного общего образования детей, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

1) развитие сети и инфраструктуры учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

2) модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

3) развитие независимой и прозрачной для общества оценки качества образования, гласности и коллегиальности в области оценки качества образования;

4) совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

5) формирование здорового образа жизни подрастающего поколения.

Исполнение по показателям подпрограммы – 118,2% (таблица 1).

Методика расчета: (0,0+102,1+333,3+103,9+92,3+100,0+65,0+100,0+100,0+100,0+100,0+88,9+100,0+100,0+100,0+102,3+128,7+100,0+100,0+100,0+100,0+156,6+112,9+230,3+102,6+100,0+100,0+88,9+100,0+133,3+133,3+0,0+100,0+122,5+175,0+100,0+328,7+225,0+100,4+100,0)/41=118,2.

Для выполнения показателей подпрограммы:

- системой дистанционного обучения охвачено 100% от общего числа детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения;

- во всех общеобразовательных учреждениях города на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам перешли 1-11 классы общеобразовательных школ города. Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 100 %;

- реализуется сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленные предприятия и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;

- во всех общеобразовательных школах реализуется программа «Здоровье», направленная на укрепление и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, формирование здорового образа жизни, либо как отдельный модуль, либо как раздел планов воспитательной работы. Реализуются профилактические программы «Полезные привычки, навыки, выбор» (в 25 ОУ), «Тропинка к своему «я», «Программа по профилактике парения и курения «Чистые лёгкие», модульный курс профилактики курения «Брось!» Сизанов А. Н., Хриптович В. А. и другие.

Для достижения показателей на 2022 год запланирован ряд мероприятий:

- переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, основного общего образования;

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего, среднего общего образования;

- развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях достижения стратегических показателей запланировано:

- развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

(далее – подпрограмма 3)

Цель подпрограммы 3 - повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

1) развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

2) совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений;

3) совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи;

4) оказание методической помощи педагогическим работникам;

5) обеспечение эффективного расходования бюджетных средств;

6) создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся.

Исполнение по показателям подпрограммы – 103,8% (таблица 1).

Методика расчета: 0,0+96,7+91,5+128,7+134,0+108,6+167,3+122,9+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0)/13=103,8%.

Для достижения показателей в 2022 году запланировано:

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- работа по развитию сети структурных подразделений учреждений дополнительного образования в Зашекснинском и Северном районах для организации дополнительного образования.

В целях достижения стратегических показателей запланировано:

-	развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

-	расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;

-	создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

- создание второго школьного технопарка «Кванториум»;

-	создание центра цифрового образования детей «IT-куб».

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»

(далее – подпрограмма 4)

Цель подпрограммы 4 - создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

Задачи:

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами;

- повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования;

- увеличение доли молодых педагогов;

- повышение профессионального имиджа профессии педагог;

- закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях.

Произведены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление 1 192 работникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 16 777,8 тыс. руб.;

- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1 668 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 19 048,5 тыс. руб.;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 260 педагогическим работникам образовательных учреждений, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме   19 527,6 тыс. руб.;

- 25 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования в размере 25,0 тыс. руб. на общую сумму 813,8 тыс. руб.

- премии победителям XII городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в сумме 32,6 тыс. руб.

Для достижения стратегических показателей в 2022 году и плановом периоде запланированы:

- торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников и Международному дню учителя;

- торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного года и открытию Форума педагогических работников и родительской общественности;

- проведение XIII городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года»;

- выплата 25 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования в размере 35,0 тыс. руб.;

- осуществление денежных выплат в виде: ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений, компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за содержание ребенка в детском саду, компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений педагогическим работникам.

Исполнение по показателям подпрограммы – 133,4 % (таблица 1).

Методика расчета: (104,8+105,0+104,0+77,3+100,0+88,9+181,0+228,6+219,0+125,2)/10=133,4%.

Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности»

(далее – подпрограмма 6)

Цель подпрограммы 6 - укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности.

Задачи:

- выполнение требований законодательства по созданию условий для обеспечения образовательного процесса;

- приведение зданий и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами;

- удовлетворение потребностей образовательных учреждений в необходимом оснащении и ремонтах;

- совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений;

- сохранение и улучшение здоровья детей;

- создание условий для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей без отклонений.

Для выполнения показателей подпрограммы в 2021 году были проведены следующие мероприятия:

- в образовательных учреждениях проведены текущие ремонты по различным видам работ: замена оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт кровли, сантехнического и электромонтажного оборудования, спил деревьев; в МАОУ «СОШ № 16» осуществлен капитальный ремонт здания;

- в МАОУ «Центр образования № 44» осуществлено приобретение оборудования для трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология», внедрения современных программ трудового и профессионального обучения по востребованным на рынке труда профессиям; на средства областного и городского бюджетов на сумму 30,3 млн рублей осуществлены ремонтные работы;

- на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Зашекснинского района города создан детский технопарк «Кванториум»; на средства областного и городского бюджетов в помещениях кванториума проведены ремонтные работы. На данные цели направлено порядка 26,7 млн. рублей.

Исполнение по показателям подпрограммы – 181,3% (таблица 1).

Методика расчета: (128,3+258,4+100,0+133,4+650,0+175,3+0,0+0,0+217,9+150,0)/10=181,3%.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения планового значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год факт | 2021 год план | 2021 год факт | % исполнения |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности | % | 99,65 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | Отказ родителей от детских садов, предлагаемых для посещения не по месту жительства семьи (Зашекснинский район) | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 | В связи с эпидемиологической ситуацией изменены подходы к прохождению ГИА | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 99,4 | 99,0 | 98,3 | 99,3 | Невыполнение показателя связано с включением 15 школ в список учреждений , требующих капитального ремонта | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 5. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 66,3 | 66,5 | 66,5 | 100,0 |  | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 6. | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: | % |  |  |  |  |  | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
|  | - по дошкольным образовательным учреждениям |  | 97,5 | 98,0 | 96,5 | 98,5 | Сохраняется потребность в воспитателях ДОО |  |
|  | - по общеобразовательным учреждениям |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | - по учреждения дополнительного образования |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 7. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием | % | 81,0 | 82,0 | 82,0 | 100,0 |  | Ч 2.4 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| 8. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | % | - | - | - | - | *с 01.01.2015 не является показателем МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы в связи с передачей полномочий в комитет социальной защиты населения | - |
| 10. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 11. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 2.9, Ч 2.10 |
| 12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 22,9 | 15,7 | 23,6 | 150,3 | Ежегодное осуществление работ по архитектурной доступности зданий ОО, строительство новых объектов с организованной доступной средой | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам, дошкольным образовательным учреждениям |
| 13. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 2.3 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| 14. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям | % | - | 94,3 | 0 | 0 | В 2021 году мониторинг качества предоставляемых услуг БУСОВО «ЦИИОКО» не проводится | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 2. | Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 года до 3 лет | ед. | - | - | - | - | Показатель исключен с 2020 года | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 3. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях | мест на 1000 детей | 1451 | 987 | 1107 | 112,2 | За счет направления детей в детские сады не по месту жительства | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 4. | Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | - | - | - | - | Показатель исключен с 2020 года | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 5. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего | % | 94,5 | 90,0 | 95,74 | 106,4 | За счет повышения качества работы по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования и подготовке детей к школе | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 6. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) | дето-дни | 18,5 | 19,2 | 18,5 | 103,8 | За счет проведения мероприятий по предупреждению распространения гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 18,4 | 19,7 | 19,7 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 9. | Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование | % | 1,9 | 0,5 | 2,0 | 400,0 | Рост показателя за счет участия города в НП «Деморграфия», РП «Содействие занятости» - создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 10 | Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ | % | 97,8 | 100 | 98,35 | 98,4 | Отказ родителей от детских садов, предлагаемых для посещения не по месту жительства семьи (Зашекснинский район) | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 11 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | чел. | 3515 | 4556 | 2308 | 50,7 | Отказ родителей от детских садов, предлагаемых для посещения не по месту жительства семьи (Зашекснинский район) | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 12 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | ед. | 14019 | 20979 | 20979 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 13 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % | 100 | 85 | 99,4 | 116,9 | Оценка качества полученной услуги реализуется на основании анкетирования, опроса родителей (законных представителей). Родители (законные представители) положительно оценивают деятельность консультантов проекта. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 14 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 97,8 | 100,0 | 98,54 | 98,5 | Отказ родителей от детских садов, предлагаемых для посещения не по месту жительства семьи (Зашекснинский район) | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг Ч 1.8 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет |
| 15 | Количество удовлетворённых заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 до 3 лет | ед. | 100,0 | 100 | 100,00 | 100,0 |  | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 16 | Доля удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | 100,0 | 100 | 100,00 | 100,0 |  | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 17 | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  | 252 | 47 | 47 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 18 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными. | % | 91,4 | 91,7 | 91,4 | 99,7 | В 2021 году рециркуляторы докупались в шесть МАДОУ |  |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | - | 94,0 | 0 | 0 | В 2021 году мониторинг качества предоставляемых услуг по общеобразовательным школам БУСОВО «ЦИИОКО» не проводится в связи с внедрением ФГОС на всех уровнях образования. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 2. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 100,0 | 97,9 | 100,0 | 102,1 | В связи с эпидемиологической ситуацией изменены требования к прохождению ГИА | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 333,3 | Изменены подходы к качеству подготовки выпускников к прохождению ГИА. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % | 51,0 | 49,0 | 50,9 | 103,9 | Повышение качества образования за счет проведения ряда методических мероприятий | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 5. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | чел. | 27,5 | 25,1 | 27,2 | 92,3 | Прирост контингента учащихся общеобразовательных учреждений города в среднем на 3%, соответственно, уплотнение классов | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.9 Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % | 0,14 | 0,4 | 0,26 | 65,0 | В связи с изменением требований к организации участия учащихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников | Ч 1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 8. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % | 23,6 | 20,0 | 26,5 | 75,5 | В рамках исполнения требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», образовательный процесс должен обеспечивать максимальную раз-общенность детских коллективов, закрепление учебных кабинетов за конкретным классом. Данные изменения, с общим ростом контингента учащихся, привели к увеличению процента 2-ой смены обучения. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 9. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 10. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 11. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 12. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе | % | 69,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 13. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,9 | 100,0 | 88,9 | 88,9 | Невыполнение показателя связано с включением 15 школ в список учреждений , требующих капитального ремонта | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 15. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 16. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 55,5 | 26,0 | 26,6 | 102,3 | Увеличение процента за счет активного участия школьников, качественной подготовки школьников, качественной подготовки | Ч 1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 17. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 92,6 | 75,0 | 96,5 | 128,7 | Увеличение процента за счет активного участия школьников, качественной подготовки школьников, качественной подготовки | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 18. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 19. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 20. | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % | - | - | - | - | с 01.01.2017 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы не подлежит мониторингу, т.к. только в 2016 году МБОУ «Гимназия № 8» принимало участие в грантовом конкурсе ФЦП Развитие образования, соответственно, осуществлялся мониторинг данного показателя | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 21. | Количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | Ед. | - | - | - | - | с 01.01.2018 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы не подлежит мониторингу | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 22. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 23. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 24. | Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе от общего количества детей коррекционных школ, указанной категории | Чел. | 451 | 415 | 650 | 156,6 | Увеличение контингента учащихся коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 25. | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | Чел. | 635 | 780 | 881 | 112,9 | Увеличение количества обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 26. | Число общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном финансовом году | Ед. | 35 | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 27. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве педагогических работников указанных организаций в отчетном финансовом году | % | 24,4 | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 28. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | млн. чел. | 0,043910 | 0,023452 | 0,054006 | 230,3 | Увеличение показателя за счет увеличения количества онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию. **Значение регионального планового показателя «Обеспечение проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта открытых уроков «Проектория»», в которых приняли участие дети Вологодской области установлено - 11 881 человек | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 29. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | тыс. чел. | 10,746 | 14,431 | 14,805 | 102,6 | Увеличение показателя за счет увеличения количества мероприятий проекта «Билет в будущее» на онлайн платформе BVBINFO.RU | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 30. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 58 | 55 | 55 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг Ч 1.15 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам |
| 31. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 93 | 93 | 93 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 32. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 20 | 18 | 16 | 88,9 | 6 348 обучающихся (9-11 класс) используют государственные и иные информационные системы и ресурсы в сфере образования для «горизонтального» обучения и неформального образования | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 33. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» | % | 16 | 16 | 16 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 34. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком | % | 97,7 | 75 | 100,0 | 133,3 | Подключено со скоростью соединения не менее 100Мб/с к сети Интернет 42 образовательных учреждения из 43 | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 35. | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующейся на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | % | - | 30 | - | - | Показатель исключен из паспорта регионального проекта, значение показателя не оценивается. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 36. | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | % | 100 | 75 | 100,0 | 133,3 | На информационных ресурсах 43 школ размещен полный перечень информации, в том числе согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» в общей численности образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 37. | Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | чел. | 36054 | 19275 | 0 | 0,0 | Показатели ФП/РП «Цифровая образовательная среда» не достигнуты, т.к. федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды на федеральном уровне не введена в действие | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг Ч 1.152 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам |
| 38. | Количество образовательных организаций, которые приняли участие в апробации и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | ед. | 35 | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 39. | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база | ед. | 2 | 3 | 3 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 40. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченых в различные формы сопровождения и наставничества | % | 17,8 | 20 | 24,5 | 122,5 | Организовано вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества 7 083 учащихся | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 41. | Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | % | 35 | 20 | 35 | 175,0 | 15 общеобразовательных организаций реализуют программы в сетевой форме | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 42. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, накопительным итогом | ед. | 2382 | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 43. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | да/нет | да | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 44. | Количество капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций | ед. | - | 1 | 1 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 45. | Доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном году | % | 87,5 | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 46. | Доля общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | % | 100,0 | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |  |
| 47. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе школьного Кванториума | чел. | - | 300 | 986 | 328,7 | Увеличение охвата за счет высокой потребности |  |
| 48. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности на базе школьного Кванториума | чел. | - | 100 | 225 | 225,0 | Увеличение охвата за счет высокой потребности |  |
| 49. | Численность детей, принявших участие в публичных мероприятиях школьного Кванториума (вовлеченных в деятельность школьного Кванториума) | чел. | - | 1000 | 1004 | 100,4 | Увеличение вовлеченности за счет высокой потребности |  |
| 50. | Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников не ниже регионального уровня | чел. | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |  |
| 51. | Доля педагогических работников школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | % | - | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % | - | 97,0 | 0 | 0,0 | В 2021 году мониторинг качества предоставляемых БУСОВО «ЦИИОКО» не проводился. | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 77,9 | 94,0 | 90,86 | 96,7 | Недостижение показателя в связи с утверждением новой методики расчета (по головам) | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 3. | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам | ед. | 43 | 47 | 43 | 91,5 | Недостижение показателя в связи с реорганизацией в форме присоединения ОУ | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 92,6 | 75,0 | 96,5 | 128,7 | Увеличение процента за счет качественной подготовки учащихся | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч 1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 5. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 73,7 | 55,0 | 73,7 | 134,0 | 786детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получают дополнительное образование | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 6. | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности | % | 29,1 | 29,0 | 31,5 | 108,6 | Увеличение количества реализуемых программ технической направленности в учреждениях дополнительного образования в рамках ПФДО | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 7. | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований | ед. | - | - | - | - | с 01.01.2018 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы не подлежит мониторингу | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 8. | Доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей | % | - | - | - | - | с 01.01.2018 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы не подлежит мониторингу | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 9. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов (городских округов), в которых распространена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | - | - | - | - | с 01.01.2018 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы не подлежит мониторингу | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 10. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | тыс. чел. | 24,226 | 6,3 | 10,54 | 167,3 | Увеличение показателя за счет разработки и реализации дополнительных программ для данной категории и увеличение охвата учащихся | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 11. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 63,9 | 52 | 63,9 | 122,9 | Увеличение показателя за счет разработки и реализации дополнительных программ для данной категории и увеличение охвата учащихся | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 12. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет привлечения средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT-куб» | чел. в год | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 13 | Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам | % | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 14 | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастерклассах, воркшопах и т.д. на базе центра цифрового образования «IT-куб» | чел. в год | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 15 | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ | программ в год | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 16 | Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб» | мероприятий в год | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 17 | Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум» | чел. в год | 1376 | 1300 | 1300 | 100,0 |  | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 18 | Количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» | ед. | 45 | 21 | 21 | 100,0 |  | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 19 | Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» | ед. | 80 | 44 | 44 | 100,0 |  | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 20 | Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум» | чел. в год | 4050 | 5000 | 5000 | 100,0 |  | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 21 | Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа) | ед. | 7 | 7 | 7 | 100,0 |  | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 22 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест | чел. в год | 2244 | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 23 | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования | % | 100 | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 24 | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители | % | 100 | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 25 | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. | % | 100 | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 26 | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий | ед. в год | 20 | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 27 | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: участников | чел. в год | 1122 | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров | % | 11,5 | 13,0 | 12,4 | 104,8 | Уменьшение количества педагогических работников, уволенных из сферы образования | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников | % | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 105,0 | Увеличение количества молодых специалистов, трудоустроенных в муниципальные образовательные учреждения в связи с мероприятиями по привлечению молодых специалистов в сферу, мерами социальной поддержки педагогов | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет | % | 15,6 | 15,0 | 15,6 | 104,0 | Значение показателя увеличивается за счет проводимой на уровне города работы по привлечению молодых кадров в сферу | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | % | 78,8 | 100,0 | 77,3 | 77,3 | Уменьшение количества педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в связи с изменением в нормативных документах, регламентирующих данную процедуру, а также привлечением в сферу молодых педагогов, студентов старших курсов, не имеющих квалификационную категорию | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников | % | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |  | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников | % | 83,7 | 95,0 | 84,5 | 88,9 | В сфере трудоустроено много педагогов, имеющих среднее профессиональное образование, в основном в ДОО | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 7. | Количество работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, которые прошли повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения | единиц в год | 175 | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 8. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 6,7 | 10 | 18,1 | 181,0 | 1. Информирование педагогов о национальной системе учительского роста; 2. Формирование системы морального и материального стимулирования педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 9. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 2,7 | 1,4 | 3,2 | 228,6 | 1. Включены в план прохождения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации 40 педагогов 2. Прошли Всероссийское тестирование 62 педагога | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 10. | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | % | 7,2 | 10 | 21,9 | 219,0 | 1. Информирование педагогов о существующих форматах непрерывного образования 2. Участие в образовательных сессиях и повышения квалификации для наставников детских технопарков "Кванториум" 3. Профессиональная переподготовка 4. Создание условий для повышения педагогами уровня профессионального мастерства через систему прохождения курсов повышения квалификации, посещения мастер-классов, вебинаров. 5. Создание условий для обучения в магистратуре. | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| 11. | Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 27,3 | 25 | 31,3 | 125,2 | 1. Привлечение в сферу молодых педагогов 2. Организация системы наставничества, через которую реализуется методическое сопровождение педагогов, имеющих стаж работы до 3-х лет 3. Выплаты ежемесячного социального пособия на оздоровление, повышенного размера выплаты за стаж работы молодым специалистам 4. Материальная стимулирующая поддержка 5. Реализация плана работы с молодыми педагогами | Ч 1.6 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям - по учреждения дополнительного образования |
| Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  | Выделение дополнительного финансирования и его направление на приоритетные объекты ремонта Универсальная безбарьерная среда создана в двух из трёх учреждениях ДО | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
|  | - детские сады | % | 78,95 | 52,6 | 67,5 | 128,3 |  |  |
|  | - общеобразовательные школы | % | 88,37 | 27,9 | 72,1 | 258,4 |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования | % | 66,67 | 0,0 | 66,7 | - |  |  |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 100,0 |  |  |
| 3. | Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 50,0 | 50,0 | 66,7 | 133,4 |  |  |
| 4. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  | Выделение дополнительного финансирования и его направление на приоритетные объекты ремонта |  |
|  | Детские сады | % | 39,47 | 6,6 | 42,9 | 650,0 |  |  |
|  | Общеобразовательные школы | % | 16,28 | 18,6 | 32,6 | 175,3 |  |  |
|  | Учреждения дополнительного образования | % | - | - | - | - |  |  |
| 5. | Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества дошкольных образовательных учреждений | % | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 6. | Доля новых общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием. | % | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 7. | Доля общеобразовательных учреждений, на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных спортивных площадок от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием | % | - | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 8. | Доля образовательных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  | Не выделено финансирования на данные виды работ | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
|  | - детские сады | % | 29,17 | 29,17 | 0 | 0,0 |  |  |
|  | - общеобразовательные школы | % | 25,0 | 31,25 | 0 | 0,0 |  |  |
| 9. | Количество отремонтированных образовательных учреждений | ед. | 6 | 39 | 85 | 217,9 | Выделение дополнительного финансирования и его направление на приоритетные объекты ремонта | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |
| 10. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году | ед. | - | 2 | 3 | 150,0 | Выделение дополнительного финансирования и его направление на приоритетные объекты ремонта | Ч 1.7 Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг |

Заместитель начальника управления образования												         О.В. Иванова

Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)муниципальной

программы/подпрограмм

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(*) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования |  | % | 100,0 | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным. | Y=Ч3−7Чобщ⋅100 Расчет: 100% = 16621 / 16621 * 100 | Y - охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования; Ч3−7- численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в дошкольных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования; Чобщ - общая численность детей в возрасте 3 – 7 лет | 3 | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2. | Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |  | % | 99,8 | Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Y=Ч1−7Чобщ⋅100 Расчет: 18927/18960*100=99,8 | Y- доля охвата детей дошкольным образованием Ч1−7-отношение численности детей в возрасте 1-7 лет, охваченных общественным дошкольным образованием Чобщ общая численность детей в возрасте 1-7 лет | 3 | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |  | % | 0,0 | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | Y=ТТобщ⋅100%, Расчет: 0= (0/1511)*100 | Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; Т - численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; Тобщ – общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» | 3 | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |  | % | 99,3 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Y=XN⋅100%, где: Расчет: 99,3 Фактическое значение показателя рассчитано БУ СО ВО «ЦИиОКО» | Y - доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; X – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; N –общая численность обучающихся общеобразовательных организаций. | 3 | численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями - отчетность общеобразовательных учреждений, мониторинг КПМО; общая численность обучающихся общеобразовательных организаций - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 5. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет |  | % | 66,5 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Y=XN⋅100%, где: Расчет: 66,5%= 23679/35608*100 | Y - доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; X – численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня; N –общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет. | 3 | численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня - отчетность образовательных учреждений, подтвержденная документально; общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет - данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 6. | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; |  | % | 96,5 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | Ук=КпрШч⋅100%, Расчет: 2511,55/2602,55*100 = 96,5 | Ук – укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений педагогическими работниками; Кпр – фактическое количество занятых ставок педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; Шч – общее количество ставок педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. | 3 | ведомственный отчет К.07.1 | Отдел кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
|  | - по общеобразовательным учреждениям |  | % | 100,0 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | Ук=КпрШч⋅100%, Расчет: 62349,6/62349,6* 100 = 100 | Ук – укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений педагогическими работниками; Кпр – фактическое количество часов, преподаваемых в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Шч – общее количество часов в соответствии с учебными планами муниципальных общеобразовательных учреждений. | 3 | ведомственный отчет К.07.1 | Отдел кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
|  | - по учреждения дополнительного образования |  | % | 100,0 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | Ук=КпрШч⋅100%, Расчет: 2743,04/2743,04* 100 = 100 | Ук – укомплектованность муниципальных учреждений дополнительного образования педагогическими работниками; Кпр – фактическое количество часов, преподаваемых в муниципальных учреждениях дополнительного образования; Шч – общее количество часов в соответствии с учебными планами муниципальных учреждений дополнительного образования. | 3 | ведомственный отчет К.07.1 | Отдел кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 7. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием |  | % | 82,0 | 1 раз в год, по состоянию на 1 октября текущего года | Y=ТТобщ⋅100%, Расчет: 82,0%= (33582/40953)*100 | Y - доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Т - численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Тобщ – общая численность обучающихся общеобразовательных школ | 3 | численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием - отчеты общеобразовательных учреждений; общая численность обучающихся общеобразовательных школ - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 8. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) |  | % | 100,0 | 1 раз в год, по состоянию на 1 апреля за прошлый финансовый год | Y=ТТобщ⋅100%, Расчет: 100=122/122*100 | Y – доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности; Т – количество учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», в которых бухгалтерский, бюджетный учет и налоговая и статистическая отчетность ведутся без нарушений и жалоб; Тобщ – общее количество образовательных учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалерия по обслуживанию учреждений образования» | 3 | статистическая информация, письма финансовых органов, налоговых органов, фондов | МКУ «ЦОУ Образование» |  |  |  |  |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* |  | Показатель не относится к компетенции управления образования | - |  | *с 01.01.2015 не является показателем МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы в связи с передачей полномочий в комитет социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  | % | 100,0 | 1 раз в год, по состоянию на 5 сентября текущего года | Y=XN⋅100%, Расчет: 100%= (45455/45455)* 100 | Y – удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием; X – численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием в ДОУ и ОШ; N –общая численность населения в возрасте 5-18 лет | 3 | численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в ДОУ и ОШ – отчетность общеобразовательных учреждений; общая численность населения в возрасте 5-18 лет – данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 11. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии |  | % | 100,0 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Д=КфКп⋅100%, Расчет: 100=93/93*100 | Д – доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии; Кф – количество выполненных мероприятий; Кп – количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии | 3 | ежегодный отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности управления образования мэрии на текущий год | Заместитель начальника управления образования |  |  |  |  |
| 12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций |  | % | 23,6 | 1 раз в год | Y=A*100%/Q, Расчет: 23,6%=(29/123)*100 С учетом частных детских садов | Y-доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций; A – общее количество дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для получения детьми качественного образования; Q – общее количество образовательных организаций в городе. | 3 | отчеты о реализации ГП «Доступная среда» на 2011-2020 годы | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 13. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание |  | % | 100,0 | Периодичность сбора данных: 1 раз в год. | Y=XN⋅100%, Расчет: 100%=(5926/5926)*100 | Y - Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание; X– число обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием; N – общее количество обучающихся, которым положено льготное питание. | 3 | Источник информации: данные ОУ. | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 14. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | % | 100,0 | Периодичность сбора данных: 1 раз в год. | Y=XN⋅100%, Расчет: 100%= (18534/18534)*100 | Y - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; X – число обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание; N – общее количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | 3 | Источник информации: данные ОУ. | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |  | % | 0 | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | В 2021 году мониторинг качества предоставляемых услуг БУСОВО «ЦИИОКО» не проводится | Y- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования; МДОУ% - суммарное количество обобщенных показателей удовлетворенности качеством услуг каждого ОУ, предоставляющего услуги дошкольного образования, выраженных в процентах; D- общее количество образовательных учреждений города, предоставляющих услуги дошкольного образования | 3 | Данные мониторинга качества предоставляемых услуг муниципальными образовательными учреждениями. | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2. | Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 года до 3 лет |  | Ед. | - | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | ЗН- количество неудовлетворенных заявлений на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет. Показатель исключен с 2020 года | З общ. - общее количество заявлений, зарегистрированных в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет З уд. - количество удовлетворенных заявлений на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет | 3 | Заявления, зарегистрированные в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет. | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях |  | Мест на 1000 детей | 1107 | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Y=МОбщееЧ1−6⋅1000 Расчет: 17674/ 15961 * 1000 = 1107 | Y- обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях МОбщее- общее число мест в дошкольных учреждениях Ч1−6- число детей в возрасте 1-6 лет, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях | 3 | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4. | Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет |  | % | - | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Y=ЗНЗОбщее⋅100% Показатель исключен с 2020 года | Y- доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет ЗН- число неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет ЗОбщее- общее число заявлений на предоставление места в ДОУ детям с 1,5 до 3 лет | 3 | Заявления, зарегистрированные в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет. | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего |  | % | 95,74 | По итогам учебного года | Y=ЧСВЧОбщее⋅100% 4300/4491*100=95,74 | Y- доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧСВ- количество детей-выпускников МДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧОбщее- общее количество детей-выпускников ДОУ, обследованных по уровню психологической готовности к школе: | 3 | Результаты обследования уровня психологической готовности детей-выпускников МДОУ | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) |  | Дето-дни | 18,5 | Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Y=DБСРЧ Расчет: 438191 / 23683 = 18,5 | Y- уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год): DБ- количество дней, пропущенных всеми детьми МДОУ по болезни; СРЧ- среднегодовая численность всех детей, посещающих МДОУ. | 3 | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |  | % | 19,7 | 1 раз в год | %, где: Расчет: 15 / 76*100 = 19,7 | Y - Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; X – число дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N – общее количество дошкольных образовательных организаций | 3 | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | % | 100,0 | 1 раз в год | Y=ДиохватДОДиобщее⋅100%Расчет: 377/377 * 100 = 100 | Y- доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; ДиохватДО -количество детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; Диобщее общее количество детей-инвалидов с 1,5 до 7 лет. | 3 | Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет - данные статистических отчетов, данные, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 9. | Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей числен ности детей, получающих дошкольное образование |  | % | 2,0 | 1 раз в год | Учдн = Чдн / Очдо *100% Расчет: 455 / 22203 *100 = 2,0 | Учдн – удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; Чдн – численность детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; Очдо – общая численность детей, получающих дошкольное образование | 3 | Численность детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; общая численность детей, получающих дошкольное образование | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 10. | Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ |  | % | 98,35 | 1 раз в год | Одо3 = УЗРдо3 / ПРдо3*100 %, Расчет: 2038/2072*100 = 98,35 | Одо3 - обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ; УЗРдо3 – удовлетворенные заявления родителей детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на предоставление места в ДОУ; ПРдо3 – потребности родителей в предоставлении места ребенку в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в ДОУ | 3 | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 11. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход |  | чел. | 2308 | 1 раз в год | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход рассчитывается как суммарное значение. Расчет: 2308 |  | 3 | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 12. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года |  | ед. | 20979 | Ежеквартально; 1 раз в год | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2020 года. Расчёт= 20979 |  | 3 | Данные межведомственного запроса | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 13. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |  | % | 99,4 | Ежеквартально; 1 раз в год | Проведение и анализ анкетирования, опрос родителей (законных представителей) по оценке качества полученной услуги. Расчет: 99,4% |  | 3 | Данные межведомственного запроса | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 14. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет |  | % | 98,54 | Ежеквартально; 1 раз в год | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет рассчитывается в % по формуле: Д = К / О*100 %, Расчет: 2296/2330*100 = 98,54 | Д – Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет; К – удовлетворенные заявления родителей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на предоставление места в ДОУ; О – потребности родителей в предоставлении места ребенку в возрасте от 1,5 до 3 лет в ДОУ. | 3 | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К);еЕжеквартальные отчеты | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 15 | Количество удовлетворённых заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 до 3 лет |  | ед. | 100,00 | Ежеквартально | Отношение суммарного количества удовлетворенных заявлений родителей детей с 1 до 3 лет к общему числу заявлений на предоставление места в ДОУ детям с 1 до 3-х лет на 100 %. Расчет: 3069/3069*100=100,00 |  | 1 | Заявления, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет. | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 16 | Доля удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет |  | % | 100,00 | Ежеквартально | Отношение суммарного количества удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет к общему числу заявлений на предоставление места в ДОУ детям с 1,5 до 3-х лет на 100 %. Расчет: 2569/2569*100 = 100,00 |  | 1 | Заявления, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе на предоставление места в ДОУ детям с 1,5 до 3 лет. | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 17 | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  | мест | 47 | Ежеквартально; 1 раз в год | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми рассчитывается как суммарное значение. Расчет: 47 мест |  | 1 | Заявления, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе на предоставление места в ЧДОУ детям с 1,5 до 3 лет. | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| 18 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными. |  | % | 91,4 | Ежегодно | Количество рециркуляторов (ламп) бактерицидных, имеющихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях / общее количество рециркуляторов (ламп) бактерицидных, необходимых для 100 % обеспеченности муниципальных дошкольных образовательных учреждений x 100 %. 1524/1667*100%=91,4% |  | 3 | Данные об обеспеченности муниципальных дошкольных образовательных учреждений рециркуляторами (лампами) бактерицидными и имеющейся потребности в их приобретении. | Отдел дошкольного образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % |  | 0 | 1 раз в год | Д=XN⋅100% Расчет: В 2021 году мониторинг качества предоставляемых услуг по общеобразовательным школам БУСОВО «ЦИИОКО» не проводится в связи с внедрением ФГОС на всех уровнях образования. | Д - доля населения, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам; X – количество человек, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам; N –общее количество участников опроса | 3 | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 2 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % |  | 100,0 | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | Y=XN⋅100% Расчет: 100%=(1511/1511)*100 | Y - доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам; X – численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; N –общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» | 3 | численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % |  | 0,3 | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов | Y=XN⋅100%, Расчет: 0,3%=(5/1557)*100% | Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников; X – численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования»; N –общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» | 3 | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 4. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % |  | 50,9 | 1 раз в год, по итогам учебного года | Y=XN⋅100%, Расчет: 50,9%=(20325/39844)*100% | Y - доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5»; X – численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N –общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 3 | численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 5. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | Чел. |  | 27,2 | 1 раз в год | Y=XN, Расчет: 27,2=39908/1464 | Y - средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая); X – среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 3 | среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % |  | 100,0 | 1 раз в год | Y=XN⋅100%, Расчет: 100,0=(6378/6378)*100 | Y - удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения; X – численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 3 | численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % |  | 0,26 | 1 раз в год | Y=XN⋅100%, Расчет: 0,26=15/5831*100 | Y - удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов; X – численность обучающихся 9-11 классов- участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 3 | отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 8. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % |  | 26,5 | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Y=XN⋅100%, Расчет: 26,5=(10335/38986)*100% | Y - доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену; X – численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 3 | численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 9. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % |  | 100,0 | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Y=XN⋅100%, Расчет: 100 = (40953/40953)*100% | Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам; N –общая численность школьников | 3 | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 10. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе | % |  | 100,0 | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Y=XN⋅100%, Расчет: 100,0=(18534/18534)* 100% | Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования; N –общая численность обучающихся 1-4 классов | 3 | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 1-4 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 11. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе | % |  | 100,0 | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Y=XN⋅100%, Расчет: 100,0= (19467/19467)*100% | Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования; N –общая численность обучающихся 5-9 классов | 3 | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 5-9 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 12. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе | % |  | 100,0 | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Y=XN⋅100%, Расчет: 100,0=(2952/2952)*100% | Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования; N –общая численность обучающихся 10-11 классов | 3 | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 10-11 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 13. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % |  | 100,0 | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Y=XN⋅100%, Расчет: 100,0=(43/43)*100 | Y - доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся; N –общее количество общеобразовательных учреждений | 3 | количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально; общее количество общеобразовательных учреждений - статистический отчет формы ОО-1. | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % |  | 88,9 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Y=XN⋅100%, Расчет: Фактическое значение показателя рассчитывается БУ СО ВО «ЦИиОКО» – 88,9% | Y - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения; N –общее количество общеобразовательных учреждений. | 3 | количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения - отчетность общеобразовательных учреждений, мониторинг КПМО; общее количество общеобразовательных учреждений - данные статистических отчетов ОО-1 | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 15. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с | % |  | 100,0 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Y=XN⋅100%, Расчет: 100%=(43/43)*100 | Y - доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с; X – количество общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с; N –общее количество общеобразовательных учреждений | 3 | количество общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с - отчетность общеобразовательных учреждений; общее количество общеобразовательных учреждений - данные статистических отчетов ОШ-1 | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 16. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % |  | 26,6 | ежеквартально | , 26,6=4\15*100 | Y – доля победителей и призеров заключительного этапа; T – количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников ; T общ –количество участников заключительного этапа | 3 | количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями, приказы Министерства образования и науки Российской Федерации | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 17 | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % |  | 96,5 | ежеквартально | , 96,5=28/29*100 | Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий. | 3 | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов – данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 18. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % |  | 27,9 | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года. | %, Расчет: 27,9=(12/43)*100% | Y - Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; X – число общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N – общее количество общеобразовательных организаций | 3 | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 19. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % |  | 100,0 | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | %, Расчет: 100=(803/803)*100% | Y - Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования; X – численность детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования; N – общая численность детей-инвалидов школьного возраста | 3 | отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 20 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % |  | - | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | %, Расчет: с 01.01.2017 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы не подлежит мониторингу, т.к. только в 2016 году МБОУ «Гимназия № 8» принимало участие в грантовом конкурсе ФЦП Развитие образования, соответственно, осуществлялся мониторинг данного показателя | Y - доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей; X – численность учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе; N – общая численность учителей в общеобразовательных учреждениях. | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 21. | Количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | Ед. |  | - | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы рассчитывается как суммарное значение общеобразовательных организаций. Расчет: с 01.01.2018 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы не подлежит мониторингу |  | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 22 | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профори-ентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % |  | 100,0 | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года. | Y=XN⋅100%, Расчет: 100%=(59/59)*100% | Y - доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов; X – численность выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой; N – общая численность выпускников-инвалидов 9 и 11 классов. | 3 | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 23 | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология» | % |  | 100,0 | 1 раз в год. | %, Расчет: 100%=(76/76)*100% | Y - доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология»; X – общее количество педагогических работников отдельной образовательной организации в муниципальном образовании, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в текущем году (чел.); N – количество педагогических работников отдельной образовательной организации в муниципальном образовании, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету "Технология", в текущем году. | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 24 | Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе от общего количества детей коррекционных школ, указанной категории | Чел. |  | 650 | 1 раз в год. | Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего количества детей, указанной категории» рассчитывается в чел. как численность детей, осваивающих предметную область "Технология", i-ой школе, в которой обновлены примерные основные образовательные программы общего образования и материально-техническая база Расчет: 650 чел. |  | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 25 | Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | Чел. |  | 881 | 1 раз в год. | Показатель рассчитывается в чел. как численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в i-ой школе, в которой созданы условия современной здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей. Расчет: 881 чел. |  | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 26 | Число общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном финансовом году | Ед. |  | - | 1 раз в год. | Показатель рассчитывается в количестве как число общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном финансовом году. Значение показателя на 2021 год не установлено. |  | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 27 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве педагогических работников указанных организаций в отчетном финансовом году | % |  | - | 1 раз в год. | Значение показателя на 2021 год не уста-новлено. | Y - доля педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве педагогических работников указанных организаций в отчетном финансовом году; X – общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам (чел.); N – общее количество педагогических работников указанных организаций в отчетном финансовом году. | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 28. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | млн. чел. |  | 0,054006 | 1 раз в год. | Расчет показателя: Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию - суммарное значение. Общее количество участников 54006 чел. |  | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений по фактической численности участников | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 29. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | тыс. чел. |  | 14,805 | 1 раз в год. | Расчет показателя: Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» - суммарное значение. Общее количество – 14805 тыс. чел. |  | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений по фактической численности участников | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 30. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % |  | 55 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | %, Расчет 55=21807/39908 | Y - доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам; X – количество обучающихся по программам общего образования (5-11 классы), дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам; N – общее количество обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей. | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 31. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % |  | 93 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | %, Расчет 93=37/40 | Y - доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций; X – количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций; N – общее количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей. | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 32. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % |  | 16 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | %, 16=6348/39908 | Y - доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам; X – количество обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования (9-11 классы), в общем числе обучающихся по указанным программам; N – общее количество обучающихся по программам общего образования. | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 33. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» | % |  | 16 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | %, Расчет: 16=283/1766 | Y - доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования»; X – количество педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования»; N – общее количество педагогических работников общего образования. | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 34. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком | % |  | 100,0 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | %, Расчет: 100 %=(43/43)*100% | Y - доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком; X – количество общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком; N – общее количество общеобразовательных организаций. | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 35. | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующейся на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | % |  | 0 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | %, Значение показателя в 2021 году не установлено | Y - доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующейся на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования; X – количество документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующейся на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования; N – общее количество документов. | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 36. | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | % |  | 100,0 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | %, Расчет 100%=(43/43)*100 | Y - доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"); X – количество образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"); N – общее количество образовательных организаций. | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 37. | Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | чел. |  | 0 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Расчет показателя: Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии суммарное значение. Показатели ФП/РП «Цифровая образовательная среда» не достигнуты, т.к. федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды на федеральном уровне не введена в действие |  | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 38. | Количество образовательных организаций, которые приняли участие в апробации и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | ед. |  | - | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Расчет показателя - Количество образовательных организаций, которые приняли участие в апробации и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений: суммарное значение. Значение показателя на 2021 год не установлено |  | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 39. | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база | ед. |  | 3 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Расчет показателя: Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база - суммарное значение. Расчет: 3 ед. |  | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 40. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченых в различные формы сопровождения и наставничества | % |  | 24,5 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Y=XN⋅100%, Расчеты: 24,5%=(10021/40953)*100% | Y - доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества; X – количество обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества; N – общее количество обучающихся общеобразовательных организаций. | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 41. | Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | % |  | 35 | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | %, Расчет: 35%=(15/43)*100% | Y - доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме; X – количество организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме; N – общее количество организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 42. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, накопительным итогом | ед. |  | - | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Расчет показателя: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, накопительным итогом рассчитывается, как суммарное значение. Значение показателя на 2021 год не установлено |  | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 43. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | да/нет |  | - | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Расчет показателя: Указывается факт внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. Значение показателя на 2021 год не уста-новлено |  | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 44 | Количество капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций | ед. |  | 1 | 1 раз в год | Расчет показателя: суммарное значение. Показатель характеризует количество капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций. Расчет: 1 ед. |  | 3 | Отчетность об-щеобразователь-ных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 45 | Доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном году | % |  | - | 1 раз в год, по данным на 31 декабря отчетного года | Y=XN⋅100%, Значение показателя на 2021 год не установлено | Y - доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды; X – количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды; N – общее количество общеобразовательных организаций. | 3 | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 46. | Доля общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | % |  | - | 1 раз в год | Y=XN⋅100%, Значение показателя на 2021 год не установлено | Y - доля общеобразовательных организаций, реализовавших мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); X – количество общеобразовательных организаций, реализовавших мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); N – общее количество общеобразовательных организаций. | 3 | данные муниципальных образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 47. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе школьного Кванториума | чел. |  | 986 | 1 раз в год | Расчет показателя: численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе школьного Кванториума рассчитывается, как суммарное значение. Расчет: 986 чел. |  | 3 | данные муниципальных образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 48. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности на базе школьного Кванториума | чел. |  | 225 | 1 раз в год | Расчет показателя: численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности на базе школьного Кванториума рассчитывается, как суммарное значение. Расчет: 225 чел. |  | 3 | данные муниципальных образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 49. | Численность детей, принявших участие в публичных мероприятиях школьного Кванториума (вовлеченных в деятельность школьного Кванториума) | чел. |  | 1004 | 1 раз в год | Расчет показателя: участие в публичных мероприятиях школьного Кванториума (вовлеченных в деятельность школьного Кванториума) рассчитывается, как суммарное значение. Расчет: 1004 чел. |  | 3 | данные муниципальных образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 50. | Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников не ниже регионального уровня | чел. |  | - | 1 раз в год | Расчет показателя: Участие во всероссийской олимпиаде школьников не ниже регионального уровня. Значение показателя на 2021 год не установлено |  | 3 | данные муниципальных образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 51. | Доля педагогических работников школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | % |  | 100 | 1 раз в год | Y=XN⋅100%, Расчет: 100% | Y - доля педагогических работников школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора; X – количество педагогических работников школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора; N – общее количество педагогических работников. | 3 | данные муниципальных образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования |  | % | 0 | 1 раз в год | Д=XN⋅100%, В 2021 году мониторинг качества предоставляемых БУСОВО «ЦИИОКО» не проводился. | Д - доля населения, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей; X – количество человек, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей; N –общее количество участников опроса | 3 | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |  | % | 90,86 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Y=XN⋅100%, Расчет: 90,86=46288:50942*100% | Y - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; X – численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей; N –общая численность детей в возрасте 5-18 лет | 3 | численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей - статистический отчет федерального статистического наблюдения формы 1-ДО, отчеты, предоставляемые образовательными учреждениями в управление образования мэрии, данные по комитету по физической культуре и спорту мэрии, управлению по делам культуры мэрии предоставляются по запросу управления образования мэрии; общая численность детей в возрасте 5-18 лет - данные Вологдастат | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 3. | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам |  | Ед. | 43 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам, рассчитывается как сумма учреждений, которым оказана методическая помощь Расчет: Указано фактическое количество учреждений |  | 3 | количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам – данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 4 | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  | % | 96,5 | ежеквартально | , 28/29*100=96,5 | Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий | 3 | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов – данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 5 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | % | 73,7 | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | %, Расчет: 73,7=(754/1023)*100% | Y - Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование X – численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; N – общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет | 3 | отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 6 | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |  | % | 31,5 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | %, Расчет: 31,5=13450:42596*100 | Y - доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности X – численность детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности; N – общая численность детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования | 3 | статистические отчеты на 15 октября каждого года | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 7 | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований |  | ед. | - | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований, рассчитывается как сумма негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих до-ступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований с 01.01.2018 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы не подлежит мониторингу |  | 3 | отчет социально-ориентированной некоммерческой организации | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 8 | Доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей |  | % | - | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | %, с 01.01.2018 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы не подлежит мониторингу | Y - доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей X – численность организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей; N – общая численность организаций дополнительного образования | 3 | отчет социально-ориентированной некоммерческой организации | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 9. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов (городских округов), в которых распространена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | % | - | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | %, с 01.01.2018 данный показатель МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы не подлежит мониторингу | Y - Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов (городских округов), в которых распространена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей X – численность детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования; N – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | 3 | Данные Департамента образования | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 10. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |  | тыс. чел. | 10,54 | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации рассчитывается как суммарное значение Расчет: 10540 - фактическое количество детей охваченных программами |  | 3 | Данные образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 11. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | % | 63.9 | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Д=Х/Y*100% Расчет: 63,9%= (2925/4576)*100% | Д - Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий X – детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Y – общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья | 3 | Данные образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 12. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет привлечения средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT- куб» |  | чел. в год | - | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет привлечения средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT-куб» рассчитывается как суммарное значение Расчет: Значение показателя на 2021 год не установлено |  | 3 | Данные образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 13. | Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам |  | % | - | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Д=Х/Y*100%, Значение показателя на 2021 год не установлено | Д - Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам X – численность педагогических работников, прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам; Y – общая численность педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб» | 3 | Данные образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 14. | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. на базе центра цифрового образования «IT-куб» |  | чел. в год | - | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Указывается фактическое численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. на базе центра цифрового образования «IT-куб» Расчет: Значение показателя на 2021 год не установлено |  | 3 | Данные образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 15. | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ |  | программ в год | - | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Указывается фактическое количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ, как суммарное значение Расчет: Значение показателя на 2021 год не установлено |  | 3 | Данные образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 16. | Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб» |  | мероприятий в год | - | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Указывается фактическое количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб», как суммарное значение Расчет: Значение показателя на 2021 год не установлено |  | 3 | Данные образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 17. | Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум» |  | чел. в год | 1300 | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Указывается фактическое численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум», как суммарное значение Расчет: 1300 чел. |  | 3 | Данные образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 18. | Количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» |  | ед. | 21 | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Указывается фактическое количество групп, обучающихся обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум», как суммарное значение Расчет: 21 ед. |  | 3 | Данные образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 19. | Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» |  | ед. | 44 | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Указывается фактическое количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум, как суммарное значение Расчет: 44 ед. |  | 3 | Данные образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 20. | Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум» |  | чел. в год | 5000 | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Указывается фактическое количество детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум», как суммарное значение Расчет: 5000 чел. |  | 3 | Данные образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 21. | Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа) |  | ед. | 7 | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Указывается фактическое количество массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа), как суммарное значение Расчет: Указывается фактическое количество обучающихся Расчет: 7 ед. |  | 3 | Данные образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 22. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест |  | чел. в год | - | 1 раз в год | Указывается фактическое количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест, как суммарное значение Значение показателя на 2021 год не установлено |  | 3 | Данные муниципальных образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 23. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования |  | % | - | 1 раз в год | %, Значение показателя на 2021 год не установлено | Y – Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования X – количество отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования; N – общее количество педагогических работников, в том числе наставников без педагогического образования | 3 | Данные муниципальных образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 24. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители |  | % | - | 1 раз в год | %, Значение показателя на 2021 год не установлено | Y – Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители X –количество отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители; N – общее количество педагогических работников: руководители | 3 | Данные муниципальных образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 25. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. |  | % | - | 1 раз в год | %, Значение показателя на 2021 год не установлено | Y – Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. X –количество групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. N – общее количество привлекаемых специалистов, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. | 3 | Данные муниципальных образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 26. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий |  | ед. в год | - | 1 раз в год | Указывается фактическое количество обучающихся, участвующих в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий, как суммарное значение Значение показателя на 2021 год не установлено |  | 3 | Данные муниципальных образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 27. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: участников |  | чел. в год | - | 1 раз в год | Указывается фактическое количество участников региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: участников, как суммарное значение Значение показателя на 2021 год не установлено |  | 3 | Данные муниципальных образовательных учреждений | Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров |  | % | 12,4 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | Тк=КувКпр⋅100%, Расчет: 581/4694*100 = 12,4 | Тк – текучесть кадров; Кув – количество уволившихся педагогических работников за год; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 3 | ведомственный отчет К.07.1 | Управление образования мэрии города, отдел кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников |  | % | 2,1 | 1 раз в год на 1 сентября текущего года | Дв=КвКпр⋅100%, Расчет: 99/4694*100 = 2,1 | Дв–доля выпускников; Кв – количество выпускников; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 3 | ведомственный отчет К.07.1 | Управление образования мэрии города, отдел кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет |  | % | 15,6 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | Дмп=МпКпр⋅100%, Расчет: 731/4694*100 = 15,6 | Дмп–доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Мп – количество педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 3 | ведомственный отчет К.07.1 | Управление образования мэрии города, отдел кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников |  | % | 77,3 | ежеквартально | Дпр=ПрКпр⋅100%, Расчет: 3627/4694*100 = 77,3 | Дпр– доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Пр – количество педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 3 | Отчет об аттестации педагогических кадров | Управление образования мэрии города, отдел кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников |  | % | 100 | 1 раз в год | Дпк=КпкКпр⋅100%, Расчет: 4694/4694*100 = 100 | Дпк– доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпк – количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 3 | Отчет о повышении квалификации | Управление образования мэрии города, отдел кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников |  | % | 84,5 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | Дпво=КпвоКпр⋅100%, Расчет: 3965/4694*100 = 84,5 | Дпво – доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпво – количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 3 | ведомственный отчет К.07.1 | Управление образования мэрии города, отдел кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 7. | Количество работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, которые прошли повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения |  | единиц в год | - | 1 раз в год | Высчитывается как суммарное значение. Значение показателя на 2021 год не установлено |  | 3 | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 | Управление образования мэрии города, отдел кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 8. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |  | % | 18,1 | 1 раз в год | , Расчет: 355/1967*100 = 18,1 | Дпр – доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников; Пр – количество учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников; Кпр – количество учителей, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 3 | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 | Управление образования мэрии города, отдел кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 9. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |  | % | 3,2 | 1 раз в год | Расчет: 62/1967*100 = 3,2 | Дпк – доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации; Кпк – количество педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 3 | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 | Управление образования мэрии города, отдел кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 10. | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | % | 21,9 | 1 раз в год | , Расчет: 430/1967*100 = 21,9 | Дпк – доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, которые повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; Кпк – количество педагогических работников системы общего, дополнительного, которые повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 3 | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 | Управление образования мэрии города, отдел кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 11. | Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |  | % | 31,3 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | , Расчет: 135/431*100 = 31,3 | Дмп– доля учителей в возрасте до 35 лет, которые вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы; Мп – количество учителей в возрасте до 35 лет, которые вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы; Кпр – количество учителей в возрасте до 35 лет, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 3 | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 | Управление образования мэрии города, отдел кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - детские сады |  | % | 67,5 | Периодичность сбора данных: ежегодно | Y=XN⋅100%, Расчет: 52/77*100=67,5 | Y - доля дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений | 3 | Заявки образовательных учреждений, сметы, акты приема выполненных работ. | Управления образования мэрии города, МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательные школы |  | % | 72,1 | Периодичность сбора данных: ежегодно | Y=XN⋅100%, Расчет: 31/43*100=72,1 | Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество общеобразовательных учреждений. | 3 | Заявки образовательных учреждений, сметы, акты приема выполненных работ. | Управления образования мэрии города, МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования |  | % | 66,7 | Периодичность сбора данных: ежегодно | Y=XN⋅100%, Расчет: 2/3*100=66,7 | Y - доля учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество учреждений дополнительного образования. | 3 | Заявки образовательных учреждений, сметы, акты приема выполненных работ. | Управления образования мэрии города, МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |  | % | 27,9 | Периодичность сбора данных: ежегодно | Y=XN⋅100%, где: Расчет: 12/43*100=27,9 | Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды с нарастающим итогом. N –общее количество общеобразовательных учреждений. | 3 | Сметы, акты приема выполненных работ | Управления образования мэрии города, МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 3. | Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |  | % | 66,7 | Периодичность сбора данных: ежегодно. | Y=XN⋅100%, Расчет: 2/3*100=66,7 | Y - доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием X – количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды с нарастающим итогом. N –общее количество учреждений дополнительного образования. | 3 | Заявки образовательных учреждений, коммерческие предложения, акты приема. | Управления образования мэрии города, МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 4. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские сады |  | % | 42,9 | Периодичность сбора данных: ежегодно | Y=XN⋅100%, Расчет: 33/77*100=42,9 | Y - доля дошкольных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений. | 3 | Ходатайства образовательных учреждений, дефектные акты, коммерческие предложения. | Управления образования мэрии города, МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы |  | % | 32,6 | Периодичность сбора данных: ежегодно | Y=XN⋅100%, Расчет: Расчет: 14/43*100=32,6 | Y - доля общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели N –общее количество общеобразовательных учреждений. | 3 | Ходатайства образовательных учреждений, дефектные акты, коммерческие предложения. | Управления образования мэрии города, МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
|  | Учреждения дополнительного образования |  |  | - | Периодичность сбора данных: ежегодно | Y=XN⋅100%, Значение показателя на 2021 год не установлено | Y - доля учреждений дополнительного образования, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; X – количество учреждений дополнительного образования, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; N –общее количество учреждений дополнительного образования | 3 | Ходатайства образовательных учреждений, дефектные акты, коммерческие предложения. | Управления образования мэрии города, МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 5. | Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, от общего количества дошкольных образовательных учреждений в соответствии с финансированием |  | % | - | Периодичность сбора данных: ежегодно | Y=XN⋅100%, Значение показателя на 2021 год не установлено | Y - доля дошкольных учреждений, в которых открываются дополнительные группы по охвату детей в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных в которых открываются дополнительные группы по охвату детей в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений | 3 | Ходатайства образовательных учреждений, проектная документация, коммерческие предложения. | Управления образования мэрии города, МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 6. | Доля новых общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием. |  | % | - | Периодичность сбора данных: ежегодно | Y=XN⋅100%, Значение показателя на 2021 год не установлено | Y - доля общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием. X – количество общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием. с нарастающим итогом. N –общее количество общеобразовательных учреждений. | 3 | Проектная документация, коммерческие предложения. | Управления образования мэрии города, МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 7. | Доля общеобразовательных учреждений, на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных спортивных площадок от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием |  | % | - |  | Y=XN⋅100%, Значение показателя на 2021 год не установлено | Y - доля общеобразовательных учреждений на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных спортивных площадок от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных спортивных площадок от общего количества общеобразовательных учреждений с нарастающим итогом. N –общее количество общеобразовательных учреждений. | 3 |  | Управления образования мэрии города, МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 8. | Доля образовательных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - детские сады |  | % | 0,0 | Периодичность сбора данных: ежегодно | Y=XN⋅100%, Расчет: 0/77*100=0 | Y - доля дошкольных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений (с износом здания более 50 % | 3 | Отчет по амортизации, сметы, акты приема выполненных работ. | Управления образования мэрии города, МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательные школы |  | % | 0,0 | Периодичность сбора данных: ежегодно | Y=XN⋅100%, Расчет: 0/43*100=0 | Y - доля общеобразовательных учреждений(с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество общеобразовательных учреждений (с износом здания более 50 %). | 3 | Отчет по амортизации, сметы, акты приема выполненных работ. | Управления образования мэрии города, МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 9. | Количество отремонтированных образовательных учреждений |  | ед. | 85 | Периодичность сбора данных: ежегодно | Количество отремонтированных образовательных учреждений рассчитывается как суммарное значение. Расчет: 85 ед. |  | 3 | Отчет по амортизации, сметы, акты приема выполненных работ. | Управления образования мэрии города, МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 10. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году |  | ед. | 3 | Ежегодно | Количество муниципальных общеобразовательных организаций рассчитывается как суммарное значение. Расчет: 3 ед. |  | 3 | Акты приема выполненных работ. | Управления образования мэрии города, МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,  подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответствен исполнитель | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 января 2022 года |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013 – 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием и обучение молодых специалистов, организация мероприятия, посвященного Дню Знаний (печать открыток)) | Управление образования мэрии | Повышение профессионального имиджа профессии педагога. Проведение мероприятий с участием педагогических и руководящих работников. | В 2021 году не состоялся торжественный прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), прием молодых педагогов состоялся. | В связи с введением ограничительных мероприятий. | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров, доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет, доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | Управление образования мэрии | Обеспечение условий получения доступного и качественного образования детям из малоимущих и многодетных семей, а также детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере | Льготным питанием в 2021/2022 году было обеспечено 100% человек, подавших заявления |  | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 5. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | Выполнение плана деятельности управления, администрирование сферы образования | Все мероприятия, запланированные на 2021 год выполнены в срок и без замечаний |  | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 8 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений» | Управление образования мэрии | Реализация данного мероприятия обеспечит соблюдение норм законодательства в юридических вопросах, статистической отчетности, позволит предоставлять информацию по экономическим вопросам подведомственным учреждениям. Обеспечение оборудованными рабочими местами бухгалтеров филиала МКУ «ФБЦ». | Все мероприятия, запланированные на 2021 год выполнены в срок и без замечаний |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 7 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города и общеобразовательных организациях с дошкольными группами созданы все необходимые условия для осуществления присмотра и ухода за детьми. |  | Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования: создание архитектурной доступности в структурно-функциональных зонах объекта социальной инфраструктуры (оборудование доступными элементами информации об объекте; устройство входных калиток; устройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов к зданию; установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей, дублирование входных лестниц пандусами или другими устройствами подъема, оборудование входных лестниц поручнями, устройство парковки (стоянки) автомобиля инвалида, оборудование площадки перед входом в здание навесом; расширение дверных проемов дверей на входе в здание с последующей установкой дверей; устройство в тамбуре твердого покрытия, не допускающего скольжения при намокании, установка звуковых информаторов; установка поручней на лестницах внутри здания, дублирование лестниц внутри здания пандусами или другими устройствами подъема; расширение дверных проемов дверей с последующей установкой дверей; демонтаж дверных порогов, замена напольных покрытий в местах демонтажа дверей, порогов или устранения перепадов высот, установка перил вдоль стен внутри здания; устройство тактильной разметки на путях движения, дублирование обозначения помещений рельефными знаками; оборудование системой индивидуального прослушивания; оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями, штангами, поворотными или откидными сидениями, крючками (для одежды; костылей и других принадлежностей; двусторонней связью с диспетчерами или дежурным, создание или оборудование отдельной санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов на кресле-коляске; оборудование комплексной (визуальные, звуковые и тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности; переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов с учетом требований СП 136.13330.2012 и СП 59.13330.2016 (установка поручней, расширение дверных проемов, устранение перепадов высот, порогов, оснащение специализированной мебелью и оборудованием для инвалидов и т.д.) и т.д.; оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), учебных кабинетов специальным учебным (специальные учебники для реализации адаптированных образовательных программ, учебные пособия и дидактические материалы), специальным реабилитационным, специальным компьютерным оборудованием, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования в соответствии с учетом разнообразных особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью; оснащение специально оборудованным автотранспортом для перевозки детей-инвалидов); оснащение специальным оборудованием для дистанционного общего и дополнительного образования детей-инвалидов. | Управление образования мэрии | Приобретение специального оборудования для оснащения кабинетов специалистов (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед), создание архитектурной доступности в МАДОУ «Детский сад № 29». | Мероприятия в МАДОУ «Детский сад № 29» выполнены в полном объеме |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»). | Управление образования мэрии | Создание новых мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет | Создано 47 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет |  | Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности. |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. Оборудование основных помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений рециркуляторами (лампами) бактерицидными | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | Оборудование муниципальных до-школьных образовательных учреждений рециркуляторами (лампами) бактерицидными | В 2021 году рециркуляторами (лампами) бактерицидными обеспечено 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Реализация общеобразовательных программ муниципальными образовательными учреждениями города | 100% учащимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по общеобразовательным программам) |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» Средняя наполняемость классов в муниципальных учреждениях (среднегодовая) Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии | Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей | В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 15 обучающихся |  | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.10 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Запланировано 27 мероприятий муниципального регионального, всероссийского и международных уровней в рамках направления «Одаренные дети». | 29 мероприятий организовано в рамках направления «Одаренные дети» |  | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.16 Реализация регионального проекта «Современная школа | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам, для образовательного процесса. | Обновление материально-технической базы осуществлено в МАОУ «Центр образования № 44» города |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база. |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.19. Благоустройство зданий муниципальных образовательных организаций | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | Проведение капитального ремонта | В МАОУ «СОШ № 16» осуществлён капитальный ремонт здания |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |
| 17 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования | Управление образования мэрии | Реализация дополнительных образовательных программ | На базе учреждений дополнительного образования занимались более 10 тыс. учащихся |  | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского и международного) | Управление образования мэрии | Обеспечение доступности качественного дополнительного образования | Учреждениями дополнительного образования проведено более 700 мероприятий различных уровней |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |
| 20 | - Основное мероприятие 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Запланировано 27 мероприятий муниципального регионального, всероссийского и международных уровней в рамках направления «Одаренные дети». | 29 мероприятий организовано в рамках направления «Одаренные дети». |  | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  |  |  |  |
| 21 | - Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Управление образования мэрии | Придание системе дополнительного образования нового качества открытого образования, работающего на формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики | В рамках персонифицированного финансирования выдано 9 674 сертификата |  | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |  |  |  |  |
| 22 | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Мероприятия за 2021 год выполнены в полном объеме | - | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров |  |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Произведены выплаты: - ежемесячного социального пособия на оздоровление 1228 работникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 12 543,1 тыс. руб.; - компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1670 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 14395,1 тыс.руб.; - компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 260 педагогическим работникам, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 19 814,3 тыс.руб.; - выплаты победителям XII городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года»……. | - | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров, доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников, доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет |  |  |  |  |
| 25 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение профессионального имиджа профессии педагога: представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Работники сферы образования в системе представляются к поощрению наградами всех уровней | - | Текучесть кадров, доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников, доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников, доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников; доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников |  |  |  |  |
| 26 | Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий | Управление образования, МАУ «Центр комплексного обслуживания» | Соответствие учреждений нормам СанПиН | Учреждения приведены в соответствие нормам СанПиН |  | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием |  |  |  |  |
| 28 | Основное мероприятие 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | Управление образования, МАУ «Центр комплексного обслуживания» | Оснащение учреждений новым торгово-технологическим оборудованием. Замена аварийного оборудования. | Учреждения оснащаются новым торгово-технологическим оборудованием. |  | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм для образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 6.6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципальной собственности | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов», МАУ «Центр комплексного обслуживания» | Проведение ремонтов по различным видам работ: текущий ремонт (помещений, систем пожарной безопасности, систем водоснабжения и канализации), капитальный ремонт (кровель, тепловых пунктов, фасада, крылец, замена оконных блоков) в муниципальных образовательных организациях: МБДОУ «Детский сад № 90», МБДОУ «Детский сад № 12», МБДОУ «Детский сад № 16», МБДОУ «Детский сад № 72», МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ «Детский сад № 126», МБДОУ «Детский сад № 59», МАДОУ «Детский сад № 65», МБДОУ «Детский сад № 122», МАДОУ «Детский сад № 83», МБДОУ «Детский сад № 118», МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 6», МАДОУ «Детский сад № 78», МБДОУ «Детский сад № 62», МАОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», МАОУ «Центр образования № 12», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», МАОУ «Центр образования № 44» | В муниципальных образовательных организациях проведены ремонты по различным видам работ: текущий ремонт (помещений, систем пожарной безопасности, систем водоснабжения и канализации), капитальный ремонт (кровель, тепловых пунктов, фасада, крылец, замена оконных блоков) |  | Доля новых общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений Количество отремонтированных образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 30 | 6.7. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | Обеспечение условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени А.А. Потапова», МАОУ «Центр образования № 12». | Созданы условия для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени А.А. Потапова», МАОУ «Центр образования № 12» |  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году |  |  |  |  |

Заместитель начальника управления образования										                О.В. Иванова

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за 2021 год, тыс. руб.* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря | Кассовое исполнение |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2023 годы | всего | 1 231 431,6 | 1 408 217,2 | 1 349 630,3 |
|  |  | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные организации, МКУ «ЦОУ Образование», МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов», МКУ «Центр комплексного обслуживания» | 1 231 431,6 | 1 408 217,2 | 1 349 630,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием и обучение молодых специалистов, организация мероприятия, посвященного Дню Знаний (печать открыток)) | Управление образования мэрии | 633,5 | 300,0 | 296,5 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 11 123,1 | 13 468,0 | 13 274,1 |
| 4 | Основное мероприятие 5. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | 17 823,2 | 18 334,2 | 16 481,3 |
| 5 | Основное мероприятие 8. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | 40 531,9 | 47 157,8 | 39 605,3 |
| 6 | Подпрограмма 1. Дошкольное образование | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения, МКУ «ЦОУ Образование», МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 606 942,8 | 611 578,3 | 607 149,3 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 606 400,8 | 611 036,6 | 606 611,2 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования: создание архитектурной доступности в структурно-функциональных зонах объекта социальной инфраструктуры (оборудование доступными элементами информации об объекте; устройство входных калиток; устройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов к зданию; установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей, дублирование входных лестниц пандусами или другими устройствами подъема, оборудование входных лестниц поручнями, устройство парковки (стоянки) автомобиля инвалида, оборудование площадки перед входом в здание навесом; расширение дверных проемов дверей на входе в здание с последующей установкой дверей; устройство в тамбуре твердого покрытия, не допускающего скольжения при намокании, установка звуковых информаторов; установка поручней на лестницах внутри здания, дублирование лестниц внутри здания пандусами или другими устройствами подъема; расширение дверных проемов дверей с последующей установкой дверей; демонтаж дверных порогов, замена напольных покрытий в местах демонтажа дверей, порогов или устранения перепадов высот, установка перил вдоль стен внутри здания; устройство тактильной разметки на путях движения, дублирование обозначения помещений рельефными знаками; оборудование системой индивидуального прослушивания; оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями, штангами, поворотными или откидными сидениями, крючками (для одежды; костылей и других принадлежностей; двусторонней связью с диспетчерами или дежурным, создание или оборудование отдельной санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов на кресле-коляске; оборудование комплексной (визуальные, звуковые и тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности; переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов с учетом требований действующего законодательства (установка поручней, расширение дверных проемов, устранение перепадов высот, порогов, оснащение специализированной мебелью и оборудованием для инвалидов и т.д.) и т.д.; оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), учебных кабинетов специальным учебным (специальные учебники для реализации адаптированных образовательных программ, учебные пособия и дидактические материалы), специальным реабилитационным, специальным компьютерным оборудованием, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования в соответствии с учетом разнообразных особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью; оснащение специально оборудованным автотранспортом для перевозки детей-инвалидов); оснащение специальным оборудованием для дистанционного общего и дополнительного образования детей-инвалидов | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения, МКУ «ЦОУ Образование», МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 461,1 | 461,1 | 457,5 |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. Оборудование основных помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений рециркуляторами (лампами) бактерицидными | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 11 | Подпрограмма 2. Общее образование | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 321 135,1 | 332 975,9 | 331 249,0 |
| 12 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 319 270,6 | 328 302,2 | 326 586,2 |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 566,0 | 692,0 | 692,0 |
| 14 | Основное мероприятие 2.10. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 905,5 | 905,5 | 905,5 |
| 15 | Основное мероприятие 2.16. Реализация регионального проекта «Современная школа» | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 341,5 | 341,4 | 341,4 |
| 16 | Основное мероприятие 2.19. Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 51,5 | 2 734,8 | 2 723,9 |
| 17 | Подпрограмма 3. Дополнительное образование | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 135 815,0 | 136 856,1 | 136 646,6 |
| 18 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 134 962,5 | 34 628,2 | 34 441,0 |
| 19 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 258,0 | 258,0 | 258,0 |
| 20 | Основное мероприятие 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 594,5 | 594,5 | 594,5 |
| 21 | Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 0,0 | 101 375,4 | 101 353,1 |
| 22 | Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования | Управление образования мэрии | 59 771,0 | 57 536,6 | 56 200,3 |
| 23 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 625,0 | 813,8 | 813,8 |
| 24 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | 59 113,4 | 56 690,2 | 55 353,9 |
| 25 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| 26 | Подпрограмма 6. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения, МКУ «ЦОУ Образование», МАУ «Центр комплексного обслуживания», МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 37 656,0 | 190 010,3 | 148 727,9 |
| 27 | Основное мероприятие 6.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения, МАУ «Центр комплексного обслуживания» | 21 783,2 | 133 861,8 | 100 300,6 |
| 28 | Основное мероприятие 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения, МАУ «Центр комплексного обслуживания» | 15 872,8 | 42 824,9 | 37 755,4 |
| 29 | Основное мероприятие 6.6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципальной собственности | МАУ «Центр комплексного обслуживания», МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 0,0 | 13 237,1 | 10 585,4 |
| 30 | Основное мероприятие 6.7. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения, МКУ «ЦОУ Образование», МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 0,0 | 86,5 | 86,5 |

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2021 год, тыс. руб.* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
|  |  | без внебюджета | 5 776 947,9 | 5 614 191,5 | 97,18 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2023 годы | всего | 6 136 947,9 | 5 955 095,5 | 97,04 |
|  |  | городской бюджет | 1 408 217,2 | 1 349 630,3 | 95,84 |
|  |  | внебюджетные источники | 360 000,0 | 340 904,0 | 94,70 |
|  |  | областной бюджет | 3 819 396,2 | 3 775 452,5 | 98,85 |
|  |  | федеральный бюджет | 549 334,5 | 489 108,7 | 89,04 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием и обучение молодых специалистов, организация мероприятия, посвященного Дню Знаний (печать открыток)) | городской бюджет | 300,0 | 296,5 | 98,83 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | всего | 249 831,0 | 245 299,4 | 98,19 |
|  |  | городской бюджет | 13 468,0 | 13 274,1 | 98,56 |
|  |  | областной бюджет | 82 659,0 | 81 661,3 | 98,79 |
|  |  | федеральный бюджет | 153 704,0 | 150 364,0 | 97,83 |
| 4 | Основное мероприятие 5. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | городской бюджет | 18 334,2 | 16 481,3 | 89,89 |
| 5 | Основное мероприятие 8. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 47 157,8 | 39 605,3 | 83,98 |
| 6 | Подпрограмма 1. Дошкольное образование | всего | 2 892 548,5 | 2 862 693,2 | 98,97 |
|  |  | городской бюджет | 611 578,3 | 607 149,3 | 99,28 |
|  |  | внебюджетные источники | 360 000,0 | 340 904,0 | 94,70 |
|  |  | областной бюджет | 1 915 405,9 | 1 909 075,6 | 99,67 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 564,3 | 5 564,3 | 100,00 |
| 7 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | областной бюджет | 1 836 869,9 | 1 836 585,5 | 99,98 |
| 8 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | городской бюджет | 611 036,6 | 606 611,2 | 99,28 |
|  |  | внебюджетные источники | 360 000,0 | 340 904,0 | 94,70 |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | областной бюджет | 77 710,1 | 71 668,8 | 92,23 |
| 10 | Основное мероприятие 1.6. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования: создание архитектурной доступности в структурно-функциональных зонах объекта социальной инфраструктуры (оборудование доступными элементами информации об объекте; устройство входных калиток; устройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов к зданию; установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей, дублирование входных лестниц пандусами или другими устройствами подъема, оборудование входных лестниц поручнями, устройство парковки (стоянки) автомобиля инвалида, оборудование площадки перед входом в здание навесом; расширение дверных проемов дверей на входе в здание с последующей установкой дверей; устройство в тамбуре твердого покрытия, не допускающего скольжения при намокании, установка звуковых информаторов; установка поручней на лестницах внутри здания, дублирование лестниц внутри здания пандусами или другими устройствами подъема; расширение дверных проемов дверей с последующей установкой дверей; демонтаж дверных порогов, замена напольных покрытий в местах демонтажа дверей, порогов или устранения перепадов высот, установка перил вдоль стен внутри здания; устройство тактильной разметки на путях движения, дублирование обозначения помещений рельефными знаками; оборудование системой индивидуального прослушивания; оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями, штангами, поворотными или откидными сидениями, крючками (для одежды; костылей и других принадлежностей; двусторонней связью с диспетчерами или дежурным, создание или оборудование отдельной санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов на кресле-коляске; оборудование комплексной (визуальные, звуковые и тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности; переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов с учетом требований действующего законодательства (установка поручней, расширение дверных проемов, устранение перепадов высот, порогов, оснащение специализированной мебелью и оборудованием для инвалидов и т.д.) и т.д.; оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), учебных кабинетов специальным учебным (специальные учебники для реализации адаптированных образовательных программ, учебные пособия и дидактические материалы), специальным реабилитационным, специальным компьютерным оборудованием, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования в соответствии с учетом разнообразных особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью; оснащение специально оборудованным автотранспортом для перевозки детей-инвалидов); оснащение специальным оборудованием для дистанционного общего и дополнительного образования детей-инвалидов | всего | 1 055,1 | 1 046,9 | 99,22 |
|  |  | городской бюджет | 461,1 | 457,5 | 99,22 |
|  |  | областной бюджет | 594,0 | 589,4 | 99,23 |
| 11 | Основное мероприятие 1.8. Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | всего | 5 796,8 | 5 796,8 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 0,6 | 0,6 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 231,9 | 231,9 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 564,3 | 5 564,3 | 100,00 |
| 12 | Основное мероприятие 1.9. Оборудование основных помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений рециркуляторами (лампами) бактерицидными | городской бюджет | 80,0 | 80,0 | 100,00 |
| 13 | Подпрограмма 2. Общее образование | всего | 2 406 004,8 | 2 349 641,2 | 97,66 |
|  |  | городской бюджет | 332 975,9 | 331 249,0 | 99,48 |
|  |  | областной бюджет | 1 697 962,7 | 1 685 211,8 | 99,25 |
|  |  | федеральный бюджет | 375 066,2 | 333 180,4 | 88,83 |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 2 040 446,8 | 2 038 730,8 | 99,92 |
|  |  | городской бюджет | 328 302,2 | 326 586,2 | 99,48 |
|  |  | областной бюджет | 1 562 935,4 | 1 562 935,4 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 149 209,2 | 149 209,2 | 100,00 |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | городской бюджет | 692,0 | 692,0 | 100,00 |
| 16 | Основное мероприятие 2.7. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | областной бюджет | 74 649,7 | 74 410,1 | 99,68 |
| 17 | Основное мероприятие 2.10. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | городской бюджет | 905,5 | 905,5 | 100,00 |
| 18 | Основное мероприятие 2.16. Реализация регионального проекта «Современная школа» | всего | 29 059,0 | 29 059,0 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 341,4 | 341,4 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 148,7 | 1 148,7 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 27 568,9 | 27 568,9 | 100,00 |
| 19 | Основное мероприятие 2.19. Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 260 251,8 | 205 843,8 | 79,09 |
|  |  | городской бюджет | 2 734,8 | 2 723,9 | 99,60 |
|  |  | областной бюджет | 59 228,9 | 46 717,6 | 78,88 |
|  |  | федеральный бюджет | 198 288,1 | 156 402,3 | 78,88 |
| 20 | Подпрограмма 3. Дополнительное образование | всего | 136 856,1 | 136 646,6 | 99,85 |
|  |  | городской бюджет | 136 856,1 | 136 646,6 | 99,85 |
| 21 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | городской бюджет | 34 628,2 | 34 441,0 | 99,46 |
| 22 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | городской бюджет | 258,0 | 258,0 | 100,00 |
| 23 | Основное мероприятие 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | городской бюджет | 594,5 | 594,5 | 100,00 |
| 24 | Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | городской бюджет | 101 375,4 | 101 353,1 | 99,98 |
| 25 | Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования | всего | 57 536,6 | 56 200,3 | 97,68 |
|  |  | городской бюджет | 57 536,6 | 56 200,3 | 97,68 |
| 26 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 813,8 | 813,8 | 100,00 |
| 27 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 56 690,2 | 55 353,9 | 97,64 |
| 28 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | городской бюджет | 32,6 | 32,6 | 100,00 |
| 29 | Подпрограмма 6. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности | всего | 328 378,9 | 248 231,7 | 75,59 |
|  |  | городской бюджет | 190 010,3 | 148 727,9 | 78,27 |
|  |  | областной бюджет | 123 368,6 | 99 503,8 | 80,66 |
|  |  | федеральный бюджет | 15 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 30 | Основное мероприятие 6.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации | городской бюджет | 133 861,8 | 100 300,6 | 74,93 |
|  |  | федеральный бюджет | 15 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 31 | Основное мероприятие 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | городской бюджет | 42 824,9 | 37 755,4 | 88,16 |
| 32 | Основное мероприятие 6.6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципальной собственности | всего | 132 370,8 | 105 854,3 | 79,97 |
|  |  | городской бюджет | 13 237,1 | 10 585,4 | 79,97 |
|  |  | областной бюджет | 119 133,7 | 95 268,9 | 79,97 |
| 33 | Основное мероприятие 6.7. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 4 321,4 | 4 321,4 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 86,5 | 86,5 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 4 234,9 | 4 234,9 | 100,00 |

* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы,

информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменения

В 2021 году в МП «Развитие образования» на 2013-2023 годы внесены следующие изменения (постановления от 15.03.2021 № 1191, от 28.06.2021 № 2678, от 28.07.2021 № 3099, от 09.09.2021 № 3606, от 06.10.2021 № 3918, от 09.12.2021 № 4746, от 22.12.2021 № 4959).

На основании решения Череповецкой городской Думы от 24.02.2021 № 21 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2023 годы» внесены изменения в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год: основного мероприятия 1.8 «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)», основного мероприятия 2.3 «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов», основного мероприятия 2.19 «Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительства и пристроя», основного мероприятия 3.1 «Организация предоставления дополнительного образования детям», основного мероприятия 3.6 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей», основного мероприятия 4.2 «Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений».

Уточнено значение объемов финансирования мероприятия 2.17 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на 2021 год в части областного и федерального бюджетов.

Также исключено дублирование показателей № 15 и № 18 подпрограммы 1 «Дошкольное образование», исключен показатель № 15. Показатели №№ 16,17,18, соответственно, считать показателями №№ 15,16,17.

В показателе «Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми» уточнена единица измерения – место.

В соответствии с заключенным соглашением на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной инфраструктуры внесены изменения в значение показателя: «Количество отремонтированных образовательных учреждений» на 2021 год – 6.

В рамках заключения соглашения о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования города Череповец на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования скорректированы значения показателей:

- «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве до-школьных образовательных организаций» на 2021 год установлено значение - 19,7%;

- «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» на 2021-2023 годы установлено значение -  55,0%.

На основании решения Череповецкой городской Думы от 27.04.2021 № 68 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», письма МАУ «Центр комплексного обслуживания» от 18.05.2021 № 148/15-01-11, согласованного с мэром города В.Е. Германовым, в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2023 годы» внесены изменения в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год: основного мероприятия 2 «Обеспечение питанием обучающихся в МОУ», основного мероприятия 8 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 1.2 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования», основного мероприятия 1.8 «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)», основного мероприятия 2.1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях», основного мероприятия 2.16 «Реализация регионального проекта «Современная школа»», основного мероприятия 3.1 «Организация предоставления дополнительного образования детям», основного мероприятия 4.1 «Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 4.2 «Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 6.1 «Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий», основного мероприятия 6.2 «Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений», основного мероприятия 6.6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципальной собственности».

Уточнено значение объемов финансирования на 2022 год основного мероприятия 6.2 «Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений», на 2022-2023 годы основного мероприятия 1.8 «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)».

Также программа дополнена основным мероприятием 6.7 «Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся  в муниципальных общеобразовательных организациях», показателем по данному мероприятию, уточнена в части наименований основных мероприятий 2.19 «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций», 6.6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципальной собственности».

В подпрограмму 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» включены соисполнители МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов», МАУ «Центр комплексного обслуживания».

В методике расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» уточнен показатель 4 в части наименования составляющих расчетной формулы.

В приложении 1 к муниципальной программе «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ и их значениях» уточнены показатели 1, 4, 9 подпрограммы 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности».

На основании решения Череповецкой городской Думы от 29.06.2021 № 97 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2023 годы» внесены изменения в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год: основного мероприятия 2 «Обеспечение питанием обучающихся в МОУ», основного мероприятия 8 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 1.2 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования», основного мероприятия 2.1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях», основное мероприятие 2.3. «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов», основное мероприятие 2.19. «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций», основного мероприятия 3.1 «Организация предоставления дополнительного образования детям», основного мероприятия 4.1 «Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 4.2 «Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 6.1 «Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий», основного мероприятия 6.6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципальной собственности», основное мероприятие 6.7. «Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся  в муниципальных общеобразовательных организациях».

На основании решения Череповецкой городской Думы от 28.09.2021 № 125 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2023 годы» внесены изменения в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год: основного мероприятия 2 «Обеспечение питанием обучающихся в МОУ», основного мероприятия 8 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 1.2 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования», основного мероприятия 2.1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях», основного мероприятия 6.1 «Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий», основного мероприятия 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений, основного мероприятия 6.6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципальной собственности».

На основании решения Череповецкой городской Думы от 30.11.2021 № 166 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2023 годы» внесены изменения в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год: основного мероприятия 2 «Обеспечение питанием обучающихся в МОУ», основного мероприятия 5 «Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы», основного мероприятия 8 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 1.1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», основного мероприятия 1.2 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования», основного мероприятия 2.1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях», основного мероприятия 2.3 «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов», основного мероприятия 2.7 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования», основного мероприятия 2.19 «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций», основного мероприятия 3.1 «Организация предоставления дополнительного образования детям», основного мероприятия 4.1 «Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 4.2 «Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 6.1 «Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий», основного мероприятия 6.2. «Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений», основного мероприятия 6.7 «Проведение мероприятий по обеспечению условий для  организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях».

Уточнено значение объемов финансирования на 2022 год основного мероприятия 6.1 «Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий».

На основании решения Череповецкой городской Думы от 21.12.2021 № 190 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2023 годы» внесены изменения в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год: основного мероприятия 1 «Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием и обучение молодых специалистов, организация мероприятия, посвященного Дню знаний (печать открыток)), основного мероприятия 2 «Обеспечение питанием обучающихся в МОУ», основного мероприятия 5 «Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы», основного мероприятия 8 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 1.2 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования», основного мероприятия 1.4 «Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы-образовательные программы дошкольного образования», основного мероприятия 1.8 «Реализация регионального проекта «Содействие занятости», основного мероприятия 2.1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях», основного мероприятия 2.7 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования», основного мероприятия 4.2 «Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 4.3 «Представление лучших педагогов в сфере образования к поощрению наградами всех уровней», основного мероприятия 6.1 «Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий», основного мероприятия 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений.

В соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 22.10.2022 № 4070 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2022-2024 годы» муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2023 годы с 01.01.2022 считается досрочно прекратившей свое действие в связи с разработкой новой муниципальной программы «Развитие образования» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4070.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города

Контрольные мероприятия по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования, в 2021 году проводились экономистами планово-экономического отдела, выполняющего функции ГРБС, МКУ «ЦОУ Образование». В соответствии с планом работы, утвержденным приказом управления образования от 16.12.2019 № 1987, на основании приказов управления образования о проведении внеплановых проверок и служебных расследований в 2021 году проведено 26 контрольных мероприятий, в том числе: 8 плановых и 19 внеплановых проверок. За отчетный период проверено 17 муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования. Результаты проверок оформлены 26 справками.

В целях устранения выявленных нарушений или недостатков выписаны 24 предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения. Руководителями образовательных учреждений в установленные сроки представлены письменные информации об исполнении предписаний с приложением подтверждающих документов или их копий.

Информация о проверках, проводимых в 2021 году в отношении управления образования мэрии города Череповца

| № п/п | Проверяющий орган | Проверяемый период | Тема проверки | Результаты проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | КПУ мэрии | 01.01.2019-31.03.2021 | Проверка предоставления субсидий из городского бюджета МАДОУ «Детский сад № 33», МАДОУ «Детский сад № 86» и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности. | - Положение о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением мэрии города от 06.12.2010 № 4697, нарушено в части: - МЗ сформированы с нарушением утвержденной формы; - при расчете затрат по налогу на имущество МАДОУ «Детский сад № 86» допущена ошибка, что привело к завышению затрат на содержание имущества; - расчета затрат на уплату налогов без учета коэф-та платной деятельности. - применения отраслевого коэф-та; - расчета базового норматива; - применения коэф-та выравнивания; - расчёта коэф-та платной деятельности; - увеличения общехозяйственных расходов за счет налогов от платной деятельности. 2. Нарушены сроки и размеры перечисления субсидии. |
| 2. | КСП города Череповца | 2020 год, плановый период 2021 и 2022 годы; 2021 год, плановый период 2022 и 2023 годы | Проверка соблюдения порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных образовательных учреждений города Череповца и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в управлении образования города | В рамках проведения КСП проверки выявлены факты нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения МЗ. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении |
| 3. | КСП города Череповца | 01.01.2020-31.12.2020 | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора бюджетных средств управления образования мэрии города Череповца | 1. Представленная годовая бюджетная отчетность управления образования мэрии города Череповца за 2020 год по составу и содержанию соответствует требованиям Инструкции № 191н. 2. Внутренняя согласованность форм отчетности за 2020 год соблюдена. 3. Установлен факт неисполнения МКУ «ФБЦ» и МКУ «ЦОУ Образование» требований постановления мэрии города от 26.06.2020 № 2512 «О передаче полномочий» в части составления бюджетной отчетности. 4. Фактов несвоевременности представления и недостоверности годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств управления образования не выявлено. |

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

На основании проведенного анализа муниципальной программы, досрочно прекратившей действие с 01.01.2022, а также новой муниципальной программы необходимо внесение изменений в раздел «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) программы» в части:

изменения наименования раздела на «Сведения о сборе и методике расчета значений целевых показателей муниципальной программы» в соответствии с постановлением от 29.11.2021 № 4559 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645»;

изменения формата изложения раздела из текстового в табличный с целью сокращения постраничного объема муниципальной программы.

С целью приведения в соответствие направления расходования средств (капитальные ремонты) будет добавлен соисполнитель основного мероприятия 5.2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций» МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов».

Кроме того, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования, систематически участвуют в федеральных конкурсах на грантовую поддержку учреждений. В случае победы, будут внесены изменения в мероприятия программы, показатели с учетом Соглашений, заключенных между Департаментом образования Вологодской области и управлением образования мэрии. В случае корректировки бюджета, на основании протоколов заседаний Экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, планируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммы в части уточнения лимитов финансирования.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется по формуле:

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), %;

Пi – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), %;

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как неудовлетворительный.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основании анализа достижения результатов программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации программы (подпрограммы) в соответствии со следующей формулой:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (в соответствующих единицах измерения).

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при факте ниже планового значения, т.е. положительная динамика по исполнению показателя:

Пi = (Пплi - Пфi)/ Пплi x 100%+100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (в соответствующих единицах измерения).

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при факте выше планового значения, т.е. отрицательная динамика по исполнению показателя:

Пi = Пплi/Пфi x 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей муниципальной программы (подпрограммы) и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы (подпрограммы);

95% и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат – фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) сопоставляются с их плановыми значениями, и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где:

ЭБ – значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ – кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий программы (подпрограммы);

БУ – лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Расчет показателей муниципальной программы:

- Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования: 100,0%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности: 99,8%=99,80/100,0*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений: 100%= (1,0-0)/1,0*100%+100% Эффективное выполнение показателя.

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся: фактическое значение показателя рассчитано БУ СО ВО «ЦИиОКО» - 99,3%: 99,3% = 98,3%/99,00%*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет: 100,0%=66,5/66,5*100%. Эффективное выполнение показателя.

6. Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений педагогическими кадрами:

- по дошкольным образовательным учреждениям: 98,5%=96,5/98,0*100,0%. Эффективное выполнение показателя;

- по общеобразовательным учреждениям: 100,0%=100,0/100,0*100%. Эффективное выполнение показателя;

- по учреждения дополнительного образования: 100,0%=100,0/100,0*100%. Эффективное выполнение показателя.

7. Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием: 100,0%=82,0/82,0*100%. Эффективное выполнение показателя.

8. Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической): 100,0%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

9. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*- Показатель исключен с 01.01.2015.

10. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет: 100,0%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

11. Выполнение плана деятельности управления образования мэрии:100,0%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

12. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций: 150,3%=23,6/15,7*100%. Эффективное выполнение показателя.

13. Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание: 100,0%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

14. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: 100,0%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет показателей эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году произведен с учетом показателей, отраженных в Перечне показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (утвержден протоколом заседания оперативного совета по стратегическому планированию от 03.02.2021), которые считаются условно достигнутым на 100% (1 показатель):

- доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену.

Расчет эффективности показателей муниципальной программы:

(100,0+99,8+100,0+99,3+100,0+98,5+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+150,3+100,0+100,0)/15= 103,2%.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование».

(0,0+112,2+106,4+103,8+100,0+100,0+400,0+98,4+50,7+100,0+116,9+98,5+100,0+100,0+100,0+99,7)/16=111,7%.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

(0,0+102,1+333,3+103,9+92,3+100,0+65,0+100,0+100,0+100,0+100,0+88,9+100,0+100,0+100,0+102,3+128,7+100,0+100,0+100,0+100,0+156,6+112,9+230,3+102,6+100,0+100,0+88,9+100,0+133,3+133,3+0,0+100,0+122,5+175,0+100,0+328,7+225,0+100,4+100,0)/40=118,2%.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»:

(0,0+96,7+91,5+128,7+134,0+108,6+167,3+122,9+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0)/13=103,8%.

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»

(104,8+105,0+104,0+77,3+100,0+88,9+181,0+228,6+219,0+125,2)/10=133,4%.

Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их безопасность»:

(128,3+258,4+100,0+133,4+650,0+175,3+0,0+0,0+217,9+150,0)/10=181,3%.

Общая эффективность муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы:

(103,2+111,7+118,2+103,8+133,4+181,4)/6=125,3%.

За 2021 год эффективность муниципальной программы составила 125,3%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.

Расчет:

ЭБ = 5 955 095,5 / 6 136 947,9 * 100% = 97,04%

в том числе эффективность использования бюджетных средств:

5 614 191,5 / 5 776 947,9 * 100% = 97,18%

За 2021 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 97,04%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 105 целевым показателям (подпоказателям) муниципальной программы, характеризующему изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 89 показателей муниципальной программы (15 основных показателей и 74 показателя подпрограмм) из 105, что составляет 85%, выполнены на 95 % и более.

До 01.01.2015

До 31.12.2019 показатель 23 был сформулирован: «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология»; показатель 24 был сформулирован: «Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе от общего количества детей коррекционных школ, указанной категории»; показатель 25 был сформулирован: «Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей».

При условии федерального и областного финансирования

При условии федерального и областного финансирования