ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2021 год

Муниципальная программа

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

на 2014-2023 годы

Ответственный исполнитель:

жилищное управление мэрии

Дата составления отчета: 10 февраля 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный  исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон,  электронный адрес |
| Начальник отдела по реализации жилищных прав граждан жилищного управления мэрии | Боричева  Елена Юрьевна | 57 86 21  [E\_Boricheva@cherepovetscity.ru](mailto:E_Boricheva@cherepovetscity.ru) |

Начальник жилищного управления мэрии  О.С. Жаркова

1. Результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем

отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы, достигнутые за 2021 год,

сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

с указанием сведений о порядке сбора информации и методике расчета

значений целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4807 (в редакции постановления мэрии города от 22.12.2021 № 4965).

Программа реализуется посредством подпрограммы и двух основных мероприятий:

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - Подпрограмма);

Подпрограмма 2: «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту» (с 2021 года мероприятия по оказанию социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения и финансовое обеспечение включены в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» на 2014-2023 годы);

Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» (далее – Основное мероприятие 1);

Основное мероприятие 2: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)» (далее – Основное мероприятие 2).

Основной целью Программы является оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям; ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 (далее - ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов); гражданам, имеющим трех и более детей.

Программа направлена на решение следующих задач:

- предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья;

- оказание врачам, привлеченным на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения, социальной помощи в виде предоставления единовременной социальной выплаты при приобретении жилого помещения (задача реализовывалась до 31.12.2020);

- оказание врачам социальной помощи в виде предоставления социальных выплат для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения, назначенных до 1 января 2020 года (задача реализовывалась до 31.12.2020);

- создание условий для привлечения молодыми семьями, работниками бюджетных учреждений здравоохранения собственных средств, дополнительных средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, на приобретение жилья (в части работников здравоохранения задача реализовывалась до 31.12.2020);

- создание условий для привлечения на вакантные места врачей в бюджетные учреждения здравоохранения (задача реализовывалась до 31.12.2020);

- предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» [государственной программы](garantF1://12082235.100000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей.

1. В рамках решения задачи «Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья» проведены мероприятия, по результатам которых:

- жилищные условия улучшили 8 молодых семьи; освоено бюджетных средств в общей сумме 5 790,3 тыс. руб. (в т.ч. 1 735,3 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 2 566,1 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1 488,9 тыс. руб. - средства городского бюджета);

- проконсультирована 631 молодая семья. Список молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2022 г. по г. Череповцу, в который включены 53 молодые семьи, сформирован по состоянию на 01.06.2021 и направлен в Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области.

2. В рамках решения задачи «Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, на приобретение жилья» привлечены средства банков и собственные средства в сумме 10 182,0 тыс. руб.

3. В рамках реализации задачи «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» [государственной программы](garantF1://12082235.100000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»:

- единовременная денежная выплата на приобретение (строительство) жилья предоставлена 7 гражданам из числа отдельных категорий граждан, в том числе: 2 ветеранам боевых действий, 1 члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий и 4 инвалидам;

- улучшили жилищные условия 10 граждан, в том числе: 1 инвалид и 2 ветерана боевых действий, получившие Свидетельство в 2020 г., 2 ветерана боевых действий, 1 член семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий и 4 инвалида, получивших Свидетельство в 2021 г.;

- освоено бюджетных средств в общей сумме 4 763,9 тыс. руб.;

- проведено 205 устных консультаций.

4. В рамках реализации задачи «Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей»:

- принято 140 решений о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей;

- улучшили жилищные условия 140 многодетных семей;

- освоено бюджетных средств в сумме 31 588,0 тыс. руб., в т.ч. единовременная выплата – 31 276,0 тыс. руб., административные расходы – 312,0 тыс. руб.

Целевые показатели (индикаторы) Программы: фактические данные о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы, Подпрограммы и Основных мероприятий за 2021 г. отражены в таблицах 1, 7; сведения сборе информации и расчете целевых показателей (индикаторов) отражены в таблице 2; информация о реализации в части достигнутых результатах по ресурсному обеспечению отражена в таблице 6.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

Программы, перечень основных мероприятий, выполненных

и не выполненных (с указанием причин) за 2021 г.

Для достижения установленной цели Программы необходима реализация комплекса мер, направленных на оказание социальной помощи при приобретении жилья молодым семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, гражданам, имеющими трех и более детей.

Описание результатов проведения мероприятий за 2021 г. отражено в таблице 3.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 2021 г.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы на 2021 г., а также фактические расходы представлены в таблицах 4, 5, 6.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы – 42 142,2 тыс. руб., что составляет 97,9 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств городского бюджета – 1 488,9 тыс. руб.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информация о внесенных в 2021 г. изменениях в Программу

с указанием причин изменений

Факторы, повлиявшие на снижение исполнения показателей Программы

Предоставление социальной помощи гражданам носит заявительных характер. В 2021 г. ветераны боевых действий отказывались от получения единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Причинами отказа является несоответствие размера выплаты и рыночной стоимости жилья, а также низкая платежеспособность граждан.

Информация о внесенных изменениях в Программу

1. Постановлением мэрии города от 11.06.2021 № 2435 в Программу внесены изменения в связи с внесением изменений в [закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/73256137/0) Вологодской области от 15.12.2020 № 4822-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; увеличением показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Вологодской области, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; дополнением информации за 2020 г.

2. Постановлением мэрии города от 06.07.2021 № 2784 в Программу внесены изменения в связи внесением изменений в [закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/73256137/0) Вологодской области от 15.12.2020 № 4822-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Постановлением мэрии города от 10.11.2021 № 4318 в Программу внесены изменения в связи с увеличением лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 – 2025 годы».

4. Постановлением мэрии города от 22.12.2021 № 4965 в Программу внесены изменения в связи с:

- доведением финансовым управлением мэрии (24.10.2021 № /02-04-04) поправок к закону Вологодской области «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- заключением Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области для предоставления социальных выплат молодым семьям участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы», а также реализацией молодыми семьями, включенными Департаментом строительства Вологодской области в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения в 2021 году, предоставленных им социальных выплат;

- уточнением показателя Основного мероприятия 1 «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством», в котором отредактирован показатель «Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством»;

- дополнением аналитической информацией за отчетный 2021 год.

5. Предложения о досрочном прекращении Программы

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ определено, что корректировка документа стратегического планирования – это изменение документа стратегического планирования без изменения периода, на который разрабатывался этот документ стратегического планирования. Таким образом, изменение срока реализации муниципальной программы влечет разработку новой муниципальной программы с новым сроком реализации.

В связи с изменением периода, на который разрабатывалась Программа, повлекло разработку новой муниципальной программы с новым сроком реализации, в связи с чем, муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы признана утратившим силу. Постановлением мэрии города от 22.10.2021 № 4072 утверждена муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022 – 2025 годы.

6. Результаты оценки эффективности Программы за 2021 г.

(с приведением алгоритма расчета)

1. Показатель эффективности Программы рассчитывается по формуле:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей Программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

менее 95 % – неэффективное выполнение показателей Программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей Программы.

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Программы:

(155/156)\*100% = 99,4% - эффективное выполнение показателя

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Программы:

(158/158)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Подпрограммы 1:

(8/8)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Подпрограммы 1:

(8/8)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 3 Подпрограммы 1:

(10,3/10,3) \*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Основного мероприятия 1:

(7/8)\*100% = 87,5% - неэффективное выполнение показателя

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Основного мероприятия 1:

(10/10)\*100% = 100% - неэффективное выполнение показателя.

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Основного мероприятия 2:

(140/140)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Основного мероприятия 2:

(140/140)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

2. Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

Эс = , где

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

Зф1 – фактическое значение показателя 1;

Зп1 – плановое значение показателя 1;

Зф2 – фактическое значение показателя 2;

Зп2 – плановое значение показателя 2;

Зфn – фактическое значение показателя n;

Зпn – плановое значение показателя n;

n – количество показателей.

Для достижения цели Программы предусматривается достижение 9 показателей (индикаторов).

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

менее 95% - неэффективное выполнение Программы;

95% и более - эффективное выполнение Программы.

Расчет показателя:

(155/156 + 158/158) + (8/8 + 8/8 + 10,3/10,3) + (7/8 + 10/10) + (140/140 + 140/140) / 9 \* 100% = 98,5% - реализация Программы эффективна.

3. Эффективность расходования бюджетных средств Программы оценивается по итогам каждого календарного года и по итогам реализации Программы путем сравнения фактических расходов бюджетных средств, затраченных на реализацию Программы, с плановыми расходами бюджетных на реализацию Программы в со-соответствии со следующей формулой:

Бэ = Рф / Рп х 100%, где:

Бэ – бюджетная эффективность реализации Программы;

Рф - фактические расходы, затраченные на реализацию Программы;

Рп - плановые расходы на реализацию Программы.

Бюджетная эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

менее 95% - неэффективное расходование средств Программы;

95% и более - эффективное расходование средств Программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

Бэ = 42 142,2 тыс. руб. / 43 033,3 тыс. руб. \* 100% = 97,9 %

Расходование средств Программы эффективное.

7. Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта

бюджетного планирования в 2021 г. в федеральных целевых

программах, государственных программах Российской Федерации,

Вологодской области, а также конкурсах, проектах, программах,

мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью

привлечения дополнительных средств

Информация об участии в 2021 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, грантовых конкурсах в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования представлена в таблице 8.

Приложение к годовому отчету

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | | | | Обоснование отклонения  значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | отчетный год | | |
| план  на 2021 год | факт за 2021 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы | | | | | | | |  |
| 1. | Количество молодых семей; семей работников бюджетных учреждений здравоохранения; семей из числа отдельных категорий граждан; семей, имеющих трех и более детей, признанных получателями социальных выплат в текущем году | семей | 376 | 156 | 155 | 99,4 | Оказание социальной помощи гражданам носит заявительный характер | Ч 12 Оценка горожанами доверия к муниципальной власти;  Т 1.3 Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков |
| 2. | Количество молодых семей; семей работников бюджетных учреждений здравоохранения; семей из числа отдельных категорий граждан; семей, имеющих трех и более детей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия, в текущем году | семей | 380 | 158 | 158 | 100 | \_ |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году | семей | 4 | 8 | 8 | 100 | \_ | Ч 12 Оценка горожанами доверия к муниципальной власти |
| 2. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году | семей | 4 | 8 | 8 | 100 | \_ |
| 3. | Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" Государственной программы в текущем году | % | 3,4 | 10,3 | 10,3 | 100 | - |
| Подпрограмма 2: «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту» | | | | | | | | |
| 1. | Количество врачей, которым назначена единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения, в целях привлечения на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения | чел. | 1 | \_  \_ | \_ | \_  \_ | с 2021 года мероприятия по оказанию социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения и финансовое обеспечение включены в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» на 2014-2023 годы | Ч 12 Оценка горожанами доверия к муниципальной власти;  Ч 2.16 Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместимости 1,2);  Ч 2.18 Обеспеченность медицинским персоналом на 10 тыс. чел. населения: врачи, средний медицинский персонал |
| 2. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших единовременную социальную выплату при приобретении жилья | чел. | 1 | \_ | \_ | \_ |
| 3. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) | чел. | 42 | \_ | \_ | \_ |
| Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» | | | | | | | | |
| 1. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 14 | 8 | 7 | 87,5 | Оказание социальной помощи ветеранам боевых действий носит заявительный характер | Ч 12 Оценка горожанами доверия к муниципальной власти |
| ветеранов Великой Отечественной войны | 0 | 0 | 0 | \_ | - |
| ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в том числе: | 14 | 8 | 7 | 87,5 | Оказание социальной помощи ветеранам боевых действий носит заявительный характер |
| ветеранов боевых действий | 10 | 4 | 3 | 75 |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 4 | 4 | 4 | 100 | \_ |
| 2. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 18 | 10 | 10 | 100 | \_ |
| ветеранов Великой Отечественной войны | 1 | 0 | 0 | \_ | \_ |
| ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в том числе: | 17 | 10 | 10 | 100 | \_ |
| ветеранов боевых действий | 13 | 5 | 5 | 100 | \_ |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 4 | 5 | 5 | 100 | \_ |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») | | | | | | | | |
| 1. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | чел. | 357 | 140 | 140 | 100 | \_ | Ч 12 Оценка горожанами доверия к муниципальной власти;  Т 1.3 Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков |
| 2. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия | чел. | 357 | 140 | 140 | 100 |

Таблица 2

Сведения о сборе информации и расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикаторы) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество молодых семей; семей работников бюджетных учреждений здравоохранения; семей из числа отдельных категорий граждан; семей, имеющих трех и более детей, признанных получателями социальных выплат в текущем году | семья | Молодые семьи, включенные Департаментом строительства Вологодской области (далее - Департамент) в список претендентов на получение социальных выплат в текущем году; граждане из числа отдельных категорий граждан, включенные в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в текущем году; семьи, имеющие трех и более детей, признанные в текущем году получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | Периодичность сбора данных: ежемесячно;  Вид временной характеристики: на 01.01.2022 | К = Кмспп + Кокгпп + Ккнспп = 8 + 8 + 140 = 155 | К - количество молодых семей; граждан из числа отдельных категорий граждан; семей, имеющих трех и более детей, признанных получателями социальных выплат в текущем году  (семей);  Кмспп - количество молодых семей, включенных в список претендентов на получение социальных выплат в текущем году (семей);  Кокгпп - количество семей из числа отдельных категорий граждан, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в текущем году (семей);  Ккнспп – количество семей, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка (семей) | 3 | Ежемесячная отчетность, формируемая жилищным управлением на основании информации Департамента, а также списков граждан-претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем и списка граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для ИЖС на территории г. Череповца | Жилищное управление мэрии |
| 2. | Количество молодых семей; семей из числа отдельных категорий граждан; семей, имеющих трех и более детей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия, в текущем году | семья | Молодые семьи; граждане из числа отдельных категорий граждан; семьи, имеющие трех и более детей, признанные получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшившие жилищные условия с помощью социальных выплат на приобретение жилья в текущем году | Периодичность сбора данных: ежемесячно;  Вид временной характеристики: на 01.01.2022 | К = Кмсуу + Кокгуу + Ккмнсуу = 8 + 10 + 140 = 158 | К - количество молодых семей; граждан из числа отдельных категорий граждан; семей, имеющих трех и более детей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году (семей);  Кмсуу - количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году (семей);  Кокгуу - количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством в текущем году (семей);  Ккмнсуу - количество семей, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия (семей) | 3 | Ежемесячная отчетность, формируемая жилищным управлением, на основании информации банка, отобранного для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям (далее- Банк); информации кредитных организаций, заключивших соглашение с мэрией г. Череповца, поступающей в случае закрытия именных лицевых блокированных счетов получателей единовременной денежной выплаты (далее - кредитные организации); заявлений граждан | Жилищное управление мэрии |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году | семья | Молодые семьи, включенные Департаментом в список претендентов на получение социальных выплат | Периодичность сбора данных: по мере необходимости; Вид временной характеристики: на 01.01.2022 | Количество молодых семей, включенных в список претендентов на получение социальных выплат в текущем году, Департаментом в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения включено 8 молодых семей. | Фактическая величина | 3 | Выписка, сформированная и направленная Департаментом в мэрию г. Череповца | Жилищное управление мэрии |
| 2. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году | семья | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах, и улучшивших жилищные условия в текущем году | Периодичность сбора данных: ежемесячно; Вид временной характеристики: на 01.01.2022 | Количество молодых семей, использовавших социальную выплату на приобретение жилого помещения в текущем году - 8 семей | Фактическая величина | 3 | Информация Банка; ежемесячная отчетность об использовании средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, выделенных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей  ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», формируется жилищным управлением мэрии | Жилищное управление мэрии |
| 3. | Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" Государственной программы в текущем году | % | Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" Государственной программы в текущем году | Периодичность сбора данных: полугодовая; Вид временной характеристики: на 01.01.2022 | Дмс = Кмспп / Кмссуп \* 100% = 8 / 78 \* 100% = 10,3% | Дмс - доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году (семей);  Кмспп - количество молодых семей, включенных Департаментом в список претендентов на получение социальных выплат (семей);  Кмсуп - количество молодых семей - участников Основного мероприятия, включенных жилищным управлением мэрии в Список молодых семей - участников (семья) | 3 | Список молодых семей - участников, формируется жилищным управлением мэрии;  список претендентов на получение социальных выплат, формируется Департаментом | Жилищное управление мэрии |
| Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе | чел. | количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством | Периодичность сбора данных: 1 раз в полугодие; Вид временной характеристики: на 01.01.2022 | Кокгпп = Квовпп+Квбдпп+ Кипп = 0 + 3 + 4 = 7 | Кокгпп - количество граждан из числа отдельных категорий граждан, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.); Квовпп - количество ветеранов Великой Отечественной войны, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.); Квбдпп - количество ветеранов боевых действий, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.); Кипп - инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.); | 3 | Списки граждан - претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем, утвержденные начальником жилищного управления жилищного управления | Жилищное управление мэрии |
| ветеранов Великой Отечественной войны | Квовпп=Офбвов/ЕДВвов | Офбвов - объем средств федерального бюджета, предусмотренный законом Вологодской области "Об областном бюджете" на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (тыс. руб.); ЕДВ - единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения, установленная Федеральным законом "О ветеранах", которая определяется как произведение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Вологодской области, утвержденного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья), и норматива общей площади жилого помещения из расчета 36 кв. м на одного человека (тыс. руб.) |
| ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в том числе: | - | - |
| ветеранов боевых действий | Квбдпп=Офбвбд/ЕДВвбд = 2 759,44 / 753,71 = 3 | Офбвбд - объем средств федерального бюджета, предусмотренный законом Вологодской области "Об областном бюджете" на обеспечение жильем ветеранов боевых действий (тыс. руб.); ЕДВвбд - единовременная денежная выплата на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета, которая определяется как произведение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья и норматива общей площади жилого помещения из расчета 18 кв. м на одного человека в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" (тыс. руб.); |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Кипп=Офби/ЕДВи = 2 725,74 / 687,56 = 4 | Офби - объем средств федерального бюджета, предусмотренный законом Вологодской области "Об областном бюджете" на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (тыс. руб.); ЕДВи - единовременная денежная выплата на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета, которая определяется как произведение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья и норматива общей площади жилого помещения из расчета 18 кв. м на одного человека в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (тыс. руб.) |
| 2. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством | Периодичность сбора данных: ежемесячно; Вид временной характеристики: на 01.01.2022 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны; ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, использовавших единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения в текущем году В 2021 г. купили жилые помещения: 3 гражданина, признанных в 2020 г. получателями социальных выплат, в том числе: 1 инвалид и 2 ветерана боевых действий; 4 инвалида и 3 ветерана боевых действий, признанных получателями социальных выплат в 2021 году | Фактическая величина | 3 | Ежемесячная отчетность по обеспечению жильем, формируется жилищным управлением мэрии на основании информации кредитных организаций | Жилищное управление мэрии |
| ветеранов Великой Отечественной войны |
| ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в том числе: |
| ветеранов боевых действий |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
| Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей") | | | | | | | | | |
| 1. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | чел. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | Периодичность сбора: по мере необходимости;  Вид временной характеристики: на 01.01.2022 | К= (Ооб - Ооб х Кар/100)/ЕДВ = (31 745,1 - 31 745,1 \* 1,5/100) / 223,4 = 140 | К - количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка; Ооб - объем средств областного бюджета, предусмотренный законом Вологодской области "Об областном бюджете" на единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (тыс. руб.);  Кар - объем расходов на администрирование полномочий, установленный законом Вологодской области (1,5%); ЕДВ - единовременная денежная выплата взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, установленная законом Вологодской области (тыс. руб.) | 3 | Список граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории города Череповца (формируется в жилищном управлении) | Жилищное управление мэрии |
| 2. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия | чел. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями единовременной денежной выплаты взамен земельного участка в предыдущем и текущем году и улучшивших в текущем году жилищные условия | Периодичность сбора данных: еженедельно; Вид временной характеристики: на 01.01.2022 | Количество граждан, имеющие трех и более детей, использовавших социальную выплату на приобретение жилого помещения в текущем году | Фактическая величина | 3 | Еженедельная отчетность по обеспечению жильем (формируется жилищным управлением мэрии) | Жилищное управление мэрии |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2021 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия,  проблемы, возникшие в  ходе реализации  мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы | | | | | | |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие:  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города | Жилищное управление мэрии, отдел закупок, планирования и анализа исполнения бюджета управления делами мэрии | Улучшение жилищных условий молодых семей; привлечение средств банков и собственных средств граждан, освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | Выдано 8 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома: 5 молодых семей использовали социальную выплату на погашение основного долга по ипотечному кредиту, 3 семьи приобрели жилое помещение; освоено средств городского бюджета в сумме 1 488,9 тыс. руб.; привлечено средств банков и собственных средств граждан в сумме 10 182,0 тыс. руб. | - | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году. Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году.  Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы в текущем году |
| 2. | Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы 1 | Жилищное управление мэрии | Информирование молодых семей об условиях участия в Мероприятии и порядке получения социальных выплат на приобретение жилья путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, размещения информационных буклетов в местах для всеобщего обозрения жилищного управления мэрии, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии. Включение молодых семей в Список молодых семей - участников Мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом году по г. Череповцу | На официальном интернет - портале правовой информации г. Череповца информация об условиях участия в Мероприятии размещается ежемесячно. Проведено 631 устная консультация. 12 молодых семей включены в состав участников Мероприятия | - | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году |
| 3. | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, и участниками Мероприятия | Жилищное управление мэрии | Признание молодых семей:- нуждающимися в жилых помещениях,- имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,- участниками Мероприятия.Формирование списка молодых семей - участников Мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по городу Череповцу | За 2021 г.: 16 молодых семей признаны нуждающимися в жилых помещениях; 7 молодым семьям отказано в признании нуждающимися в жилом помещении; 7 молодых семей признаны имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;12 молодых семей включены в состав участников Мероприятия.  Сформирован и направлен в установленный срок в Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области список молодых семей - участников Мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 2022 г. по городу Череповцу | - | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году. Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей, признанных участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы в текущем году |
| 4. | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных получателями социальных выплат, освоение выделенных бюджетных средств | Выдано 8 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома: 5 молодых семей использовали социальную выплату на погашение основного долга по ипотечному кредиту, 3 семьи приобрели жилые помещения; освоено средств городского бюджета в сумме  1 488,9 тыс. руб. | - | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году. Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году.  Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей, признанных участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы Российской Федерации в текущем году |
| 5. | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации Программы | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации подпрограммы 1, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации подпрограммы 1 | Для расчета размера социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства постановлениями мэрии города от 11.02.2021 № 456, 20.04.2021 № 1695, 17.08.2021 № 3346, 06.12.2021 № 4685 утвержден норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по г. Череповцу на 1 - 4 кв. 2021 г. | - | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году. Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей, признанных участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы в текущем году |
| Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие Программы: Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством | Жилищное управление мэрии | Оказание социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | ЕДВ предоставлена 3 ветеранам боевых действий и 4 инвалидам. Улучшили жилищные условия 10 граждан, в том числе: 1 инвалид и 2 ветерана боевых действий, получившие Свидетельства в 2020 г.; 4 инвалида, 2 ветерана боевых действий, 1 член семьи умершего ветерана боевых действий, получившие Свидетельства в 2021 г. Освоено бюджетных средств в общей сумме  4 763,9 тыс. руб. Денежные средства на лицевой блокированный счет получателя ЕДВ перечислены своевременно | - | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством.  Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством |
| 2. | Организация информационно-разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач основного мероприятия 1 | Жилищное управление мэрии | Информирование граждан из числа отдельных категорий граждан об условиях и порядке получения государственной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с федеральным и областным законодательством путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии. Формирование списков:  - ветеранов Великой Отечественной войны, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда,  - ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005,  - инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005 | Информация на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала г. Череповца обновляется ежемесячно.  Проведено 205 устных консультаций. Ежемесячно в Департамент строительства Вологодской области направляются списки принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда ветеранов ВОВ, по состоянию на 20 число месяца. По состоянию на 01.09.2021 в Департамент строительства Вологодской области направлены списки: инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005 | - | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством.  Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством |
| 3. | Формирование списков претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем.  Выдача свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета | Жилищное управление мэрии, отдел закупок, планирования и анализа исполнения бюджета управления делами мэрии | Улучшение жилищных условий граждан из числа отдельных категорий граждан с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | Сформированы списки претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в 2021 г. Улучшили жилищные условия 3 гражданина, получивших Свидетельств в 2020 г., 4 инвалида, 2 ветерана боевых действий и 1 член семьи ветерана боевых действий, получившие Свидетельства в 2021 г. Освоено бюджетных средств  4 763,9 тыс. руб. | - | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством |
| 4. | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации основного мероприятия 1 | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации основного мероприятия 1, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации основного мероприятия 1 | Внесение изменений не требовалось |  | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством |
| Основное мероприятие 2: «Организация и предоставление денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с областным законодательством (региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей")" | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие Программы: Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») | Жилищное управление мэрии, отдел закупок, планирования и анализа исполнения бюджета управления делами мэрии | Оказание социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка. Улучшение жилищных условий многодетных семей.  Освоение бюджетных средств и своевременное исполнение и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | Предоставлено 140 единовременных денежных выплат взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей. Улучшили жилищные условия 140 многодетных семей. Освоено бюджетных средств в сумме 31 588,0 тыс. руб., в т.ч. единовременная выплата -  31 276,0 тыс. руб., административные расходы –  312,0 тыс. руб. | - | Количество граждан, имеющих трех и более детей, включенных в список граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории города Череповца.  Количество граждан, имеющих 3 и более детей, признанных получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия |
| 2. | Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач основного мероприятия 2 | Жилищное управление мэрии | Информирование многодетных семей об условиях получения единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, размещения информационных буклетов в местах для всеобщего обозрения жилищного управления мэрии, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии. Включение многодетных семей в Список граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории города Череповца | Информация на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца, а также в местах общего обозрения в жилищном управлении размещена.  Направлено 1307 уведомлений на предоставление ЕДВ взамен земельного участка. Проведено 1152 устных консультации | - | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка |
| 3. | Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий многодетных семей с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с областным законодательством, освоение выделенных бюджетных средств | Предоставлено 140 единовременных денежных выплат взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей. Улучшили жилищные условия 140 многодетных семей. | - | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем году и улучшивших в текущем году жилищные условия |
| 4. | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации основного мероприятия 2 | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации основного мероприятия 2, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации основного мероприятия 2 | Внесение изменений не требовалось |  | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Расходы отчетный год, тыс. руб. | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 | Сводная бюджетная роспись, план на 31.12.2021 | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы | всего | 3 555,7 | 1 492,2 | 1 488,9 |
| Жилищное управление мэрии, отдел закупок, планирования и анализа исполнения бюджета управления делами мэрии | 3 555,7 | 1 492,2 | 1 488,9 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей» Основное мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города | всего | 3 555,7 | 1 492,2 | 1 488,9 |
| Жилищное управление мэрии, отдел закупок, планирования и анализа исполнения бюджета управления делами мэрии | 3 555,7 | 1 492,2 | 1 488,9 |

Таблица 5

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Расходы за 2021 г. (тыс. руб.) | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы | Всего | 53215,3 | 52324,2 | 98,3% | - |
| Городской  бюджет | 1492,2 | 1488,9 | 99,8% | - |
| Федеральный  бюджет | 7224,2 | 6499,2 | 90,0% | Оказание социальной помощи гражданам носит заявительный характер |
| Областной  бюджет | 34316,9 | 34154,1 | 99,5% | - |
| Внебюджетные  источники | 10182,0 | 10182,0 | 100,0% | - |
| 2 | Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей»  Основное мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению  жильем молодых семей города | Всего | 15985,1 | 15972,3 | 99,9% | - |
| Городской  бюджет | 1492,2 | 1488,9 | 99,8% | - |
| Федеральный  бюджет | 1739,1 | 1735,3 | 99,8% | - |
| Областной  бюджет | 2571,8 | 2566,1 | 99,8% | - |
| Внебюджетные  источники | 10182,0 | 10182,0 | 100,0% | - |
| 3 | Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» | Всего | 5485,1 | 4763,9 | 86,9% | Оказание социальной гражданам помощи носит заявительный характер |
| Федеральный  бюджет | 5485,1 | 4763,9 | 86,9% |
| 4. | Основное мероприятие 2: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)» | Всего | 31745,1 | 31588,0 | 99,5% | - |
| Областной  бюджет | 31745,1 | 31588,0 | 99,5% |
| единовременная денежная выплата | 31276,0 | 31276,0 | 100,0% |
| административные расходы | 469,1 | 312,0 | 66,5% |

Погрешность при округлении данных до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках (приложение 6) составляет 0,1 тыс. руб. по причине суммирования округленных значений в расчете до тысяч руб.

В 2021 г. на лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение, перечислено 42 863 471,21 руб. С указанного счета переведены на лицевые счета граждан социальные выплаты на приобретение жилья на общую сумму 42 142 207,21 руб. (сумма указаны без учета возврата по судебному решению).

Таблица 6

Информация о реализации муниципальных программ в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код целевой  статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План  на 2021 год, руб. | Исполнено  за 2021 год,  руб. | Исполнение,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14101L4970 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города | 5 803 150,51 | 5 790 292,91 | 99,78% |
| 1400100000 | Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | 5 485 180,00 | 4 763 916,00 | 86,85% |
| 1400151350 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах», за счет средств федерального бюджета | 2 759 440,00 | 2 038 176,00 | 73,86% |
| 1400151760 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет средств федерального бюджета | 2 725 740,00 | 2 725 740,00 | 100,00% |
| 140P172300 | Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2018 года № 4463-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей», за счет средств областного бюджета | 31 745 100,00 | 31 587 998,30 | 99,51% |
|  | Всего | 43 033 430,51 | 42 142 207,21\* | 97,93% |

\* в 2021 г. на лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение, перечислено 42 863 471,21 руб. С указанного счета переведены на лицевые счета граждан социальные выплаты на приобретение жилья на общую сумму 42 142 207,21 руб. (сумма указаны без учета возврата по судебному решению)

Таблица 7

Информация о реализации муниципальных программ по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя | | % выполнения | Причины  отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год план | 2021 год факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы» | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей; семей работников бюджетных учреждений здравоохранения; семей из числа отдельных категорий граждан; семей, имеющих трех и более детей, признанных получателями социальных выплат в текущем году | семья | 156 | 155 | 99,36% | Предоставление социальных выплат носит заявительный характер |
| 2. | Количество молодых семей; семей работников бюджетных учреждений здравоохранения; семей из числа отдельных категорий граждан; семей, имеющих трех и более детей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия, в текущем году | семья | 158 | 158 | 100,00% | - |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году | семья | 8 | 8 | 100,00% | - |
| 2. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году | семья | 8 | 8 | 100,00% | - |
| 3. | Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы в текущем году | % | 10,3 | 10,3 | 100,00% | - |
| Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» | | | | | | |
| 1. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 8 | 7 | 87,50% | Предоставление социальных выплат носит заявительный характер |
| ветеранов Великой Отечественной войны | чел. | 0 | 0 | \_ |
| ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в том числе: | чел. | 8 | 7 | 87,50% |
| ветеранов боевых действий | 4 | 3 | 75,00% |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 4 | 4 | 100,00% | - |
| 2. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 10 | 10 | 100,00% | - |
| ветеранов Великой Отечественной войны | чел. | 0 | 0 | \_ | - |
| ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в том числе: | чел. | 10 | 10 | 100,00% | - |
| ветеранов боевых действий | 5 | 5 | 100,00% | - |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 5 | 5 | 100,00% | - |
| Основное мероприятие 2: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)» | | | | | | |
| 1. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | чел. | 140 | 140 | 100,00% | \_ |
| 2. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия | чел. | 140 | 140 | 100,00% | \_ |

Таблица 8

Информация об участии в 2021 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации,

Вологодской области, грантовых конкурсах в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования

| № п/п | Наименование ГП РФ (подпрограммы), ФЦП ГП ВО (подпрограммы) с реквизитами НПА, грантового конкурса в 2021 г. | Наименование субсидии (иного межбюджетного трансферта) на реализацию мероприятия, объекта, гранта | Субъект бюджетного планирования (орган мэрии, учреждение) | Срок реализации мероприятия, объекта (год начала и окончания) | Утверждено в городском бюджете  на 2021 год, тыс. руб. | | | | Внебюджетные источники | Ожидаемый эффект к концу реализации мероприятия, объекта, получения гранта для города, населения, учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: | | | |
| федеральный  бюджет | областной бюджет | городской бюджет | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мэрия города (жилищное управление мэрии) | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 | Субсидии органам местного самоуправления для предоставления социальных выплат молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 – 2025» | Жилищное управление мэрии | 2021 - 2025 | 1739,1 | 2571,8 | 1492,3 | 5803,2 | 10182,0 | Оказание государственной поддержки 8 молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (предоставление субсидии) на приобретение жилья |
| 1.2. | Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства" государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» на 2021 - 2025 годы, утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 15.04.2019 № 377 |
| Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан  в соответствии с федеральным и областным законодательством» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 | Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленные федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008  № 714 | жилищное управление мэрии | 2018 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение жилья в соответствии с федеральным и/или областным законодательством (3 ветеранам боевых действий, 4 инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов) |
| 1.2. | Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства" государственной программы Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы, утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 15.05.2019 № 377 |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленные федеральными законами от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах», 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | жилищное управление мэрии | 2021-2025 | 5485,2 | 0 | 0 | 5485,2 | 0 |
| 2.2. | Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы», утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 15.05.2019 № 377 |