Общие сведения.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2021-2023 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2020 № 4362 (с изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие территории».

# Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

# Соисполнители Программы - МКУ «Спецавтотранс», жилищное управление мэрии.

Цели муниципальной Программы:

- Повышение уровня благоустройства города.

- Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города.

- Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.

- Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда.

Задачи муниципальной Программы:

- Организация содержания и благоустройство территорий общего пользования.

- Организация озеленения территорий общего пользования.

- Обеспечение наружного освещения.

- Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий.

- Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города.

6. Обеспечение безопасности дорожного движения.

7. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта.

8. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

9. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме

- Сведения о результатах реализации Программы, о достижении целевых показателей Программы за 2021 год.

В 2021 году реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

1. В рамках решения задачи по организации озеленения территорий общего пользования выполнено:

•	оформление цветников площадью 6 987 кв.м,

•	установка и озеленение каркасных фигур с вазонами «Дуга», «Дерево» - 219 шт. и пр.

- В рамках решения задачи по обеспечению наружного освещения процент горения светильников наружного освещения обеспечен на уровне 98,5 %.

- В рамках решения задачи по обеспечению украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий обеспечено украшение территории города к 25 праздничным и общественным мероприятиям 2021 года. К новогодним мероприятиям установлено 9 искусственных елей, 5 светодиодных лилий, 6 светодиодных фонтанов, три объемно-пространственных светодиодных композиции, 24 катальных горки 12 из них светодиодные.

4. В рамках решения задачи по обеспечению содержания и ремонта улично-дорожной сети города выполнен ямочный ремонт площадью 7,8 тыс. кв.м, ремонт ул. Годовикова (от Годовикова, 2 до Годовикова, 20).

- доля дорожной сети Череповецкой агломерации, отвечающей нормативным требованиям, на конец 2021 года составила 66,9 %.

5. В рамках решения задачи по обеспечению безопасности дорожного движения частично нанесена дорожная разметка, произведена замена дорожных знаков.

6. В рамках решения задачи по улучшению технического состояния общего имущества многоквартирных домов города выполнен ремонт общего имущества одного многоквартирных домов путем проведения его капитального ремонта за счет дополнительных средств собственников. В двух домах.

7. В рамках решения задачи по надлежащему содержанию и ремонту временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда:

- возмещение затрат на содержание 189 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда,

- ремонт 2 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

8. В рамках решения задачи по обеспечению неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме показатель «Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)» выполнен на 100,39 %.

9. Проведена замена 70 лифтов с истекшим сроком службы.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы за 2021 года, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | Исполнение % | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец 2021 года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт по состоянию на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 51,8 | 76,0 | 51,8 | 68,16 | Большой объем работ дорожного полотна и дворовых территорий вызвал неудобство для передвижения граждан. | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 74,5 | 77,4 | 74,5 | 96,25 | Невыполнение значения показателя связано с потребностью в дополнительных средствах ДФ ВО. | Т1.10. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 3 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 89,8 | 88,7 | 89,8 | 101,24 | Причина отклонения связана с вводом в эксплуатацию домов новостроек (за 2021 год 7 мкд.) | Т2.3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 1 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 30,1 | 11,70 | 30,1 | 257,26 | Увеличение показателей связано с дополнительным финансированием. | Т2. Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 2 | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | - | 100 | 100 | 100 |  | Т2. Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 3 | Количество посаженных деревьев, кустарников | ед. | - | 1 800 | 1 800 | 100 |  | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 4 | Процент горения светильников наружного освещения, не менее | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 100 |  | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 5 | Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города | ед. | - | 273 | 25 | 9,16 | В связи с вводом ограничений по проведению массовых мероприятий в городе в 2021 году по распространению коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятия не проводились и оформление праздничного украшения не требовалось. | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 6 | Количество вывезенных автомобилей | ед. | - | 50 | 16 | 32,00 | Услуга носит заявительный характер. Оплата работ осуществляется по факту на основании актов выполненных работ | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» |
| 1 | Процент уборки и содержания городских территорий | % | - | 80 | 80 | 100,00 |  | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 2 | Объем ямочного ремонта | кв. м | 22 000,0 | 18 000 | 19 920 | 110,67 | Большой объем потребности в выполнении ремонта в связи со значительным количеством аварийной ямочности, выявленной по результатам обследования муниципальных территорий г.Череповца специалистами МКУ «САТ», по обращениям в ЕДС 083, предписаниям, выдаваемым ОГИБДД, и пр. | Т2.1. Объем ямочного ремонта Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 3 | Процент выполнения ямочного ремонта | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | Т2.1. Объем ямочного ремонта Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 4 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 5 | Доля дорожной сети Череповецкой агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | 66,4 | 65,78 | 65,78 | 100,00 |  | Т1.10 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 6 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | - | 282 | 285 | 101,06 | Большее количество дорожно-транспортных происшествий связано с недостаточно проводимой профилактической работой, невнимательностью участников дорожного движения. | Т1.19 Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 7 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | - | 1,0 | 0 | 100,00 |  | Т1.19 Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими Ч2.20 Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения |
| 8 | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | - | 8 | 0 | 100,00 |  | Т1.19 Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими Ч2.20 Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения |
| 9 | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | - | 60 | 57,43 | 95,72 | Всего в городе 289 остановочных площадок, не оборудовано остановочными павильонами было 168 шт. За 2020- 2021 года установлено 166 остановочных павильона. Установка 45 шт. павильонов в 2021 году была выполнена в рамках выделенного финансирования. | Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 1 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | ед. | 2 | 20 | 2 | 10,00 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется по решению общего собрания собственников помещений в таком доме. Более 50% МКД в городе формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, что позволяет им выполнять работы по капитальному ремонту без привлечения дополнительных средств собственников. | Т2.3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%. Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в т.ч. спец. счет + средства собственников |
| 2 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 |  | Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
| 3 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в региональный фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 |  | Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
| 4 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 30 | 93 | 99 | 106,45 | По результатам проведенных конкурсных процедур по отбору подрядных организаций и фактическому закрытию муниципальных контрактов образовалась экономия денежных средств, что позволило дополнительно отремонтировать 6 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | х |
| 5 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 |  | х |
| 6 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 0 | 4 | 3 | 75,00 | В рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» установлено 3 детские, спортивные площадки на территории МКД, 1 площадка была установлена на общегородской территории УКСиР. | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 7 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 29 384,4 | 27 259,6 | 27 366,1 | 100,39 | Проведена разъяснительная работа с гражданами-нанимателями Проведена разъяснительная работа с гражданами-нанимателями | Э2 Бюджетная обеспеченность Т2.5 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| 8 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 109,5 | 100 | 100,39 | 100,39 |  |  |
| 9 | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | ед. | - | 70 | 88 | 125,71 | В результате проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение работ по замене 70 лифтов образовалась экономия денежных средств. На указанную экономию был заключен контракт на замену дополнительных 18 лифтов | Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Т2.6 Оценка горожанами состояния жилищного фонда |

Таблица 2

Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)муниципальной

программы/подпрограмм

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | Балл | Показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан | Ежегодно, показатель за период (год) | Не расчетный показатель. Данные одного из социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец» в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню. | - | 4 | Сведения социологического исследования МКУ ИМА «Череповец» | ДЖКХ |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | Ежегодно, показатель за период (год) | ДД = ПДн / ПДобщ х 100% | ДД - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, ПДн – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км, ПДобщ – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 3 | Форма федерального статистического наблюдения 1-ДГ | ДЖКХ |
| 3 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | Выраженная в процентах часть МКД города, износ основного фонда которых исчисляется в пределах от 0 до 30 % | Ежегодно, показатель за период (год) |  | П – значение показателя; Sобщ1 – общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа, (0 – 30 %); Sобщ– общая площадь жилищного фонда | 3 | Статистические сведения органов местного самоуправления (отдела управления жилищным фондом ДЖКХ мэрии) о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря расчетного года по Форме № 1-жилфонд, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики | ДЖКХ |
| 4 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | Кв.м./чел | Показатель, характеризующий обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования. Под озелененными местами общего пользования понимаются цветники, парки и скверы, которые находятся на городских землях | Ежегодно, показатель за период (год) | П = Sомоп/N | П – значение показателя; Sомоп – площадь озелененных мест общего пользования, кв.м. N– численность населения города, чел. | 3 | Данные по значению показателя предоставляют ДЖКХ мэрии и муниципального казенного учреждения «УКСиР» | ДЖКХ |
| 5 | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | Показатель, отражающий процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования – дуг, клумб, ящиков, топиарных фигур, вертикальных конструкций и пр. | Ежегодно, показатель за период (год) | Отношение фактического количества установленных элементов озеленения к запланированному, выраженное в процентах | Количество установленных элементов озеленения | 3 | Информативные сведения отдела эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии о количестве фактически установленных на территориях общего пользования элементов озеленения | ДЖКХ |
| 6 | Количество посаженных деревьев, кустарников | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество посаженных деревьев, кустарников | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Суммарное количество посаженных деревьев, кустарников | Количество посаженных деревьев, кустарников | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ |
| 7 | Процент горения светильников наружного освещения | % | Процентное соотношение горения светильников наружного освещения к общему количеству светильников в городе | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |  | П – значение показателя; Свгорения - количество горения светильников наружного освещение; Свобщ. – общее количество светильников наружного освещения | 3 | Сведения организации, выполняющей работы по обеспечению искусственного освещения территории муниципального образования, ежемесячно предоставляемые в ДЖКХ мэрии | ДЖКХ |
| 8 | Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Суммарное количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий | Количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ |
| 9 | Количество вывезенных автомобилей | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Суммарное количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными | Количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ |
| 10 | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | Показатель, отражающий степень оборудования остановок общественного транспорта остановочными павильонами | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Отношение количества остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами, к общему количеству остановок общественного транспорта, выраженное в процентах | Количество остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами; Общее количество остановок общественного транспорта | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии | ДЖКХ |
| 11 | Процент уборки и содержания городских территорий | % | Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий | Ежегодно, показатель за период (год) | Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий: отношение общей площади территории, подлежащей уборке, к площади убранной территории за отчетный период | Общая площадь территории, подлежащей уборке; площадь убранной территории за отчетный период | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | ДЖКХ |
| 12 | Объем ямочного ремонта | Кв.м | Показатель, отражающий объем выполненного ямочного ремонта | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Фактически объем выполненного ямочного ремонта | Площадь выполненного ямочного ремонта | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) МКУ «Спецавтотранс» о фактических объемах выполненного ямочного ремонта | ДЖКХ |
| 13 | Процент выполнения ямочного ремонта | % | Показатель, отражающий степень выполнения запланированного объема ямочного ремонта | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Отношение фактически выполненного объема ямочного ремонта к запланированному | Площадь выполненного ямочного ремонта | 3 | Информативные сведения МКУ «Спецавтотранс» о фактических объемах выполненного ямочного ремонта | ДЖКХ |
| 14 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | Ед. | Показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | Ежеквартально, показатель за период (раз в квартал) | Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | Количество решений суда | 3 | Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ДЖКХ |
| 15 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | Показатель, характеризующий соответствие состояния дорожной сети Череповецкой городской агломерации нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Ежегодно, показатель за период (год) | N=Sсоот/Sобщ * 100% | N – значение показателя, Sсоот – общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км; Sобщ – общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, км | 3 | Данные отдела по эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии | ДЖКХ |
| 16 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Суммарное количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | ДЖКХ |
| 17 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей | 1 раз в полугодие |  | КПин - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей с пострадавшими пешеходами (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области); ОКдтп - общее количество дорожно-транспортных происшествий по городу (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | ДЖКХ |
| 18 | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | 1 раз в год |  | КПжл - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области); ОКдтп - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | ДЖКХ |
| 19 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | Шт. | Показывает количество МКД, в которых на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества за средства собственников, собранные дополнительно от взносов на капитальный ремонт | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников | Количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с ДЖКХ сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) | ДЖКХ |
| 20 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | Показывает долю возмещения затрат в части проведения капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период от суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |  | - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэра города от 12.12.2008 N 4421 за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом ЖКХ мэрии сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами, платежные поручения) | ДЖКХ |
| 21 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | Шт. | Показывает количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | Ежегодно, показатель за период (год) | Суммарное количество придомовых территорий МКД, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены. | Количество придомовых территорий МКД, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, договоры/счета на приобретение детского игрового оборудования, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) | ДЖКХ |
| 22 | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | Шт. | Показывает количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | Количество МКД, в которых за соответствующий период времени на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества, а именно – лифтов за счет средств субсидий. | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | 3 | Исполнительные сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты приемки выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными ими лицами. | ДЖКХ |
| 23 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | Показывает долю возмещения затрат в части оплаты взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |  | - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | 3 | Сведения планово-юридического отдела департамента ЖКХ мэрии, платежные поручения. | ДЖКХ |
| 24 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | Шт. | Показывает количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | Суммарное количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период. | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ) | ДЖКХ |
| 25 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | Показывает долю возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |  | - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэрии города от 18.04.2013 N 1695 за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения) | ДЖКХ |
| 26 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | Тыс. руб. | Показывает размер поступлений в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений). Расчетный показатель, показывающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет поступлений по платежам за использование муниципальных жилых помещений. | На отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату | Значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым ДЖКХ. Значение данного показателя включает в себя поступления по платежам за использование муниципальных жилых помещений. | Поступления в бюджет по неналоговым доходам | 3 | Годовой отчет департамента ЖКХ об исполнении городского бюджета, справка о перечислении поступлений в бюджет. Источники прогнозных данных - отчет АИС ЗИК об общей площади муниципальных жилых помещений, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности, постановление мэрии города "Об установлении ставки платы за пользование жилыми помещениями (действующее на период расчета) | ДЖКХ |
| 27 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | Показывает долю выполнения плана по неналоговым доходам от планового объема поступления средств | Ежеквартально, показатель за период |  | - общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым ДЖКХ, на отчетную дату, - плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | 3 | Сведения о поквартальном распределении поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, справка о перечислении поступлений в бюджет | ДЖКХ |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2021 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2023годы |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ мэрии | Повышение качества в решении вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии – 96,65 % | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города. Повышение внешней привлекательности города, комфортности проживания. | Реализованы мероприятия по: - озеленению территорий общего пользования, - благоустройству и содержанию кладбищ, организации текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, - благоустройству и содержанию пляжей, - возмещению затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов, оплате электроэнергии на сетях наружного освещения, - текущему содержанию парков, скверов, газонов, - украшению города, - содержанию сетей дождевой канализации, - вывозу тел умерших людей и пр. | - | Показатель 1 Программы, показатели подпрограммы 1 1 - 6 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | ДЖКХ мэрии | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. | Выполнены работы по озеленению городских территорий: - посадка цветочных клумб - 6 987 кв.м; - озеленение вертикальных конструкций «Дуга» (192 шт.) и «Дерево» (27 шт.), - установка цветочных ящиков на ограждениях - 800 шт., - посадка луковиц тюльпанов - 1 271 кв.м. (45 482 шт.) - приобретение и посадка деревьев и кустарников: 1 330 шт. | - | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 2-3 |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ | ДЖКХ мэрии | Обеспечение санитарного благополучия территорий города | Выполнены работы по благоустройству и содержанию кладбищ: - содержание Вечного огня на кладбище № 1 (поставка газа), - дератизация территорий кладбищ от крыс (двукратно) на территории г. Череповца | - | Показатель Программы 1 |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «САТ» | ДЖКХ мэрии | Обеспечение санитарного благополучия территорий города | Выполнены работы: - произведена оплата коммунальных расходов по хлораторным станциям, -произведена оплата электроэнергии на 5 кладбище, - содержание хлораторных станций и дренажной системы 4-го кладбища | - | Показатель Программы 1 |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей | ДЖКХ мэрии | Обеспечение санитарного благополучия территории города | Выполнены работы по благоустройству и содержанию пляжей: - планировка и подсыпка песка, - исследование проб грунта (песка), речной воды (6 пляжей), экспертиза использования водного объекта (пляжа), - оплата договоров водопользования, - установка и обслуживание МТК, - изготовление и установка МАФ (пляжные зонтики), - дератизация контейнерных площадок на территориях городских пляжей | -. | Показатель Программы 1 |
| 7 | Мероприятие 1.1.5 Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | ДЖКХ мэрии | Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения и светофорных объектов | Проведена оплата электроэнергии в соответствии с выставленными счетами на ее потребление. | - | Показатель подпрограммы 1 - 4 |
| 8 | Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по текущему содержанию территорий общего пользования, кроме улично-дорожной сети. Обеспечение соответствия санитарного состояния объектов требованиям СанПиН. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. | Выполнены работы по текущему содержанию парков, скверов, газонов: акарицидная обработка от клещей. | - | Показатель Программы 1 |
| 9 | Мероприятие 1.1.7. Украшение города | ДЖКХ мэрии | Создание праздничного настроения путем украшения территорий города. | Организовано: - оказание услуг по украшению городских территорий к праздничным мероприятиям, - оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин на время проведения праздничных мероприятий, - установка, украшение и демонтаж новогодних елей, новогоднее украшение города, установка, обслуживание и демонтаж катальных горок, - праздничное оформление города к 75-летию Победы | . | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 5 |
| 10 | Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации | ДЖКХ мэрии | Оплата услуг МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города | Оплата услуг МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. | - | Показатель Программы 1 |
| 11 | Мероприятие 1.1.9. Вывоз тел умерших людей | ДЖКХ мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города | Обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан. Всего за 2021 год обеспечено 302 заявки. | - | Показатель Программы 1 |
| 12 | Мероприятие 1.1.10. Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | ДЖКХ мэрии | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. | Приобретены подарочные сертификаты победителям конкурса, а также разыгран призовой фонд в рамках проведения городского конкурса «Цветущий город» | - | Показатель Программы 1 |
| 13 | Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города | ДЖКХ мэрии | Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения | Обеспечена освещенность улиц согласно нормативу, обеспечена бесперебойная работа светофоров, проведены мероприятия по реконструкции сетей наружного освещения, установлено дополнительного освещение. Проведен ежедневный контроль выполняемых мероприятий. | - | Показатель подпрограммы 1 - 4 |
| 14 | Мероприятие 1.1.12. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин | ДЖКХ мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города, повышение комфортности проживания в нем. | Установка и обслуживанию 60 мобильных туалетных кабин на территориях города Череповца | - | Показатель Программы 1 |
| 15 | Мероприятие 1.1.13. Обустройство участков сетей наружного освещения | ДЖКХ мэрии | Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения | Проведено обустройство участков сетей наружного освещения по ул. Архангельской | - | Показатель подпрограммы 1 - 4 |
| 16 | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | ДЖКХ мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города | Не выполнен | Исполнитель не выполнил условия контракта. | Показатель Программы 1 |
| 17 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | ДЖКХ мэрии | Организация вывоза брошенного транспорта | Вывезено 16 транспортных средств | - | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 6 |
| 18 | Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города | ДЖКХ мэрии | Организация вывоза брошенного транспорта | Вывезено 16 транспортных средств | - | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 6 |
| 19 | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | ДЖКХ мэрии | Обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Количество и вид отловленных животных без владельцев, всего – 226 в том числе: женских особей - 123 мужских особей -103 Количество животных, клинически осмотренных -226 Количество животных, вакцинированных против бешенства -226 Количество животных, подвергнутых стерилизации (кастрации)-226 Количество животных, подвергнутых эвтаназии -0 | - | Показатель Программы 1 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» |
| 20 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий. Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города в пределах жилых микрорайонов, приведение их в надлежащее состояние. Обеспечение транспортной доступности. | Летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, нанесение разметки улиц, пешеходных переходов в весенне-летний период. | - | Показатель Программы 2, подпрограммы 2 - 1-9 |
| 21 | Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | ДЖКХ мэрии |  | Выполнены работы по нанесению разметки на улично-дорожной сети города Череповца. | - | Показатель Программы 2, подпрограммы 2 - 1-9 |
| 22 | Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») | МКУ «Спецавтотранс» |  | Обеспечено финансирование содержания учреждения в рамках сметы. | - |  |
| 23 | Мероприятие 2.1.3. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» | МКУ «Спецавтотранс» |  | Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период, произведена уборка смета, выполнено 7,8 тыс.м2 ямочного ремонта, осуществлялся покос травы, ремонт детских площадок, озеленение города. | - |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.4. Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | ДЖКХ мэрии |  | Осуществлялось содержание и обслуживание мостовых сооружений города (мост через р. Ягорбу, Кирилловская путепроводная развязка над автомобильной дорогой, Октябрьский мост через р. Шексну, мост через р. Серовку в створе Кирилловского шоссе, путепровод по ул. Архангельской над железной дорогой, путепровод по ул. Сталеваров над железной дорогой, мосты через р. Серовку в створе ул. Остинской, Северной, Северный мост через р. Ягорбу) с целью поддержания их в исправном состоянии, обеспечения транспортной безопасности. | - |  |
| 25 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | ДЖКХ мэрии | Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города. Обеспечение транспортной доступности | Выполнены ремонты подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан протяженностью 6,487 км. |  | Показатель Программы 2, подпрограммы 2 - 1, 4 |
| 26 | Основное мероприятие 2.3 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий | Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период, произведена уборка смета, выполнено 7,8 тыс.м2 ямочного ремонта, осуществлялся покос травы, ремонт детских площадок, озеленение города. Выполнены и приняты работы по объекту: ул.Годовикова (от Годовикова 2 до Годовикова 20). Обеспечение содержания МКУ «САТ». | - | Показатели подпрограммы 2 - 1-4, 6-8 |
| 27 | Мероприятие 2.3.1. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда | ДЖКХ мэрии |  | Мероприятия не проводилось | На 2021 год не запланировано. |  |
| 28 | Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») | ДЖКХ мэрии |  | Выполнены работы по содержанию, уборке, ямочному ремонту, озеленению, ремонту детских площадок. На обслуживании у МКУ «Спецавтотранс» 39 детских площадок. Текущий ремонт и обслуживание проведены на всех площадках. Выполнена покраска, завезен новый песок в песочницы, подсыпано покрытие, отремонтированы и восстановлены подвесы на качелях, прикреплены новые канаты на игровых комплексах. Смонтировано новое оборудование на 7 детских площадках. | - |  |
| 29 | Мероприятие 2.3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ мэрии |  | Выполнен ремонт участков автомобильных дорог: 1. ул.Сталеваров (от Сталеваров 47 до Данилова 21), 2. Октябрьский пр. (от Раахе 2 до Октябрьского пр.69), 3. ул.Красная (от Судостроительная 9 до Первомайская 3), 4. ул.Годовикова (от Годовикова 2 до Годовикова 20), 5. ул.Суворова (от Первомайская 22 до Архангельская 11), 6. Московский пр. (Московский пр.36 до Московский пр.62), 7. ул.Вологодская (от Ленина 86 до Вологодская 14), 8. ул.Гоголя (от Гоголя 45 до Гоголя 6), 9. ул.М.Горького (от М.Горького 57 до М.Горького 13). | - |  |
| 30 | Мероприятие 2.3.4. Ремонт тротуаров | ДЖКХ мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий | Выполнены работы по объектам: «Ремонт тротуаров на территории г.Череповца в 2021 году. I этап». «Ремонт тротуаров на территории г.Череповца в 2021 году. II этап». |  | Показатели подпрограммы 2 - 1-4, 6-8 |
| 31 | Мероприятие 2.3.5. Установка проекционного оборудования технических средств организации дорожного движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений | ДЖКХ мэрии |  | Проведена установка проекционного оборудования технических средств организации дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений |  |  |
| 32 | Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» | ДЖКХ мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий | Выполнены ремонты участков автомобильных дорог: 1. ул.Сталеваров (от Сталеваров 47 до Данилова 21), 2. Октябрьский пр. (от Раахе 2 до Октябрьского пр.69), 3. ул.Красная (от Судостроительная 9 до Первомайская 3), 4. ул.Годовикова (от Годовикова 2 до Годовикова 20), 5. ул.Суворова (от Первомайская 22 до Архангельская 11), 6. Московский пр. (Московский пр.36 до Московский пр.62), 7. ул.Вологодская (от Ленина 86 до Вологодская 14), 8. ул.Гоголя (от Гоголя 45 до Гоголя 6), 9. ул.М.Горького (от М.Горького 57 до М.Горького 13). |  | Показатели подпрограммы 2 - 4-6 |
| 33 | Основное мероприятие 2.5. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу | ДЖКХ мэрии | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |  |
| 34 | Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда | Выполнен капитальный ремонт 2 МКД. | Временное ограничение ЛБО на основании протокольно принятых решений | Показатели Показатели Подпрограммы 3 - 1, 2 |
| 35 | Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Обеспечение соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение его эффективного использования | Содержание 189 и ремонт 2 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | Выполнение ремонта 28 жилых помещений муниципального жилищного фонда запланировано на полный календарный год. | Показатели Подпрограммы 3 - 4-7 |
| 36 | Мероприятие 3.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) | ДЖКХ мэрии | Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ | Содержание 189 незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | - | Показатель Подпрограммы 3 - 3 |
| 37 | Мероприятие 3.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Улучшение внешнего облика придомовых территорий многоквартирных домов, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей при эксплуатации детского игрового оборудования | Ремонт 99 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | - | Показатель Подпрограммы 3 - 3 |
| 38 | Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ мэрии | Обеспечение поступлений в бюджет по неналоговым доходам в части платы за наем муниципальных жилых помещений | Перечислено взносов в региональный фонд капитальных ремонтов в размере 12 000,0 тыс. руб. |  | Показатели Подпрограммы 3 - 7, 8 |
| 39 | Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | ДЖКХ мэрии | Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда | Предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий на установку детских и спортивных площадок на 3 дворовых территориях | В рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» установлено 3 детские, спортивные площадки на территории МКД, 1 площадка была установлена на общегородской территории УКСиР. | Показатель Подпрограммы 3 - 9 |
| 40 | Основное мероприятие 3.5. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | ДЖКХ мэрии | Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда | Возмещены затраты на прием платежей по договорам найма | - | Показатель Подпрограммы 3 - 9 |
| 41 | Основное мероприятие 3.6. Субсидии на возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | ДЖКХ мэрии | Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда | Замена 88 лифтов | В результате проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение работ по замене 70 лифтов образовалась экономия денежных средств. На указанную экономию был заключен контракт на замену дополнительных 18 лифтов | Показатели Показатели Подпрограммы 3 - 1, 2 |
| 42 | Основное мероприятие 3.7. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части замены лифтов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (межбюджетный трансферт) | ДЖКХ мэрии | Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда | Использован в полном объеме |  | Показатель Подпрограммы 3 - 9 |

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 2021 год представлены в Таблицах 4, 5

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2021 -2023 годы | ДЖКХ мэрии | 741 810,6 | 707 675,8 | 685 682,5 |
|  |  | Мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 3 603,7 | 3 552,9 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ мэрии | 30 096,8 | 31 030,6 | 30 833,6 |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города | ДЖКХ мэрии | 164 188,1 | 159 347,3 | 150 144,6 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1 Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ мэрии | 163 787,5 | 159 234,9 | 150 110,6 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г.Череповца | ДЖКХ мэрии | 288,2 | 0,0 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | ДЖКХ мэрии | 112,4 | 112,4 | 34,0 |
| 3 | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | ДЖКХ мэрии | 521 509,6 | 450 054,5 | 447 975,6 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ мэрии | 440 908,7 | 421 700,6 | 420 833,3 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | ДЖКХ мэрии | 2 321,1 | 2 228,4 | 2 213,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ мэрии | 1,0 | 23 749,5 | 22 553,3 |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» | ДЖКХ мэрии | 2 376,0 | 2 376,0 | 2 376,0 |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5 Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу | ДЖКХ мэрии | 75 902,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | 26 016,1 | 67 243,4 | 56 728,7 |
|  |  | Мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 3 603,7 | 3552,9 |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | 328,4 | 179,0 | 102,2 |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилого фонда | ДЖКХ мэрии | 3 484,1 | 10 060,7 | 9903,0 |
|  |  | Мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 3 595,1 | 3 544,9 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ мэрии | 22 203,6 | 30 118,3 | 26 542,6 |
| 4.4. | Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилого фонда (включая установку элементов благоустройства) | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 2 340,0 | 2337,7 |
| 4.5. | Основное мероприятие 3.5. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | Мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 8,6 | 8,0 |
| 4.6. | Основное мероприятие 3.6. Субсидия на возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 24 545,4 | 17 843,2 |

Погрешность при округлении данных до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках (таблица 6) составляет 0,1 тыс. руб. по причине суммирования округленных значений в расчете до тысяч руб.

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2021 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2021 -2023 годы | всего | 1 185 520,1 | 1 145 483,0 | 96,6 |
|  |  | городской бюджет | 711 279,5 | 689 235,4 | 96,9 |
|  |  | областной бюджет | 418 307,3 | 406 664,6 | 97,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 55 933,3 | 49 583,0 | 88,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | всего | 31 030,6 | 30 833,6 | 99,4 |
|  |  | городской бюджет | 31 030,6 | 30 833,6 | 99,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города | всего | 172 867,1 | 157 314,0 | 91,0 |
|  |  | городской бюджет | 159 347,3 | 150 144,6 | 94,2 |
|  |  | областной бюджет | 2 387,4 | 2 387,3 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 11 132,4 | 4 782,1 | 43,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего | 170 367,3 | 154 892,7 | 90,9 |
|  |  | городской бюджет | 159 234,9 | 150 110,6 | 94,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 11 132,4 | 4 782,1 | 43,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | всего | 26 237,3 | 25033,7 | 95,4 |
|  |  | городской бюджет | 26 117,3 | 24 913,7 | 95,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ | всего | 210,5 | 198,0 | 94,1 |
|  |  | городской бюджет | 210,5 | 198,0 | 94,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание и обслуживание кладбищ, осуществляемые через МКУ «Спецавтотранс» | всего | 4 732,4 | 4 666,2 | 98,6 |
|  |  | городской бюджет | 4 732,4 | 4 666,2 | 98,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей | всего | 1 535,5 | 1 534,9 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 1 535,5 | 1 534,9 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | всего | 53 021,1 | 45 402,6 | 85,6 |
|  |  | городской бюджет | 53 021,1 | 45 402,6 | 85,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.6. | Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов | всего | 674,2 | 674,2 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 674,2 | 674,2 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.7. | Мероприятие 1.1.7. Украшение города | всего | 17 033,8 | 10 647,3 | 62,5 |
|  |  | городской бюджет | 6 021,4 | 5 985,2 | 99,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 11 012,4 | 4 662,1 | 42,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.8. | Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации | всего | 21 380,7 | 21 380,7 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 21 380,7 | 21 380,7 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.9. | Мероприятие 1.1.9. Вывоз тел умерших людей | всего | 50,0 | 25,4 | 50,8 |
|  |  | городской бюджет | 50,0 | 25,4 | 50,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.10. | Мероприятие 1.1.10. Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | всего | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.11. | Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города | всего | 42 519,6 | 42 519,6 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 42 519,6 | 42 519,6 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.12. | Мероприятие 1.1.12. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин | всего | 1 478,9 | 1 316,8 | 89,0 |
|  |  | городской бюджет | 1 478,9 | 1 316,8 | 89,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.13. | Мероприятие 1.1.13. Обустройство участков сетей наружного освещения | всего | 993,3 | 993,3 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 993,3 | 993,3 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | всего | 112,4 | 34,0 | 30,2 |
|  |  | городской бюджет | 112,4 | 34,0 | 30,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города | всего | 112,4 | 34,0 | 30,2 |
|  |  | городской бюджет | 112,4 | 34,0 | 30,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | всего | 2 387,4 | 2 387,3 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 2 387,4 | 2 387,3 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | всего | 904 073,1 | 890 351,6 | 98,5 |
|  |  | городской бюджет | 450 054,5 | 447 975,6 | 99,5 |
|  |  | областной бюджет | 415 919,9 | 404 277,3 | 97,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 38 098,7 | 38 098,7 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | всего | 429 180,6 | 428 313,3 | 99,8 |
|  |  | городской бюджет | 421 700,6 | 420 833,3 | 99,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 7 480,0 | 7 480,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | всего | 35 137,4 | 35 024,8 | 99,7 |
|  |  | городской бюджет | 35 137,4 | 35 024,8 | 99,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») | всего | 365 845,2 | 365 090,5 | 99,8 |
|  |  | городской бюджет | 358 365,2 | 357 610,5 | 99,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 7 480,0 | 7 480,0 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда | всего | 21 886,1 | 21 886,1 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 21 886,1 | 21 886,1 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | всего | 6 311,9 | 6 311,9 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 6 311,9 | 6 311,9 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | всего | 23 117,5 | 22 130,0 | 95,7 |
|  |  | городской бюджет | 2 228,4 | 2 213,0 | 99,3 |
|  |  | областной бюджет | 20 889,1 | 19 917,0 | 95,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 237 399,0 | 225 532,2 | 95,0 |
|  |  | городской бюджет | 23 749,5 | 22 553,3 | 95,0 |
|  |  | областной бюджет | 183 030,8 | 172 360,2 | 94,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 30 618,7 | 30 618,7 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») | всего | 101 084,3 | 101 084,3 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 10 108,4 | 10 108,4 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 60 357,2 | 60 357,2 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 30 618,7 | 30 618,7 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3.3. | Мероприятие 2.3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 40 150,2 | 40 139,6 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 4 024,6 | 4 014,0 | 99,7 |
|  |  | областной бюджет | 36 125,6 | 36 125,6 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3.4. | Мероприятие 2.3.4. Ремонт тротуаров | всего | 77 777,8 | 65 921,6 | 84,8 |
|  |  | городской бюджет | 7 777,8 | 6 592,2 | 84,8 |
|  |  | областной бюджет | 70 000,0 | 59 329,4 | 84,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3.5. | Мероприятие 2.3.5. Установка проекционного оборудования технических средств организации дорожного движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений | всего | 18 386,7 | 18 386,7 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 1 838,7 | 1 838,7 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 16 548,0 | 16 548,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть») | всего | 214 376,0 | 214 376,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 2 376,0 | 2 376,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 212 000,0 | 212 000,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда | всего | 77 549,3 | 66 983,8 | 86,4 |
|  |  | городской бюджет | 70 847,1 | 60 281,6 | 85,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 6 702,2 | 6 702,2 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | всего | 179,0 | 102,2 | 57,1 |
|  |  | городской бюджет | 179,0 | 102,2 | 57,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | 13 655,8 | 13 447,9 | 98,5 |
|  |  | городской бюджет | 13 655,8 | 13447,9 | 98,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) | всего | 3 614,7 | 3 564,5 | 98,6 |
|  |  | городской бюджет | 3 614,7 | 3 564,5 | 98,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | 10 041,1 | 9 883,4 | 98,4 |
|  |  | городской бюджет | 10 041,1 | 9 883,4 | 98,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.3. | Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | всего | 30 118,3 | 26 542,6 | 88,1 |
|  |  | городской бюджет | 30 118,3 | 26 542,6 | 88,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.4. | Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилого фонда (включая установку элементов благоустройства) | всего | 2 340,0 | 2 337,7 | 99,9 |
|  |  | городской бюджет | 2 340,0 | 2 337,7 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.4.1. | Основное мероприятие 3.4.1 Установка детско-спортивной площадки во дворе жилых домов по ул. Гоголя 33А, пр. Победы 94, ул. Химиков 32 | всего | 840,0 | 840,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 840,0 | 840,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.4.2. | Основное мероприятие 3.4.2 Обустройство зоны спорта и отдыха на дворовой территории между домами Шекснинский пр., 32Б и ул. Рыбинская, 40 (детские и/или спортивные комплексы, элементы благоустройства) | всего | 881,3 | 881,3 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 881,3 | 881,3 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.4.3. | Основное мероприятие 3.4.3 Благоустройство территории у д. 80 по Октябрьскому пр. | всего | 618,7 | 616,4 | 99,6 |
|  |  | городской бюджет | 618,7 | 616,4 | 99,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.5. | Основное мероприятие 3.5. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | всего | 8,6 | 8,0 | 93,0 |
|  |  | городской бюджет | 8,6 | 8,0 | 93,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.6. | Основное мероприятие 3.6. Субсидия на возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | всего | 24 545,4 | 17 843,2 | 72,7 |
|  |  | городской бюджет | 24 545,4 | 17 843,2 | 72,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.7. | Основное мероприятие 3.7. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части ремонта и замены лифтов за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | всего | 6 702,2 | 6 702,2 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 6 702,2 | 6 702,2 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Погрешность при округлении данных до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках (таблица 6) составляет 0,1 тыс. руб. по причине суммирования округленных значений в расчете до тысяч руб.

Информация о реализации муниципальных программ в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению:

Таблица 6

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1800100000 | Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы, в том числе: | 31 030 590,00 | 30 833 561,81 | 99,37 |
| 1800100120 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, за счет средств городского бюджета | 25 124 690,00 | 24 927 661,81 | 99,22 |
| 1800170030 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления для достижения целевых показателей) | 5 905 900,00 | 5 905 900,00 | 100,00 |
| 1810100000 | Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города, в том числе: | 172 867 094,07 | 157 314 009,55 | 91,00 |
| 1810100110 | Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города, за счет средств городского бюджета | 159 234 881,07 | 150 110 637,97 | 94,27 |
| 1810153990 | Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города, за счет средств городского бюджета | 11 132 400,00 | 4 782 069,58 | 42,96 |
| 1810300110 | Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | 112 400,00 | 34 000,00 | 30,25 |
| 1810472230 | «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 2 387 413,00 | 2 387 302,00 | 100,00 |
| 1820000000 | Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города, в том числе: | 904 073 173,83 | 890 351 567,60 | 98,48 |
| 1820100110 | Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города, за счет средств городского бюджета | 371 455 596,50 | 370 588 277,04 | 99,77 |
| 1820153990 | Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города (Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика») | 7 480 000,00 | 7 480 000,00 | 100,00 |
| 1820170030 | Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города (реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления для достижения целевых показателей) | 50 245 100,00 | 50 245 100,00 | 100,00 |
| 18203S1350 | Содержание и ремонт улично-дорожной сети города, в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | 237 399 011,88 | 225 532 141,45 | 95,00 |
| 18202S1360 | Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | 23 117 464,45 | 22 130 049,11 | 95,73 |
| 182R171380 | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций | 214 376 000,00 | 214 376 000,00 | 100,00 |
| 1830000000 | Содержание и ремонт жилищного фонда | 77 549 322,94 | 66 983 880,05 | 86,38 |
| 1830100110 | Капитальный ремонт жилищного фонда, за счет средств городского бюджета | 179 034,41 | 102 218,69 | 57,09 |
| 1830200110 | Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | 13 655 738,49 | 13 447 877,26 | 98,48 |
| 1830300110 | Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | 30 118 336,81 | 26 542 651,19 | 88,13 |
| 1830400110 | Возмещение затрат на капитальный ремонт жилого фонда (включая установку элементов благоустройства) | 2 340 000,00 | 2 337 711,92 | 99,90 |
| 1830500110 | Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | 8 554,0 | 7 999,40 | 93,52 |
| 1830600110 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | 24 545 421,59 | 17 843 184,00 | 72,69 |
| 1830774300 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части ремонта и замены лифтов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 6 702 237,64 | 6702 237,59 | 100,00 |
| ВСЕГО | 1 185 520 179,84 | 1 145 483 019,01 | 96,62 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, выполнение в 2021 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» характеризуется следующими данными:

Таблица 7

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год план | 2021 год факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 76,0 | 51,8 | 68,16 | Большой объем работ дорожного полотна и дворовых территорий вызвал неудобство для передвижения граждан. |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 77,4 | 74,5 | 96,25 | Невыполнение значения показателя связано с потребностью в дополнительных средствах ДФ ВО. |
| 3 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30% | % | 88,7 | 89,8 | 101,24 | Причина отклонения связана с вводом в эксплуатацию домов новостроек ( за 2021 год 7 мкд.) |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 1 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 11,70 | 30,1 | 257,26 | Увеличение показателей связано с дополнительным финансированием. |
| 2 | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 3 | Количество посаженных деревьев, кустарников | ед. | 1 800 | 1 800 | 100,00 |  |
| 4 | Процент горения светильников наружного освещения, не менее | % | 98,5 | 98,5 | 100,00 |  |
| 5 | Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города | ед. | 273 | 25 | 9,16 | В связи с вводом ограничений по проведению массовых мероприятий в городе в 2021 году по распространению коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятия не проводились и оформление праздничного украшения не требовалось. |
| 6 | Количество вывезенных автомобилей | ед. | 50 | 16 | 32,00 | Услуга носит заявительный характер. Оплата работ осуществляется по факту на основании актов выполненных работ |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» |
| 1 | Процент уборки и содержания городских территорий | % | 80 | 80 | 100,00 |  |
| 2 | Объем ямочного ремонта | кв.м | 18 000 | 19 920 | 110,67 | Большой объем потребности в выполнении ремонта в связи со значительным количеством аварийной ямочности, выявленной по результатам обследования муниципальных территорий г.Череповца специалистами МКУ «САТ», по обращениям в ЕДС 083, предписаниям, выдаваемым ОГИБДД, и пр. |
| 3 | Процент выполнения ямочного ремонта | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 4 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 5 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | 65,78 | 65,78 | 100,00 |  |
| 6 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 282 | 285 | 101,06 | Большее количество дорожно-транспортных происшествий связано с недостаточно проводимой профилактической работой, невнимательностью участников дорожного движения. |
| 7 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 1,0 | 0 | 100,00 |  |
| 8 | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | 8 | 0 | 100,00 |  |
| 9 | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | 60 | 57,43 | 95,72 | Всего в городе 289 остановочных площадок, не оборудовано остановочными павильонами было 168 шт. За 2020- 2021 года установлено 166 остановочных павильона. Установка 45 шт. павильонов в 2021 году была выполнена в рамках выделенного финансирования. |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 1 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | ед. | 20 | 2 | 10,00 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется по решению общего собрания собственников помещений в таком доме. Более 50% МКД в городе формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, что позволяет им выполнять работы по капитальному ремонту без привлечения дополнительных средств собственников. |
| 2 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 3 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 4 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | ед. | 93 | 99 | 106,45 | По результатам проведенных конкурсных процедур по отбору подрядных организаций и фактическому закрытию муниципальных контрактов образовалась экономия денежных средств, что позволило дополнительно отремонтировать 6 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
| 5 | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 6 | Количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок | шт. | 4 | 3 | 75,00 | В рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» установлено 3 детские, спортивные площадки на территории МКД, 1 площадка была установлена на общегородской территории УКСиР. |
| 7 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс.руб. | 27 259,6 | 27 366,1 | 100,39 | Проведена разъяснительная работа с гражданами-нанимателями |
| 8 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 100,39 | 100,39 | Проведена разъяснительная работа с гражданами-нанимателями |
| 9 | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | ед. | 70 | 88 | 125,71 | В результате проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение работ по замене 70 лифтов образовалась экономия денежных средств. На указанную экономию был заключен контракт на замену дополнительных 18 лифтов. |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информацию о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений.

В 2021 году в муниципальную программу ответственным исполнителем на основании протоколов экспертного совета, уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2021 год с поквартальным распределением и на плановый период 2022 и 2023 годов финансового управления мэрии города были внесены изменения:

1.Постановлением мэрии города от 18.12.2020 г. № 5264 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2020 № 4362» внесены следующие изменения:

- в соответствии с доведением объема субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2021-2023 годы;

- в соответствии с доведением объема субсидии из областного дорожного фонда на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан на 2021-2023 годы;

- в соответствии с доведением объема субсидии из областного дорожного фонда на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021-2023годы;

- в соответствии с доведением объема субсидии из областного дорожного фонда на осуществление мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций на 2021-2023 годы;

Соответствующие изменения внесены в паспорт Программы, Подпрограмму 2 и приложения 3,4,5,6 к Программе и по тексту муниципальной программы.

2. Постановлением мэрии города от 15.02.2021 № 567 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2020 № 4362» внесены изменения в соответствии с доведением объема субвенций на выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца на 2021 год.

Соответствующие изменения внесены в паспорт, подпрограмму 1, приложения 3, 4 и по тексту муниципальной программы.

3. Постановлением мэрии города от 10.03.2021 № 1033 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2020 № 4362» внесены на основании протокола экспертного совета № 1 от 04.02.2021 г.

4. Постановлением мэрии города от 20.05.2021 № 2064 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2020 № 4362» внесены изменения на основании протокола экспертного совета № 2 от 05.04.2021 г., уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2021 год с поквартальным распределением и на плановый период 2022 и 2023 годов финансового управления мэрии города:

- увеличены бюджетные ассигнования на 2021 год по направлению расходов «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» на ремонт тротуаров в размере 77 777,8 тыс. руб., на установку проекционного оборудования технических средств организации дорожного движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений в размере 18 386,7 тыс. руб.;

- увеличены бюджетные ассигнования по направлению «Жилищное хозяйство» на предоставление субсидии на возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области в размере 24 396,1 тыс. руб.;

- уменьшены бюджетные ассигнования по направлению «Благоустройство. Обустройство участков сетей наружного освещения» в сумме 8 187,0 тыс. руб.,

- уменьшены бюджетные ассигнования по направлению «Благоустройство. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин» в размере 1 176,4 тыс. руб.;

- уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2021 год на реализацию мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет - ТОС», в размере 2 000,0 тыс.руб.;

- перераспределены средства по мероприятиям «Функционирование МКУ «Спецавтотранс», «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети» для выполнения работ по ремонту дорог картами, по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улицах города.

Кроме того, в качестве ответственного исполнителя Программы по мероприятию «Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма» определено жилищное управление мэрии. Планируемые расходы на реализацию мероприятия включены в размере 6,1 тыс.руб. ежегодно.

Перечень показателей Программы дополнен показателем «Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах».

5. Постановлением мэрии города от 14.07.2021 г. № 2888 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2020 № 4362», внесены изменения на основании протокола экспертного совета № 3 от 22.06.2021 г., уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2021 год с поквартальным распределением и на плановый период 2022 и 2023 годов финансового управления мэрии города:

- перераспределены средства на 2021 год с мероприятия «Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения» на мероприятие «Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города» в размере 5 002,7 тыс. руб.;

- перераспределены средства на 2021 год с мероприятия «Украшение города» на мероприятие «Текущее содержание парков, скверов, газонов» в размере 341,9 тыс. руб.;

- перераспределены средства на 2021 год с мероприятия «Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г.Череповца» на мероприятие «Благоустройство и содержание пляжей» в размере 283,8 тыс. руб.;

- увеличены бюджетные ассигнования на 2021 год по направлению «Жилищное хозяйство» на предоставление субсидии на возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области в размере 10 396,0 тыс. руб.;

- увеличены бюджетные ассигнования, предусмотренных на 2021 год на реализацию мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет - ТОС», в размере 90,0 тыс.руб.;

- уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренных на 2021 год по мероприятию «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети», в размере 9 724,6 тыс.руб.;

- перераспределены средства с мероприятия «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети» на мероприятие «Функционирование МКУ «Спецавтотранс» в размере 5 404,0 тыс.руб.;

- перераспределены средства по мероприятиям МКУ «Спецавтотранс»;

- увеличены бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2021 год по мероприятию «Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс», в размере 2 890,6 тыс.руб.;

- исключено мероприятие «Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу» в связи с полным исполнением МУП «Теплоэнергия» обязательств в рамках контракта - кредитного договора № 0530300001917000019-0732865-03 от 13.02.2018, в обеспечение которого была выдана муниципальная гарантия.

6. Постановлением мэрии города от 9.09.2021 г. №3605 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2020 № 4362» внесены изменения на основании уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2021 год с поквартальным распределением и на плановый период 2022 и 2023 годов финансового управления мэрии города:

- перераспределены средства на 2021 год с мероприятий «Озеленение территорий общего пользования», «Обустройство участков сетей наружного освещения» на мероприятие «Содержание сетей ливневой канализации» в размере 1 530,7 тыс. руб.;

- перераспределены средства на 2021 год с мероприятий «Благоустройство и содержание кладбищ», «Озеленение территорий общего пользования» на мероприятие «Расходы на содержание кладбищ, осуществляемые через МКУ «Спецавтотранс» в размере 278,6 тыс. руб.;

- перераспределены средства на 2021 год с мероприятия «Озеленение территорий общего пользования» на мероприятие «Украшение города» в размере 192,0 тыс. руб.;

- перераспределены средства с мероприятия «Функционирование МКУ «Спецавтотранс» на мероприятие «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети» в размере 8 838,5 тыс.руб.

Кроме того, предусмотрено внесение изменений в наименование мероприятия «Ремонт тротуаров» в целях приведения в соответствие с проектно-сметной документацией: «Ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. I этап», «Ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. II этап».

7. Постановлением мэрии города от 12.10.2021 г. № 3952 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2020 № 4362», внесены изменения на основании протокола экспертного совета № 4 от 07.09.2021 г., на основании уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2021 год с поквартальным распределением и на плановый период 2022 и 2023 годов финансового управления мэрии города:

-перераспределены средства на 2021 год с мероприятий «Благоустройство и содержание кладбищ», «Благоустройство и содержание пляжей», «Озеленение территорий общего пользования» на мероприятие «Текущее содержание парков, скверов, газонов» в размере 58,8 тыс. руб.;

- перераспределены средства на 2021 год в сумме –3373,5 тыс. руб., в т. ч: уменьшение по расходам МКУ «Спецавтотранс» в общей сумме 30000,0 тыс. руб. с направлением на приоритетные расходы сфер, а также внутри учреждения для приобретения эвакуатора - 7550,0 тыс. руб.; ремонта деформационного шва на мосту- 434,5 тыс. руб.; подготовительных работ к зимнему периоду, ремонта техники, приобретения хлоридов, услуг шиномонтажа - 4845,0 тыс. руб.; ремонта тротуара - 797,0 тыс. руб.: содержания проездов к земельным участка - 5000,0 тыс. руб., а также перераспределение внутри сферы ЖКХ - 8000,0 тыс. руб.

- перераспределены средства в сумме 123,1 тыс. руб. для оплаты исполнительных листов за счет расходов, осуществляемых через МКУ «Спецавтотранс» - 108,4 тыс. руб.; внутри направления «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети» - 14,7 тыс. руб.

- уточнен КБК внутри МКУ «Спецавтотранс» в сумме 245,3 тыс. руб. для оплаты компенсации расходов транспортному налогу и в связи с обучением персонала.

- перераспределены средства в сумме 2956,0 тыс. руб. для увеличения субсидии на финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов за счет экономии по результатам реализации энергосберегающих мероприятий на сетях наружного освещения

- перераспределены средства внутри сферы ЖКХ в сумме 1530,7 тыс. pуб. на содержание сетей ливневой канализации.

- перераспределены средства с МКУ «УКСиР» в сумме 9724,6 тыс. руб. для ремонтных работ МКУ "Спецавтотранс" с восстановлением расходов на приобретение топлива, запчастей для ремонта техники и оплаты коммунальных услуг.

- перераспределены средства в сумме 279,4 тыс. руб. с мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») на мероприятие «Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс».

- перераспределены средства за счет экономии от социальных выплат работникам учреждений здравоохранения на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 2095,1 тыс. руб. по соисполнителю мэрия города (жилищное управление мэрии).

8. Постановлением мэрии города от 18.11.2021 г. № 4397 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2020 № 4362», внесены изменения на основании решения Череповецкой городской думы от 26.10.2021 № 151 №О внесении изменений Череповецкой Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:

- по мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») увеличены БА на сумму 10145,6 тыс. руб.  связи с повышением заработной платы;

- по мероприятию «Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы»:

увеличены БА на сумму 939,9 тыс. руб. в связи с повышением заработной платы;

- по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» увеличены БА на сумму 181,6 тыс. руб.

9. Постановлением мэрии города от 26.11.2021 г. № 4534 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2020 № 4362», внесены изменения:

- основное мероприятие 3.6. подпрограммы 3 «Субсидия на возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области» заменено на мероприятие «Субсидия на финансовое обеспечение затрат по замене лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области»;

- по мероприятию 1.1.5. «Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения» уменьшены БА на сумму 3,8 тыс. руб.;

- по мероприятию 2.1.1. «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети» уменьшены БА на сумму 11,0 тыс. руб.:

-по мероприятию 2.1.2. «Содержание автомобильных дорог общего местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») увеличены БА на сумму 3 800,2 тыс.

- по мероприятию 3.2.1. «Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда» в том числе оплата коммунальных услуг увеличены БА на сумму 7,2 тыс. руб.;

- по мероприятию 3.3. «Осуществление полномочий собственника жилого фонда в части взносов в фонд капитального ремонта» увеличены БА на сумму 7 914,7 тыс. руб.:

- по мероприятию 3.5. «Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма увеличены БА на сумму 2,5 тыс. рублей.

10. Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 15 декабря 2021 г. № 4826 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2020 № 4362», внесены изменения:

- по мероприятию «Озеленение территорий общего пользования» увеличены БА на сумму 120,0 тыс. руб. в рамках единой концепции украшения города к праздничным мероприятиям, посвященным празднованию Нового 2022 года.;

- по мероприятию «Украшение города» увеличены БА на 11012,4 тыс. руб. в рамках единой концепции украшения города к праздничным мероприятиям, посвященным празднованию Нового 2022 года.

- по мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») увеличены БА на сумму 14311,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета на 6831,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета на 7480,0 тыс.руб.;

- по мероприятию «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» уменьшены БА за счет городского бюджета в сумме 92,7 тыс. руб.;

- по мероприятию «Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца» уменьшены БА в сумме 1045,9 тыс.руб., в т.ч. 4,4 тыс. руб. из городского бюджета, 1041,5 тыс. руб. из городского бюджета в связи с расторжением контракта;

- по мероприятию «Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда уменьшены БА на 11 311, 7 тыс. руб.;

- по мероприятию «Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» уменьшены БА на 16,3 тыс. руб.;

- по мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») увеличены БА на 5 315,3 тыс. руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета на сумму 531,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета на сумму 4783,8 тыс. руб.;

- по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» увеличены БА на 5 795,7 тыс. руб. в т.ч. за счет средств городского бюджета на сумму 579,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета на сумму 5216,2 тыс. руб.;

- по мероприятию «Капитальный ремонт жилищного фонда» уменьшены БА на 149,4 тыс. руб.;

11. Постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от 23.12.2021 г. № 4981 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2020 № 4362», внесены изменения:

- по направлению расходов «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание М:КУ «Спецавтотранс») увеличены БА и ЛБО на сумму 1769,8 тыс.руб. по КБК 803-0409-18203S350-119; увеличены БА и ЛБО на сумму 5 817,3 тыс.руб. по КБК 803-0409-18203S1350-244.

- по направлению расходов «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» уменьшены БО и ЛБО на сумму 96,2 тыс. руб. по КБК 803-0409- 18203S1350.

Кроме этого, на основании письма от 17.12.2021 Департамента строительства Вологодской области заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования области на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части замены лифтов за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно­коммунального хозяйства от 7.12.2021 года № 488-С в котором конкретизировано количество лифтов с истекшим назначенным сроком подлежащих замене.

12. Постановлением мэрии города от 29.12.2021 г. № 5100 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2020 № 4362», внесены изменения:

- по мероприятию «Текущее содержание парков, скверов, газонов» увеличены БА на сумму 151,0 тыс. руб.;

- по мероприятию «Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин» уменьшены БА на 151,0 тыс. руб.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

Согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования от 08.10.2021 № 28 муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2021-2023 годы с 01.01.2022 считается досрочно прекратившей свое действие в связи с разработкой новой муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2025 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 28.10.2021 № 4149 .

На основании проведенного анализа муниципальной программы необходимо внесение изменений в раздел «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) программы» в части:

-изменения наименования раздела на «Сведения о сборе и методике расчета значений целевых показателей муниципальной программы» в соответствии с постановлением от 29.11.2021 № 4559 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645»;

-изменения формата изложения раздела из текстового в табличный с целью сокращения постраничного объема муниципальной программы.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы в 2021 году не проводилось.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый.

Оценка эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения цели Программы в целом за весь период ее реализации - фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) конечного результата Программы сопоставляются с их плановыми значениями;

- степени достижения запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы - фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) Программы сопоставляются с их плановыми значениями;

- степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

| Пэф = | n SUM Пi i=1 | , где |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %,

n – количество целевых показателей Программы.

Пэф = (68,16 +96,25+ 101,24 + 257,26+  100,00 +100,00+ 100,00+ 9,16+ 32,00 + 100,00+ 110,67+ 100,00+ 100,00+ 100,00+ 101,06+ 100,00+ 100,00+ 95,72+ 10,00+ 100,00+ 100,00+ 106,45+  100,00+ 75,00+ 100,39+ 100,39+ 125,71) / 27 = 2589,46/27=95,9

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95 % и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95 %, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как низкий.

Показатель Пэф равен 95,9 % - уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где

Пплi – плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

При расчете оценки эффективности Программ в случае, если Программы, запланированный к достижению в отчетном году, включен в перечень показателей муниципальных программ, подверженных воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, то значение соотношения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) с их плановыми значениями принимается равным 100%, если расчетное значение соотношение фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) с их плановыми значениями меньше 100%.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

ЭБ=1 145 483,0/1 185 520,2*100%=96,6%

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равным 95% и выше.

ЭБ=96,6%, что является эффективным использованием городского бюджета.

При расчете оценки степени достижения запланированного уровня затрат не учитываются расходы бюджета, направленные на реализацию мероприятий, выполнение которых было невозможно в результате введения ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. В данном случае ответственный исполнитель муниципальной программы отражает причины, повлиявшие на невыполнение мероприятия.