Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики на 2013-2023 годы»

за 2021 год

Ответственный исполнитель:

Управление по работе с общественностью мэрии

Соисполнитель:

МКУ «Череповецкий молодежный центр»

Отчетный период: 2021 год

Дата составления отчета:25.02.2022 года

Непосредственный исполнитель:

Заместитель директора МКУ «Череповецкий молодёжный центр»

Бушмакина Юлия Александровна

Тел. 8 921 058 02 01,

Начальник управления С.А. Мишнева

Череповец

2022

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год.

Описание основных конкретных результатов, выполненных в 2021 г.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2013-2023 годы (далее – Программа) разработана управлением по работе с общественностью мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2012 №5376 (в редакции постановлений мэрии от 10.10.2013 №4804, от 11.11.2013 №5322, от 10.10.2014 №5466, 20.01.2015 № 121, 09.10.2015 №5376, 15.04.2016 №1499, 23.06.2016 №2703, от 04.10.2016 №4387, от 22.11.2016 №5266, от 21.12.2016 №5903, от 24.03.2017 №1284, от 07.06.2017 №2667, от 07.08.2017 №3666, от 17.08.2017 №3864, от 12.10.2017 №4878, от 23.11.2017 №5715, от 26.12.2017 №6370,от 28.02.2018 №867, от 14.05.2018 №2099, 06.08.2018 №3508, 18.10.2018 №4494, 27.12.2018 № 5821, 05.02.2019 №393, 13.05.2019 №1988, 14.06.2019 №2806, 08.08.2019 №3877, 02.09.2019 №4209, 14.01.2019 №4880, 18.10.2019 №4977, 08.11.2019 №5371, 31.12.2019 №6378, 04.02.2020 №359, 17.07.2020 №2907, 25.08.2020 №3433, 02.10.2020 №4013, 02.11.2020 №4479, 24.11.2020 №4790, 01.04.2021 №1422, 15.04.2021 №1621, 04.06.2021 №2326, 29.07.2021 № 3122, 16.08.2021 №3342, 13.10.2021 №3960).

Программа разработана с целью создания социально-экономических, организационных, правовых условий для проявления и развития потенциала молодых граждан, самоопределения молодежи, вовлечения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец».

Соисполнителем Программы выступает: мэрия города, муниципальное казенное учреждение «Череповецкий молодежный центр» (далее – МКУ «ЧМЦ»).

Участники Программы: детские и молодежные общественные организации и объединения; ветеранские и воинские общественные организации; образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования; субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; отделение занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому района КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области».

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечивается путем реализации программных мероприятий.

Основное мероприятие 1: Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Основное мероприятие 2: Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью.

Основное мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр».

Основное мероприятие 4: Проведение Городского патриотического фестиваля «Город Победы» на Кубок мэра города (сроки реализации 2014-2015гг.).

Реализация Программы рассчитана на период 2013-2023 годов со следующими основными задачами:

1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения**:**

1.1. Содействие трудоустройству молодых граждан;

1.2. Содействие предпринимательской деятельности молодежи;

1.3. Содействие развитию системы профориентации.

2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения:

2.1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи;

2.2. Поддержка детских и молодежных общественных объединений;

2.3. Развитие политической грамотности, правовой культуры и повышение электоральной активности молодежи;

2.4. Содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи;

2.5. Поддержка развития добровольчества и волонтерства на территории города;

2.6. Формирование системы поддержки социально значимых инициатив и проектов молодых граждан;

2.7. Вовлечение молодежи в реализацию Стратегии развития города Череповца до 2022 года «Череповец – город возможностей».

3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения:

3.1. Развитие молодежного информационного пространства;

3.2. Содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи;

3.3. Поддержка молодых семей;

3.4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;

3.5. Формирование толерантности, профилактика экстремизма в молодежной среде

В рамках задачи № 1 Интеграция молодежи в социально-экономические отношения, осуществлено следующее:

В части содействия развитию системы профориентации:

1) Городское мероприятие «Торжественная церемония награждения лучших выпускников учреждений системы СПО». в рамках празднования Дня молодежи. Были выпущен каталог лучших студентов учреждений СПО (97 студентов), который также был передан потенциальным работодателям города. В группе МКУ «ЧМЦ» были размещены информационные посты с фото, достижениями лучших выпускников колледжей города.

2) Проведен конкурс «Лучший студент СПО», в рамках которого участники учились писать проекты, выполняли различные творческие задания, которые отражали специфику специальности, на которой они обучаются. Финалом стал концерт, где ребята презентовали себя и свои социальные проекты. Количество финалистов – 9 человек.

В части содействия временному трудоустройству молодых граждан.

1. Реализация направления осуществляется в рамках действия программы временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. За период с июня по август 2021 года было трудоустроено 200 человек.

В рамках задачи № 2 Интеграция молодежи в общественно-политические отношения, проведены следующие мероприятия:

- Городские мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

- Городские мероприятия в рамках Дня памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других региональных конфликтах;

- Городские мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне;

- Городские мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Молодежи;

- Городское мероприятие Сборы отрядов г. Череповца ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (2 раза в год);

- Городское мероприятие «Фестиваль ЮНАРМИИ»;

- Городское мероприятие «Команда мэра»;

- Городской конкурс «Студент года СПО 2022»;

- Городское мероприятие «СПОрт»;

- Городское мероприятие «Я - доброволец».

## В части содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Цель - развитие у молодежи гражданственности, патриотизма, правосознания как важнейших духовно-нравственных ценностей, формирование у нее социально-значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества.

Патриотическое воспитание молодежи, допризывная подготовка молодых граждан к прохождению военной службы являются одними из важнейших направлений деятельности всех структур, которые осуществляют работу с детьми и молодежью.

Лучшие мероприятия данного направления:

* Торжественные церемонии вручения паспортов гражданам Российской Федерации в преддверии памятных дат, государственных и иных праздников. Торжественные церемонии проводятся в г. Череповце ежемесячно в мэрии города. В качестве почетных гостей церемонии выступают Глава города, заместители мэра города, руководство УФМС России по Вологодской области в г. Череповце, почетные жители города, представители силовых ведомств, депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания Вологодской области, Череповецкой городской Думы. Юноши и девушки, достигшие возраста 14-ти лет, приглашаются на церемонию вместе с родителями, организуется фотографирование детей. С каждым месяцем растет количество ребят, желающих получить паспорт в торжественной обстановке. Критерии отбора детей для участия в торжественной церемонии – отличная и хорошая успеваемость в школе, таким образом в городе поощряются лучшие учащиеся. Цель данных мероприятий – привитие чувства гордости за свою страну, малую родину, воспитание патриотизма у молодежи.
* Городские конкурсы «Сила ЮНАРМИИ» и «Краса ЮНАРМИИ». Срок проведения ноябрь-декабрь 2021 года, место проведения – дистанционно и МКУ «ЧМЦ». Цель конкурсов - культивирование достойного образа женского и мужского идеала, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества, усиление патриотического духа и воспитания среди школьников и молодёжи. Участники конкурса делятся на 3 возрастные группы:

I возрастная группа – от 8 до 11 лет,  
II возрастная группа – от 12 до 14 лет,  
III возрастная группа – от 15 до 18 лет.

* Сила ЮНАРМИИ(для юношей)

1 этап - видео-визитка. В визитке участник должен рассказать о себе, о своих увлечениях, какое образовательное учреждение представляет и т.д. В визитке можно использовать любые вспомогательные средства, не противоречащие нормам морали и права. Критерии оценивания: соответствие теме, оригинальность идеи, качество и эстетичность выполнения работы, наличие анимации, спецэффектов.

2 этап - видеоролик об отряде. Рассказать об отряде, например, какие направления работы реализуются в отряде, сколько человек, кто за что отвечает, в каких конкурсах принимали участие, есть ли победы и т.д. Критерии оценивания: соответствие теме, оригинальность идеи, качество и эстетичность выполнения работы, наличие анимации, спецэффектов.

3 этап - военная техника в миниатюре своими руками. Принести готовый экспонат нужно в МКУ «ЧМЦ»: г. Череповец, ул. им. Протоиерея Георгия Трубицына, д.1. (здание между Храмом Рождества Христова на ул. Парковой и Парком Победы), кабинет 26.

* Краса ЮНАРМИИ(для девушек)

1 этап - видео-визитка. В визитке участница должна рассказать о себе, о своих увлечениях, какое образовательное учреждение представляет и т.д. В визитке можно использовать любые вспомогательные средства, не противоречащие нормам морали и права. Критерии оценивания: соответствие теме, оригинальность идеи, качество и эстетичность выполнения работы, наличие анимации, спецэффектов.

2 этап - создание образа «Новогодняя Краса Юнармии». Создать образ в одежде, используя атрибуты движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», новогодние атрибуты (логотип, цветовую гамму и т.д.). Оценивается оригинальность образа.

3 этап - Обед юнармейца. Юнармейцам предлагается снять видеоролик о том, как он придумывает готовить юнармейское блюдо. В ролике обязательно должно быть обоснование выбора именно этого блюда. Критерии оценивания: соответствие теме, качество и эстетичность выполнения работы, наличие анимации, спецэффектов, оригинальность подачи блюда (можно приготовить блюдо, используя атрибуты Юнармии). Победители конкурса получили имиджевую продукцию с символикой движения «ЮНАРМИЯ».

Суммарное количество победителей конкурсов составило – 20 человек.

* Сборы отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее Сборы), срок проведения – 2-3 октября 2021 года, место проведения - Центр военно-тактических игр «Гарнизон 35». Сборы проводятся с целью популяризации Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ») на территории города Череповца. Задачами сборов являются:

- повышение интереса к военно-прикладным дисциплинам у подрастающего поколения;

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости у юнармейцев города Череповца;

- создание условий для обмена опытом между юнармейскими отрядами города Череповца;

- привлечение внимания общественности к деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на территории города Череповца;

- стимулирование деятельности педагогов, направленной на развитие деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на территории города Череповца.

К участию в сборах допускаются команды членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Череповца, обучающиеся в возрасте от 8 до 18 лет. Не более 5 представителей от одного юнармейского отряда. Команду сопровождает педагог-куратор.

Участники будут разделены на 3 возрастные группы:

I возрастная группа – от 8 до 10 лет,

II возрастная группа – от 11 до 14 лет,

III возрастная группа – от 15 до 18 лет.

Сборы проводятся ежегодно, позволяют сплотить отряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ», суммарно в сборах принимают участие более 400 юнармейцев. Ежегодно сборы проводятся в новом формате, новом месте для поддержания интереса отрядов.

В части поддержки детских и молодежных общественных объединений и формирование системы поддержки социально-значимых инициатив и проектов молодых граждан.

В реестре МКУ «ЧМЦ» 74молодежных общественных объединения, молодежных инициативных групп, студенческих и волонтерских отрядов. Данным организациям оказывается поддержка информационная, методическая, организационная.

Примеры лучших мероприятий данного направления:

* Ежемесячные акции по раздельному сбору отходов «РазДельный сбор». Акции проводятся на 4 городских территориях: пл. Химиков, у СКЗ «Алмаз», у СОШ №14 и СОШ №29. Акции проводятся общественным движением «РазДельный сбор» совместно с мэрией города и МКУ «ЧМЦ». Деятельность движения стимулирует появление и развитие новой системы обращения с отходами в России и формирует осознанное, рациональное отношение людей к природным ресурсам.На акциях принимаются следующие виды вторсырья: макулатура; стекло (банки и бутылки); металл; пластик (ПЭТ (1), ПНД (2), мягкий пластик (плёнка), полипропилен (5); опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы, градусники).Формат акций следующий: группа волонтёров размещает контейнеры для приёма вторсырья. Жители города могут принести на акцию заранее рассортированные по фракциям отходы. По окончании акции собранное вторсырьё отправится на предприятия переработчиков. Количество участников каждой акции – порядка 500 человек.
* Проект «Эко Актив». Проект проводится МКУ «ЧМЦ» с сентября 2021 года совместно с движением волонтеров-экологов «Делай!», проектами «Народная роща», «РазДельный сбор», ВОД «Волонтеры Победы» г. Череповец.

Цель: повышение экологической грамотности и осведомленности молодежи города Череповца. Задачи: реализовать экологическое образование и просвещение, направленное на вовлечение молодежи в выявление и решение экологических проблем; стимулировать интерес к целесообразности вторичного использования бытовых и хозяйственных отходов. В рамках проекта размещаются информационные посты на экологическую тематику, проводятся встречи с активистами-экологами, акции по популяризации эко-привычек, уроки эко-просвещения в школах (ежемесячно). Количество участников каждого мероприятия – 50-100 человек.

* Проект «Арт-пространство «Материнство».Проект реализуется АНО «Архангельский» при поддержке МКУ «ЧМЦ».Цель проекта: укрепление семейных ценностей через организацию социально-психологической поддержки девушкам-подростками, находящимся на различных рода учетах, и молодым женщинам, готовящимся стать матерью и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проект проводится с августа 2021 по апрель 2022 года, участницы проекта – 30 девушек.

Была организована работа с 2 целевыми группами: несовершеннолетние девушки в возрасте от 14 до 18 лет, состоящие на различных видах профилактического учета из неполных семей и молодые мамы, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Работа была организована в нескольких направлениях:

1) осознание собственных ресурсов участницами проекта через курс нейрографики, фитнес-тренировки, просмотры терапевтических фильмов / мультфильмов;

2) психологическая поддержка через групповой курс арттерапии и индивидуальное консультирование;

3) социальная помощь нуждающимся семьям через сопровождение социального работника.

Услуги для участниц будут подобраны в соответствии потребностями, возможностями и ресурсами каждой. Особое внимание в работе будет уделяться поиску и развитию сильных сторон (ресурсов), что позволит в будущем создать мотивацию на изменение ситуации и поддержку этих изменений после завершения работы.

* Коворкинг - пространство для молодежи. В 2021 году АНО «Архангельский», МКУ «ЧМЦ» стали победителями первого конкурса фонда президентских грантов с проектом «Коворкинг-центр для молодежи». В рамках проекта уже активно реализуются мероприятия в оборудованном в молодежной стилистике помещении центра. Реализуются мероприятия различного формата: творческие выступления, спортивные тренировки, тренинговые занятия, неформальные встречи представителей власти с молодежью города. За год в коворкинге прошло более 70 мероприятий с общим количеством более 900 человек.

Содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи.

В рамках данного направления проводятся интеллектуальные квизы и игры, мероприятия в форме дискуссионных клубов, дебаты и проч.

Лучшие мероприятия данного направления:

* Кейс – чемпионат «Благоустройство г. Череповца. Общественные пространства» на базе «Точки кипения» ЧГУ для молодежных команд города, сроки проведения – 16-17 декабря, место проведения – ФГБОУ ВО «ЧГУ» (далее ЧГУ). МКУ «ЧМЦ» со студенческим центром карьеры «PROfi» Череповецкого государственного университета, а также с Всероссийским кейсовым движением «Профессионалы будущего» провели кейс-чемпионат на тему «Благоустройство г. Череповца. Общественные пространства».

Всем участникам было предложено задание на анализ текущей ситуации с благоустройством города, а также на разработку новых идей по благоустройству общественных и молодёжных пространств. Участники: команды колледжей города, ЧГУ, 1 команда от проекта «Команда мэра», всего 9 команд по 5 человек. В ходе 1 дня команды прошли серию тренингов, предзащиту кейсов с экспертами, получили консультации от экспертов; во второй день прошла пресс-конференция с главным архитектором города, публичная защита проектов. Молодежные команды представили свои идеи благоустройства города, создания удобных, экологичных, многофункциональных общественных пространств. Все идеи будут учтены специалистами управления архитектуры и градостроительства мэрии города и проектной группой «ШАГИ».

Поддержка развития добровольчества и волонтерства на территории города.

Цель - создание условий для системного вовлечения молодежи в социальную практику и развития навыков социально-ответственного поведения через участие в добровольческом движении и волонтерской деятельности.

Задачи:

- активизация деятельности волонтерских отрядов путем предложения новых форм взаимодействия;

- оказание возможных мер поддержки волонтерских отрядов города (организационной, обучающей, информационной и т.д.);

- дальнейшая реализация крупных проектов, в том числе «Весенняя неделя добра» и «Волонтеры Победы».

Лучшие мероприятия данного направления:

* Итоговое мероприятие для добровольцев города - награждение победителей городского конкурса «Я - доброволец». Сроки проведения: 28 декабря 2021 года в 16.00 час., место проведения: МАУК «Дворец металлургов». Цель мероприятия – развитие и формирование культуры добровольчества, повышение престижа деятельности добровольцев/волонтеров на территории города Череповца. Задачи мероприятия: оказание содействия развитию основных направлений добровольчества (волонтерства) на территории города Череповца; выявление и поддержка лучших добровольцев/волонтеров и добровольческих организаций города Череповца; популяризация идей взаимопомощи и ответственности в обществе. Награды получили не только победители городского добровольческого ежегодного конкурса, но и активные волонтеры федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Участники мероприятия - добровольцы города, школьники, студенты учреждений среднего и высшего профессионально образования, представители общественных, в том числе, ветеранских организаций – победители конкурса в различных номинациях. Количество участников мероприятия – 86 человек.
* Номинации конкурса «Я – доброволец» для добровольцев – физических лиц:
* «Лучший руководитель добровольческого (волонтерского) отряда/объединения». Победителями номинации стали конкурсанты, наиболее активно проявившие себя в организации деятельности добровольческого (волонтерского) отряда/объединения в 2021 г. – 5 человек;
* «Лучшие добровольцы общеобразовательных организаций». Победителями номинации стали добровольцы волонтерских объединений, осуществляющих свою деятельность на базах общеобразовательных учреждений г. Череповца в 2021 г. – 10 человек;
* «Лучшие добровольцы учреждений среднего профессионального образования». Победителями номинации стали добровольцы волонтерских объединений, осуществляющих свою деятельность на базах учреждений среднего профессионального образования г. Череповца в 2021 г. – 5 человек;
* «Лучшие добровольцы учреждений высшего образования». Победителями номинации стали добровольцы волонтерских объединений, осуществляющих свою деятельность на базах учреждений высшего образования г. Череповца в 2021 г. – 5 человек;
* «Лучшие добровольцы общественных организаций». Победителями номинации стали добровольцы, оказывающее активное содействие общественным организациям, НКО г. Череповца в 2021 г. – 10 человек;
* «Лучшие серебряные добровольцы». Победителями номинации стали участники старше 65 лет, наиболее активно проявившие себя в добровольческой (волонтерской) деятельности в 2021 г – 5 человек.
* Номинации для добровольческих организаций:
* «Лучшие добровольческие практики среди общеобразовательных организаций» - 5 учреждений;
* «Лучшие добровольческие практики среди учреждений среднего профессионального и высшего образования» - 3 учреждения;
* «Лучшие добровольческие практики среди деятельности общественных организаций» - 5 организаций.
* Специальные номинации Конкурса: «Лучший координатор/куратор добровольческого отряда/ организации»; «За вклад в развитие добровольчества – 12 победителей.

Суммарное количество победителей конкурса составило - 60 человек.

* Форум «Добровольцы Череповца», сроки проведения: 10-11 апреля 2021. Место проведения: МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» СП «Школа № 23». Цели: Объединение добровольческих организаций и волонтеров города, мотивация к добровольческой деятельности, развитие компетенций в сфере добровольчества. Задачи: проведение тренингов для развития добровольческих навыков участников форума по различным направлениям добровольческой деятельности. Количество участников: 550

Развитие политической грамотности, правовой культуры и повышение электоральной активности молодежи.

В рамках подзадачи успешно реализованы мероприятия и проекты:

* Проведение встреч в неформальной обстановке с представителями органов власти, общественными деятелями, лидерами общественного мнения, в период реализации проекта «#Коворкинг-центр для молодежи», ставшего победителем конкурса Фонда президентских грантов. За период реализации проекта: июнь-декабрь 2021 г. проведено 15 встреч: по вопросу благоустройства Макаринской рощи с участием депутата ЗСО А.Н. Макарова, по вопросам участия города Череповца в реализации Национальных проектах с Голяковой И.А., проведена серия мероприятий в рамках обучения общественных наблюдателей, задействованных при проведении выборов в Государственную Думу РФ, Законодательное собрание Вологодской области и т.д.
* Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды», с целью привлечения Федерального финансирования на благоустройство городских территорий. Сроки проведения: 15 апреля -30 мая 2021. Место проведения: территория города Череповца. Цель: Активизация участия горожан в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Задачи: Работа волонтеров с населением – информирование о проекте и территориях для голосования, инструктаж и оказание помощи в голосовании, предварительное обучение волонтеров. В период реализации проекта в г. Череповце работали 150 волонтеров, у каждого был индивидуальный рабочий планшет, личный кабинет, с помощью которого можно было отследить количество собранных голосов горожан. Волонтеры собрали голоса 40000 горожан, что обеспечило выделение г. Череповцу федерального финансирования.

В рамках задачи № 3 Интеграция молодежи в социокультурные отношения,проведены следующие мероприятия:

- Городское мероприятие «Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI»;

- Городское мероприятие «Конкурс семейных талантов «Большие звезды «Маленькой страны»;

- Городское мероприятие «#СТОПВИЧСПИД», приуроченное к Международному дню памяти жертв СПИДа»;

- Городское мероприятие «Мы против наркотиков»;

- Городское мероприятие «Военно-патриотические сборы для подростков «Урок мужества», в рамках проекта для подростков с девиантным поведением «Неделя в армии»;

- Городское мероприятие «Обучающие сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед»;

- Городское мероприятие «Золотая середина», приуроченное к празднованию Дня матери и Дня отца;

- Городское мероприятие «Открытый праздник-соревнование для дошкольников «Городская Беговелогонка»;

- Городское мероприятие «Сила и краса ЮНАРМИИ»;

- Городское мероприятие «Добровольцы Череповца»;

- Городское мероприятие «Upgrade»;

- Участие делегации г. Череповца в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»;

- Участие делегации г. Череповца в форуме лидеров детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «ТОЛК».

В части содействия развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи.

Цель – создание условий для всестороннего развития детей и молодежи.

Лучшие мероприятия данного направления:

* Реализация проекта «Команда мэра» (далее - проект).

Проект стартовал с октября 2021 года. В проекте принимает участие 55 школьников и студентов.

Целями Проекта являются:

- развитие и поддержка перспективной молодежи, обладающей высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций;

- поиск путей решения основных проблем молодежи в г. Череповце (спорт, досуг, образование, трудоустройство и т.д.);

- информирование о деятельности мэрии г. Череповца.

Задачи проекта:

- формирование молодежного актива;

- работа с лидерами общественного мнения среди молодежи;

- развитие у участников компетенций в сфере управления;

- разработка и реализация молодежных проектов, направленных на решение городских проблем;

- создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками;

- формирование положительного имиджа г. Череповца, как города для молодежи.

В октябре в МКУ «ЧМЦ» прошли первые мероприятия для участников проекта. В рамках данных мероприятий состоялось знакомство с основными направлениями молодежной политики г. Череповца, молодежными проектами, организациями, реализующими молодежную политику города. Участников проекта познакомили со структурой мэрии города и ее деятельностью, также для ребят прошел тренинг на сплочение и командообразование.

Проект продлится до апреля 2022 года.

Для ребят прошли: конференция и тренинги по основам проектной деятельности, участники проекта встретились с мэром города В.Е. Германовым для неформальной дискуссии на тему самых острых городских проблем, прошли обучение по добровольчеству и приступили к разработке собственных социальных проектов. Весной 2022 года ребята примут участие в организации одного из городских мероприятий. Завершится проект в апреле 2022 года, лучшие участники проекта войдут в кадровый резерв мэрии города, будут поощрены памятными подарками.

* Поддержка молодых семей.

В рамках текущей деятельности МКУ «ЧМЦ» осуществляется координация деятельности клубов молодых семей города. В г. Череповце 16 клубов численностью 1 159 человек. Ежемесячно на базе МКУ «ЧМЦ» проходят совещания руководителей семейных клубов.

Проводятся следующие традиционные мероприятия:

- участие семейных клубов в праздновании Дня православной молодежи;

- встреча-занятие арт-терапевтической группы для мам, в рамках программы развития деятельности семейных клубов «Маленькая страна»;

- проведение областной акции, посвященной Дню защиты детей;

- областная акция, посвященная Дню отца;

- Конкурс семейных фотографий «Любимые люди», посвященного Дню любви, семьи и верности;

- городское мероприятие «Конкурс семейных видеороликов «БегоДомаГонка»;

- городское мероприятие «Золотая середина», приуроченное к празднованию Дня матери и Дня отца (с 23 ноября по 16 декабря - проведение конкурса для мам «Я – мама»; с 1 по 16 декабря - проведение конкурса для пап «Гараж!»);

- организационно-координационная деятельность по участию представителей семейных клубов города в вебинарах для представителей клубов молодых семей Вологодской области;

- привлечение семей города к участию в областном заочном конкурсе «Новогоднее настроение», участие пап города Череповца в областной акции #готовимспапой и др.

В части профилактики асоциальных явлений, формирование толерантности, профилактика экстремизма в молодежной среде.

В рамках данного направления осуществляется организация работы по социализации молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию и профилактике негативных явлений в молодежной среде (в соответствии с положениями Федерального закона № 120-ФЗ). МКУ «ЧМЦ» является субъектом профилактики правонарушений несовершеннолетних в рамках ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Специалисты МКУ «ЧМЦ» ведут активную работу в учреждениях среднего профессионального образования, школах города, встречаются с родительским сообществом с целью профилактики употребления алкоголя, наркотических средств, затрагивают вопросы административной и уголовной ответственности молодежи. В рамках Единых дней профилактики (далее - ЕДП) налажено взаимодействие со структурами УМВД, медицинских учреждений и т.п.

* «Помощь подросткам с отклоняющимся поведением, состоящим на различных видах профилактического учета «Мужское/Женское» (далее - «Мужское/ Женское»). Проект реализовывался в период январь – апрель 2021 года. Цели и задачи проекта: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, проведение юридической консультации для подростков и их родителей. Место проведения: МКУ «ЧМЦ».

В рамках организован и проведен курс занятий для юношей и девушек (психологические занятия) на темы: «Первичная диагностика», «Кто я?», «Первое свидание» (взаимоотношения с противоположным полом), «Я берегу свое здоровье» (вредные привычки), «Мои отношения с мамой» (про позитивные взаимоотношения с мамой). Проведен курс занятий для девушек со стилистами и визажистами, досуговые мероприятия (игротеки, походы, просмотры фильмов с обсуждением)

Проведены занятия для мам подростков (встречи с психологами, арт-терапия):  
- «первичная диагностика»;  
- «возрастные особенности подросткового возраста»;  
- «как выстроить гармоничные отношения с подростком или роль матери в воспитании ребенка»;  
- «как научить подростка быть ответственным за свои поступки»;  
- «искусство арт-терапии и зачем она нужна?»;  
- «организация свободного времени подростка»;  
- «разрешение конфликтных ситуаций в семье с подростком»;  
- «тренинг «У счастливой мамы – счастливый ребенок»;  
- «разбор конкретных ситуаций «Вопрос – ответ»»;

Участниками проекта стали 60 юношей и девушек, состоящих на учете в УМВД и комиссии по делам несовершеннолетних.

* Проект «Арт-пространство «Материнство». Цель проекта: укрепление семейных ценностей через организацию социально-психологической поддержки девушкам-подростками, находящимся на различных рода учетах, и молодым женщинам, готовящимся стать матерью и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проводился в МКУ «ЧМЦ» до апреля 2021 года.

Целевые группы: несовершеннолетние девушки в возрасте от 14 до 18 лет, состоящие на различных видах профилактического учета из неполных семей и  
молодые мамы, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Проект «Арт-пространство «Материнство» направлен на укрепление семейных ценностей через организацию социально-психологической поддержки девушкам-подростками, находящимся на различные рода учетах, и молодым женщинам, готовящимся стать матерью и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

С участницами проекта работа была организована в нескольких направлениях:  
а) осознание собственных ресурсов участницами проекта через курс нейрографики, фитнес-тренировки, просмотры терапевтических фильмов / мультфильмов;  
б) психологическая поддержка через групповой курс арт-терапии и индивидуальное консультирование;  
в) социальная помощь нуждающимся семьям через сопровождение социального работника.  
 Услуги для участниц были подобраны в соответствии потребностями (занятия с психологом в индивидуальном формате, проработка внутренних проблем через технологию «МАК», дыхательную гимнастику и др.) возможностями и ресурсами каждой. Особое внимание в работе уделялось поиску и развитию сильных сторон (ресурсов), что позволило создать мотивацию на изменение ситуации и поддержку этих изменений после завершения работы. Проект реализуется до 31 апреля 2022 года, т.к. проект стал победителем конкурса на предоставление финансирования Фонда президентских грантов.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной

программы/подпрограмм и ведомственных целевых программ

Мероприятия муниципальной программы «Развитие молодежной политики»

на 2013-2023 годы.

Мероприятие 1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью.

Мероприятие3. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр».

Мероприятие 4. Проведение Городского патриотического фестиваля «Город Победы» на Кубок мэра города (сроки реализации 2014-2015 гг.).

Мероприятие 1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Основная цель программы временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (далее – программа) – обеспечение временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, мобильная помощь в выполнении социальных заявок от учреждений и организаций города.

Программа на протяжении многих лет реализовывалась МКУ «ЧМЦ» и подразумевает трудоустройство 200 несовершеннолетних на должность «подсобный рабочий» в МКУ «ЧМЦ» в период с июня по август 2021 года.

За отчетный период в данный трудовой отряд было трудоустроено 200 человек, в том числе несовершеннолетние, направленные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Череповца, УМВД России по г. Череповцу, отделом опеки и попечительства мэрии города Череповца, БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток». В течение отчетного периода ребята трудились на территориях школ города, детских садов, музеев, парков, скверов, библиотек и пр. учреждений (далее социальных заказчиков), которые в установленные сроки подали свои заявки в МКУ «ЧМЦ» для оказания им помощи в осуществлении подсобных работ.

На территории социальных заказчиков подростки выполняли следующие виды работ:

1. Уборка в помещениях: мытье полов, кроме туалетов; стен, лестниц, мебели, окон, не выше первого этажа, вытирание пыли, вынос мусора.
2. Уборка улиц города, придворовых территорий, парков, скверов города: уборка дорожек, газонов от мусора, сухой листвы, подметание уличной территории.
3. Благоустройство территории: перекопка, рыхление почвы, стрижка кустов, посадка черенков плодово-ягодных и декоративных кустарников, прополка цветников и газонов.
4. Помощь в организации и проведении мероприятий, акций, в том числе и городских.
5. Работа по приему и оформлению дел временного и постоянного хранения в архиве, работа с картотекой, ремонт мебели в учебных кабинетах, спортинвентаря, наглядно-учебных пособий и книг.

Одной из задач, которая была поставлена при формировании трудового отряда МКУ «ЧМЦ», было развитие корпоративной культуры учреждения. Как известно, ее неотъемлемой частью является командный дух. С этой целью для участников трудового отряда проводились элементы тренинга на сплочение и командообразования.

В летний период 2021года трудоустроено 200 подростков, из них:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Месяц | Всего чел. | Подростки, находящиеся в СОП |
| Июнь | 73 | 8 |
| Июль | 74 | 6 |
| Август | 53 | 2 |
| Итого: | 200 | 16 |

За летний период 2021 года в трудовых отрядах отработало 200 подростков в возрасте от 14 до 18 лет (73 человека в июне, 74 в июле и 53 в августе). Было охвачено более 100 социальных объектов города, среди которых дворцы культуры, детские сады, школы, скверы, парки и многое другое. Среди социальных объектов, которые приведены в порядок силами трудовых отрядов, были Парк Победы, Комсомольский парк.

На объектах ребята выполняли подсобные работы разного плана: уборка помещений, облагораживание территорий и цветников, подготовка учреждений к новому учебному году

Участники летнего трудоустройства были разделены на отряды, за каждым из которых был закреплен куратор (лица старше 18 лет, несущие ответственность за жизнь и здоровье подростков в рабочее время).

Заработная плата несовершеннолетних составила 7 995 руб. в месяц. Центр занятости также выплатил материальную поддержку каждому трудоустроенному несовершеннолетнему в размере 1 800 руб. Общая сумма выплат на 1 человека составила 9 795 руб. Сумма указана до вычета НДФЛ.

Помимо трудовых дней для ребят проводились учебные дни, в которые были организованы образовательные квесты и игры.

Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью.

На выполнение мероприятия по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью в 2021 году в бюджете города выделено 2 394 746,98 руб.

В перечне мероприятий с детьми и молодежью мероприятия скомплектованы в соответствии с основными направлениями развития молодежной политики в городе Череповце: интеграция молодежи в социально-экономические отношения; интеграция молодежи в общественно-политические отношения; интеграция молодежи в социокультурные отношения.

В перечень мероприятий с детьми и молодежью на текущий год входят, как правило, итоговые мероприятия проектов, реализуемых на базе МКУ «ЧМЦ», которые требуют отдельного финансирования.

Часть мероприятий перечня является ежегодной и традиционной, а часть – постоянно меняющейся в связи с появлением новых форм работы с детьми и молодежью, молодежными инициативами и проектами.

В 2021 год из запланированных 26 мероприятий все реализованы, а именно:

Городское мероприятие «Торжественная церемония награждения лучших выпускников учреждений системы СПО»;

Городские мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

Городские мероприятия в рамках Дня памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других региональных конфликтах;

Городские мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне;

Городские мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Молодежи;

Городское мероприятие Сборы отрядов г. Череповца ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (2 раза в год);

Городское мероприятие «Фестиваль ЮНАРМИИ»;

Городское мероприятие «Команда мэра»;

Городской конкурс «Студент года СПО 2022»;

Городское мероприятие «СПОрт»;

Городское мероприятие «Я - доброволец»;

Городское мероприятие «Города меняются для нас»;

Городское мероприятие «Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI»;

Городское мероприятие «Конкурс семейных талантов «Большие звезды «Маленькой страны»;

Городское мероприятие «#СТОПВИЧСПИД», приуроченное к Международному дню памяти жертв СПИДа»;

Городское мероприятие «Мы против наркотиков»;

Городское мероприятие «Военно-патриотические сборы для подростков «Урок мужества», в рамках проекта для подростков с девиантным поведением «Неделя в армии»;

Городское мероприятие «Обучающие сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед»;

Городское мероприятие «Золотая середина», приуроченное к празднованию Дня матери и Дня отца;

Городское мероприятие «Открытый праздник-соревнование для дошкольников «Городская Беговелогонка»;

Городское мероприятие «Сила и краса ЮНАРМИИ»;

Городское мероприятие «Добровольцы Череповца»;

Городское мероприятие «Upgrade»;

Участие делегации г. Череповца в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»;

Участие делегации г. Череповца в форуме лидеров детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «ТОЛК».

Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр».

В рамках текущей деятельности МКУ «ЧМЦ» систематически реализуются мероприятия с детьми и молодежью, оказывается поддержка детским и молодежным общественным объединениям, молодежным инициативным группам, ориентированных на достижение конкретных задач, имеющих свою целевую аудиторию и ответственных координаторов из числа сотрудников учреждения:

- программа, направленная на развитие клубного семейного движения и социальной поддержки молодых семей «Маленькая страна»;

- программа, направленная на развитие добровольчества;

- программа по патриотическому воспитанию молодежи.

В рамках данных программ постоянно реализуются текущие плановые мероприятия (совещания, занятия, встречи, тренировки, конкурсы), которые и входят в структуру текущей деятельности МКУ «ЧМЦ».

На базе МКУ «ЧМЦ» осуществляют свою деятельность общественные объединения и клубные формирования:

1. ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;

2. Игротека;

3. Школа DJ;

4. Лидерский клуб «Муравейник»;

5. Городской штаб добровольцев;

6. Клуб любителей английского языка;

7. Коворкинг-центр для молодежи;

8. Волонтеры Победы;

9. Клуб рукопашного боя;

10. Парашютная подготовка.

Занятия в клубных формированиях проходят в соответствии с запросами посетителей, в 2021 г. из-за действия ограничительных мер на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Мероприятие 4. Проведение Городского патриотического фестиваля «Город Победы» на Кубок мэра города (срок реализации проекта 2014-2015 гг.).

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы патриотический фестиваль «Город Победы» состоялся в 2014-2015 гг., в рамках которого состоялся старт фестиваля «Голоса Победы». С 2016 г. данное мероприятие реализуется за счет средств внебюджетных источников.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменения

В 2021 году в Муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2023 годы были внесены следующие изменения:

Постановление мэрии города 1422 от 01.04.2021.

Внесение изменений обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», включением Вологодской области в федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», а также необходимостью корректировки мероприятий, запланированных к проведению в 2021 году (Перечня мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых в рамках основного мероприятия 2 Программы).

В связи с тем, что возраст молодежи согласно Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» изменился с 14-30 лет на 14-35 лет, в Раздел 9 муниципальной программы «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм» внесены соответствующие изменения в возрастных рамках молодежи.

В связи с включением Вологодской области в федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» ответственным исполнителем муниципальной программы принято решение о включении Показателя 8 «Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы» в целевые индикаторы и показатели Программы на текущий 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Для актуализации перечня мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых в рамках основного мероприятия 2 Программы исключены из перечня следующие мероприятия:

- Городское мероприятие «Клинков победный звон»;

- Городское мероприятие «Интеллектуально-познавательная игра «Игра по правилам»;

- Городское мероприятие «Каникулы с пользой»;

- Городское мероприятие конкурс-квест «Город активных людей»;

- Городское мероприятие «БегоДомаГонка»;

- Городское мероприятие «Косплей»;

- Городское мероприятие «ЧерВолонтер»;

- Городское мероприятие «Академия DJ»;

- Городское мероприятие «День неизвестного солдата»;

- Городское мероприятие «День борьбы с коррупцией»;

- Городское мероприятие «СПОрт 2020»;

- Городское мероприятие «ЛидерстВО»;

- Городское мероприятие «Помним, гордимся!»;

- Городское мероприятие «Краса ЮНАРМИИ»;

- Городское мероприятие «Сила ЮНАРМИИ».

Добавлены в перечень следующие мероприятия:

- Городское мероприятие «Фестиваль ЮНАРМИИ»;

- Городское мероприятие «Я – ЮНАРМЕЕЦ»;

- Городское мероприятие «Выездные (полевые) сборы отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Череповца»;

- Городское мероприятие «Открытый праздник-соревнование для дошкольников «Городская Беговелогонка»;

- Городское мероприятие «Конкурс семейных талантов «Большие звезды «Маленькой страны»;

- Городское мероприятие «Военно-патриотические сборы для подростков «Урок мужества» в рамках проекта для подростков с девиантным поведением «Неделя в армии»;

- Городское мероприятие «Обучающие сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед»;

- Городское мероприятие «Интерактивная игра для участников ОСОД «ДОМ» (2 раза в год);

- Городские мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне;

- Городское мероприятие «Сила и краса ЮНАРМИИ»;

- Городское мероприятие «Добровольцы Череповца»;

- Городское мероприятие «Upgrade».

Исключены из направления «Мероприятия, направленные на содействие участию детей и молодежи города Череповца в областных проектах и программах» перечня мероприятий: Участие делегации г. Череповца в форуме лидеров детских и молодежных общественных объединений Вологодской области.

Включены в перечень мероприятий по данному направлению:

- Участие делегации г. Череповца в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»;

- Участие делегации г. Череповца в Сборе лидеров детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «Содружество»;

- Участие делегации г. Череповца в Слете юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Вологодской области «ЮНАРМИЯ-2021», посвященный 5-летию движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;

- Участие делегации г. Череповца в форуме добровольческих активов Вологодской области;

- Участие делегации г. Череповца в региональном образовательном форуме добровольцев;

- Участие делегации г. Череповца в областном этапе военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии».

Постановление мэрии города №1621 от 15.04.2021.

Внесение изменений обусловлено включением нового мероприятия – «Городское мероприятие «Города меняются для нас» в перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых в рамках основного мероприятия 2 Программы. Данное мероприятие реализуется с целью вовлечения жителей города в формирование комфортной городской среды посредством голосования за выбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта «Комфортная городская среда».

На основании заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе (протокол № 2 от 05.04.2021) внесены изменения в паспорт программы в части финансового обеспечения на 2021 год, в раздел 5 программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», в приложение 3 и 4 программы также в части финансового обеспечения на 2021 год в связи с доведением в городской бюджет средств из областного бюджета на реализацию городского мероприятия «Upgrade» в сумме 70,0 тыс. рублей.

Постановление мэрии города №2326 от 04.06.2021.

Внесение изменений обусловлено выделением дотации из областного бюджета в бюджет города для реализации городского мероприятия «Города меняются для нас».

Данное мероприятие реализуется с целью вовлечения жителей города в формирование комфортной городской среды посредством голосования за выбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта «Комфортная городская среда».

Постановление мэрии города №3122 от 29.07.2021.

На основании заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе (протокол № 3 от 09.06.2021) внесены изменения в паспорт программы в части финансового обеспечения на 2021 год, в раздел 5 программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», в раздел 6 программы «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования», в приложение 3 и 4 программы, также в части финансового обеспечения на 2021 год.

Данные изменения обусловлены увеличением средств в размере 410,1 тыс. руб., перераспределением средств в размере 714,1 тыс. руб. в связи с организационно-штатными мероприятиями в МКУ «ЧМЦ», выделением средств в размере 96,75 тыс. руб. в связи с переходом МКУ «ЧМЦ» на ЕЦИС, увеличением средств в сумме 340,0 тыс. руб. для приобретения жилетов для награждения волонтеров и экипировки ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в рамках проведения мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также выделением финансирования на проведение мероприятия «Эко-десант» из средств областного бюджета в размере 553,7 тыс. руб.

Постановление мэрии города №3342 от 16.08.2021.

Внесение изменений обусловлено необходимостью включения в Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых в рамках Основного мероприятия 2 Программы (приложение 2.1. к Программе), мероприятия «Участие делегации города Череповца в форуме лидеров детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «ТОЛК» (транспортировка участников).

В целях обеспечения 25-30 августа 2021 года на территории ДОЛ «Лесная сказка» Череповецкого района Вологодской области состоялся форум лидеров детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «ТОЛК» (далее - Форум).

Организаторами Форума выступили Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области совместно с автономным учреждением Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество».

Целью Форума является содействие развитию детского и молодежного общественного движения Вологодской области.

К участию в Форуме приглашаются лидеры детских и молодежных общественных объединений Вологодской области в возрасте от 14 до 17 лет, а также руководители детских и молодежных объединений в возрасте от 18 лет.

От города Череповца в Форуме представители общественных организаций заявились на следующие направления/площадки:

- «Российское движение школьников» - 4 человека (в возрасте от 14 до 17 лет);

- «ЮНАРМИЯ» - 4 человека (в возрасте от 14 до 17 лет);

- «Добровольчество» - 2 человека (в возрасте от 14 до 17 лет);

- представители детских и молодежных общественных организаций – 6 человек (в возрасте от 14 до 17 лет);

- руководители детских и молодежных общественных организаций – 2 человека (в возрасте от 18 лет).

Также для организации перевозки несовершеннолетних участников предусмотрены сопровождающие руководители, которые несут ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения мероприятия – 2 человека. Таким образом, общее количество участников делегации от города Череповца – 20 человек.

Для участия делегации города Череповца в Форуме была организована транспортировка участников до места проведения Форума – ДОЛ «Лесная сказка» (Вологодская область, Череповецкий район, деревня Харламовское) и обратно в г. Череповец.

Объем денежных средств, выделенных для участия в Форуме, утвержден сметой, в рамках запланированных лимитов бюджетных обязательств МКУ «ЧМЦ» на 2021 год.

Включение в перечень мероприятия «Участие делегации города Череповца в форуме лидеров детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «ТОЛК» не оказывает влияния на показатели муниципальной программы.

Также в паспорт муниципальной программы внесены изменения об ответственном исполнителе (заведующий сектором по работе с детьми и молодежью Бушмакина Ю.А. заменена на заместителя начальника управления Филиппову О.Д.) и далее по тексту муниципальной программы исключается сектор по работе с детьми и молодежью в связи с реорганизацией управления по работе с общественностью и исключением из структуры управления сектора по работе с детьми и молодежью.

Постановление мэрии города №3960 от 13.10.2021.

На основании заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе (протокол № 4 от 07.09.2021) внесены изменения в паспорт программы в части финансового обеспечения на 2021 год, в раздел 5 программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», в раздел 6 программы «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования», в приложение 3 и 4 программы, также в части финансового обеспечения на 2021 год.

Данные изменения обусловлены перераспределением на МКУ «САТ» финансирования на проведение мероприятия «Эко-регион» в размере 553,7 тыс. руб., увеличением в сумме 70,0 тыс. руб. доходов и расходов от оказания платных услуг МКУ «ЧМЦ» в связи с увеличением поступлений средств, увеличением доходов в связи с возмещением оплаты коммунальных услуг в сумме 17,4 тыс. руб. с направлением на соответствующие расходы учреждения.

Постановление мэрии города №4470 от 24.11.2021

Внесение изменений обусловлено необходимостью корректировки мероприятий, запланированных к проведению в 2021 году (Перечня мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых в рамках основного мероприятия 2 Программы).

Исключены из перечня в связи с действующими ограничениями по проведению культурно-досуговых и массовых мероприятий в период распространения коронавирусной инфекции следующие мероприятия:

- городские мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби, приуроченные к годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. По решению рабочей группы мероприятие проводилось в усеченном формате, денежных средств на приобретение гвоздик потрачено не было;

- городское мероприятие «Интерактивно-приключенческая игра «Фестиваль приключений». В связи с требованием Роспотребнадзора по недопущению смешения ученических коллективов проведение данного мероприятия отложено до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в г. Череповце;

- городское мероприятие «Я – ЮНАРМЕЕЦ». Планировался организованный выезд лучших представителей юнармейских отрядов г. Москва в парк «Патриот» (2 дня), в связи с действующими ограничениями по проведению мероприятий с детьми и молодежью данный выезд в условиях распространения коронавирусной инфекции подвергает опасности здоровье детей. Мероприятие переносится на более благоприятный эпидемиологический период;

- городское мероприятие «Выездные (полевые) сборы отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Череповца». Планировались двухдневные сборы с питанием для юнармейских отрядов, в связи с действующими ограничениями по проведению мероприятий с детьми и молодежью данные сборы в условиях распространения коронавирусной инфекции подвергают опасности здоровье детей. Мероприятие перенесено на более благоприятный эпидемиологический период;

- городское мероприятие «Интерактивная игра для участников ОСОД «ДОМ» (2 раза в год) – заменяется на новое мероприятие «СПОрт» в связи с актуализацией формата проведения мероприятия;

- городское мероприятие «Фестиваль молодежного актива «Наша территория». В связи с изменением формата проведения областного этапа мероприятия организаторами необходимость проведения городского отборочного этапа отсутствовала;

- городское мероприятие «День семьи», в рамках реализации программы «Маленькая страна». Мероприятие было проведено в дистанционном формате, наградная продукция была предоставлена спонсорами;

- городское мероприятие «Мой Череповец». Мероприятие включено в грантовый проект Молодежного парламента г. Череповца, реализовано в текущий момент за счет средств субсидии Правительства Вологодской области;

- городское мероприятие «Игротека». Пересмотрен формат мероприятия ввиду действия ограничительных мер. Приобретение новых игр на момент внесения изменений нецелесообразно.

Также исключены мероприятия по участию делегаций г. Череповца в областных мероприятиях в связи с отменой мероприятий организаторами и проведением ряда мероприятий в онлайн-режиме:

-участие делегации г. Череповца в Сборе лидеров детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «Содружество»;

-участие делегации г. Череповца в областном этапе военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии»;

-участие делегации г. Череповца в Слете юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Вологодской области «ЮНАРМИЯ-2021», посвященный 5-летию движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;

-участие делегации г. Череповца в форуме добровольческих активов Вологодской области;

-участие делегации г. Череповца в региональном образовательном форуме добровольцев.

Включены в перечень следующие мероприятия, которые возможно было провести в период действующих ограничений по проведению культурно-досуговых и массовых мероприятий с соблюдений санитарно-эпидемиологических требований и норм:

- городское мероприятие «Команда мэра»;

- городское мероприятие «СПОрт»;

- городской конкурс «Студент года СПО 2022»;

- городское мероприятие «Я - доброволец».

Сложившаяся экономия бюджетных средств на проведение мероприятий, указанных выше, перераспределена на более крупные, значимые мероприятия, представляющие собой финальные мероприятия по основным направлениям молодежной политики.

На основании уведомления финансового управления от 28.10.2021 года № 473 внесены изменения в паспорт программы в части финансового обеспечения на 2021 год, в раздел 5 программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», в раздел 6 программы «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования», в приложение 3 и 4 программы, также в части финансового обеспечения на 2021 год (в размере 308,1 тыс. руб.).

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный

финансовый год

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2023 годы за период 2021 года.

Для оценки эффективности Программы используются унифицированные формулы, позволяющие доступно и четко охарактеризовать степень достижения плановых значений показателей Программы и оценить совокупную эффективность реализации мероприятий Программы.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года реализации Программы и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф– фактическое значение показателя;

Зп– плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей Программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей Программы.

Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий Программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) Программы по следующей формуле:

Эс = , где:

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

Пф1 – фактическое значение показателя № 1;

Пп1 – плановое значение показателя № 1;

Пф2 – фактическое значение показателя № 2;

Пп2 – плановое значение показателя № 2;

Пфn– фактическое значение показателя № n;

Ппn– плановое значение показателя № n;

n – количество показателей.

Запланированные значения показателей по Программе за отчетный период достигнуты. Показатели, касающиеся конкретных (поддающихся непосредственному учету и прогнозу) индикаторов выполнены в полном объеме, а в некоторых случаях перевыполнены.

Фактическое значение показателей, касающиеся объема охваченной молодежи (мероприятиями и проектами Программы), ниже плановых в связи с увеличением количества молодежи ввиду поднятия возраста молодежи с 30 до 35 лет согласно Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». Фактические значения показателей, касающиеся количества молодежи, охваченной деятельностью детских и молодежных общественных объединений; мероприятиями и конкурсами областного и федерального уровня) в 2021 году, также как и в 2020 году, превышают запланированные, этот факт можно связать с выполнением программных мероприятий, и с активизацией молодежного движения (ежегодное инициирование новых крупномасштабных общественных проектов, новых проектов областного и федерального уровня).

Процент исполнения каждого показателя представлен в приложении 8 «Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы».

В 2021 году участия в подпрограммах, основных мероприятиях государственных программ с получением объемов финансирования в сфере молодежной политики не осуществлялось.

Для оценки эффективности реализации Программы использованы унифицированные формулы, позволяющие доступно и четко охарактеризовать степень достижения плановых значений показателей Программы, степень достижения запланированного уровня затрат и оценить совокупную эффективность реализации мероприятий Программы.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей Программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей Программы.

Интегральный показатель эффективности Программы = (73,83%+110,45%+150%+239,87%+100%+100%+100%+121,95%)/8=124,51

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы.

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы в 2021 году не проводились.

Предложения об изменении форм и методов управления

реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования от 08.10.2021 № 28 муниципальная программа «Развитие молодежной политики на 2013-2023 годы» с 01.01.2022 считается досрочно прекратившей свое действие в связи с разработкой новой муниципальной программы «Развитие молодежной политики на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 25.10.2021 № 4084.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2023 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | | | % выполнения | Причины отклонения | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год  факт | 2021 год план | 2021год факт |
|  | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи 80935 чел.) | % | 79,7 | 60 | 44,3 | 73,83 | В связи с принятием [Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»](https://rg.ru/2021/01/11/molodez-dok.html) фактические значения показателей ниже плановых. К категории «молодежь» отнесены лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно, следовательно, общее количество молодежи в городе увеличилось с 57 034 (2020 год) до 80 935 (2021 год) тыс. чел., а не до 30 лет.  Введение ограничительных мероприятий, направленных на снижение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, уменьшили количество единовременных участников мероприятий. Так же действие запрета на проведение массовых мероприятий с участием детей и молодежи повлияло на исполнение значения показателя. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
|  | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | ед. | 71 | 67 | 74 | 110,45 | В городском перечне зарегистрировано 74 детских и молодежных общественных объединения, молодежных инициативных групп.  Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп в 2021 году незначительно увеличилось в связи с увеличением количества добровольческих отрядов, а так же включением в перечень молодежных организаций, с которыми начата работа в 2021 году. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
|  | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) | % | 37,3 | 24 | 36 | 150,0 | Фактические значения показателей незначительно превышают плановые. Несмотря на то, что количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп не выросло, их численность стала больше - увеличилось количество школьников, присоединившихся к Российскому движению школьников. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
|  | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | чел. | 19 000 | 6 000 | 14 392 | 239,87 | В связи с увеличившимся количеством областных и федеральных проектов в сфере молодежной политики, высокой эффективностью проводимых организаторами информационных кампаний по привлечению участников на мероприятия, ростом их популярности у молодежи города, наблюдается увеличение числа участников мероприятий регионального и федерального уровня от города.  В первом полугодии 2021 года во всероссийской акции «Георгиевская ленточка» приняли участие 8 800 человек, поэтому общее количество участников мероприятий областного, федерального уровня за 2021год выше ожидаемых показателей.  В памятных датах (День героев Отечества, День флага, День России и т.д.) в областных и федеральных акциях принимают участие обучающиеся общеобразовательных школ города. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
|  | Количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет - победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | ед. | 9 | 8 | 8 | 100,0 |  | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
|  | Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | ед. | 17 | 18 | 18 | 100,0 |  | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
|  | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 0 | 200 | 200 | 100,0 |  | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
|  | Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | чел. | - | 2000 | 2439 | 121,95 | В 2021 году молодежь в возрасте 14-35 лет принимала участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню России, Дню Конституции, Дню снятия Блокады Ленинграда, возложениях цветов и уроках памяти ко Дню памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества и др.  Юнармейцы приняли участие в завершении проекта «Время истории», в сборах отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ», вступлениях в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ», во встречах с ветеранами; акции, посвященной гибели подлодки Курск; викторинах к памятным датам России; мероприятиям на базе Дома ЮНАРМИИ. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |

Приложение 2

Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы/подпрограмм

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | Данный показатель позволяет осуществлять мониторинг и учет количества трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Ежемесячно в период трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | P = Σх | х – количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время за месяц, чел. | 3 | МКУ «ЧМЦ» и КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» | МКУ «ЧМЦ» |
|  | Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | чел. | Оценка активности участия молодых граждан города Череповца в мероприятиях патриотической направленности | 1 раз в полугодие, показатель на дату | Абсолютная величина рассчитывается по фактическим данным организаций, инициирующих проведение мероприятий | - | 3 | МКУ «Череповецкий молодежный центр», отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Череповца | МКУ «ЧМЦ» |
|  | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | ед. | Определение количества в городе детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп, динамики изменения их количества и содержания деятельности. | 1 раз в полугодие, показатель на дату | P= X1+Х2+…+Хn | X1,2…,n – существующие в городе детские и молодежные общественные объединения, молодежные инициативные группы, ведущие деятельность и реализующие социально значимые проекты | 3 | Городской перечень детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (далее - Перечень), утверждаемый директором МКУ «ЧМЦ» | МКУ «ЧМЦ» |
|  | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) | % | Оценка доли организованной молодежи – молодых граждан, являющихся членами детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп, принимающих активное участие в деятельности данных объединений и реализации социально значимых проектов | 1 раз в полугодие, показатель на дату |  | Д – доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи);  X – совокупное количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп;  N – Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в городе Череповце (данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области). | 3 | Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (информация о численности молодежи с официального сайта <https://vologdastat.gks.ru/>);  Городской перечень детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | МКУ «ЧМЦ» |
|  | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) | % | Оценка охвата молодых граждан мероприятиями Программы | 1 раз в полугодие, показатель на дату |  | Д – доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи);  х – совокупное количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях и проектах Программы;  n – численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в городе Череповце (данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области). | 3 | МКУ «ЧМЦ»; данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (информация о численности молодежи с официального сайта https://vologdastat.gks.ru/) | МКУ «ЧМЦ» |
|  | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | чел. | Оценка активности участия молодых граждан города Череповца в мероприятиях областного, федерального уровня в сфере молодежной политики, предлагаемых Федеральным агентством по делам молодежи, Департаментом внутренней политики Правительства Вологодской области, БУ ВО «Областной центр поддержки молодежных и гражданских инициатив «Содружество», различными фондами и другими некоммерческими неправительственными организациями | 1 раз в полугодие, показатель на дату | Абсолютная величина рассчитывается по фактическим данным организаций, инициирующих проведение мероприятий | - | 3 | Отчетность МКУ «ЧМЦ»; данные, предоставляемые в БУ ВО «Областной центр поддержки молодежных и гражданских инициатив «Содружество» (далее - «Содружество») | МКУ «ЧМЦ» |
|  | Количество городских проектов, инициированных и/или реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | ед. | Мониторинг количества проектов, инициированных и реализуемых молодежью | 1 раз в полугодие, показатель на дату | P= X1+Х2+…+Хn | X1,2…,n – городские проекты, инициированные и реализуемые молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | 3 | МКУ «ЧМЦ»; данные, запрашиваемые у Ресурсного центра по поддержке некоммерческих организаций г. Череповца; данные, ФГБОУ ВО «ЧГУ», колледжей города | МКУ «ЧМЦ» |
|  | Количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет – победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | ед. | Оценка активности и эффективности участия детских, молодежных организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет в процессе привлечения средств финансовой поддержки для осуществления деятельности и реализации социально значимых проектов | 1 раз в полугодие, показатель на дату | P=X1+Х2+…+Хn, | X1,2…,n – количество детских, молодежных организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет, ставших победителями грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки. | 3 | БУ ВО «Областной центр поддержки молодежных и гражданских инициатив «Содружество». | МКУ «ЧМЦ» |

Приложение 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики на 2013-2023 годы»,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за отчетный год  2021 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый |
|  | Основное мероприятие 1.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | МКУ «ЧМЦ» | Организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в утвержденном количестве.  Выполнение основного мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних.  Трудоустройство и социализация несовершеннолетних:  - социальная поддержка несовершеннолетних;  - профилактика безнадзорности и правонарушений;  - профориентационная работа;  оперативная помощь в выполнении социальных задач, актуальных для города;  - трудовое воспитание и пропаганда добросовестного отношения к труду;  - развитие взаимодействия субъектов рынка труда в решении вопросов трудоустройства несовершеннолетних;  - развитие социальной компетентности подростков, необходимой для продвижения на рынке труда | В 2021 году трудоустройство осуществлялось в период с июня по август.  За летний период на базе МКУ «ЧМЦ» трудоустроено 200 несовершеннолетних. В рамках трудоустройства несовершеннолетние оказывали услуги по благоустройству социальным заказчикам - городским учреждениям и организациям, также принимали участие в мероприятиях (профилактических, патриотических и др.). | - | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;  доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) |
|  | Основное мероприятие 2.  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета. | МКУ «ЧМЦ», управление по работе с общественностью мэрии | Реализация в установленные сроки мероприятий, входящих в перечень мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета:  - создание условий для формирования и развития личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.  - гармонизация наполняемости рынка труда путем преодоления стереотипов о престижных профессиях;  - оптимизация процесса выбора профессии и построения профессиональной карьеры в соответствии с личными интересами, возможностями обучающейся молодежи и потребностями регионального рынка труда;  - популяризация профессий и специальностей, получаемых в учреждениях начального и среднего профессионального образования;  - организация участия представителей молодежи в общественной и политической жизни города, осуществлении местного самоуправления на территории городского округа.  - создание единого информационного пространства для освещения мероприятий, проектов, акций, инициатив в рамках молодежной политики города Череповца;  -разработка эффективного механизма взаимодействия молодежи, СМИ, органов власти, молодежных и общественных объединений города;  - укрепление института молодой семьи, пропаганда семейных ценностей среди молодежи;  пропаганда ответственного родительства;  - активизация клубного семейного движения в городе Череповце;  - развитие органов самоуправления образовательных учреждений системы среднего профессионального образования, стимулирование их деятельности, общественная поддержка активно работающих органов и лидеров самоуправления;  - трансляция и продвижение положительного имиджа молодежи;  - всестороннее содействие развитию позитивных молодежных субкультурных проектов; выработка механизма взаимодействия органов местного самоуправления со спортивными и творческими субкультурными молодежными объединениями в целях создания условий для поддержки и развития данных объединений;  - организация досуга подростков, в том числе и из социально незащищенных семей, в период летних каникул.  - создание условий для раскрытия творческого потенциала студенческой и учащейся молодежи.  - создание условий для взаимодействия учащейся и студенческой молодежи.  - популяризация среди молодежи активного и здорового образа жизни.  - теоретическая, методическая и практическая подготовка вожатских кадров для организации образовательной, оздоровительной, досуговой, социально значимой деятельности детей и подростков в детских оздоровительно-образовательных лагерях; временная и вторичная занятость студенческой молодежи в период каникул;  - организация в течение года участия детей и молодежи города в областных мероприятиях и программах;  - увеличение количества детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях областного уровня, победителей и призеров областных мероприятий;  - формирование мероприятий по поддержке молодежной, добровольческой деятельности, вовлечение молодежи в волонтерские организации | За счет средств городского бюджета реализовано 26 мероприятий.  Общее число молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, посетивших мероприятия, реализованные в рамках перечня мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета 14 196 чел. | - | -Доля молодых граждан, участвующих в меро-приятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи)  - Количество участников мероприятий об-ластного, федерального уровня в сфере моло-дежной политики  - Количество детских и молодежных обще-ственных объединений, молодежных инициа-тивных групп  - Доля молодых граждан, участвующих в дея-тельности молодежных и детских обществен-ных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи)  - Количество городских проектов, иницииро-ванных и/или реализуемых молодежью (дет-скими и молодежными общественными объ-единениями, молодежными инициативными группами)  - Количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет -победителей грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки  - Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере моло-дежной политики из числа молодежи, участ-вующей в мероприятиях и проектах Программы. |
|  | Основное мероприятие 3.  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» | МКУ «ЧМЦ», управление по работе с общественностью мэрии | - Объединение и координация усилий муниципальных, общественных, некоммерческих и иных организаций, направленных на реализацию государственной молодежной политики с целью сохранения инновационного, культурного и социально-экономического потенциала молодежи.  - создание упорядоченной и понятной участникам процесса патриотического воспитания системы межведомственного взаимодействия;  - обеспечение координации, реализуемой в городе профориентационной работы, разработка системы мер содействия трудоустройству выпускников учебных заведений на предприятия и в организации города;  - облегчение процесса вхождения молодежи в трудовую жизнь за счет постепенного преодоления пропасти между вузами и рабочими местами.  - развитие содержательных форм организации свободного времени подростков и молодежи, увеличение числа молодых людей, охваченных организованными формами отдыха и занятости (безвозмездное предоставление помещений на базе МКУ «ЧМЦ» для  деятельности общественных и творческих молодежных объединений (по расписанию);  - выявление, поддержка и продвижение талантливой студенческой и работающей молодежи города;  - пропаганда культурных ценностей и творческих достижений молодежи города;  - знакомство и развитие дружеских и деловых отношений между представителями молодежи Череповца и других городов;  - создание условий для физического развития молодежи города, приобщение к ценностям здорового образа жизни, формирование позитивного отношения к своему здоровью (в т. ч. организация работы тренажерного зала на базе МКУ «ЧМЦ»);  - безвозмездное предоставление помещений на базе МКУ «ЧМЦ» для деятельности общественных и творческих молодежных объединений (по расписанию);  - создание условий для эффективного функционирования и развития активов детских и молодежных общественных объединений города;  - развитие волонтерского движения города, объединение усилий муниципальных и общественных структур в работе с волонтерскими отрядами, с молодыми людьми и инициативными группами, осуществляющими добровольческую деятельность;  - разработка и внедрение эффективного механизма выявления и поддержки молодежных инициатив, способствующих решению социально-экономических задач города | В реестре насчитывается 74 детских и молодежных общественных организаций, молодежных инициативных групп.  Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных общественных объединений, клубных формирований, осуществляющих общественно полезную деятельность на базе МКУ «ЧМЦ» - 600 человек. | - | - Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи)  - Количество участников мероприятий об-ластного, федерального уровня в сфере моло-дежной политики из числа молодежи, участ-вующей в мероприятиях и проектах Программы.  - Количество детских и молодежных обще-ственных объединений, молодежных инициа-тивных групп  - Доля молодых граждан, участвующих в дея-тельности молодежных и детских обществен-ных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи)  - Количество городских проектов, иницииро-ванных и/или реализуемых молодежью (дет-скими и молодежными общественными объ-единениями, молодежными инициативными группами)  - Количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет -победителей грантовых кон-курсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки |
|  | Основное мероприятий 4.  Проведение Городского патриотического фестиваля «Город Победы» на Кубок мэра города (сроки реализации 2014-2015 гг.) | МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектор по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии | - Формирование и актуализация патриотических и гражданских ценностей у детей и молодежи города в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  - Формирование городского фестивального движения, объединяющего существующие в городе мероприятия и конкурсы патриотической направленности, для развития и укрепления механизма эффективного взаимодействия всех субъектов реализации патриотического воспитания граждан в городе.  - Содействие формированию у молодежного сообщества активной гражданской (социально ответственной) позиции.  - Расширение информационного пространства с целью освещения мероприятий, проектов, акций в рамках патриотического воспитания граждан города.  - Популяризация истории города Череповца и его достижений в Победу | Фестиваль успешно реализован в период 2014-2015 гг.  Фестиваль проводился единовременно. | - | - Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи)  - Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп  - Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества |

Приложение 4

Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

за 2021 год.

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| Отчетный 2021 год | | |
| сводная бюджетная роспись,  план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение за 2021 год |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2013-2023 г. | Мэрия города,  управление по работе с общественностью мэрии города, МКУ «ЧМЦ» | 10 819,0 | 13 588, 4 | 13 283,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Мэрия города,  управление по работе с общественностью мэрии города, МКУ «ЧМЦ» | 2 154,2 | 2 154,2 | 2 148,1 |
| 3 | Основное мероприятие 2.  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью | Мэрия города,  управление по работе с общественностью мэрии города, МКУ «ЧМЦ» | 1 294,8 | 2 517,8 | 2 394,7 |
| 4 | Основное мероприятие 3.  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» | Мэрия города,  управление по работе с общественностью мэрии города, МКУ «ЧМЦ» | 7 370,0 | 8 916,4 | 8 740,6 |

Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2023 годы осуществляется за счет средств городского бюджета.

На реализацию Программы в 2021 году запланировано 13 588 414,00 рублей, фактические расходы по состоянию на 31.12.2021 составили 13 283 465,82 рублей. Процент освоения программы – 97,7.

Приложение 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию целей муниципальной программы города программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.) | | |
| План | Факт по состоянию на 31 декабря | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2013-2023 годы | всего | 13 588, 4 | 13 283, 4 | 97,8 |
| городской бюджет | 13 588, 4 | 13 283, 4 | 97,8 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 1.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | всего | 2 154, 2 | 2 148, 1 | 99,7 |
| городской бюджет | 2 154, 2 | 2 148, 1 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 2.  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью | всего | 2 517, 8 | 2 394, 7 | 95,11 |
| городской бюджет | 2 517, 8 | 2 394, 7 | 95,11 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 3.  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» | всего | 8 916,4 | 8 740,6 | 98,0 |
| городской бюджет | 8 916,4 | 8 740,6 | 98,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 6

Информация о реализации муниципальных программ в части

достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

| КЦСР | Наименование | План на год | Исполнено, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0900100110 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2 154 200,00 | 2 148 127,07 | 99,72% |
| 0900200110 | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, за счет средств городского бюджета | 2 517 800,00 | 2 394 746,98 | 95,11% |
| 0900300110 | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» | 7 996 914,00 | 7 821 091,77 | 97,80% |
| 0900370030 | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» | 919 500,00 | 919 500,00 | 100,00% |
| ВСЕГО: | | 13 588 414,00 | 13 283 465,82 | 97,76% |

Приложение 7

Информация о реализации муниципальных программ

по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год план | 2021 год факт |
| 1 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи 80935) | % | 60 | 44,3 | 73,83 | Фактические значения показателей ниже плановых. В связи с принятием в конце 2020 года федерального закона о молодежной политике, к категории «молодежь» были отнесены лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно, там образом общее количество молодежи в городе увеличилось с 57 034 (2020 год) до 80 935 (2021 год) тыс. человек. При этом штат сотрудников МКУ «Череповецкий молодежный центр» остался прежним. Работу осложняет факт введения ограничительных мер, направленных на снижение с распространением новой коронавирусной инфекции. Массовые мероприятия для молодежи (численностью свыше 50 человек), например, ежегодный фестиваль ко Дню молодежи запрещены, при этом максимально допустимое количество участников мероприятий в помещении – не выше 50 человек одномоментно с соблюдение санитарно-эпидемиологических мер |
| 2 | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | ед. | 67 | 74 | 110,45 | В городском перечне состоят 74 детских и молодежных общественных объединения, молодежных инициативных групп.  Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп в 2021 году незначительно увеличилось, в связи с увеличением количества добровольческих отрядов и включением в перечень молодежных организаций, с которыми начата работа в 2021 году |
| 3 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | % | 24 | 36 | 150,0 | Фактические значения показателей несколько превышают плановые. Несмотря на то, что общее количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп в городе не выросло, в перечень детских и молодежных общественных организаций, сотрудничающих с МКУ «ЧМЦ» в 2021 году включены новые организации. В тоже время, численность некоторых организаций стала больше - увеличилось количество школьников, присоединившихся к движению РДШ. |
| 4 | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | чел. | 6 000 | 14 392 | 239,87 | В связи с увеличившимся количеством областных и федеральных проектов в сфере молодежной политики, высокой эффективностью проводимых организаторами информационных кампаний по привлечению участников на мероприятия, ростом их популярности у молодых череповчан наблюдается увеличение числа участников мероприятий регионального и федерального уровня от города Череповца.  В первом полугодии 2021 года во всероссийской акции «Георгиевская ленточка» приняли участие 8 800 человек, поэтому общее количество участников мероприятий областного, федерального уровня за 2021год выше ожидаемых показателей.  В памятных датах (День героев Отечества, День флага, День России и т.д.) в областных и федеральных акциях принимают участие все учащиеся общеобразовательных школ города (средние и старшие классы, считаются однократно) |
| 5 | Количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет - победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | ед. | 8 | 8 | 100,0 |  |
| 6 | Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | ед. | 18 | 18 | 100,0 |  |
| 7 | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 200 | 200 | 100,0 |  |
| 8 | Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | чел | 2 000 | 2 439 | 121,95 | В 2021 году молодежь в возрасте 14-35 лет принимала участие:  - в мероприятиях, посвященных Дню Победы; Дню России; Дню Конституции; Дню снятия Блокады Ленинград; возложениях цветов и уроках памяти ко Дню памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества и др.  - юнармейцы приняли участие в завершении проекта «Время истории», в сборах отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; вступлениях в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; во встречах с ветеранами; в акции, посвященной гибели подлодки Курск; викторинах к памятным датам России; мероприятиям на базе Дома ЮНАРМИИ |

Приложение 8

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы | Расчет |
| 1 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) | 73,83 | 44,3/60\*100% |
| 2 | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | 110,45 | 74/67\*100% |
| 3 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) | 150,0 | 36/24\*100% |
| 4 | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | 239,87 | 14392/6000\*100% |
| 5 | Количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет – победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | 100,0 | 8/8\*100% |
| 6 | Количество городских проектов, инициированных и/или реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | 100,0 | 18/18\*100% |
| 7 | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 100,0 | 200/200\*100% |
| 8 | Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы. | 121,95 | 2439/2000\*100% |

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

ЭБ=13283,46/13588,41\*100%=97,8% - использование бюджетных средств является эффективным.

В 2021 году участия в подпрограммах, основных мероприятиях государственных программ с получением объемов финансирования в сфере молодежной политики не осуществлялось.