1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчётный (2021 год) финансовый год

## Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2023 годы утверждена постановлением мэрии города от 09.10.2015 № 5369 (с изменениями) (Далее – Муниципальная программа).

## Цель Муниципальной программы:

## Обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта.

## В 2021 году основными достижениями сферы по решению задач Муниципальной программы стали:

## 1. По задаче: обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры:

## - на 12 (из 26 находящихся в муниципальной собственности) объектах культурного наследия федерального и регионального значения проведены работы по сохранению объектов (текущий ремонт, ремонтно-реставрационные работы);

## - 25 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (из 26) - в удовлетворительном состоянии;

## - городские музеи посетило 282 тыс.чел. (в том числе муниципальные музеи посетило 250,1 тыс.чел.). В МАУК «ЧерМО» работало 51 выставка: 46 (стационарных) и 5 внестационарных выставок. В 2021 было открыто 46 новых выставок.

## - городские библиотеки посетило 565,3 тыс. чел. (из них 133,18 тыс. посещения электронных ресурсов МАУК «Объединение библиотек»).

## 2. По задаче: развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения г. Череповца: театры и концертную организацию посетило 76,6 тыс. человек.

3. По задаче: сохранение и развитие системы дополнительного образования детей: 3 908 детей в возрасте от 5-18 лет занимаются в учреждениях дополнительного образования сферы культуры.

4. По задаче: создание условий для развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения:

- 8 528 жителей города занимаются в клубных формированиях учреждений культурно - досугового типа всех форм собственности (в том числе в муниципальных учреждениях – 7 028 чел.);

- муниципальные учреждения культурно-досугового типа (Дворцы культуры и МАУК «ГКДЦ «Единение») организовали 857 культурных мероприятий (из них бесплатных – 193 мероприятий и 664 мероприятия на платной основе) и 81 бесплатное мероприятие организовал «Клуб «Ветеран», которые посетило 214,369 тыс. чел. (муниципальные учреждения), 6,0 тыс. посетило «Клуб «Ветеран». Итого: 220,37 тыс. чел.

- проведено 52 городских мероприятия, которые посетило – 59,469 тыс. человек.

5. По задаче: создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного туризма города:

- город посетило 99,1 тыс. туристов;

- проведено 12 событийных мероприятий:

1. День Победы.

2. Литературный турнир «Король поэтов» в литературном музее.

3. Мероприятия акции «Ночь в музее» в МБУК «Череповецкое музейное объединение».

4. Всероссийский фестиваль традиционной народной и православной культуры «Звонница».

5. Фестиваль – конкурс ледяных скульптур.

6. Фестиваль – конкурс деревянных скульптур.

7. Мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню химика.

8. Юбилей Музейного объединения 125 лет.

9. Рок – фестиваль ко дню рождения Александра Башлачева – «Время колокольчиков».

10. Фестиваль «Золотая маска».

11. Открытый хоровой фестиваль им. С.Г. Зуева «Хоровое братство».

12.  Мультиформатный молодежный фестиваль «Череповец. Перезагрузка».

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) (таблицы 1-1а, 5, 6).

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 2021 год (таблица 2)

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Муниципальной программы за 2021 год (таблицы 3-4)

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 2021 год, а также фактические расходы за отчетный год представлены в таблицах 3, 4.

Кассовое исполнение:

- в целом по Программе на 31.12.2021 составило 842 054,1 тыс. руб. или 95,2 % от утвержденного Программой финансового плана;

- по расходам городского бюджета на реализацию Программы – 636 879,7 тыс. руб., что составляет 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений на 31.12.2021 г.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Муниципальной программы проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города

В отношении муниципальной программы в 2021 году осуществлялась выездная проверка контрольно-правового управления осуществления расходов городского бюджета на реализацию мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 09.10.2015 № 5369.

В ходе проверки были выявлены нарушения, обозначенные в Представлении мэрии города Череповца от 25.06.2021 № 212/01-01-30/2021.

Управлением по делам культуры были приняты меры по устранению причин и условий нарушений:

1. По пункту 1. В Муниципальной программе 2016-2022 гг. некорректно указаны в качестве ожидаемого результата действия, проводимые для реализации Муниципальной программы и источники финансирования. Управлением по делам культуры мэрии была разработана новая муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городе Череповец» на 2022-2027 годы», утвержденная постановлением № 4133 от 26.10.2021 (Далее – Муниципальная программа 2022-2027 годов). В данной Муниципальной программе ожидаемые результаты действий, проводимые для реализации мероприятий Муниципальной программы скорректированы.

2. По пункту 2. В Муниципальной программе 2016-2022 гг. некорректно указаны источники предоставления информации для формирования отчета о выполнении муниципальной программы. В Муниципальной программе 2022-2027 годов откорректированы источники предоставления информации.

3. По пункту 3. В отчете о выполнении Муниципальной программы 2016-2022 гг. выявлено расходование средств, не соответствующее определенным мероприятиям. Скорректированы мероприятия Муниципальной программы 2022-2027 годов. Расходование средств будет осуществляться в соответствии с мероприятиями, установленными Муниципальной программой 2022-2027 годов.

4. По пункту 4. В отчете о выполнении Муниципальной программы 2016-2022 гг. соисполнителями и участниками программы была представлена недостоверная информация, отраженная в отчете о выполнении Муниципальной программы. В Муниципальной программе 2022-2027 годов откорректированы источники предоставления информации.

5. По пункту 5. В отчете о выполнении Муниципальной программы 2016-2022 гг. были представлены различные данные по одному и тому же показателю. В Муниципальной программе 2022-2027 годов откорректированы и уточнены источники предоставления информации.

6. По пункту 6. В различных таблицах Муниципальной программы 2016-2022 гг. были представлены отличающиеся друг от друга данные об источнике финансирования реализации основного мероприятия. В Муниципальной программе 2022-2027 годов откорректированы и уточнены источники предоставления информации.

7. По пункту 7. В отчете о выполнении Муниципальной программы 2016-2022 гг. был выявлен неверный расчет оплаты труда работников. Нарушения приняты к сведению.

8. По пункту 7.1. В отчете о выполнении Муниципальной программы 2016-2022 гг. было выявлено несвоевременное списание благодарственных писем. Благодарственные письма списаны на основании протокола комиссии от 15.01.2021 года, акта о списании от 15.01.2021 в январе 2021 года (копии направлялись в управление по делам культуры мэрии при подготовке пояснений к акту проверки).

В настоящий момент не представляется возможным взять пояснения с бухгалтеров, осуществляющих ведение бухгалтерского учета, составление отчетности и начисление оплаты труда работникам управления по делам культуры мэрии, о допущенных нарушениях в проверяемом периоде, в связи с расторжением трудовых договоров.

В Филиале № 1 МКУ «ФБЦ» проведены разъяснительные беседы с сотрудниками по недопущению подобных ошибок в будущем.

9. По пункту 8. В ходе встречной проверки учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии, были выявлены нарушения в части корректности данных. Учреждениями было принято к сведению.

10. По пункту 9. В отчете о выполнении Муниципальной программы 2016-2022 гг. некорректно представлена информация, необходимая для расчета целевых показателей программы. В Муниципальной программе 2022-2027 годов откорректированы и уточнены источники предоставления информации.

11. По пункту 10. В отчете о выполнении Муниципальной программы 2016-2022 гг. некорректно рассчитаны значения целевых показателей (индикаторов) программы. В Муниципальной программе 2022-2027 годов откорректирована методика расчета показателей.

12. По пункту 11. В Муниципальной программе 2016-2022 гг. некорректно указаны источники данных и алгоритмы расчета значений целевых показателей (индикаторов) программы. В Муниципальной программе 2022-2027 годов откорректирована методика расчета показателей и уточнены источники предоставления информации.

13. По пункту 12. В отчете о выполнении Муниципальной программы 2016-2022 гг. выявлены недостоверные сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы. В Муниципальной программе 2022-2027 годов откорректирована методика расчета показателей.

14. По пункту 13. В отчете о выполнении Муниципальной программы 2016-2022 гг. выявлены нарушения, связанные с применением для расчета целевых показателей (индикаторов) программы источника данных, не предусмотренного программой. В Муниципальной программе 2022-2027 годов откорректированы и уточнены источники предоставления информации.

15. По пункту 14. В отчете о выполнении Муниципальной программы 2016-2022 гг. выявлены нарушения, связанные с несвоевременной корректировкой Муниципальной программы. Уточнены ответственные за корректировку Муниципальной программы 2022-2027 годов.

16. По пункту 15. В отчете о выполнении Муниципальной программы 2016-2022 гг. выявлены нарушения, связанные с некорректным алгоритмом оценки степени достижения индекса эффективности Муниципальной программы в части количества интегральных показателей программы, показателей подпрограмм и мероприятий. В Муниципальной программе 2022-2027 годов детально описан алгоритм оценки степени достижения индекса эффективности Муниципальной программы.

17. По пункту 16. В отчете о выполнении Муниципальной программы 2016-2022 гг. выявлены нарушения, связанные с некорректной оценкой эффективности бюджетных расходов. В Муниципальной программе 2022-2027 годов детально описан алгоритм оценки эффективности бюджетных расходов.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2021 году изменениях в Муниципальную программу с указанием причин изменений

В 2021 году изменения в муниципальную программу вносились в соответствии с постановлениями мэрии города.

5.1. Постановлением мэрии города от 04.03.2021 №928:

в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 1 от 04.02.2021 г. внесены изменения в подпрограммы 1, 2, 3 и мероприятие 7.1. Муниципальной программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

внесены изменения в наименование мероприятия 2.2 в связи с изменением типа муниципального учреждения;

уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2021 год по подпрограммам 1,2,3 Муниципальной программы в связи с возвратом неиспользованных остатков гранта в сумме 420,3 тыс. рублей;

уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по подпрограммам 1, 2, 3,4 Муниципальной программы в связи с распределением остатков денежных средств на начало 2021 года по статьям расходов и согласно утвержденным планам ФХД на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

соответствующие изменения внесены в приложения 3, 4 Муниципальной программы: «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета» и «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей Муниципальной программы города»;

были внесены изменения в Приложение 1 к Программе «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограмм)» в части:

- расчета показателя 1 «Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры»;

- расчета показателя 12 «Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец» всех форм собственности;

- расчета показателя 12.2 «в том числе на 1 жителя в год»;

- расчета показателя 16 «Уровень комплектования книжных фондов библиотек»;

- расчета показателя 27 «Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений»;

- расчета показателя 28 «Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города»;

были внесены изменения в Приложение 2 к Программе «Информация о показателях (индикаторах) Муниципальной программы, Подпрограмм Муниципальной программы и их значениях» в части значения показателя «Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» в 2023 году;

были внесены изменения в Подпрограмму 1 «Наследие» в части:

- информации по объектам культурного наследия (Далее - ОКН) (ул. Коммунистов, 40), находящихся в муниципальной собственности;

- п.5- категории историко-культурного значения (отметка о состоянии) (ул. Коммунистов, 40) в Таблицу к Подпрограмме 1 «Перечень объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Череповец».

5.2. Постановлением мэрии города от 13.05.2021 №1914:

в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 2 от 05.04.2021 г., а также на основании проекта поправок в закон Вологодской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» внесены изменения в подпрограммы 1, 2, 3 и основное мероприятие 7.1. Муниципальной программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

внесены изменения в наименование мероприятий 2.1, 2.6 в связи с изменением типа муниципального учреждения;

уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по подпрограммам 1, 2, 3 Муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 485,4 тыс. рублей, от предпринимательской деятельности в сумме 1 442,7 тыс. рублей;

соответствующие изменения внесены в приложения 3, 4 Муниципальной программы: «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета» и «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей Муниципальной программы города»;

изменения в показатели (индикаторы) по количеству посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий не внесены, в связи с продлением режима повышенной готовности в Вологодской области до 26.04.2021 года (массовые мероприятия запрещены).

5.3. Постановлением мэрии города от 13.07.2021 № 2855:

в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 3 от 09.06.2021 г., а также на основании проекта поправок в закон Вологодской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» внесены изменения в подпрограммы 1, 2, 3 и основное мероприятие 7.1. Муниципальной программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по подпрограммам 1, 2, 3 Муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 725,2 тыс. рублей, от предпринимательской деятельности в сумме 1 100,0 тыс. рублей, от уменьшения стоимости материальных запасов (сдача металлолома) в сумме 478,6 тыс. рублей;

соответствующие изменения внесены в приложения 3, 4 Муниципальной программы: «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета» и «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей Муниципальной программы города»;

изменения в показатели (индикаторы) по количеству посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий не внесены, в связи с продлением режима повышенной готовности в Вологодской области до 30.06.2021 года (массовые мероприятия запрещены);

5.4. Постановлением мэрии города от 12.10.2021 № 3953:

в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 4 от 07.09.2021 г., внесены изменения в подпрограммы 1, 2, 3 Муниципальной программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по подпрограммам 1, 2, 3 Муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 10 177,4 тыс. рублей, от предпринимательской деятельности в сумме 5 516,1 тыс. рублей, от уменьшения стоимости материальных запасов (сдача металлолома) в сумме 120,0 тыс. рублей, возмещение ущерба в сумме 3,0 тыс. рублей;

соответствующие изменения внесены в приложения 3, 4 Муниципальной программы: «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета» и «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей Муниципальной программы города»;

изменения в показатели (индикаторы) по количеству посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий не внесены, в связи с продлением режима повышенной готовности в Вологодской области до 30.09.2021 года (массовые мероприятия запрещены).

5.5. Постановлением мэрии города от 26.11.2021 № 4535:

в соответствии с решением Череповецкой городской Думы № 151 от 26.10.2021 («О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 "О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»), внесены изменения в подпрограммы 1, 2, 3 Муниципальной программы, основные мероприятия 5.1, 7.1 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по подпрограммам 1, 2, 3 Муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 129,9 тыс. рублей, от предпринимательской деятельности в сумме 1 985,0 тыс. рублей, от сдачи имущества в аренду в сумме 15,1 тыс. рублей, от уменьшения стоимости материальных запасов (сдача металлолома) в сумме 265,0 тыс. рублей, возмещение ущерба в сумме 32,5 тыс. рублей;

соответствующие изменения внесены в приложения 3, 4 Муниципальной программы: «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета» и «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей Муниципальной программы города»;

изменения в показатели (индикаторы) по количеству посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий не внесены, в связи с продлением режима повышенной готовности в Вологодской области до 31.10.2021 года (массовые мероприятия запрещены).

5.6. Постановлением мэрии города от 08.12.2021 № 4714:

В соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 6 от 11.11.2021, письмами финансового управления от 24.11.2021 № 1225/02-04-04 и 1227/02-04-04 внесены изменения в подпрограммы 1, 2, 3 Муниципальной программы, основное мероприятие 7.1 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по подпрограммам 1, 2, 3 Муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 925,5  тыс. рублей, от предпринимательской деятельности в сумме 10 238,0,0 тыс. рублей, и уменьшением планируемых к получению дохода от  сдачи имущества в аренду в сумме 1 500,0 тыс. рублей и от уменьшения стоимости материальных запасов (сдача металлолома) в сумме 30,2 тыс. рублей;

соответствующие изменения внесены в приложения 3, 4 Муниципальной программы: «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы за счет собственных средств городского бюджета» и «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей Муниципальной программы города».

5.7. Постановлением мэрии города от 22.12.2021 № 4962:

в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 7 от 03.12.2021 внесены изменения в подпрограммы 1, 2, 3 Муниципальной программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по подпрограммам 1, 2, 3 Муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 895,0  тыс. рублей; от предпринимательской деятельности в сумме 5 674,3 тыс. рублей;  от  сдачи имущества в аренду в сумме 55,2 тыс. рублей; от  увеличения суммы штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба, планируемых к получению в размере 10,7 тыс. рублей; и от уменьшения планируемых к уплате налогов, уменьшающих доход в сумме 600,0 тыс. рублей;

соответствующие изменения внесены в приложения 3, 4 Муниципальной программы: «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы за счет собственных средств городского бюджета» и «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей Муниципальной программы города».

5.8. Согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования от 08.10.2021 № 28 муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2023 годы с 01.01.2022 считается досрочно прекратившей свое действие в связи с разработкой новой муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4133.

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) Муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации Муниципальной программы

Учреждения культуры и дополнительного образования сферы культуры, подведомственные управлению по делам культуры, планируют в 2022 году участвовать в областных и федеральных конкурсах на грантовую поддержку учреждений. В случае победы, будут внесены изменения в мероприятия программы, показатели с учетом Соглашений, заключенных между Департаментом культуры и туризма Вологодской области и управлением по делам культуры мэрии города. В случае корректировки бюджета, на основании протоколов заседаний Экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, планируется внесение изменений в Муниципальную программу, подпрограммы в части уточнения лимитов финансирования.

### 7. Результаты оценки эффективности Муниципальной программы за 2021 год

### Расчет эффективности Муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации Муниципальной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий Муниципальной программы.

Общая эффективность выполнения Муниципальной программы складывается из результатов по всем Подпрограммам.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Муниципальной программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

,

Для показателей, идущих на убывание

,

где:

- степень достижения планового значения показателя;

- фактическое значение показателя;

- плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей Муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей Муниципальной программы.

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет показателей эффективности реализации Муниципальной программы в отчетном году произведен с учетом показателей, отраженных в «Перечне показателей муниципальных программ города, подверженных в 2021 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции», которые считаются условно достигнутым на 100%:

- Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры;

- Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом);

- Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры;

- Количество туристов и экскурсантов;

- Количество событийных мероприятий;

- Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года;

- Количество посещений музеев;

- Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец»;

- Количество посещений театрально-концертных мероприятий;

- Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории;

- Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

- Число участников культурно-досуговых мероприятий;

- Количество участий творческих коллективов города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п.;

- Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений;

- Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий;

- Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города;

- Количество туристов, посетивших город.

Расчет:

- Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры: 93,06%=6,7/7,2*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%;

  - Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом): 101,28%=880,20/869,10*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%1;

- Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры:

86,25%=69/80*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%1;

- Количество туристов и экскурсантов:

71,24%=381,2/535,1*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%1;

- Количество событийных мероприятий:

85,71%=12/14*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%1;

- Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года:

99,59=79,91/80,24*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%1;

- Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры»: 2500%=250/10*100%. Эффективное выполнение показателя;

- Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности:

219,05%=46/21*100%. Эффективное выполнение показателя;

- Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: 101,58%=96,2/94,7*100%. Эффективное выполнение показателя;

- Количество посещений музеев:

84,18%=282/335*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%1:

  - в том числе количество проведённых мероприятий, выполненных работ в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии). Показатель не оценивается с 2019 года;

  - в том числе охват населения муниципального образования, привлечённого к участию в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии)». Показатель не оценивается с 2019 года;

- Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации: 100,14%=67416/67324*100%. Эффективное выполнение показателя;

- Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

115,15%=7,6/6,6*100%. Эффективное выполнение показателя;

- Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец»:

108,71%=565,3/520,0*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%;

  - В том числе удаленно через сеть Интернет:

111,56%=133,2/119,4*100%. Эффективное выполнение показателя;

  - Количество посещений библиотек, в том числе на 1 жителя в год: 100,00%=1,3/1,3*100%. Эффективное выполнение показателя;

- Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек:

104,89%=367,1/104,89*100%. Эффективное выполнение показателя;

- Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек:

95,15%=618,5/650,0*100%. Эффективное выполнение показателя;

- Обращение к электронному каталогу:

109,38%=19 032/17 400*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Уровень комплектования книжных фондов библиотек: 84,62%=1,98/2,34*100%.  Неэффективное выполнение показателя;

- Количество посещений театрально-концертных мероприятий: 50,64%=75,5/149,1*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%1;

- Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории: 83,47%=7,37/8,83*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%1;

- Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях: 64,44%=5,8/9,0*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%1;

- Количество организаций культуры, получивших современное оборудование.

100,00%=1/1*100%. Эффективное выполнение показателя;

- Число участников клубных формирований. Показатель не оценивается с 2020 года.

- Число участников культурно-досуговых мероприятий:

20,80%=214,4/1030,6*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%1;

- Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий. Показатель не оценивается с 2020 года.

- Количество участий творческих коллективов города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п:

134,34%=133/99*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%1;

- Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий: 84,78%=67,4/79,5*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%1;

- Площадь парковых территорий

100,00%=184 565/184 565*100%. Эффективное выполнение показателя;

- Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений:

70,73%=2,9/4,1*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%1;

- Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города:

27,14%=19/70*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%1;

- Количество коллективных средств размещения. Показатель не оценивается с 2018 года;

- Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения. Показатель не оценивается с 2019 года;

- Вместимость коллективных средств размещения. Показатель не оценивается с 2018 года.

- Количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях. Показатель не оценивается с 2019 года.

- Количество туристов, посетивших город:

49,53%=99,1/200,1*100%. В расчете оценки эффективности МП значение показателя считается условно достигнутым на 100%1;

- Инвестиции в основной капитал на создание туристкой инфраструктуры. Показатель не оценивается с 2019 года;

- Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии: 100%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя;

- Объем штрафов. Показатель не оценивается с 2018 года;

- Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура»: 100%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя;

- Создание рабочих мест для инвалидов. Показатель не оценивается с 2020 года.

Степень достижения индекса эффективности Программы в целом рассчитывается как отношение суммарного значения процента выполнения 7 интегральных показателей Муниципальной программы и показателей 4 подпрограмм, 2-х мероприятий к их общему количеству.

По итогам проведения анализа дается оценка эффективности подпрограмм и в целом Программы:

| Наименование | Индекс эффективности | Оценка эффективности подпрограмм, Программы в целом |
| --- | --- | --- |
| Е () - эффективность Программы (подпрограммы) | 95% < = Е () | Эффективное выполнение |
|  | 95% > Е () | Неэффективное выполнение |

Муниципальная программа:

1. Подпрограмма 1 «Наследие»

112,52% = (219,05+101,58+100,00+100,14+115,15+108,71+111,56+ 100,00+104,89+95,15 +109,38+84,62)/12

Эффективное выполнение

2. Подпрограмма 2 «Искусство»

100,00%= (100,00+100,00+100,00+ 100,00)/4

Эффективное выполнение

3. Подпрограмма 3 «Досуг»

105,72%= (100,00+134,34+100,00+100,00+100,00+100,00)/6

Эффективное выполнение

4. Подпрограмма 4 «Туризм»

100,00 % = (100,00)/1

Эффективное выполнение

Расчет по программе в целом:

286,12%= = (100,00+101,28+100,00+100,00+100,00+100,00+2500,00+112,52+100,00+105,72+100,00+100,00+100,00)/13

Эффективное выполнение.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

, где:

- значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

- кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

- лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Муниципальной программы:

Э = 842 054,1/884 128,4*100% = 95,2%,

в том числе эффективность использования средств:

Эгб= 636 879,7/638 841,6*100% = 99,7%. Эффективное использование средств городского бюджета.

Эгб,об,фб = ((636 879,7/638 841,6*100%)+(4 259,5/7 259,5*100%)+ (1 307,5/1 307,5*100%))/3+  = (99,7%+58,7%+100,0%)/3 = 86,1. Неэффективное использование средств городского бюджета. ФБ - 58,7% не использовано в связи с отсутствием нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов.

Эви= 199 607,4/236 719,8*100%=84,3%. Неэффективное использование средств внебюджетных источников.

За 2021 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Муниципальной программы составляет 95,2%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному (факт 2020 года) | План 2021 года | Факт 2021 года | % исполнения 2021 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 – 2023 годы |
| 1. | Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры | Ед. на 1 жителя | 4,8 | 7,2 | 6,7 | 93,06 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий на основании Постановления Правительства Вологодской области от 16.03.2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области» были введены ограничительные мероприятия на период с 18.03.2020 по настоящий момент на проведение всех массовых мероприятий | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры |
| 1.1. | Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом) | Тыс. ед. | 472,69 | 869,10 | 880,20 | 101,28 | Увеличение показателя связано с активной работой МАУК «Объединение библиотек» | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры |
| 2 | Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | Балл | 67 | 80 | 69 | 86,25 | В связи с введением ограничительных мероприятий, введение QR кодов реакция многих жителей на происходящей была негативная | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры |
| 3 | Количество туристов и экскурсантов | Тыс. человек | 333,8 | 535,1 | 381,2 | 71,24 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | Ч 3.11 Количество туристов и экскурсантов |
| 4 | Количество событийных мероприятий | Ед/год | 7 | 14 | 12 | 85,71 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры |
| 5 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Процент | 57,78 | 80,24 | 79,91 | 99,59 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры |
| 6 | Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» | Человек | 10 | 10 | 250 | 2 500,00 | Перевыполнение показателя связано с активной пропагандой сайта DOBRO, и как следствие активной регистрацией жителей на сайте |  |
| Подпрограмма 1 «Наследие» |
| 7 | Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 47 | 21 | 46 | 219,05 | Перевыполнение плана по показателю связано с фактически выполненными ремонтами по сохранению объектов культурного наследия, находящимися на Советском проспекте в рамках проекта «Сердце города». Работы выполнены на 13 ОКН | Ч 3.7 Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Ч 3.11. Количество туристов и экскурсантов |
| 8 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 94,7 | 94,7 | 96,2 | 101,58 | План 2021 года выполнен на 100%. В неудовлетворительном состоянии остается ОКН по адресу Советский пр., 20 (т.е. 1 объект из 26). 25 объектов (находящиеся в муниципальной собственности) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Один объект был продан. | Ч 3.7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
| 9 | Количество посещений музеев | Тыс. посещений | 269 | 335 | 282 | 84,18 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры Ч 3.1. Количество посещений музеев Ч 3.11. Количество туристов и экскурсантов |
| 9.1. | В том числе количество проведённых мероприятий, выполненных работ в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии) | Единиц | Показатель не оценивается с 2019 года |
| 9.2. | В том числе охват населения муниципального образования, привлечённого к участию в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии) | % | Показатель не оценивается с 2019 года |
| 10 | Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | 67373 | 67416 | 67324 | 100,14 | План по реставрации предметов в 2021 году перевыполнен (план – 5 предметов, факт – 49 предмета) | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры Ч 3.1. Количество посещений музеев Ч 3.11. Количество туристов и экскурсантов |
| 11 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 7,6 | 6,6 | 7,6 | 115,15 | Превышение планового показателя связано с тем, что в 2021 году активно обновлялись тематические экспозиции |  |
| 12 | Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец» | Тыс. ед. в год | 387,1 | 520,0 | 565,3 | 108,71 | Показатель перевыполнен в связи активной работой библиотек, созданием новых форм работы | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры Ч 3.2 Количество посещений библиотек Ч 3.6. Обращение к электронному каталогу |
| 12.1 | В том числе удаленно через сеть Интернет | Тыс. ед. в год | 124,3 | 119,4 | 133,2 | 111,56 | Показатель перевыполнен в связи с активной работой на сайте учреждения | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры Ч 3.2 Количество посещений библиотек Ч 3.6. Обращение к электронному каталогу |
| 12.2. | В том числе на 1 жителя в год | Посещ. | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объеме | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры Ч 3.2 Количество посещений библиотек |
| 13 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | Тыс. записей | 357,9 | 350,0 | 367,1 | 104,89 | План выполнен в полном объёме | Ч 3.3. Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек |
| 14 | Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | Тыс. ед. | 635,3 | 650,0 | 618,5 | 95,15 | В связи с закрытием библиотеки № 10 количество мест для хранения фонда уменьшилось. Прошло списание документов. В связи с затоплением библиотеки № 4 некоторые экземпляры были утрачены. | Ч 3.3. Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек |
| 15 | Обращение к электронному каталогу | Ед/год | 15 440 | 17 400 | 19 032 | 109,38 | Показатель перевыполнен в связи с активной работой МАУК «Объединение библиотек» | Ч 3.3. Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек Ч 3.6 Обращение к электронному каталогу |
| 16 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек | Экз. на 1 жителя | 2,03 | 2,34 | 1,98 | 84,62 | Невыполнение показателя связано с недостаточным выделением средств на приобретение новых книг | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры Ч 3.2 Количество посещений библиотек Ч 3.3. Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек |
| Подпрограмма 2 «Искусство» |
| 17 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий | Тыс. посещений в год | 61,2 | 149,1 | 75,5 | 50,64 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры Ч.2.13. Количество граждан пожилого возраста, охваченных социокультурными мероприятиями |
| 18 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | 7,43 | 8,83 | 7,23 | 81,88 | Недовыполнение показателя связано с уменьшение количества учащихся школ в связи с поэтапным переводом общеразвивающих программ на платное обучение и в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 19 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 5,0 | 9,0 | 5,8 | 64,44 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 20 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Ед. | - | 1 | 1 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объеме | Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| Подпрограмма 3 «Досуг» |
| 21 | Число участников клубных формирований | Тыс. чел. в год | Показатель не оценивается с 2020 года |
| 22 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 205,7 | 1030,6 | 214,4 | 20,80 | Недовыполнение показателя связано с уменьшение количества учащихся школ в связи с поэтапным переводом общеразвивающих программ на платное обучение и в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры Ч.2.13. Количество граждан пожилого возраста, охваченных социокультурными |
| 23 | Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий | Тыс. посетителей в год | Показатель не оценивается с 2020 года |
| 24 | Количество участий творческих коллективов города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п. | Ед. | 87 | 99 | 133 | 134,34 | Показатель перевыполнен в связи с тем, что участники клубных формирований в 2021 году активно участвовали в конкурсах | Ч 3.8. Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. |
| 25 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | Балл | 71,0 | 79,5 | 67,4 | 84,78 | Независимая оценка ИМА «Череповец», на которую напрямую повлиять учреждения культуры не могут | Ч 3.14. Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий |
| 26 | Площадь парковых территорий | Кв.м | 184565 | 184 565 | 184565 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объеме | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры |
| 27 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | % | 3,0 | 4,1 | 2,9 | 70,73 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В результате приостановлена деятельность клубных формирований для пожилого населения. | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры 3.4. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений |
| 28 | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города | % | 33 | 70 | 19 | 27,14 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры Ч 3.13. Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города |
| Подпрограмма 4 «Туризм» |
| 29 | Количество коллективных средств размещения | Ед. | Показатель не оценивается с 2018 года |
| 30 | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | Тыс. чел. в год | Показатель не оценивается с 2019 года |
| 31 | Вместимость коллективных средств размещения | Койко-мест | Показатель не оценивается с 2018 года |
| 32 | Количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях (количество дополнительных рабочих мест) | Ед. | Показатель не оценивается с 2019 года |
| 33 | Количество туристов, посетивших город | Тыс. чел | 61,0 | 200,1 | 99,1 | 49,53 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | Ч 3.11. Количество туристов и экскурсантов |
| 34 | Инвестиции в основной капитал на создание туристкой инфраструктуры (введён с 2018 года) | Млн. руб. | Показатель не оценивается с 2019 год |
| Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей |
| 35 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объёме |  |
| Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК» |
| 36 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов (выведен с 2018 года) | Млн. руб. | Показатель не оценивается с 2018 год |
|  | Основное мероприятие 7.1 Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии МКУ «ЦОУ «Культура» |
| 37 | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» (введён с 2018 года) | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объёме |  |
| Основное мероприятие 8.1. «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» |
| 38 | Создание рабочих мест для инвалидов | Ед. | Показатель не оценивается с 2021 года |

Таблица 1а

2.Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры | Ед. на 1 жителя | Отношение числа посещений учреждений (объектов) культуры всех форм собственности, находящие на территории города: библиотек, музеев, театрально-концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа, парков к численности населения города. Показатель (индикатор) показывает, сколько раз в год каждый житель города посетил учреждения/мероприятия культуры. | Ежегодно и 1 раз в полугодие | I1 = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5) / P, I1 = (282,082+565,330+632,746+90,369+518,380)/312,091=6,7 | I1 - количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры всех форм собственности; N1 - количество посещений музеев в текущем году (посещ.); N2 - количество посещений библиотек в текущем году (посещ.); N3 - количество посещений учреждений культурно-досугового типа (КДМ и КФ) в текущем году (посещ.); N4 - количество посещений театрально-концертных учреждений в текущем году (посещ.); N5- количество посещений парков в текущем году (посещ.); P – среднегодовая численность постоянного населения г. Череповца (чел.). | 3 | Источник данных: статистические отчеты Федеральных статистических наблюдений (далее по тексту - ФСН): по форме № 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 12-НК, справки учреждений, сайт https://vologdastat.gks.ru/ 1. N1 - Количество посещений музеев всех форм собственности как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период. МАУК «Череповецкое музейное объединение», Туристско-информационный центр N1= N1м+ N1ч, где: N1м - количество посещений муниципальных музеев как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период; N1ч - количество посещений частных музеев как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период. N1м - количество посещений муниципальных музеев как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период. Данные предоставляет МАУК «Череповецкое музейное объединение». В расчет входит сумма показателей: - Число посещений музея. Источник информации: отчет ФСН № 8-НК (Раздел 6 «Научно-просветительная работа», «Число посещений музея – всего, тыс.чел.»). - Число посещений выставок вне музея. Источник информации: отчет ФСН № 8-НК (Раздел 6 «Научно-просветительная работа», «Число посещений выставок вне музея, тыс. чел.»). N1ч - количество посещений частных музеев как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период. Источник информации: справки частных учреждений. Данные о частных музеях предоставляет «Туристско-информационный центр» на основании запросов в организациях. Внутри организации учет ведется на основании кассовых чеков и журналов регистрации. 2. N2 - Количество посещений общедоступных библиотек всех форм собственности в отчетный период. МАУК «Объединение библиотек», «Библиотека имени И.П. Журавлёва профкома ПАО «Северсталь» N2= N2м+ N2ч, где: N2м - количество посещений муниципальных общедоступных библиотек в отчетный период; N2ч - количество посещений частных общедоступных библиотек в отчетный период. N2м - количество посещений муниципальных общедоступных библиотек в отчетный период. Данные предоставляет МАУК «Объединение библиотек». В расчет входит сумма показателей: - Число посещений библиотек в стационарных условиях. Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки» «Число посещений библиотек в стационарных условиях, посещений/Всего»). - Число обращений к библиотеке удаленных пользователей. Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки», «Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц»). - Число посещений библиотеки вне стационара. Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки», «Число посещений библиотеки вне стационара, посещений/Всего»). N2ч - количество посещений частных общедоступных библиотек в отчетный период. Данные предоставляет «Библиотека имени И.П. Журавлёва профкома ПАО «Северсталь». В расчет входит сумма показателей: - Число посещений библиотек в стационарных условиях. Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки» «Число посещений библиотек в стационарных условиях, посещений/Всего»). - Число обращений к библиотеке удаленных пользователей. Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки», «Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц»). - Число посещений библиотеки вне стационара. Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки», «Число посещений библиотеки вне стационара, посещений/Всего»). 3. N3 - Количество посещений учреждений культурно-досугового типа (включая посещения клубных формирований и мероприятий) всех форм собственности в отчетный период. МАУК «Дворец металлургов», МАУК «Дворец химиков», МАУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева, МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение», Первичная организация Ветеранов ПАО «Северсталь» Всероссийской Общественной организации Ветеранов (Пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил (Клуб «Ветеран» ПАО «Северсталь»), Культурно-досуговый центр «ФосАгро» N3= N3м+ N3ч, где: N3м - количество посещений муниципальных учреждений культурно-досугового типа (включая посещения клубных формирований и мероприятий) в отчетный период; N3ч - количество посещений частных учреждений культурно-досугового типа (включая посещения клубных формирований и мероприятий) в отчетный период. N3м - количество посещений муниципальных учреждений культурно-досугового типа (включая посещения клубных формирований и мероприятий) в отчетный период. Данные предоставляют муниципальные учреждения культурно-досугового типа (МАУК «Дворец металлургов», МАУК «Дворец химиков», МАУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева», МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение»). В расчет входит сумма показателей: - Число посещений мероприятий муниципальных учреждений культурно-досугового типа. Источник информации: отчет ФСН № 7-НК (Раздел 3 «Культурно-массовые мероприятия», «Культурно-массовые мероприятия, всего» в разрезе «Посещения на мероприятиях, человек»). - Число посещений прочих мероприятий муниципальных учреждений культурно-досугового типа, не вошедших в отчет ФСН - № 7-НК: непрофильных мероприятий, мероприятий на основании договора на обслуживание с другими организациями (в том числе гастрольных), мероприятий в рамках социально-творческого заказа, мероприятий силами учреждения культурно-досугового типа вне своих площадок. Источник информации: справки муниципальных учреждений, на основании договоров, протоколов, справок и прочей документации. - Число посещений участников клубных формирований муниципальных учреждений культурно-досугового типа. В расчет показателя входят данные количества посещений участниками клубных формирований муниципальных учреждений культурно-досугового типа за весь отчетный период, на основании журналов посещений учреждения. Источник информации: справки муниципальных учреждений. N3ч - количество посещений частных учреждений культурно-досугового типа (включая посещения клубных формирований и мероприятий) в отчетный период. Данные предоставляют частные учреждения, занимающиеся направлениями досуговой деятельности. В расчет входит сумма показателей: - Число посещений мероприятий частных учреждений культурно-досугового типа. Источник информации: справки частных учреждений. - Число посещений участников клубных формирований частных учреждений культурно-досугового типа. В расчет показателя входят данные количества посещений участниками клубных формирований частных учреждений культурно-досугового типа за весь отчетный период, на основании журналов посещений учреждения. Источник информации: справки частных учреждений. 4. N4 - Количество посещений театральных учреждений (включая посещения мероприятий и студий) всех форм собственности в отчетный период. МАУК «Камерный театр», МАУК «Театр для детей и молодежи» N4= N4м+ N4ч, где: N4м - количество посещений муниципальных театральных учреждений (включая посещения мероприятий и студий) в отчетный период; N4ч - количество посещений частных театральных учреждений (включая посещения мероприятий и студий) в отчетный период. N4м - количество посещений муниципальных театральных учреждений (включая посещения мероприятий и студий) в отчетный период. Данные предоставляют МАУК «Камерный театр», МАУК «Театр для детей и молодежи». В расчет входит сумма показателей: - Число посещений мероприятий муниципальных театральных учреждений. Источник информации: отчет ФСН № 9-НК (Раздел 2 «Основные показатели работы», «Численность зрителей, тыс.чел.: Всего» в разрезе «Всего мероприятий в РФ»). В данный показатель так же учитываются посещения мероприятий в театрах, проводимые: на основании договора с другими организациями, либо силами других организаций, либо в рамках социально-творческого заказа. По справкам учреждений. - Число посещений прочих мероприятий муниципальных театральных учреждений, не вошедших в отчет ФСН - № 9-НК: непрофильных мероприятий, мероприятий на основании договора на обслуживание с другими организациями (в том числе гастрольных), мероприятий в рамках социально-творческого заказа, мероприятий силами театрального учреждения вне своих площадок. Источник информации: справки муниципальных учреждений, на основании договоров, протоколов, справок и прочей документации. - Число посещений участников студий муниципальных театральных учреждений. В расчет показателя входят данные о количестве посещений участниками студий муниципальных учреждений за весь отчетный период, на основании журналов посещений учреждения. Источник информации: справки муниципальных учреждений. N4ч - количество посещений частных театральных учреждений (включая посещений мероприятий и студий) в отчетный период. Данные предоставляют частные учреждения, занимающиеся направлениями театральной деятельности. В расчет входит сумма показателей: - Число посещений мероприятий частных театральных учреждений. Источник информации: справки частных учреждений. - Число посещений участников студий частных театральных учреждений. В расчет показателя входят данные о количестве посещений участниками студий частных учреждений за весь отчетный период, на основании журналов посещений учреждения. Источник информации: справки частных учреждений. 5. N5 - Количество посещений концертных организаций (включая посещения мероприятий и студий) всех форм собственности в отчетный период. МАУК «Городское филармоническое собрание» N5= N5м+ N5ч, где: N5м - количество посещений муниципальных концертных организаций (включая посещений мероприятий и студий) в отчетный период; N5ч - количество посещений частных концертных организаций (включая посещений мероприятий и студий) в отчетный период; N5м - количество посещений муниципальных концертных организаций (включая посещений мероприятий и студий) в отчетный период. В расчет входит сумма показателей: - Число посещений мероприятий муниципальных концертных организаций. Данные предоставляет МАУК «Городское филармоническое собрание». Источник информации: отчет ФСН № 12-НК (Раздел 2 «Основные показатели работы», «Численность зрителей: Всего» в разрезе «Всего концертов в пределах своего субъекта Российской Федерации»). В данный показатель так же учитываются посещения мероприятий в концертных организациях, проводимые: на основании договора с другими организациями, либо силами других организаций, либо в рамках социально-творческого заказа. По справкам учреждений. - Число посещений прочих мероприятий муниципальных концертных организаций, не вошедших в отчет ФСН - № 12-НК: непрофильных мероприятий, мероприятий на основании договора на обслуживание с другими организациями (в том числе гастрольных), мероприятий в рамках социально-творческого заказа, мероприятий силами концертных организаций вне своих площадок. Источник информации: справки муниципальных учреждений, на основании договоров, протоколов, справок и прочей документации. - Число посещений участников студий муниципальных концертных организаций. В расчет показателя входят данные о количестве посещений участниками студий муниципальных концертных организаций за весь отчетный период, на основании журналов посещений учреждения. Источник информации: справки муниципальных учреждений. N5ч - количество посещений частных концертных организаций (включая посещений мероприятий и студий) в отчетный период. В расчет входит сумма показателей: - Число посещений мероприятий частных концертных организаций. Источник информации: справки частных учреждений. - Число посещений участников студий частных концертных организаций. В расчет показателя входят данные о количестве посещений участниками студий частных концертных организаций за весь отчетный период, на основании журналов посещений учреждения. Источник информации: справки частных учреждений. 6. N6 - Количество посещений муниципальных парков в отчетный период Данные предоставляет МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение» на основании журналов учета посещения парков. Источник информации: справки МАУК «ГКДЦ «Единение». 7. N7 - Количество посещений киносеансов в муниципальных учреждениях в отчетный период Данные предоставляет МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение» на основании проданных билетов. Источник информации: справки МАУК «ГКДЦ «Единение». | Управление по делам культуры |
| 1.1. | Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом) | тыс. ед. | Количество посещений организаций культуры (музеев, библиотек, театров, концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа, парков, учреждений дополнительного образования) в год. Показатель (индикатор) показывает, общее количество посещений муниципальных организаций культуры в текущем году. | Ежегодно | В расчёт берутся только статистические данные по муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования. Алгоритм расчета: I1.1. = N1+ N2+ N3+ N4+ N5 + N6 + N7, где: N1- число посещений музеев (тыс.чел.); «Число посещений выставок, экспозиций + экскурсионных посещений - всего, тыс. чел. (сумма гр. 4, 7) (без внемузея и без мероприятий) ЧерМО – 146,9 Верещ. – 16,5 Итого: 163,4 тыс.чел. N2- число посещений библиотек (тыс.чел.); Посещений библиотек всего - стационар 373,841 тыс.посещен - внестационар 40,303 тыс.посещ. Удаленных пользователей 133,176 тыс. посещен. Итого: 547,320 тыс.посещ N3- число посещений учреждений культурно-досугового типа N3.1. - число посещений учреждений культурно-досугового типа на платной основе (чел.); МАУК «ДМ» 28,815 тыс.посещ. МАУК «ДХ» 26,719 тыс.посещ. МАУК «ДКС» 28,797 тыс.посещ. МАУК «ГКДЦ «Единение» 8,545 тыс.посещ. Итого: 92,876 тыс.посещ N3.2. - число участников культурно-досуговых формирований (чел.); МАУК «ДМ» 2,121 тыс.участн. МАУК «ДХ» 1,221 тыс.участн МАУК «ДКС» 1,336 тыс.участн МАУК «ГКДЦ «Единение» 2,350 тыс.участн Итого: 7028 Итого по УКДТ: 99 904 тыс.посещ N4- количество посещений театров учреждений (тыс.чел.); Численность зрителей Всего мероприятий в РФ МАУК «Камерный театр» - 42,2 тыс.ч ел. МАУК «ДМТ» - 9,019 тыс.чел Итого: 51,219 тыс.чел N5- количество посещений концертных организаций (тыс.чел.); Всего в пределах РФ МАУК «ГФС» - 15,3 тыс. чел. N7 - количество учащихся учреждений дополнительного образования сферы «Культура» (тыс.чел.); Отчет 1-ДШИ, октябрь 2021 г.) ДМШ1 529 чел. ДШИ 843 чел. Гармония 648 чел. ДХШ1 860 чел. ДЗ – 971 чел. Итог: ДОП образование – 3 851 чел. Сумма=880,994 | I1.1. - число посещений организаций культуры (тыс.чел.); N1- число посещений музеев (тыс.чел.); N2- число посещений библиотек (тыс.чел.); N3- число посещений учреждений культурно-досугового типа N3. = N3.1.+ N3.2., где: N3.1. - число посещений учреждений культурно-досугового типа на платной основе (чел.); N3.2. - число участников культурно-досуговых формирований (чел.); N4- количество посещений театров учреждений (тыс.чел.); N5- количество посещений концертных организаций (тыс.чел.); N6 - количество посещений парков (тыс.чел.); N7 - количество учащихся учреждений дополнительного образования сферы «Культура» (тыс.чел.); | 3 | Источник данных: статистические отчёты муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования: МАУК «Череповецкое музейное объединение», МАУК «Объединение библиотек», МАУК «Дворец металлургов», МАУК «Дворец химиков», МАУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева, МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение», Культурно-досуговый центр «ФосАгро», МАУК «Камерный театр», МАУК «Театр для детей и молодежи», МАУК «Городское филармоническое собрание», МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония», МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.», МАУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний». N1- форма статистической отчётности 8-НК: «Численность посещений музея, человек»; N2- форма статистической отчётности 6-НК: «Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, единиц»; N3- форма статистической отчётности 7-НК: «Число посещений культурно-досуговых учреждений на платой основе, человек»; «Число участников культурно-досуговых формирований, человек»; N4- форма статистической отчётности 9-НК: «Численность зрителей театра на мероприятиях в Российской Федерации, человек»; N5- форма статистической отчётности 12-НК: «Число зрителей концертных организаций, человек»; N6- форма статистической отчётности 11-НК: «Количество посещений парков культуры и отдыха, человек»; N7- форма статистической отчётности 1-ДШИ: «Количество учащихся, человек». | Управление по делам культуры мэрии |
| 2 | Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | Балл | Показатель позволяет оценить качество работы учреждений сферы культуры | Ежегодно | Показатель рассчитывается по итогам года. Фактические значения показателя формирует МКУ ИМА «Череповец» на основе данных одного из социологических исследований, проводимых в рамках ежегодного мониторинга сбалансированной системы целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню | Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры определяется через оценки удовлетворенности уровнем материально-технического состояния каждого из объектов сферы культуры и через оценки удовлетворенности отношением персонала в каждом учреждении культуры, предложенных для оценки в анкете: • Оценка горожанами удовлетворенности материально-техническим состоянием учреждений сферы культуры, в том числе: - оценка горожанами удовлетворенности материально-техническим состоянием Дворцов культуры; - оценка горожанами удовлетворенности материально-техническим состоянием театров, филармонии; - оценка горожанами удовлетворенности материально-техническим состоянием библиотек; - оценка горожанами удовлетворенности материально-техническим состоянием музеев. • Оценка горожанами удовлетворенности отношением персонала в учреждениях сферы культуры, в том числе: - оценка горожанами удовлетворенности отношением персонала во Дворцах культуры; - оценка горожанами удовлетворенности отношением персонала в театрах, филармонии; - оценка горожанами удовлетворенности отношением персонала в библиотеках; - оценка горожанами удовлетворенности отношением персонала в музеях. | 4 | Социологический опрос МКУ ИМА «Череповец» | Управление по делам культуры мэрии |
| 3 | Количество туристов и экскурсантов | Тыс. человек | Показатель характеризует численность туристов, посетивших город Череповец за год, включая экскурсантов. | Ежегодно и 1 раз в полугодие | При расчете показателя «Количество туристов и экскурсантов» суммируется количество туристов и экскурсантов. Показатель определяется в соответствии с порядком определения туристского потока, утвержденным приказом Ростуризма от 18.07.2007 № 69 «Об утверждении порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации». В расчёте численности экскурсантов за год учитываются посетители музеев всех форм собственности, находящие на территории города. Суммарное количество туристов и экскурсантов (посетителей музеев - МАУК «ЧерМО» + частные музеи) + туристы МАУК «ЧерМО» - 250,1 Музей Метал.пром – 10,814 Музей «Благов старина» - 13,800 Музей «Зеленая планета» - 7,368 Количество туристов – 99,114 =381,196 | Турист – гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее одной ночевки. Экскурсант (однодневный посетитель) – гражданин, осуществляющий путешествия, не превышающие 24 часов, в сопровождении гида-экскурсовода, по заранее составленным маршрутам в целях знакомства с музеями, памятниками истории, культуры, природы. | 3 | Ведомственная статистика, статистическая отчётность по форме 8-НК МАУК «Чер МО», справки учреждений МАУК «Череповецкое музейное объединение», Туристско-информационный центр | Управление по делам культуры мэрии |
| 4 | Количество событийных мероприятий | Ед. в год | Показатель характеризует количество общественно значимых престижных го-родских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п. событийных мероприятий. | Ежегодно и 1 раз в полугодие | При расчете показателя суммируется количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п. событийных мероприятий. Суммарное значение, проведённых событийных мероприятий. По приказу состоялось: 1. День Победы. 2. Литературный турнир «Король поэтов» в литературном музее. 3. Мероприятия акции «Ночь в музее» в МБУК «Череповецкое музейное объединение». 4. Всероссийский фестиваль традиционной народной и православной культуры «Звонница». 5. Фестиваль – конкурс ледяных скульптур. 6. Фестиваль – конкурс деревянных скульптур. 7. Мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню химика. 8. Юбилей Музейного объединения 125 лет. 9. Рок – фестиваль ко дню рождения Александра Башлачева – «Время колокольчиков». 10. Фестиваль «Золотая маска». 11. Открытый хоровой фестиваль им. С.Г. Зуева «Хоровое братство». 12. Мультиформатный молодежный фестиваль «Череповец. Перезагрузка». Не состоялось два мероприятия: 1.Праздничные уличные гуляния «Широкая масленица». 2.Мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню металлурга. |  | 3 | Приказ УДК о событийных мероприятиях (информация о планируемых мероприятиях), информационно-аналитический отчет (информация о фактически проведенных мероприятиях). | Управление по делам культуры |
| 5 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Процент | Показатель (индикатор) показывает, отношение количества посещений органи-заций культуры (музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа, теат-рально-концертных учреждений) в отчётном году к уровню количеству посещений организаций культуры в 2010 году. | Ежегодно и 1 раз в полугодие | Показатель рассчитывается по итогам года. Алгоритм расчета: I5= (Nбi+Nмi+Nтi+ Nкдi+Nкi/ /(Nб2010+Nм2010+Nт2010+Nкд2010+Nк2010)*100%, 885 561/1 108 148)*100%=79,914 | I5 - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%); Nтi/Nт2010 - количество посещений театров в отчетном году/в 2010 году (ед.); Nмi/Nм2010 - количество посещений музеев в отчетном году/в 2010 году (ед.); Nкi/Nк2010 - количество посещений концертных организаций, самостоятельных коллективов (включая выездные мероприятия, гастроли в пределах своей территории и за пределами своей территории в России) в отчетном году/в 2010 году (ед.); Nбi/Nб2010 - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в отчетном году/в 2010 году (ед.); Nкдi /Nкд2010 - количество посещений платных культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа в отчетном году/в 2010 году (ед.). | 3 | Источник информации: Nтi/Nт2010 - количество посещений театров в отчетном году/в 2010 году (ед.) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 9-НК «Сведения о деятельности театра»; МАУК «Камерный театр», МАУК «Театр для детей и молодежи». Nмi/Nм2010-количество посещений музеев в отчетном году/в 2010 году (ед.) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 8-НК «Сведения о деятельности музея»; МАУК «Череповецкое музейное объединение». Nкi/Nк2010-количество посещений концертных организаций, самостоятельных коллективов (включая выездные мероприятия, гастроли в пределах своей территории и за пределами своей территории в России) в отчетном году/в 2010 году (ед.) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива». МАУК «Городское филармоническое собрание». Nбi/Nб2010-количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в отчетном году/в 2010 году (ед.) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке». МАУК «Объединение библиотек». Nкдi/Nкд2010 - количество посещений платных культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа в отчетном году/в 2010 году (ед.) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа». (В расчет данного показателя входит посещений кино в данном учреждении). МАУК «Дворец металлургов», МАУК «Дворец химиков», МАУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева, МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение». | Управление по делам культуры мэрии |
| 6 | Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» | Человек | Показатель характеризует степень вовлеченности граждан Российской Федерации в деятельность по сохранению культурного наследия | Ежегодно и 1 раз в полугодие | Алгоритм расчета: суммарное количество волонтеров, зарегистрированных на сайте. | Сайт волонтеры кульуры.рф, вкладка «Волонтерам». Раздел «Как стать волонтером», ссылка на сайт «DOBRO.RU». В меню раздел «Волонтерам». Поиск людей с месторасположением «Вологодская обл., город Череповец», что интересует «Культура и искусство». | 4 | Источник данных: сайт волонтеры культуры.РФ | Управление по делам культуры мэрии |
| 7 | Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | Показатель отражает долю объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. Сохранение ОКН – совокупность мер, направленных на создание условий для реставрации и консервации, проведения противоаварийных работ и ремонта, комплексной системы безопасности | Ежегодно | I7=Nс/ Nобщ х 100 %, 12/26 х100 %= 46,15%. | I7- доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; Nс– количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены различные виды работ по сохранению в текущем периоде (ед.); Nобщ - общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности (ед.). Источник данных: отчеты учреждений, имеющих в оперативном управлении здания - объекты культурного наследия. | 3 | Источник данных: О количестве объектов: данные комитета по управлению имуществом города Череповца; О техническом состоянии: Акт технического состояния объектов культурного наследия, выданный комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области. | Управление по делам культуры мэрии |
| 8 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | Показатель отражает долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, не требующих дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | Ежегодно | I8 =Nу / Nобщ х 100 %, где: 25/26*100% =96,15 | I8-доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; Nу – количество объектов культурного наследия (далее- ОКН), находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным; Nобщ – общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности | 3 | Источник данных: О количестве объектов: данные МАУК «Череповецкое музейное объединение», МАУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний», МАУК «Камерный театр», МКУ «ЦОУ «Культура», Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Комитет по управлению имуществом города, МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», МУП «Водоканал». О техническом состоянии: Акт технического состояния объектов культурного наследия, выданный комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области. | Управление по делам культуры мэрии |
| 9 | Количество посещений музеев | Тыс. посещений | Показатель отражает количество посещений музеев всех форм собственности, находящие на территории города в текущем году. | Ежегодно и 1 раз в полугодие | N= Nм+ Nч МАУК «Чер МО» - (146,9+83,9) + (16,5+2,8) = 250,1 тыс. чел.; Музей металлургической промышленности – 10,814 тыс. чел. Музей «Зелёная планета» АО «Фосагро» - 7,368 тыс. чел. Музей Благовещенская старина» - 13,800 тыс. чел. Всего= 250,1+31,8 = 282,082 тыс. пос. | N - Количество посещений музеев всех форм собственности как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период Nм - количество посещений муниципальных музеев как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период; Nч - количество посещений частных музеев как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период. | 3 | Nм - количество посещений муниципальных музеев как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период. Данные предоставляет МАУК «Череповецкое музейное объединение». В расчет входит сумма показателей: - Число посещений музея. Источник информации: отчет ФСН № 8-НК (Раздел 6 «Научно-просветительная работа», «Число посещений музея – всего, тыс.чел.»). - Число посещений выставок вне музея. Источник информации: отчет ФСН № 8-НК (Раздел 6 «Научно-просветительная работа», «Число посещений выставок вне музея, тыс. чел.»). Nч - количество посещений частных музеев как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период. Источник информации: справки частных учреждений. Данные о частных музеях предоставляет «Туристско-информационный центр» на основании запросов в организациях. Внутри организации учет ведется на основании кассовых чеков и журналов регистрации. | Управление по делам культуры мэрии |
| 9.1. | В том числе количество проведённых мероприятий, выполненных работ в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии) | Единиц | Мероприятие реализовано в 2018 году |
| 9.2. | В том числе охват населения муниципального образования, привлечённого к участию в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии) | % | Мероприятие реализовано в 2018 году |
| 10 | Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | Показатель отражает количество музейных предметов и музейных коллекций, нуждающихся в реставрации или консервации в текущем году | Ежегодно и 1 раз в полугодие | I10 = Nтгс, В 2021 году отреставрировано 49 предметов. На начало 2021 года требовалось отреставрировать 67 373 предметов. Отреставрировано 26. На конец 2021 года требуется отреставрировать 67 324 предмета. | Nтгс - количество музейных предметов, требующих консервации или реставрации в текущем году | 1 | Годовая форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» МАУК «Чер МО» | Управление по делам культуры мэрии |
| 11 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | Показатель отражает отношение числа музейных предметов, представленных зрителю во всех формах к общему числу музейных предметов, находящихся в составе основного Музейного фонда | Ежегодно и 1 раз в полугодие | I11= Nмпэ/ Nобщ x 100%, 18 150: 237 513 х 100=7,64. 18 150 ед. - всего экспонировалось МП, 237 513 ед. - кол-во МП основного фонда. | I11 – доля музейных предметов; Nмпэ – количество музейных предметов, представленных зрителю во всех формах в текущем году (ед.); Nобщ – общее количество музейных предметов, находящихся в составе основного Музейного фонда (ед.). | 1 | Годовая форма федерального статистического наблюдения МАУК «Чер МО» № 8-НК «Сведения о деятельности музея») | Управление по делам культуры мэрии |
| 12 | Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования "город Череповец" | тыс.ед. в год | Показатель отражает количество посещений библиотек в текущем году | ежегодно и 1 раз в полугодие | N= Nм+ Nч МАУК «ОБ» 373,84 (стац) + 133,1 (удаленно) + 40,30 (внестац) = 547,32 тыс.посещ Библиотека Журавлева = 16,91 (стац) + 1,1 (внестац) = 18,01 тыс.посещ. ИТОГО: 565,33 | N - Количество посещений общедоступных библиотек всех форм собственности в отчетный период; N2м - количество посещений муниципальных общедоступных библиотек в отчетный период; N2ч - количество посещений частных общедоступных библиотек в отчетный период. | 3 | Nм - количество посещений муниципальных общедоступных библиотек в отчетный период. Данные предоставляет МАУК «Объединение библиотек». В расчет входит сумма показателей: - Число посещений библиотек в стационарных условиях. Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки» «Число посещений библиотек в стационарных условиях, посещений/Всего»). - Число обращений к библиотеке удаленных пользователей. Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки», «Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц»). - Число посещений библиотеки вне стационара. Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки», «Число посещений библиотеки вне стационара, посещений/Всего»). Nч - количество посещений частных общедоступных библиотек в отчетный период. Данные предоставляет «Библиотека имени И.П. Журавлёва профкома ПАО «Северсталь». В расчет входит сумма показателей: - Число посещений библиотек в стационарных условиях. Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки» «Число посещений библиотек в стационарных условиях, посещений/Всего»). - Число обращений к библиотеке удаленных пользователей. Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки», «Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц»). - Число посещений библиотеки вне стационара. Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки», «Число посещений библиотеки вне стационара, посещений/Всего»). | Управление по делам культуры мэрии |
| 12.1 | В том числе удаленно через сеть Интернет | Тыс.ед. в год | Показатель отражает число обращений к библиотеке удалённых пользователей через сеть Интернет. | Ежегодно и 1 раз в полугодие | I12-1= Nоб.уд, | Nоб.уд - число обращений к библиотеке удалённых пользователей через сеть Интернет; | 1 | Источник данных: статистическая форма N 6-НК «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России» за текущий год МАУК «Объединение библиотек», «Библиотека имени И.П. Журавлёва профкома ПАО «Северсталь» | Управление по делам культуры мэрии |
| 12.2 | В том числе на 1 жителя в год | Посещ. | Показатель отражает количество посещений библиотек 1 жителем города. | Ежегодно и 1 раз в полугодие | I12-2= Nпбст+Nпбвст/ Р | Nпбст – число посещений библиотек на стационаре, тыс.ед. в текущем году; Nпбвст – число посещений библиотек вне стационара, тыс.ед. в текущем году; Р - численность постоянного населения города Череповца (тыс.чел.). | 3 | Источник данных: статистическая форма N 6-НК «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России» за текущий год. Данные предоставляет МАУК «Объединение библиотек» и «Библиотека имени И.П. Журавлёва профкома ПАО «Северсталь». - Число посещений библиотек в стационарных условиях. Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки» «Число посещений библиотек в стационарных условиях, посещений/Всего»). Указывается число зарегистрированных приходов физических лиц в помещение библиотеки с целью получения библиотечно-информационных услуг и с целью посещения массовых мероприятий; Численности населения города Череповца по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat (раздел «Статистика», вкладка «Муниципальная статистика», ссылка «Перечень муниципальных образований», «Городской округ город Череповец», «Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода (в полугодовом отчете – на 1 января предыдущего периода)». | Управление по делам культуры мэрии |
| 13 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | Тыс. записей | Показатель отражает количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек города | Раз в полугодие, ежегодно | Cуммарное количество библиографических записей в электронном каталоге муниципальных библиотек города |  | 3 | Cтатистика МАУК «Объединение библиотек» из АБИС «Ирбис-64», статистическая форма N 6-НК «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России» за текущий год по объёму электронного каталога. | Управление по делам культуры мэрии |
| 14 | Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | Тыс.ед. | Показатель отражает количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек города. | Ежегодно | Алгоритм расчета: суммарное количество документов в электронном каталоге муниципальных библиотек города. | Под документами, внесенными в электронный каталог, подразумеваются все документы, хранящихся в фондах библиотеки | 3 | Cтатистика МАУК «Объединение библиотек» из АБИС «Ирбис-64» | Управление по делам культуры мэрии |
| 15 | Обращение к электронному каталогу | Ед/год | Показатель отражает количество обращений читателей к электронному каталогу муниципальных библиотек. | Ежегодно | О=Xi +Yi | Xi -суммарное количество обращений к электронному каталогу по каждой структуре (библиотеке) МАУК «Объединение библиотек», Yi - счетчик обращения к электронному каталогу на сайте МАУК «Объединение библиотек» | 3 | Счетчик обращений к электронному каталогу на сайте МАУК «Объединение библиотек», отчет учреждения МАУК «Объединение библиотек», справки учреждений | Управление по делам культуры мэрии |
| 16 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек | Экз. на 1 жителя | Показатель отражает обеспеченность (книгообеспеченность) библиотечными документами 1 жителя города. | Ежегодно | I16= П/ Р, I16 =635 311/313 654 = 2,03 | I16 - книгообеспеченность на 1 жителя города; П - объем библиотечного фонда муниципальных библиотек (экз.); Р - среднегодовая численность постоянного населения города Череповца (тыс.чел.). | 3 | Источник данных: отчеты ФСН № 6-НК МАУК «Объединение библиотек». Отчет ФСН № 6-НК (Раздел 2 «Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях», «Состоит документов на конец отчетного года»). Указывается общее число экземпляров библиотечного фонда, числящееся в учетной документации на конец отчетного года. Численности населения города Череповца по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat (раздел «Статистика», вкладка «Муниципальная стати-стика», ссылка «Перечень муниципальных образований», «Городской округ город Череповец», «Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода (в полугодовом отчете – на 1 января предыдущего периода)». | Управление по делам культуры мэрии |
| 17 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий | Тыс. посещений в год | Показатель отражает численность зрителей, посетивших мероприятия, проведенные муниципальными театрально-концертными учреждениями в отчетном периоде | Ежегодно и 1 раз в полугодие | I17= N17Т+ N17К МАУК «Камерный театр» - 42,2 тыс.чел. (собственными силами) + 8,912 (ТО гор. мер) = 51,112 тыс. чел. МАУК «ТДМ» - 9,019 тыс.чел (стат отчет) + 0,122 тыс. чел.(посвящение в артисты) = 9,141 тыс.чел. МАУК «ГФС» - 14,51 тыс. чел (собственными силами) + 0,78 (по паспортам) = 15,29 тыс. чел. Всего: 51,112+9,141+15,29= 75,543 тыс. чел. | N17Т - Число посещений мероприятий муниципальных театральных учреждений в отчетный период. В расчет входит сумма показателей: - Число посещений мероприятий муниципальных театральных учреждений. - Число посещений прочих мероприятий муниципальных театральных учреждений, не вошедших в отчет ФСН - № 9-НК: непрофильных мероприятий, мероприятий на основании договора на обслуживание с другими организациями (в том числе гастрольных), мероприятий в рамках социально-творческого заказа, мероприятий силами театрального учреждения вне своих площадок. N17К - Число посещений мероприятий муниципальных концертных организаций. В расчет входит сумма показателей: - Число посещений мероприятий муниципальных концертных организаций. В данный показатель так же учитываются посещения мероприятий в концертных организациях, проводимые: на основании договора с другими организациями, либо силами других организаций, либо в рамках социально-творческого заказа. По справкам учреждений. - Число посещений прочих мероприятий муниципальных концертных организаций, не вошедших в отчет ФСН - № 12-НК: непрофильных мероприятий, мероприятий на основании договора на обслуживание с другими организациями (в том числе гастрольных), мероприятий в рамках социально-творческого заказа, мероприятий силами концертных организаций вне своих площадок. | 3 | N17Т - Число посещений мероприятий муниципальных театральных учреждений в отчетный период. В расчет входит сумма показателей: - Число посещений мероприятий муниципальных театральных учреждений МАУК «Камерный театр», МАУК «Театр для детей и молодежи». Источник информации: отчет ФСН № 9-НК (Раздел 2 «Основные показатели работы», «Численность зрителей, тыс.чел.: Всего» в разрезе «Всего мероприятий в РФ»). Указывается численность зрителей, посетивших мероприятия (спектакли, концерты, творческие вечера и тому подобное), проведенных театром в пределах Российской Федерации (стационар и внестационар). Численность зрителей указывается в соответствии с данными о проданных билетах (бланках строгой отчетности) и нормативными документами организации, подтверждающими количество распространенных приглашений, входных билетов, списков участников (на все места в зале) мероприятий без продажи билетов (бланков строгой отчетности) (благотворительные и другие) (на все места в зале). Не учитываются зрители, посетившие мероприятия в виртуальных концертных залах. В данный показатель так же учитываются посещения мероприятий в театрах, проводимые: на основании договора с другими организациями, либо силами других организаций, либо в рамках социально-творческого заказа. По справкам учреждений. - Число посещений прочих мероприятий муниципальных театральных учреждений, не вошедших в отчет ФСН - № 9-НК: непрофильных мероприятий, мероприятий на основании договора на обслуживание с другими организациями (в том числе гастрольных), мероприятий в рамках социально-творческого заказа, мероприятий силами театрального учреждения вне своих площадок. Источник информации: справки муниципальных учреждений. N17К - Число посещений мероприятий муниципальных концертных организаций. Источник данных: форма ФСН № 12-НК, справки муниципальных учреждений. В расчет входит сумма показателей: - Число посещений мероприятий муниципальных концертных организаций МАУК «Городское филармоническое собрание». Источник информации: отчет ФСН № 12-НК (Раздел 2 «Основные показатели работы», «Численность зрителей: Всего» в разрезе «Всего концертов в пределах своего субъекта Российской Федерации»). Указывается численность зрителей концертов, проведенных самой отчитывающейся организацией в пределах субъекта Российской Федерации, как на площадках отчитывающейся организации, так и вне их. Мероприятия, проведенные организацией на открытых площадках, благотворительные и в виртуальных залах не учитываются. В данный показатель так же учитываются посещения мероприятий в концертных организациях, проводимые: на основании договора с другими организациями, либо силами других организаций, либо в рамках социально-творческого заказа. По справкам учреждений. - Число посещений прочих мероприятий муниципальных концертных организаций, не вошедших в отчет ФСН - № 12-НК: непрофильных мероприятий, мероприятий на основании договора на обслуживание с другими организациями (в том числе гастрольных), мероприятий в рамках социально-творческого заказа, мероприятий силами концертных организаций вне своих площадок. Источник информации: справки муниципальных учреждений. | Управление по делам культуры мэрии |
| 18 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | Показатель характеризует количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в детских школах искусств, МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний». | Ежегодно и 1 раз в полугодие | I18= (N1 + N2 +…Nn) /Р х 100%, Количество детей, охваченных допобразованием в возрасте от 5-18 лет: МАУ ДО «ДШИ» - 881 чел. МБУ ДО «ДМШ №1» - 529 чел. МАУ ДО «ДШИ «Гармония» - 589 чел. МАУ ДО «ДХШ №1» - 981 чел. МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» - 928 чел. Расчёт: I14 = 3 908/54 038 x 100% =7,23 | I18 – доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории численность; N1, N2, Nn – количество детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства в учреждениях дополнительного образования в отчетном периоде. Р - количество детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании. | 3 | Форма статистической отчётности по форме 1-ДО Раздел 5 «Возрастной состав занимающихся по состоянию на 01.01. следующего за отчетным года (МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония», МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.», МАУ ДО «Детская художественная школа №1», МАУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний»), уточненные данные по 18 летним учащимся предоставляют учреждения в форме справок. Информация о количестве детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании – по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat (раздел «Статистика», вкладка «Муниципальная статистика», ссылка «Перечень муниципальных образований», «Городской округ город Череповец», «Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода (в полугодовом отчете – на 1 января предыдущего периода)». | Управление по делам культуры мэрии |
| 19 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | Показатель характеризует долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей». | Ежегодно и 1 раз в полугодие | I19= R/K х100 % Методика расчёта показателя утверждена приказом Минкультуры России от 30 сентября 2013 года №1564. Количество детей, участвующих в творческих мероприятиях: МАУ ДО «ДШИ» - 901 чел. МБУ ДО «ДМШ №1» - 541 чел. МАУ ДО «ДШИ «Гармония» - 616 чел. МАУ ДО «ДХШ №1» - 983 чел. МАУ ДО «ДД и Ю «Дом знаний» - 945 чел. Расчёт: 3 986 чел. / 68 479 чел. х 100% = 5,8%. | I19- процент (доля) детей, участвующих в творческих мероприятиях, на отчетный период R – общее число детей, охваченных творческими мероприятиями (чел.): K- общее количество детей в возрасте до 17 лет (включительно), проживающих на территории г. Череповца (чел.). В число детей, участвующих в творческих мероприятиях, включаются обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающим и предпрофессиональным) в учреждениях дополнительного образования сферы культуры. К творческим мероприятиям, учитываемым в расчете целевого показателя (индикатора), относятся: концерты, фестивали, выставки, смотры, открытые уроки, олимпиады, постановки театрализованных представлений и прочие мероприятия по направлению культуры и искусства. | 3 | Форма статистической отчётности по форме 1-ДО Раздел 5 «Возрастной состав занимающихся по состоянию на 01.01. следующего за отчетным года», (от 0-17 лет) (МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония», МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.», МАУ ДО «Детская художественная школа №1», МАУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний»), о количестве вовлеченных детей – справки учреждений, информационно-аналитические отчеты учреждений. Информация о количестве детей в возрасте 17 лет (включительно), проживающих на территории г. Череповца - по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat (раздел «Статистика», вкладка «Муниципальная статистика», ссылка «Перечень муниципальных образований», «Городской округ город Череповец», «Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода (в полугодовом отчете – на 1 января предыдущего периода)». | Управление по делам культуры мэрии |
| 20 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Ед. | Показатель характеризует количество организаций культуры, получивших современное оборудование, определяется как количество детских школ искусств (по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в отчетном периоде. | Ежегодно | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование |  |  | Данные МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.». | Управление по делам культуры мэрии |
| 21 | Число участников клубных формирований | Тыс. чел. в год | Показатель не оценивается с 2020 года |
| 22 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел. | Показатель характеризует суммарное количество участников культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа в текущем году | Ежегодно и 1 раз в полугодие | N22= N22м Суммарное значение культурно-досуговых мероприятий 214,369 тыс.чел. ДМ – 49 767 пос. ДКС – 41 767 пос. ДХ – 94 129 Единение – 29 055 | N22 - Количество посещений учреждений культурно-досугового типа всех форм собственности в отчетный период; N22м - количество посещений муниципальных учреждений культурно-досугового типа в отчетный период | 3 | Отчет ФСН № 7-НК МАУК «Дворец металлургов», МАУК «Дворец химиков», МАУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева, МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение» (Раздел 3 «Культурно-массовые мероприятия», «Культурно-массовые мероприятия, всего» в разрезе «Посещения на мероприятиях, человек»). Указываются данные о числе посещений культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном периоде | Управление по делам культур мэрии |
| 23 | Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий | Тыс. посетителей в год | Показатель не учитываются с 2020 года |
| 24 | Количество участий творческих коллективов города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п. | Eд. | Показатель характеризует количество участий творческих коллективов города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п. В целях расчета показателя под творческими коллективами города принимаются творческие коллективы муниципальных учреждений клубного типа. | Ежегодно и 1 раз в полугодие | Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры (МАУК «Дворец металлургов», МАУК «Дворец культуры «Строитель», имени Д.Н. Мамлеева», МАУК «Дворец химиков», МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение») в году, на международных, всероссийских, межрегиональных и региональных конкурсах/фестивалях. Суммарное значение - 133 ед. в том числе: МАУК «ДМ» -12 ед. МАУК «ДКС» - 61 ед. МАУК «ДХ» - 57 ед. МАУК «Единение» - 3 ед. |  | 3 | Годовые информационно-аналитические отчеты управления по делам культуры мэрии, МАУК «Дворец металлургов», МАУК «Дворец химиков», МАУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева, МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение» | Управление по делам культур мэрии |
| 25 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | Балл | Показатель характеризует оценку горожанами уровня общегородских культурных мероприятий в отчетном периоде | ежегодно | Фактические значения показателя формирует МКУ ИМА «Череповец» на основе данных одного из социологических исследований | Социологический опрос МКУ ИМА «Череповец». | 4 | Социологический опрос МКУ ИМА «Череповец» | Управление по делам культур мэрии |
| 26 | Площадь парковых территорий | Кв.м | Показатель характеризует количество территории, подлежащей содержанию в чистоте парковых территорий (парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия, сквер Металлургов), находящихся в оперативном управлении МАУК «ГКДЦ «Единение» | Ежегодно | Суммарное площадей парковых территорий КиО, 200 летия, Ленкома, переданных в пользование МАУК «ГКДЦ «Единение» |  | 4 | Кадастровый паспорт | Управление по делам культуры |
| 27 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | % | Показатель характеризует посещаемость населения клубных формирований, любительских объединений в учреждениях культурно-досугового типа всех форм собственности в отчетном периоде | Ежегодно и 1 раз в полугодие | I27=∑ Хуклф / C3-80 * 100% ДМ – 2 121 участн. ДХ – 1 221 участн. ДКС – 1 336 участн. Единение – 2 350 участн. Итого: 7 028 чел. Клуб «Ветеран» - 1 500 участн. 8 528/293 887* 100% =2,9 | Хуклф – среднегодовое количество участников клубных формирований в учреждениях культуры всех форм собственности (тыс.чел.), C3-80 - среднегодовая численность постоянного населения г.Череповца в возрасте от 3-80 лет (тыс.чел.). | 3 | Хуклф - Количество участников клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа всех форм собственности. Источник информации: для муниципальных учреждений - отчет ФСН № 7-НК МАУК «Дворец металлургов», МАУК «Дворец химиков», МАУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева, МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение» (Раздел 4 «Клубные формирования», «Число клубных формирований, всего» в разрезе «В них участников, человек»). Указываются данные численности участников клубных формирований по всем культурно-досуговым формированиям; для частных учреждений – справки частных учреждений Первичная организация Ветеранов ПАО «Северсталь» Всероссийской Общественной организации Ветеранов (Пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил (Клуб «Вете-ран ПАО «Северсталь») и Культурно-досуговый центр «ФосАгро». C3-80 – численность населения г.Череповца в возрасте от 3-80 лет. Источник информации: статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat («Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода (в полугодовом отчете – на 1 января предыдущего периода)»). | Управление по де-лам культур мэрии |
| 28 | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города | % | Показатель характеризует посещаемость населения городских культурно-массовых мероприятий. | Ежегодно или 1 раз в полугодие | N=Х *100%/ Y 59 469/ 312 091 * 100%=19,0 | N - Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города (%), Х - Кол-во посетителей городских культурно-массовых мероприятий (тыс.чел.), Y - Среднегодовая численность постоянного населения г.Череповца (тыс.чел.). | 3 | Источник данных: сведения управления по делам культуры мэрии города Череповца, справки УМВД, сайт https://vologdastat.gks.ru. Х - Количество посетителей городских культурно-массовых мероприятий. Источник информации: сведения управления по делам культуры мэрии города Череповца, справки УМВД. Перечень городских культурно-массовых мероприятий утверждается постановлением мэрии города либо протоколом мероприятия, утвержденным заместителем мэра. Y - Численность населения города Череповца. Источник информации: статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat.gks.ru («Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода (в полугодовом отчете – на 1 января предыдущего периода)»). | управление по делам культуры мэрии |
| 29 | Количество коллективных средств размещения | Ед. | Показатель не оценивается с 2018 года |
| 30 | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | Тыс. чел. в год | Показатель не оценивается с 2019 года |
| 31 | Вместимость коллективных средств размещения | Койко-мест | Показатель не оценивается с 2018 года |
| 32 | Количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях (количество дополнительных рабочих мест) | Ед. | Показатель не оценивается с 2019 года |
| 33 | Количество туристов, посетивших город | Тыс. чел. | Показатель характеризует численность туристов, посетивших город Череповец за год, включая экскурсантов. | Ежегодно и 1 раз в полугодие | Суммарное значение туристов, посетивших город Показатель определяется в соответствии с порядком определения туристского потока, утвержденным приказом Ростуризма от 18.07.2007 № 69 «Об утверждении порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации». | Турист – гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее одной ночевки | 3 | Данные «Туристско-информационный центр» на основании запросов в организациях. Внутри организации учет ведется на основании кассовых чеков и журналов регистрации. | Управление по делам культуры мэрии |
| 34 | Инвестиции в основной капитал на создание туристкой инфраструктуры | Млн. руб. | Показатель не оценивается с 2019 года |
| 35 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | Показатель отражает выполнение плана деятельности управления по делам культуры мэрии - организацию деятельности управления по исполнению возложенных на него полномочий | Ежегодно | Д35=Кф*100/Кп, 467*100% / 467=100% | Д35 – доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления по делам культуры мэрии; Кп – количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления по делам культуры мэрии; Кф – количество выполненных мероприятий. | 3 | Годовой отчет управления по делам культуры, планы деятельности управления по делам культуры мэрии по полугодиям отчетного периода. Определяется на основании количества выполненных мероприятий из числа мероприятий, предусмотренных планами деятельности управления по полугодиям отчетного периода. | Управление по делам культуры |
| 36 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | Млн. руб. | Показатель не оценивается с 2018 года |
| 37 | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» | % | Показатель отражает выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» | Ежегодно | Д37 =Кф*100/Кп, Расчёт 12*100% /12 =100% | Д37 – доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности МКУ «ЦОУ «Культура»; Кп – количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» Кф – количество выполненных мероприятий | 3 | Годовой отчет МКУ «ЦОУ «Культура» о выполнении плана работы учреждения в соответствии с планом деятельности учреждения на отчетный год. Определяется на основании количества выполненных мероприятий из числа мероприятий, предусмотренных планом деятельности учреждения на отчетный год. | Управление по делам культуры |
| 38 | Создание рабочих мест для инвалидов | Ед. | Показатель не оценивается в 2020 году |

Таблица 2

3. Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 января 2022 г. (за 2021 год) | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПОДПРОГРАММА «НАСЛЕДИЕ» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | Управление по делам культуры мэрии, муниципальные учреждения, расположенные в ОКН | Обеспечение мер по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: проведение внутренних ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД. Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели и внебюджетных средств | В первом полугодии 2021 г. силами МАУК «ЧерМО» выполнены следующие ремонтные работы. 1. «Дом жилой, 1909 г.» Вологодская область, г. Череповец, пр. Советский, 30а Ремонт кровли – договор № 04-13/2021 от 30.04.2021 года с ООО «СтарГрад» 2. Комплекс кладбища жертв революции (пл. Революции) Текущий ремонт комплекса захоронений на могиле Героя Советского Союза А.Н. Годовикова (силами МАУК «ЧерМО»). 3. Дом, в котором в 1842 г. родился и жил до 1850 г. Верещагин Василий Васильевич (Социалистическая ул., 22) Ремонт крыльца с запасного выхода, покраска обоих крылец. 4.ИЭМ «Усадьба Гальских. Главный дом, XIX в.», Вологодская область, город Череповец, ул. Матуринская, д.28 Покраска крылец. Во втором полугодии 2021 г выполнены следующие ремонтные работы. 1. «Дом жилой, 1909 г.» Вологодская область, г. Череповец, пр. Советский, 30а: Выполнение работ по текущему ремонту экспозиционных залов 1 этажа в здании Художественного музея – договор от 17.09.2021 года с ООО «СтарГрад» (Средства городского бюджета). 2. Выполнение работ по ремонту деревянного балкона на северном фасаде здания музея «Дом И.А. Милютина» по адресу: пл. Революции, д. договор № 04-23/2021 от 18.08.2021 года с ООО «Стар-Град» (Средства городского бюджета). 3. Дом, в котором в 1842 г. родился и жил до 1850 г. Верещагин Василий Васильевич (Социалистическая ул., 22) Ремонт системы отопления (силами МАУК «ЧерМО») |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности», «доля объектов культурного наследия, состояние которых находится удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | Управление по делам культуры мэрии | Оказание услуг по показу музейных предметов в стационарных условиях, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества, затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | В 2021 г. организована работа 11 музеев и 1 выставочного зала. В 2021 г. МАУК «ЧерМО» посетило 250,1 тыс. чел., в том числе 163,4 тыс. посетителей – в стационарных условиях, 86,7 тыс. чел. – посетители внестационарных выставок. В МАУК «ЧерМО» работала 51 выставка: 46 стационарных и 5 внестационарных. В 2021 г. было открыто 46 новых выставок. | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы: «Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры», «Количество посещений музеев» |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | Управление по делам культуры мэрии |  | В 2021 г. отреставрировано 49 музейных предметов, в т. ч. 5 музейных предметов отреставрировано силами реставратора МАУК «ЧерМО» Е. Д. Павловой: ЧерМО-1578/28. Икона «Преображение». XIX в. ЧерМО-1578/33. Икона «Воздвижение креста». XIX в. ЧерМО-4518/113. Икона «Богоматерь». 1849. ЧерМО-8323. Икона «Вседержитель с предстоящими». XIX в. ЧерМО-9314. Неизвестный художник. Картина «Раввин с книгой». Начало XX в. (Акт внутримузейного возврата № 47 от 22.03.2021; Акт внутри-музейного возврата № 96 от 22.06.2021; Акт внутримузейного возврата № 111 от 22.09.2021); Акт внутримузейного возврата № 138 от 20.12.2021). 44 предмета отреставрировано силами специалистов Вологодского и Архангельского филиалов ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря. Архангельский филиал ВХНРЦ: ЧерМО-569/1. Неизвестный художник. Лубок. «Сказка о Коньке-Горбунке». 1915 г. Москва, Товарищество И.Д. Сытина ЧерМО-569/3. Неизвестный художник. Лубок. «Ванька ключник. Песня». 1915г. г. Москва, Товарищество И.Д. Сытина ЧерМО-569/4. Неизвестный художник. Лубок. «Прощайте ласковые взоры». 1915г. г. Москва, Товарищество И.Д. Сытина ЧерМО-570/4. Неизвестный художник. Лубок. «Песня».1894 г. ЧерМО-650/2. Неизвестный автор. Гравюра. «Триупостасного содействием». XIX в. ЧерМО-674/58. Крюгер Ф. Гравюра. «Николай I со свитой». 1830-1840, г. Санкт-Петербург ЧерМО-674/61. Гравюра. «Гене-рал Адъютант В.А. Корнилов». XIX век ЧерМО-726/2. Неизвестный автор. Лубок. «Бывало в дни веселые», конец XIX-начало XX вв. ЧерМО-726/3. Неизвестный автор. Лубок. «Ступени человече-ского века», конец XIX-начало XX вв., г. Москва, Товарищество И.Д. Сытина ЧерМО-1155/6. Неизвестный художник. Лубок. «Герой Отечественной войны 1812 г. П.И. Багратион». 1912 г. Москва, Товарищество И.Д. Сытина ЧерМО-1321/1. Гравюра. «Вид общежительного ВоскресенскоГорицкого девичьего монастыря».1862 ЧерМО-1336/31. Матэ В.В. Гравюра. Иоанн Кронштадтский. 1910 г. ЧерМО-1392/4. Гравюра. «Разбитие Наполеона при переправе че-рез Березину 16 и 17 ноября 1812г.» 1882 г. ЧерМО-1392/5. Гравюра. «Бегство французов из Москвы в 1812 г.» 1882 г. ЧерМО-1392/6. Гравюра. «Победа при Тарутине в 1812 г." 1882 г. ЧерМО-5563/160. Неизвестный автор. Гравюра. «Минея на март». 1888 г. ЧерМО-1360/38. Статуэтка. Девочка. Англия, Лондон. 1870-е гг. ЧерМО-1360/44. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Миска с крышкой. XVIII в. ЧерМО-1360/45. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Миска с крышкой. XVIII в. ЧерМО-1360/46. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Миска с крышкой. XVIII в. ЧерМО-1360/47. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Горшочек. XVIII в. ЧерМО-1360/48. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Горшочек. XVIII в. ЧерМО-1360/49. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Горшочек. XVIII в. ЧерМО-1360/50. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Ваза. XVIII в. ЧерМО-1360/51. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Чашка. XVIII в. ЧерМО-1360/52. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Чашка. XVIII в. ЧерМО-1360/53. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Чашка. XVIII в. ЧерМО-1360/54. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Чашка. XVIII в. ЧерМО-1360/55. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Чашка. XVIII в. ЧерМО-1360/56. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Тарелка. XVIII в. ЧерМО-1360/57. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Тарелка. XVIII в. ЧерМО-1360/58. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Тарелка. XVIII в. ЧерМО-1360/59. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Тарелка. XVIII в. ЧерМО-1360/60. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Блюдо. XVIII в. ЧерМО-1360/61. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Блюдо. XVIII в. ЧерМО-1360/62. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Блюдо. XVIII в. ЧерМО-1360/63. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Блюдце. XVIII в. ЧерМО-1360/69. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Блюдце. XVIII в. ЧерМО-1360/70. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Блюдце. XVIII в. ЧерМО-1360/71. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Блюдце. XVIII в. ЧерМО-1360/72. Детский игрушечный сервиз. XVIII в. Блюдце. XVIII в. ЧерМО-1368/20. Игрушка детская. Столик. XVIII в. ЧерМО-3190/8. Флакон для духов с фигурой танцовщицы XIX в. Вологодский филиал ВХНРЦ: ЧерМО-3189/18. В.Н. Максимович. Картина «Женский портрет». 1913 г. Акт возврата № 119 от 05.10.2021 (из реставрации, АФ ВХНРЦ) Акт возврата № 121 от 15.12.2021 (из реставрации, ВФ ВХНРЦ) |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации» «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры», «Количество посещений музеев» «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Управление по делам культуры мэрии |  | В 2021 г. поступило 350 музейных предметов, из них 257 ед. – основного фонда и 93 ед. – научно-вспомогательного фонда. Занесены в комплексную автоматизированную музейную информационную систему (КАМИС-5) данные на 5800 музейных предметов. В 2021 г. велась плановая сверка наличия музейных предметов с учетной документацией по следующим коллекциям: «Керамика глина», «Керамика стекло» (хранитель И. Н. Дубовик); «Металл (образцы промышленности, инструменты, техника)» (хранитель Д. В. Руденко); «Ткани прикладные» (хранитель Е.Ю. Егорушкова); «Драгоценные металлы (бытовые предметы, украшения)», «Драго-ценная фалеристика», «Драгоценная нумизматика» (ст. научный сотрудник Волкова Е.В.); «Живопись», «Древнерусская живопись», «Графика», «Плакат» (хранитель Е. М. Глухова). Мероприятия по улучшению условий хранения музейных предметов Проверка хранителями экспозиций отделов (учет, состояние сохранности, условия хранения, контроль за своевременным возвратом музейных предметов в места постоянного хранения). Текущий осмотр хранителями состояния сохранности музейных предметов, выявление предметов, нуждающиеся в реставрации (с параллельной фотофиксацией и составлением списков). Обновление топографических описей. Ежемесячное обеспыливание хранилищ и музейных предметов (проведение санитарного дня 30 числа каждого месяца). Дезинфекция музейных предметов фонда тканей; естественно-научной коллекции (2 раза в год). Контроль температурно-влажностного режима в фондохранилищах и экспозиционных помещениях. Установка б/у оборудования в хранилищах «Ткани», «Керамика стекло». Пройдены проверки по ПБ и антитеррористической безопасности. Проведена учеба для сотрудников ЧерМО по ПБ и эвакуации музейных предметов. 10 Обеспечение безаварийной работы подразделения (круглосуточное дежурство сотрудников отдела фондов по графику). 11 Выполнены требования Постановления Правительства РФ от 05.06.2020 N 827 «Об Утверждении Правил приобретения, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, перевозки и транспортирования оружия, имеющего культурную ценность, государственными и муниципальными музеями» (организация установки локальной сигнализации в витринах с оружием, экспонируемым в Усадьбе Гальских, Доме-музее Верещагиных, Историко- краеведческом музее). Мероприятия, направленные на обеспечение охранно-пожарной безопасности Ежедневный контроль исправности кнопки быстрого реагирования. Периодический контроль состояния ОПС и системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, обследования (технический осмотр) состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта. Плановые учебные тренировки по ПБ и ГО и ЧС. Повысили квалификацию следующие сотрудники Научно-фондового отдела: Т. Н. Огаркова (КПК на базе СПбГУКИ «Право-вое регулирование и актуальное законодательство в музейной сфере». В 2021 г. в МАУК «ЧерМО за счет средств из приносящей дохода деятельности выполнены: 1. Монтаж средств противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) по адресу: Вологодская область, г. Череповец, Советский пр., д.35А, первый этаж на сумму 38, 493 тыс. руб. ООО ЧОП «Локер». 2. Разработка проектно-сметной документации на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объектах Заказчика: в здании Барского дома ИЭМ «Усадьба Гальских» по адресу: ул. Матуринская, д. 28; Мемориальный Дом-музей Верещагиных, ул., Социалистическая, д.22; здание Амбара ул. Матуринская, 29; Детский музей ул. Луначарского, 39 на сумму 180,00 тыс.руб. Подрядная организация ООО ПКФ «Пром-Спектр». 3. Выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр., 35а на сумму 18,8 тыс.руб., договор с ООО ЧОП «Локер» |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации» «доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | Управление по делам культуры мэрии |  |  |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры», «Количество посещений музеев» |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | Управление по делам культуры мэрии | Оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | За 2021 г. число посещений пользователей МАУК «Объединение библиотек» составило 547720 чел., в том числе через сеть Интернет – 133 176, посещений вне стационара – 40 303. Всего выдано за 2021 г. по запросам пользователей – 965 777 ед. книг, журналов, подшивок газет, дисков, электронных документов. Число справок и (или) консультаций – 58 616 ед. Количество зарегистрированных пользователей 38 264 чел. | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец»; «Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Управление по делам культуры мэрии | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | Объем электронного каталога представленного на сайте учреждения составил 367 118 записей. Количество документов, внесенных в электронный каталог 2021 год – 15 211 ед. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец»; «Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры», «количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек», «количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек» |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Управление по делам культуры мэрии | Работа по формированию и учету фондов библиотеки, обеспечению физической сохранности и безопасности фондов библиотеки | За 2021 год подверглись специальной обработке 100 книг в книгохранении Центральной городской библиотеки. Проходила проверка библиотечного фонда в библиотеках № 13, ЦДЮБ, 9, 15. Списано всего экз. документов – 32 040 ед. Книжный фонд составляет 618 482 экз. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «Уровень комплектования книжных фондов библиотек», «Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец»; «Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» |
| 9 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели 1. Комплектование библиотечных фондов. 2.Укрепление материально-технической базы библиотек города Череповца. | Всего поступило 15 211 экземпляров документов. Библиографическую обработку прошли все поступившие документы. Была оформлена подписка на периодические издания на сумму 273 000 руб., по подписке библиотеки получали 1 489 экземпляров газет и журналов. В 2021 году осуществлена подписка на электронные ресурсы: «ЛитРес» на сумму 60 000 руб.за счет средств от приносящей доход деятельности. Проведены ремонтные работы: 1. Текущий ремонт библиотеки № 3 им. В.М. Хлебова на сумму 6148965,12 руб. 2. Ремонтно-восстановительные работы в помещениях детского отдела библиотеки №4 после затопления на сумму - 118,800 руб. 3. Ремонт актового зала и отдела развивающего досуга (полы, радиаторы) ЦДЮБ на сумму 411,000 руб. 4. Ремонт фасада и парапета на кровле здания ЦГБ им. В.В. Верещагина на сумму 724, 200 руб. Приобретено новое оборудование и мебель для библиотеки № 3 им. В.М. Хлебова на сумму - 3684867,00 руб. Приобретен ламинатор на сумму 8,459 руб. Проведение работ по монтажу охранной сигнализации в библиотеке №3 им. В.М. Хлебова на сумму 115,131 руб. Проведение проектно-монтажных работ установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре в библиотеке №3 им. В.М. Хлебова на сумму 137,936 руб. Приобретение подъемника для маломобильных групп населения для библиотеки №3 на сумму 294,000 руб. Техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг», АПС и СОУЭ в здании и помещениях библиотеки на общую сумму 228,600 руб. Проведение работ по огнезащите базальтовыми матами вентиляционных коробов в помещении Книгохранения ЦГБ им. В.В. Верещагина на сумму 36,584 руб. Испытание 4 пожарных лестниц в ЦГБ им.В.В. Верещагина на сумму 10,800 руб. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «Уровень комплектования книжных фондов библиотек», «Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец»; «Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры», «Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек», «Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек» |
| 10 | Основное мероприятие 1.10. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | Управление по делам культуры мэрии | Комплектование библиотечных фондов. | На комплектование книжных фондов израсходовано – 2 913 000 руб. Из них: Из областного бюджета – 580 тыс. руб. Средств муниципального бюджета – 2 273 000 руб.; Собственных средств (внебюджета) – 60 000 руб. На вышеперечисленные средства в 2021 году было закуплено 15 211 ед. книжных изданий, по подписке библиотеки получали 1 489 экземпляров газет и журналов. Оформлена подписка на электронную библиотеку «ЛитРес». |  | «Уровень комплектования книжных фондов библиотек», «Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец»; «Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры», «Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек», «Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек» |
| ПОДПРОГРАММА 2 «ИСКУССТВО» |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Управление по делам культуры мэрии | Оказание услуг по показу спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ, на выезде и на стационаре, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | Количество посещений театрально-концертных мероприятий театров и концертных организаций составило за 2021 год – 76,553 тысяч посетителей в том числе: МАУК «Камерный театр» - 42,2 тыс.чел. (собственными силами) + 9,912 (ТО гор. мер) = 52,112 тыс. чел. МАУК «ТДМ» - 9,019 тыс.чел. МАУК «ГФС» - 14,51 тыс. чел (собственными силами) + 0,78 (по паспортам мероприятий) = 15,3 тыс. чел. Всего: 52,112+9,141+15,3 = 76,553 тыс. чел. Общее количество мероприятий, проведенных театрально-концертными организациями в 2020 году (единиц) –317 ед. МАУК «Камерный театр» - осуществлен показ 290 спектаклей театра на стационаре. Из них новых постановок – 47. МАУК «ГФС» - осуществлён показ 252 концертных программ: из них премьер –18. МАУК «ТДМ» - осуществлён показ 52 спектакля: из них премьер – 6. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы: «Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры», «количество посещений театрально-концертных мероприятий» |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ обеспечение деятельности МБОУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | Управление по делам культуры мэрии | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | В течении года МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» реализовывались дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленности. Количество детей, обучавшихся в учреждении 947 (Отчет 1-ДО). За счет субсидий городского бюджета - 563 чел. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории» «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ, обеспечение деятельности школ искусств | Управление по делам культуры мэрии | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | В течение года в детских школах искусств обучалось 4 075 чел., школами искусств реализовывались программы: Хореографическое творчество Народные инструменты Живопись Хоровое пение Фортепиано Декоративно-прикладное творчество Струнные инструменты Духовые и ударные инструменты Количество детей, охваченных допобразованием: МАУ ДО «ДШИ» - 960 чел. МБУ ДО «ДМШ №1» - 553 чел. МАУ ДО «ДШИ «Гармония» - 570 чел. МАУ ДО «ДХШ №1» - 962 чел. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории», «доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» |
| 14 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений | Управление по делам культуры мэрии | Приобретение мебели, оборудования, проведение текущих ремонтов | За счет средств внебюджетных источников МАУК «Камерный театр» -приобрел звуковоеоборудование: контроллер, световое оборудования: моноблок, фильтры, лампы. Приобретены 3 смартфона для считывания. Проведены в 2021 году строительные и ремонтные работы: очистка кровли здания, вывоз снега; Замена автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. Установка противопожарной двери в швейном цехе. Установка устройств самозакрывания на двери эвакуационных выходов. МАУК «ТДМ» Приобретение музыкального и светового оборудования для новой сценической площадки. Проведение текущего ремонта (создание малого зала). Приобретение сценического покрытия и затемняющих штор в малый зал. За счет средств внебюджетных источников МАУК «ГФС» приобретены концертные костюмы, световое оборудование, стойки для микрофонов, холодильник, два смартфона для работы с qr-кодами и Пушкинской картой. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 15 | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусства | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели. Укрепление материально-технической базы учреждений искусства: приобретение мебели | МБУ ДО «ДМШ №1» За счет средств городского бюджета: Ремонт кровли (пр. Строителей, 4). За счет внебюджетных источников выполнены: Ремонт кабинета № 2, Ремонт системы холодного водоснабжения, Ремонт кабинета №10 (замена линолеума), Ремонт кровли. МАУ ДО «ДШИ» замена деревянных рам на пластиковые стеклопакеты и сценического покрытия в кабинете хореографии по адресу ул. Наседкина, 14А (за счет внебюджетных источников). МАУ ДО «ДХШ №1» За счет средств внебюджетных источников были произведены работы: 1. Ремонт коридора в филиале 2. Ремонт санитарного узла 3. Ремонт коридора 4. Ремонт санитарного узла 5. Ремонт кабинета 6. Ремонт второго кабинета ИЗО 7. Ремонт системы отопления и замена радиаторов отопления во втором кабинете ИЗО 8. Замена окон в кабинете 9. Монтаж и наладка системы АПС и СОУЭ 10. Установка противопожарного люка на чердачное помещение 11. Проектно-монтажные работы по аварийному освещению Для учебного процесса были закуплены: натюрмортные столы, учебных пособий из гипса, приобретение софитов, приобретение мебели учебной (табуретки стулья. Парты, диван, стеллаж), приобретение и установка рулонных штор, покупка кулера. МАУ ДО «ДШИ «Гармония» Замена 10 оконных блоков из ПВХ в 7 учебных классах и учительской. Приобретение и установка станков в хореографическое отделение. Приобретение и монтаж рам для работ учащихся художественного отделения, организация выставочного пространства 1этаж. Демонтаж баннера, изготовление и монтаж вывески (центральный вход). Ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения (замена извещателя, источников питания, телефонного информатора, микшера, усилителя). Ремонт системы видеонаблюдения, замена видеорегистратора. Приобретение телевизоров и кронштейнов к ним - 5шт. Приобретение комплектующих к ПК, компьютерного стола. Приобретение ноутбука, Смартфона. Приобретение учебных пособий. В рамках субсидии на иные цели Было приобретено компьютерное оборудование, мебель и оргтехника в рамках содействия в трудоустройстве инвалидов. Приобретение лицензий на Крипто-ПроСSP5.0 - 3шт., приобретение ПО VipNet – клиент – 4 шт,, приобретение USB токенов для ЭП-3шт. МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний». Выполнение текущих ремонтных работ к началу учебного года. испытаний и измерений электрооборудования и сетей. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 16 | Основное мероприятие 2.6. Развитие театрально-концертного дела | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели. Создание новых постановок. | МАУК «Камерный театр» Субсидия на новые постановки. 1.Премьера спектакля по пьесе А.Грибоедова «Горе от ума» Премьера октябрь.2021г. За счет приносящей доход деятельности осуществлены новые постановки по пьесе С.Маршака «Кошкин дом» премьера апрель 2021г, спектакль «В западне» автор пьесы Г.Веселов, Премьера ноябрь 2021г; спектакль «Колдун и волшебное окно» г.Веселов, премьера декабрь 2021; театральный капустник «Формула театра» премьера в марте 2021г. МАУК «ТДМ» За счет субсидий на иные цели поставлены 2 спектакля: - «Домой» 6+. Премьера состоялась 11.05.2021г. Автор и режиссер-постановщик: Т. Шестерикова - «Айболит и Новый год» 0+. Премьера состоялась 25.12.2021г. Автор и режиссер-постановщик: Н. Черная За счёт приносящей доход деятельности поставлена 4 новая постановки: - «На абордаж» 6+. Премьера состоялась 08.01.2021г. Режиссер-постановщик: Н. Черная, Автор: Д. Салимзянов - «Невероятные приключения Элли» 0+. Премьера состоялась 27.03.2021г. Режиссер-постановщик: И. Филимонова. Автор: А. Волков - «Приключения Элли в стране Гудвина» 0+. Премьера состоялась 05.06.2021г. Режиссер-постановщик: И. Филимонова. Автор: А. Волков - «У ковчега в восемь» 6+. Премьера состоялась 23.10.2021г. Режиссер-постановщик: М. Красовская, Автор: У. Хуб. МАУК «ГФС» Субсидии на новые постановки не выделялись. За счёт приносящей доход деятельности поставлено 18 новых программ: 1.К 180-летию Чайковского ГСО 2.Бедный принц/Со временем 3.В имени моем зима 4.Благословим любовь 5.Так уж бывает 6. Всякие диковины про Баха, про Бетховена 7.Прививка от вируса 8.По солнечному лучу 9.Джема много не бывает 10.Музыка Великого Поста 11.Мы не были с тобою на войне 12.Зеленый концерт 13.Оп, тири-ри 14.Душа грустит о небесах 15.Предчувствие любви 16.Хоровое братство 17.Концерт концертов 18.Бог сохраняет все. |  | Количество посещений театрально-концертных мероприятий |
| 17 | Основное мероприятие 2.7. Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.» | В МБУ ДО «ДМШ №1» в 2021 году было закуплено Музыкальные инструменты (Рояль концертный, Аккордеон ½, Аккордеон ¾, Аккордеон 7/8, Аккордеон 4/4), Комплектующие к музыкальным инструментам. Оборудование (Хоровой станок, Банкетка для фортепиано, Доска интерактивная, Проектор мультимедийный, Потолочное крепление, Мольберт напольный, Ноутбук, Звуковое оборудование и комплектующие). Учебные материалы (Брянцева В.Музыкальная литература зарубежных стран: Второй год обучения предмету, Давыдова Е. Сольфеджио для 4 класса ДМШ, Козлова Н. Русская музыкальная литература: Третий год обучения предмету Калмыков Б. и Фридкин Г. Сольфеджио, часть 1. Одноголосие). |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| ПОДПРОГРАММА 3 «ДОСУГ» |
| 18 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление по делам культуры мэрии | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2020 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество учреждения. 2. Обработка и содержание в чистоте парковых территорий (парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия, сквер Металлургов), находящихся в оперативном управлении МАУК «ГКДЦ «Единение» | В муниципальных учреждениях культурно-досугового типа организована работа 366 клубных формирований в которых занимаются 7 028 участников. Направленность клубных формирований любительских объединений, клубов по интересам: художественные, декоративно-прикладные, хореографические, кинокультурные, музыкальные. В том числе: 1. МАУК «Дворец химиков» Организована работа в 65 клубных формированиях, в которых получали знания и навыки 1 221 человек. МАУК «Дворец металлургов» Организована работа постоянно действующих клубных формирований (160 ед.), в которых получают знания и навыки 2121 человека. Направленность клубных формирований (любительских объединений, клубов по интересам): хоровые, цирковые, хореографические, вокальные, общеобразовательные, музыкальные. МАУК «Дворец Культуры «Строитель». Организована работа постоянно действующих 123 клубных формирований, в которых получали знания и навыки 1336 человек. Направленность клубных формирований (любительских объединений, клубов по интересам). МАУК «ГКДЦ «Единение» Организована работа18 клубных формирований по различным направлениям. Среднесписочное количество участников за год 2 350 человек |  | Реализация мероприятия влияет на все показатели подпрограммы |
| 19 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели. Проведение ежегодных городских культурно-массовых мероприятий | Проведено 103 городских мероприятий, которые посетило – 59, 469 тыс. человек. |  | Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатели «количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно- массовых мероприятий» «Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий» |
| 20 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | Управление по делам культуры мэрии | Укрепление материально-технической базы клубных учреждений (приобретение мебели, оборудования, костюмов и т.п.) | МАУК «Дворец металлургов» Ремонтные работы: Реставрация мебели, ремонт противопожарной двери в складе декораций; ремонт штанкетного оборудования; ремонт розливов холодного и горячего водоснабжения в подвале зона «А»; прочистка канализационной системы; установка радиаторов, сварочные работы; ремонт кабельной линии с заменого кабеля (камера №9) здание ДМ; ремонт видеорегистратора. Приобретение оборудования: Хозтовары: (чайник электрический 1шт., конвектор «Scool» 1500 Вт 1 шт., стабилизатор (для телефона) «Snoppa Atom» (черный) 1 шт., стремянка, вешалка, термометр бесконтактный 2 шт.), отпариватель ручной для швейного цеха 1 шт., доски магнитные 3 шт., микшерный пульт (цифровой) «YAMAHA» 1 шт.; акустическая система 1 шт., пошив костюмов 236 шт.; табличка из нержавеющей стали 1 шт. (750*500мм); табличка из нержавеющей стали 2 шт. (400*500мм); декорации 7 шт., баннеры 11 шт., световое оборудование 26 шт.; компьютерное оборудование (мониторы, компьютер, источник бесперебойного питания «Dexpcee-e» 850VA, штатив –трипод, сетевое хранилище, МФУ, жесткий диск, внешний HDD) 12 шт., проектор 1 шт., реквизит (веера, стул барный) 15 шт., регистратор «АТОЛ» для кассы 1 шт. МАУК «Дворец химиков» Приобретения Компьютерное оборудование (ноутбук, сканер, внешний диск) 1 комплект Роутер 1 шт. Металлодетектор 1 шт. Генератор тумана 1 шт. Рециркуляторы 7 шт. Портативная колонка 3 шт. Смартфоны 3 шт. Шкаф-купе 4 шт. Скамья гимнастическая 4 шт. Сценические костюмы, декорации, реквизит 87 шт. Оснащение рабочего места инвалида (шведская стенка 3 шт, ролл-мат 4 шт.,скамья гимнастическая 3 шт.). МАУК «ГКДЦ «Единение» Приобретение канцтоваров, шлиф. машинки, оборудования по энергоснабжению, контрольно-кассовых аппаратов, песка для подсыпки детских площадок, СИЗ, генератора, лакокрасочных материалов, вентиляторов-5 шт, оборудование для функционирования аттракционов, Приобретение: -аккумуляторная дрель-шуруповерт-1 шт, -аннемометра - 2 шт для площадок аттракционов -аттракционы Рыбалочка-1 шт, Смешарики-1 шт, Бамперные лодки-1 шт, детская железная дорога Торопыжка-1шт, мини-джет Вертолеты-1 шт, веломобили-2 шт, карусель Юла-1 шт, карусель Ветерок-1 шт, ограждение к аттракционам-108 секций -детские электромобили- 9 шт -завеса электрическая тепловая- 2 шт -кабель-каналы для аттракционов -ИБП за счет средств фонда кино -комплект корпусной мебели в кабинет -кофеварка-1 шт -кресла для сотрудников- 13шт -лестница (стремянка)- 2 шт -ламинатор в кабинет ок-1 шт -мониторы- 4 шт-для ветеранов -мониторы- 4 шт для ветеранов -МФУ- 1 шт для ветеранов -мультиметр- 1 шт для работы электрика -набор инструментов-1 шт для работы техника по ремонту -набор отверток-1 шт - ноутбук -2 шт для организации рабочих мест инвалидов - отрезная машина-1 шт -перфоратор-1 шт -принтер- 4 шт для клуба ветеранов -принтер- 1 шт для организации рабочих мест инвалидов -проектор-2 шт -решетка радиаторная-9 шт -системный блок-4 шт для клуба ветеранов -системный блок- 1 шт для орга-низации рабочего мест инвалидов -скамья хенри-13 шт в парк 200-летия -урны деревянные- 5 шт в парк 200 летия -скалодром Сова-1 шт в парк кио на площадку соляные холмы -скамья Гравел-2 шт в парк кио на площадку соляные холмы -ярмарочные домики- 7 шт для организации городских ярмарок -скамья в форме цифр-3 шт в парк 200-летия -смартфон Самсунг- 1 шт -спортивная площадка-1шт с тренажерами-6 шт -станок заточный-1 шт -столы в кабинеты-3 шт -стул коричневый-4 шт -стул складной-20 шт -игрушки для призовых аттракци-онов -деревья и саженцы в парк кио -телефон проводной- 1 шт -телевизор-1 шт - сумка для ноутбука-1 шт -термопот-1 шт - тумба подкатная -1 шт - туи- в парк 200летия -урны-10 шт -фотоаппарат- 1 шт -цветник со скамьей -чайник-1 шт -часы настенные-1 шт -часы настольные -2 шт -экран настенный-1 шт -новогодние украшения, электро-гирлянды -световые фигуры --вывески-2 шт -стенды-2 шт -канцтовары -кабеля, лампочки, кабель-каналы -аккумуляторы для электромобилей -зарядки для аккумулятора -приобретение моющих, чистящих средств - приобретение различных хоз.товаров -приобретение сантехники - получение на безвозмездной основе деревянных фигур в Веревочный парк - приобретение светильников -приобретение строительных ма-териалов Полигональная фигура Лиса, Кот в сапогах. МАУК «Дворец химиков» Компьютерное оборудование (ноутбук, сканер, внешний диск) 1 комплект Роутер 1 шт. Металлодетектор 1 шт. Генератор тумана 1 шт. Рециркуляторы 7 шт. Портативная колонка 3 шт. Смартфоны 3 шт. Шкаф-купе 4 шт. Скамья гимнастическая 4 шт. Сценические костюмы, декорации, реквизит 87 шт. Ростовая кукла «Белый медведь» 4 шт. Металлодетектор стационарный 1 шт. Оснащение рабочего места инвалида (шведская стенка 3 шт, ролл-мат 4 шт. скамья гимнастическая 3 шт.). |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 21 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения | Управление по делам культуры мэрии | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | В 2021 году в муниципальных УКДТ: проведено – 857 культурных мероприятий; количество участников – 219,369 тыс. чел.; В том числе платных – 664 мероприятий с охватом посетителей – 92,876 тыс.чел. Состоялись концерты, вечера, театрализованные представления, зрелищные шоу, фестивали, смотры, конкурсы. За счет средств городского бюджета: МАУК «Дворец металлургов» Число участников культурно-досуговых мероприятий: 49,418 тыс. чел. Мероприятия, проводимые собственными силами на стационаре и выезде на платной и бесплатной основе (мероприятия из отчета 7-НК: ДМ платно 187 мероприятий с охватом зрителей 28,815 тыс. чел. + ДМ бесплатно 41 мероприятия с охватом зрителей 20,603 тыс. чел. МАУК «Дворец химиков» В 2021 году проведено – 200 культурных мероприятий; количество участников – 94,129 тыс. чел. В том числе платных – 129 мероприятий с охватом посетителей – 26,719 тыс. чел. Состоялись концерты, концертно-игровые программы, театрализованные представления, гала-концерты фестивалей, конкурсы. МАУК «ДК «Строитель» Платные-319 мероприятия (41,767 тыс. чел.), б/п - 270 мероприятие (28,797 тыс. чел.). МАУК «ГКДЦ «Единение» Всего проведено 110 мероприятий, которые посетило 29,055 тыс чел (+ 16,236 тыс.чел зрителей киносеансов) | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | Реализация мероприятия влияет показатели «Число участников культурно-досуговых мероприятий», «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» |
| 22 | Основное мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества | Управление по делам культуры мэрии | Участие творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах | Фольклорно - этнографическая студия «Феникс» ЦНТ «Феникс» в 2021 году принял участие в следующих мероприятиях по поддержке традиционной народной культуры: - Всероссийский конкурс-флешмоб «Кружево в костюме» Студия вологодского кружева «Кружавушка» ЦНТ Феникс» (Диплом Лауреата в номинации «Цветы России», Диплом победителя в номинации «Цветы Рос-сии») - Семейный фестиваль духовного твор-чества (в рамках празднования Дня химика) Студии «Ручное ткачество» и «Кружавушка» ЦНТ «Феникс» - Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город Ремѐсел» Студия вологодского кружева «Кружавушка» и клуб лоскутного шитья «Любо шить» ЦНТ Феникс» (Диплом за 1 место в номинации «Лоскутное шитьё» категория «Авторские работы», Диплом за 2 место в номинации «Лоскутное шитьё» категория «Традиция» - клуб лоскутного шитья «Любо шить» ЦНТ Феникс», Диплом за 3 место в номинации «Кружевоплетение» категория «Традиция») - I областной дистанционный конкурс кружевоплетения «Серебряный колокольчик» (в рамках II областного фестиваля народной и православной культуры «Звоны на Вознесенье») Студия вологодского кружева «Кружавушка» ЦНТ Феникс» (2Диплом за 3 место) - X-й открытый всероссийский конкурс профессионального мастерства по коклюшечному кружевоплетению «Киришский сувенир» Студия вологодского кружева «Кружавушка» ЦНТ Феникс» (Диплом Лауреата Диплом победителя II-й степени, Диплом победителя II-й степени, Диплом победителя III-й степени, Дипломы «За сохранение традиций коклюшечного кружевоплетения»). |  | Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатели «количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях» |
| 23 | Основное мероприятие 3.6. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Управление по делам культуры мэрии |  |  |  | Реализация мероприятия влияет на показатели «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» «число участников культурно-досуговых мероприятий» |
| Подпрограмма 4 «Туризм» |
| 24 | Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности. Информационное сопровождение мероприятий на внутреннюю и внешнюю аудиторию | Управление по делам культуры мэрии МКУ ИМА «Череповец» |  | 1. Создана серия из 6 ин-формационных видеороликов «Что посмотреть в Череповце», рассказывающих об основных достопримечательностях и новых объектах показа: «Усадьбы Череповца» (Усадьба Гальских, мемориальный дом-музей Верещагиных), «Промышленные музеи» (музей металлургической промышленности, ИПЦ «Зеленая планета»), «Старейший музей Череповца» (историко-краеведческий музей, санитарный эшелон), «Аудиогид и квест-маршрут», «Музей природы, музей археологии», «Музей аптеки, Благовещенская старина». 2. 13 января состоялась презентация грантового проекта «виртуальный музей А.Н. Башлачева» (режим доступа: https://александрбашлачев.рф). Размер грантовой поддержки в рамках конкурса «Общее дело» Благотворительного фонда Владимира Потанина составил 1 097 745 руб. На сайте музея собраны уникальные фото-, аудио-, видеоматериалы, стихи, литературные издания и другая информация о поэте Александре Башлачеве. 3. 4 февраля, фестиваль ледяных скульптур на площади Молодежи, тематика фестиваля «Космос, близкий и далекий». 4. 09 февраля прошла съемка видеоролика канала Совета Федерации «Вместе РФ» (г. Москва). В ходе визита съемочной группы был снят сюжет о достопримечательностях Череповца: мемориальный дом-музей Верещагиных, музей «Дом И.А. Милютина», центр металлургической промышленности. 5. 15 мая прошла про-грамма «Ночь музеев»: открытие выставки «В поисках древностей» (музей археологии), программы «Добрый пастырь и богомудрый наставниче» (выставочный зал), театрализован-ная экскурсия с чаепитием (музей «Дом И.А. Милютина»), программа «Больше, чем музей» (ИЭМ «Усадьба Гальских»), лекция о символике красного цвета (Художественный музей), выставка об истории музея (мемориальный дом-музей Верещагиных), программа «В гости к музе Клио» (историко-краеведческий музей), музейный квест (детский музей), лекция о музее (музей природы). Общее количество посетителей акции «Ночь музе-ев» - 2808 чел. 6. 25 мая состоялся в ворк-шоп «Все маршруты ведут на Набережную» на базе Череповецкого государственного университета совместно со студентами, предпринимателями, туроператорами, экскурсоводами. В ходе встречи были предложены идеи по благоустройству Набережной, внедрению новых объектов туристской инфраструктуры, прогулочных зон, арт-объектов. 7. 11 июня, фестиваль деревянных скульптур на площади Химиков, тематика фестиваля «Там, на неведомых дорожках». 8. 12 июня, программа «Молочный фестиваль» в мемориальном доме-музее Верещагиных, приуроченная ко Дню открытия города. В программе – угощение на открытом воздухе, проведение опытов совместно с ИПЦ «Зеленая планета», экскурсии, выступление ансамбля «Череповец», концерт группы «Ключевая». Общее количество посетителей фестиваля – 500 чел. |  | Мероприятие способствует развитию туризма в Череповце и непосредственно влияет на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов» |
| 25 | Основное мероприятие 4.2. Продвижение городского туристского продукта на российском рынке |  | Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития туризма в городе, привлечения инвестиций в туристскую индустрию Реализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности органа мэрии | 17 марта прошел информационный тур для журналистов издания «Новый город» (г. Александров, Владимирская область). В программе визита - посещение ТИЦ, аквапарка, экспозиций МАУК «ЧерМО», центра металлургической промышленности. По итогам мероприятия вышла публикация в издании. (режим доступа: https://gazetanga.ru/v-cherepovec-na-vyxodnye-promyshlennaya-stolica-poznayot-lyubov-turista/) 01-04 апреля - участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет». (г. Москва), работа с федеральными туроператорами на стенде Вологодской области, презентация туристических услуг Череповца. Участие в дискуссионных площадках и круглых столах. 16-17 апреля – участие в 19 межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства, работа с региональными туроператорами, работа на тематическом стенде «Литературный Череповец» (Музей А. Башлачева, литературный музей И. Северянина). 25 мая состоялся в ворк-шоп «Все маршруты ведут на Набережную» на базе Череповецкого государственного университета совместно со студентами, предпринимателями, туроператорами, экскурсоводами. В ходе встречи были предложены идеи по благоустройству Набережной, внедрению новых объектов туристской инфраструктуры, прогулочных зон, арт-объектов. 16 июня состоялся онлайн-семинар «Тотьма – Череповец. Межмузейное сотрудничество и обмен опытом». В ходе семинара обсуждались темы цифрового продвижения музейного продукта, состоялся обмен опытом в составлении проектно-грантовых заявок. 27 октября состоялся рекламно-информационный тур совместно БУ ВО «Туристско-информационный центр Вологодской области» для туроператоров области, в программу посещения включены новые объекты показа (музей аптеки, музей археологии, центр «Петров Ям», санитарный эшелон, музей Башлачева) и коллективные средства размещения (отель «Петр 1», отель «Александровский». 23 ноября стартовал проект Департамента культуры и туризма Вологодской области «Школа народного экскурсовода». Обучение по программе осуществляют 24 жителя города Череповца. В программу курса вошли занятия по методике разработки и проведению экскурсий, основам краеведения, особенностям авторских и детских программ, библиотуризму, о местных достопримечательностях, важнейших исторических личностях и событиях, формах продвижения туристического потенциала города и региона и др. Итогом проекта станет туристический маршрут, в который будут включены разработанные слушателями мини-экскурсии о городских объектах. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов» |
| 26 | Основное мероприятие 4.2. Продвижение городского туристского продукта на российском рынке | Управление по делам культуры мэрии | Формирование программ событийного, культурно-познавательного, спортивного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников. Разработка туристических культурно-исторических брендов. Реализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности органа мэрии | В июле 2021 г. открылось новое арт-пространство «Петров Ям», где проводятся различные мероприятия: выставки, лектории, кинопоказы, творческие встречи и литературные вечера. Центр создан в историческом здании времен Милютина, до революции здесь располагалась почтово-телеграфная контора. На первом здания располагается библиотека, кофейня и выставка, посвященная почтово-телеграфной тематике, на втором – пространство для культурных мероприятий. 30 сентября открылось общественное пространство Pivzavod. Здание отремонтировано, но сохранило свой исторический вид: была сохранена оригинальная кирпичная кладка прошлого столетия и восстановлены металлические переплеты. Арт-кластер создан для современного творчества. Сегодня под крышей бывшего завода соседствуют концертные площадки, выставочные пространства, кафе, бары. В пространстве планируется устраивать театральные постановки, выставки, лекции, кинопоказы, фестивали и концерты. 8 октября состоялось открытие обновленной экспозиции музея «Аптека», экспозиция дополнена предметами из естественно-научной коллекции Череповецкого музейного объединения («Зелейная лавка»). |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов» |
| 27 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Комитет по управлению имуществом города МКУ «УКСиР» Управление по делам культуры мэрии | Комплексная реставрация здания, расположенного на Советском проспекте, 19, и оборудование его под музей археологии | 18 июля завершены работы по благоустройству объектов туристской индустрии: на Соборной горке установлена информационная конструкция «Туристская карта достопримечательностей г. Череповца», на пассажирском причале р. Шексны размещена световая конструкция с надписью «Череповец» и логотипом «Территория туризма». 2 июля состоялось открытие арт-объект к 85-летию Госавтоинспекции. Рядом с старым пунктом ГАИ был также установлен служебный автомобиль. Пост на Красноармейской площади работал с 1981 по 2007 год. В августе новый кованый арт-объект «Рояль» установлен на пл. Милютина у дворца Бракосочетания. Объект дополняет скульптуру «Гимназистка», размещенную в 2020 г. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов» |
| 28 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Управление по делам культуры мэрии ДЖКХ | Благоустройство пешеходных туристских маршрутов Приобретение и установка скамеек, урн | Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста Памятник погибшим сотрудникам УМВД России по г. Череповцу, расположенный в сквере около здания УМВД России по г. Череповцу по адресу: Вологодская область, г. Череповец, бульвар Доменщиков, д.34 Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов» |
| 29 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Управление по делам культуры мэрии | Благоустройство парка на территории Мемориального Дома - музея Верещагиных Ввод в строй более 4 объектов обеспечивающей инфраструктуры (строительство беседки, площадки летней, детской площадки, восстановление чугунных ограждений, устройство сруба колодца). Создание дополнительного объекта рекреационного назначения, привлечение дополнительного потока туристов | 1. Выполнение работ по ремонту кровли здания Художественного музея (объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 1909 год» (Торговые ряды, 1906 год)) по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, пр-т Советский, д. 30А. 2. Выполнение ремонтных работ по замене окон и колод второго этажа с внутренней стороны в здании Художественного музея по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, пр-т Советский, д.30А. 3. Проведение ремонтных работ объекта культурного наследия регионального значения. Ремонт фасадов. Замена окон и колод с наружной стороны. 4. Выполнение работ по текущему ремонту экспозиционных залов 1 этажа в здании Художественного музея (объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 1909 год» (Торговые ряды, 1906 год)) по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, пр-т Советский, 30А. (Финансирование ПАО «Северсталь»). | Полная реализация мероприятия запланирована на 2020 год | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 30 | Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера города | КУИ, УЭП, УДК, АНО «Инвестагенство «Череповец» совместно с ПАО «Северсталь» | Мероприятие в 2021 году не реализовывалось | Мероприятие в 2021 году не реализовывалось |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов» |
| 31 | Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера города | Управление по делам культуры мэрии МКУ «УКСиР» Управление экономической политики АНО «Инвестиционного агентство «Череповец» | Мероприятие в 2021 году не реализовывалось | Мероприятие в 2021 году не реализовывалось |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов» |
| 32 | Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | Управление по делам культуры мэрии | Выполнение плана деятельности управления | Организована работа по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей. Запланированные мероприятия согласно планам работы управления на 2021 год выполнены. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателя «Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии» |
| 33 | Основное мероприятие 6.1. Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК» | Управление по делам культуры мэрии МКУ «ЦБ ОУК» | Мероприятие реализовывалось до 31.10.2018 года | Мероприятие в 2021 году не реализовывалось. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателя подпрограммы: «Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов» (до 31.10.2018). |
| 34 | Основное мероприятие 7.1. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии МКУ «ЦОУ «Культура» | Управление по делам культуры мэрии МКУ «ЦОУ «Культура» | Создание положительного имиджа учреждений, повышение комфортности обслуживания | Учреждением проведено: - экономическое обеспечение деятельности – 14 подведомственных УДК - и хозяйственное обеспечение деятельности 10 учреждений подведомственных УДК. План работы учреждения выполнен. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателя подпрограммы: «Выполнение плана деятельности МКУ "ЦОУ «Культура» (с 01.11.2018 г.) |
| 35 | Основное мероприятие 8.1. «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» | УДК | В 2021 году мероприятие не реализовывалось. | В 2021 году мероприятие не реализовывалось. |  | Реализация мероприятия влияет на показатель программы: «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год** |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016–2023 годы | всего | 538 073,3 | 638 841,6 | 636 879,7 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 538 073,3 | 638 841,6 | 636 879,7 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Наследие» | всего | 139 865,3 | 159 922,2 | 159 905,3 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 139 865,3 | 159 922,2 | 159 905,3 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | МАУК «ЧерМО» | 4 895,0 | 6 762,4 | 6 762,4 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | МАУК «ЧерМО» | 42 391,7 | 47 216,3 | 47 209,5 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | МАУК «ЧерМО» | 3 475,6 | 3 761,0 | 3 760,5 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | МАУК «ЧерМО» | 6 582,7 | 7 123,3 | 7 122,2 |
| 7 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | МАУК «ЧерМО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» | МАУК «ОБ» | 68 775,7 | 67 822,1 | 67 815,1 |
| 9 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МАУК «ОБ» | 7 276,6 | 7 467,7 | 7 466,9 |
| 10 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | МАУК «ОБ» | 6 468,0 | 6 637,8 | 6 637,1 |
| 11 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | МАУК «ОБ» | 0,0 | 13 131,6 | 13 131,6 |
| 12 | Основное мероприятие 1.10. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города | МАУК «ОБ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Подпрограмма 2 «Искусство» | всего | 207 086,4 | 245 536,4 | 245 474,9 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 207 086,4 | 245 536,4 | 245 474,9 |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МАУК «Камерный театр» | 21 861,9 | 28 290,0 | 28 280,9 |
|  |  | МАУК «Театр для детей и молодежи» | 5 899,7 | 11 250,9 | 11 244,5 |
|  |  | МАУК «Городское филармоническое собрание» | 45 113,2 | 57 526,0 | 57 519,5 |
| 15 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | Школы искусств | 3 549,9 | 3 904,1 | 3 903,4 |
|  |  | МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | 9 208,1 | 9 692,1 | 9 684,5 |
| 16 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств | Школы искусств | 119 160,0 | 130 952,6 | 130 921,7 |
| 17 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений | МАУК «Камерный театр» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусств | МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.» | 500,0 | 996,0 | 996,0 |
| 19 | Основное мероприятие 2.6 Развитие театрально-концертного дела | МАУК «Камерный театр» | 856,7 | 856,7 | 856,7 |
|  |  | МАУК «Театр для детей и молодежи» | 331,8 | 1 462,9 | 1 462,6 |
| 20 | Основное мероприятие 2.7. Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.» | 605,1 | 605,1 | 605,1 |
| 21 | Подпрограмма 3 «Досуг» | всего | 124 324,4 | 150 152,0 | 149 936,7 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 124 324,4 | 150 152,0 | 149 936,7 |
| 22 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | МАУК «Дворец химиков» | 9 154,5 | 10 940,1 | 10 872,8 |
|  |  | МАУК «Дворец металлургов» | 8 015,6 | 9 111,2 | 9 034,8 |
|  |  | МАУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева» | 16 872,2 | 16 626,0 | 16 621,3 |
|  |  | МАУК «ГКДЦ «Единение» | 16 396,6 | 14 587,9 | 14 582,7 |
| 23 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии | 6 907,2 | 9 025,6 | 8 995,4 |
| 24 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | МАУК «ГКДЦ «Единение» | 14 200,0 | 20 902,9 | 20 902,2 |
|  |  | МАУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева» | 0,0 | 11 300,1 | 11 300,1 |
| 25 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения | МАУК «Дворец химиков» | 8 953,2 | 10 540,4 | 10 533,1 |
|  |  | МАУК «Дворец металлургов» | 27 677,5 | 31 303,9 | 31 285,2 |
|  |  | МАУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева» | 16 147,6 | 15 813,9 | 15 809,2 |
| 26 | Подпрограмма 4 «Туризм» | всего | 2 032,0 | 2 032,0 | 2 032,0 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 2 032,0 | 2 032,0 | 2 032,0 |
| 27 | Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности | МАУК «ЧерМо» | 1 970,9 | 1 970,9 | 1 970,9 |
| 28 | Основное мероприятие 4.2 Продвижение городского туристического продукта на российском рынке | МАУК «ЧерМо» | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 29 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | МАУК «ЧерМо» | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 30 | Основное мероприятие 5.1. Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | Управление по делам культуры | 6 231,7 | 6 425,4 | 6 425,4 |
| 31 | Основное мероприятие 7.1 Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии | МКУ "ЦОУ "Культура" | 58 533,5 | 74 773,6 | 73 105,4 |
| (*)Таблица к отчету может формироваться в формате Excel. |  |  |  |  |
| (**)Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: 2021 год. |  |  |

Таблица 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий год, (тыс.руб.)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016–2023годы | всего | 884 128,4 | 842 054,1 | 95,2 |
|  |  | городской бюджет | 638 841,6 | 636 879,7 | 99,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 259,5 | 4 259,5 | 58,7 |
|  |  | областной бюджет | 1 307,5 | 1 307,5 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 236 719,8 | 199 607,4 | 84,3 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Наследие» | всего | 178 430,6 | 176 144,4 | 98,7 |
|  |  | городской бюджет | 159 922,2 | 159 905,3 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 580,0 | 580,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 17 928,4 | 15 659,1 | 87,3 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | всего | 6 762,4 | 6 762,4 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 6 762,4 | 6 762,4 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | всего | 62 557,5 | 60 885,5 | 97,3 |
|  |  | городской бюджет | 47 216,3 | 47 209,5 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 15 341,2 | 13 676,0 | 89,1 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | всего | 3 967,0 | 3 960,4 | 99,8 |
|  |  | городской бюджет | 3 761,0 | 3 760,5 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 206,0 | 199,9 | 97,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | всего | 7 539,3 | 7 516,7 | 99,7 |
|  |  | городской бюджет | 7 123,3 | 7 122,2 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 416,0 | 394,5 | 94,8 |
| 7 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» | всего | 69 544,8 | 69 154,5 | 99,4 |
|  |  | городской бюджет | 67 822,1 | 67 815,1 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 722,7 | 1 339,4 | 77,8 |
| 9 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | всего | 7 596,2 | 7 493,0 | 98,6 |
|  |  | городской бюджет | 7 467,7 | 7 466,9 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 128,5 | 26,1 | 20,3 |
| 10 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | всего | 6 751,8 | 6 660,3 | 98,6 |
|  |  | городской бюджет | 6 637,8 | 6 637,1 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 114,0 | 23,2 | 20,4 |
| 11 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | всего | 13 131,6 | 13 131,6 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 13 131,6 | 13 131,6 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 1.10. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города | всего | 580,0 | 580,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 580,0 | 580,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Подпрограмма 2 «Искусство» | всего | 328 340,4 | 317 131,6 | 96,6 |
|  |  | городской бюджет | 245 536,4 | 245 474,9 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 259,5 | 4 259,5 | 58,7 |
|  |  | областной бюджет | 177,5 | 177,5 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 75 367,0 | 67 219,7 | 89,2 |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | всего | 124 918,6 | 121 487,9 | 97,3 |
|  |  | городской бюджет | 97 066,9 | 97 044,9 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 27 851,7 | 24 443,0 | 87,8 |
| 15 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | всего | 23 169,7 | 22 540,6 | 97,3 |
|  |  | городской бюджет | 13 596,2 | 13 587,9 | 99,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 9 573,5 | 8 952,7 | 93,5 |
| 16 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств | всего | 165 953,5 | 162 102,2 | 97,7 |
|  |  | городской бюджет | 130 952,6 | 130 921,7 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 35 000,9 | 31 180,5 | 89,1 |
| 17 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений | всего | 2 530,9 | 2 305,8 | 91,1 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 530,9 | 2 305,8 | 91,1 |
| 18 | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусств | всего | 1 406,0 | 1 333,7 | 94,9 |
|  |  | городской бюджет | 996,0 | 996,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 410,0 | 337,7 | 82,4 |
| 19 | Основное мероприятие 2.6 Развитие театрально-концертного дела | всего | 5 319,6 | 2 319,3 | 43,6 |
|  |  | городской бюджет | 2 319,6 | 2 319,3 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Основное мероприятие 2.7. Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | всего | 5 042,1 | 5 042,1 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 605,1 | 605,1 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 259,5 | 4 259,5 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 177,5 | 177,5 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Подпрограмма 3 «Досуг» | всего | 293 489,7 | 266 578,7 | 90,8 |
|  |  | городской бюджет | 150 152,0 | 149 936,7 | 99,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 143 337,7 | 116 642,0 | 81,4 |
| 22 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | всего | 124 973,9 | 111 772,8 | 89,4 |
|  |  | городской бюджет | 51 265,2 | 51 111,6 | 99,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 73 708,7 | 60 661,2 | 82,3 |
| 23 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | всего | 16 344,6 | 12 886,1 | 78,8 |
|  |  | городской бюджет | 9 025,6 | 8 995,4 | 99,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 7 319,0 | 3 890,7 | 53,2 |
| 24 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | всего | 45 922,9 | 43 751,7 | 95,3 |
|  |  | городской бюджет | 32 203,0 | 32 202,3 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 13 719,9 | 11 549,4 | 84,2 |
| 25 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения | всего | 106 188,3 | 98 157,2 | 92,4 |
|  |  | городской бюджет | 57 658,2 | 57 627,5 | 99,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 48 530,1 | 40 529,7 | 83,5 |
| 26 | Основное мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества | всего | 60,0 | 11,0 | 18,3 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 60,0 | 11,0 | 18,3 |
| 27 | Подпрограмма 4 «Туризм» | всего | 2 668,7 | 2 668,6 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 2 032,0 | 2 032,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 550,0 | 550,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 86,7 | 86,6 | 99,9 |
| 28 | Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности | всего | 2 057,6 | 2 057,5 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 1 970,9 | 1 970,9 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 86,7 | 86,6 | 99,9 |
| 29 | Основное мероприятие 4.2 Продвижение городского туристического продукта на российском рынке | всего | 444,4 | 444,4 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 44,4 | 44,4 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | всего | 166,7 | 166,7 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 16,7 | 16,7 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Основное мероприятие 5.1. Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | всего | 6 425,4 | 6 425,4 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 6 425,4 | 6 425,4 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Основное мероприятие 7.1 Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии. | всего | 74 773,6 | 73 105,4 | 97,8 |
|  |  | городской бюджет | 74 773,6 | 73 105,4 | 97,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5

Информация о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2023 годы в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению за 2021 год

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0200500120 | Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | 5 199 400,00 | 5 199 355,69 | 100,00% |
| 0200570030 |  | 1 226 000,00 | 1 226 000,00 | 100,00% |
| 0200700110 | Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии. | 52 081 700,00 | 50 413 507,62 | 96,80% |
| 0200770030 |  | 22 691 900,00 | 22 691 900,00 | 100,00% |
| 0210100110 | Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | 6 762 400,00 | 6 762 397,71 | 100,00% |
| 0210200110 | Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | 38 071 200,00 | 38 064 400,00 | 99,98% |
| 0210270030 |  | 9 145 100,00 | 9 145 100,00 | 100,00% |
| 0210300110 | Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | 2 983 700,00 | 2 983 200,00 | 99,98% |
| 0210370030 |  | 777 300,00 | 777 300,00 | 100,00% |
| 0210400110 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 5 651 100,00 | 5 650 000,00 | 99,98% |
| 0210470030 |  | 1 472 200,00 | 1 472 200,00 | 100,00% |
| 0210600110 | Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» | 50 553 100,00 | 50 546 100,00 | 99,99% |
| 0210670030 |  | 17 269 000,00 | 17 269 000,00 | 100,00% |
| 0210700110 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 5 487 500,00 | 5 486 700,00 | 99,99% |
| 0210770030 |  | 1 980 200,00 | 1 980 200,00 | 100,00% |
| 0210800110 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | 4 877 600,00 | 4 876 900,00 | 99,99% |
| 0210870030 |  | 1 760 200,00 | 1 760 200,00 | 100,00% |
| 0210900110 | Развитие библиотечного дела | 13 131 600,00 | 13 131 571,62 | 100,00% |
| 0211074090 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города | 580 000,00 | 580 000,00 | 100,00% |
| 0220100110 | Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 69 598 900,00 | 69 576 900,00 | 99,97% |
| 0220170030 |  | 27 468 000,00 | 27 468 000,00 | 100,00% |
| 0220200110 | Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МАОУДО «ДДиЮ «Дом Знаний» | 10 517 600,00 | 10 509 300,00 | 99,92% |
| 0220270030 |  | 3 078 600,00 | 3 078 600,00 | 100,00% |
| 0220300110 | Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств | 92 478 900,00 | 92 448 030,00 | 99,97% |
| 0220370030 |  | 38 473 700,00 | 38 473 700,00 | 100,00% |
| 0220500110 | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусства | 996 000,00 | 996 000,00 | 100,00% |
| 0220600110 | Развитие театрально-концертного дела | 2 319 600,00 | 2 319 301,00 | 99,99% |
| 0220653990 |  | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 022A155190 | Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | 5 042 088,64 | 5 042 088,64 | 100,00% |
| 0230100110 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 23 608 300,00 | 23 454 660,00 | 99,35% |
| 0230170030 |  | 27 656 900,00 | 27 656 900,00 | 100,00% |
| 0230200110 | Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | 9 025 594,41 | 8 995 427,92 | 99,67% |
| 0230300110 | Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | 32 203 000,00 | 32 202 254,54 | 100,00% |
| 0230400110 | Создание условий для организации досуга населения | 21 659 700,00 | 21 629 000,00 | 99,86% |
| 0230470030 |  | 35 998 500,00 | 35 998 500,00 | 100,00% |
| 0240100110 | Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности | 1 581 100,00 | 1 581 100,00 | 100,00% |
| 0240170030 |  | 389 800,00 | 389 800,00 | 100,00% |
| 02402S1780 | Продвижение городского туристического продукта на российском рынке | 444 444,45 | 444 444,45 | 100,00% |
| 02403S1780 | Развитие туристкой, инженерной и транспортной инфраструктур | 166 666,67 | 166 666,67 | 100,00% |
|  | ВСЕГО | 647 408 594,17 | 642 446 705,86 | 99,23% |

Таблица 6

Информация о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 – 2023 годы» 
по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год план | 2021 год факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 – 2023 годы |
| 1 | Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры | Ед. на 1 жителя | 7,2 | 6,7 | 93,06 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий на основании Постановления Правительства Вологодской области от 16.03.2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области» были введены ограничительные мероприятия на период с 18.03.2020 по настоящий момент на проведение всех массовых мероприятий |
| 1.1 | Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом). | Тыс. ед. | 869,10 | 880,20 | 101,28 | Увеличение показателя связано с активной работой МАУК «Объединение библиотек» |
| 2 | Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | Балл | 80 | 69 | 86,25 | В связи с введением ограничительных мероприятий, введение QR кодов реакция многих жителей на происходящей была негативная |
| 3 | Количество туристов и экскурсантов | Тыс. человек | 535,1 | 381,2 | 71,24 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 4 | Количество событийных мероприятий | Ед/год | 14 | 12 | 85,71 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 5 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (показатель введен в 2018г.) | Процент | 80,24 | 79,91 | 99,59 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 6 | Количество волонтёров вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» | Человек | 10 | 250 | 2 500,00 | Перевыполнение показателя связано с активной пропагандой сайта DOBRO, и как следствие активной регистрацией жителей на сайте |
| Подпрограмма 1 «Наследие» |
| 7 | Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 21 | 46 | 219,05 | Увеличение показателя связано с увеличением количества выполненных работ на ОКН. Работы были произведены на 12 ОКН из 26. |
| 8 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 94,7 | 96,2 | 101,58 | Показатель выполнен. В неудовлетворительном состоянии остается ОКН по адресу Советский пр., 20 (т.е. 1 объект из 26). 25 объектов (находящиеся в муниципальной собственности) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. |
| 9 | Количество посещений музеев | Тыс. посещений | 335 | 282 | 84,18 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 9.1. | в том числе количество проведённых мероприятий, выполненных работ в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии) (показатель введен в 2018г.) | Единиц | Показатель не оценивается с 2019 года |
| 9.2. | в том числе охват населения муниципального образования, привлечённого к участию в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии) (показатель введен в 2018г.) | % | Показатель не оценивается с 2019 года |
| 10 | Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | 67416 | 67324 | 100,14 | План по реставрации предметов в 2021 году перевыполнен (план – 5 предметов, факт – 49 предметов) |
| 11 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,6 | 7,6 | 115,15 | Превышение планового показателя связано с тем, что в 2021 году активно обновлялись тематические экспозиции историко-краеведческого; при формировании выставок использовались небольшие по формату музейные предметы – нумизматика, новогодние игрушки, открытки и др. |
| 12 | Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования "город Череповец" | Тыс. ед. в год | 520,0 | 565,3 | 108,71 | Увеличение показателя связано с активной работой МАУК «Объединение библиотек» |
| 12.1 | В том числе удаленно через сеть Интернет | Тыс. ед. в год | 119,4 | 133,2 | 111,56 | Увеличение показателя связано с активной работой МАУК «Объединение библиотек» на сайте |
| 12.2. | В том числе на 1 жителя в год | Посещ. | 1,3 | 1,3 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 13 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | Тыс. записей | 350,0 | 367,1 | 104,89 | Увеличение показателя связано с активной работой МАУК «Объединение библиотек» |
| 14 | Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | Тыс. ед. | 650,0 | 618,5 | 95,15 | В связи с закрытием библиотеки № 10 количество мест для хранения фонда уменьшилось. Прошло списание документов. В связи с затоплением библиотеки № 4 некоторые экземпляры были утрачены. |
| 15 | Обращение к электронному каталогу | Ед/год | 17 400 | 19 032 | 109,38 | Увеличение показателя связано с активной работой МАУК «Объединение библиотек» |
| 16 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек | Экз. на 1 жителя | 2,34 | 1,98 | 84,62 | Невыполнение показателя связано с недостаточным выделением средств на приобретение новых книг. В связи с закрытием библиотеки № 10 количество мест для хранения фонда уменьшилось. Прошло списание документов. В связи с затоплением библиотеки № 4 некоторые экземпляры были утрачены. |
| Подпрограмма 2 «Искусство» |
| 17 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий | Тыс. посещений в год | 149,1 | 75,5 | 50,64 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 18 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | 8,83 | 7,23 | 81,88 | Недовыполнение показателя связано с уменьшение количества учащихся школ в связи с поэтапным переводом общеразвивающих программ на платное обучение и в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 19 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 9,0 | 5,8 | 64,44 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 20 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Ед. | 1 | 1 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объеме |
| Подпрограмма 3 «Досуг» |
| 21 | Число участников клубных формирований | Тыс.чел. в год | Показатель не оценивается с 2020 года |
| 22 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 1030,6 | 214,4 | 20,80 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 23 | Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий | Тыс.посетителей в год | Показатель не оценивается с 2020 года |
| 24 | Количество участий творческих коллективов города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п. | Ед. | 99 | 133 | 134,34 | Показатель перевыполнен в связи с активной концертно-конкурсной деятельностью коллективов МАУК «Дворец химиков» и МАУК «Дворец культуры «Строитель» |
| 25 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | Балл | 79,5 | 67,4 | 84,78 | Независимая оценка ИМА «Череповец», на которую напрямую повлиять учреждения культуры не могут. В связи с введением ограничительных мероприятий, введение QR кодов реакция многих жителей на происходящей была негативная. |
| 26 | Площадь парковых территорий | Кв.м | 184 565 | 184565 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 27 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | % | 4,1 | 2,9 | 70,73 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 28 | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города | % | 70 | 19 | 27,14 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 |
| Подпрограмма 4 «Туризм» |
| 29 | Количество коллективных средств размещения | Ед. | Показатель не оценивается с 2018 года |
| 30 | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | Тыс.чел. в год | Показатель не оценивается с 2019 года |
| 31 | Вместимость коллективных средств размещения | Койко-мест | Показатель не оценивается с 2018 года |
| 32 | Количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях (количество дополнительных рабочих мест) | Ед. | Показатель не оценивается с 2019 года |
| 33 | Количество туристов, посетивших город | Тыс. чел | 200,1 | 99,1 | 49,53 | Невыполнение показателя связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение (или предотвращение) распространения коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 34 | Инвестиции в основной капитал на создание туристкой инфраструктуры | Млн. руб. | Показатель не оценивается с 2019 года |
| Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей |
| 35 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | 100 | 100 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объёме |
| Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК» |
| 36 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов (выведен с 2018 года) | Млн. руб. | Показатель не оценивается с 2018 года |
| Основное мероприятие 7.1. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии МКУ «ЦОУ «Культура» |
| 37 | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» (введён с 2018 года) | % | 100 | 100 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объёме |
| Основное мероприятие 8.1. «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» |
| 38 | Создание рабочих мест для инвалидов | Ед. | Показатель не оценивается с 2020 года |

# Footnotes

Показатель включен в Перечень показателей муниципальных программ на 2021 год, подверженных воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, в связи с чем коэффициент выполнения принимается равным 100%