Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020 - 2024 годы»

Ответственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Отчетный период — 2021 год

Дата составления отчета — февраль 2022 года

Непосредственный исполнитель: Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства «Агентство Городского Развития» - организация, входящая в инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Череповца, участник программы, директор Андреева

Оксана Рудольфовна, 20-19-28, or@agr-city.ru.

Заместитель мэра города,

начальник финансового управления А.В. Гуркина

Общая характеристика муниципальной программы

В 2021 году действовала муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020 - 2024 годы», утвержденная постановлением мэрии от 14.10.2019 № 4879 (с изменениями от 23.12.2021 № 4977) (далее – Программа).

С 01.01.2022 Программа досрочно прекратила действие, вступила в действие муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением мэрии от 22.10.2021 № 4071.

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

Ответственный исполнитель Программы - управление экономической политики мэрии.

Соисполнители Программы - МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец», комитет по управлению имуществом города.

Участники Программы – АНО Агентство Городского Развития (далее – АНО АГР).

Цель программы: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

2. Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Популяризация предпринимательской деятельности.

4. Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Привлечение инвестиций в экономику города.

6. Стимулирование экономического роста.

7. Содействие в реализации инвестиционных проектов.

8. Формирование положительного инвестиционного имиджа города.

9. Снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства.

Информация о ходе реализации муниципальной программы за 2021 год

1. Сведения об основных результатах реализации программы за 2021 год

1.1. В рамках решения задачи «Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» осуществляется деятельность АНО АГР. Органами местного самоуправления предоставлены помещения для организации инфраструктуры поддержки МСП АНО АГР: б. Доменщиков, 32 – 401,4 кв. м., Клубный проезд, 17А- 326,1 кв. м., ул. Пионерская, 19А - 300,8 кв. м.

1.2. В рамках решения задачи «Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства» проведены мероприятия:

проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП, оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги и др. Всего оказано 3090 услуг и консультаций;

организованы и проведены мероприятия, направленные на создание и развитие МСП:

деловые – 10, обучение – 29, информационно-консультационные – 31; по содействию взаимодействию бизнеса и власти – 37; мониторинг в сфере МСП – 4.

1.3. В рамках решения задачи «Популяризация предпринимательской деятельности» проведены мероприятия:

по информационной поддержке МСП и пропаганде предпринимательской деятельности, а именно:

- организованы информационные рассылки – 281;

- подготовлены и размещены пресс-релизы – 253;

- организована поддержка работы сайта АНО АГР, Индустриального парка «Череповец», инвестиционного интернет-портала города;

- организованы выезды на предприятия с администрацией, АНО АГР, СМИ – 5;

- проведено 2 мероприятия, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП, инвесторов;

- размещено 1277 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ. Информирование велось в печатных и электронных СМИ.

1.4. В рамках решения задачи «Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов МСП» проведено 23 мероприятия (встречи, вебинары, презентации и т.п.), работает интернет-ресурс «Электронная бизнес-кооперация».

1.5. В рамках решения задачи «Привлечение инвестиций в экономику города» на постоянной основе АНО АГР проводится мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца. По состоянию на 01.01.2022 на инвестиционной карте размещено 50 инвестиционных площадок.

Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца за 2021 год, составил 1575,137 млн рублей.

1.6. В рамках решения задачи «Стимулирование экономического роста» АНО АГР проведен мониторинг существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.

Оказаны консультации инвесторам в вопросах получения инвесторами финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном, региональном, федеральном уровнях: НО «Фонд развития моногородов», Фонд развития промышленности, присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта с целью получения земельного участка в аренду без проведения торгов, организовано взаимодействие инвесторов с представителями кредитных организаций (банков) по вопросам получения финансирования.

Проведено изучение кредитных продуктов для малого и среднего предпринимательства.

Проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в ТОСЭР, по комплекту документов, предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР.

Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации по состоянию на 01.01.2022 – 53 ед.

1.7. В рамках решения задачи «Содействие в реализации инвестиционных проектов».

В городе Череповце организована деятельность инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политики города (положение об инвестиционном совете мэрии города Череповца утверждено постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 26.02.2013 № 815 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении об инвестиционном совете мэрии города Череповца»).

На регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности (сайты НО «Фонд развития моногородов», Торгово-промышленной палаты РФ, Вологодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области, сайт Ростуризма, Фонда развития промышленности, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки России», Геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и кластеры»).

Актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена в виде интерактивного классификатора на порталах <https://agr-city.ru/>, <http://ia-cher.ru/>, http://ipark.ia-cher.ru/.

На постоянной основе актуализируется информация на инвестиционной карте на сайте АНО АГР.

Осуществлена работа по 45 проектам, в т.ч. проведена экспертиза 21 проекта, оказано содействие в реализации 2 проектов, реализуемых городом, 22 проекта в стадии проработки и сопровождения.

1.8. В рамках решения задачи «Формирование положительного инвестиционного имиджа города» осуществлено:

- содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом;

- обеспечение освещения инвестиционной деятельности муниципального образования в СМИ (размещено 258 информационных сообщений: размещение пресс-релизов в СМИ и на сайтах АНО АГР, Индустриального парка, инвестиционного интернет-портала города), распространение информации через личные письма, рассылки, распространение листовок.

1.9. В рамках решения задачи «Снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства» осуществляется сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одно окно», состоялось 9 заседаний Совета предпринимателей под руководством мэра города, 5 заседаний Экспертного бизнес-совета, 22 встречи в формате отраслевых рабочих групп и экспертных групп.

Результаты реализации основных мероприятий Программы, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных

(с указанием причин) за 2021 год

Конкретные результаты реализации основных мероприятий Программы, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 2021 год представлены в Приложениях 1 - 3 к отчету.

2. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города представлены в Приложениях 4 – 5 к отчету.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы по состоянию на 31.12.2021 год – 25 807,2 тыс. рублей, что составляет 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

3. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города

В отчетном периоде мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля не осуществлялись.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

 4.1. В ходе реализации Программы были выполнены/перевыполнены 13 целевых показателей (индикаторов), 4 показателя не достигнуты.

4.2. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2021 году изменений в муниципальную программу:

- постановлением мэрии от 01.04.2021 № 1421 внесены изменения в Программу в связи с расторжением 29.12.2020 договора аренды № 5743 от 19.11.2004 помещения, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 74, заключенного между мэрией города Череповца и Союз «Торгово-промышленной палатой города Череповца» - необходимо внести изменения в части исключения данного помещения из перечня помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

- постановлением мэрии от 30.04.2021 № 1870 внесены изменения в Программу на основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 2 от 05.04.2021, а также в связи с необходимостью создания аналитического отдела в АНО АГР.

Выделены дополнительные бюджетные ассигнования за счет средств городского бюджета на основное мероприятие 1 «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» Программы в размере 10 368,8 тыс. руб. в качестве субсидии организации инфраструктуры поддержки МСП АНО АГР.

- постановлением мэрии от 06.10.2021 № 3894 внесены изменения в Программу на основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 07.09.2021 № 4: выделены дополнительные бюджетные ассигнования за счет средств городского бюджета на основное мероприятие 1 «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» Программы в качестве субсидии организации инфраструктуры поддержки МСП АНО АГР на разработку концепции развития территории от Октябрьского моста до реки Негодяйки:

в 2021 году в размере 360,8 тыс. руб. (на выполнение проектных работ по разработке концепции развития территории от Октябрьского моста до реки Негодяйки в г. Череповце – 350,0 тыс. руб.; статья расходов «Налоги» за счет средств городского бюджета – 10,8 тыс. руб. (расходы по данной статье рассчитаны с учетом норм Налогового кодекса РФ. Организация применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения «Доходы»)).

в 2022 году в размере 670,1 тыс. руб. (на выполнение проектных работ по разработке концепции развития территории от Октябрьского моста до реки Негодяйки в г. Череповце – 650,0 тыс. руб.; статья расходов «Налоги» за счет средств городского бюджета – 20,1 тыс. руб. (расходы по данной статье рассчитаны с учетом норм Налогового кодекса РФ. Организация применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения «Доходы»)).

Сроки выполнения проектных работ: сентябрь 2021- июнь 2022 г.

- постановлением мэрии от 10.12.2021 № 4751 внесены изменения в Программу: на основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 11.11.2021 № 6 выделены дополнительные бюджетные ассигнования на 2021 год за счет средств городского бюджета на основное мероприятие 1 «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020-2024 годы» в размере 366 821,2 рублей в качестве субсидии организации инфраструктуры поддержки МСП АНО АГР с целью улучшения качества реализации мероприятий по созданию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Череповце.

- постановлением мэрии от 23.12.2021 № 4977 внесены изменения в Программу: на основании пункта 2.2 постановления от 29.11.2021 № 4559 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645» ответственным исполнителям муниципальных программ города необходимо внести соответствующие изменения в муниципальные программы, в сфере реализации которых установлены налоговые расходы перечнем налоговых расходов муниципального образования «Город Череповец» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным распоряжением финансового управления мэрии от 16.03.2021 № 30, - не позднее 30 декабря 2021 года.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)

Согласно методике расчета эффективности Программы, показатели эффективности достигнуты, запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки. Программой установлены следующие целевые показатели:

1. Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала.

2. Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала.

3. Количество оказанных консультаций и услуг.

4. Количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку.

5. Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию малого и среднего предпринимательства.

6. Объем инвестиций.

7. Количество резидентов ТОСЭР.

8. Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.

9. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок.

10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку.

11. Количество вновь созданных рабочих мест.

12. Разработка плана стратегического развития территории города (мастер-плана).

13. Оценка субъектами малого и среднего предпринимательства комфортности ведения бизнеса в городе.

14. Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

15. Количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА (показатель исключен с 31.12.2020).

16. Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА (показатель введен с 01.01.2021).

17. Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала.

6.1. Оценка достижения плановых показателей. Сводная информация о достижении и расчете целевых показателей (индикаторов) Программы представлена в Приложениях 1-2.

1) Реализация муниципальной программы считается эффективной, если интегральный показатель равен или больше 1.

2) расчет степени достижения запланированных на оцениваемый период значений целевых индикаторов.

Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого индикатора (Д) рассчитывается как соотношение фактического и планового значений отдельно для каждого целевого индикатора;

3) расчет средней степени выполнения мероприятий.

Интегральный показатель исполнения муниципальной программы (ИП) определяется как сумма взвешенных по значимости степеней достижения соответствующих показателей по следующей формуле:



где:

N - количество показателей;

i - номер показателя;

З - коэффициент значимости мероприятия;

Д - степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого индикатора.

Источником данных для расчета показателей:

 - 1-4, 6, 8, 9, 12, 16 является АНО АГР;

- 7, 10, 11, 15, 16 - управление экономической политики;

- 5 и 13 – МКУ «ИМА «Череповец»;

- 14 – комитет по управлению имуществом города.

По результатам 2021 года достижение плановых показателей оценивается следующим образом:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателя 2021 | Степень достижения целевого индикатора | Коэффициент значимости | Интегральный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | Не менее 500 | 690 | 1,38 | 0,05 | 0,07 |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала | Чел. | Не менее 2 500 | 2761 | 1,10 | 0,1 | 0,11 |
| 3 | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее 2 600 | 3135 | 1,21 | 0,7 | 0,84 |
| 4 | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку | Ед. | 70 | 96 | 1,37 | 0,05 | 0,07 |
| 5 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1 250 | 1 277 | 1,02 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Объем инвестиций | Млн. руб. | 1 500 | 1 575,137 | 1,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Количество резидентов ТОСЭР | Ед. | 23 | 16 | 0,70 | 0,06 | 0,04 |
| 8 | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ед. | 47 | 53 | 1,13 | 0,1 | 0,11 |
| 9 | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ед. | 50 | 50 | 1,0 | 0,06 | 0,06 |
| 10 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | Ед. | --[[1]](#footnote-1) | --1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Количество вновь созданных рабочих мест | Ед. | 446 | 476 | 1,07 | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Разработка плана стратегического развития территории города (мастер-плана) | Ед. | 1 | 1 | 1,0 | 0,05 | 0,05 |
| 13 | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | Балл | Не менее 52 | 47,2 | 0,91 | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Процент | Не менее 10 | 10 | 1,0 | 0,05 | 0,05 |
| 15 | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА (показатель введен с 01.01.2021) | Ед. | Не ниже 2 | 1 | 0,5 | 0,05 | 0,03 |
| 16 | Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | 1 | 1 | 1,0 | 0,03 | 0,03 |
| Интегральный показатель | 1,67 |

Интегральный показатель равен 1,67 - реализация муниципальной программы считается эффективной.

6.2. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

, где:

 - значение индекса достижения запланированного уровня затрат;

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы;

 - объем средств, утвержденный в городском бюджете на реализацию муниципальной программы.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя равного или более 95%.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат за 2021 год составляет 100% = (25 807,20/25 807,20) \* 100%.

Следовательно, использование городского бюджета в рамках муниципальной программы, является эффективным, так как значение превышает 95%.

7. Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов за 2021 год приведены в Приложении 7.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя(индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | 2020 год факт | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы за2021 год | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), не достижения перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь сгородскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | Факт на 31.12.2021 года | Исполнение, % |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала  | Ед. | 1 003 | Не менее 500 | 690 | 138,00 | Перевыполнение показателя связано со значительным количеством проведенных информационных рассылок и подготовленных пресс-релизов | Э2.5, Э9 |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала  | Чел. | 3 068 | Не менее 2 500 | 2761 | 110,44 | Перевыполнение показателя связано с предоставлением возможности он-лайн участия в Совете предпринимателей города и других мероприятиях | Э2.5, Э9 |
| 3 | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. |  8 972 | Не менее 2 600 | 3135 | 120,58 | Перевыполнение показателя связано с большим количеством обратившихся за консультацией | Э9 |
| 4 | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку | Ед. | 61 | 70 | 96 | 137,14 | Перевыполнение показателя связано с тем, что большее количество граждан, прошедших обучение и консультирование, изъявили желание зарегистрировать свой бизнес или получить статус самозанятого | Э3.8, Э6 |
| 5 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | 1 346 | Не менее 1 250 | 1277 | 102,16 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением информирования МСП об ограничительных мероприятиях в условиях пандемии (масочный режим, вакцинация и пр.) | Э9 |
| 6 | Объем инвестиций | Млн руб. | 3 496,07 | 1 500 | 1575,137 | 105,01 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением со стороны инвестора планового показателя проекта | Э2.1, Э2.3 |
| 7 | Количество резидентов ТОСЭР | Ед. | 17 | 23 | 16 | 69,57 | Введение с 2020 года ограничительных мероприятий (COVID-19) отразилось на текущей финансовой деятельности предприятий и повлияло на их экономическую активность при принятии решений по реализации инвестиционных проектов. Кроме того, с августа 2020 года перестал действовать льготный режим по отчислениям во внебюджетные фонды для предприятий-резидентов ТОСЭР | Э2.4, Э2.3 |
| 8 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ед. | 49 | 47 | 53 | 112,77 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества инвесторов, представивших свои проекты на инвестиционный совет | Э2.3, Э2.1 |
| 9 | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ед. | 50 | 50 | 50 | 100,0 | Показатель выполнен | Э2.2. |
| 10 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | Ед. | 43 | -[[2]](#footnote-2) | - | - | - | Э3.8, Э6 |
| 11 | Количество вновь созданных рабочих мест | Ед. | 198 | 446 | 476 | 106,73 | Действующими резидентами ТОСЭР были выполнены и частично перевыполнены плановые показатели по созданию рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | Э1, Э6 |
| 12 | Разработка плана стратегического развития территории города (мастер-плана) в 2021 году | Ед.  | - | 1 | 1 | 100,00 | Показатель выполнен | Э2.2 |
| 13 | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | Балл | 44,4 | Не менее 52 | 47,2 | 90,77 | Показатель не достигнут. Оценка по ряду показателей опроса составила менее 40 баллов, причиной чему могли послужить ограничительные мероприятия в связи с эпидемией коронавируса | Э9 |
| 14 | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Процент | 10 | Не менее 10 | 10 | 100,0 | Показатель выполнен  | Э6, Э9 |
| 15 | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА[[3]](#footnote-3)  | Ед. | - | Не ниже 2 | 1 | 100,0 | Показатель выполнен | Э9 |
| 16 | Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | - | 1 | 1 | 100,0 | Показатель выполнен | Э2.1, Э9 |

Приложение 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)  | Алгоритм расчета фактического значения целевому показателю (индикатору)  | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала  | Ед. | Мероприятия для субъектов МСП, НКО, ведущих или планирующих вести коммерческую деятельность, граждан, желающих создать свое дело, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», направленные на создание и развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятости, продвижение инвестиционного имиджа города; развитие внутреннего и въездного туризма | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Суммарное количество проведенных мероприятий за отчетный период | - | 3 | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала  | Чел. | Количество участников мероприятий для субъектов МСП, НКО, ведущих или планирующих вести коммерческую деятельность, граждан, желающих создать свое дело, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», направленные на создание и развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятости, продвижение инвестиционного имиджа города; развитие внутреннего и въездного туризма | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Суммарное количество участников за отчетный период | - | 3 | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 3 | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Количество проведенных АНО АГР в течение отчетного периода консультаций и оказанных услуг по созданию и ведению собственного дела, по программам поддержки МСП, реализации инвестиционного проекта, стадии реализации инвестиционного проекта и т.п., по вопросам туристического профиля, подтвержденных хотя бы одним из документов: договор, карточка регистрации обращения, скриншоты, иные документы | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Суммарное количество проведенных консультаций и оказанных услуг за отчетный год | - | 3 | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 4 | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку | Ед. | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение на образовательных мероприятиях или принявшими участие в других мероприятиях, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, организованных АНО АГР или с участием АНО АГР в качестве организаторов в партнерстве с другими организациями, получивших консультационное сопровождение по вопросам создания собственного бизнеса | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Нарастающим итогом считается суммарное количество зарегистрированных на территории города Череповца субъектов МСП гражданами из числа обучившихся не ранее 2017 года, из числа участников мероприятий или проконсультированных не ранее 2019 года. | - | 3 | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 5 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Количество информационных сообщений о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП, туристической и инвестиционной привлекательности в материалах СМИ | По итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Суммарное количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП г. Череповца по развитию МСП за отчетный период | - | 3 | Полугодовые и годовые отчеты ИМА «Череповец» | МКУ ИМА «Череповец» |
| 6 | Объем инвестиций | Млн. руб. | Объем инвестиций, заявленных инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца | По итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Суммарный объем инвестиций, заявленных инвестором, по итогам отчетного периода | - | 3 | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 7 | Количество резидентов ТОСЭР | Ед. | Количество юридических лиц, получивших статус «Резидент ТОСЭР» на территории муниципального образования «Город Череповец» | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. | Нарастающим итогом суммарное количество юридических лиц, получивших статус - резидент ТОСЭР «Череповец» и включенных в реестр резидентов ТОСЭР, созданных на территории монопрофильных муниципальных образований, начиная с 2017 года. | - | 4 | реестр резидентов ТОСЭР, созданных на территории монопрофильных муниципальных образований, размещенный на официальном сайте Министерства экономического развития РФ | Управление экономической политики |
| 8 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ед. | Инвестиционные проекты, принятые к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | По итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Суммарное количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии г. Череповца, накопительным итогом на отчетную дату начиная с 2014 года | - | 3 | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 9 | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ед. | Число предлагаемых городом инвестиционных площадок | По итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Суммарное количество инвестиционных площадок города Череповца нарастающим итогом на отчетную дату | - | 4 | Инвестиционная карта города, размещенная на сайте АНО АГР (скриншот) | АНО АГР |
| 10 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | Ед. | -[[4]](#footnote-4) | Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Определяется по фактическому числу получателей субсидии в рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства» | - | 3 | данные уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки | Управление экономической политики |
| 11 | Количество вновь созданных рабочих мест | Ед. | Количество вновь созданных рабочих мест резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Череповец» в рамках соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Череповец» | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Определяется по фактическому числу вновь созданных рабочих мест | - | 3 | ежеквартальная отчетность резидентов ТОСЭР | Управление экономической поли-тики |
| 12 | Разработка плана стратегического развития территорий города (мастер-плана) | Ед. | Количество разработанных планов стратегического развития территорий города (мастер-плана) в муниципальном образовании «Город Череповец» | По состоянию на 1 января 2022 года | Количество разработанных планов стратегического развития территории города (мастер-планов) | - | 3 | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |
| 13 | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | Балл | Характеризует оценку субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | Не ранее 20 февраля года, следующего за отчетным | Результат расчета МКУ ИМА «Череповец» значений показателя на основе данных анкетирования представителей малого и среднего бизнеса, проводимого АНО АГР (работа с целевой аудиторией МСП) по методике, разработанной МКУ ИМА «Череповец» | - | 3 | Отчет МКУ ИМА «Череповец» | МКУ «ИМА «Череповец», АНО АГР |
| 14 | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Процент | Увеличение количества объектов имущества ежегодно на 10% | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Увеличение количества объектов имущества ежегодно на 10%. | - | 3  | данные комитета по управлению имуществом города | Комитет по управлению имуществом города |
| 15 | Количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА[[5]](#footnote-5) | Ед. | -7 | По итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Суммарное количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА | - |  3 | данные уполномоченного органа мэрии | Управление экономической поли-тики |
| 16 | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА[[6]](#footnote-6)  | Ед. | Позиция города Череповца в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА | По итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным. | Расчет показателя не производится, значение определяется исходя из итоговой позиции города Череповца в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА | - | 3 | Данные Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской области | Департамент стратегического планирования Правительства Вологодской области |
| 17 | Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, созданных в АНО АГР | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Суммарное количество используемых баз данных в течение отчетного года из числа созданных | - | 3 | Полугодовые и годовые отчеты АНО АГР | АНО АГР |

Приложение 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2021 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый  |
| 1. | Основное мероприятие 1.Формирование инфраструктуры поддержки МСП | АНО АГР | Качественная и своевременная реализация комплекса мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП.Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку, к 2024 году составит не менее 115.Обеспечение устойчивого функционирования организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе.Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности.Рост объёма инвестиций, объёма налоговых и иных поступлений в бюджет города, увеличение количества рабочих мест. | Реализован комплекс мер и услуг, направленных наподдержку и развитие субъектов МСП.Количество новых субъектов МСП и самозанятых, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку к концу 2021 года составило 96 ед.Обеспечено устойчивое функционирование организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе.Обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности. | Мероприятие выполнено: действует организация инфраструктуры поддержки МСП АНО АГР, которой организованы образовательные, консультационные, деловые, информационные мероприятия для субъектов МСП и иные мероприятия и консультирование | - Количество мероприятий,- количество участников мероприятий,- количество оказанных консультаций и услуг,- количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку,- объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца;- объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца;- количество заявленных к созданию рабочих мест;- количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца;- количество предлагаемых городом инвестиционных площадок;оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 1.1 | Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес | АНО АГР | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса.Рост объёма инвестиций. | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса | Мероприятие выполнено: проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП.Оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги др. Проведены первичные экспертизы инвестиционных проектов, оказано содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом, сопровождение инвестиционных проектов. Всего оказано за год 3135 услуг и консультаций. |
| 1.2 | Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», повышение инвестиционной привлекательности города, информационную поддержку и пропаганду предпринимательской деятельности | АНО АГР | Повышение уровня предпринимательских компетенций и информированности бизнеса, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды, информирование об инвестиционных возможностях муниципального образования | Повышение уровня предпринимательских компетенций и информированности бизнеса, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды, информирование об инвестиционных возможностях муниципального образования | Выполнено.Организованы мероприятия: деловые – 10, обучение – 29, информационно-консультационные – 31; по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства – 23; по содействию взаимодействию бизнеса и власти – 37; мониторинг с сфере МСП – 4; информационные рассылки – 281; подготовка и размещение пресс-релизов и др.- 258, поддержка работы сайтов – 3;организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП, инвесторов- 2, организация выездов на предприятия – 5; участие в мероприятиях – 5, разработка концепций и пр. – 2 |
| 1.3 | Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе) | АНО АГР | Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП | Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП | Помещения предоставлены, осуществляется деятельность (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе):АНО АГР - б. Доменщиков, 32 – 401,4 кв. м., АНО АГР - Клубный проезд, 17А- 326,1 кв. м., АНО АГР - ул. Пионерская, 19А - 300,8 кв. м |
| 2 | Основное мероприятие 2Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «ИМА «Череповец» | Повышение информированности населения и бизнеса о развитии МСП, формирование положительного имиджа предпринимательства | Размещено 1277 информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП г. Череповца по развитию МСП | Показатель выполнен | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП |
| 3. | Основное мероприятие 3.Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов» (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») | Мэрия города | Реализация программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах  |  |  | Количество субъектов МСП, получивших поддержку; количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП |
| 3.1 | Мероприятие 1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельности в сфере социального предпринимательства | Мэрия города | Развитие социального предпринимательства, появление новых рабочих мест, созданных получателями финансовой поддержки | Мероприятие в 2021 не реализовывалось ввиду отсутствия финансирования  | Плановое значение показателя не устанавливалось |
| 3.2 | Мероприятие 2. Вовлечение бизнес-сообщества в процесс правового регулирования через проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца и экспертизу действующих НПА | Мэрия города | Снижение административных барьеров для бизнеса, повышение эффективности принятия нормативно-правовых актов и улучшение тем самым инвестиционной привлекательности города | - | Показатель исключен с 01.01.2021 | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 4. | Основное мероприятие 4.Имущественная поддержка субъектов МСП | Мэрия города (комитет по управлению имуществом) | Количество объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП к 2024 году | На 10% увеличено количество объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Показатель выполнен | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |

Приложение 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 | кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря 2021 |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020 - 2024 годы» | Всего | 22 448,1 | 25 807,2 | 25 807,2 |
| Мэрия города, АНО АГР, КУИ | 22 448,1 | 25 807,2 | 25 807,2 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктуры поддержки МСП | Мэрия города, АНО АГР | 22 448,1 | 25 807,2 | 25 807,2 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «ИМА «Череповец» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»)  | Мэрия города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Имущественная поддержка субъектов МСП | Мэрия города (КУИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2021 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План[[7]](#footnote-7) | Факт на 31.12.2021 | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020 - 2024 годы» | Всего, в т.ч: | 30 196,2 | 30 196,2 | 100,0 |
| Городской бюджет | 25 807,2 | 25 807,2 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 4 389,0 | 4 389,0 | 100,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктуры поддержки МСП | Всего | 30 196,2 | 30 196,2 | 100,0 |
| Городской бюджет | 25 807,2 | 25 807,2 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 4 389,0 | 4 389,0 | 100,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | Всего, в т.ч: | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений |
| Городской бюджет |
| Областной бюджет |
| Федеральный бюджет |
| Внебюджетные источники |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Имущественная поддержка субъектов МСП | Всего | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений |
| Городской бюджет |
| Областной бюджет |
| Федеральный бюджет |
| Внебюджетные источники |

Приложение 6

Информация о мероприятиях АНО АГР за 2021 год в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы

| № | Наименование мероприятий, включенных в отчет | Выполненные мероприятия | Количество мероприятий | Количество участников мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание комплекса услуг для субъектов МСП, инвесторов, граждан, желающих создать свой бизнес  | 3135 | х |
| 1.1 | 1.1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП, инвестиционных проектов, по вопросам реализации инвестиционных проектов для представителей бизнеса (инвесторов) | Оказаны консультации и услуги по вопросам создания предпринимательской деятельности, по программам поддержки и др., оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга и др. | 3 090 | х |
| 1.2 | Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования |
| 1.3 |  Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «Одно окно» (в т.ч. проектов, инициируемых городом, проектов реализуемых на земельном участке, расположенном в Индустриальном парке «Череповец», проектов реализуемых в рамках исполнения Соглашений ТОСЭР) в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Череповец», Положением о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», Положением об инвестиционном совете мэрии города Череповца», Стандартами сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», утвержденных нормативными правовыми актами муниципального образования «город Череповец» | Осуществлена работа по 45 проектам, в т.ч. проведена экспертиза 21 проекта, оказано содействие в реализации 2 проектов, реализуемых городом, 22 проекта в стадии проработки и сопровождения | 45 | х |
| 2 | Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, повышение инвестиционной привлекательности города, информационную поддержку и пропаганду предпринимательской деятельности |   | 690 | 2761 |
| 2.1 | Деловые мероприятия (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.) |   | 10 | 298 |
|   | Бизнес-мероприятие «Встреча выпускников курса «Основы предпринимательской деятельности» | 1 | 34 |
| Бизнес-гостиная | 5 | 164 |
| Дискуссионный клуб «Энергия женщин» | 1 | 17 |
| Круглый стол по решению кадрового вопроса в сфере легкой промышленности с участием депутата Законодательного Собрания Вологодской области Гусевой Людмилой Анатольевной | 1 | 9 |
| Круглый стол по поддержке субъектов МСП в рамках деятельности АНО «Мой бизнес» | 1 | 8 |
| Пленарная сессия Предприятия будущего. Вектор на повышение конкурентоспособностиВ рамках Промышленного Форума «Векторы изменений города» | 1 | 66 |
| 2.2 | Образовательные мероприятия |   | 29 | 539 |
| По созданию собственного дела | Образовательный вебинар «Бизнес-зарядка» | 1 | 49 |
| Бизнес-зарядка. Новые идеи. | 1 | 18 |
| Образовательный блок в рамках фестиваля «Череповец+. Перезагрузка» | 1 | 21 |
| Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» | 1 | 25 |
| Курс «Мама-предприниматель» | 1 | 16 |
| Основы предпринимательской деятельности (с 25.01.21-31.03.2021) | 1 | 23 |
| Основы предпринимательской деятельности (с 11.05 по 30.06.2021) | 1 | 14 |
| Курс: Специфика предпринимательской деятельности в формате самозанятости | 1 | 31 |
| Образовательный проект «Молодой предприниматель 3.0» | 1 | 20 |
| АГР- классы | 2 | 42 |
| По развитию предпринимательских компетенций | Вебинар «СММ-практикум. Система продвижения услуг в ВК» | 1 | 6 |
| Вебинар «SMM практикум» | 1 | 13 |
| Курс «Ведение бухгалтерского учета на предприятии» и курс вебинаров «Ведение бухгалтерского учета на предприятии» | 1 | 5 |
| Вебинар «Маркировка товаров. Экономически выгодные решения для бизнеса» | 1 | 10 |
| Вебинар «Новые нормы санпинов для работы детских лагерей» | 1 | 26 |
| Вебинар «Как войти в реестр социальных предпринимателей» | 1 | 19 |
| Вебинар «Мой налог» | 1 | 31 |
| Вебинар «Мой налог: самозанятость» | 1 | 16 |
| Вебинар «Все по полочкам: консультационная, имущественная и финансовая поддержка. Портал бизнес-навигатор МСП» | 1 | 18 |
| Трехдневный бизнес-марафон «Стратегия» | 1 | 30 |
| Вебинар «Основные нововведения по 223 и 44 ФЗ, вступивших в силу с 01 июля 2021 г.» | 1 | 18 |
| Особенности получения гранта для социальных предпринимателей | 2 | 19 |
| Вебинар: «Как получить ЭЦП» | 1 | 15 |
| Вебинар: «Новые правила по охране труда с 01.01.2021. Действия работодателя» | 1 | 13 |
| Тренинг: «Эффективные продажи В2В» | 1 | 6 |
| Семинар «Как привлечь клиентов из Instagram» | 1 | 16 |
| Практикум «Продвижение услуг и товаров во ВКонтакте» | 1 | 19 |
| 2.3 | Информационно-консультационные (дни открытых дверей, консультационные пункты, горячая линия, выступления и т.п.); |   | 31 | 694 |
|   | Конференция с Роспотребнадзором в сфере общественного питания | 1 | 18 |
| ВКС-совещание «День финансовых решений» | 1 | 15 |
| ВКС-встреча с предпринимателями сферы общественного питания | 1 | 8 |
| Экспертный час «Профсоюзный плюс» от «Северстали» | 1 | 24 |
| Экспертный час «ТОСЭР "Череповец»: как бизнесу в 2021 году получить налоговые преференции и выстроить стратегию развития предприятия» | 1 | 22 |
| Экспертный час «Специальные налоговые режимы. Актуальные изменения в 2021 году» | 1 | 25 |
| Экспертный час «Экологическая отчетность для бизнеса. Обзор изменений. Отчитываемся и сдаем правильно» | 1 | 43 |
| Экспертный час «2021: изменения в налогообложении для строительной отрасли» | 1 | 16 |
| Экспертный час «Как войти в реестр социальных предпринимателей» | 1 | 36 |
| Экспертный час «Мой налог: самозанятость» | 1 | 26 |
| Экспертный час «Как получить президентский грант на свой социальный проект» | 1 | 100 |
| Экспертный час «Обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных в деятельности предприятий» | 1 | 45 |
| Экспертный час «План-график капитальных ремонтов в городе Череповце на 2021 год» | 1 | 9 |
| Экспертный час «Развитие личного бренда. Этапы регистрации товарного знака. Разбор кейсов судебной практики» | 1 | 32 |
| Экспертный час «Программы поддержки от Центра занятости» | 1 | 10 |
| Экспертный час «Как получить деньги на проект в сфере сельского хозяйства» | 1 | 26 |
| Экспертный час «Как получить на открытие своего дела 100 тысяч рублей» | 1 | 27 |
| Экспертный час «Как войти в реестр социальных предпринимателей» | 1 | 18 |
| Экспертный час «Новая субсидия для работодателей от ФСС» | 1 | 9 |
| Экспертный час «Новые правила начисления и оформления больничных» | 1 | 13 |
| Экспертный час «Обзор изменений Трудового кодекса РФ за 2020 - 2021 года. Трудовые книжки: новое законодательство по электронным и бумажным носителям» | 1 | 17 |
| Экспертный час «Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021 г. Новый порядок ведения кассовых операций» | 1 | 15 |
| Экспертный час «Регистрация товарного знака» | 1 | 15 |
| Вебинар «Как войти в реестр социальных предпринимателей» | 1 | 18 |
| Экспертный час «День финансовых решений для бизнеса» | 1 | 8 |
| Вебинар с Роспотребнадзором «Как проходят проверки по новым правилам» | 1 | 14 |
| Вебинар «Муниципальные закупки по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от «А» до «Я» | 1 | 27 |
| Вебинар «Обзор участия в расследованиях несчастных случаев. Социальное партнерство. Обзор практики. Гарантии и компенсации лицам с семейными обязанностями» | 1 | 10 |
| Вебинар «Основные ошибки при работе с онлайн-кассами» | 1 | 10 |
| Семинар «Социальный контракт: как от государства получить 250 тыс. рублей» | 1 | 29 |
| Экспертный час «О профилактике пищевых отравлений и COVID-19 в новогодние праздники» | 1 | 9 |
| 2.4 | Мероприятия по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства (деловые миссии, бизнес-кооперация, встречи b2b, презентации компаний и т.п.) |   | 23 | 223 |
|   | Рабочая встреча «Взаимодействие университета и бизнеса. Работа с кадрами» | 1 | 6 |
| Вебинар с ПАО «Северсталь»: переход на электронный документооборот | 1 | 23 |
| Рабочее совещание по развитию сотрудничества с Республикой Армения | 1 | 4 |
| Вебинар презентация проекта «Надежный поставщик» | 1 | 15 |
| Вебинар с АО «Апатит»: «Культура безопасности на производстве» | 1 | 15 |
| Презентация продукции и услуг компаний череповецкого отделения РСПП для АО «Апатит» | 1 | 14 |
| Презентация компанией ООО «Фиброплит» своей продукции для ООО «Вертикаль» | 1 | 5 |
| Презентация представителей МСП инновационных возможностей под потребности компании «РЖД» | 1 | 8 |
| Онлайн-встреча по работе с платформой «Открытие инновации Северсталь» | 1 | 5 |
| Дискуссионная площадка «Синергия роста 2.0» | 1 | 16 |
| Форум «ML STAR» | 1 | 4 |
| Встреча компании «Северсталь» с действующими и потенциальными подрядчиками среди действующих членов череповецкого отделения РСПП | 1 | 6 |
| Встреча членов РСПП с компанией АО «Апатит», 22.07.2021 | 1 | 9 |
| Презентация платформы Industrial Market | 1 | 15 |
| Встреча членов РСПП с компанией АО «Апатит», 25.08.2021 | 1 | 17 |
| Бизнес-миссия с Республикой Таджикистан | 1 | 3 |
| Онлайн бизнес-миссия Вологодской области с Республикой Карелия  | 1 | 3 |
| Презентация продукции Вологодского мясокомбината - Meat & business | 1 | 9 |
| Бизнес-миссия с Торгпредством РФ в Королевстве Дания | 1 | 5 |
| Вебинар для компаний Вологодской области. Презентация инвестиционной программы АО «Апатит» | 1 | 10 |
| Вебинар «Вайлдберриз без потерь: руководство для новичка» | 1 | 18 |
| Совещание в формате «Час с Торгпредом» с Торговым представительством РФ в Китайской Народной Республике | 1 | 5 |
| Вебинар по инновационному взаимодействию с компанией ПАО «Северсталь» | 1 | 8 |
| 2.5 | Содействие взаимодействию бизнеса и власти (Инвестиционный совет мэрии города, советы предпринимателей г. Череповца, встречи с бизнесом представителей администрации города и области, АНО АГР и т.п.). |   | 37 | 946 |
|   | Совещание рабочей группы по строительству объектов в городе 13.01.2021 | 1 | 3 |
| Совещание рабочей группы по строительству объектов в городе 21.01.2021 | 1 | 5 |
| Совет предпринимателей города Череповца, 04.02.2021, 04.03.2021, 01.04.2021, 13.05.2021, 03.06.2021, 01.07.2021, 05.08.2021, 06.09.2021, 20.10.2021 | 9 | 699 |
| Совещание рабочей группы по строительству объектов в городе 04.02.2021, 18.02.2021 | 2 | 9 |
| Заседание экспертного бизнес-совета 05.02.2021, 02.03.2021, 02.04.2021 | 3 | 35 |
| Заседание рабочей группы Экспертного бизнес-совета «Комфортный цифровой город и ЖКХ» | 1 | 10 |
| Совещание рабочей группы по строительству объектов в городе 12.03.2021, 18.03.2021 | 2 | 9 |
| Заседание экспертного бизнес-совета | 1 | 11 |
| Заседание рабочей группы Экспертного бизнес-совета «Торговля и услуги для населения» | 1 | 4 |
| Встреча о взаимодействии членов группы «Кадры» Экспертного бизнес-совета с центром содействия трудоустройству обучающихся и выпускников ЧГУ | 1 | 9 |
| Заседание группы «Социальная сфера» Экспертного бизнес-совета | 1 | 11 |
| Встреча лидеров групп Экспертного бизнес-совета | 1 | 6 |
| ВКС в рамках встречи по группе кадры | 1 | 1 |
| ВКС-встреча Заместителя Губернатора области Тушинова Виталия Валерьевича с предпринимателями сферы общественного питания | 1 | 6 |
| Совещание рабочей группы со строительными организациями города 22.07.2021 | 1 | 5 |
| Заседание инвестиционного совета мэрии города | 1 | 3 |
| Рабочая встреча с представителями бизнеса по обсуждению концепции развития Советского проспекта | 1 | 5 |
| Заседание Экспертного бизнес-совета, 19.08.2021 | 1 | 8 |
| Совещание по вопросам внесения изменений в проект благоустройства города 23.09.2021 | 1 | 6 |
| Встреча по подготовке кадров для предприятий общественного питания г. Череповца | 1 | 1 |
| Встреча представителей МСП с президентом СППВО Добродеем С.А. | 1 | 11 |
| Заседание экспертной группы «Торговля и услуги» по вопросу организации Новогодней ярмарки в г. Череповце | 1 | 2 |
| Встреча по вопросу организации профориентационной работы на базе школ города по направлению «Общественное питание» | 1 | 2 |
| Расширенный Совет предпринимателей г. Череповца. Вектор на ускорение изменений города в рамках Промышленного Форума «Векторы изменений города» | 1 | 82 |
|   |   | Инвестиционный совет мэрии города | 1 | 3 |
| 2.6 | Мониторинг сферы МСП в городе |   | 4 |   |
|   | Сравнительный анализ Череповца с городами | 1 |   |
| Мониторинг малого и среднего предпринимательства г. Череповца за 1-е полугодие 2021 года | 1 |   |
| Мониторинг социальных настроений предпринимателей г.ЧереповцаДата проведения мероприятия: 18.10.2021-28.10.2021 | 1 |   |
| Мониторинг ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства г.Череповца. Дата проведения: 24.11.2021-15.12.2021 | 1 |   |
| 2.7 | Информационные рассылки |   | 281 |   |
| 2.8 | Подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ и на сайтах АНО АГР, Индустриального парка, инвестиционного интернет-портала города, иные мероприятия, направленные на освещение инвестиционной деятельности муниципального образования «Город Череповец» в СМИ, продвижение информации об инвестиционном потенциале города |   | 258 |   |
|   | Пресс-релизы | 253 |   |
| Рассылка информационных материалов о ТОСЭР членам РСПП | 1 |   |
| Направление писем потенциальным-резидентам ТОСЭР | 1 |   |
| Разработка листовки «ТОСЭР Череповец» (1000 экземпляров). Распространение: аэропорт Череповец , банки - 400 шт. | 1 |   |
| Распространение листовок о ТОСЭР в аэропорт «Северсталь» | 1 |   |
| Выдача информационной листовки о ТОСЭР членам РСПП | 1 |   |
| 2.9 | Поддержка работы сайтов АНО АГР, Индустриального парка «Череповец», инвестиционного интернет-портала города |   | 3 |   |
| 2.10 | Организация выездов на предприятия с администрацией города, представителями АНО АГР, СМИ |   | 5 | 5 |
|   | ООО «Череповецкий молочный комбинат» | 1 | 1 |
| Выезд на арт-кластер «PIVZAVOD» | 1 | 1 |
| Выезд на ООО ТД «Русский чай» | 1 | 1 |
| Выезд на производственную площадку ИП Алескерова Т.Р. | 1 | 1 |
| Выезд на ООО «Фиброплит» | 1 | 1 |
| 2.11 | Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП, инвесторов |   | 2 | 46 |
|   | Церемония награждения лучших предпринимателей в рамках проведения Дня Российского предпринимателя | 1 | 35 |
| Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов туристического сезона 2021 «Череповец – гостеприимный» в рамках Промышленного Форума «Векторы изменений города» | 1 | 11 |
| 2.12 | Участие представителей исполнителей, соисполнителей или участников программы в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием МСП, продвижением инвестиционных возможностей города Череповца, повышением инвестиционной привлекательности города, в мероприятиях, проводимых иными организациями |   | 5 | 10 |
| Совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов | 2 |   |
| Совещание с муниципальными образованиями области, участвующими в реализации проектов по созданию туристко-рекреационных кластерах | 1 |   |
| Выездное совещание в лагерь «Янтарь» | 1 | 1 |
| Встреча генерального директора девизиона СРС и РА Виноградова Е.Н. с подрядными организациями СПП ВО | 1 | 9 |
| 2.13 | Разработка концепций, стратегий, программ и т.п. , связанных с развитием города |   | 2 |   |
| Концепция общие правила размещения и оформления фестивалей и ярмарок | 1 |   |
| Концепция Моногородок НХП «Красный Ткач» | 1 |   |
| 3.  | Организация деятельности по созданию и ведению баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала. | Создана база данных.Сформировано прогнозное видение развития Череповца «Территориальный подход к ЦУР в городах». | 1 |  |

Приложение 7

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование налогового расхода | Объем налоговых расходов за отчетный год (оценка), тыс. руб. | Краткий вывод по итогам оценки эффективности налогового расхода |
| 1. | Пониженная ставка налога на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, и в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 25 052,0 | Налоговый расход признан целесообразным и результативным. Пониженная ставка применяется только до 01.01.2021. |
| 2. | Льгота по уплате налога на имущество физических лиц на 2020 год в виде снижения ставки налога, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 решения Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 N 199 «О налоге на имущество физических лиц», на 35% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, и в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, для налогоплательщиков (индивидуальных предпринимателей) - арендодателей, осуществляющих основной вид деятельности в соответствии с кодом 68.2, 68.20, 68.20.2 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), информация о котором содержится в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 июля 2021 года | 15 975,0 | Налоговый расход признан целесообразным и результативным. Льгота в виде пониженной ставки действует только за 2020 год с уплатой в 2021 году. |
| 3. | Освобождение от уплаты земельного налога организаций - резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории города Череповца, в отношении земельных участков, вновь созданных (приобретенных) в рамках реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития | 545,0 | Налоговый расход признан целесообразным и результативным |
| Итого по муниципальной программе | 41 572,0 |  |

1. Целевой показатель в 2021 году не устанавливался, так мероприятия финансовой поддержки субъектов МСП в отчетном году не реализовывались (полномочия переданы в Департамент экономического развития Вологодской области). [↑](#footnote-ref-1)
2. Целевой показатель в 2021 году не устанавливался, так мероприятия финансовой поддержки субъектов МСП в отчетном году не реализовывались (полномочия переданы в Департамент экономического развития Вологодской области). [↑](#footnote-ref-2)
3. Показатель введен с 01.01.2021. [↑](#footnote-ref-3)
4. Целевой показатель в 2021 году не устанавливался, так мероприятия финансовой поддержки субъектов МСП в отчетном году не реализовывались (полномочия переданы в Департамент экономического развития Вологодской области). [↑](#footnote-ref-4)
5. Показатель исключен с 31.12.2020. [↑](#footnote-ref-5)
6. Показатель введен с 01.01.2021. [↑](#footnote-ref-6)
7. С изменениями, утвержденными постановлением мэрии города от 23.12.2021 № 4977 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 14.10.2019 № 4879» [↑](#footnote-ref-7)