**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Образование»**

**за 1 квартал 2022 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Цифровая образовательная среда»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2022 год | Факт за 1 кв. 2022 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб», ед. | 1 | 0 | 0 | Исполнение до 31.12.2022 |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт за 1 кв. 2022 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Созданы центры цифровогообразования детей «IT-куб» | 17 445,29 | 0,00 | 0,0 | Исполнение до 31.12.2022 |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

В настоящее время дополнительные соглашения о реализации региональных проектов на 2022-2024 годы с управлением образования мэрии города не заключены.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.