**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Экология»**

**за 1 квартал 2022 года**

**Информация о реализации регионального проекта «Чистый воздух»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 1 квартал 2022 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год нарастающим итогом, %[[1]](#footnote-1) | 92 | - | - | Значение о выполнении показателя размещается в ЕМИС (по результатам обработки информации по форме 2-тп (воздух) по г. Череповцу по итогам календарного года). |
| 2 | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год, млн куб. м1 | 7,78 | 1,46 | 19 | Информация ООО «Газпром газомоторное топливо» по состоянию на 31.03.2022 |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий (средства городского бюджета).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт за 1 квартал 2022 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обновление подвижного состава общественного транспорта | 29 087,57 | 9592,2 | 32,98 | В рамках муниципального контракта от 21.08.2017 № 130300016817000008-0060911-02, заключенного КУИ на услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов с классом топлива Евро-5 (доп. соглашение № 4 от 30.09.2019). |

III. Информации о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования

Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта

Отсутствие финансирования из средств федерального бюджета воздухоохранных мероприятий, запланированных к реализации с 2018 года. Это приводит к переносу реализации данных мероприятий на более поздний период и, соответственно, возможному недостижению запланированных показателей РП «Чистый воздух» в 2024 году.

1. Показатели в соответствии с Паспортом регионального проекта Чистый воздух (Вологодская область) (ссылка https://vologda-oblast.ru/ispolnenie\_ukazov\_prezidenta1\_rf/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-7-maya-2018-goda/proekty-regiona/ekologiya/), муниципальной программой «Охрана окружающей среды на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 18.10.2018 № 4496 [↑](#footnote-ref-1)