**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Культура»**

**за 1 квартал 2022 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 1 квартал  2022 года | % выполнения от плана | | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий, тыс. чел. | 1 606,69 | 229,81 | 14,30 | | В связи с введением ограничительных мероприятий |
| 2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. (нарастающим итогом) | 1 | 0 | 0,00 |  | |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт за  1 квартал 2022 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту | 5 000,00 | 0 | 0,00 | - |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Мероприятия не осуществлялись.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.