**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Демография»**

**за 1 квартал 2022 года**

**Информация о реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за  1 квартал  2022 года | %  выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, % | 48,5 | 49,5 | 102,06 |  |
| 2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности детей и молодежи, % | 81,2 | 83,4 | 102,71 |  |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщина 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан среднего возраста, % | 42,6 | 41,9 | 98,36 | С целью достижения значения показателя по итогам года организовываются бесплатные занятия с инструкторами на спортивных площадках города, а также строятся новые спортивные объекты и модернизируются существующие |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщина 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан старшего возраста, % | 13,7 | 15,4 | 112,41 |  |
| 5 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 42,1 | 42,0 | 99,76 |  |
| 6 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности ФкиС, % | 100 | 100 | 100 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год | Факт за  1 квартал  2022 года | %  выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области | 39 005,4 | 4 753,8 | 12,19 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

В отчетном периоде мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования не осуществлялось.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

-