**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Демография»**

**за 2021 год**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Спорт - норма жизни»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за  2021 год | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, %, в том числе | 44 | 49,5 | 112,5 |  |
| 1.1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности детей и молодежи/% | 78,1 | 83,4 | 106,79 | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города |
| 1.2 | Доля граждан среднего возраста (женщина 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан среднего возраста, % | 35,2 | 41,0 | 116,48 | Перевыполнение показателя обусловлено развитием спортивного направления на крупных предприятиях города, работой по популяризации физической культуры и спорта, организованной на территории города через систему комплексных мероприятий (Спартакиада трудовых коллективов, мероприятия среди государственных и муниципальных служащих). На увеличение показателя также повлияло проведение первого этапа реконструкции лыжного стадиона за ТЦ «Аксон» и строительство новых спортивных объектов |
| 1.3 | Доля граждан старшего возраста (женщина 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан старшего возраста, % | 12,0 | 15,4 | 128,33 | Перевыполнение показателя связано с развитием отдельного спортивного ветеранского движения на территории города, высокой популярностью организованных занятий с инструктором по различным видам двигательной активности (скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика) у старшего поколения. Кроме того, на территории города ежегодно проводится Спартакиада среди ветеранов, пенсионеры являются активными пользователями объектов свободного доступа, а так же закрытых физкультурно-спортивных объектов, которые являются доступными в связи с развитой системой скидок |
| 4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 36,8 | 42,0 | 114,13 | Показатель перевыполнен в связи со строительством и реконструкцией объектов свободного доступа (физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, комплексы гимнастического оборудования «Спортмастер», скейт-парк), строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города, центра хоккейной подготовки «Ice Game», футбольного манежа на ул. Андреевской |
| 5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности ФкиС, % | 67,7 | 100 | 147,71 | Перевыполнение показателя связано со 100% переходом на реализацию программ спортивной подготовки учреждений, подведомственных комитету |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год,  тыс. руб. | Факт за  2021 год,  тыс. руб | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области | 39 603,6 | 39 603,6 | 100,0 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

В отчетном периоде мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования не осуществлялось.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

-