

Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный финансовый год

Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2023 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730 (в ред. постановлений мэрии г. Череповца от 11.11.2013 № 5331, от 10.10.2014 № 5480, от 01.12.2014 № 6513, от 26.02.2015 № 1368, от 17.08.2015 N 4479, от 09.10.2015 № 5390, от 25.11.2015 № 6197, от 06.07.2016 № 2977, от 11.10.2016 № 4547, от 22.11.2016 № 5264, от 20.01.2017 № 221, от 01.06.2017 № 2580, от 16.10.2017 № 4941, от 05.02.2018 № 475, от 31.05.2018 № 2419, от 17.07.2018 № 3236, от 17.10.2018 № 4452, от 27.11.2018 № 5102, 13.05.2019 № 1987, 16.10.2019 № 4915, 09.12.2019 № 5831, 28.10.2020 [№ 4405](https://login.consultant.ru/link/?rnd=98EF9B6B13F71DBB6F7EBF37615CF9F4&req=doc&base=RLAW095&n=186438&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=188840&REFBASE=RLAW095&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D20&date=16.02.2021), 12.11.2020 [№ 4619](https://login.consultant.ru/link/?rnd=98EF9B6B13F71DBB6F7EBF37615CF9F4&req=doc&base=RLAW095&n=186813&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=188840&REFBASE=RLAW095&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D20&date=16.02.2021), 21.12.2020 [№ 5315](https://login.consultant.ru/link/?rnd=98EF9B6B13F71DBB6F7EBF37615CF9F4&req=doc&base=RLAW095&n=188230&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=188840&REFBASE=RLAW095&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D20&date=16.02.2021), 29.12.2020 № 5565, 13.05.2021 № 1945, 21.06.2021 № 2553, 19.08.2021 № 3392, 22.12.2021 № 4964).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление административных отношений мэрии (далее – УАО). Соисполнителями и участниками муниципальной программы – органы мэрии и муниципальные учреждения. В структуру муниципальной программы включены три подпрограммы:

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце»;

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце»;

- «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца».

Цели муниципальной программы: повышение уровня социальной безопасности проживания в городе; создание условий для повышения уровня социальной активности населения города.

Задачи муниципальной программы:

- повышение результативности профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение безопасности дорожного движения в городе;

- участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами населением города.

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составил 66 027,9 тыс. рублей, по итогам данного года реализовано 54 475,0 тыс. рублей.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год

В 2021 году реализация муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2023 годы обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Повышение результативности профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних» проведены мероприятия, направленные на предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних, а именно:

 разработаны и распространены памятки «Наркотики – это не развлечение», «Защити ребенка от наркотиков», «Насилие не терпит молчания», «Как защитить ребенка от сексуальных преступлений», «Как не попасть в ловушку преступнику», евробуклет «Профилактика дистанционных мошенничеств», разработан видеоролик «Дети не умеют летать» (для билбордов, видео экранов, а также для распространения в сети Интернет);

разработаны и распространены памятки «Безопасность детей – забота взрослых», «Стоп-алкоголь», карманные календари «У ваших ангелов нет крыльев», «Сообщи, где торгуют смертью, не оставайся в стороне».

С 25.12.2020 по 10.01.2021 проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы» (постановление мэрии города от 28.12.2020 № 5517 «Об утверждении плана мероприятий по проведению городской межведомственной операции «Зимние каникулы» в городе Череповце»), направленная на профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на территории города в период зимних каникул. В операции приняли участие члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Череповца (далее - КДНиЗП города), специалисты управления образования мэрии, сотрудники Управления министерства внутренних дел России по г. Череповцу (далее – УМВД России по г. Череповцу), специалисты управления организации медицинской помощи по г. Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области, члены межведомственной рабочей группы по пресечению продаж алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним, специалисты управления по делам культуры мэрии, комитета по физической культуре и спорту мэрии.

 Организованы акции «Безопасные окна», «Ночной город» (участники акций - КДНиЗП города, МКУ «ИМА «Череповец», МКУ «Череповецкий молодежный центр», управление образования мэрии, УМВД России по г. Череповцу, прокуратура города Череповца).

 Реализованы мероприятия Городской межведомственной профилактической операции «Безопасное лето» в соответствии с планом мероприятий по проведению городской межведомственной операции «Безопасное лето» в городе Череповце, утвержденным постановлением мэрии города от 07.06.2021 № 2335.

 Реализованы мероприятия Областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в соответствии с планом, утвержденным постановлением мэрии города от 31.05.2021 № 2245 «Об утверждении плана мероприятий по проведению областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в городе Череповце. Итоги реализации рассмотрены на заседании КДНиЗП города 17.12.2021. Принято участие в проведении областной профилактической операции «Условник - Подросток».

С 2015 года несовершеннолетние, совершившие преступления, сопровождаются в рамках внедрения Примерного порядка организации индивидуальной профилактической работы (далее - ИПР) в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП), утвержденный постановлением областной комиссии от 22.12.2014.

За 2021 год КДНиЗП города вынесено 10 постановлений об отнесении несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений.

За 2021 год проведено 2 заседания рабочей группы по ресоциализации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, рассмотрена информация в отношении 9 несовершеннолетних.

В летний период 2021 года трудоустроено 200 подростков, из них 16 подростков отнесены к категории СОП.

В целях осуществления мониторинга соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию» проведены рейды по обследованию 4 книжных магазинов, по результатам которых даны рекомендации:

- при продаже книжной продукции категории 18+ предлагать предъявить паспорт;

- размещать книжную продукцию категории 18+ на отдельном стеллаже вне доступа для несовершеннолетних.

КДНиЗП города в рамках взаимодействия со всеми субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и принимает участие в городском проекте «Подросток» благотворительного фонда (далее – БФ) «Дорога к дому», который предполагает проведение работы с подростками группы риска, склонными к совершению противоправных действий. В рамках данного проекта МКУ «Череповецкий молодежный центр» проведены обучающие сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед», реализован проект «Арт-пространство «Материнство», в рамках которого организована психологическая, творческая поддержка девушкам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проведены спортивные и досуговые мероприятия.

 Управлением образования мэрии регулярно проводится сбор и анализ информации о мероприятиях, направленных на обеспечение информационной безопасности детей в сети Интернет в подведомственных общеобразовательных учреждениях. Мониторинг ведется во всех общеобразовательных учреждениях.

Организован городской семинар «Организация работы с детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в условиях образовательных организаций».

* 1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма:

 В 2021 году проведено 7 заседаний городской антитеррористической комиссии, на которых рассмотрены следующие вопросы:

 1. О результатах мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию терроризму.

 2. О мерах, принимаемых УМВД России по г. Череповцу, направленных на пресечение фактов нелегальной миграции, в том числе выявление иностранных граждан, нелегально находящихся на территории Российской Федерации.

 3. О необходимости внесения изменений в перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец».

 4. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда и Дню Победы в Великой Отечественной войне.

 5. Об обеспечении устойчивого функционирования сфер жизнеобеспечения города в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда и Дню Победы в Великой Отечественной войне.

 6. О состоянии антитеррористической защищенности городских и загородных оздоровительных лагерей.

 7. Об эффективности реализуемых антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях.

 8. О состоянии антитеррористической защищенности крупных торговых объектов, расположенных на территории г. Череповца.

 9. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка при подготовке и проведении Дня металлурга.

 10. Об эффективности и действенности мер по устранению выявленных недостатков в обеспечении транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры города.

 11. О реализации Плана мероприятий по выполнению плана реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы.

 12. О состоянии антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций и принимаемых мерах по обеспечению безопасности проведения Дня знаний.

13. О состоянии готовности муниципальных образовательных организаций к началу нового учебного года, а также их антитеррористической защищенности.

14. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения Единого дня голосования 19.09.2021.

15. О выполнении требований антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

16. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города.

 17. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка при подготовке и проведении Новогодних праздников и Рождественских каникул.

18. Об обеспечении устойчивого функционирования всех сфер жизнеобеспечения города в период Новогодних праздников и Рождественских каникул.

19. О результатах деятельности координационного Совета по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств при антитеррористической комиссии города за 2021 год.

20. О результатах анализа состояния работы по обеспечению антитеррористической защищенности частных образовательных организаций, в т.ч. в сфере дошкольного образования, с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

 В отношении всех объектов, включенных в Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец», проведено категорирование, актуализация паспортов безопасности запланирована на август 2022 года.

 Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельности.

1.3. Привлечение общественности к охране общественного порядка:

Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП), которые располагаются в каждом микрорайоне города. Проводилась профилактическая работа.

Уполномоченными по работе с населением за 2021 год принято на филиалах ЦПП 499 граждан (аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – 489). По линии ГО и ЧС на учебно-консультационных пунктах прошли обучение 813 гражданина (АППГ – 532).

03.06.2021 состоялся VI городской слет народных дружин города Череповца.

В рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по г. Череповцу (далее - ОБППС УМВД России по г. Череповцу), участковых уполномоченных полиции УМВД России по г. Череповцу (далее - УУП УМВД России по г. Череповцу), ЦПП, УАО мэрии и народных дружинников в парках и скверах, на детских площадках придомовых территорий города проведено 234 рейдовых мероприятий, составлено 30 административных протоколов, пресечено 1540 нарушений общественного порядка.

На территории города проведены профилактические акции: «Осторожно, мошенники!» с 15.02.2021 по 26.02.2021; «Парковка по правилам» с 29.03.2021 по 09.04.2021; «Гуляем безопасно» с 24.05.2021 по 04.06.2021.

 С 14.05.2021 по 25.09.2021 организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2021 год. По итогам реализации в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу и народных дружинников в парках и скверах, на территориях детских площадок проведено 943 профилактические беседы, составлено 18 административных протоколов.

С 01.07.2021 года на территории города начали работу 26 городских управ.

Одной из важных составляющих работы главы управы является выстраивание слаженного и результативного взаимодействия с сотрудниками УМВД России по городу Череповцу и народными дружинами.

В связи с ликвидацией ЦПП с 01.11.2021 в городские управы переданы функции по оказанию содействия в создании условий для участия граждан в деятельности народных дружин.

С 03.11.2021 в штате городских управ учреждена должность главного специалиста - помощника главы управы, в обязанности которого входит выдача поручений и заданий на дежурство народным дружинникам и ведение учета их деятельности по выявлению на территориях округов правонарушений.

За период с 01.11.2021 по 31.12.2021 осуществлено 380 человеко/выходов народных дружинников, в ходе которых вручено гражданам 1 048 памяток профилактического характера, проведено 3 103 беседы.

 В 2021 году проведено 6 заседаний городского штаба народных дружин.

 В 2021 году народная дружина «Народный контроль» приняла участие в областном конкурсе «Лучшая народная дружина» и согласно итогам заняла второе место.

 Осуществлена социальная поддержка 131 члена народных дружин, участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Череповец».

1.4. Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе:

Уполномоченными по работе с населением за 2021 год принято на филиалах ЦПП 499 граждан.

За 2021 год проведено 41 заседание Совета профилактики правонарушений микрорайонов города.

За 2021 год мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии в ходе личных приемов граждан принято 306 человек, в том числе:

- мэром города, заместителями мэра города - 60 человек;

- руководителями органов мэрии - 246 человек.

Количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь – 6 420.

За отчетный период, с 1 января по 31 декабря 2021 года, в эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло более 3 978 сообщений, направленных на профилактику правонарушений.

2. В рамках решения задачи «Повышение безопасности дорожного движения в городе» проведены мероприятия, направленные на:

2.1. Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В целях решения задачи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма управлением образования мэрии на начало учебного года во всех образовательных организациях проведены следующие мероприятия:

- оформлены информационные стенды по соблюдению правил дорожного движения (далее – ПДД);

- обновлена разметка автоплощадок на территориях школ и детских садов (у кого они имеются);

- изданы приказы о назначении ответственных за работу по обучению ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год;

- разработаны планы работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год;

- согласованы с отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Череповцу (далее – ОГИБДД УМВД России по городу Череповцу) паспорта дорожной безопасности образовательных организаций;

- в общеобразовательных организациях сформированы отряды юных инспекторов дорожного движения (далее - ЮИД).

Руководителям всех подведомственных образовательных организаций рекомендовано:

- при планировании родительских собраний обязательно включать вопросы безопасности дорожного движения и приглашать сотрудников ОГИБДД для обсуждения этих вопросов;

- неукоснительно выполнять мероприятия в соответствии с разработанными планами работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год, а также Паспорта дорожной безопасности;

- организовать проведение «пятиминуток» по соблюдению требований ПДД во всех классах по окончанию занятий;

- организовывать работу отрядов ЮИД;

- оказывать содействие инспекторам ОГИБДД УМВД России по городу Череповцу по вопросам безопасности дорожного движения.

В образовательных организациях, подведомственных управлению образования мэрии, совместно с родителями (законными представителями) разработаны безопасные маршруты «Дом-школа-дом» для обучения детей безопасному пути от школы до дома, организовано проведение «минуток безопасности», основные рассматриваемые вопросы: безопасные маршруты «Дом-школа-дом», законы улиц и дорог, правила перехода улиц и дорог, сигналы светофора и регулировщика, знакомство с дорожными знаками, что такое ГИБДД, детский дорожно-транспортный травматизм, ребенок и общественный транспорт, для чего нужны светоотражающие элементы.

С целью совершенствования работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей, пропаганды среди детей правил дорожного движения и привития навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, выявления, поддержки работающих в данном направлении творческих педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений МАДОУ «Детский сад № 129», управлением образования мэрии совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Череповцу и ЧМГО ВПП «Единая Россия» проведен городской конкурс детских агитбригад «Светофор собирает друзей».

Во всех дошкольных образовательных организациях реализуются тематические, информационно-пропагандистские и профилактические мероприятия с родителями воспитанников по вопросам обеспечения безопасности детей, действиям в чрезвычайных ситуациях и безопасности детей при перевозке личным и общественным транспортом.

В рамках декады «Внимание, Дети!» в дошкольных образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия:

- размещена информация по предупреждению ДТП на официальных сайтах ДОУ;

- совместно с УМВД России по г. Череповцу проведены беседы со старшими дошкольниками и на общих родительских собраниях по вопросам безопасного поведения детей на дорогах, использования удерживающих устройств;

- совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных образовательных организациях;

- проведены профилактические беседы с родителями;

- распространены среди родителей (законных представителей) печатные материалы (листовки, памятки);

- с детьми организованы беседы, показ фильмов и видеороликов о правилах безопасного поведения на дорогах.

В рамках Международного дня защиты детей в ДОУ проведены следующие мероприятия:

 - викторины по ПДД с соревновательными элементами, практические занятия;

- выставки творческих работ в рамках Дня защиты детей по безопасности движения «Должны смеяться дети»;

- игры-эстафеты «Соблюдая ПДД»;

- развлечение на улице, посвященное дню защиты детей «Безопасная дорога - счастливые дети!»;

- выступление детских агитбригад;

- размещение информации по профилактике ДДТ на сайтах ДОУ и в группах ВКонтакте;

- выпуск бюллетеней «О правилах дорожного движения – пешеходам и водителям!»;

- проведение тематических занятий, конкурсов в группах ВКонтакте.

2.2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение.

 Информационные материалы, направленные на вовлечение учащихся общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования мэрии города, в деятельность отрядов ЮИД, размещаются на сайтах общеобразовательных организаций, группах и беседах социальных сетей, проводятся беседы педагогов и представителей отрядов ЮИД с обучающимися. По итогам 2021 года на базе 43 общеобразовательных организаций функционируют 44 отряда ЮИД. Количество участников - 732 ребенка.

3. В рамках решения задачи «Участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами населением города» осуществлено следующее.

* 1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города.

В 2021 году проведено 4 заседания городской антинаркотической комиссии.

Проведено 4 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним.

Проведено 10 рейдовых мероприятий по мониторингу реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, в рамках которых обследовано 144 предприятия торговли, выявлено 17 продаж алкоголя несовершеннолетним. Все материалы по продажам алкоголя детям направлены в УМВД России по г. Череповцу для принятия мер, предусмотренных законодательством РФ.

Управлением административных отношений мэрии в целях мониторинга исполнения Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (далее - № 15-ФЗ) организовано 33 рейдовых мероприятия, проверено 20 объектов, выявлено 1 нарушение, проведена 121 профилактическая беседа, даны рекомендации о размещении знаков о запрете курения в установленных законодательством РФ местах, соответствующих требованиям к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 № 214н. За отчетный период комиссией по рассмотрению персональных дел граждан рассмотрено 3 материала по ст. 6.24 КоАП РФ.

 С 01.06.2021 – 30.06.2021 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2021 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня).

 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» в 2021 году проведена в 2 этапа. Первый этап проведения – с 15 по 26 марта 2021 года, второй этап с 18 по 29 октября 2021 года. Организована работа по информированию жителей города о задачах и сроках проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акции, номера телефонов горячей линии УМВД России по г. Череповцу, а также специалистов учреждений, подведомственных управлению образования мэрии, управлению по организации медицинской помощи по городу Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области (в том числе БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2») были размещены на сайтах учреждений, на официальном сайте Череповца (https://cherinfo.ru/notification/110830-v-vologodskoj-oblasti-startuet-ezegodnaa-obserossijskaa-antinarkoticeskaa-akcia-soobsi-gde-torguut-smertu-5), в социальных сетях и в эфире городских радиостанций.

Информация об акции направлена руководителям общеобразовательных учреждений. В свою очередь информация об акции и «телефоне горячей линии» УМВД России по г. Череповцу, БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» доведена руководителями до участников образовательных отношений через оперативные совещания, размещение информации на официальных сайтах, в социальных сетях, на стендах образовательных учреждений. Всего профилактическими мероприятиями в период проведения акции охвачено около 25 500 участников образовательного процесса.

В период с 01 июля по 15 сентября 2021 года проводилась оперативно-профилактическая операция «Мак - Регион 35». За период проведения операции выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств растительного происхождения, 1 преступление за сбыт в особо крупном размере, задержано 3 лица, изъято из незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения 0,718 гр.

 Реализуется Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением мэрии города от 21.01.2021 № 163 (с изменениями от 20.09.2021 № 3686).

 План разработан в целях обеспечения координации деятельности и консолидации усилий субъектов антинаркотической деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления на территории муниципального образования «Город Череповец».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2023 годы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | % исполнения | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2023 годы |
| 1. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения[[1]](#footnote-1) | Ед. | 1 413 | 1 472 | 1 559,8 | 105,96 |  Значение показателя не выполнено. Увеличение показателя связано с ростом количества зарегистрированных преступлений в г. Череповце, совершенных дистанционным способом на 12,4% (с 1610 до 1810) | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.Количество преступлений, совершенных в общественных местах.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения). |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет1 | % | 0,72 | 1,3 | 0,6 | 216,67 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.Количество преступлений, совершенных в общественных местах.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения). |
| 3. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших)1 | Ед. | 1,29 | 2,7 | 2,3 | 117,39 | Значение показателя выполнено.  | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения |
| 4. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | % | -4,2 | - 4 | - 19 | 475,0 |  Значение показателя выполнено. Снижение связано с уменьшением количества обращений за специализированной помощью. Получены сведения о лицах, выбывших на постоянно место жительства в другие регионы. | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 5. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | % | -18,2 | -3 | -20,4 | 680,0 |  Значение показателя выполнено. Снижение связано с уменьшением количества обращений за специализированной помощью. Получены сведения о лицах, выбывших на постоянно место жительства в другие регионы. | Оценка безопасности проживания горожанами |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно1 | Ед. | 32 | 43 | 32 | 134,38 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населенияКоличество преступлений, совершенных в общественных местахУровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения) |
| 7. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет1 | Ед. | 59 | 78 | 49 | 159,18 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населенияКоличество преступлений, совершенных в общественных местахУровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения) |
| 8. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 100,0 | Значение показателя выполнено.  | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 9. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Значение показателя выполнено. | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 10. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 39 | 49 | 48 | 97,96 | Выполнение показателя оценено как эффективное, однако незначительное отклонение от плана связано с отменой мероприятия на областном уровне. | Оценка безопасности проживания горожанамиЧисло зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения,Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения).Количество преступлений, совершенных в общественных местах |
| 11. | Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 0 | 13,1 | 13,1 | 100,0 |  Значение показателя выполнено. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения,Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения). |
| 12. | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» |  | - | 181 | 136 | 75,14 |  Плановый показатель увеличен на 45 единиц в декабре 2021 года. Мероприятия планируются к выполнению в 2022 году. | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 13. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 2 701 | 2 699 | 1 154 | 42,76 |  Значение показателя не выполнено. Снижение показателя связано с введением ограничительных мер, направленных на противодействие распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 14. | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. |  | 120 | 121 | 100,83 | Значение показателя выполнено. | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 15. | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города1 | Ед. | 11 246 | 12 000 | 7 561 | 63,01 |  Значение показателя не достигнуто. С 01.07.2021 изменились требования к проведению контроля за исполнением правил благоустройства. Управление по развитию городских территорий мэрии с указанной даты выявляет административные правонарушения только по поступившим сообщениям (обращениям) от граждан, юридических лиц, органов местного самоуправления, СМИ, ежедневный плановый обход территории города не осуществляется.  | Оценка безопасности проживания горожанамиОценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 16. | Количество человеко/выходов членов народных дружин | Ед. | 5 530 | 4 900 | 5 700 | 116,33 | Значение показателя достигнуто. Превышение показателя связано с возросшей активностью народных дружинников. | Оценка безопасности проживания горожанами.Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Количество преступлений, совершенных в общественных местах.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения) |
| 17. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 44 799 | 26 950 | 26 284 | 97,53 | Значение показателя достигнуто. Снижение показателя связно с введением ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). | Оценка безопасности проживания горожанами.Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Количество преступлений, совершенных в общественных местах.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения) |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | Значение показателя достигнуто. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 19. | Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия совершенствования обучения детей правилам дорожного движения и повышения их безопасного и ответственного поведения на дороге (обеспечение световозвращающими приспособлениями обучающиеся 2-6 классов общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования мэрии) | Ед. | - | 43 | 43 | 100,0 | Значение показателя достигнуто. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | Значение показателя выполнено. | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 21. | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 1 295 | 1 200 | 1 241 | 103,42 | Значение показателя выполнено. Увеличение объема произошло в связи с ростом запросов на размещение материалов, связанных с профилактикой дистанционных преступлений | Оценка безопасности проживания горожанами |

Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя(индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения | ед. | Расчетный показатель уровня преступности по количеству зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения, совершенных в городе Череповце, по отношению к общему количеству населения города | 1 раз в полугодие | *I1= Nзп\*100* *N*нас1559,8= 4844\*100 3105404 844 - общее количество зарегистрированных преступлений;310 540 - число населения города |  - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году, совершенных в городе Череповце - общее количество населения города в отчетном году | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Управление административных отношений мэрии |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | Расчетный показатель доли несовершеннолетних, достигших 14 лет и совершивших преступление, по отношению к общему количеству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | 1 раз в полугодие | *I2= Nнсп\*100* *N*несов0,6= 73\*100 1319573 - количество н/л, достигших возраста привлечения к угол. отв. и совершивших преступления;13 195 - количество н/л в возрасте 14-18 лет |  - количество несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления в отчетном году на территории города; - общее число населения города в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном году | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление административных отношений мэрии |
| 3. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | ед. | Расчетный показатель тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в зависимости от количества лиц, погибших или раненных в результате дорожно-транспортных происшествий | 1 раз в полугодие | 2,3 = 8\*100 8+3378 - количество погибших в ДТП;337- количество раненых в ДТП |  - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году; - количество лиц, раненых в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление административных отношений мэрии |
| 4. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | % | Расчетный показатель прироста (снижения) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | 1 раз в полугодие |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I= | AX | \*100%-100% |
| AX-1 |

2201/2717\*100-100=19  | A – количество лиц, состоящих на учёте с диагнозом алкоголизм:х – в текущем году | 3 | БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» | Управление административных отношений мэрии |
| 5. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | % | Расчетный показатель прироста (снижения) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | 1 раз в полугодие |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I= | NX | \*100%-100% |
| NX-1 |

685/861\*100-100=20,4 | N – количество лиц, состоящих на учёте с диагнозом наркомания:х – в текущем году (861),х-1 – в предыдущем году | 3 | БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» | Управление административных отношений мэрии |
| Подпрограмма 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» |
| 6. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно  | ед. | Абсолютный показатель количества несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, совершивших повторные преступления | 1 раз в полугодие | - | - | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Управление административных отношений мэрии |
| 7. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | ед. | Абсолютный показатель количества деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет, признанных общественно опасными | 1 раз в полугодие | - | - | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление административных отношений мэрии |
| 8. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | ед. | Абсолютный показатель количества родительских собраний, проводимых в образовательных учреждениях, способствующих профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних | 1 раз в полугодие | - | - | 3 | Управление образования мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 9. | Число фактов терроризма на территории города | ед. | Абсолютный показатель количества террористических актов, совершенных на территории города, и засвидетельствованных правоохранительными органами | 1 раз в полугодие | - | - | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление административных отношений мэрии |
| 10. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | ед. | Абсолютный показатель количества мероприятий в области профилактики экстремизма, проведенных в соответствии с Планом мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории города Череповца | 1 раз в полугодие | - | - | 3 | Управление по работе с общественностью мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 11. | Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | Расчетный показатель объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), от общего количества объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | 1 раз в полугодие |  13.1% = 19/145\*100% | Q – количество объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны) (ед.);Q - общее количество объектов образования, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой (ед.) | 3 | Управление образования мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 12. | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | ед. | Абсолютный показатель количества правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице, в выявлении которых использованы данные городской системы видеонаблюдения | 1 раз в полугодие | - | - | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Управление административных отношений мэрии |
| 13. | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | ед. | Абсолютный показатель количества обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | 1 раз в полугодие | - | - | 3 | МАУ «ЦМИРиТ» | Управление административных отношений мэрии |
| 14. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | ед. | Абсолютный показатель количества административных правонарушений, в выявлении которых участвовала общественность (народные дружинники, жители города, члены общественных организаций и др.). | 1 раз в полугодие | - | - | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Управление административных отношений мэрии |
| 15. | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | ед. | Абсолютный показатель количества административных правонарушений в области благоустройства территории города, в выявлении которых принимали участие сотрудники управления по развитию городских территорий, Центра профилактики правонарушений, в том числе с привлечением народных дружинников | 1 раз в полугодие | - | - | 3 | Управление административных отношений мэрии, управления экономической политики мэрииУправление по развитию городских территорий мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 16. | Количество человеко-выходов членов народных дружин | ед. | Абсолютный показатель количества человеко/выходов народных дружинников на дежурства в общем по всем филиалам Центра профилактики правонарушений и в период реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в местах, предназначенных для отдыха горожан, на дежурстве с сотрудниками Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | 1 раз в полугодие | - | - | 3 | Управление административных отношений мэрии, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу ЧереповцуУправление по развитию городских территорий мэрии | Управление административных отношений мэрии, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |
| 17. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | ед. | Абсолютный показатель, характеризующий количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, проинформированных в рамках профилактических акций, проводимых управлением административных отношений мэрии совместно с Центром профилактики правонарушений, обратившихся на приемы к уполномоченным по работе с населением, руководителям органов мэрии и федеральных/областных структур в филиалах Центра профилактики правонарушений | 1 раз в полугодие | - | - | 3 | Управление административных отношений мэрии, контрольно-правовое управление мэрии, управление по работе с общественностью мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» |
| 18. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | Расчетный показатель охвата обучающихся системой профилактических мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних лиц навыков безопасного поведения на дорогах с целью избежания случаев дорожно-транспортного травматизма | 1 раз в полугодие |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100%= | 75161 | \*100 |
| 75161 |

 |  - количество обучающихся, привлеченных к мероприятиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; - общее количество обучающихся средних образовательных учреждений | 3 | Управление образования мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 19. | Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия совершенствования обучения детей правилам дорожного движения и повышения их безопасного и ответственного поведения на дороге (обеспечение световозвращающими приспособлениями обучающиеся 2-6 классов общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования мэрии) | ед. | Абсолютный показатель количества общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования мэрии, в которых обучающиеся 2-6 классов  обеспечены световозвращающими приспособлениями | 1 раз в полугодие | - | - | 3 | Управление образования мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| [Подпрограмма 3](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%98%D0%98%5C%D0%9E%D0%9F%D0%A0%5C%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%5C%D0%9B_56_01-08-36_2019_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9C%D0%9F%202018%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F_%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%202.docx#sub_1003) «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» |
| 20. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | Расчетный показатель степени достижения плановых значений показателя в отношении проведенных мероприятий в рамках заседаний городской антинаркотической комиссии, рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетних; количества мониторинговых рейдов по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства, реализация комплекса мероприятий в связи с международным днем борьбы с наркоманией, количество мероприятий в рамках акций и операций "Мак", "Сообщи, где торгуют смертью", количество мероприятий, включенных в Межведомственный план по противодействию распространения психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце | 1 раз в полугодие |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100% = | 7 | \*100% |
| 7 |

 |  - фактическое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений; - плановое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. | 3 | Управление административных отношений мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 21. | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | ед. | Абсолютный показатель равный общему количеству информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации/социальных медиа/каналах наружной рекламы, по теме противодействия распространению психоактивных веществ, снижению масштабов их употребления населением города Череповца | 1 раз в полугодие | - | - | 3 | Муниципальное казенное учреждение «ИМА «Череповец» | Управление административных отношений мэрии |

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце».

Основные мероприятия, включенные в состав подпрограммы, не являются единственным и исчерпывающим комплексом мер, влияющим на значения показателей, так как помимо органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на уровень преступности в первую очередь влияет деятельность правоохранительных органов. Вместе с тем, следует учитывать, что в соответствии с действующим законодательством использование городских ресурсов в решении данных вопросов – это одно из обязательных условий для создания и поддержания безопасной и комфортной среды на территории города.

Ответственным исполнителем подпрограммы управлением административных отношений мэрии организуется комплексная работа по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, так как на базе управления в рамках реализации отдельных государственных полномочий функционирует КДНиЗП.

Рядом мероприятий подпрограммы предусмотрено создание условий для увеличения роли общественности в вопросах участия в обеспечении правопорядка.

В основе подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» мероприятия, способствующие безопасности дорожного движения в городе Череповце, осуществлению эффективной работы, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, обучение безопасному поведению детей на дороге.

В состав подпрограммы «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» входят два основных мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по противодействию распространению психоактивных вещества на территории города, и на обеспечение информационной поддержки. В комплекс мероприятий вошло функционирование совещательных межведомственных органов, организация участия в различных мероприятиях, носящих профилактический характер, и организуемых на федеральном, областном и городском уровнях, а также повышение уровня осведомленности населения города о работе, которая проводится на городском уровне, в целях недопущения увеличения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2023 годы

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2021 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | Управление административных отношений мэрииУправление по работе с общественностью мэрииУправление образования мэрии | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.Повышение уровня информированности родителей (законных представителей) в сфере законодательства, регулирующего меры ответственности за воспитание детей.Координация деятельности субъектов профилактики, направленной на профилактику подростковой преступности, в том числе повторной.Обеспечение трудовой занятости подростков, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время с целью профилактики безнадзорности и правонарушений.Обеспечение защиты несовершеннолетних от воздействия информации, причиняющей вред их психическому и нравственному здоровью.Повышение уровня ответственности родителей (законных представителей) за воспитание несовершеннолетних детей. | Распространены памятки:«Наркотики – это не развлечение», «Защити ребенка от наркотиков», «Насилие не терпит молчания», «Как защитить ребенка от сексуальных преступлений», «Как не попасть в ловушку преступнику», евробуклет «Профилактика дистанционных мошенничеств»,разработан видеоролик (для билбордов, видео экранов, а также для распространения в сети Интернет). Разработаны и распространяются памятки «Безопасность детей – забота взрослых», «Стоп-алкоголь». Карманные календари «У ваших ангелов нет крыльев», «Сообщи, где торгуют смертью, не оставайся в стороне». Управлением образования мэрии регулярно проводится сбор и анализ информации о мероприятиях, направленных на обеспечение информационной безопасности детей в сети Интернет в подведомственных общеобразовательных учреждениях. Мониторинг ведется во всех общеобразовательных учреждениях. Нарушений не выявлено.  Управлением образования мэрии города Череповца в соответствии с планом работы на 2020-2021, 2021-2022 учебный год в рамках комплексных и тематических проверок осуществляется контроль по исполнению нормативных документов по направлению «Информатизация образования и документов по обеспечению информационной безопасности». Контентная фильтрация работает во всех общеобразовательных учреждениях. В 2021 году организован городской семинар «Организация работы с детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в условиях образовательных организаций»:- семинар – тренинг для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Технология работы с семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» (29 человек, в дистанционной форме). семинар – тренинг для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Групповая работа с семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» (35 человек, в дистанционной форме).- информационно-методический семинар «Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательных учреждений в области защиты детства» (79 человек, в дистанционном формате). В общеобразовательных организациях проведены следующие мероприятия:– методический семинар БФ «Дорога к дому» при поддержке управления образования мэрии на тему: «Профилактика деструктивного поведения детей и подростков»;- городской семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов «Взаимодействие специалистов СКС в ходе профилактики деструктивного поведения детей и подростков» на базе МАОУ «Центр образования №32»;– участие педагогов в цикле вебинаров «Маркеры, отражающие состояние ребенка», «Профилактика групповых конфликтов в школе и партнерство родителей и педагогов», «Современные субкультуры», организованном ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»;- 30.08.2021 рассмотрен вопрос профилактики деструктивного поведения подростков в рамках работы секции «Комплексный подход в формировании ценности здорового и безопасного образа жизни. Профилактика деструктивного поведения» форума педагогических работников и родительской общественности. С 2017 года функционирует городская объединенная рабочая группа педагогов-психологов и социальных педагогов «Система профилактики деструктивного поведения детей и подростков в общеобразовательном учреждении». | Мероприятие выполнено, проблем в ходе реализации мероприятия не возникло | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет.Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно.Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет.Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания). |
| 2. | Основное мероприятие 1.2Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Управление административных отношений мэрииУправление по работе с общественностью мэрииУправление экономической политики мэрииУправление образования мэрииУправление по делам культуры мэрииКомитет по физической культуре и спорту мэрии, департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Недопущение террористических актов, снижение количества экстремистских проявлений.Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику терроризма.Создание условий для устранения причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей.Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан.Совершенствование знаний, умений и навыков персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей.Утверждение паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей в соответствии с формой, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации.Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций (дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования) и муниципальных объектов физической культуры и спорта.Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику экстремизма.Обеспечение профилактики экстремистской деятельности.Своевременное выявление фактов экстремистских проявлений, принятие соответствующих профилактических мер.Поддержание необходимого уровня осведомленности о деятельности всех существующих национальных объединений, религиозных и общественных организаций, организация необходимого взаимодействия. |  В 2021 году проведено 7 (семь) заседаний АТК, на которых рассмотрены следующие вопросы:25.02.20211. О результатах мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию терроризму.2. О мерах, принимаемых УМВД России по г. Череповцу, направленных на пресечение фактов нелегальной миграции, в т.ч. выявление иностранных граждан, нелегально находящихся на территории Российской Федерации.3. О необходимости внесения изменений в перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец».22.04.20211. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда и Дню Победы в Великой Отечественной войне.2. Об обеспечении устойчивого функционирования сфер жизнеобеспечения города в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда и Дню Победы в Великой Отечественной войне.3. О состоянии антитеррористической защищенности городских и загородных оздоровительных лагерей.26.05.20211. Об эффективности реализуемых антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях.05.07.20211. О состоянии антитеррористической защищенности крупных торговых объектов, расположенных на территории г. Череповца.2. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка при подготовке и проведении Дня металлурга.3. Об эффективности и действенности мер по устранению выявленных недостатков в обеспечении транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры города.4. О реализации Плана мероприятий по выполнению плана реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы.24.08.20211. О состоянии антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций и принимаемых мерах по обеспечению безопасности проведения Дня знаний.2. О состоянии готовности муниципальных образовательных организаций к началу нового учебного года, а также их антитеррористической защищенности.3. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения Единого дня голосования 19.09.2021.4. О выполнении требований антитеррористической защищенности мест массового пребыванию людей.27.10.20211. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города22.12.20211. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка при подготовке и проведении Новогодних праздников и Рождественских каникул.2. Об обеспечении устойчивого функционирования всех сфер жизнеобеспечения города в период Новогодних праздников и Рождественских каникул.3. О результатах деятельности координационного Совета по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств при антитеррористической комиссии города за 2021 год.4. О плане работы антитеррористической комиссии города Череповца на 2022 год.5. О результатах анализа состояния работы по обеспечению антитеррористической защищенности частных образовательных организаций, в т.ч. в сфере дошкольного образования, с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».6. О разработке и принятии нормативных актов, закрепляющих меры по антитеррористической защищенности объектов, занимаемых органами местного самоуправления. В отношении всех объектов, включенных в Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец», проведено категорирование, актуализация паспортов безопасности запланирована на август 2022 года. В отношении 19 учреждений образования проведены мероприятия по АТЗ:1. Детские сады №№ 8,15,33 (устройство охранной сигнализации, разработка ПСД, закупка ручного металлодетектора);2. школы №№ 2,28,31 (устройство охранной сигнализации, разработка ПСД);3. школы №№ 20,26,30,40 (устройство охранной сигнализации, разработка ПСД, ремонт ограждения);4. детские сады №№ 17,30,37 (ул. Гагарина, д. 16А), 37 (ул. Металлургов, д. 47), 55, 62 (ул. Ломоносова, д. 55);5. школа № 23 (монтаж устройств гашения скорости, закупка 4 металлодетекторов);6. школа № 17 (монтаж устройств гашения скорости, устройство охранной сигнализации, разработка ПСД);7. Кванториум (монтаж устройств гашения скорости). Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце: 02.03.20211. Общественно-политическая обстановка в г. Череповце. Мониторинг средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей.2. Миграционная политика. Мероприятия, проводимые с целью профилактики правонарушений и преступлений среди трудовых мигрантов. Взаимодействие с работодателями, привлекающими иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории города Череповца, как мера профилактики экстремизма и конфликтов на межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной почве.3. О принимаемых мерах по обеспечению занятости учащихся во внеурочное время с целью профилактики проявлений экстремизма в подростковой среде. Ограничение доступа несовершеннолетних к информации экстремистского содержания при использовании сети Интернет в образовательных организациях. Организация профилактической работы среди родителей.4. Об изменениях законодательства в сфере противодействия экстремизму в 2020 году. Общая характеристика судебных практик по привлечению к уголовной и административной ответственности за преступления экстремисткой направленности.5. Об обучении специалистов органов мэрии и сотрудников муниципальных учреждений, реализующих мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений по теме: «Понятие и виды экстремизма. Основные признаки экстремистских проявлений».6. О принимаемых на территории города Череповца мерах по противодействию деструктивной деятельности иностранных неправительственных международных организаций и связанных с ними российских некоммерческих организаций, формирующих предпосылки для практического применения технологий цветных революций и управляемых очагов межнациональных конфликтов. 28.06.2021, ВКС. 1. Общественно-политическая обстановка в г. Череповце. 2. О проведении 25 марта 2021 года в мэрии обучения специалистов органов мэрии и сотрудников муниципальных учреждений, реализующих мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений по теме: «Понятие и виды экстремизма. Основные признаки экстремистских проявлений».3. Оппозиционные партии и блогеры г. Череповца.4. О результатах мониторинга стен жилых домов, зданий, сооружений и объектов благоустройства города на предмет размещения надписей, изображений, плакатов, листовок и наружной рекламы содержащих информацию направленную на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности или принадлежности к какой либо социальной группе, со-держащих призывы к участию в проведении, несогласованных акций, организации массовых беспорядков и совершении террористических актов.5. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием представителей национально-культурных объединений, направленных на формирование дружеской атмосферы в сфере межнациональных взаимоотношений, профилактика экстремизма в учреждениях культуры и спорта6. Мониторинг средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Результаты мониторинга индекса социальных настроений горожан / мнения горожан о социально-значимых проблемах за I полугодие 2021 года.7. Развитие в городе Череповце всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», основные достижения и планы по развитию взаимодействия с общественными организациями, вовлеченными в патриотическое воспитание молодежи.8. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием представителей национально-культурных объединений, направленных на формирование дружеской атмосферы в сфере межнациональных взаимоотношений, профилактика экстремизма в учреждениях культуры и спорта.9. Комиссия по противодействию экстремизму и терроризму. Возможность объединения. 28.09.2021, ЗАОЧНО.1. Исполнение поручений по протоколу заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремизму от 23.06.2021. 2. Общественно-политическая обстановка в г. Череповце. Мониторинг средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 3. О результатах проверки действующего фонда, литературы, поступающей в библиотеки и образовательные учреждения города, на предмет наличия информационных материалов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов. 4. Деятельность УМВД России по г. Череповцу в сфере противодействия экстремизму. Отработка лиц, прибывающих в город из Северо-Кавказского региона, а также из государств Малой Азии, Ближнего Востока, Африканского континента. Осуществление мониторинга мест фактического проживания трудовых мигрантов, выявление фактов нарушения режима проживания иностранных работников на территории города. Статистические данные о диаспорах, проживающих в Череповце. 5. Организация работы образовательных учреждений по воспитанию толерантности к людям с различными взглядами, верованиями, национальными и культурными особенностями, а также по воспитанию патриотизма, межнациональной и межконфессиональной дружбе. 6. Мониторинг обращения граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, принятие мер в соответствии с действующим законодательством.  24.12.2022, ЗАОЧНО.1. Общественно-политическая обстановка в г. Череповце. Мониторинг средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Результаты мониторинга индекса социальных настроений горожан / мнения горожан о социально-значимых проблемах за II полугодие 2021 года.2. Привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций к реализации проектов, направленных на укрепление межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, профилактику социально опасного поведения граждан и содействие духовно-нравственному развитию личности.3. Об организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленной на профилактику экстремизма, конфликтов на национальной и (или) религиозной почве в молодежной среде.4. О ходе реализации плана мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017-2025 годах, утвержденного постановлением мэрии города от 29.12.2018 № 5872 в 2021 году. Обсуждение внесения изменений в план мероприятий на 2022-2025 год и в состав комиссии.5. Подведение итогов работы межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности на территории города Череповца в 2021 году. Обсуждение проекта плана работы межведомственной комиссии на 2022 год.Управлением экономической политики за 2021 год проведены следующие мероприятия:- проведено 14 рейдов по пресечению несанкционированной уличной торговли на территории города. Фактов распространения фото-, видео-, печатной продукции экстремистского характера не выявлено;- в Департамент экономического развития Вологодской области направлены предложения по включению в перечень 12 торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию в интересах антитеррористической защищенности;- по 68 объектам разработаны и утверждены паспорта безопасности.Управление по работе с общественностью:За отчетный период 2021 года специалистами МКУ «Череповецкий молодежный центр» (далее – МКУ «ЧМЦ») проведено 150 профилактических встреч в рамках Единых дня профилактики в учреждениях среднего профессионального образования, в рамках которых организованы встречи со специалистами и беседы на следующие темы:1. 1. Особенности функционирования исполнительной и уголовной системы;
2. 2. Последствия незаконного оборота наркотических средств;
3. 3. Ответственность за нарушения антиэкстремистского законодательства, ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака»;
4. 4. Ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков;
5. 5. Профилактика экстремизма в молодёжной среде;
6. 6. Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних;
7. 7. Правовая грамотность, как фактор успеха и др.

Спикерами при проведении Единых дней профилактики являются действующие адвокаты города Череповца, специалисты БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер», БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница №2», БФ «Дорога к дому», инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД по г. Череповцу, специалисты ОГИДД УМВД по г. Череповцу, представители некоммерческих организаций и отделов мэрии города, реализующих актуальные социальные программы, общественные деятели.Управление по делам культуры и подведомственные учреждения:- ежедневный обход территории и помещений руководителями служб на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов- обеспечение контроля над вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади.- проведение проверок подвалов, подсобных помещений, осуществление контроля над их закрытием- ежемесячный технический мониторинг кнопки тревожной сигнализации, передача сообщений на пульт 01- обеспечение контроля за освещенностью территории в темное время суток.- просмотр записей камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей (при наличии)- обеспечение контроля пропускного режима: пропуска для работников, обучающихся, участников клубных формирований, ведение Журнала учета посетителей.- оповещение УМВД России по г. Череповцу о проведении мероприятий с массовым пребыванием людей- проведение инструктажа со всеми вновь принятыми работниками по действиям работников учреждения при угрозе совершения террористического акта и иных чрезвычайных ситуаций.- проверка кнопки тревожной сигнализации осуществляется ежедневно- при проведении мероприятий (концертов) дополнительно выделяется дежурный для усиления контроля (на входе, в зале).- назначены ответственные за выполнение антитеррористических мероприятий- разработаны памятки по антитеррористической безопасности для посетителей и расположены на видных местах в учреждениях- на этажах здания имеются планы эвакуации людей.- разработан текст для речевого оповещения сотрудников и посетителей в случае чрезвычайной ситуации- проверка средств охраны, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЗ) при пожарах в зданиях и сооружениях, а также автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и пожаротушения (АУПТ)- установка системы видеонаблюдения в учреждении МАУ ДО «Детская музыкальная школа №1» по адресу: пр. Строителей, д. 4- установка дополнительных камер 4шт. КДЦ «Северный» ноябрь 2021- в помещении МАУ ДО «Детская музыкальная школа №1» по адресу ул. Молодёжная, д. 1А установлен видеодомофон- в помещении «Детская музыкальная школа №1» по адресу ул. Олимпийская, д. 13 дополнительно установлены кнопки тревожной сигнализации в корпусах II, III, IV- в здании «Детская музыкальная школа №1» на ул. Вологодская, д. 3 установлена рамка металлоискатель.Проведены инструктажи по антитеррористической защищенности объекта и тренировки:МАУ ДО «ДШИ «Гармония»: инструктажи – 22.03.2021, тренировка- 21.05.202., инструктаж и тренировка 09.12.2021.МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»:инструктаж и учебная тренировка 21.04.2021, 06.10.2021;внеплановые инструктажи 25.08.2021, 08.12.2021.МАУК «ДК «Строитель» имени Д.Н.Мамлеева: инструктаж:внеплановый 27.05.2021; внеплановый инструктаж и тренировка – 25.08.2021;инструктаж: 18.05.21-20.05.2021.Тренировка:ДК «Строитель» - 24.05.2021, 09.12.2021;КДЦ «Северный» - 25.05.2021, 07.12.2021;МАУК «Дворец металлургов»: повторный инструктаж - 10.03.2021;тренировки (1 здание ДМ + 4 здания клубов) в период 15-23.03.2021;повторный инструктаж 02.09.2021 - 13.09.2021;тренировки 15.11.2021 - 21.11.2021.МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.»:плановый инструктаж - 30.03.2021, внеплановый инструктаж - 27.05.2021;тренировка - 30.03.2021;инструктаж и тренировка – 30.08.2021.МАУК «Дворец химиков»:инструктаж - 17.03.2021, 14-21.12.2021, тренировка – 22.03.2021, 22.12.2021.МАУ ДО «Детская художественная школа №1» инструктажи и учебные тренировки:ул. Парковая, д. 44 – 19.04.2021, 30.09.2021.в филиалах: проспект Октябрьский д. 85 - 20.04.2021, 07.10.2021;ул. Набережная, д. 43 – 23.04.2021, 30.09.2021; ул. Ком. Белова, д. 13 – 22.04.2021, 01.10.2021;проспект Шекснинский, д. 13 – 21.04.2021, 06.10.2021.МАУ ДО «Детская школа искусств»: плановый инструктаж - 01.04.2021, 26.05.2021, 24.09.2021;плановый инструктаж и тренировка - 13.05.2021, 28.09.2021.МАУК «Череповецкое музейное объединение»: инструктажи и комплексные тренировки (противопожарная, антитеррористическая, противоаварийная) 28.04.2021 –07.05.2021, 28.10.2021- 12.11.2021.МАУК «Камерный театр»: повторный инструктаж - июнь 2021, 21.12.2021;тренировка - 04.06.2021, 21.12.2021.МАУК «Объединение библиотек»:повторные инструктажи:центральная городская библиотека им. В. В. Верещагина -11.03.2021, 28.06.2021, 15.09.2021, 06.12.2021;библиотека № 1 -25.03.2021 г., 16.09.2021 г., 26.10.2021;библиотека № 2 - 30.03.2021, 23.09.2021, 03.12.2021;библиотека № 3 - 30.03.2021, 15.05.2021, 29.10.2021, 15.11.2021;библиотека № 4 - 26.03.2021, 21.06.2021, 13.09.2021, 29.10.2021; библиотека № 6 - 26.03.2021, 21.06.2021, 21.07.2021, 08.10.2021; библиотека № 8 - 31.03.2021, 09.06.2021, 12.07.2021, 13.10.2021; библиотека № 9 - 30.03.2021, 26.05.2021, 26.10.2021; библиотека № 13 - 18.03.2021, 21.06.2021, 16.09.2021, 22.10.2021; библиотека № 14 - 16.03.2021, 15.06.2021, 04.09.2021, 12.10.2021, 30.11.2021; библиотека № 15 - 30.03.2021, 09.06.2021, 12.07.2021, 13.10.2021.Внеплановый инструктаж:центральная городская библиотека им. В.В.Верещагина -25.05.2021, библиотека № 1 - 27.05.2021, библиотека № 2 -27.05.2021., библиотека № 3 - 25.05.2021, библиотека № 4 -28.05.2021, библиотека № 6 - 28.05.2021, библиотека № 8 -26.05.2021, библиотека № 9 - 25.05.2021, библиотека № 13 -26.05.2021, библиотека № 14 - 25.05.2021, библиотека № 15 - 26.05.2021.МАУК ГКДЦ «ЕДИНЕНИЕ»:парк Ленинского комсомола: инструктаж - 01.02.2021, 15.04.2021,22.09.2021;тренировка - 02.02.2021, 16.04.2021, 23.09.2021;парк 200-летия Череповца:инструктаж 10.02.2021, 22.12.2021, тренировка – 11.02.2021; 23.06.2021, 23.12.2021;парк культуры и отдыха:инструктаж – 28.01.2021, 22.04.2021, 19.08.2021;тренировка – 29.01.2021, 23.04.2021, 20.08.2021;дом музыки и кино «Комсомолец»:инструктаж – 15.02.2021, 11.05.2021, 12.09.2021;тренировка – 16.02.2021, 12.05.2021, 13.09.2021;МКУ «ЦОУ «Культура» + МАУК «Городское филармоническое собрание»: инструктаж 26.05- 01.06.2021;тренировка— 30.03.2021;инструктаж и тренировка - 22.10.2021.Департамент жилищно-коммунального хозяйства:- просмотр записей камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей (при наличии);- обеспечение контроля пропускного режима: пропуска для работников;- назначены ответственные за выполнение антитеррористических мероприятий;- на этажах здания размещены планы эвакуации людей;- контроль за целостностью информационных табличек на территории МПЛ.Комитет по физической культуре и спорту:1.ежедневная проверка тревожной кнопки по объектам учреждений;2. ежедневное проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объектах учреждений спорта;3. обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объектов учреждений спорта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов4. регулярное проведение проверок подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием;5. регулярная проверка состояния решеток и ограждений 6. проверка наличия и исправности средств пожаротушения;7. соблюдение требований безопасности при организации спортивных и массовых мероприятий;8.проводение инструктажа в соответствии с утвержденными учреждениями графиками:9. доведение до работников содержания памяток по действиям при угрозе совершения террористического акта и иных чрезвычайных ситуаций;10. проведение инструктажи по пожарной безопасности с персоналом учреждений и обучающимися;11. проведение учреждениями тренировочных занятий на случай возникновения террористической угрозы в соответствии с утвержденными графиками;12.в соответствии с рекомендациями УМВД России по г. Череповцу проведение учебных тренировок с персоналом и обучающимися учреждений на тему «Обнаружение постороннего предмета». Подведомственными комитету учреждениями в постоянном режиме проводятся мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта, в том числе:- проверка тревожной кнопки;- обследование территории на наличие бесхозных вещей;- контроль за запасными выходами;- проведение инструктажей и практических тренировок с персоналом по действиям в случаях угрозы (совершения) террористического акта; - контроль соблюдения пропускного режима, проверка систем видеонаблюдения и оповещения; - разъяснительная работа, направленная на усиление бдительности сотрудников учреждений и т.д. | Мероприятие выполнено, проблем в ходе реализации мероприятия не возникло | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Число фактов терроризма на территории города.Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма.Количество изготовленной полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма. |
| 3. | [Основное мероприятие 1.3](#sub_10133).Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МАУ «ЦМИРиТ» | Сохранение достигнутого уровня 2020 года в работе по количеству правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах.Развитие системы видеонаблюдения на территории город, направленной на профилактику преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улице.Обеспечение уровня информационной осведомленности жителей города о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах.Обеспечение уровня информационной осведомленности жителей города о функционировании камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах. | Развивается система обзорного видеонаблюдения на территории города. В 2021 году построены системы видеонаблюдения в трех парках, подключены к муниципальной системе видеонаблюдения две ранее построенные системы видеонаблюдения (работали локально).Все видеокамеры муниципальной системы видеонаблюдения отражены на видеопортале <https://video.cmirit.ru>.Ведется онлайн-трансляция с видеокамер обзорного наблюдения на портале <https://video.cmirit.ru>. Все вновь устанавливаемые видеокамеры добавляются на указанный видеопортал. Запись для создания видеоархива ведется со всех камер обзорного видеонаблюдения. | Мероприятие выполнено, проблем в ходе реализации мероприятия не возникло | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах. |
| 4. | Основное мероприятие 1.5Привлечение общественности к охране общественного порядка | Управление административных отношений мэрииУправление по делам культуры мэрии Управление по работе с общественностьюМКУ «ЦЗНТЧС» | Повышение социальной активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка, оказании помощи полиции в предотвращении правонарушений, в решении вопросов местного значения, в том числе, связанных с соблюдением правил благоустройства территорий города.Создание условий для эффективной деятельности сотрудников Центра профилактики правонарушений по вопросам выявления и предупреждения правонарушений и профилактике преступлений на территориях микрорайонов города.Совершенствование межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики правонарушений и преступлений, в решении вопросов местного значения по месту жительства горожан.Обеспечение процесса своевременного выявления и профилактики правонарушений на территориях микрорайонов города, местах отдыха горожан.Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на взаимодействие с народными дружинами.Распространение передового опыта деятельности членов народных дружин на территории города.Повышение уровня информированности членов народных дружин для обеспечения качественной деятельности.Повышение уровня участия жителей города в обеспечении и создании условий для комфортности проживания в городе.Повышение качества и комфорта городской среды. |  Организована деятельность 22 филиалов ЦПП, которые располагаются в каждом микрорайоне города. Уполномоченными по работе за 2021 год принято на филиалах ЦПП 499 граждан (АППГ – 489). По линии ГО и ЧС на учебно-консультационных пунктах прошли обучение 813 гражданина (АППГ – 532).03.06.2021 состоялся VI городской слет народных дружин города Череповца.В рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП, УАО мэрии и народных дружинников в парках и скверах, на детских площадках придомовых территорий города проведено 234 рейдовых мероприятий, составлено 30 административных протоколов, пресечено 1540 нарушений общественного порядка.На территории города проведены профилактические акции: «Осторожно, мошенники!» с 15.02.2021 по 26.02.2021; «Парковка по правилам» с 29.03.2021 по 09.04.2021; «Гуляем безопасно» с 24.05.2021 по 04.06.2021.  С 01.07.2021 года на территории города начали работу 26 городских управ. Одной из важных составляющих работы главы управы является выстраивание слаженного и результативного взаимодействия с сотрудниками УМВД России по городу Череповцу и народными дружинами. С 03.11.2021 в штате городских управ учреждена должность главного специалиста - помощника главы управы, в обязанности которого входит выдача поручений и заданий на дежурство народным дружинникам и ведение учета их деятельности. С 14.05.2021 по 25.09.2021 организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2021 год. По итогам реализации в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу и народных дружинников в парках и скверах, на территориях детских площадок проведено 943 профилактические беседы, составлено 18 административных протоколов.Проведено 6 заседаний городского штаба народных дружин. В 2021 году народная дружина «Народный контроль» приняла участие в областном конкурсе «Лучшая народная дружина» и согласно итогам заняла второе место. Осуществлена социальная поддержка 131 члена народных дружин, участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Череповец». | Мероприятие выполнено, проблем в ходе реализации мероприятия не возникло | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности.Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города.Количество человеко/выходов членов народных дружин. |
| 5. | Основное мероприятие 1.6Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | Управление административных отношений мэрииУправление по работе с общественностью мэрииКонтрольно-правовое управление мэрииМКУ «ИМА «Череповец» | Повышение правовой культуры населения города.Создание равных условий жителям города для использования правовых ресурсов.Профилактика правонарушений на территории города.Повышение правовой культуры и социальной активности населения города.Повышение правовой культуры и социальной активности населения города, решение возникающих проблем.Освещение деятельности в сфере профилактики правонарушений.Профилактика правонарушений на территории города. |  В рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП, УАО мэрии и народных дружинников в парках и скверах, на детских площадках придомовых территорий города проведено 234 рейдовых мероприятий, составлено 30 административных протоколов, пресечено 1 540 нарушений общественного порядка.На территории города проведены профилактические акции: «Осторожно, мошенники!» с 15.02.2021 по 26.02.2021; «Парковка по правилам» с 29.03.2021 по 09.04.2021; «Гуляем безопасно» с 24.05.2021 по 04.06.2021.С 14.05.2021 по 25.09.2021 организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2021 год. По итогам реализации в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу и народных дружинников в парках и скверах, на территориях детских площадок проведено 943 профилактические беседы, составлено 18 административных протоколов. За 2021 год мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии в ходе личных приемов граждан принято 306 человек, в том числе:- мэром города, заместителями мэра города - 60 человек;- руководителями органов мэрии - 246 человек. Количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь - 6420. | Мероприятие выполнено, проблем в ходе реализации мероприятия не возникло | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города |
|  | Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения в городе Череповце» |
| 6. | Основное мероприятие 2.2Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии | Сохранение достигнутого уровня охвата обучающихся образовательных организаций мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Повышение качества образовательного процесса путем совершенствования материально-технического оснащения.Проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города в полном объеме и с максимальным охватом обучающихся.Повышение качества проведения образовательного процесса, организуемого в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. |  В целях решения задачи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма управлением образования мэрии на начало учебного года во всех образовательных организациях проведены следующие мероприятия:- оформлены информационные стенды по соблюдению правил дорожного движения (далее – ПДД); - обновлена разметка автоплощадок на территориях школ и детских садов (у кого они имеются);- изданы приказы о назначении ответственных за работу по обучению ПДД и профилактике ДДТТ на 2021-2022 учебный год;- разработаны планы работы по профилактике ДДТТ на 2021-2022 учебный год;- согласованы с ОГИБДД УМВД России по городу Череповцу Паспорта дорожной безопасности образовательных организаций;- в общеобразовательных организациях организована работа отрядов ЮИД. Руководителям всех подведомственных образовательных организаций рекомендовано: - при планировании родительских собраний обязательно включать вопросы безопасности дорожного движения и приглашать сотрудников ОГИБДД для обсуждения этих вопросов;- неукоснительно выполнять мероприятия согласно разработанных планов работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год, а также Паспорта дорожной безопасности;- организовать проведение «пятиминуток» по соблюдению требований ПДД во всех классах по окончанию занятий;- организовывать работу отрядов ЮИД;- оказывать содействие инспекторам ОГИБДД УМВД России по городу Череповцу по вопросам БДД.  В образовательных организациях, подведомственных управлению образования мэрии совместно с родителями (законными представителями) разработаны безопасные маршруты «Дом-школа-дом» для обучения детей безопасному пути от школы до дома, организовано проведение «минуток безопасности», основные рассматриваемые вопросы: безопасные маршруты «Дом-школа-дом», законы улиц и дорог, правила перехода улиц и дорог, сигналы светофора и регулировщика, знакомство с дорожными знаками, что такое ГИБДД, детский дорожно-транспортный травматизм, ребенок и общественный транспорт, для чего нужны светоотражающие элементы.  С целью совершенствования работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей, пропаганды среди детей правил дорожного движения и привития навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, выявления, поддержки работающих в данном направлении творческих педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений МАДОУ «Детский сад № 129», управлением образования мэрии города совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Череповцу и ЧМГО ВПП «Единая Россия» проведен городской конкурс детских агитбригад «Светофор собирает друзей».  Во всех дошкольных образовательных организациях реализуются тематические, информационно-пропагандистские и профилактические мероприятия с родителями воспитанников по вопросам обеспечения безопасности детей, действиям в чрезвычайных ситуациях и безопасности детей при перевозке личным и общественным транспортом.  В рамках декады «Внимание, Дети!» в дошкольных образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия: - размещение информации по предупреждению ДТП на официальных сайтах ДОУ; - привлечение сотрудников УМВД для проведения бесед со старшими дошкольниками и на общих родительских собраниях по вопросам безопасного поведения детей на дорогах, использования удерживающих устройств, - совместное с ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу планирование работы по профилактике ДДТТ в дошкольных образовательных организациях - профилактические беседы с родителями, - распространение среди родителей (законных представителей) печатные материалы (листовки, памятки); - с детьми организация бесед, показ фильмов и видеороликов о правилах безопасного поведения на дорогах. В рамках Международного дня защиты детей в ДОУ проведены следующие мероприятия:- викторины по ПДД с соревновательными элементами, практические занятия;- выставки творческих работ в рамках Дня защиты детей по безопасности движения «Должны смеяться дети»;- игры-эстафеты «Соблюдая ПДД»; - развлечение на улице посвященное дню защиты детей «Безопасная дорога - счастливые дети!»;- выступление детских агитбригад. Все массовые мероприятия были перенесены на более поздние сроки до улучшения эпидемиологической ситуации. Вся работа вынесена в онлайн-формат:- размещение информации по профилактике ДДТ на сайтах ДОУ и в группах ВКонтакте;- выпуск бюллетеней «О правилах дорожного движения – пешеходам и водителям!»;- проведение тематических занятий, конкурсов в группах ВКонтакте. | Мероприятие выполнено, проблем в ходе реализации мероприятия не возникло | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших).Охват обучающихся образовательных организаций мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.Количество приобретенных наглядных пособий в образовательные организации, реализующие образовательные программы с изучением правил дорожного движения. |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» |
| 7. | Основное мероприятие 3.1Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | Управление административных отношений мэрииУправление образования мэрииУправление по делам культуры мэрииКомитет по физической культуре и спорту мэрииУправление по работе с общественностью мэрии | Реализация запланированных мероприятий, предусмотренных разработанным комплексом мероприятий.Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы в сфере противодействия распространению психоактивных веществ на территории города.Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы в сфере противодействия распространению психоактивных веществ на территории города среди несовершеннолетних.Своевременное выявление и профилактика административных правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства.Обеспечение участия населения города в мероприятиях в целях профилактики злоупотребления психоактивных веществ.Обеспечение участия населения города в мероприятиях в целях профилактики злоупотребления психоактивных веществ.Повышение уровня участия населения города в мероприятиях в целях профилактики злоупотребления психоактивных веществ. | Проведено 4 заседания городской антинаркотической комиссии, на которых рассмотрены следующие вопросы: 12.03.2021:- о наркоситуации в городе Череповце по итогам 2020 года.- об итогах проведения социально-психологического тестирования в образовательных организациях.- о мерах по предотвращению незаконной реализации аптечными организация-ми лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием  25.06.2021:- о проведении профилактического осмотра на предмет раннего выявления употребления наркотических средств несовершеннолетними. - о плане проведения в городе Череповце в 2021 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня. - о проведении профилактических мероприятий антинаркотической направленности среди молодежи, в том числе допризывного и призывного в период весенней призывной кампании 2020 года (контрольный). - о деятельности по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, распространения ВИЧ-инфекции. 05.10.2021- об исполнении решений протокола заседания городской антинаркотической комиссии от 25.06.2021 №2 (пункты 2.3, 2.4, 4.5, 4.6), протокола заседания городской антинаркотической комиссии от 05.10.2021 №3. - о взаимодействии лечебно-профилактических учреждений города и БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» по вопросу раннего выявления потребителей наркотических веществ и лиц с подозрением на отравление наркотическими веществами.- о проведении профилактических мероприятий антинаркотической направленности среди молодежи, в том числе допризывного и призывного в период осенней призывной кампании 2021 года (контрольный).- о результатах проведения Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», оперативно-профилактической операции «МАК».- о плане работы городской антинаркотической комиссии на 2022 год. 21.12.2021- об исполнении решений протокола заседания городской антинаркотической комиссии от 25.06.2021 №2 (пункты 2.3, 2.4, 4.5, 4.6), протокола заседания городской антинаркотической комиссии от 05.10.2021 №3. - о взаимодействии лечебно-профилактических учреждений города и БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» по вопросу раннего выявления потребителей наркотических веществ и лиц с подозрением на отравление наркотическими веществами.- о проведении профилактических мероприятий антинаркотической направленности среди молодежи, в том числе допризывного и призывного в период осенней призывной кампании 2021 года (контрольный).- о результатах проведения Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», оперативно-профилактической операции «МАК».- о плане работы городской антинаркотической комиссии на 2022 год. Проведено 4 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним:  12.02.2021: - о вопросах правоприменительной практики в рамках пресечения продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним.- об итогах работы Молодежного парламента по организации общественного контроля по пресечению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий (в том числе вейпов, снюсов) за 2019 год и текущий период 2020 года.- о результатах обследований торговых предприятий на предмет продажи снюсов, алкоголя, табака несовершеннолетним в рамках деятельности народной дружины «Народный контроль»- об организации и проведении городской общегородской профилактической акции «Внимание, выпускник!»  14.05.2021:- о результатах рейдовых мероприятий по пресечению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий за 4 месяца 2021 года.- об организации контроля учащихся во время образовательного процесса, выявлении и пресечении нарушений антитабачного законодательства, употребления никотинсодержащей продукции.- о результатах работы отдела потребительского рынка управления экономической политики города в рамках деятельности рабочей группы.- об утверждении плана проведения городской профилактической акции «Внимание, выпускник!» 12.10.2021:- об итогах городской профилактической акции «Внимание, выпускник!» - о результатах рейдовых мероприятий по пресечению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий за первое полугодие 2021 года;- о результатах проведения молодежных интерактивных акций, онлайн опросов, направленных на профилактику употребления табачных и никотинсодержащих изделий несовершеннолетними.- о результатах работы отдела потребительского рынка управления экономической политики города в рамках деятельности рабочей группы. 30.12.2021:- о результатах рейдовых мероприятий по пресечению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий по итогам 2021 года.- информационные отчеты членов рабочей группы о выполнении мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, табакокурения, бестабачных никотиновых смесей среди несовершеннолетних по сферам.- о результатах проведения молодежных интерактивных акций, направленных на профилактику употребления алкоголя несовершеннолетними и предотвращению продаж несовершеннолетним психоактивных веществ.- об утверждении плана рабочей группы на 2022 год. Проведено 10 рейдовых мероприятий по мониторингу реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, в рамках которых обследовано 144 предприятия торговли, выявлено 17 продаж алкоголя несовершеннолетним. Все материалы по продажам алкоголя детям направлены в УМВД России по г. Череповцу для принятия мер, предусмотренных законодательством РФ.С 01.06.2021 – 30.06.2021 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2021 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). Акция «Сообщи, где торгуют смертью» в 2021 году проведена в 2 этапа. Первый этап проведения – с 15 по 26 марта 2021 года, второй этап с 18 по 29 октября 2021 года. Организована работа по информированию жителей города о задачах и сроках проведения Акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акции, номера телефонов горячей линии УМВД России по г. Череповцу, а также специалистов учреждений, подведомственных управлению образования мэрии, управлению по организации медицинской помощи по городу Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области (в том числе БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2») были размещены на сайтах учреждений, на официальном сайте Череповца (https://cherinfo.ru/notification/110830-v-vologodskoj-oblasti-startuet-ezegodnaa-obserossijskaa-antinarkoticeskaa-akcia-soobsi-gde-torguut-smertu-5), в социальных сетях и в эфире городских радиостанций. Информация об акции направлена руководителям общеобразовательных учреждений. В свою очередь информация об акции и «телефоне горячей линии» УМВД России по г. Череповцу, БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» доведена руководителями до участников образовательных отношений через оперативные совещания, размещение информации на официальных сайтах, в социальных сетях, на стендах образовательных учреждений. Всего профилактическими мероприятиями в период проведения акции охвачено около 25 500 участников образовательного процесса. В период с 01 июля по 15 сентября 2021 года проводилась оперативно-профилактическая операция «Мак - Регион 35». За период проведения операции выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств растительного происхождения, 1 преступление за сбыт в особо крупном размере, задержано 3 лица, изъято из незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения 0,718 гр. Реализуется Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2021-2023 годы утвержден постановлением мэрии города от 21.01.2021 № 163 (с изменениями постановление мэрии города от 20.09.2021 № 3686).План разработан в целях обеспечения координации деятельности и консолидации усилий субъектов антинаркотической деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления на территории муниципального образования «Город Череповец».Мероприятия Плана реализуются без целевого финансирования в рамках текущего содержания исполнителей Плана, но с учетом возможностей города и объективно складывающейся ситуации. МАУК «Объединение библиотек»Июнь 2021 Книжная выставка «Беда по имени наркотик», ЦГБ ООЛ, 44 книги, 39 чел.Книжная полка «Вредно! Опасно! Смертельно!», Библиотека № 4, 21 книга, 10 чел.Книжная выставка «Волшебные правила здоровья»: «Наркомания - способ смерти», Библиотека № 6, 42 книги, 159 чел.Книжная выставка «Пусть всегда будет завтра!», ЦДЮБ, 20 книг, 50 чел.Стенд «Здоровье – да! Наркотик – нет!», Библиотека № 13, 200 чел.Книжная выставка «Наше здоровье в наших руках»: «Выбираем здоровье», Библиотека №14, 31 книга, 25 чел.25.06.2021Онлайн-стенгазета «Выбираем жизнь!». Мифы и правда о наркотиках. Библиотека № 1<https://vk.com/cherlibrary_1>, 239 просмотров11.06.2021 Онлайн-презентация М. Булгаков «Морфий» Библиотека № 2, https://vk.com public18792232487 просмотров МАУК «ГКДЦ «Единение»07.06.2021 – 26.06.2021Социальный проект «Я выбираю жизнь» к Международному дню борьбы с наркоманией (размещение социальных роликов в официальной группе ВКонтакте)https://vk.com/domkomsomolets1737 просмотров07.06.2021-26.06.2021 Показ социального ролика в предкассовом фойе кинотеатра «Комсомолец», 800 показов МАУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний»К Международному дню борьбы с наркоманией «День здоровья» (в рамках Программы летнего лагеря с дневным пребыванием детей) 06 октября 2021 года в 16.00 в МКУ «Череповецкий молодёжный центр» прошло городское мероприятие «Мы против наркотиков». Цель Мероприятия - профилактика злоупотребления наркотических и психоактивных веществ в молодежной среде, а так же формирование осознанного отношения молодежи к своему здоровью. Задачи: − привлечение внимания общественности к проблеме, связанной с употреблением наркотиков; − стимулирование подростков и молодежи к сохранению и укреплению своего здоровья; − формирование позитивной установки на здоровый образ жизни; − привитие молодежной аудитории сознательного и ответственного отношения к личной безопасности окружающих. В мероприятии приняли участие команды из 5 человек (капитан + 4 члена команды): обучающиеся в средних общеобразовательных учреждениях города; члены общественных организаций и объединений; подростки, состоящие на различных видах учёта. Мероприятие прошло в формате «Своя игра». Список тем: «Знаменитости и Наркомания/ ВИЧ», «История Наркомания /ВИЧ», «Пути передачи ВИЧ», «Вопрос-ситуация», «Законодательство», «Толерантность». В группе МКУ «Череповецкий молодежный центр» была размещена информация по акции «Где торгуют смертью», информация была направлена в учреждения среднего и высшего профессионального образования, руководителям детских и молодежных общественных организаций города. | Мероприятие выполнено, проблем в ходе реализации мероприятия не возникло | Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивных веществ населением города.Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм.Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания.Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных. |
| 8. | Основное мероприятие 3.2Информационное обеспечение деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ на территории города | МКУ «ИМА «Череповец» | Сохранение достигнутого уровня по количеству информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города, снижение масштабов их злоупотребления населением города Череповца.Повышение уровня осведомленности населения города о работе, организуемой в пределах города и направленной на противодействие распространению психоактивных веществ. |  Разработаны и размещены видеоролики «Остановись, не кури», против ВИЧ «Кощей», памятки «СПАЙСЫ» на экранах школ города (43 школы), МФЦ, ДКМ, ДКС, Апатит - трансляция 32 календарных недели, исключая каникулы и пандемию. Видеоролики против наркотиков (4 шт.), на постоянной основе в период 2-го полугодия 2021 года - всего полных 17 календарных недель, исключая каникулярные и пандемию.Видеоролики против алкоголизма (4 шт.) на постоянной основе в течение 2-го полугодия 2021 года, всего полных 17 календарных недель, исключая каникулярные и пандемию.  На радио в рамках выпусков «Городских новостей», на радиостанциях «Европа Плюс», «Ретро ФМ», «Авторадио», «Дорожное радио»:- аудиоролик «Курение», 20 сек. (всего 355 выходов)- аудиоролики против наркотиков, 5 шт. (всего 148 выходов)- аудиоролики против алкоголизма ,2шт. (всего 204 выхода). В социальных сетях на трех страничках ИМА https://vk.com/cherinfo\_ru, https://vk.com/cher\_obrazovanie, <https://vk.com/interestingche> размещаются памятки 5 шт: против наркотиков, спайсов, курительных смесей - всего 62 выхода | Мероприятие выполнено, проблем в ходе реализации мероприятия не возникло | Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивных веществ населением городаПрирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизмПрирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркоманияКоличество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ |

Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год

Денежные средства, выделенные в рамках городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы, были направлены на:

- функционирование филиальной сети ЦПП – выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, услуг связи и др.;

- создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка;

- организацию и проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений;

- выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества;

- осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха;

- обеспечение антитеррористической защиты объектов образования;

- обслуживание функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».

Данные по целевому использованию выделенного финансирования представлены в прилагаемых таблицах.

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2023 годы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| отчетный год 2021 |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2023 годы | всего | 11043,5  | 28550,8 | 28341,1\* |
| Управление административных отношений мэрии | 397,1 | 397,1 | 321,4 |
| МКУ "ЦЗНТЧС" | 10342,9 | 19859,6 | 19759,4 |
| Управление по делам культуры  | 161,1 | 161,1 | 154,8 |
| МАУ "ЦМИРиТ" | 142,4 | 6130,1 | 6130,1 |
| Управление образования мэрии | -  | 0,2 | 0,2 |
| МАУ «Центр комплексного обслуживания» | - | 2002,7 | 1975,2 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
| Управление по работе с общественностью мэрии | - | - | - |
| 1.1. | Подпрограмма 1Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце | всего | 11043,5  | 28550,6 | 28340,9 |
| Управление административных отношений мэрии | 397,1  | 397,1 | 321,4 |
| МКУ "ЦЗНТЧС" | 10342,9 | 19859,6 | 19759,4 |
| Управление по делам культуры мэрии | 161,1 | 161,1 | 154,8 |
| МАУ "ЦМИРиТ" | 142,4 | 6130,1 | 6130,1 |
| Управление по работе с общественностью | - | - | - |
| МАУ «Центр комплексного обслуживания» | - | 2002,7 | 1975,2 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.2Участие в профилактике терроризма и экстремизма | всего | 30,0 | 2032,7 | 1975,2 |
| Управление административных отношений мэрии | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Управление по работе с общественностью | - | - | - |
| МАУ «Центр комплексного обслуживания» | - | 2002,7 | 1975,2 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.3Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего | 142,4 | 6130,1 | 6130,1 |
| МАУ "ЦМИРиТ" | 142,4 | 6130,1 | 6130,1 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.5Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | 10871,1  | 20387,8 | 20235,6 |
| Управление административных отношений мэрии | 367,1 | 367,1 | 321,4 |
| МКУ "ЦЗНТЧС" | 10342,9 | 19859,6 | 19759,4 |
| Управление по делам культуры мэрии | 161,1 | 161,1 | 154,8 |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.6. Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | всего | - | - | - |
| Управление административных отношений мэрии | - | - | - |
| 1.2. | Подпрограмма 2Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце | Всего |  | 0,2 | 0,2 |
| МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| Управление образования мэрии | - | 0,2 | 0,2 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1Обеспечение бесперебойного функционирования систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2.2 Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии | - | - | - |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 2.3Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 2.4.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | Управление образования мэрии | - | 0,2 | 0,2 |
| 1.3. | Подпрограмма 3.«Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» | всего | - | - | - |
| Управление административных отношений мэрии | - | - | - |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1.Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | всего | - | - | - |
| Управление административных отношений мэрии | - | - | - |

\* - при округлении данных отчета до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках образовалась погрешность - 0,1 тыс. рублей.

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности

в городе Череповце» на 2014 – 2023 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2023 годы | всего  | 66 027,9 | 54 474,9\* | 82,5 |
| городской бюджет  | 28 550,8 | 28 341,1 | 99,3 |
| федеральный бюджет | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 29 477,1 | 26 133,8 | 88,7 |
| внебюджетные источники  | - | - | - |
| 1.1. | Подпрограмма 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» | всего  | 64 850,2 | 53 297,2 | 82,2 |
| городской бюджет | 28 550,6 | 28 340,9 | 99,3 |
| федеральный бюджет | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 28 299,6 | 24 956,3 | 88,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.2Участие в профилактике терроризма и экстремизма | всего  | 29 090,7 | 25 689,9 | 88,3 |
| городской бюджет | 2 032,7 | 1 975,2 | 97,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | 27 058,0 | 23 714,7 | 87,6 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.3. Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего  | 15 371,7 | 7 371,7 | 47,9 |
| городской бюджет | 6 130,1 | 6 130,1 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 1 241,6 | 1 241,6 | 100,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.5.Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | 20 387,8 | 20 235,6 | 99,3 |
| городской бюджет | 20 387,8 | 20 235,6 | 99,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.6. Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | всего | - | - | - |
| городской бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.2. | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» | всего  | 1 177,7 | 1 177,7 | 100,00 |
| городской бюджет | 0,2 | 0,2 | 100,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | 1 177,5 | 1 177,5 | 100,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.3.Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | всего | - | - | - |
| городской бюджет | - | -- | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2.4.«Реализация мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в городе» | всего  | 1 177,7 | 1 177,7 | 100,00 |
| городской бюджет | 0,2 | 0,2 | 100,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | 1 177,5 | 1 177,5 | 100,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.3. | Подпрограмма 3. «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» | всего  | - | - | - |
| городской бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1.Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | всего  | - | - | - |
| городской бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | -- | - | - |

\* - при округлении данных отчета до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках образовалась погрешность - 0,1 тыс. рублей.

Информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности

в городе Череповце» на 2014 – 2023 годы в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

| КЦСР | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2023 годы | 66 027 939, 83 | 54 474 976, 61 | 82,5 |
|  | Подпрограмма 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» | 64 850 199, 83 | 53 297 236, 61 | 82,2 |
| 1110200110 | Мероприятие 1.2.«Участие в профилактике терроризма и экстремизма» | 2 030 000, 00 | 1 972 800, 00 | 97,2 |
| 11102S1140 | 27 060 706, 07 | 23 717 065, 89 | 87,6 |
| 1110500110 | Мероприятие 1.5.«Привлечение общественности к охране общественного порядка» | 19 261 353, 00 | 19 109 229 ,96 | 99,2 |
| 1110570030 | 1 126 400, 00 | 1 126 400, 00 | 100,0 |
| 1110353990 | Мероприятие 1.3.«Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах» | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103S1060 | 7 371 740,76 | 7 371 740,76 | 100,00 |
|  | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» | 1 177 740,00 | 1 177 740,00 | 100,00 |
| 11204S1450 | Мероприятие 2.4. «Реализация мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в городе» | 1 177 740,00 | 1 177 740,00 | 100,00 |

Расчет показателей представлен в таблице «Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)», «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2023 годы», а также в следующей.

Информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2023 годы» по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы, подпрограмм | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора)  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год план | 2021 год факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2023 годы |
| 1. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения 1 | Ед. | 1 472 | 1 559,8 | 105,96 | Значение показателя не выполнено. Увеличение показателя связано с ростом количества зарегистрированных преступлений в г. Череповце, совершенных дистанционным способом на 12,4% (с 1610 до 1810) |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет 1 | % | 1,3 | 0,6 | 216,67 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой. |
| 3. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) [[2]](#footnote-2) | Ед. | 2,7 | 2,3 | 117,39 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой. |
| 4. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | % | -4 | -19 | 475,0 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с уменьшением количества обращений за специализированной помощью. Получены сведения о лицах, выбывших на постоянно место жительства в другие регионы.  |
| 5. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | % | -3 | -20,4 | 680,0 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с уменьшением количества обращений за специализированной помощью. Получены сведения о лицах, выбывших на постоянно место жительства в другие регионы. |
|  | Подпрограмма 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» |  |
| 6. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно1 | Ед. | 43 | 32 | 134,38 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой. |
| 7. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет1 | Ед. | 78 | 49 | 159,18 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой. |
| 8. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5750 | 5750 | 100,00 | Значение показателя выполнено.  |
| 9. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | Значение показателя выполнено. |
| 10. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 49 | 48 | 97,96 | Значение показателя выполнено. Снижение показателя связано с отменой мероприятия на областном уровне. |
| 11. | Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 13,1 | 13,1 | 100,00 | Значение показателя выполнено. |
| 12. | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 120 | 121 | 100,83 | Значение показателя выполнено. |
| 13. | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Ед. | 181 | 136 | 75,14 | Значение показателя не выполнено. Плановый показатель увеличен на 45 единиц в декабре 2021 года. Мероприятия планируются к выполнению в 2022 году. |
| 14. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 2 699 | 1 154 | 42,76 | Значение показателя не выполнено.Снижение показателя связано с введением ограничительных мер, направленных на противодействие распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 15. | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города1 | Ед. | 12 000 | 7 561 | 63,01 | Значение показателя не достигнуто.С 01.07.2021 изменились требования к проведению контроля за исполнением правил благоустройства. Управление по развитию городских территорий мэрии с указанной даты выявляет административные правонарушения только по поступившим сообщениям (обращениям) от граждан, юридических лиц, органов местного самоуправления, СМИ, ежедневный плановый обход территории города не осуществляется.  |
| 16. | Количество человеко/выходов членов народных дружин | Ед. | 4 900 | 5 700 | 116,33 | Значение показателя достигнуто. Превышение показателя связано с возросшей активностью народных дружинников. |
| 17. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 26 950 | 26 284 | 97,53 | Значение показателя достигнуто. Снижение показателя связно с введением ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» |
| 18. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100,0 | Значение показателя достигнуто |
| 19. | Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия совершенствования обучения детей правилам дорожного движения и повышения их безопасного и ответственного поведения на дороге (обеспечение световозвращающими приспособлениями обучающиеся 2-6 классов общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования мэрии) | Ед. | 43 | 43 | 100,0 | Значение показателя достигнуто. |
|  | [Подпрограмма 3](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%98%D0%98%5C%D0%9E%D0%9F%D0%A0%5C%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%5C%D0%9B_56_01-08-36_2019_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9C%D0%9F%202018%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F_%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%202.docx#sub_1003) «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» |
| 20. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100,0 | Значение показателя выполнено. |
| 21. | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 1200 | 1241 | 103,42 | Значение показателя выполнено. Увеличение объема произошло в связи с ростом запросов на размещение материалов, связанных с профилактикой дистанционных преступлений |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2021 году было внесено 4 изменения в муниципальную программу «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730.

1. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 13.05.2021 № 1945 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».

Постановление мэрии города разработано в соответствии с уведомлением МАУ «ЦМИРиТ» от 08.04.2021.

В рамках основного мероприятия 1.3. «Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах» на основании уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2021 год от 31 марта 2021 года № 149 перераспределены денежные средства городского бюджета на 2021 год в сумме 3 693, 0 тыс. руб.

2. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 21.06.2021 № 2553 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».

Постановление мэрии города разработано в соответствии с решением Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021, и плановый период 2022 и 2023 годов» от 27.04.2021, протоколом областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений от 31.03.2021 № 1, уведомлениями управления образования мэрии от 15.04.2021 № 511/04-01-28, управления по работе с общественностью мэрии от 13.04.2021 11301-19-06.

По основному мероприятию 2.4. «Реализация мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в городе» выделена субсидия из областного бюджета на 2021 год в размере 1570,1 тыс. руб. при софинансировании органами местного самоуправления в размере 0,3 тыс. руб. Включен целевой показатель (индикатор) подпрограммы 2 «Количество общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования, в которых созданы условия совершенствования обучения детей правилам дорожного движения и повышения их безопасного и ответственного поведения на дороге (обеспечение световозвращающими приспособлениями обучающиеся 1-6 классов общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования)» - 43.

В связи с принятием постановления мэрии от 15.01.2021 № 87 «О внесении изменений в постановление мэрии от 26.09.20-17 № 4541 «О плане мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017-2025 годах» управлением по работе с общественностью мэрии предложено внести изменение по значению показателя «Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма» - 49.

В соответствии с поручением областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений от 31.03.2021:

- основное мероприятие 1.1. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних» Подпрограммы 1 муниципальной программы дополнено мероприятием «организация деятельности рабочей группы по ресоциализации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы»;

- основное мероприятие 1.6. Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе» дополнено мероприятием «реализация плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце».

3. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 19.08.2021 № 3392 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».

Постановление мэрии города разработано в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 09.06.2021 № 3, уведомлениями управления образования мэрии, МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий».

Внесены следующие изменения.

Включены в подпрограмму 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» денежные средства - субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению комплексной антитеррористической защиты в 2021 году в размере 27 060,7 тыс. рублей, в том числе софинансирование органов местного самоуправления в размере 2,7 тыс. рублей.

Выделенная субсидия направлена на мероприятие 1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, в части проведения мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций.

На основное мероприятие 1.3. «Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах» увеличены ЛБО на сумму 1 691,1 тыс. рублей.

В рамках [Основного мероприятия 1.5.](#sub_10135) «Привлечение общественности к охране общественного порядка» на мероприятие по обеспечению деятельности сотрудников филиалов Центра профилактики правонарушений в сфере выявления и предупреждения правонарушений и профилактике преступлений по месту жительства граждан выделены денежные средства в сумме 8 725,8 тыс. рублей (7 641,3 тыс. рублей – ФОТ, 30,8 тыс. рублей – оплата интернета, 1 053,7 тыс. рублей – мебель).

В соисполнители муниципальной программы добавлены МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» (по [основному мероприятию 1.2.](#sub_10132) «Участие в профилактике терроризма и экстремизма»), управление по развитию городских территорий мэрии (по [основному мероприятию 1.5.](#sub_10132) «Привлечение общественности к охране общественного порядка»).

Также управление по развитию городских территорий мэрии в соответствии с Положением об управлении по развитию городских территорий мэрии города, утвержденным постановлением мэрии города от 27.01.2021 № 254, является в части касающейся ответственным по исполнению и предоставлению данных по целевым показателям (индикаторам): «Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города», «Количество человеко/выходов членов народных дружин», «Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города».

4. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 22.12.2021 № 4964 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».

Постановление мэрии города разработано в соответствии с решениями Череповецкой городской Думы от 26.10.2021 № 151 и 30.11.2021 № 166 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.12.2021 № 7, уведомлениями МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий», МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», управления образования мэрии.

Изменения коснулись финансового обеспечения основного мероприятия 1.3. «Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах» и основного мероприятия 1.5. «Привлечение общественности к охране общественного порядка» подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце».

В связи с тем, что выделенные денежные средства из федерального бюджета в размере 8 000, 00 тыс. руб. направлены, в том числе, на увеличение количества обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения (со 136 до 181), изменения коснулись указанного показателя муниципальной программы.

Кроме того, в связи с тем, что по основному мероприятию 1.2. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» денежные средства, предусмотренные на 2021 год, перенесены с МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» (комитет по управлению имуществом города) на МАУ «Центр комплексного обслуживания», потребовалось внесение изменений в части соисполнителей муниципальной программы.

Увеличился и размер финансирования мероприятия 1.2. на сумму 2 000,0 тыс. руб. из городского бюджета.

Выделение указанных средств было необходимо в связи с удорожанием ремонтных работ и в целях достижения целевого показателя, установленного соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций.

Согласно письму управления образования мэрии размер субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма был уменьшен, в связи с этим финансовое обеспечение мероприятия 2.4. «Реализация мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в городе» подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» в 2021 году составило 1 177,7 тыс. руб.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)

Для оценки эффективности муниципальной программы используются унифицированные формулы, позволяющие доступно и четко охарактеризовать степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы и оценить совокупную эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П=ЗФ/ЗП\*100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

ЗФ - фактическое значение показателя (в соответствующих единицах измерения);

ЗП - плановое значение показателя (в соответствующих единицах измерения).

Методика расчета эффективности для показателей муниципальной программы тенденцией развития которых является снижение значений:

ПСН = ЗП/ЗФ х 100%, где:

ПСН – степень достижения планового значения показателя тенденцией развития которого является снижение значений;

ЗП – плановое значение показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

ЗФ – фактическое значение показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Методика расчета эффективности для показателей муниципальной программы в связи с достижением отрицательного фактического значения:

ПО=100%-(ЗФ/ЗП)\*100%, где:

ПО – степень достижения планового значения показателя в связи с достижением отрицательного фактического значения;

ЗП – плановое значение показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

ЗФ – фактическое значение показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

2. Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующей формуле:

ЭС=(Пn+…+ПСНn+…+ПОn+…)/N\*100%[[3]](#footnote-3), где:

ЭС - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

Пn -степень достижения планового значения n-го показателя;

ПСНn - степень достижения планового значения n-го показателя тенденцией развития которого является снижение значений;

ПОn - степень достижения планового значения n-го показателя в связи с достижением отрицательного фактического значения;

N - количество показателей.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение муниципальной программы.

Эс= (105,96+216,67+117,39+475,0+680,0+134,38+159,18+100,0+100,0+97,96+100,0+100,83+75,14+42,76+63,01+116,33+97,53+100,0+100,0+100,0+103,42/21 = 3185,56/21 = 151,69%

151,69 %, т.е. эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

На высокий уровень оценки эффективности муниципальной программы повлияли следующие показатели: «Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших)»; «Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города»; «Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно»; «Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет»; «Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма»; «Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения»; «Количество человеко/выходов членов народных дружин»; «Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания»; «Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ».

3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями, и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

ЭБ = 54474976,61/66027939,83\*100% = 82,5 %.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

Согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования от 08.10.2021 № 28 муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2023 годы» с 01.01.2022 считается досрочно прекратившей свое действие в связи с разработкой новой муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022−2025 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 25.10.2021 № 4082.

На основании проведенного анализа муниципальной программы необходимо внесение изменений в раздел «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) программы» в части:

изменения наименования раздела на «Сведения о сборе и методике расчета значений целевых показателей муниципальной программы» в соответствии с постановлением от 29.11.2021 № 4559 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645»;

          изменения формата изложения раздела из текстового в табличный с целью сокращения постраничного объема муниципальной программы.

Предложения от соисполнителей и участников программы (подпрограмм) не поступили.

Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы, плана бюджетных ассигнований

на 2021 год по программе

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.)2021 год | % исполнения | Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце |
| 1. | Основное мероприятие 1.2.Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Управление административных отношений | 30,0 | 0,0 | 0,0 | Отклонение обусловлено тем, что выплаты гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, осуществляются на основании документов, предоставляемых УМВД России по г. Череповцу.В 2021 году из УМВД России по г. Череповцу документов для осуществления выплаты гражданам вознаграждения не поступало |
| Основное мероприятие 1.3.Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МАУ «ЦМИРиТ» | 8000,00 | 0,0 | 0,0 | Денежные средства в указанном размере поступили из федерального бюджета в декабре 2021 года. Освоение денежных средств планируется в 2022 году. |

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2023 годы» не проводились.

1. Здесь и далее: значение показателя имеет статус «на снижение». [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее: значение показателя имеет статус «на снижение». [↑](#footnote-ref-2)
3. Изменения расчета интегрального показателя эффективности реализации мероприятий муниципальной программы в связи с технической ошибкой в расчетной формуле: использована формула ЭС=(Пn+…+ПСНn+…+ПОn+…)/N. [↑](#footnote-ref-3)