

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа «Здоровый город на 2014-2023 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями в редакции постановления мэрии города от 29.10.2020 № 4411).

Программа создана с целью увеличения доли горожан, ведущих здоровый образ жизни, и реализуется в период с 2014 по 2023 год.

Задачами Программы являются:

* Анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца.
* Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию.
* Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путём реализации программных мероприятий.

Реализация Программы за 2021 год позволила достичь следующих результатов:

1.1. В рамках задачи «Анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца» разработан Профиль здоровья г. Череповца, являющегося базой для дальнейшего планирования мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан и выявления изменений показателей общественного здоровья.

В рамках разработки Профиля здоровья проведен социологический опрос мнения жителей о ситуации и перспективах развития города в области общественного здоровья в онлайн формате, на базе «Гугл платформы», участие приняли 530 респондентов.

В связи с введением ограничительных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции проведение прочих социологических исследований в области общественного здоровья было отменено.

1.2. В рамках задачи «Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию» реализованы следующие мероприятия:

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 23.04.2019 № 86 город Череповец продолжает свое участие в VII этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» (далее – ВОЗ), что не только положительно сказывается на имидже Череповца как города, в котором местная политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города, но и позволит дальше использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ и осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России.

В 2021 году продолжена реализация городского проекта «0-5-30», направленного на укрепление общественного здоровья и пропаганды здорового образа жизни.

В рамках проекта «Healthy Boost» в Череповце ведется работа по созданию действующей единой городской интернет – площадки для объединения информационных, справочных, образовательных ресурсов/сервисов по вопросам укрепления общественного здоровья - сайта «Портал здоровья «0-5-30», который позволит на постоянной основе не только осуществлять активное информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, а также наладить информационное взаимодействие субъектов профилактики и всех заинтересованных сторон.

27 мая 2021 года на платформе Zoom состоялось подведение итогов по реализации международного проекта «Healthy Boost - городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря – активизация межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах».

Онлайн-встреча была посвящена обсуждению вопросов разработки «Портала здоровья «0-5-30»» города Череповца в рамках международного проекта «Healthy Boost», обсуждению предложений по улучшению модели межсекторального сотрудничества, вопросов подготовки политических рекомендаций по межсекторальной городской политике, презентации деятельности города Череповца и города Пскова в рамках проекта, экспертного отчета Вестерботтен (Швеция). Представителями Череповецкого государственного университета (как главными разработчиками) был продемонстрирован проект сайта «Портал здоровья «0-5-30».

C 2018 года Череповец принимает участие в проекте «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности», который реализуется в 10 пилотных российских городах при участии Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и Министерства здравоохранения Российской Федерации. В рамках данного проекта проводится мониторинг здоровья школьников, повышается культура здорового образа жизни среди обучающихся. На основе полученных результатов будет разработана общая методология укрепления здоровья детей школьного возраста в России.

В рамках взаимодействия с российской Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» (далее – Ассоциация) отделом по реализации социальных программ оказывалось содействие в организации различного рода мероприятий:

18 февраля 2021 года состоялся второй онлайн-семинар «Погружение в матрицу» для муниципальных образований – членов Ассоциации, посвященный детализации механизмов разработки программ укрепления общественного здоровья (рассматривались подходы к оценке существующей̆ ситуации для разработки муниципальных программ укрепления общественного здоровья). Семинар организован в рамках реализации национального проекта «Демография» и выполнения плана мероприятий федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)». Организаторы - ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации и Ассоциация продолжают серию проектных онлайн-семинаров, цель которых - методическая помощь в разработке эффективных программ укрепления общественного здоровья, адаптированных к особенностям и возможностям конкретного муниципалитета, и расширение знаний, навыков и умений сотрудников муниципалитетов, ответственных за укрепление здоровья населения.

24 марта 2021 года было проведено общее собрание Ассоциации в режиме видеоконференцсвязи. В общем собрании Ассоциации приняли участие делегации городов и районов - членов Ассоциации из 28 субъектов Российской Федерации. Ключевыми спикерами мероприятия стали партнеры Ассоциации - эксперты российского и международного уровней. Представитель ВОЗ в Российской Федерации, руководитель Представительства ВОЗ в России д-р Мелита Вуйнович обозначила достижения прошлого года и перспективы сотрудничества с Ассоциацией по реализации проекта ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности» в 2021 году. Об организационно-методическом сопровождении процесса формирования системы укрепления общественного здоровья на муниципальном уровне (подготовка и проведение онлайн-семинаров, совещаний по разработке и внедрению эффективных программ укрепления общественного здоровья на муниципальном уровне, профилей здоровья) представила доклад Оксана Михайловна Драпкина, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В рамках реализации национального проекта «Демография» Ассоциация и Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России с 2020 года организуют проведение серии проектных онлайн семинаров по современным подходам к формированию и реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья для муниципальных образований - членов Ассоциации. С предложением к развитию сотрудничества между российским движением «Здоровые города» и АНО «Национальные приоритеты» выступила Наталия Викторовна Дарбинян, руководитель коммуникационного сопровождения национального проекта «Здравоохранение» АНО «Национальные приоритеты».

1 апреля 2021 года состоялся третий онлайн-семинар «Кавитация», на котором были представлены конкретные технологические подходы к разработке программ укрепления общественного здоровья. Цель онлайн-семинара - методическая помощь в разработке эффективных программ укрепления общественного здоровья, адаптированных к особенностям и возможностям муниципалитета, и расширение знаний, навыков и умений сотрудников муниципалитетов, ответственных за укрепление здоровья населения. Серию проектных онлайн-семинаров по современным подходам к формированию и реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья продолжают Ассоциация и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России.

С 1 по 3 июня 2021 года в городе Казани состоялся Международный форум «Здоровые города. Здоровое питание детям» (в онлайн/офлайн форматах). Форум проводился Министерством здравоохранения Республики Татарстан, мэрией города Казани, Ассоциацией при поддержке ВОЗ и Миланского пакта городской продовольственной политики. Форум прошел в рамках реализации национального проекта «Демография», федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)» и собрал на одной площадке мэров городов, российских и зарубежных экспертов/представителей сферы охраны здоровья населения, руководителей/представителей научных и общественных организаций, заинтересованные стороны по развитию общественного здоровья. Ключевая тема Форума – здоровое питание, создание здоровой городской среды, развитие физической активности населения, сохранение и укрепление психического здоровья (российский и международный опыт). В работе Форума приняла участие делегация от города Череповца в составе заместителя мэра города Н.В. Стрижовой, заведующего отделом по реализации социальных программ мэрии И.С. Султановой, представителей управления образования мэрии.

23, 24, 30 ноября 2021 года в онлайн-формате состоялся Форум «Здоровые города России» с международным участием, организаторами которого выступили Ассоциация, Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации, офис ВОЗ в Российской Федерации.

Форум был посвящен обсуждению и определению перспектив развития сотрудничества на российском и международном уровнях в рамках реализации проекта ВОЗ «Здоровые города» в Российской Федерации, теоретическим подходам и практическому опыты в области здорового городского планирования, основной акцент был сделан на рассмотрении роли и места подростка в городе, проблем и решений в учете и анализе потребностей подростков при проектировании и создании городских пространств.

1.3. В рамках задачи: «Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни» по основному мероприятию 3 «Пропаганда здорового образа жизни» реализованы следующие мероприятия.

1.3.1. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья.

В Череповце, как в городе-участнике международного движения Здоровых Городов, ежегодно в апреле проводится месячник мероприятий, объединенных общей идеей здорового образа жизни и посвященных Всемирному дню здоровья.

В связи с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, было принято решение отменить ряд мероприятий, посвященных Дню здоровья и здоровому образу жизни.

В течение всего 2021 года были реализованы отдельные тематические и игровые мероприятия в онлайн и оффлайн формате, так или иначе связанные с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью.

1.3.2. Социальная реклама здорового образа жизни.

В рамках ресурса социальной рекламы в первом полугодии 2021 года отделом по реализации социальных программ были изготовлены следующие виды полиграфической продукции:

плакаты А2 – с информацией о здоровом образе жизни – 100 экз.;

флажки бумажные с информацией о здоровом образе жизни – 500 шт.;

плакаты А2 – «Безопасность в сети Интернет» - 100 экз.;

плакаты А4 – «Вакцинация против новой коронавирусной инфекции» - 320 экз.;

памятка А4 – «Самоконтроля здоровья» - 500 экз.;

памятка А3 – «Самоконтроля здоровья» - 100 экз.

Распространение указанных памяток и плакатов осуществлялось среди учреждений образования, здравоохранения, в общественном транспорте, а также среди предприятий и организаций города.

1.3.3. Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация».

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о проведении конкурса в онлайн-формате в группе «Здоровый город» в социальной сети «ВКонтакте».

Общее количество участников, представивших видеоролики, составило 165 чел., голосующих 7 999 чел.

1.3.4. Мероприятия по профилактике табакокурения и наркомании.

В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии проведены информационные встречи по профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего профессионального образования:

* БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»;
* БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»;
* НОУ СПО «Череповецкий торгово-экономический колледж».

Общее количество участников проведенных мероприятий 210 человек.

В реализации указанных мероприятий содействие оказывали сотрудники БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 1».

В ноябре 2021 года МКУ «Череповецкий молодежный центр» в социальной сети «Вконтакте» проведен опрос ко Всемирному Дню отказа от курения (участники - молодежь в возрасте от 14 до 35 лет – 30 человек).

Отделом по реализации социальных программ мэрии, МКУ «Череповецкий молодежный центр» в 2021 году проведен ряд мероприятий по профилактике наркопотребления и наркопреступности среди несовершеннолетних (информационно-просветительские встречи с обучающимися учреждений среднего профессионального образования, подростками, состоящими на различных видах учёта по вопросам профилактики противоправных действий и наркомании).

1.3.5. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции.

В 2021 году продолжена работа по профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях среднего профессионального образования:

БОУ СПО ВО «Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. Чкалова»;

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»;

БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»;

БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»;

НОУ СПО «Череповецкий торгово-экономический колледж»;

БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина»;

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж».

Регулярно проводятся разноплановые мероприятия – акции, тематические беседы, тренинги, родительские собрания. Общее количество участников составило 600 человек.

Ввиду введения ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Череповца мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» были перенесены с мая на декабрь 2021 года.

Библиотеки города на постоянной основе организуют тематические мероприятия и книжные выставки, на которых представлена литература для подростков, родителей и педагогов о здоровом образе жизни, по профилактике наркомании и распространению ВИЧ/СПИД.

Отдельное направление работы по профилактике ВИЧ – информирование населения о проблеме, способах профилактики и диагностики. В рамках указанного направления мэрией города разработаны плакаты, памятки для размещения в учреждениях культуры, молодежной политики, образовательных учреждениях, общественном транспорте. Кроме того, ролик по профилактике ВИЧ-инфекции, изготовленный мэрией города, размещен на официальном сайте мэрии города (cherinfo.ru), МБУ «МФЦ в г. Череповце», на городских экранах (билбордах); плазменных экранах образовательных учреждений.

В рамках организации информационно-просветительской работы среди населения выпущено 18 информационных сообщений по вопросам ВИЧ в средствах массовой информации.

1.3.6. Конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России».

В 2021 году традиционно был организован конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России». Основная идея конкурса заключается в поддержке инициативы, создании условий и возможностей для дальнейшего формирования активной жизненной позиции и моды на здоровый образ жизни среди молодежи. Конкурс проводился в трех возрастных группах по пяти номинациям (в том числе номинация «Здоровый образ жизни»). Общее число представленных работ в 1 туре составило 1 398 работ. Во второй тур вышло 1 157 участников, оригиналы работ прислали 1 048 участников. В Череповце выставка работает в течение всего года на различных площадках: в больницах, поликлиниках, дворцах культуры, в МФЦ.

1.3.7. В рамках мероприятия «Мероприятия для детей, пропагандирующие ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города» проведены: познавательная игровая программа «Правила здоровья», урок здоровья «Дыши свободно», уроки-предостережение «Точка невозврата», игровая программа «Здоровым быть - полезная привычка» (к Дню здоровья), театрализованная игровая программа «Здоровым быть здорово!», книжные выставки «Новое поколение выбирает ЗОЖ», игровая программа «В здоровом теле – здоровый дух», кукольный спектакль по мотивам произведений Н. Грибачева к Дню здоровья «Как ежа Кирюху лечили», театрализованная игровая программа «Праздник Витаминки», кукольный спектакль «Доктор Айболит всех излечит, исцелит», мастер-класс «Портрет доктора», комплексное мероприятие к Всемирному Дню здоровья «Где прячется здоровье», громкие чтения «Добрые советы для вашего здоровья», игровая программа «Азбука здоровья», час открытого разговора «Плохие привычки хороших детей», книжные выставки, уроки здоровья и прочие. Общее количество участников, обозначенных выше мероприятий, составило 1 403 человека.

1.3.8. С целью организации творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина проведены занятия лектория «Мой православный университет», «Литературные субботы» (литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие»), практические занятия по мастерству художественного чтения в клубе «Открытие». В мероприятиях приняли участие 1023 человека пожилого возраста.

1.3.9. В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино проведен показ киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ-инфицированным, показ социального ролика в предкассовом фойе МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение». Всего в 2021 году фильмы, киноуроки и кинолектории просмотрели порядка 6 226 человек.

1.3.10. Работа информационно-просветительских клубов МБУК «ГКДЦ «Единение».

На базе МБУК «ГКДЦ «Единение» организована работа клубов, целью которых является повышение информированности различных категорий населения по вопросам здорового образа жизни. Занятия клуба «Здорово» очно не проводились в связи с ограничительными мероприятиями. В рамках деятельности клуба в социальных сетях были размещены информационные посты и анонсы телефона здоровья. Участниками мероприятий клуба стали 17 900 человек.

В рамках клуба «Здоровые привычки с детства» организованы занятия на темы: «режим дня», «здоровое питание», «вредные привычки», «личная гигиена», «хорошие привычки». Занятия клуба посетили около 390 детей и подростков.

1.4. В рамках основного мероприятия «Здоровье на рабочем месте»:

28.04.2021 мэрией города совместно с представителями отделения занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области», филиала № 1 ГУ Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, представителями учебных центров, служб охраны труда организаций города проведен расширенный семинар, посвященный Всемирному дню охраны труда. На семинаре обсуждались вопросы изменений законодательства по охране труда, коллеги обменялись мнениями, опытом работы в соответствующих направлениях деятельности, связанных с обеспечением безопасных условий труда.

 Также совместно с отделом занятости населения по Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» в рамках проведения АНО «Агентство городского развития» регулярного вебинара «Экспертный час», 11.08.2021 специалисты отдела проинформировали бизнес-сообщество о концепции «нулевого травматизма» и знакомства с типовой программой данной концепции, 10.11.2021 – об осуществления муниципального контроля за соблюдением трудового законодательства.

1.5. В рамках реализации основного мероприятия 5 «Активное долголетие»:

В 2021 году продолжена работа по организации различных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, День памяти узников фашистских концлагерей праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля, 9 мая, а также поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия). Общее количество граждан пожилого возраста, принявших участие в проведенных мероприятиях – 10 188 человек.

За 2021 год организовано поздравление 208 ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложение 1 к настоящему отчету.

Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в приложение 1а к настоящему отчету.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы за 2021 год отражены в приложение 2 к настоящему отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы по итогам 2021 финансового года отражены в приложениях 3-4 к настоящему отчету.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем за 2021 финансовый год изменениях в Программу.

Согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования от 08.10.2021 № 28 Программа с 01.01.2022 считается досрочно прекратившей свое действие в связи с разработкой новой муниципальной программы «Здоровый город» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4138.

5. Сведения о планируемых до конца 2022 года изменениях в Программу.

 На основании проведенного в 2021 году анализа хода реализации Программы планируется внести в нее ряд изменений:

1. Пересмотр плановых значений показателей муниципальной программы в связи со значительным перевыполнением в отчетном году следующих показателей:

«Количество активных участников» (план – 19 100 чел., факт – 48 662);

«Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» (план – 30 000, факт – 108 730 чел.);

 2. Внесение корректировок в раздел «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) программы» в части изменения:

наименования раздела на «Сведения о сборе и методике расчета значений целевых показателей муниципальной программы» в соответствии с постановлением от 29.11.2021 № 4559 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645»;

формата изложения раздела из текстового в табличный вид с целью сокращения постраничного объема муниципальной программы.

6. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.

Плановые и внеплановые проверки муниципальной программы в 2021 году в ходе проверок деятельности объектов внутреннего муниципального финансового контроля (муниципальных учреждений, предприятий) контрольно-правовым управлением мэрии города Череповца не проводились.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия контрольно-счетной палаты города Череповца в отчетном 2021 году не проводились.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2023 годы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | % исполнения | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 |
| план | факт |
| 1 | Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 15,6 | 27,9 | 55,4 | 198,57 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено изменением очного формата проведения мероприятий на режим онлайн в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции | Ч5. Продолжительность жизниЧ7. Смертность в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 1300 | 24700 | 2110 | 8,54 | Значительное отклонение от планового показателя связано со снижением количества проводимых мероприятий в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий, в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Показатель включен в Перечень показателей, подверженных в 2021 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 18180 | 19100 | 48 662 | 254,77 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено изменением очного формата проведения мероприятий на режим онлайн в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции |
| 4 | Количество активных коллективов-участников | ед. | - | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы в соответствии с постановлением мэрии города от 10.10.2016 № 4505 |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | 520 | 550 | 592 | 107,64 | Незначительное перевыполнение плана связано с увеличением количества информационных поводов по вопросам формирования здорового образа жизни в городском медиапространстве пространстве, в том числе в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | 32 | 110 | 56 | 50,91 | Значительное отклонение от планового показателя связано со снижением количества проводимых мероприятий в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий, в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Показатель включен в Перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2021 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. |
| 7 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | шт. | - | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы в соответствии с постановлением мэрии города от 10.10.2016 № 4505 |
| 8 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 1000 | 100 | 100 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 9 | Количество баннеров | шт. | - | - | - | - | В рамках мероприятия «Социальная реклама здорового образа жизни» в 2021 году не запланировано изготовление баннеров |
| 10 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 4 | 6 | 2 | 33,33 | В связи с сокращением количества мероприятий в 2021 году и наличием остатков носителей социальной рекламы закупалось только два вида альтернативное рекламы - сувенирная продукция и канцтовары с нанесением информации о здоровом образе жизни |
| 12 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | чел. | 23832 | 30000 | 108730 | 362,43 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено тем, что в группе ведется активное размещение материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также проводятся онлайн мероприятия, привлекающие посетителей группы |
| 13 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | % | - | 54 | - | - | Показатели не подвергались мониторингу в 2021 году в связи с введением ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции |
| 14 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | % | - | 15,0/11,0 | - | - | Ч2.2.Доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы), % |
| 15 | Доля курящего взрослого населения/доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | % | - | 28,5/6,0 | - | - | Ч2.1. Доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы), % |
| 16 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | чел. | 5937 | 14500 | 10396 | 71,70 | Отклонение от планового показателя связано со снижением количества проводимых мероприятий в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий, в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Показатель включен в перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2021 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. | Ч2.13. Количество граждан пожилого возраста, охваченных социокультурными мероприятиями, чел.Ч5. Продолжительность жизни, лет |

Приложение 1а

Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2023 годы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)  | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности населения города  | Проценты | Расчетный показатель доли населения города, охваченных мероприятиями программы к общей численности населения города | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Σ(n1 n2 n3)/P \*100%   | n1 – количество участников массовых мероприятий, чел.,n2 – количество активных участников, чел., n3 – количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте», чел.,Р – среднегодовая численность населения города, чел. | 3 | Отчеты ответственных исполнителей о реализации мероприятий программы (показатели по количеству участников мероприятий). Управление экономической политики мэрии[[1]](#footnote-1) (показатель среднегодовой численности населения города, данные Вологдастат). | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | Чел. | Абсолютный показатель, равный количеству пассивных участников мероприятий программы на отчетный финансовый год, к которым относятся зрители культурно-массовых, просветительских и спортивных мероприятий программы | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | - | - | 3 | Отчеты ответственных исполнителей мероприятий Программы | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 3 | Количество активных участников | Чел. | Абсолютный показатель, равный количеству активных участников, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий программы на отчетный финансовый год | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | - | - | 3 | Отчеты ответственных исполнителей мероприятий Программы | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 4 | Количество посетителей группы «Здоровый город» в социальной сети «ВКонтакте» | Чел. | Сумма посетителей группы «Здоровый Череповец» и посетителей страницы в социальной сети «ВКонтакте» на отчетный финансовый год | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | - | - | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ:статистика посещений группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;статистика по количеству посетителей страницы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте». | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | Ед. | Общее количество информационных материалов по темам: наркотики, алкоголь, табакокурение, здоровое питание, двигательная активность, размещенных в средствах массовой информации, направленных на пропаганду здорового образа жизни на отчетный финансовый год | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | - | - | 3 | Статистика МКУ «ИМА «Череповец» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Ед. | Общее количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в рамках Программы за отчетный финансовый год | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | - | - | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца (перечень партнеров) | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 7 | Количество изданного раздаточного материала | Шт. | Абсолютный показатель, равный сумме тиражей изданного раздаточного материала | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | - | - | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ мэрии (контракты) | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 8 | Количество баннеров | Шт. | Абсолютный показатель, равный количеству изготовленных баннеров | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | - | - | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ мэрии (контракты) | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 9 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | Шт. | абсолютный показатель, равный количеству видов альтернативных носителей социальной рекламы, используемых в отчетном финансовом году | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | - | - | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ мэрии  | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 10 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | Проценты  | отношение числа респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?», к общему числу опрошенных | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П12 =(N/Q)\*100% | N - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?»,Q - общее число опрошенных | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ мэрии (социологическое исследование) | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 11 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | Проценты | относительная величина, характеризующая долю взрослого населения, употребляющего алкоголь и долю учащихся 6-11 классов, которые употребляют алкоголь и алкогольные напитки | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П13 = (N/Q)\*100%   | N - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Употребляете ли Вы алкоголь?»Q - общее число опрошенных | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ мэрии (социологическое исследование) | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 12 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | Проценты | Относительная величина, характеризующая долю курящего взрослого населения и долю учащихся 6-11 классов, которые утвердительно ответили на вопрос «Курите ли Вы?» | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П13 = (N/Q)\*100%  | N - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Курите ли Вы?»Q - общее число опрошенных | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ мэрии (социологическое исследование) | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 13 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | Чел. | Абсолютная величина, определяющая количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, в течение отчетного периода | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | - | - | 3 | Отчеты, предоставленные Череповецким городским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов  | Отдел по реализации социальных программ мэрии |

 Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2023 годы

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия по состоянию на 1 января | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Организационно-методическое обеспечение программы» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | - | - | - | Показатели[[2]](#footnote-2) №№ 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 |
| 1.1. | Создание профиля здоровья города Череповца | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Создание электронной версии профиля здоровья, являющегося базой для дальнейшего планирования мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан и выявления изменений показателей общественного здоровья | Разработан проект нового Профиля здоровья г. Череповца - 2021, являющегося базой для дальнейшего планирования мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан и выявления изменений показателей общественного здоровья | - | Показатели №№ 1, 5, 13 |
| 1.2. | Социологические исследования в области общественного здоровья | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий (социологические исследования). Аналитический отчет, содержащий данные о поведенческих факторах риска жителей города по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью | В рамках разработки Профиля здоровья проведен социологический опрос мнения жителей о ситуации и перспективах развития города в области общественного здоровья в онлайн формате, на базе «Гугл платформы», участие приняли 530 респондентов | - | Показатели №№ 13, 14, 15 |
| 1.3. | Техническая поддержка сайта «Здоровый город»[[3]](#footnote-3) | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Сопровождение группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» как источника дополнительного информирования и канала обратной связи по вопросам ведения здорового образа жизни | Во 2 полугодии 2021 года была активизирована работа по информированию населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте | - | Показатель № 12 |
| 1.4. | Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта «Здоровые города». Возможность использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ, осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России. Продвижение имиджа города Череповца как участника европейской сети «Здоровые города» в ВОЗ. | Официальная аккредитация города как участника международного проекта «Здоровые города подтверждена | - | Показатели №№ 1, 3, 6  |
| 1.5. | Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Участие в мероприятиях Ассоциации, которое необходимо для продвижения имиджа города в области охраны и укрепления здоровья населения на уровне Российской Федерации, а также на европейском уровне | Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации оплачен, участие в мероприятиях Ассоциации обеспечено.В рамках взаимодействия с российской Ассоциацией, районы и поселки» отделом по реализации социальных программ оказывалось содействие в организации различного рода мероприятий: 18 февраля 2021 года состоялся второй онлайн-семинар «Погружение в матрицу» для муниципальных образований – членов Ассоциации, посвященный детализации механизмов разработки программ укрепления общественного здоровья (рассматривались подходы к оценке существующей̆ ситуации для разработки муниципальных программ укрепления общественного здоровья). 24 марта 2021 года было проведено общее собрание Ассоциации в режиме видеоконференцсвязи. В Общем собрании приняли участие делегации городов и районов - членов Ассоциации из 28 субъектов Российской Федерации; 1 апреля 2021 года состоялся третий онлайн-семинар «Кавитация», на котором были представлены конкретные технологические подходы к разработке программ укрепления общественного здоровья; С 1 по 3 июня 2021 года в городе Казани состоялся Международный форум «Здоровые города. Здоровое питание детям» (в онлайн/офлайн форматах);23, 24, 30 ноября 2021 год в онлайн-формате состоялся Форум «Здоровые города России» с международным участием, организаторами которого выступили Ассоциация, Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации, офис ВОЗ в Российской Федерации. | - | Показатели №№ 1, 3, 7 |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» | Управление образования, управление по делам культуры, комитет по физической культуре и спорту, управление по работе с общественностью мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), МКУ «ЦЗНТЧС» | - | - | - | Показатели №№ 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15  |
| 2.1. | Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» | Комитет по физической культуре и спорту, управление образования, управление по делам культурыУправление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение количества горожан, получающих информацию о возможностях организации внешкольной и досуговой деятельности детей и молодежи | Принято решение об отмене мероприятия. | В связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии коронавирусной инфекции  | Показатели №№ 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15 |
| 2.2. | Организация и проведение городского открытого чемпионата молодежи по лайфрестлингу (борьбе за жизнь) | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | - | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия с 2016 года ответственный исполнитель (МКУ «ЦЗНТЧС») вынужден отказаться от реализации мероприятия | Недостаточное финансирование  | Показатели №№ 1, 3, 4  |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Пропаганда здорового образа жизни» | Управление по делам культуры мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), МКУ «Череповецкий молодежный центр» | - | - | - | Показатели №№ 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15  |
| 3.1. | Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья | Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни | Принято решение об отмене мероприятий. Отдельные мероприятия проводились в рамках текущей деятельности учреждений, а также в он-лайн формате. | В связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии коронавирусной инфекции | Показатели №№ 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 15  |
| 3.2. | Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | На базе МБУК «ГКДЦ «Единение» организована работа клубов, целью которых является повышение информированности различных категорий населения по вопросам здорового образа жизни. Занятия в рамках клуба «Здорово» очно не проводились в связи с ограничительными мероприятиями. В рамках клуба в режиме онлайн в социальных сетях были размещены информационные посты и анонсы телефона здоровья. Участниками мероприятий клуба стали 17 900 человек.В рамках клуба «Здоровые привычки с детства» организованы занятия на темы: «режим дня», «здоровое питание», «вредные привычки», «личная гигиена», «хорошие привычки». Занятия клуба посетили около 390 детей и подростков. | - | Показатели №№ 1, 3, 13, 14, 15  |
| 3.3. | Открытый городской конкурс «Здоровые города России» | Управление по делам культуры мэрии (МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1») | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов (рисунок, плакат, разнообразные поделки и т.п.) | В 2021 году традиционно был организован конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России». Основная идея конкурса заключается в поддержке инициативы, создании условий и возможностей для дальнейшего формирования активной жизненной позиции и моды на здоровый образ жизни среди молодежи. Конкурс проводился в трех возрастных группах по пяти номинациям (в том числе номинация «Здоровый образ жизни»). Общее число представленных работ в 1 туре составило 1 398 работ. Во второй тур вышло 1 157 участников, оригиналы работ прислали 1 048 участников. В Череповце выставка работает в течение всего года на различных площадках: в больницах, поликлиниках, дворцах культуры, в МФЦ. | - | Показатели №№ 1, 3, 6, 12  |
| 3.4. | Городской конкурс «Мировой парень»[[4]](#footnote-4) | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева) | - | - | - | Показатели №№ 1, 2, 3, 14, 15  |
| 3.5. | Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино») | Проведение киноклубов, пропагандирующих здоровый образ жизни | Показ киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ-инфицированным, показ социального ролика в предкассовом фойе МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение». Всего в 2021 году фильмы, киноуроки и кинолектории просмотрели порядка 6 226 человек | - | Показатели №№ 1, 3, 13  |
| 3.6. | Мероприятия по результатам конкурса социальных инициатив «Молодой город - здоровый город» с привлечением общественных организаций и инициативных граждан[[5]](#footnote-5) | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | - | - | - | Показатели №№ 1, 2, 3, 4, 14, 15  |
| 3.7. | Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), управление образования | Привлечение горожан к участию в массовых мероприятиях антитабачной направленности | В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии проведены информационные встречи по профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего профессионального образования:* БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»;
* БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»;
* НОУ СПО «Череповецкий торгово-экономический колледж».

Общее количество участников проведенных мероприятий 210 человек.В реализации указанных мероприятий содействие оказывали сотрудники БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 1».В ноябре 2021 года МКУ «Череповецкий молодежный центр» в социальной сети «Вконтакте» проведен опрос ко Всемирному Дню отказа от курения (участники - молодежь в возрасте от 14 до 35 лет – 30 человек).Отделом по реализации социальных программ мэрии, МКУ «Череповецкий молодежный центр» в 2021 году проведен ряд мероприятий по профилактике наркопотребления и наркопреступности среди несовершеннолетних (информационно-просветительские встречи с обучающимися учреждений среднего профессионального образования, подростками, состоящими на различных видах учёта по вопросам профилактики противоправных действий и наркомании). | - | Показатели №№ 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 15  |
| 3.8. | Социальная реклама здорового образа жизни | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выпуск запланированного количества раздаточного материала, буклетов, баннеров, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни | В рамках ресурса социальной рекламы в первом полугодии 2021 года отделом по реализации социальных программ были изготовлены следующие виды полиграфической продукции:плакаты А2 – с информацией о здоровом образе жизни – 100 экз.;флажки бумажные с информацией о здоровом образе жизни – 500 шт.;плакаты А2 – «Безопасность в сети Интернет» - 100 экз.;плакаты А4 – «Вакцинация против новой коронавирусной инфекции» - 320 экз.;памятка А4 – «Самоконтроля здоровья» - 500 экз.;памятка А3 – «Самоконтроля здоровья» - 100 экз.Распространение указанных памяток и плакатов осуществлялось среди учреждений образования, здравоохранения, в общественном транспорте, а также среди предприятий и организаций города. | - | Показатели №№ 8, 9, 13, 14, 15  |
| 3.9. | Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение численности и количества команд общеобразовательных заведений, принимающих участие в конкурсе | В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019», а также принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой коронавирусной инфекции в мире и в целях недопущения распространения заболевания на территории города Череповца, принято решение о проведении конкурса в онлайн-формате в группе «Здоровый город» в социальной сети «Вконтакте».Общее количество участников, представивших видеоролики, составило 165 чел., голосующих 7 999 чел. | - | Показатели №№ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 14, 15  |
| 3.10 | Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Проведение тематических вечеров и лекций для пожилых людей в библиотеках | Проведены занятия лектория «Мой православный университет», «Литературные субботы» (литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие»), практические занятия по мастерству художественного чтения в клубе «Открытие». В мероприятиях приняли участие 1023 человека пожилого возраста. | - | Показатели №№ 1, 3, 4  |
| 3.11 | Работа информационно-познавательного клуба «Здоровый город» | Управление по делам культуры мэрии | Проведение информационно-образовательных встреч по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности | Занятия клуба «Здорово» очно не проводились в связи с ограничительными мероприятиями. В рамках деятельности клуба в социальных сетях были размещены информационные посты и анонсы телефона здоровья. Участниками мероприятий клуба стали 17 900 человек.В рамках клуба «Здоровые привычки с детства» организованы занятия на темы: «режим дня», «здоровое питание», «вредные привычки», «личная гигиена», «хорошие привычки». Занятия клуба посетили около 390 детей и подростков. | - | Показатели №№ 1, 3, 13  |
| 3.12 | Университет пожилых людей[[6]](#footnote-6) | Комитет социальной защиты населения города | - | - | - | Показатели №№ 1, 3  |
| 3.13 | Конкурс агитбригад против нехимических видов зависимостей | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выявление накопленного опыта педагогов, воспитателей, работников системы образования г. Череповца в сфере пропаганды здорового образа жизни, содействующего сохранению и укреплению здоровья школьников и воспитанников и направленного на профилактику воздействия нехимических видов зависимостей на детей и молодежь. Привлечение учащихся и молодёжи к проблемам здорового образа жизни. | Принято решение об отмене мероприятий. | В связи с ограничительными мероприятиями, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции | Показатели №№ 1, 3, 5, 6  |
| 3.14 | Декады здоровья в школах | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Цикл тематических мероприятий, посвященных различным аспектам ведения здорового образа жизни, профилактике вредных привычек среди школьников, посредством информирования в лекционном, конкурсном и игровом формате. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная пропаганда здорового образа жизни. Привлечение школьников к участию в мероприятиях, пропагандирующих различные аспекты здорового образа жизни – здоровое питание, двигательную активность, отказ от вредных привычек – в течение всего учебного года. | Принято решение об отмене мероприятий | В связи с ограничительными мероприятиями, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции | Показатели №№ 1, 2, 3, 5, 6, 13  |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Здоровье на рабочем месте» | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  | Показатели №№ 1, 3, 14, 15  |
| 4.1. | Проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии | Организация обмена опытом по вопросам охраны труда среди городских организаций | 28.04.2021 мэрией города совместно с представителями отделения занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области», филиала № 1 ГУ Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, представителями учебных центров, служб охраны труда организаций города проведен расширенный семинар, посвященный Всемирному дню охраны труда. На семинаре обсуждались вопросы изменений законодательства по охране труда, коллеги обменялись мнениями, опытом работы в соответствующих направлениях деятельности, связанных с обеспечением безопасных условий труда.Также совместно с отделом занятости населения по Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» в рамках проведения АНО «Агентство городского развития» регулярного вебинара «Экспертный час», 11.08.2021 специалисты отдела проинформировали бизнес-сообщество о концепции «нулевого травматизма» и знакомства с типовой программой данной концепции, 10.11.2021 – об осуществления муниципального контроля за соблюдением трудового законодательства.  | - | Показатели №№ 1, 3  |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Активное долголетие» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  | Показатель № 16 |
| 5.1. | Смотр конкурса художественной самодеятельности среди ветеранских организаций  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга | Мероприятие отменено | В связи с ограничительными мероприятиями, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции | Показатель № 16 |
| 5.2. | Гала-концерт художественной самодеятельности среди ветеранских организаций  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга | Мероприятие отменено | В связи с ограничительными мероприятиями, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции | Показатель № 16 |
| 5.3. | Выставка «Дары осени» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга | Мероприятие отменено | В связи с ограничительными мероприятиями, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции | Показатель № 16 |
| 5.4. | Информационная конференция «Твой выбор» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга | Мероприятие отменено | В связи с ограничительными мероприятиями, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции | Показатель № 16 |
| 5.5. | Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, Международный день пожилых людей, День снятия блокады города Ленинграда, мероприятие, посвященное чествованию «золотых» супружеских пар и пр.)  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  | В мероприятиях приняло участие 10 188 человек | - | Показатель № 16 |
| 5.6. | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны | Организовано поздравление 208 ветеранов | - | Показатель № 16 |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2023 годы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря 2021 года | кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря 2021 года |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2023 годы | Всего | 275,2 | 275,2 | 194,8 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 275,2 | 275,2 | 194,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.Организационно-методическое обеспечение программы | Всего | 67,1 | 67,1 | 31,5 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 67,1 | 67,1 | 31,5 |
| 3 | Основное мероприятие 3.Пропаганда здорового образа жизни | Всего | 208,1 | 208,1 | 163,3 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 208,1 | 208,1 | 163,3 |

 Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2023 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 31 декабря 2021 года | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2023 годы | всего  | 275,2 | 194,8 | 70,8 |
| городской бюджет | 275,2 | 194,8 | 70,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организационно-методическое обеспечение программы | всего  | 67,1 | 31,5 | 46,9 |
| городской бюджет | 67,1 | 31,5 | 46,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3.Пропаганда здорового образа жизни | всего  | 208,1 | 163,3 | 78,5 |
| городской бюджет | 208,1 | 163,3 | 78,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение 5

Информация о реализации муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2023 годы

в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

| КЦСР |  Наименование мероприятия | План на 2021 год, руб. | Исполнено за 2021 год, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 0 01 00110 | Основное мероприятие 1.Организационно-методическое обеспечение программы | 67 100,0 | 31 500,0 | 46,94[[7]](#footnote-7) |
| 10 0 03 00110 | Основное мероприятие 3.Пропаганда здорового образа жизни | 208 100,0 | 163 284,2 | 78,46[[8]](#footnote-8) |
|  | Всего | 275 200,0 | 194 784,20 | 70,78 |

 Приложение 6

Информация о реализации муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2023 годы

по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы  | Ед. изм. | Значениепоказателя | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год план | 2021 год факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 27,9 | 55,4 | 198,57 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено изменением очного формата проведения мероприятий на режим онлайн в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24700 | 2 110 | 8,54 | Значительное отклонение от планового показателя связано со снижением количества проводимых мероприятий в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий, в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Показатель включен в Перечень показателей, подверженных в 2021 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 19100 | 48 662 | 254,77 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено изменением очного формата проведения мероприятий на режим онлайн в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции |
| 4 | Количество активных коллективов-участников | ед. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 № 4505 |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | 550 | 592 | 107,64 | Незначительное перевыполнение показателя связано с активизацией пропаганды здорового образа жизни в медийном пространстве |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | 110 | 56 | 50,91 | Значительное отклонение от планового показателя связано со снижением количества проводимых мероприятий в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий, в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Показатель включен в перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2021 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. |
| 7 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | шт. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 № 4505 |
| 8 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 100 | 100 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 9 | Количество баннеров | шт. | - | - | - | Изготовление баннеров в рамках мероприятия «Социальная реклама здорового образа жизни» в 2021 году не запланировано |
| 10 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 6 | 2 | 33,33 | В связи с сокращением количества мероприятий в 2021 году и наличием остатков носителей социальной рекламы закупалось только два вида альтернативное рекламы - сувенирная продукция и канцтовары с нанесением информации о здоровом образе жизни |
| 11 | Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | чел. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 № 4505 |
| 12 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | чел. | 30000 | 108730 | 362,43 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено тем, что в группе ведется активное размещение материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также проводятся онлайн мероприятий, привлекающих посетителей в группу |
| 13 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни  | % | 54 | - | - | Показатели не подвергались мониторингу в 2021 году в связи с введением ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции |
| 14 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | % | 15,0/ 11,0 | - | - |
| 15 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | % | 28,5/ 6,0 | - | - |
| 16 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | чел. | 14500 | 10396 | 71,70 | Отклонение от планового показателя связано со снижением количества проводимых мероприятий в связи с введением на территории Вологодской области ограничительных мероприятий, в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Показатель включен в перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2021 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год

Методика оценки эффективности Программы основывается на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы;

- достижение запланированного уровня затрат.

Оценка эффективности реализации программы производится на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы и в целом по итогам программы. Инструментами контроля эффективности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

Пi = Пфi / Пплi x 100%, где:

Пi – степень достижения планового значения i-того показателя;

Пфi – фактическое значение i-того показателя;

Пплi – плановое значение i-того показателя.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя |
|
|
| 1 | Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 198,57 | Эффективное выполнение показателя.Показатель включен в Перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2021 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В расчет оценки эффективности муниципальной программы исполнение по показателю используется значение 198,57 100%  |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 8,54 | При расчете оценки эффективности муниципальной программы исполнение по показателю принимается условно равным 100% в связи с тем, что показатель включен в Перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2021 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 254,77 | Эффективное выполнение показателя  |
| 4 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | 107,64 | Эффективное выполнение показателя |
| 5 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | 50,91 | При расчете оценки эффективности муниципальной программы исполнение по показателю принимается условно равным 100% в связи с тем, что показатель включен в Перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2021 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции |
| 6 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 100,00 | Эффективное выполнение показателя |
| 7 | Количество баннеров | шт. | - | На 2021 год изготовление баннеров не было запланировано. В расчет оценки эффективности муниципальной программы данный показатель не включен. |
| 8 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 33,33 | Неэффективное выполнение показателя связано с сокращением количества реализуемых мероприятий в связи ограничительными мероприятиями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции |
| 9 | Количество посетителей группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" | чел. | 362,43 | Эффективное выполнение показателя |
| 10 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | % | 0,0 | Показатели не подвергались мониторингу в 2021 году в связи с введением ограничительных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. |
| 11 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | % | 0,0 |
| 12 | Доля курящего взрослого населения/доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | % | 0,0 |
| 13 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | чел. | 71,7 | При расчете оценки эффективности муниципальной программы исполнение по показателю принимается условно равным 100% в связи с тем, что показатель включен в Перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2021 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции |

2. Оценка достижения показателя эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год произведена в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной в муниципальной программе (постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями), в соответствии со следующей формулой:



Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, %;

Пi - степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет оценки достижения показателя эффективности реализации муниципальной программы:

Пэф = (198,57%+100,00%+254,77%+107,64%+100,00%+100,00%+33,33%+362,43%+0,0%+0,0%+0,0%+100,00%)/12=113,1%

Вывод: реализация муниципальной программы считается эффективной, поскольку показатель эффективности превышает 95,0% и составляет 113,1%. Отклонение от 100% обусловлено увеличением количества проводимых мероприятий в режиме онлайн и активизацией работы группы «Здоровый город».

3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.

Расчет степени достижения запланированного уровня затрат производится по формуле:

\*100%, где:

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

 - лимиты бюджетных обязательств.

В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» при расчете оценки степени достижения запланированного уровня затрат не учитываются расходы бюджета, направленные на реализацию мероприятий, выполнение которых было невозможно в результате введения ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Таким образом, в расчете оценки степени достижения запланированного уровня затрат по Программе не учтены расходы основного мероприятия 3 «Пропаганда здорового образа жизни» в сумме 44 815,8 руб., которые не были израсходованы в 2021 году в связи с сокращением проводимых мероприятий Программы в очном формате (городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий», мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья, конкурс агитбригад против нехимических видов зависимостей, декады здоровья в школах) в результате введения ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Расчет оценки степени достижения запланированного уровня затрат:

ЭБ = 194 784 руб./ (275 200 руб. – 44 815,8 руб.) \* 100%=84,5%

Вывод: в 2021 год использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы составило 84,5%. Отклонение фактического значения от планового обусловлено наличием экономии, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, при осуществлении закупок наградной и сувенирной продукции, изготовлении полиграфической продукции, а также неоплатой взноса за участие в реализации ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» в сумме 35 600,00 руб. в связи с тем, что счет на оплату взноса не поступил в мэрию города Череповца.

1. С 03.02.2022 – управление проектной деятельности мэрии [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее: нумерация показателей приведена в соответствии с Приложением 1 к настоящему отчету и Приложением 1 к МП «Здоровый город» на 2014-2023 гг. [↑](#footnote-ref-2)
3. По результатам заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» в 2020 году было принято решение о приостановлении работы сайта «Здоровый город» в связи с переориентацией на информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте. [↑](#footnote-ref-3)
4. Мероприятие реализовано в 2015 году. [↑](#footnote-ref-4)
5. Мероприятие реализовано в 2014 году. [↑](#footnote-ref-5)
6. В связи с ликвидацией комитета социальной защиты населения города реализация мероприятия не осуществляется с 2017 года. [↑](#footnote-ref-6)
7. Отклонение фактического исполнения от планового показателя обусловлено неоплатой взноса за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» в сумме 35 600,00 руб. в связи с тем, что счет на оплату взноса не поступил в мэрию города Череповца. [↑](#footnote-ref-7)
8. Отклонение фактического исполнения от планового показателя обусловлено наличием экономии, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, при осуществлении закупок наградной и сувенирной продукции, изготовлении полиграфической продукции, а также отменой ряда мероприятий программы в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции. [↑](#footnote-ref-8)