**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Жилье и городская среда»**

**за 1 полугодие 2022 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 1 полугодие 2022 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | 19 | 0 | 0 | В первом полугодии заключены договора с подрядными организациями на благоустройство всех запланированных 19 дворовых территорий многоквартирных домов. Работы по благоустройству дворовых территорий частично выполнены, но оплата по состоянию на 01.07.2021 не произведена. Срок выполнения работ – до 01.12.2022. |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 03.12.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста", срок окончания выполнения работ 28.10.2022. В настоящее время ведутся работы по выполнению капитального ремонта данного объекта. Оплата в первом полугодии не производилась |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт за 1 полугодие 2022 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | 78 504,4 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципальногообразования области на поддержку государственных программ субъектов РоссийскойФедерации и муниципальных программ формирования современной городской среды врамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территориймуниципальных образований области» государственной программы Вологодской области«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в стадии подписания.Кол-во дворов подготовленных на 01.07.2022 - 4 Оплата не производилась |
| 2 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования | 155 748,6 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 03.12.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста", срок окончания выполнения работ 28.10.2022. В настоящее время ведутся работы по выполнению капитального ремонта данного объекта. Оплата в первом полугодии не производилась |
| 3 | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 3 750,0 | 0 | 0 | Проведены аукционные процедуры по выбору подрядной организации 04.07.2022, плановая дата заключения муниципального контракта 18.07.2022 |
| 4 | Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды \* | 16 899,95\* | 0\* | 0\* | Средства перераспределены на Управлении по делам культуры в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.06.2022 |
|  | ИТОГО: | 254 902,95 | 0 | 0 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

- Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг.

- Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий с участием граждан и заинтересованных организаций.

- Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг.

- Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения - не запланировано (работы по формированию перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, паспортов благоустройства данных объектов, натурному обследованию территорий выполнены в 2018 году).

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.

\*мероприятие реализует УДК