ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Образование»

за 1 полугодие 2022 года

Информация о реализации регионального проекта

«Современная школа»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 1 полугодие 2022 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед. | 2 | 1 | 50 | Исполнение до 31.12.2022 |
| 2 | Доля педагогических работников общеобразовательных  организаций, прошедших повышение квалификации, в том  числе в центрах непрерывного повышения  профессионального мастерства, % | 20 | 0 | 0 | Исполнение до 31.12.2022 |
| 3 | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, место | 1500 | 1500 | 100 |  |
| 4 | Обновлена материально-техническая база в организациях,  осуществляющих образовательную деятельность  исключительно по адаптированным основным  общеобразовательным программам, ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| 5 | Педагогические работники и управленческие кадры системы  общего, дополнительного образования детей и  профессионального образования субъектов Российской  Федерации повысили уровень профессионального мастерства  по дополнительным профессиональным программам, % | 6,8 | 0 | 0 | Исполнение до 31.12.2022 |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт за 1 полугодие 2022 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | 21 446,31 | 1 226,45 | 5,72 | Исполнение до 31.12.2022 |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.