**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»**

**за 1 полугодие 2022 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Вологодская область)»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 1 пол. 2022 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Монтаж комплексов мониторинга транспортного потока | 42 | 42 | 100 | - |
| 2 | Разработка и развертывание модулей программного обеспечения ИТС | 7 | 7 | 100 | - |
| 3 | Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению | 61 | 0 | 0 | Плановая контрактация работ – 09.2022. Проекты и сметы проходят государственную экспертизу |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт на 01.07.2022, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Монтаж комплексов мониторинга транспортного потока | 70 722,03179 | 69 076,1758 | 97,67 | Экономия за счет неиспользования средств на непредвиденные затраты. Финансирование перераспределено на контракт по подключению к электроснабжению |
| 2 | Разработка и развертывание модулей программного обеспечения ИТС |
| 3 | Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению | 4 422,04397 | 0 | 0 | Плановая контрактация работ – 09.2022. Проекты и сметы про-ходят государственную экспертизу |
|  | ИТОГО: | 75 144,07576 | 69 076,1758 | 91,9 | - |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

–

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

–