Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за I полугодие 2022 года

За I полугодие 2022 года в рамках реализации муниципальной программы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты.

По задаче «Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования» в соответствии со стратегической целью по обеспечению доступного и качественного образования, выполнением плана мероприятий по достижению стратегических показателей по муниципальной сфере дошкольного образования города с 2021 по 01.07.2022 годы реализована система мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Реализация мероприятий позволила создать за данный период 737 дополнительных мест для детей раннего и дошкольного возраста и увеличить количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности.

Увеличению доли детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности, способствовало создание 97 дополнительных мест для детей 1,5-3 лет  любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2022 году.

Для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 1-ом полугодии 2022 года проведены следующие мероприятия:

- комплектование вновь открываемых детских садов в 103 и 105 микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой на 640 мест;

- создание 97 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.

Реализация мероприятий позволила сократить очередность на предоставление мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города для детей в возрасте до 3 лет.

В первом полугодии 2022 года во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

В первом полугодии 2022 продолжена работа по кадровому обеспечению, которая включает сопровождение деятельности молодых специалистов и поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС дошкольного образования. Продолжается работа по кадровому обеспечению, которая включает сопровождение деятельности молодых специалистов и поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС дошкольного образования.

В целях повышения профессионального уровня и развития профессиональных компетенций педагогов организована деятельность 22 муниципальных ресурсных центра (на базе ДОУ №№ 4, 9, 33, 46, 77, 104, 114, 121, 124, 127, 132) и учебно-методических площадок (на базе ДОУ №№ 15, 19, 36, 38, 65, 98, 102, 114, 116, 122, 125) по всем направлениям образовательной деятельности. За I полугодие 2022 года МРЦ и МУМП посещало свыше 1 200 воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре. Деятельность центров и площадок постоянно анализируется, проводится мониторинг удовлетворенности качеством мероприятий, с учетом запросов педагогов вносятся коррективы в планы работы. Результаты участия в работе площадок педагоги ДОУ показывают на ежегодном фестивале педагогических идей «Ориентир».

В целях создания условий для привлечения молодых педагогов и закрепления их в ДОУ разработана система обучения и методической поддержки молодых педагогов через организацию деятельности 6 городских Школ профессионального роста: на базе ДОУ № 55 (воспитатели групп раннего возраста), ДОУ № 71 (воспитатели дошкольных групп), ДОУ № 90 (воспитатели компенсирующих групп), ДОУ № 122 (для учителей-логопедов), ДОУ № 131 (для учителей –дефектологов), ДОУ № 112 (для педагогов—психологов). Школы посещают педагоги со стажем от 0 до 3 лет.  Деятельность Школ востребована, численность участников одной Школы от 50 до 80 педагогов.

Для начинающих воспитателей детских садов ЗШК открыта региональная стажировочная площадка на базе ДОУ № 17. План деятельности площадки составляется руководителем совместно с методистом – куратором и согласуется с Центром непрерывного повышения квалификации педагогических работников.

В связи с большой востребованностью, руководители Школ организуют занятия для педагогов первого, второго и третьего года обучения (3 ступени). Все занятия носят практико-ориентированный характер, проводят занятия методисты по дошкольному образованию (общие вопросы), практические занятия, семинары, мастер-классы проводят опытные старшие воспитатели и педагоги с высшей квалификационной категорией.

Итогом работы Школ является ежегодный конкурс молодых педагогов «Лестница успеха».

Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, осуществлялась в консультационных пунктах, созданных в дошкольных образовательных учреждениях города, Консультационном центре МАДОУ «Детский сад № 77».

По состоянию на 01.07.2022:

- охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет и старше программами дошкольного образования составил 99,8%;

- доля детей от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности, составила 100,0%;

- доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций составила 24,3%: в 15 дошкольных образовательных организациях, 12 общеобразовательных учреждениях и 2 учреждениях дополнительного образования созданы условия для обучения детей-инвалидов.

- системой дистанционного обучения охвачено 100 % от общего числа детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения.

- занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1-11 классы общеобразовательных школ города. Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 100 %.

- реализуются сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленные предприятия и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;

- реализуется программа персонифицированного финансирования дополнительного образования (в 2022 году детям от 5 до 18 лет выдано 9 674 сертификата на дополнительное образование).

Для достижения показателей запланировано ряд мероприятий:

- переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, основного общего образования;

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

- развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов. Реализация проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- координация профориентационной работы (проведение совещаний, семинаров, тематических проверок ОУ). Реализация мероприятий городского плана совместных мероприятий управления образования, учреждений СПО, высшего профессионального образования, предприятий города по профориентационной работе с учащимися общеобразовательных учреждений. Участие обучающихся школ города в исследовании по выявлению мотивации выбора профессионального учреждения и специальности.

В целях достижения стратегических показателей на плановый период до 2024 года запланировано:

- развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- участие образовательных организаций города в реализации национальных проектов;

- оснащение современным оборудованием образовательных организаций города;

- расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

По задаче «Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений» в течении 1 полугодия 2022 года проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в 34 дошкольных образовательных организациях, 26 общеобразовательных организациях и 1 учреждении дополнительного образования.

В 5 дошкольных образовательных организациях, 9 общеобразовательных организациях проведена замена аварийного оборудования, мебели, малых архитектурных форм.

В 6 образовательных организациях улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках.

В рамках реализации ФП/РП «Успех каждого ребенка» на базе МАОУ «Центр образования № 29» реализуется мероприятие - создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

В рамках реализации ФП/РП «Современная школа» на базе МАОУ «Центр образования № 11» создается детский технопарк «Кванториум»;

В рамках реализации ФП/РП «Цифровая образовательная среда» на базе МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютина» (СП Школа № 23) создается центр цифрового образования детей «IT-куб»;

На базе МАУО «Средняя общеобразовательная школа № 17» в рамках реализации основного мероприятия 1.6. «Выявление и поддержка одарённых детей и молодых талантов» государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 января 2019 года № 74 создается медиацентр.

По задаче «Обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования, увеличение доли молодых педагогов, повышение профессионального имиджа профессии педагога, закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных организациях» в 1-ом полугодии 2022 года были произведены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление 1 024 работникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 8 973,3тыс. руб.;

- 100-процентной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 1 278 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 9 449,9 тыс. руб.;

- ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 231 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 10 979,0 тыс. руб.

Для достижения стратегических показателей до конца 2022 года запланированы:

- торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников и Международному дню учителя;

- торжественное мероприятие, посвященное открытию Форума педагогических работников и родительской общественности и началу нового учебного года;

- проведение конкурса профессионального мастерства для руководителей образовательных организаций «Руководитель года - 2022»;

- выплата 25 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования;

- осуществление денежных выплат в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций;

- 100-процентной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях работникам дошкольных учреждений;

- ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений педагогическим работникам.

В рамках задачи «Обновление стратегии воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования» воспитательная деятельность в образовательных организациях города выстраивается согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», где воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, который определяет «формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России».

Федеральный закон устанавливает, что воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ осуществляется на основе включаемых в основные образовательные программы рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями с учётом соответствующих примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.

С 2021 года в Вологодской области реализуется федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», направленный на укрепление воспитательной составляющей системы образования, который будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся и расширит их участие в принятии решений, которые затрагивают их права и интересы. В рамках федерального проекта «Навигаторы детства» в первом полугодии 2022 года в 39 пилотных школах города введена должность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Во взаимодействии с педагогическими коллективами роль советников заключается во введении в практику деятельности школ форм и средств работы Российского движения школьников и других детских общественных объединений, реализации проектов и мероприятий в сфере патриотического воспитания от федерального до школьного уровня, помощи в реализации инициатив учащихся, увеличении охвата школьников, принимающих участие в интересных им событиях, работе по профилактике негативных явлений в детской и молодежной среде, трансляции лучших практик и примеров наставничества

Развивается система муниципальных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. В течение 1-го полугодия 2022 года воспитательными командами общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования реализован широкий спектр мероприятий по патриотическому воспитанию с общим охватом участников более 50 000 человек. Решение задач патриотического воспитания осуществляется в рамках рабочих программам воспитания в урочной и внеурочной деятельности общеобразовательных школ, в соответствии с «Календарем городских массовых мероприятий для муниципальных образовательных учреждений на базе учреждений дополнительного образования, реализуется в системе ключевых направлений и мероприятий: историко-патриотические мероприятия, мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога, конкурсы, акции и другие мероприятий, направленные на развитие ценностной сферы детей и подростков, а также на пропаганду правовых, культурных и исторических знаний. Реализуются проекты и программы, направленные на исследование родного края, природного, научного, технического, спортивного, нравственного и культурного наследия страны, региона, города.

В сентябре 2021 года дан старт Всероссийской программе развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России», которую проводит всероссийский детский центр «Орлёнок» на площадке проекта Всероссийского движения школьников. Федеральный проект направлен на формирование социально-значимых качеств личности обучающихся, а также ключевых базовых ценностей: Родина, семья, природа, дружба, труд, милосердие. В течение 1-го полугодия 2022 года под руководством советников 11 классов из МАОУ «СОШ №№ 3, 4. 9, 17, 34» принимали активное участие в программе «Орлята России» по семи трекам: «Орлёнок-Эрудит», «Орлёнок-Хранитель», «Орлёнок-Мастер», «Орлёнок-лидер», «Орлёнок-спортсмен», «Орлёнок-доброволец», «Орлёнок-эколог». В первом полугодии 2022 года 46 младших школьников 3 начальных классов МАОУ «СОШ №№ 17, 34» прошли отбор и стали участниками областной профильной смены «Орлята России» в ДОЦ «Лесная сказка». Реализация программы продолжена в рамках смен лагерей с дневным пребыванием детей на базе 9 общеобразовательных школ.

В рамках всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» 79 педагогов из 20 школ вместе с обучающимися реализовали 54 социальные практики и акции: «Крым и Россия едины», «День добрых дел», проекты «Треугольники писем военных», «Все помогают всем», «Школа добрых волшебников», «Письма солдатам», «Честь имею», «Наследник Победы», «Если бы не я» и др.

Образовательные организации города участвовали в организации допризывной подготовки граждан к военной службе. На базе МАОУ «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» проведены муниципальные этапы оборонно-спортивных игр, и соревнований: «Школа безопасности», «Зарница - 2022», на базе общеобразовательных школ учебные организованы сборы по основам военной службы.

Патриотическое воспитание осуществляется и на основе соответствующих программ функционирования музеев школ поисковой и краеведческой деятельности, приобщения к традиционной народной культуре, сохранения и развития традиций военно-патриотического воспитания, в том числе в деятельности отрядов ЮНАРМИИ. Военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» в годроде объединило 1130 школьников из 38 образовательных организаций. Координирует деятельность юнармейских отрядов МКУ «Череповецкий молодёжный центр».

Большое значение в системе гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения имеет деятельность детских и молодежных общественных объединений, действующих в образовательных организациях города, в том числе школьных органов ученического самоуправления. Детские общественные объединения действуют в 43 школах. Порядка 11 700 обучающихся образовательных организаций вовлечены в деятельность детских общественных объединений, добровольческих (волонтерских) отрядов, органов школьного ученического самоуправления.

В органах ученического самоуправления работает более 1 000 школьников. На базе школ города действуют добровольческие (волонтерские) объединения (отряды). В деятельность отрядов ЮИД вовлечены около 800 обучающихся. Дружины юных пожарных (ДЮП) созданы на базе 37 школ, в составе работает 569 обучающихся. Количество школьников, принимающих участие в добровольческом (волонтерском) движении, в том числе в составе добровольческих (волонтерских) отрядов, других общественных объединений и инициативных групп по различным направлениям добровольчества (социальное, экологическое, событийное и т.п.), а также в индивидуальной добровольческой деятельности, составляет более 10 000 человек; более 70% школьников привлекается в мероприятия, организуемые различными детскими объединениями (добровольческими, РДШ, ЮИД и др.).

В составе муниципального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее РДШ) работает 40 образовательных организациях. Первичные отделения РДШ созданы в 33 общеобразовательных организациях (82,5%), зарегистрированы в них более 2,5 тысяч школьников. В течении учебного года принято более 1200 новых членов организации. По итогам года более 11000 школьников являются активными участниками движения, всероссийских, региональных проектов и программ, муниципальных мероприятий.

В рамках задачи «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, формирование инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города» работа с одаренными и талантливыми детьми рассматривается в качестве государственного приоритета и считается одним из ведущих направлений деятельности образовательных учреждений города.

В сфере дошкольного образования г. Череповца осуществляется работа по развитию конкурсного движения среди дошкольных образовательных учреждений. Она представляет собой комплексную, эффективно работающую систему по обеспечению условий для выявления и развития способностей дошкольников в соответствии с основными направлениями поддержки талантливых детей: художественное творчество; научно-техническое творчество и исследовательская деятельность; физкультура и спорт; социально-значимая деятельность. На сегодняшний день проводится более 40 городских конкурсов, фестивалей, смотров, олимпиад и соревнований для детей дошкольного возраста. В них ежегодно принимают участие более 5000 воспитанников МДОУ. Мероприятия показывают высокий уровень профессионального мастерства педагогов, интеллектуальные, спортивные, художественные способности и таланты воспитанников.

С целью поддержки одаренных детей в городе Череповце утверждена программа «Одаренные дети». В рамках механизма программы реализуются 27 мероприятий муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.

В течение ряда лет реализуются Планы совместных мероприятий ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» и БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» с управлением образования по работе с одаренными детьми общеобразовательных организаций.

С 2017 года реализуется программа «Дети Череповца. Путь к успеху» при финансовой поддержке компании «Северсталь». В рамках Программы проводятся лекции, мастер классы, обучение педагогов, организация профильных смен.

В целях стимулирования творческих способностей одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях с 8-го по 11-й класс, и их материальной поддержки в городе Череповце на конкурсной основе присуждается 50 ежегодных городских стипендий (1000 рублей в четверть). Регулярно производится награждение выпускников единовременной премией «За особые успехи в обучении» (5000 рублей, 3000 рублей), 63 выпускника награждены медалями «За особые успехи в обучении».

Осуществляется присуждение и выплата 25 ежегодных городских премий имени И.А Милютина в области образования работникам сферы «Образование».

Разработана система материального стимулирования педагогических работников за результативность участия в конкурсах профессионального мастерства и при подготовке обучающихся.

В рамках задачи «Совершенствование системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» порядка 80 % выпускников 11 классов выбирают дальнейшее обучение в высших образовательных организациях, из более 3000 выпускников 9 классов около 40 % продолжают обучение в профессиональных образовательных организациях, 60 % выбирают профильное обучение в 10 классе.

Во всех школах города в 10-11 классах реализуется профильное обучение. На основе городских мониторинговых процедур (анализа: образовательных запросов и потребностей, учащихся и их родителей (законных представителей); ресурсов учреждения по введению профиля (кадровые, учебно-дидактические, программно-методические, материально-технические); инфраструктуры микрорайона, образовательной среды территории, рынка труда; перспектив взаимодействия с внешними социальными партнерами (учреждениями СПО, ВПО, предприятиями) выстраивается профильная схема города.

В общеобразовательных учреждениях города открыто 57 профильных 10-х классов по 5 профилям: естественнонаучного профиля, социально-экономического профиля, гуманитарного профиля, 14 классов технологического профиля, 15 классов универсального профиля. Ежегодно увеличивается вариативность сети профильных классов.

На базе МАОУ «СОШ № 10», МАОУ «ЦО № 29» созданы «ФосАгро-классы» (классы физико-математического и химического профилей), направленные на подготовку высокопрофессиональных кадров для предприятий «ФосАгро».

На базе МАОУ «СОШ № 17», МАОУ «ЦО № 12», МАОУ «Центр им. И.А. Милютина» при сетевом взаимодействии с ЧГУ и ПАО «Северсталь» функционируют «Инженерные классы».

На базе МАОУ «СОШ № 4, 9, 25, 31» созданы «Педагогические классы» в рамках которых осуществляется обучение основам педагогики и психологии, учащиеся ориентируются на педагогические профессии; на базе МАОУ «СОШ №№5,23, МАОУ «ЦОМ» (СП школа № 23) совместно с Агентством городского развития начали функционировать «Бизнес-классы».

Оказывается всесторонняя поддержка и содействие образовательным учреждениям в вопросах формирования востребованных профилей обучения, в том числе классов кадетской направленности.

Работа с учащимися школ организована в соответствии с Планом по организации профориентационной работы в г. Череповце и планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города.

Основные направления деятельности:

- информационно-аналитическая деятельность (сбор и анализ информации по профессиональному определению учащихся, предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии);

- работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование системы профессионального образования и воспитания школьников;

- работа с учащимися (профессиональное просвещение, включающее информационную работу, пропаганду и агитацию, профессиональное воспитание, цель которого - формирование у учащихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства, профессиональная консультация, нацеленная на оказание индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистов);

- работа с родителями;

- взаимодействие с организациями и учреждениями города в области профессионального образования и воспитания учащихся.

В течение года в рамках Декады профориентации реализованы мероприятия, ставшие массовыми и востребованными среди учащихся, родителей и педагогов с общим охватом 35 125 школьников.

В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» учащиеся 8-11 классов школ г. Череповца (более 1 350 человек) приняли участие в профориентационном проекте «Билет в будущее». Школьники из 85 регионов страны, в том числе и из Вологодской области, принимали участие в проекте на новой платформе bvbinfo.ru. Данный проект помог учащимся узнать свои интересы, склонности, познакомил с профессиями настоящего и будущего. Все зарегистрированные в проекте школьники приняли участие в просмотре Всероссийских профориентационных уроков, большинство ребят прошли онлайн-тестирование, более 360 человек имели возможность в очном формате, или онлайн формате пройти мероприятия профориентационного выбора (профессиональные пробы, мастер-классы, квесты и др.). Школьникам была предоставлена возможность посетить профориентационные пробы, организованные ЧГУ, ВоГУ и ВГМХА. Участие в проекте позволило учащимся подробнее узнать об особенностях специальностей и профессий, которые можно получить, обучаясь в ВУЗах Вологодской области.

Ежегодная межрегиональная «Ярмарка образования». Организатор: медиа-холдинг «Форвард медиа» в лице ООО «Север Медиа». Цель мероприятия: консультирование абитуриентов Череповца и Вологодской области по вопросам выбора образовательного учреждения для профессионального обучения. В мероприятии приняли участие 945 учащихся из 27 школ.

Впервые школьники 8-9 классов, принимали участие в реализации проекта «Первая профессия школьников». Ребятам были предложены краткосрочные программы по профессиям, востребованным в регионе.  Обучение проходило с марта по май 2022 года. Учащиеся школ города прошли  обучение по программам: секретарь-машинистка на базе БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина» (17 человек),  столяр на базе БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина» (24 человека), оператор электронно- вычислительных и вычислительных  машин на базе  БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж им. академика И.П. Бардина» (16 человек), секретарь-администратор на базе  БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» (14 человек), продавец продовольственных товаров на базе БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» (28 человек), продавец непродовольственных товаров на базе  БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» (90 человек), слесарь по ремонту автомобилей на базе БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова» (67 человек), слесарь-ремонтник на базе БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж» (25 человек). Всего прошли обучение по первой профессии 281 человек.

16 апреля 2022 года в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базах Череповецкого металлургического колледжа имени академика И.П. Бардина, Череповецкого химико-технологического колледжа и Череповецкого технологического колледжа состоялся Единый день открытых дверей для будущих абитуриентов системы среднего профессионального образования. Мероприятие организовано с участием представителей Правительства области, руководителей и ведущих специалистов ПАО «Северсталь» и АО «Апатит». В Дне открытых дверей принимали участие школьники, которые по результатам профориентационного тестирования определили выбор своего дальнейшего обучения по профессиям сферы металлургии, химической промышленности, машиностроения.

В апреле 2022 года Дни отрытых дверей прошли и в Череповецком строительном колледже им. Лепехина, Череповецком многопрофильном колледже, Череповецком медицинском колледже им. Амосова, Череповецком лесомеханическом техникуме. Выпускники школ приняли активное участие в мероприятиях Дней открытых дверей.

С целью повышения профессиональной компетенции педагогических работников в вопросах профориентационной работы на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 14 апреля 2022 года состоялся городской семинар «Педагогическая поддержка профессионального и личностного самоопределения учащихся в условиях ОО» для ответственных за профориентационную работу в образовательной организации. В ходе семинара освещены вопросы «Подходы к профориентации и возможности их применения», «Педагогическая поддержка профессионального и личностного самоопределения учащихся в условиях ОО». В практической части семинара участники познакомились с особенностями федерального проекта «Профессионалитет», регионального проекта «Первая профессия школьников», техникой «Квадрат Декарта» для построения своего образовательного маршрута.

Совместно с ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» реализуются проекты, способствующие раннему развитию специальных профессиональных компетенций: экономическая игра «Мой бизнес», «Добро пожаловать в ЧГУ», фестиваль «Мир цифрового искусства», «Школьная академия IT», профориентационное тестирование и консультирование и др. В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области» регионального стратегического направления «Демография» осуществляется мониторинг профессионального определения выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных организаций. Проводится целенаправленная работа с выпускниками по дальнейшему целевому обучению, выбору целевых направлений подготовки в ВУЗах региона, как одна из стратегических задач по развитию кадрового потенциала города Череповца. Традиционно, на уровне региона организовано профессиональное тестирования обучающихся 6 и 8 классов. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями и профессиональными областями деятельности, составило: учащиеся 6 классов – 3 772 человек (97%), учащиеся 8 классов – 3 636 человек (97,4%).

Число просмотров открытых онлайн-уроков «Проектория» проекта «Успех каждого ребенка», направленных на раннюю профориентацию, составило   – 56 183 просмотра.

В рамках задачи «Создание условий для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья» достигнуты следующие результаты. Все виды муниципальных дошкольных образовательных учреждений посещали 2 977 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 410 детей-инвалидов. В общеобразовательных учреждениях города обучается 3 024 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 818 детей-инвалидов.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, для детей-инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

В организациях создаются специальные условия для получения образования детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья: использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Для детей-инвалидов реализуется программа индивидуального воспитания и обучения через следующие формы:

- инклюзивно-интегрированное обучение незрячих и слабовидящих детей в МАДОУ «Детский сад № 77»;

- консультационный центр МАДОУ «Детский сад № 77»;

- консультационные пункты на основе базовых компенсирующих дошкольных образовательных учреждений: МАДОУ «Детский сад № 38», МАДОУ «Детский сад № 64», МАДОУ «Детский сад № 122», МАДОУ «Детский сад № 131», МАОУ «Центр образования № 44», а также в дошкольных образовательных учреждениях, имеющих группы компенсирующей направленности;

- лекотеки, группы кратковременного пребывания для детей, которые по медицинским показаниям постоянно или временно не могут посещать дошкольные образовательные учреждения компенсирующей, оздоровительной или общеразвивающей направленности (МАДОУ «Детский сад № 15», МАДОУ «Детский сад № 46», МАДОУ «Детский сад № 77», МАДОУ «Детский сад № 85», МАДОУ «Детский сад № 119», МАДОУ «Детский сад № 131»).

Для обеспечения качественного доступного общего образования в муниципальной системе города функционируют 3 общеобразовательных учреждения, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в контингенте которых находится 889 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (дети с интеллектуальными нарушениями, нарушениями слуха и зрения), в структуре общеобразовательных учреждений города создано 68 классов, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в которых обучается 922 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития).

В рамках повышения значений показателей доступности услуг осуществляется дистанционное образование детей-инвалидов. В городе функционируют 5 центров дистанционного обучения для детей-инвалидов, в которых обучается 5 детей данной категории из 3 образовательных учреждений (МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 28», МАОУ «ЦО № 32»).

В трех общеобразовательных учреждениях города созданы кабинеты здоровья, оснащенные отечественным оборудованием и программными комплексами для скрининга соматического, психического и социального здоровья обучающихся, информационными материалами и обучающими пособиями для формирования здорового образа жизни.

В 15 дошкольных образовательных организациях, что составляет 20%, 12 общеобразовательных учреждениях города, что составляет 27,9% от общего количества общеобразовательных учреждений, в двух учреждениях дополнительного образования (что составляет 67%) созданы условия для организации совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений в развитии.

Одна из приоритетных задач - создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения, в данных целях во всех общеобразовательных школах реализуется программа «Здоровье», направленная на укрепление и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, формирование здорового образа жизни, либо как отдельный модуль, либо как раздел планов воспитательной работы. Реализуются профилактические программы «Полезные привычки, навыки, выбор», модульный курс профилактики курения «Брось!» и другие. В трех общеобразовательных учреждениях города созданы кабинеты здоровья, оснащенные отечественным оборудованием и программными комплексами для скрининга соматического, психического и социального здоровья обучающихся, информационными материалами и обучающими пособиями для формирования здорового образа жизни.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города работает 75 инструкторов по физической культуре, из них 25 инструкторов по обучению детей основам плавания. Инструкторы по физической культуре организуют педагогическую деятельность с учетом возрастных особенностей дошкольников, требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, направленную на укрепление и сохранение здоровья детей, формирование опорно-двигательной системы организма, развитие физических качеств, моторики, координации движений, овладение элементарными нормами и правилами в закаливании организма, соблюдение правилами безопасности при выполнении игр и упражнений, формирование представлений о видах спорта и спортсменах, в том числе с учетом регионального компонента.

В работе с детьми активно применяются современные здоровьеформирующие технологии, такие формы работы как проведение нетрадиционной утренней гимнастики в форме круговых тренировок для детей старшего дошкольного возраста, сюжетные – для детей младшего дошкольного возраста, квест-технология, проектная деятельность. С целью развития и поддержки интереса детей к занятиям используются активные формы построения физкультурных занятий: игровые, сюжетные, с элементами ритмической гимнастики, тематические («Школа мяча» - элементы футбола, волейбола, баскетбола), соревновательного характера, контрольно - проверочные, а также интегрированные. Инструкторами по физической культуре и плаванию разработаны рабочие программы по физическому развитию детей и их оздоровлению.

Для детей группы здоровья (по медицинским показаниям) проводятся занятия по профилактике и коррекции плоскостопия и нарушения осанки, общей физической подготовке.

Обучение плаванию проводится в 30 детских садах, занятия начинаются с игр на воде с детьми первой младшей группы. Плавание позволяет давать адекватную физическую нагрузку, обеспечивающую комплексную профилактику развития патологий опорно-двигательного аппарата и возвращает подвижность суставам, способствует коррекции нарушения осанки в разгрузочном положении позвоночника; предупреждению плоскостопия, снятию мышечного тонуса, оказывает закаливающее действие, облегчает адаптацию к водной среде.

Активная работа проводится в детских садах по вовлечению родителей в спортивные мероприятия: физкультурно-спортивные праздники, соревнования, Олимпиады, Дни (недели) здоровья, квесты, туристические прогулки и другие мероприятия физкультурно- оздоровительной направленности.

Инструкторы по физической культуре и плаванию активно участвуют в подготовке воспитанников и показывают отличные результаты в городских и областных спортивно-массовых мероприятиях:

- Семьи воспитанников (вместе с детьми и педагогами) участвовали в «Лыжня России - 2022» и др.

- Городское соревнование по бегу, организованное в рамках Спартакиады дошкольных образовательных учреждений города Череповца, в которых приняло участие свыше 350 детей старшего дошкольного возраста из 60 ДОУ, в т. ч. дети с ограниченными возможностями здоровья.

- Первенство города Череповца по пионерболу в СК «Юбилейный» (апрель, 2022), где приняли участие 340 воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

- Городские конкурсы на базе МАДОУ «Детский сад № 109»: «Флорбол», «Футбол», в которых приняли участие порядка 2000 детей из 15 детских садов и 17 школ города.

Задача «Создание условий для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечение обновления содержания и технологий образования, внедрения единой независимой системы оценки качества образования».

В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Департаментом образования проведена независимая оценка качества деятельности образовательных организаций Вологодской области, в т.ч. города Череповца. В целях исполнения пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации обеспечен 100% охват организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

В настоящее время все муниципальные дошкольные образовательные учреждения реализуют основную образовательную программу, разработанную в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.

Во всех общеобразовательных учреждениях города на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам перешли 1-11 классы общеобразовательных школ города. Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 100 %.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Цель муниципальной программы - обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Задачи, реализуемые в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- обеспечить доступность дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;

- совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений, создать безопасные условия функционирования образовательных учреждений;

- обеспечить сферу образования квалифицированными кадрами, повысить социальную защищенность работников муниципальной системы образования, увеличить долю молодых педагогов, повысить профессиональный имидж профессии педагога, закрепить педагогические кадры в муниципальных образовательных учреждениях;

- обновить стратегию воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования;

- совершенствовать систему выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

- совершенствовать систему сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- создавать условия для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создать в системе образования условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения;

- создать условия для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечить обновление содержания и технологий образования, внедрение единой независимой системы оценки качества образования.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма 1)

Цель подпрограммы 1 - обеспечение доступности дошкольного образования.

Задачи:

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного образования детей;

модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования в рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечение обновления содержания и технологий дошкольного образования.

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.

Для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2022 год запланированы следующие мероприятия:

- создание 97 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми;

- создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 7 лет путем комплектования вновь построенных детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (детские сады в 103, 105 мкр.);

Подпрограмма 2 «Общее образование»

(далее – подпрограмма 2)

Цель подпрограммы 2 - повышение доступности качественного общего образования детей, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

1) развитие сети и инфраструктуры учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

2) модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

3) развитие независимой и прозрачной для общества оценки качества образования, гласности и коллегиальности в области оценки качества образования;

4) совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

5) обновление стратегии воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, повышение эффективности воспитательной деятельности для ценностного самоопределения и успешной социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, формирования чувства патриотизма и гражданственности, бережного отношения к национально-культурным традициям и историко-культурному наследию региона;

6) формирование здорового образа жизни подрастающего поколения.

Для выполнения показателей подпрограммы:

- системой дистанционного обучения охвачено 100% от общего числа детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения.

- во всех общеобразовательных учреждениях города на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам перешли 1-11 классы общеобразовательных школ города. Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 100 %.

- реализуется сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленные предприятия и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;

Для достижения показателей на 2022 год запланировано ряд мероприятий:

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего, среднего общего образования;

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего, среднего общего образования;

- развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов. Реализация проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях достижения стратегических показателей на плановый период до 2024 года запланировано:

- развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;

- открытие субсидиарных сущностей в рамках участия в реализации национального проекта «Образование».

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

(далее – подпрограмма 3)

Цель подпрограммы 3 - повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

1) развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

2) совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений;

3) совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи;

4) оказание методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных школ;

5) обеспечение эффективного расходования бюджетных средств4

6) создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся.

Для достижения показателей в 2022 году запланировано:

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- работа по развитию сети структурных подразделений учреждений дополнительного образования в Зашекснинском и Северном районах для организации дополнительного образования.

В целях достижения стратегических показателей на плановый период до 2024 года запланировано:

-	развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

-	расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;

-	создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

-	открытие субсидиарных сущностей в рамках участия в реализации национального проекта «Образование».

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»

(далее – подпрограмма 4)

Цель подпрограммы 4 - создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

Задачи:

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами;

- повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования;

- увеличение доли молодых педагогов;

- повышение профессионального имиджа профессии педагог;

- закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях.

Произведены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление 1 024 работникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 8 973,3 тыс. руб.;

- 100-процентной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 1278 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 9 449,9 тыс. руб.;

- ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 231 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 10 979,0 тыс. руб.

Для достижения стратегических показателей в 2022 году и плановом периоде запланированы:

- торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников и Международному дню учителя;

- торжественное мероприятие, посвященное открытию Форума педагогических работников и родительской общественности и началу нового учебного года;

- проведение конкурса профессионального мастерства для руководителей образовательных организаций «Руководитель года - 2022»;

- выплата 25 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования;

- осуществление денежных выплат в виде:

ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций;

100-процентной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях работникам дошкольных учреждений;

ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений педагогическим работникам.

Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности»

(далее – подпрограмма 6)

Цель подпрограммы 6 - укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности.

Задачи:

- выполнение требований законодательства по созданию условий для обеспечения образовательного процесса;

- приведение зданий и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами;

- удовлетворение потребностей образовательных учреждений в необходимом оснащении и ремонтах;

- совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений;

- сохранение и улучшение здоровья детей;

- создание условий для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей без отклонений.

Для выполнения показателей подпрограммы в течении 1 полугодия 2022 года проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в 34 дошкольных образовательных организациях, 26 общеобразовательных организациях и 1 учреждении дополнительного образования.

В 5 дошкольных образовательных организациях, 9 общеобразовательных организациях проведена замена аварийного оборудования, мебели, малых архитектурных форм.

В 6 образовательных организациях улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках.

В рамках реализации ФП/РП «Успех каждого ребенка» на базе МАОУ «Центр образования № 29» реализуется мероприятие - создание новых места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

В рамках реализации ФП/РП «Современная школа» на базе МАОУ «Центр образования № 11» создается детский технопарк «Кванториум»;

В рамках реализации ФП/РП «Цифровая образовательная среда» на базе МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютина» (СП Школа № 23) создается центр цифрового образования детей «IT-куб»;

На базе МАУО «Средняя общеобразовательная школа № 17» в рамках реализации основного мероприятия 1.6. «Выявление и поддержка одарённых детей и молодых талантов» государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 января 2019 года № 74.  создается медиацентр.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному - 2021 год⃰ | Текущий год – 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет и старше программами дошкольного образования. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | - |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности | % | 99,8 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | - |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, в единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в государственной итоговой аттестации | % | 0 | 1,0 | - | 0,5 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 4. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 66,5 | 67,0 | - | 75,5 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 5. | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: | % |  |  |  |  |  |
|  | - по дошкольным образовательным учреждениям; | % | 96,5 | 98,0 | - | 98,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
|  | - по общеобразовательным учреждениям; | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
|  | - по учреждениям дополнительного образования | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 6. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием | % | 82,0 | 82,0 | - | 82,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 7. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 8. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет ведется на 05.09. |
| 9. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии |  | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 10. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 23,6 | 24,3 | - | 24,17 | Расчет показателя осуществляется на 15.08.2023 |
| 11. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 12. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях | мест на 1000 детей | 1107 | 1100 | 1099 | 1100 | Достижение показателя запланировано по итогам 2022 года |
| 2. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего | % | 95,74 | 92,0 | 95,4 | 95,4 | Проведение целенаправленной работы по подготовке воспитанников к школе |
| 3. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) | дето-дни | 18,5 | 18,0 | - | 18,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 19,7 | 20,7 | 20,0 | 20,0 | Проведение целенаправленной работы по доступности объектов образования |
| 5. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование | % | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | Расчет показателя осуществляется на 15.01.2023 |
| 7. | Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ | % | 98,35 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 8. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | чел. | 2 308 | 4 556 | 3 790 | 4 556 | Достижение показателя запланировано по итогам 2022 года |
| 9 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом | ед. | 20 979 | 27 972 | 15 968 | 27 972 | Достижение показателя запланировано по итогам 2022 года |
| 10 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % | 99,4 | 85,0 | 99,5 | 99,5 | Эффективность оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
| 11 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 98,54 | 100,0 | 98,6 | 100,0 | - |
| 12 | Количество удовлетворённых заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 до 3 лет | ед. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 13 | Доля удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 14 | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. | место | 47 | 97 | 0 | 97 | Достижение показателя запланировано по итогам 2022 года |
| 15 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными. | % | 91,4 | 91,7 | - | 91,7 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 100,0 | 98,0 | - | 99,4 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % | 0,3 | 1,0 | - | 0,5 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 3. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % | 50,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 4. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | чел. | 27,2 | 27,9 | - | 27,9 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % | 0,26 | 0,4 | - | 0,2 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 7. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % | 26,5 | 19,0 | - | 26,5 | Расчет показателя осуществляется на 05.09.2023 |
| 8. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 20.09.2022 |
| 9. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 20.09.2022 |
| 10. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 88,9 | 90,9 | - | 90,9 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 11. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 26,6 | 27,0 | 42,9 | 42,9 | Увеличение процента за счет активного участия школьников, качественной подготовки |
| 12. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 96,5 | 80,0 | 55,5 | 80,0 | Достижение показателя запланировано по итогам 2022 года |
| 13. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | - |
| 14. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 15. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 16. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по предмету «Технология», в год получения субсидии | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 17. | Численность детей, коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего количества детей коррекционных школ указанной категории | Чел. | 650 | 415 | - | 650 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 18. | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | Чел. | 881 | 780 | - | 881 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 19. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | млн. чел. | 0,054006 | 0,023452 | - | 0,056183 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 20. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | тыс. чел. | 14,805 | 18,255 | - | 18,255 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 21. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 55 | 56 | - | 56 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 22. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 93 | 93 | - | 93 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 23. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 16 | 19 | - | 19 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 24. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» | % | 16 | 16 | - | 16 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 25. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком | % | 100,0 | 97,7 | - | 97,7 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 26. | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 27. | Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | чел. | 0 | 19 275 | - | 36 054 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 28. | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база | ед. | 3 | 3 | - | 3 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 29. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченых в различные формы сопровождения и наставничества | % | 24,5 | 35 | -- | 35 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 30. | Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | % | 35 | 35 | - | 35 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 31. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные пред-меты», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | человек в год | - | 750 | - | 750 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 32. | Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | человек в год | - | 300 | - | 300 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 33. | Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных школьным Кванториумом внеклассных мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | человек в год | - | 3000 | - | 3000 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 34. | Количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | единица в год | - | 15 | - | 15 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 35. | Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников или олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти не ниже регионального уровня по предметам естественнонаучной, математической или технологической направленности | человек в год | - | 10 | - | 10 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 36. | Доля педагогических работников Школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации Федерального оператора. | % | 100 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 37. | Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в области | % | - | 72,0 | - | 72,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 38. | Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в городе | % | - | 64,0 | - | 64,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 39. | Доля выпускников 9-х классов, поступивших в образовательные организации области | % | - | 98,0 | - | 98,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 40. | Доля выпускников 9 классов, оставшихся для получения образования в городе | % | - | 94,1 | - | 94,1 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 41. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия региональных планов по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | % | - | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 42. | Численность детских и молодежных общественных объединений, действующих в образовательных организациях | Кол-во объединений | - | 43 | - | 129 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 43. | Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, добровольческих (волонтерских) отрядов, органов школьного ученического самоуправления; | % | - | 10 | - | 13,6 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 44. | Доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению | % | - | 10 | - | 11,7 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 45. | Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением ситуации | % | - | 0,5 | - | 23,47 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 46. | Количество образовательных организаций, в которых созданы и функционируют медиацентры | ед. | - | 1 | - | 1 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 90,86 | 79,0 | - | 79,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 2. | Количество учреждений, обслуживаемых МАОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам | ед. | 43 | 43 | - | 43 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 3. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 96,5 | 80,0 | 55,5 | 80,0 | Достижение показателя запланировано по итогам 2022 года |
| 4. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 73,7 | 55,0 | 73,7 | 73,7 | Проведение целенаправленной работы по вовлечению детей-инвалидов в дополнительное образование |
| 5. | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности | % | 31,5 | 30,0 | - | 30,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 6. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | тыс. чел. | 10,54 | 7,5 | - | 7,5 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 7. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 63,9 | 58,0 | - | 63,9 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 8. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT-куб» | чел. | - | 500 | - | 500 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 9. | Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам | % | - | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 10. | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д., на базе центра цифрового образования «IT-куб» | чел. в год | - | 2000 | - | 2 000 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 11. | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ | программ в год | - | 7 | - | 7 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 12. | Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб» | мероприятий в год | - | 10 | - | 10 | Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам |
| 13. | Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум» | чел. | 1300 | 1500 | - | 1500 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 14. | Количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» | ед. | 21 | 25 | - | 25 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 15. | Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» | ед. | 44 | 50 | - | 50 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 16. | Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум» | чел. | 5000 | 6000 | - | 6000 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 17. | Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа) | ед. | 7 | 10 | - | 10 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 18. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест | чел. в год | - | 1362 | - | 1362 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 19. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), в т.ч. педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования | % | - | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 20. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), в т.ч. руководители | % | - | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 21. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), в т.ч. привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. | % | - | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 22. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий | ед. в год | - | 20 | - | 20 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 23. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: в них участников | чел. в год | - | 681 | - | 681 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров | % | 12,4 | 12,0 | - | 12,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2022 |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников | % | 2,1 | 2,2 | - | 2,2 | Расчет показателя осуществляется на 01.09.2022 |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет | % | 15,6 | 16,0 | - | 16,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2022 |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | % | 77,3 | 100,0 | 77,3 | 100,0 | Достижение показателя запланировано по итогам 2022 года |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников | % | 100 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников | % | 84,5 | 95,0 | 84,5 | 95,0 | Достижение показателя запланировано по итогам 2022 года |
| 7. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 18,1 | 20 | - | 20 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 8. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 3,2 | 2 | - | 3,2 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 9. | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | % | 21,9 | 20 | - | 21,9 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 10. | Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 31,3 | 40 | - | 40 | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2022 |
| Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |
|  | - детские сады | % | 67,5 | 65,79 | - | 65,79 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
|  | - общеобразовательные школы | % | 72,1 | 69,7 | - | 69,7 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
|  | - учреждения дополнительного образования | % | 66,7 | 100,0 | - | 100 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 27,9 | 27,9 | - | 27,9 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 3. | Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 66,7 | 50,0 | - | 50,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 4. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм для образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские сады | % | 42,9 | 6,58 | - | 6,6 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
|  | Общеобразовательные школы | % | 32,6 | 46,51 | - | 46,51 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
|  | Учреждения дополнительного образования | % | - | - | - | - | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 5. | Доля образовательных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |
|  | - детские сады | % | 0 | 25,0 | - | 48,6 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
|  | - общеобразовательные школы | % | 0 | 31,25 | - | 34,8 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 6. | Количество отремонтированных образовательных учреждений | ед. | 85 | 73 | - | 73 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |
| 7. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году | ед. | 3 | 4 | - | 4 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2023 |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования |  | проценты | показатель характеризует уровень обеспечения доступности дошкольного образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличение охвата детей от 3-х до 7 лет и старше программами дошкольного образования | ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным; по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года. | Y=Ч3−7Чобщ⋅100 Расчет: 100% = 16446 / 16446 * 100 | Y - охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования; Ч3−7- численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в дошкольных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования; Чобщ - общая численность детей в возрасте 3 – 7 лет | 3 - ведомственная отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2. | Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |  | проценты | показатель характеризует уровень обеспечения доступности дошкольного образова-ния в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, полу-чающих услуги дошкольного образования в дошкольных учреждениях всех форм собственности | ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным; по итогам полугодия, по состо-янию на 1 июля текущего года | Y=Ч1−7Чобщ⋅100 1-7 лет Расчет: 20569/20610*100=99,8 | Y- доля охвата детей дошкольным образованием Ч1−7-отношение численности детей в возрасте 1-7 лет, охваченных общественным дошкольным образованием Чобщ общая | 3 - ведомственная отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |  | проценты | показатель характеризует уровень качества общего образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на внедрение единой независимой системы оценки качества образования | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. | Y=ТТобщ⋅100%, Расчет: 0,5%=8/1458*100% | Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; Т - численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; Тобщ – общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» | 3 - ведомственная отчетность | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 4. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья |  | проценты | показатель характеризует уровень развития творческой среды для выявления талантливых детей, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на выявление, поддержку одаренных детей, талантливой молодежи. | 1 раз в год, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. | Y=XN⋅100%, Расчет: 75,5%= 27766/36757*100* *(данные мониторинга ВСОШ за 2021-2022) | Y - доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; X - численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; N - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. | 3 - ведомственная отчетность | данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 5. | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; |  | проценты | Показатель характеризует уровень укомплектованности дошкольных образовательных организаций педагогическими кадрами | 1 раз в год, по состоянию на 1 октября текущего года | Ук=КпрШч⋅100%, Расчет: 2683,55/2752,2*100 = 97,5 | Ук – укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений педагогическими работниками; Кпр – фактическое количество занятых ставок педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; Шч – общее количество ставок педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. | 3 - ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
|  | - по общеобразовательным учреждениям |  | проценты | Показатель характеризует уровень укомплектованности общеобразовательных организаций педагогическими кадрами | 1 раз в год, по состоянию на 1 октября текущего года | Ук=КпрШч⋅100%, Расчет: 60539,6/60539,6* 100 = 100 | Ук – укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений педагогическими работниками; Кпр – фактическое количество часов, преподаваемых в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Шч – общее количество часов в соответствии с учебными планами муниципальных общеобразовательных учреждений. | 3 - ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
|  | - по учреждения дополнительного образования |  | проценты | Показатель характеризует уровень укомплектованности организаций дополнительного образования педагогическими кадрами | 1 раз в год, по состоянию на 1 октября текущего года | Ук=КпрШч⋅100%, Расчет: 2918,06/2918,06* 100 = 100 | Ук – укомплектованность муниципальных учреждений дополнительного образования педагогическими работниками; Кпр – фактическое количество часов, преподаваемых в муниципальных учреждениях дополнительного образования; Шч – общее количество часов в соответствии с учебными планами муниципальных учреждений дополнительного образования. | 3 - ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 6. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием |  | проценты | показатель характеризует уровень созданных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни подрастающего поколения. | 1 раз в год, по состоянию на 1 октября текущего года | Y=ТТобщ⋅100% Расчет: 82,0%= (33590/40953)*100 | Y - доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Т - численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Тобщ – общая численность обучающихся общеобразовательных школ | 3 - ведомственная отчетность | численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием - отчеты общеобразовательных учреждений; общая численность обучающихся общеобразовательных школ - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 7. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) |  | проценты | показатель характеризует качество выполнения работ по организации и ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности | 1 раз в год, по состоянию на 1 апреля за прошлый финансовый год. | Y=ТТобщ⋅100%, Расчет: 100=121/121*100 | Y – доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности; Т – количество учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», в которых бухгалтерский, бюджетный учет и налоговая и статистическая отчетность ведутся без нарушений и жалоб; Тобщ – общее количество образовательных учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалерия по обслуживанию учреждений образования» | 3 - ведомственная отчетность | статистическая информация, письма финансовых органов, налоговых органов, фондов | директор МКУ «ЦБ» |  |  |  |  |
| 8. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  | проценты | показатель характеризует численность детей, подлежащих обучению в ДОУ и ОШ, охваченных образованием, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования | 1 раз в год, по состоянию на 5 сентября текущего года. | Y=XN⋅100%, Расчет: 100%=(50942/50942)*100 | Y – удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием; X – численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием в ДОУ и ОШ; N –общая численность населения в возрасте 5-18 лет | 3 - ведомственная отчетность | численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в ДОУ и ОШ – отчетность общеобразовательных учреждений; общая численность населения в возрасте 5-18 лет – данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 9. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии |  | проценты | показатель характеризует степень выполнения плана деятельности управления образования мэрии, исполнения возложенных на него полномочий. | 1 раз в год, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. | Д=КфКп⋅100%, Расчет: 100=93/93*100 | Д – доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии; Кф – количество выполненных мероприятий; Кп – количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии | 3 - ведомственная отчетность | ежегодный отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности управления образования мэрии на текущий год | заместитель начальника, |  |  |  |  |
| 10. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций |  | проценты | показатель характеризует количество образовательных учреждений, в которых создана доступная среда, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на создание условий для получения детьми - инвалидами качественного образования. | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | Y=A*100%/Q, Расчет: 23,4%=(29/124)*100 С учетом частных детских садов | Y-доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций; A – общее количество дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для получения детьми качественного образования; Q – общее количество образовательных организаций в городе. | 3 - ведомственная отчетность | отчеты о реализации ГП «Доступная среда» на 2011-2020 годы | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 11. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание |  | проценты | показатель характеризует долю обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание | 1 раз в год | Y=XN⋅100%, Расчет: 100%=(4091/4091)*100 | Y - Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание; X– число обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием; N – общее количество обучающихся, которым положено льготное питание. | 3 - ведомственная отчетность | Источник информации: данные ОУ. | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 12. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | проценты | показатель характеризует долю обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 1 раз в год | Y=XN⋅100%, Расчет: 100%= (17895/17895)*100 | Y - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; X – число обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание; N – общее количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | 3 - ведомственная отчетность | Источник информации: данные ОУ. | Специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях |  | Мест на 1000 де-тей | показатель характеризует уровень обеспечения доступности дошкольного образова-ния в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличения охвата детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного образования | по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Y=МОбщееЧ1−6⋅1000 Расчет: 21462/ 19513 * 1000 = 1099 | Y- обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях МОбщее- общее число мест в дошкольных учреждениях Ч1−6- число детей в возрасте 1-6 лет, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях | 3 - ведомственная отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего |  | проценты | показатель характеризует качество получаемого дошкольного образования | по итогам учебного года | Y=ЧСВЧОбщее⋅100% 4492/4709*100=95,4 | Y- доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧСВ- количество детей-выпускников МДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧОбщее- общее количество детей-выпускников ДОУ, обследованных по уровню психологической готовности к школе: | Обследование уровня психологической готовности детей-выпускников МДОУ | Результаты обследования уровня психологической готовности детей-выпускников МДОУ | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) |  | Дето-дни | показатель характеризует качество физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья воспитанников | ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Y=DБСРЧ Расчет: 438191 / 81942 = 18,5 | Y- уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год): DБ- количество дней, пропущенных всеми детьми МДОУ по болезни; СРЧ- среднегодовая численность всех детей, посещающих МДОУ. | 3 - ведомственная отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |  | проценты | показатель характеризует количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на создание условий для получения детьми - инвалидами качественного образования | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года. | %, Расчет: 15 / 75*100 = 20,0 | Y - Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; X – число дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N – общее количество дошкольных образовательных организаций | 3 - ведомственная отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | проценты | показатель характеризует количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года. | Y=ДиохватДОДиобщее⋅100%Расчет: 377/377 * 100 = 100 | Y- доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; ДиохватДО -количество детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; Диобщее общее количество детей-инвалидов с 1,5 до 7 лет. | 3 - ведомственная отчетность | Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет - данные статистических отчетов, данные, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6. | Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей числен ности детей, получающих дошкольное образование |  | проценты | показатель характеризует количество детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе | 1 раза в год, по состоянию на 15 января года, следующего за отчетным. | Учдн = Чдн / Очдо *100% Расчет: 455 / 22203 *100 = 2,0 | Учдн – удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; Чдн – численность детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; Очдо – общая численность детей, получающих дошкольное образование | Статистическая отчетность, предоставляемая негосударственными дошкольными образовательными учреждениями | Численность детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; общая численность детей, получающих дошкольное образование | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 7. | Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ |  | проценты | показатель характеризует обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях. | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным; ежеквартально | Одо3 = УЗРдо3 / ПРдо3*100 %, Расчет: 4123/4190*100 = 98,4 | Одо3 - обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ; УЗРдо3 – удовлетворенные заявления родителей детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на предоставление места в ДОУ; ПРдо3 – потребности родителей в предоставлении места ребенку в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в ДОУ | 3 - ведомственная отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 8. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход |  | чел. | показатель характеризует численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход. | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным; ежеквартально | Расчет: 3790 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход рассчитывается как суммарное значение. | 3 - ведомственная отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 9. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года |  | ед. | показатель характеризует количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без по-печения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарас-тающим итогом | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным; ежеквартально | Расчёт= 15968 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2020 года. | Межведомственный запрос | Данные межведомственного запроса | специалист отдела дошкольного образования управления образования |  |  |  |  |
| 10. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |  | проценты | показатель характеризует качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным; ежеквартально | Расчет: 99,5% | Проведение и анализ анкетирования, опрос родителей (законных представителей) по оценке качества полученной услуги. | Межведомственный запрос | Данные межведомственного запроса | специалист отдела дошкольного образования управления образования |  |  |  |  |
| 11. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет |  | проценты | показатель характеризует доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежеквартально | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет рассчитывается в % по формуле: Д = К / О*100 %, Расчет: 2968/3010*100 = 98,6 | Д – Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет; К – удовлетворенные заявления родителей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на предоставление места в ДОУ; О – потребности родителей в предоставлении места ребенку в возрасте от 1,5 до 3 лет в ДОУ. | 3 - ведомственная отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К);еЕжеквартальные отчеты | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 12. | Количество удовлетворённых заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 до 3 лет |  | ед. | показатель характеризует уровень обеспечения доступности дошкольного образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличение охвата детей в возрасте 1-3 года услугами дошкольного образования | по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным. | Расчет: 3069/3069*100=100 | Отношение суммарного количества удовлетворенных заявлений родителей детей с 1 до 3 лет к общему числу заявлений на предоставление места в ДОУ детям с 1 до 3-х лет на 100 %. | Данные автоматизированной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет. | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 13. | Доля удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет |  | проценты | показатель характеризует уровень обеспечения доступности дошкольного образова-ния в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличения охвата детей в возрасте 1,5-3 лет услугами дошкольного образования | по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет: 2569/2569*100 = 100,0 | Отношение суммарного количества удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет к общему числу заявлений на предоставление места в ДОУ детям с 1,5 до 3-х лет на 100 %. | Данные автоматизированной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе на предоставление места в ДОУ детям с 1,5 до 3 лет. | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 14. | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  | мест | показатель характеризует количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих об-разовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. | по итогам полугодия, на 1 января года, следующего за отчетным. | Расчет: 0 мест | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми рассчитывается как суммарное значение. | Межведомственный запрос | Межведомственный запрос | специалист отдела дошкольного образования управления образования |  |  |  |  |
| 15 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными. |  | проценты | показатель характеризует долю муниципальных дошкольных образовательных учре-ждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными для обеззаражи-вания воздуха | ежегодно, за отчётный период. | 1529/1667*100%=91,72% | Количество рециркуляторов (ламп) бактерицидных, имеющихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях / общее количество рециркуляторов (ламп) бактерицидных, необходимых для 100 % обеспеченности муниципальных дошкольных образовательных учреждений x 100 %. | 3 - ведомственная отчетность |  | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | проценты |  | показатель характеризует уровень качества общего образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на внедрение единой независимой системы оценки качества образования. | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. | Y=XN⋅100%, Расчет: 99,4%=1450/1458*100 | Y - доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам; X – численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; N –общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» | 3 - ведомственная отчетность | численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | проценты |  | показатель характеризует уровень качества общего образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования. | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. | Y=XN⋅100%, Расчет: 0,5%=8/1458*100 | Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников; X – численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования»; N –общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» | 3 - ведомственная отчетность | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 3. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | проценты |  | показатель характеризует уровень качества общего образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования. | 1 раз в год, по итогам учебного года | Y=XN⋅100%, Расчет: 50,0%=(19922/39844)*100% | Y - доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5»; X – численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N –общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 3 - ведомственная отчетность | численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 4. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | человек |  | показатель характеризует степень наполняемости общеобразовательных учреждений, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования. | 1 раз в год | Y=XN, Расчет: 27,9=38855/1436 | Y - средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая); X – среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 3 - ведомственная отчетность | среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | проценты |  | показатель характеризует уровень доступности профильного и предпрофильного образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на обновление содержания образования. | 1 раз в год | Y=XN⋅100%, Расчет: 100,0=(6355/6355)*100 | Y - удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения; X – численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 3 - ведомственная отчетность | численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | проценты |  | показатель характеризует уровень развития талантливых и одаренных детей, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на выявление, поддержку одаренных детей, талантливой молодежи и развития инновационного потенциала педагогов. | годовая, на 1 января года, следующего за отчетным | Y=XN⋅100%, где: Расчет: 0,2= 12/6242*100% | Y - удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов; X – численность обучающихся 9-11 классов- участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся по очно-заочной форме обучения, школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. | 3 - ведомственная отчетность | отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 7. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | проценты |  | показатель характеризует степень наполняемости общеобразовательных учреждений, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования. | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Y=XN⋅100%, где: Расчет: 26,5=(10335/38986)*100% | Y - доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену; X – численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 3 - ведомственная отчетность | численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 8. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | проценты |  | показатель характеризует уровень качества общего образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на обновление содержания образования | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года. | Y=XN⋅100%, где: Расчет: 100 = (38855/38855)*100% | Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам; N –общая численность школьников | 3 - ведомственная отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 9. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | проценты |  | показатель характеризует уровень обеспечения школьников новыми технологиями в образовании, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на организационное обеспечение внедрения современных технологий. | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Y=XN⋅100%, где: х учреждений Расчет: 100,0=(43/43)*100 | Y - доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся; N –общее количество общеобразовательны | 3 - ведомственная отчетность | количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально; общее количество общеобразовательных учреждений - статистический отчет формы ОО-1. | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 10. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования мэрии города Череповца |  | показатель характеризует степень укомплектованности общеобразовательных учреждений в соответствии с современными требованиями, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на создание условий по совершенствованию материально-технической базы | 1 раз в год, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. | Y=XN⋅100%, где: Расчет: Фактическое значение показателя рассчитывается БУ СО ВО «ЦИиОКО», данные будут внесены по итогу года | Y - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения; N –общее количество общеобразовательных учреждений. | 3 - ведомственная отчетность | количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения - отчетность общеобразовательных учреждений, мониторинг КПМО; общее количество общеобразовательных учреждений - данные статистических отчетов ОО-1 | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 11. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | проценты |  | показатель характеризует долю победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников (от города) в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, что позволяет в динамике оценить результаты мероприятия, направленного на выявление одаренных и талантливых детей в области учебной деятельности, совершенствование системы работы с участниками всероссийской олимпиады школьников. | квартальная, на дату начала следующего квартала | , 42,9=6/14*100 | Y – доля победителей и призеров заключительного этапа; T – количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников ; T общ –количество участников заключительного этапа | 3 - ведомственная отчетность | количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников - данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями, приказы Министерства образования и науки Российской Федерации | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 12. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | проценты |  | показатель характеризует долю мероприятий, в которых обучающиеся стали победителями, призерами, дипломантами, лауреатами, что позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на выявление одаренных и талантливых детей в различных областях деятельности, совершенствование системы работы с одаренными детьми. | квартальная, на дату начала следующего квартала | , Расчет: Показатель будет достигнут по итогам 2022 года | Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий. | 3-ведомственная отчетность | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов - данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 13. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | проценты |  | показатель характеризует количество общеобразовательных учреждений, в которых создана доступная среда, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на создание условий для получения детьми - инвалидами качественного образования | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | %, где: Расчет: 27,9=(12/43)*100% | Y - Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; X – число общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N – общее количество общеобразовательных организаций | 3 - ведомственная отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 14. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | проценты |  | количество детей-инвалидов школьного возраста, охваченных начальным, основным, средним общим образованием | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | %, Расчет: 100=(771/771)*100% | Y - Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования; X – численность детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования; N – общая численность детей-инвалидов школьного возраста | 3 - ведомственная отчетность | отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 15. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профори-ентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | проценты |  | показатель характеризует уровень организации профориентационной работы | 1 раз в год | Y=XN⋅100%, Расчет: 100%=(95/95)*100% | Y - доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов; X – численность выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой; N – общая численность выпускников-инвалидов 9 и 11 классов. | 3 - ведомственная отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 16. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология» | проценты |  | показатель характеризует повышение квалификации педагогических работников | 1 раз в год | %, . Расчет: 100%=(76/76)*100% | Y - доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология»; X – общее количество педагогических работников отдельной образовательной организации в муниципальном образовании, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в текущем году (чел.); N – количество педагогических работников отдельной образовательной организации в муниципальном образовании, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету "Технология", в текущем году | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 17 | Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе от общего количества детей коррекционных школ, указанной категории | человек |  | показатель характеризует численность детей, которые осваивают предметную область «Технология» | 1 раз в год. | Расчет: 650 чел. | Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего количества детей, указанной категории» рассчитывается в чел. как численность детей, осваивающих предметную область "Технология", i-ой школе, в которой обновлены примерные основные образовательные программы общего образования и материально-техническая база | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 18. | Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | человек |  | показатель характеризует численность детей, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | 1 раз в год | . Расчет: 881 чел. | Показатель рассчитывается в чел. как численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в i-ой школе, в которой созданы условия современной здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 19. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | человек |  | показатель характеризует число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 1 раз в год | Общее количество участников 45487 чел. | Расчет показателя: Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию - суммарное значение. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений по фактической численности участников | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 20 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | человек |  | показатель характеризует число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее». | 1 раз в год | Общее количество – 8553 тыс. чел. | Расчет показателя: Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» - суммарное значение. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений по фактической численности участников | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 21. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | проценты |  | показатель характеризует долю обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам. | 1 раз в год | %, где: Расчет 55=19098/34732 | Y - доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам; X – количество обучающихся по программам общего образования (5-11 классы), дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам; N – общее количество обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 22 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | проценты |  | показатель характеризует долю образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций. | 1 раз в год | %, где: Расчет 93=37/40 | Y - доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций; X – количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций; N – общее количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 23 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | проценты |  | показатель характеризует долю обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам. | 1 раз в год | %, где: . 19=6599/34732 | Y - доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам; X – количество обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования (9-11 классы), в общем числе обучающихся по указанным программам; N – общее количество обучающихся по программам общего образования | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 24 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» | проценты |  | показатель характеризует долю педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» | 1 раз в год | %, где: . Расчет: 16=283/1766 | Y - доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования»; X – количество педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования»; N – общее количество педагогических работников общего образования | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 25 | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком | проценты |  | показатель характеризует долю общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком | 1 раз в год | %, где: Расчет: 97,7%=(42/43)*100% | Y - доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком; X – количество общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком; N – общее количество общеобразовательных организаций. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 26 | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | проценты |  | показатель характеризует долю образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»). | 1 раз в год. | %, Расчет 100%=(43/43)*100 | Y - доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"); X – количество образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"); N – общее количество образовательных организаций. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 27 | Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | человек |  | показатель характеризует число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 1 раз в год. | 36054=36054 | Расчет показателя: Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии суммарное значение. Показатели ФП/РП «Цифровая образовательная среда» не достигнуты, т.к. федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды на федеральном уровне не введена в действие | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 28. | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база | количество |  | показатель характеризует организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база. | 1 раз в год | Расчет показателя: Расчет: 3 ед. | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база - суммарное значение. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 29. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченых в различные формы сопровождения и наставничества | проценты |  | показатель характеризует долю обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества | 1 раз в год | Y=XN⋅100%, где: Расчеты: 23,3%=(9299/38844)*100% | Y - доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества; X – количество обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества; N – общее количество обучающихся общеобразовательных организаций. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 30. | Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | проценты |  | показатель характеризует долю организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 1 раз в год | %, Расчет: 35%=(15/43)*100% | Y - доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме; X – количество организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме; N – общее количество организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 31. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные пред-меты», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | человек в год |  | показатель характеризует численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума. | годовая, на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя: Расчет: 0 чел. | численность обучающихся общеобразова-тельной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа пред-метных областей «Естественнонаучные пред-меты», «Естественные науки», «Ма-тематика и ин-форматика», «Общество-знание и есте-ствознание», «Технология» и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллек-туальной направленно-сти с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 32. | Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | человек в год |  | показатель характеризует Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | годовая, на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя: Расчет: 0 чел. | Численность детей, осваивающих до-полнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с испольованием средств обучения и вос-питания Школьного Кванториума | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 33. | Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных школьным Кванториумом внеклассных мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | человек в год |  | показатель характеризует численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных школьным Кванториумом внеклассных мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | годовая, на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя: Расчет: 0 чел. | Численность детей от 5 до 18 лет, при-нявших участие в проведенных школьным Кванториумом вне-классных мероприяти-ях (в том числе ди-станционных), тема-тика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 34. | Количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | единица в год |  | показатель характеризует количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | годовая, на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя: Расчет: 0 чел. | Количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направле-ниям деятельности Школьного Кванториума | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 35. | Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников или олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти не ниже регионального уровня по предметам естественнонаучной, математической или технологической направленности | человек в год |  | показатель характеризует количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников или олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти не ниже регионального уровня по предметам естественнонаучной, математической или технологической направленности. | годовая, на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя: Расчет: 0 чел. | Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников или олимпиадах школьни-ков, проводимых в порядке, устанавливае-мом федеральным органом исполнитель-ной власти не ниже регионального уровня по предметам естествен-нонаучной, ма-тематической или технолгической направленности | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 36. | Доля педагогических работников Школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации Федерального оператора. | проценты |  | показатель характеризует доля педагогических работников Школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации Федерального оператора | годовая, на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя: Расчет: 0 чел. | Доля педагогических работников Школь-ного Квантриума, про-шедших обучение по программам из реестра про-грамм пошения квалификации Феде-рального оператора | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 37. | Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в области | проценты |  | показатель характеризует долю выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в области, позволяет в динамике оценить результаты реализации меро-приятий, направленных на выполнение показателей МП «Комплекс мер по развитию кадрового потенциала города» или утвержденных в Паспорте РС «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся ВО». | 1 раз в год. | Y=XN⋅100 | Y – Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в области. X – Количество выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в области. N – Общее количество выпускников 11 классов общеобразовательных организаций. | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 38. | Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в городе | проценты |  | показатель характеризует Долю выпускников 11 классов, поступивших в образова-тельные организации города, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на выполнение показателей МП «Комплекс мер по разви-тию кадрового потенциала города» или утвержденных в Паспорте РС «Профориен-тация как основа управления процессами миграции обучающихся ВО». | 1 раз в год. |  | Y – Доля выпускников 11 классов, поступивших в образовательные организации города. X – Количество выпускников 11 классов, поступивших в образовательные орга-низации города. N – Общее количество выпускников 11 классов общеобразовательных организаций города. | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 39. | Доля выпускников 9-х классов, поступивших в образовательные организации области | проценты |  | показатель характеризует Долю выпускников 9 классов, оставшихся для получения образования в области, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на выполнение показателей МП «Комплекс мер по развитию кадрового потенциала города» или утвержденных в Паспорте РС «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся ВО». | 1 раз в год |  | Y – Доля выпускников 9 классов, оставшихся для получения образования в области. X – Количество выпускников 9 классов, оставшихся для получения образования в области. N – Общее количество выпускников 9 классов общеобразовательных организаций города. | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 40. | Доля выпускников 9 классов, оставшихся для получения образования в городе | проценты |  | показатель характеризует долю выпускников 9 классов, поступивших в образователь-ные организации города, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на выполнение показателей МП «Комплекс мер по развитию кадрового потенциала города» или утвержденных в Паспорте РС «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся ВО». | 1 раз в год |  | Y – Доля выпускников 9 классов, поступивших в образовательные организации города. X – Количество выпускников 9 классов, поступивших в образовательные организации города. N – Общее количество выпускников 9 классов общеобразовательных организаций города. | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 41. | Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия муниципальных и региональных планов по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | проценты |  | показатель характеризует долю обучающихся образовательных организаций, вовле-ченных в мероприятия муниципальных и региональных планов по реализации Страте-гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в образовательных организациях. | 1 раз в год |  | Y – Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в меропри-ятия муниципальных и региональных планов по реализации Стратегии развития вос-питания в Российской Федерации на период до 2025 года. X – Количество обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия муниципальных и региональных планов по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. N – Общее количество обучающихся общеобразовательных организаций города. | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 42. | Численность детских и молодежных общественных объединений, действующих в образовательных организациях | кол-во объединений |  | показатель характеризует количество детских и молодежных общественных объеди-нений, действующих в образовательных организациях, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в образовательных организациях. | 1 раз в год |  | Численность детских и молодежных общественных объединений, действующих в образовательных организациях, как суммарное значение. суммарное значение. | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 43. | Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, добровольческих (волонтерских) отрядов, органов школьного ученического самоуправления, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в образовательных организациях | проценты |  | показатель характеризует долю обучающихся образовательных организаций, вовлечённых в деятельность детских общественных объединений, добровольческих (волонтерских) отрядов, органов школьного ученического самоуправления. | 1 раз в год | Y=XN⋅100 | Y – Доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвую-щих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению, от числа всех ро-дителей (законных представителей) несовершеннолетних в образовательных организациях. X – Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению, от числа всех родителей (законных представителей) несовершеннолетних. N – Общее количество родителей (законных представителей) несовершеннолет-них в образовательных ор ганизациях. | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 44 | Доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению, от числа всех родителей (законных представителей) несовершеннолетних | проценты |  | показатель характеризует долю родителей (законных представителей) несовершенно-летних, участвующих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению, от числа всех родителей (законных представителей) несовершеннолетних, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в образовательных организациях. | 1 раз в год |  | Y – Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа. X – Количество несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних прекращена индивидуальная профилактическая работа. N – Общее количество несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 45 | Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением ситуации | проценты |  | показатель характеризует долю несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением ситуации. | 1 раз в год |  | Y – Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа. X – Количество несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних прекращена индивидуальная профилактическая работа. N – Общее количество несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 46. | Количество образовательных организаций, в которых созданы и функционируют медиацентры | единицы |  | показатель характеризует количество образовательных организаций, в которых созданы и функционируют медиацентры. | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |  | фактическое количество образовательных организаций, в которых созданы и функционируют медиацентры. | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |  | поценты | показатель характеризует уровень доступности дополнительного образования, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности дополнительного образования | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Y=XN⋅100%, где: Расчет: 79,24=42596:51197*100% | Y - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; X – численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей; N –общая численность детей в возрасте 5-18 лет | 3 - ведомственная отчетность | численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей - статистический отчет федерального статистического наблюдения формы 1-ДО, отчеты, предоставляемые образовательными учреждениями в управление образования мэрии, данные по комитету по физической культуре и спорту мэрии, управлению по делам культуры мэрии предоставляются по запросу управления образования мэрии; общая численность детей в возрасте 5-18 лет - данные Вологдастат | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 2. | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам |  | количество учреждений | показатель характеризует уровень оказания методической помощи педагогическим работникам | 1 раз в год, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. | Расчет: Указано фактическое количество учреждений | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам, рассчитывается как сумма учреждений, которым оказана методическая помощь | 3 - ведомственная отчетность | количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам – данные, предоставляемые образовательными учреждениями | заместитель начальника управления образования |  |  |  |  |
| 3. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  | проценты | показатель характеризует долю мероприятий, в которых обучающиеся стали победителями, призерами, дипломантами, лауреатами, что позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на выявление одаренных и талантливых детей в различных областях деятельности, совершенствование системы работы с одаренными детьми | квартальная, на дату начала следующего квартала | , . Расчет: Показатель будет достигнут по итогам 2022 года | Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий | 3 - ведомственная отчетность | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов - данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 4 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | проценты | показатель характеризует количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | %, где: Расчет: 73,7=(754/1023)*100% | Y - Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование X – численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; N – общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет | 3 - ведомственная отчетность | отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 5 | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |  | проценты | показатель характеризует количество детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности, в общем количестве детей, занятых дополнительным образованием. | раз в год | %, где: Расчет: 18,79=8004:42596*100 | Y - доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности X – численность детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности; N – общая численность детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования | 3 - ведомственная отчетность | статистические отчеты на 15 октября каждого года | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 6 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |  | человек | показатель характеризует число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным; ежегодно | Расчет: 4100 фактическое количество детей охваченных программами Показатель будет достигнут по итогам 2020 года | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации рассчитывается как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 7 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | проценты | показатель характеризует процент детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным; ежегодно | Д=Х/Y*100% Расчет: 63,9%= (2925/4576)*100% | Д - Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий X – детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Y – общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 8 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет привлечения средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT- куб» |  | человек в год | показатель характеризует численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет привлечения средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT-куб». | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: Значение показателя на 2021 год не установлено | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет привлечения средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT-куб» рассчитывается как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 9 | Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам |  | проценты | показатель характеризует процент педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам. | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Д=Х/Y*100%, | Д - Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам X – численность педагогических работников, прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам; Y – общая численность педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб» | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 10 | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. на базе центра цифрового образования «IT-куб» |  | человек в год | показатель характеризует численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. на базе центра цифрового образования «IT-куб». | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: Значение показателя на 2021 год не установлено | Указывается фактическое численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. на базе центра цифрового образования «IT-куб» | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 11 | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ |  | программ в год | показатель характеризует количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: Значение показателя на 2021 год не установлено | Указывается фактическое количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ, как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 12 | Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб» |  | программ в год | показатель характеризует количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб». | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: Значение показателя на 2021 год не установлено | Указывается фактическое количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб», как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 13 | Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум» |  | человек в год | показатель характеризует численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум». Источник информации: данные образовательных учреждений. | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: 410 чел. | Указывается фактическое численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум», как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 14 | Количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» |  | единиц | показатель характеризует количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум». | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: 21 ед. | Указывается фактическое количество групп, обучающихся обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум», как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 15 | Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» |  | единиц | показатель характеризует количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум». | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: 20 ед. | Указывается фактическое количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум, как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 16 | Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум» |  | человек в год | показатель характеризует численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум» | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: 1300 чел. | Указывается фактическое количество детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум», как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 17 | Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа) |  | единиц | показатель характеризует численность проведенных массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа). | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: Указывается фактическое количество обучающихся Расчет: 6 ед. | Указывается фактическое количество массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа), как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | Специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 18 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест |  | человек | показатель характеризует численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Значение показателя на 2021 год не установлено | Указывается фактическое количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест, как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 19 | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования |  | проценты | показатель характеризует долю отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования. | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | %, где: Значение показателя на 2021 год не установлено | Y – Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования X – количество отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования; N – общее количество педагогических работников, в том числе наставников без педагогического образования | 3 - ведомственная отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 20 | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители |  | проценты | показатель характеризует долю отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | %, где: Значение показателя на 2021 год не установлено | Y – Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители X –количество отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители; N – общее количество педагогических работников: руководители | 3 - ведомственная отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 21 | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. |  | проценты | показатель характеризует долю отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | %, где: Значение показателя на 2021 год не установлено | Y – Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. X –количество групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. N – общее количество привлекаемых специалистов, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. | 3 - ведомственная отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 22 | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий |  | единиц в год | показатель характеризует участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах. | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Значение показателя на 2021 год не установлено | Указывается фактическое количество обучающихся, участвующих в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий, как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 23 | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: участников |  | человек в год | показатель характеризует участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах. | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Значение показателя на 2021 год не установлено | Указывается фактическое количество участников региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: участников, как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров |  | проценты | показатель характеризует процент уволившихся педагогических работников из муниципальных образовательных организаций, позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами | 1 раз в год на 1 октября текущего года | Тк=КувКпр⋅100%, где: Расчет: 538/4664*100 = 12,4 | Тк – текучесть кадров; Кув – количество уволившихся педагогических работников за год; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 3 - ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников |  | проценты | показатель характеризует долю выпускников начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные организации, позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на обеспечение системы образования молодыми специалистами | 1 раз в год на 1 сентября текущего года | Дв=КвКпр⋅100%, где: Расчет: 74/4664*100 = 2,1 | Дв–доля выпускников; Кв – количество выпускников; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 3 - ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет |  | проценты | показатель характеризует долю педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет, позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на обеспечение системы образования молодыми специалистами | 1 раз в год на 1 октября текущего года | Дмп=МпКпр⋅100%, где: Расчет: 727/4664*100 = 15,6 | Дмп–доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Мп – количество педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 3 - ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников |  | проценты | показатель характеризует долю педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами | ежеквартально | Дпр=ПрКпр⋅100%, где: Расчет: 3677/4664*100 = 78,8 | Дпр– доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Пр – количество педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 3 - ведомственная отчетность | Отчет об аттестации педагогических кадров | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников |  | проценты | показатель характеризует долю педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами | 1 раз в год | Дпк=КпкКпр⋅100%, где: Расчет: 4664/4664*100 = 100 | Дпк– доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпк – количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 3 - ведомственная отчетность | Отчет о повышении квалификации | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников |  | проценты | показатель характеризует долю педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами | 1 раз в год на 1 октября текущего года | Дпво=КпвоКпр⋅100%, Расчет: 3902/4664*100 = 84,5 | Дпво – доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпво – количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 3 - ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 7 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |  | Единиц в год | показатель характеризует долю учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 1 раз в год | , Расчет: 391/2153*100 = 18,1 | Дпр – доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников; Пр – количество учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников; Кпр – количество учителей, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 3 - ведомственная отчетность | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 8 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |  | проценты | показатель характеризует долю педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 1 раз в год | , Расчет: 58/2153*100 = 3,2 | Дпк – доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации; Кпк – количество педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 3 - ведомственная отчетность | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 9 | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | проценты | показатель характеризует долю педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, которые повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. | 1 раз в год | , Расчет: 476/2153*100 = 21,9 | Дпк – доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, которые повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; Кпк – количество педагогических работников системы общего, дополнительного, которые повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 3 - ведомственная отчетность | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 10 | Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |  | проценты | показатель характеризует долю учителей в возрасте до 35 лет, которые вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на обеспечение системы образования молодыми специалистами | 1 раз в год на 1 октября текущего года | , Расчет: 132/480*100 = 31,3 | Дмп– доля учителей в возрасте до 35 лет, которые вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы; Мп – количество учителей в возрасте до 35 лет, которые вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы; Кпр – количество учителей в возрасте до 35 лет, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 3 - ведомственная отчетность | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием |  | проценты | Показатель характеризует долю учреждений, в которых про-ведены текущие ремонты в соответствии с финансированием (без учета образовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды). | Периодичность сбора данных: еже-годно |  |  | 3 - ведомственная отчетность | данные МАУ «ЦКО» | МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
|  | - детские сады |  |  |  |  | Y=XN⋅100%, где: Расчет: 34/76*100=0 | Y - доля дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательные школы |  |  |  |  | Y=XN⋅100%, где: Расчет: 26/43*100=0 | Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования |  |  |  |  | Y=XN⋅100%, где: Значение показателя 1:3=33,3 | Y - доля учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество учреждений дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |  | Проценты | Показатель характеризует долю общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием с нарастающим итогом | Периодичность сбора данных: еже-годно | Y=XN⋅100%, где: Расчет: 12/43*100=27,9 | Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды с нарастающим итогом. N –общее количество общеобразовательных учреждений. | 3 - ведомственная отчетность | данные МАУ «ЦКО» | МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 3. | Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |  | Проценты | Показатель характеризует долю учреждений, в которых выполнены требования Роспотребнадзора по замене оборудования и мебели и проведена заме-на аварийного оборудования и мебели | Периодичность сбора данных: ежегодно. | Y=XN⋅100%, где: Расчет: 2/3*100=66,7 | Y - доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием X – количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды с нарастающим итогом. N –общее количество учреждений дополнительного образования. | 3 - ведомственная отчетность | данные МАУ «ЦКО» | МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 4. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  | Проценты | Показатель характеризует долю учреждений, в которых выполнены требования Роспо-требнадзора по замене торгово-технологического оборудования и мебели, проведена замена аварийного оборудования, мебели, малых архитектурных форм в соответствии с финансированием. | Периодичность сбора данных: ежегодно |  |  | 3 - ведомственная отчетность | данные МАУ «ЦКО» | МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
|  | Детские сады |  |  |  |  | Y=XN⋅100%, где: Расчет: 5/76*100=6,6 | Y - доля дошкольных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; X – количество до-школьных учреждений, требующих замены обо-рудования, мебели в со-ответствии с финансиро-ванием; N –общее количество дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  | Y=XN⋅100%, где: Расчет: Расчет: 9/43*100=20,9 | Y - доля общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели N –общее количество общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения дополнительного образования |  |  | - | - | Y=XN⋅100%, где: Значение показателя на 2021 год не установлено | Y - доля учреждений дополнительного образования, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; X – количество учреждений дополнительного образования, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; N –общее количество учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля образовательных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием |  | Проценты | показатель характеризует долю учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием | Периодичность сбора данных: ежегодно |  | показатель характеризует долю учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием | 3 - ведомственная отчетность | данные МАУ «ЦКО» | МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
|  | - детские сады |  |  |  |  | Y=XN⋅100%, где: Расчет: 18/37*100=48,6 | Y - доля дошкольных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений (с износом здания более 50 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательные школы |  |  |  |  | Y=XN⋅100%, где: Расчет: 823*100=34,8 | Y - доля общеобразовательных учреждений(с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество общеобразовательных учреждений (с износом здания более 50 %). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество отремонтированных образовательных учреждений |  | ед. | Показатель характеризует количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году. | Периодичность сбора данных: еже-годно | Расчет: 0/39=0 | Количество отремонтированных образовательных учреждений рассчитывается как суммарное значение. | 3 - ведомственная отчетность | данные МАУ «ЦКО» | МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 7 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году |  | ед. | Показатель характеризует количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году. | Периодичность сбора данных: еже-годно | Расчет: 61 ед. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций рассчитывается как суммарное значение. | 3 - ведомственная отчетность | данные МАУ «ЦКО» | МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,  подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответствен исполнитель | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля 2022 года |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие образования» на 2012 – 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием и обучение молодых специалистов, организация мероприятия, посвященного Дню Знаний | Управление образования мэрии | Повышение профессионального имиджа профессии педагога. Проведение мероприятий с участием педагогических и руководящих работников. | В 2022 году не состоялся торжественный прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), прием молодых педагогов состоялся. | В связи с введением ограничительных мероприятий. | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров, доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет, доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | Управление образования мэрии | Обеспечение условий получения доступного и качественного образования детям из малоимущих и многодетных семей, а также детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере | Льготным питанием в обеспечено 100% человек, подавших заявления |  | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | Выполнение плана деятельности управления, администрирование сферы образования | Исполнение мероприятия будет достигнуто на конец года |  | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 4 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений». | Управление образования мэрии | Реализация данного мероприятия обеспечит соблюдение норм законодательства в юридических вопросах, статистической отчетности, позволит предоставлять информацию по экономическим вопросам подведомственным учреждениям. Обеспечение оборудованными рабочими местами бухгалтеров филиала МКУ «ФБЦ». | Все мероприятия, запланированные на 1 полугодие 2022 года выполнены в срок и без замечаний |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 7 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | Реализация системы мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Дополнительный прием детей в дошкольные учреждения за счет реализации мероприятий по развитии сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ Доля охвата детей общественным дошкольным образованием. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города и общеобразовательных организациях с дошкольными группами созданы все необходимые условия для осуществления присмотра и ухода за детьми. |  | Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Осуществляется компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования. Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ. Доля выпускников МДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам), государственных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | Управление образования мэрии | Приобретение специального оборудования для оснащения кабинетов специалистов (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед), создание архитектурной доступности в МБДОУ «Детский сад № 29». | Мероприятие снято | Расторжение соглашения между Департаментом образования ВО и мэрией города | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.5. Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости»). | Управление образования мэрии | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | Удовлетворенность населения/обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности. |  |  |  |  |
| 12 | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Общее образование» |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Реализация общеобразовательных программ муниципальными образовательными учреждениями города | 100% учащимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по общеобразовательным программам) |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» Средняя наполняемость классов в муниципальных учреждениях (среднегодовая) Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования | Управление образования мэрии | Обеспечение реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации | Обеспечена реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии | Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей | В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 12 обучающихся |  | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий с сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Увеличение количества обучающихся - победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, увеличение количества победителей, лауреатов международных, всероссийских конкурсов, конференций, фестивалей |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.5 Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда») | Управление образования мэрии | Приобретение программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизации и повышения эффективности организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях, в том числе повышение квалификации административно-управленческого персонала и педагогов |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.6 Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Управление образования мэрии | Оснащение общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, в том числе высокотехнологичным современным оборудованием, для реализации предметных областей «Естественнонаучные предметы» («Естественные науки»), «Математика и информатика», «Технология», реализации программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.7 Создание медиацентров в муниципальных образовательных организациях | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | Оснащение общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в целях формирования медиакультуры в разновозрастных коллективах путем интеграции урочной и внеурочной деятельности |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база. |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.8 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | Капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 30» | Мероприятие снято | Перенос сроков исполнения на плановый период | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Количество образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.9 Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | Школы города, в том числе их структурные подразделения, оснащены государственными символами Российской Федерации |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |
| 21 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |
| 22 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования | Управление образования мэрии | Реализация дополнительных образовательных программ | На базе учреждений дополнительного образования занимались более 10 тыс. учащихся |  | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | Управление образования мэрии | Обеспечение доступности качественного дополнительного образования | Учреждениями дополнительного образования проведено более 700 мероприятий различных уровней |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |
| 24 | - Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий с сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Увеличение количества обучающихся - победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, увеличение количества победителей, лауреатов международных, всероссийских конкурсов, конференций, фестивалей |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  |  |  |  |
| 25 | Основное мероприятие 3.4. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей | Управление образования мэрии | Придание системе дополнительного образования нового качества открытого образования, работающего на формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики | Проведен проект по персонифицированному финансированию (9674 сертификата выдано) |  | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |  |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 3.5. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда») | Управление образования мэрии | Создание центра цифрового образования «IT-куб». |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |  |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») | Управление образования мэрии | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включающих: организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации) в части приобретения средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |  |  |  |  |
| 28 | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |
| 29 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров, доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников, доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет |  |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение профессионального имиджа профессии педагога: представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | Текучесть кадров, доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников, доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников, доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников; доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников |  |  |  |  |
| 32 | Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений. | Управление образования, МАУ «Центр комплексного обслуживания» | В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях по различным видам работ: замена оконных блоков, косметический ремонт помещений по предписаниям Роспотребнадзора, ремонт кровель в рамках аварийных ситуаций, выполнение мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды, работ по благоустройству территории, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации и т.д. Приобретение основных средств и материальных запасов | Учреждения приведены в соответствие нормам СанПиН |  | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием |  |  |  |  |
| 34 | Основное мероприятие 5.2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций | Управление образования, МАУ «Центр комплексного обслуживания», МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение ремонта и капитального ремонта в муниципальных образовательных организациях: - ремонт объектов: МБДОУ «Детский сад № 90» (ул. Вологодская, 28); МАОУ «СОШ № 17» (Медиацентр) (ул.К.Беляева, 48); МАОУ «Центр образования № 44» (ул. Вологодская, 48); - капитальный ремонт объектов: МБДОУ «Детский сад № 59»; МБДОУ «Детский сад № 90» (ул. Вологодская, 28); МБДОУ «Детский сад № 126» (ул. Красная, 26а); МБДОУ «Детский сад № 62» (ул. Ломоносова, 49); МБДОУ «Детский сад № 29»; МБДОУ «Детский сад № 118» (ул. Архангельская, 5б); МБДОУ «Детский сад № 122» (ул. Олимпийская, 27) |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм для образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |
| 35 | 5.3. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | Соответствие муниципальных общеобразовательных учреждений нормам СанПиН | Учреждения оснащаются новым торгово-технологическим оборудованием. |  | Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества дошкольных образовательных учреждений Доля новых общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |

З

Таблица № 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за 2022 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января | Сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | Кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2022-2024 годы | Всего, в т.ч. | 1 374 488,9 | 1 407 642,5 | 746 252,1 |
|  |  | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 1 314 677,1 | 1 312 277,2 | 696 726,4 |
|  |  | МАУ "Центр комплексного обслуживания" | 59 811,8 | 93 879,7 | 48 400,0 |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 0,0 | 1 485,6 | 1 125,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием и обучение молодых специалистов, организация мероприятия, посвященного Дню Знаний) | Управление образования мэрии | 633,5 | 633,5 | 1,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 19 148,1 | 111 997,7 | 50 742,0* |
| 4 | Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | 19 598,9 | 19 598,9 | 8 380,0 |
| 5 | Основное мероприятие 4. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | 43 591,4 | 36 177,2 | 19 667,3 |
| 6 | Подпрограмма 1. Дошкольное образование | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 681 910,7 | 590 352,8 | 310 036,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 681 397,2 | 589 839,3 | 310 036,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам), государственных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 512,3 | 512,3 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.5. Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | Управление образования мэрии | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| 10 | Подпрограмма 2. Общее образование | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии, МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 338 516,5 | 344 766,3 | 192 405,5 |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 337 032,7 | 343 282,2 | 192 002,4 |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 576,0 | 576,0 | 100,0 |
| 13 | Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 905,5 | 905,5 | 302,5 |
| 14 | Основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 2,1 | 2,1 | 0,1 |
| 15 | Основное мероприятие 2.7. Создание медиацентров в муниципальных образовательных организациях | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 16 | Основное мероприятие 2.8. Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 17 | Подпрограмма 3. Дополнительное образование | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 143 793,9 | 143 794,0 | 86 092,7 |
| 18 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 41 564,0 | 41 564,0 | 19 130,6 |
| 19 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 258,0 | 258,0 | 10,0 |
| 20 | Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 594,5 | 594,5 | 465,3 |
| 21 | Основное мероприятие 3.4. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 101 375,4 | 101 375,4 | 66 485,4 |
| 22 | Основное мероприятие 3.5. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда») | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 1,7 | 1,8 | 1,3 |
| 25 | Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| 26 | Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования | Управление образования мэрии | 67 224,9 | 64 697,9 | 29 402,2 |
| 27 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 1 139,3 | 875,0 | 0,0 |
| 28 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | 66 085,6* | 63 822,9 | 29 402,2 |
| 29 | Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии, МАУ "Центр комплексного обслуживания" | 60 071,0 | 95 624,2* | 49 525,4 |
| 30 | Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений** | МАУ "Центр комплексного обслуживания", муниципальные образовательные учреждения | 59 811,8 | 91 286,1 | 48 393,6 |
| 31 | Основное мероприятие 5.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций*** | Всего, в т.ч. | 0,0 | 4 078,9 | 1 131,8 |
|  |  | МАУ "Центр комплексного обслуживания" | 0,0 | 2 593,6* | 6,4 |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 0,0 | 1 485,3 | 1 125,4 |
| 32 | Основное мероприятие 5.3. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 259,2 | 259,2 | 0,0 |

Таблица № 5

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2022 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2022-2024 годы | всего | 6 066 985,3* | 3 528 555,4 | 58,16 |
|  |  | городской бюджет | 1 407 642,5 | 746 252,1 | 53,01 |
|  |  | внебюджетные источники | 360 000,0 | 188 072,2 | 52,24 |
|  |  | областной бюджет | 3 918 825,3 | 2 392 490,2* | 61,05 |
|  |  | федеральный бюджет | 380 517,5 | 201 740,9* | 53,02 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием и обучение молодых специалистов, организация мероприятия, посвященного Дню Знаний) | городской бюджет | 633,5 | 1,0 | 0,16 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | всего | 374 311,1 | 212 562,6 | 56,79 |
|  |  | городской бюджет | 111 997,7 | 50 742,0* | 45,31 |
|  |  | областной бюджет | 98 669,1 | 52 724,4 | 53,44 |
|  |  | федеральный бюджет | 163 644,3 | 109 096,2 | 66,67 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | городской бюджет | 19 598,9 | 8 380,0 | 42,76 |
| 5 | Основное мероприятие 4. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 36 177,2 | 19 667,3 | 54,36 |
| 6 | Подпрограмма 1. Дошкольное образование | всего | 2 975 563,6 | 1 712 016,3 | 57,54 |
|  |  | городской бюджет | 590 352,8 | 310 036,0 | 52,52 |
|  |  | внебюджетные источники | 360 000,0 | 188 072,2 | 52,24 |
|  |  | областной бюджет | 2 013 719,8 | 1 213 908,1 | 60,28 |
|  |  | федеральный бюджет | 11 491,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | областной бюджет | 1 913 407,3 | 1 170 069,3 | 61,15 |
| 8 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | внебюджетные источники | 360 000,0 | 188 072,2 | 52,24 |
|  |  | городской бюджет | 589 839,3 | 310 036,0 | 52,56 |
| 9 | Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | областной бюджет | 99 173,7 | 43 838,8 | 44,20 |
| 10 | Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам), государственных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | всего | 1 172,3 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет | 512,3 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 660,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 1.5. Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | всего | 11 971,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет | 1,2 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 478,8 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 11 491,0 | 0,0 | 0,00 |
| 12 | Подпрограмма 2. Общее образование | всего | 2 271 937,2 | 1 384 753,0 | 60,95 |
|  |  | городской бюджет | 344 766,3 | 192 405,5 | 55,81 |
|  |  | областной бюджет | 1 756 217,6 | 1 115 097,2 | 63,49 |
|  |  | федеральный бюджет | 170 953,3 | 77 250,3 | 45,19 |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 2 172 031,6 | 1 337 822,2 | 61,59 |
|  |  | городской бюджет | 343 282,2 | 192 002,4 | 55,93 |
|  |  | областной бюджет | 1 679 540,2 | 1 070 815,2 | 63,76 |
|  |  | федеральный бюджет | 149 209,2 | 75 004,6 | 50,27 |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | областной бюджет | 74 373,8 | 42 986,8 | 57,80 |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | городской бюджет | 576,0 | 100,0 | 17,36 |
| 16 | Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | городской бюджет | 905,5 | 302,5 | 33,41 |
| 17 | Основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | всего | 21 446,3 | 1 226,5 | 5,72 |
|  |  | городской бюджет | 2,1 | 0,1 | 4,76 |
|  |  | областной бюджет | 857,8 | 49,1 | 5,72 |
|  |  | федеральный бюджет | 20 586,4 | 1 177,3 | 5,72 |
| 18 | Основное мероприятие 2.7. Создание медиацентров в муниципальных образовательных организациях | всего | 1 100,2 | 927,2 | 84,28 |
|  |  | городской бюджет | 0,2 | 0,2 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 100,0 | 927,0 | 84,27 |
| 19 | Основное мероприятие 2.8. Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 1 503,8 | 1 387,8 | 92,29 |
|  |  | городской бюджет | 0,3 | 0,3 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 345,8 | 319,1 | 92,28 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 157,7 | 1 068,4 | 92,29 |
| 20 | Подпрограмма 3. Дополнительное образование | всего | 164 032,4 | 100 448,4 | 61,24 |
|  |  | городской бюджет | 143 794,0 | 86 092,7 | 59,87 |
|  |  | областной бюджет | 809,5 | 574,2 | 70,93 |
|  |  | федеральный бюджет | 19 428,9 | 13 781,5* | 70,93 |
| 21 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | городской бюджет | 41 564,0 | 19 130,6 | 46,03 |
| 22 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | городской бюджет | 258,0 | 10,0 | 3,88 |
| 23 | Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | городской бюджет | 594,5 | 465,3 | 78,27 |
| 24 | Основное мероприятие 3.4. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей | городской бюджет | 101 375,4 | 66 485,4 | 65,58 |
| 25 | Основное мероприятие 3.5. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда») | всего | 17 445,3 | 12 914,6 | 74,03 |
|  |  | городской бюджет | 1,8 | 1,3 | 72,22 |
|  |  | областной бюджет | 697,7 | 516,5 | 74,03 |
|  |  | федеральный бюджет | 16 745,8 | 12 396,8 | 74,03 |
| 26 | Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») | всего | 2 795,2 | 1 442,5 | 51,61 |
|  |  | городской бюджет | 0,3 | 0,1 | 33,33 |
|  |  | областной бюджет | 111,8 | 57,7 | 51,61 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 683,1 | 1 384,7 | 51,61 |
| 27 | Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования | всего | 64 697,9 | 29 402,2 | 45,45 |
|  |  | городской бюджет | 64 697,9* | 29 402,2 | 45,45 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,00 |
| 28 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 875,0 | 0,0 | 0,00 |
| 29 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 63 822,9* | 29 402,2 | 46,07 |
| 30 | Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности | всего | 160 033,5 | 61 324,6 | 38,32 |
|  |  | городской бюджет | 95 624,2* | 49 525,4 | 51,79 |
|  |  | областной бюджет | 49 409,3 | 10 186,3 | 20,62 |
|  |  | федеральный бюджет | 15 000,0 | 1 612,9 | 10,75 |
| 31 | Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений** | всего | 106 286,1 | 50 006,5 | 47,05 |
|  |  | городской бюджет | 91 286,1 | 48 393,6 | 53,01 |
|  |  | федеральный бюджет | 15 000,0 | 1 612,9 | 10,75 |
| 32 | Основное мероприятие 5.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций*** | всего* | 40 788,2 | 11 318,1 | 27,75 |
|  |  | городской бюджет* | 4 078,9 | 1 131,8 | 27,75 |
|  |  | областной бюджет | 36 709,3 | 10 186,3 | 27,75 |
| 33 | Основное мероприятие 5.3. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города | всего | 12 959,2 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет | 259,2 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 12 700,0 | 0,0 | 0,00 |

* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.

** до 24.02.2022 Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации

*** до 24.02.2022 Основное мероприятие 5.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений2

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии

изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменения

В I полугодии 2022 года в МП «Развитие образования» на 2022-2024 годы внесены следующие изменения (постановления от 23.11.2021 № 4443, от 22.12.2021 № 4960, 24.02.2022 № 420, от 17.05.2022 № 1360).

На основании решения Череповецкой городской Думы от 15.02.2022 № 13 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2023 годы» внесены изменения в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022 год: основного мероприятия 2 «Обеспечение питанием обучающихся в МОУ», основного мероприятия 4 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 1.2 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования», основного мероприятия 2.1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях», основного мероприятия 4.1 «Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 4.2 «Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений».

На основании обращения МАУ «Центр комплексного обслуживания» от 04.02.2022 № 24/15-12-04 с целью эффективного использования бюджетных средств, выделяемых из городского бюджета учреждению в подпрограмме 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» муниципальной программы «Развитие образования» на 2022-2024 годы»  уточнены наименование мероприятий: основное мероприятие 5.1 «Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений», основное мероприятие 5.2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций» и внесены изменения в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022 год. Добавлен соисполнитель основного мероприятия 5.2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций» МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов».

На основании решения Череповецкой городской Думы от 26.04.2022 № 46 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2023 годы» внесены изменения в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022 год: основного мероприятия 2 «Обеспечение питанием обучающихся в МОУ», основного мероприятия 1.2 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования», основного мероприятия 2.1 «Организация предоставления общедоступного и бес-платного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, основное мероприятие 5.1 «Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений», основное мероприятие 5.2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций».

На 2023-2024 годы в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы: основного мероприятия 4.1 «Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 4.2 «Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений».

Сведения о планируемых до конца 2022 года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы

До конца 2022 года в муниципальную программу планируется внести ряд корректировок.

В случае корректировки бюджета, на основании протоколов заседаний Экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, планируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммы в части уточнения лимитов финансирования.

В показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Приложение 1 к муниципальной программе) в связи с перераспределением финансовых средств для выполнения предписаний контролирующих органов, устранения аварийных ситуаций, замены вышедшего из строя оборудования в образовательных учреждениях.

Образовательные учреждения, подведомственные управлению образования, систематически участвуют в федеральных конкурсах на грантовую поддержку учреждений. В случае победы, будут внесены изменения в мероприятия программы, показатели с учетом Соглашений, заключенных между Департаментом образования Вологодской области и мэрией города.

Фактические данные показателей за 2021 год включены их отчётной информации по муниципальной программе «Развитие образования» на 2013-2023 годы, утверждённой постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5366 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2023 годы».

До 31.12.2019 показатель 23 был сформулирован: «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология»; показатель 24 был сформулирован: «Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе от общего количества детей коррекционных школ, указанной категории»; показатель 25 был сформулирован: «Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей».

При условии федерального и областного финансирования

При условии федерального и областного финансирования