ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 1 полугодие 2022 года

Муниципальная программа

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы

Ответственный исполнитель: жилищное управление мэрии

Дата составления отчета: 25 июля 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон, элек онный ад ес |
| Начальник отдела по реализации жилищных прав граждан жилищного п авления мэ ии | БоричеваЕлена Юрьевна | 77 11 36Е Boricheva@cherepovetscity.ru |

Начальник жилищного управления мэрии  О.С. Жаркова

Конкретные результаты реализации Муниципальной программы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы

 за 1 полугодие 2022 года

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 22.10.2021 № 4072 (в редакции постановления мэрии города от 24.06.2022 № 1845).

Программа реализуется посредством трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» (далее – Основное мероприятие 1);

Основное мероприятие 2: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» (далее – Основное мероприятие 2);

Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») (далее – Основное мероприятие 3).

Основной целью Программы является оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям; ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 (далее - ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов); гражданам, имеющим трех и более детей.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей [ведомственной целевой программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/72719840/0) «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья.

2. Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан [ведомственной целевой программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/72719840/0) «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

3. Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей.

1) В рамках решения задачи «Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей [ведомственной целевой программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/72719840/0) «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья» проведены мероприятия, по результатам которых:

- выдано 9 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

- жилищные условия улучшили 5 молодых семей; освоено бюджетных средств в общей сумме 3 883,6 тыс. руб. (в т.ч. 1 128,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 1 646,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1 109,6 тыс. руб. - средства городского бюджета);

- проведено 343 устных консультаций. Список молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 г. по г. Череповцу, в который включены 32 молодые семьи, сформирован по состоянию на 01.06.2022 и направлен в Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области.

2) В рамках реализации задачи «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан [ведомственной целевой программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/72719840/0) «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» проведены мероприятия, по результатам которых:

- единовременная денежная выплата на приобретение (строительство) жилья предоставлена 4 инвалидам;

- освоено бюджетных средств в общей сумме 2 980,5 тыс. руб.;

- проведено 405 устных консультаций.

3) В рамках реализации задачи «Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей» проведены мероприятия, по результатам которых:

- принято 5 решений о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей;

- улучшили жилищные условия 5 многодетных семей;

- освоено бюджетных средств в сумме 1 133,7 тыс. руб., в т.ч. единовременная выплата – 1 117,0 тыс. руб., административные расходы – 16,7 тыс. руб.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), а также сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы за первое полугодие 2022 г. отражены в таблицах 1, 2.

2. Результаты реализации основных мероприятий

Программы в соответствии с указанными в Паспорте Программы, перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин)

за первое полугодие 2022 г.

Для достижения установленной цели Программы необходима реализация комплекса мер, направленных на оказание социальной помощи при приобретении жилья молодым семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, гражданам, имеющими трех и более детей.

Результаты реализации основных мероприятий за первое полугодие 2022 г. отражены в таблице 3.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

городского бюджета и иных средств на реализацию Программы

на 01.07.2022

Запланированные объемы бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы на 2022 г., а также фактические расходы представлены в таблицах 4, 5.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы – 7 997,8 тыс. руб., что составляет 35% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств городского бюджета – 1 109,6 тыс. руб.

4. Информация о внесенных в первом полугодии 2022 г.

изменениях в Программу

1. Постановлением мэрии города от 21.04.2022 № 1081 в Программу внесены изменения в связи с:

- выделением средств областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей;

- исключением гражданина из списка ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005, откорректированы показатели (индикаторы) Основного мероприятия 2 «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» по категории – ветеранов боевых действий.

2. Постановлением мэрии города от 24.06.2022 № 1845 в Программу внесены изменения в связи с:

- внесением изменений в распределение субвенций местным бюджетам для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.95 № 5-ФЗ и 24.11.95 № 181-ФЗ;

- увеличением показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Вологодской области на 2 квартал 2022 г., утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 215/пр;

- откорректированы показатели (индикаторы) основного Мероприятия 2.

5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в Программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий Программы

Планируемые изменения в Программу до конца 2022 г. будут связаны непосредственно с внесением изменений [закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/73256137/0) Вологодской области от 16.12.2021 № 5035-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Досрочное прекращение основных мероприятий Программы не планируется.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Обоснование отклонениязначения показателя (индикатора), не достижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному (2021 год)\* | 2022 год |
| план  | факт по состоянию на 01.07.2022 | ожидаемое значение на конец 2022 года (прогнозная оценка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» |
| 1. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году | семей | 8 | 9 | 9 | 9 | - |
| 2. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году | семей | 8 | 9 | 5 | 9 | Срок действия выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, составляет 7 месяцев с момента выдачи, в связи с чем достижение значения показателя планируется на 2 полугодие 2022 г. |
| 3. | Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы в текущем году | % | 10,3 | 17 | 17 | 17 | - |
|  | Основное мероприятие 2: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» |
| 1. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 7 | 7 | 7 | 7 | -- |
| ветеранов Великой Отечественной войны | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ветеранов боевых действий | 3 | 3 | 3 | 3 |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 10 | 7 | 0 | 7 | Достижение значения показателя планируется на 2 полугодие 2022 г. |
| ветеранов Великой Отечественной войны | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ветеранов боевых действий | 5 | 3 | 0 | 3 | В связи с тем, что оказание помощи ветеранам боевых действий носит заявительный характер, достижение показателя планируется на 2 полугодие 2022 г. |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 5 | 4 | 0 | 4 | Срок действия выданных свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета, составляет 6 месяцев с момента выдачи, в связи с чем достижение значения показателя планируется на 2 полугодие 2022 г. |
|  | Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») |
| 1. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | чел. | 140 | 5 | 5 | 5 | - |
| 2. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия | чел. | 140 | 5 | 5 | 5 | - |

\*фактические значения показателей включены из отчетной информации по муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4807 (в редакции постановления мэрии города от 22.12.2021 № 4965) за 2021 год

Таблица 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикаторы) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» |
| 1. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году | семья | Молодые семьи, включенные Департаментом строительства Вологодской области (далее - Департамент) в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году (далее - Список претендентов) | Периодичность сбора данных: по мере необходимости; вид временной характеристики: на 01.07.2022 | Количество молодых семей, включенных в Список претендентов в текущем году – 9 молодых семей | Фактическая величина | 3 | Выписки из Списка претендентов, сформированная и утвержденная распоряжением Департамента от 16.12.2021 № 2095  | Жилищное управление мэрии |
| 2. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году | семья | Молодые семьи, улучшившие жилищные условия, из числа признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах | Периодичность сбора данных: ежемесячно; вид временной характеристики: на 01.07.2022 | Количество молодых семей, использовавших социальную выплату на приобретение жилого помещения – 5 молодых семей | Фактическая величина | 3 | Информация ПАО «Сбербанк» о перечислении средств с банковского счета молодых семей, получателей социальной выплаты, в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (строительства жилого дома);Ежемесячная отчетность о расходовании средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, предоставленных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Мероприятие), сформированная в ГИИС «Электронный бюджет»  | Жилищное управление мэрии |
| 3. | Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы в текущем году | % | Отношение количества молодых семей, включенных Департаментом в Список претендентов к количеству молодых семей - участников Мероприятия, сформированный на 1 июня 2021 года | Периодичность сбора данных: раз в полгода; вид временной характеристики: на 01.07.20222  | Дмс = Кмспп / Кмссуп \* 100% = 9 / 53 \* 100% = 17% | Дмс - доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году (семей);Кмспп - количество молодых семей, включенных Департаментом в список претендентов на получение социальных выплат (семей);Кмсуп - количество молодых семей - участников Основного мероприятия, включенных жилищным управлением мэрии в Список молодых семей - участников (семья) | 3 | Список молодых семей - участников Мероприятия;Список претендентов | Жилищное управление мэрии |
| Основное мероприятие 2: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» |
| 1. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | Ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, включенные в список граждан - претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в текущем году (далее - Список - претендентов) | Периодичность сбора данных: по мере необходимости; вид временной характеристики: на 01.07.2022 | Кокгпп = Квовпп+Квбдпп+ Кипп = 0 + 3 + 4 = 7 | Кокгпп - количество граждан из числа отдельных категорий граждан, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.);Квовпп - количество ветеранов Великой Отечественной войны, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.);Квбдпп - количество ветеранов боевых действий, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.);Кипп - инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.); | 3 | Предельные объемы финансирования; приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (информация с информационно правовых ресурсов) | Жилищное управление мэрии |
| ветеранов Великой Отечественной войны | Квовпп=Офбвов/ЕДВвов = 0 / 1 375,13 = 0 | Офбвов - объем средств федерального бюджета, предусмотренный законом Вологодской области «Об областном бюджете» на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (тыс. руб.);ЕДВ - единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения, установленная Федеральным законом «О ветеранах», которая определяется как произведение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Вологодской области, утвержденного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья), и норматива общей площади жилого помещения из расчета 36 кв. м на одного человека (тыс. руб.) |
| ветеранов боевых действий | В списке ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005, в мэрии г. Череповца числится 3 гражданина | - |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Кипп=Офби/ЕДВи = 4 050,0 / 1 012,28 = 4   | Офби - объем средств федерального бюджета, предусмотренный законом Вологодской области «Об областном бюджете» на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (тыс. руб.); ЕДВи - единовременная денежная выплата на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета, которая определяется как произведение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья и норматива общей площади жилого помещения из расчета 18 кв. м на одного человека в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (тыс. руб.) |
| 2. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | Граждане из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством | Периодичность сбора данных: ежемесячно;вид временной характеристики: на 01.07.2022 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны; ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, использовавших единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения в текущем году - 0  | Фактическая величина | 3 | Информации ОАО «Россельхозбанк», с которым заключено соглашение об обслуживании блокированных лицевых счетов получателей социальных выплат | Жилищное управление мэрии |
| ветеранов Великой Отечественной войны |
| ветеранов боевых действий |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
| Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») |
| 1. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | чел. | Граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете в качестве лиц, имеющие право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства | Периодичность сбора данных: еженедельно;вид временной характеристики: на 01.07.2022 | К= (Ооб - Ооб х Кар/100)/ЕДВ = (1 133,7 – 1 133,7 х1,5/100) / 223,4 = 5 | К - количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка;Ооб - объем средств областного бюджета, предусмотренный законом Вологодской области «Об областном бюджете» на единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (тыс. руб.);Кар - объем расходов на администрирование полномочий, установленный законом Вологодской области (1,5%);ЕДВ - единовременная денежная выплата взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, установленная законом Вологодской области (тыс. руб.) | 3 | Информация формируется на основании списка граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории города Череповца и доведенных лимитах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год | Жилищное управление мэрии |
| 2. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия | чел. | Граждане, имеющие трех и более детей, улучшившие жилищные условия, из числа признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах | Периодичность сбора данных: еженедельно;вид временной характеристики: на 01.07.2022 | Количество граждан, имеющие трех и более детей, использовавших социальную выплату на приобретение жилого помещения в текущем году – 5 граждан, имеющих трех и более детей | Фактическая величина | 3 | Информация формируется на основании постановлений мэрии города о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен земельного участка; платежных поручений, предоставляемых МКУ «ФБЦ» после перечислении выплаты | Жилищное управление мэрии |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы,ведомственной целевой программы,основного мероприятиямуниципальной программы(подпрограммы), мероприятия | Ответственныйисполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятияпо состоянию на 01.07.2022 | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия,проблемы, возникшие входе реализациимероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» |
| 1. | Основное мероприятие 1: Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий молодых семей; освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | Выдано 9 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, из них: 4 молодых семьи использовали социальную выплату на погашение основного долга по ипотечному кредиту, 1 семья приобрела жилое помещение; освоено средств городского бюджета в сумме 3 883,6 тыс. руб.; привлечено средств банков и собственных средств граждан в сумме 7 498,4 тыс. руб. | Срок действия выданных свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета, составляет 6 месяцев с момента выдачи, в связи с чем выполнение мероприятия планируется на 2 полугодие 2022 г. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году;Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году;Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы в текущем году |
| 2. | Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач основного мероприятия 1 | Жилищное управление мэрии | Информирование молодых семей об условиях участия в Мероприятии и порядке получения социальных выплат на приобретение жилья путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии. Включение молодых семей в Список молодых семей - участников Мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом году по г. Череповцу  | На официальном интернет-сайте мэрии г. Череповца информация об условиях участия в Мероприятии размещается ежемесячно. Проведено 343 устных консультаций. По состоянию на 01.06.2022 сформирован и направлен в департамент внутренней политики Вологодской области список молодых семей - участников Мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 году | - | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году |
| 3. | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, и участниками Мероприятия | Жилищное управление мэрии | Признание молодых семей:- нуждающимися в жилых помещениях,- имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,- участниками Мероприятия.Формирование списка молодых семей - участников Мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом году по городу Череповцу | За 1 полугодие 2022 г.:- 9 молодых семей признаны нуждающимися в жилых помещениях;- 1 молодой семье отказано в признании нуждающимися в жилом помещении; - 4 молодых семьи признаны имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;- 9 молодых семей включены в состав участников Мероприятия. По состоянию на 01.06.2022 сформирован и направлен в департамент внутренней политики Вологодской области список молодых семей - участников Мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 году, в который вошли 32 молодые семьи | - | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году;Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы в текущем году |
| 4. | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных получателями социальных выплат, освоение выделенных бюджетных средств | Выдано 9 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства: 4 молодые семьи использовали социальную выплату на погашение основного долга по ипотечному кредиту, 1 семья приобрела жилое помещение; освоено средств городского бюджета в сумме 3 883,6 тыс. руб. | - | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году;Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году;Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы в текущем году |
| 5. | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации Программы  | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации Основного мероприятия 1, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации Основного мероприятия 1 | Для расчета размера социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства постановлениями мэрии города от 04.02.2022 № 216, 14.06.2022 № 1726 утвержден норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по г. Череповцу на 1 и 2 кв. 2022 г. | - | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году;Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы в текущем году |
| Основное мероприятие 2: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» |
| 1. | Основное мероприятие 2 Программы: Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством | Жилищное управление мэрии | Оказание социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты (далее – ЕДВ) на строительство или приобретение жилого помещения. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.Освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | ЕДВ предоставлена 4 инвалидам. Освоено бюджетных средств в общей сумме 2 980,5 тыс. руб. Денежные средства на лицевой блокированный счет получателя ЕДВ перечислены своевременно | В связи с заявительным характером социальных выплат ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, достижение показателя планируется на 2 полугодие 2022 г. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством; Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством |
| 2. | Организация информационно-разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач основного мероприятия 1 | Жилищное управление мэрии | Информирование граждан из числа отдельных категорий граждан об условиях и порядке получения государственной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с федеральным и областным законодательством путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии.Формирование списков:- ветеранов Великой Отечественной войны, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда,- ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005,- инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005 | Информация на странице жилищного управления мэрии официального сайта мэрии г. Череповца в 1 полугодии обновлялась ежемесячно. Проведено 94 устных консультаций. Ежемесячно в Департамент строительства Вологодской области направлены списки принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда ветеранов ВОВ, по состоянию на 20 число месяца. По состоянию на 01.06.2021 сформированы и направлены в КУ ВО «Центр социальных выплат» списки: инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005  | - | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством; Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством |
| 3. | Формирование списков претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем.Выдача свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета | Жилищное управление мэрии  | Улучшение жилищных условий граждан из числа отдельных категорий граждан с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | Сформированы списки претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в 2022 г. Выданы свидетельства 4 инвалидам. Освоено бюджетных средств 2 980,5 тыс. руб. Денежные средства на лицевой блокированный счет получателя ЕДВ перечислены своевременно | - | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством |
| 4. | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации основного мероприятия  | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации основного мероприятия, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации основного мероприятия  | - | Внесение изменений в основные мероприятия муниципальной программы, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации основного мероприятия не требовалось | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством |
| Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») |
| 1. | Основное мероприятие 3 Программы: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)» | Жилищное управление мэрии  | Оказание социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка. Улучшение жилищных условий многодетных семей.Освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств  | Принято 5 решений о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей. Улучшили жилищные условия 5 многодетных семей. Освоено бюджетных средств в сумме 1 133,7 тыс. руб., в т.ч. единовременная выплата - 1 117,0 тыс. руб.; административные расходы - 16,7 тыс. руб. | - | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка; Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия |
| 2. | Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач основного мероприятия  | Жилищное управление мэрии | Информирование многодетных семей об условиях получения единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, размещения информационных буклетов в местах для всеобщего обозрения жилищного управления мэрии, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии. Включение многодетных семей в Список граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории города Череповца | Информация на официальном сайте мэрии г. Череповца, а также в местах общего обозрения в жилищном управлении размещена.Направлено уведомлений на предоставление ЕДВ взамен земельного участка - 5. Проведено 405 консультаций | - | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка |
| 3. | Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий многодетных семей с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с областным законодательством, освоение выделенных бюджетных средств | Принято 5 решений о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей. Улучшили жилищные условия 5 многодетных семей | - | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия |
| 4. | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации основного мероприятия  | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации основного мероприятия, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации основного мероприятия | - | Внесение изменений не в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации основного мероприятия не требовалось | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственнойцелевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник | Расходы отчетный год, тыс. руб. |
| Сводная бюджетнаяроспись, планна 01.01.2022 | Сводная бюджетная роспись, план на 01.07.2022 | КассовоеИсполнение по состоянию на 01.07.2022\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы | всего | 2 336,9 | 2 336,9 | 1 109,6 |
| Жилищное управление мэрии | 2 336,9 | 2 336,9 | 1 109,6 |
| 1. | Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | всего | 2 336,9 | 2 336,9 | 1 109,6 |
| Жилищное управление мэрии  | 2 336,9 | 2 336,9 |  1 109,6 |

\*На лицевой счет для учета операций с бюджетными средствами, поступившими во временное распоряжение, перечислено 2 194,8 тыс. руб. С указанного счета на счета граждан переведены социальные выплаты на приобретение жилья на общую сумму 1 109,6 руб.

Таблица 5

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммымуниципальнойпрограммы, ведомственнойцелевой программы,основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за текущий год (тыс. руб.) |
| План | Факт по состоянию на 01.07.2022\* | % освоения |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы | Всего | 39 741,3 | 15 496,2 | 39,0 |
| Городской бюджет | 2 336,9 | 1 109,6 | 47,5 |
| Федеральный бюджет | 16 034,8 | 4 108,5 | 25,6 |
| Областной бюджет | 4 492,1 | 2 779,7 | 61,9 |
| Внебюджетные источники | 16 877,5 | 7 498,4 | 44,4 |
| 2. | Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | Всего | 24 874,2 | 11 382,0 | 45,8 |
| Городской бюджет | 2 336,9 | 1 109,6 | 47,5 |
| Федеральный бюджет | 2 301,4 | 1 128,0 | 49,0 |
| Областной бюджет | 3 358,4 | 1 646,0 | 49,0 |
| Внебюджетные источники | 16 877,5 | 7 498,4 | 44,4 |
| 3. | Основное мероприятие 2: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» | Всего | 13 733,4 | 2 980,5 | 21,7 |
| Федеральный бюджет | 13 733,4 | 2 980,5 | 21,7 |
| 4. | Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») | Всего | 1 133,7 | 1 133,7 | 100,0 |
| Областной бюджет | 1 133,7 | 1 133,7 | 100,0 |
| единовременная денежная выплата | 1 117,0 | 1 117,0 | 100,0 |
| административные расходы | 16,7 | 16,7 | 100,0 |

\*На лицевой счет для учета операций с бюджетными средствами, поступившими во временное распоряжение, перечислено 16 365,4 тыс. руб. С указанного счета на счета граждан переведены социальные выплаты на приобретение жилья на общую сумму 7 997,8 руб.