 Заместитель мэра города,

начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

мэрии города Череповца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.С. Дмитриев/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»

на 2022-2024 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства

Отчетный период: 1 полугодие 2022 года

Дата составления отчета: июль 2022 года

Непосредственный исполнитель: начальник отдела планирования и исполнения

расходов и доходов департамента ЖКХ мэрии Баздрина Наталья Анатольевна,

77-11-29, Bazdrina.na@cherepovetscity.ru.

Общие сведения.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 28.10.2021 № 4149 (с изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие территории».

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее – департамент ЖКХ).

Соисполнители Программы – муниципальное казенное учреждение «Спецавтотранс» (далее – МКУ «САТ»), жилищное управление мэрии, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»)

Цели муниципальной Программы:

1. Повышение уровня благоустройства города.
2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города.
3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.
4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда.

Задачи муниципальной Программы:

1. Организация содержания и благоустройство территорий общего пользования.

2. Создание условий для безопасности дорожного движения и обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети.

3. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города.

4. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.

Сведения о результатах реализации Программы, о достижении целевых показателей за 1 полугодие 2022 года

В рамках решения задачи «Обеспечение озеленения территорий общего пользования» выполнено:

через МКУ «САТ» посадили 451 деревьев, кустарников, 512 многолетника ;

через департамент ЖКХ оформили 6 939 кв. м цветочных клумб (63 клумбы), 12 скамеек-цветочниц (48 кв. м), 215 вертикальных конструкций, 800 ящиков с цветами, высадили 365 деревьев.

Последующая высадка деревьев и кустарников запланирована на осень 2022 года.

В рамках решения задачи «Обеспечение наружного освещения» обеспечен процент горения светильников наружного освещения обеспечен на уровне 98%.

В рамках решения задачи «Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий» обеспечено украшение территории к 25 праздничным и общественным мероприятиям 2022 года.

В рамках решения задачи «Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города» выполнен ямочный ремонт площадью 5,5 тыс. кв. м. Заключены контракты на ремонт автомобильных дорог общего пользования, проведены проверки сметной стоимости ремонта дорог, проведена разработка проектов организации дорожного движения и формированию базы дорожных данных для улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Череповец.

В рамках решения задачи «Обеспечение безопасности дорожного движения» частично нанесена дорожная разметка, произведена замена дорожных знаков.

В рамках решения задачи «Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта» заключен контракт на замену водоподогревателя в здании, все помещения которого находятся в муниципальной собственности, ул. Мира, 9.

В рамках решения задачи «Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда» возмещены затраты на содержание 187 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, проведен ремонт 4 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

В рамках решения задачи «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме» показатель «Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)» выполнен на 60,8%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм на 1 июля 2022 года представлены в приложении 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении 2.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы представлены в приложении 3.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2022 года текущего финансового года представлены в приложениях 4, 5.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в первом полугодии 2022 года изменениях в Программу с указанием причин изменений

В 2022 году в Программу ответственным исполнителем на основании протоколов экспертного совета, уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2022 год с поквартальным распределением и на плановый период 2023 и 2024 годов финансового управления мэрии города были внесены изменения:

1. Постановлением мэрии города от 21.03.2022 г. № 701 в связи с доведением объемов по вышестоящим бюджетам и уточнением городской доли софинансирования мероприятий. Кроме того, был откорректирован показатель «Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям» из-за технической ошибки и уточнен показатель «Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)» по результатам совещания с представителями жилищного управления мэрии города.

2. Постановлением мэрии города от 30.05.2022 г. № 1535 на основании протокола экспертного совета № 1 от 03.02.2022 г., на основании уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2022 год с поквартальным распределением и на плановый период 2023 и 2024 годов финансового управления мэрии города:

- по мероприятию «Украшение города» увеличены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств (далее – БА и ЛБО) на сумму 6 350,3 тыс. руб.;

- по мероприятию «Содержание сетей дождевой канализации» увеличены БА и ЛБО на сумму 5 000,0 тыс. руб.;

- по мероприятию «Озеленение территорий общего пользования, осуществляемые через МКУ «САТ» увеличены БА и ЛБО на сумму 3 977,0 тыс. руб.;

- по мероприятию «Озеленение сквера по ул. Годовикова в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС», осуществляемые через МКУ «САТ» увеличены БА и ЛБО на сумму 4 008,7 тыс. руб.;

- по мероприятию «Озеленение сквера по ул. Моченкова в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС», осуществляемые через МКУ «САТ» увеличены БА и ЛБО на сумму 1 255,1 тыс. руб.;

- по мероприятию «Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан» - перераспределены БА и ЛБО, а именно увеличены БА и ЛБО за счет федерального бюджета на сумму 11 237,6 тыс. руб., уменьшены БА и ЛБО за счет областного бюджета на сумму 11 237,6 тыс. руб.;

- по мероприятию «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети» уменьшены БА и ЛБО на сумму 41 062,5 тыс. руб.;

- по мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «САТ»)» увеличение БА и ЛБО на сумму 44 587,6 тыс. руб.;

- по мероприятию «Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «САТ» увеличение БА и ЛБО на сумму 1 559,7 тыс. руб.;

- по мероприятию «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» увеличение БА и ЛБО на сумму 11 837,9 тыс. руб.;

Соответствующие изменения внесены в части целевых показателей (индикаторов) подпрограмм Программы, а именно:

- показатель 1 подпрограммы 1 «Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования» на период 2022-2024 гг.;

- показатель 3 подпрограммы 1 «Количество посаженных деревьев, кустарников» за период 2022 год.

Сведения о планируемых до конца 2022 года изменениях в Программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) Программы

Информация будет внесена по результатам решения Череповецкой городской думы на основании заявок на корректировку городского бюджета.

А также планируются изменения финансирования по мероприятиям: «Озеленение территорий общего пользования», «Благоустройство и содержание кладбищ», «Благоустройство и содержание пляжей», «Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения», «Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города», «Украшение города», «Вывоз тел умерших людей», «Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин», «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети», «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «САТ»)», «Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «САТ», «Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «САТ» в рамках субподряда», «Ремонт тротуаров», «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «САТ»)» .

Будет добавлено основное мероприятие «Субсидия на возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области».

Будет внесено изменение в части целевых показателей (индикаторов): «Процент горения светильников наружного освещения, не менее», «Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах», «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям», «Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города».

Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец 1 полугодия 2022 года, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год\* | 2022 год | | |
| план | факт по состоянию  на 01.07.2022 | Ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы | | | | | | | |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 51,8 | 80,0 | - | 80,0 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 74,5 | 81,0 | - | 81,0 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 3 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 89,8 | 89,0 | - | 89,0 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 30,1 | 30,1 | - | 30,1 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 2 | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | 100 | 100 | - | 100 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 3 | Количество посаженных деревьев, кустарников | ед. | 1 800 | 2 100 | 816 | 2 100 | Высадка осуществляется через МКУ «САТ» (451 деревьев, кустарников), через департамент ЖКХ (365 деревьев) |
| 4 | Процент горения светильников наружного освещения, не менее | % | 98,5 | 98,5 | 98,0 | 98,5 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| 5 | Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города | ед. | 25 | 273 | 25 | 273 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| 6 | Количество вывезенных автомобилей | ед. | 16 | 50 | 16 | 50 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» | | | | | | | |
| 1 | Процент уборки и содержания городских территорий | % | 80 | 80 | - | 80 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 2 | Объем ямочного ремонта | кв. м | 19 920 | 15 000 | 5 466 | 15 000 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| 3 | Процент выполнения ямочного ремонта | % | 100 | 100,00 | 36,44 | 100,00 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| 4 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля дорожной сети Череповецкой агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | 65,78 | 73,68 | - | 73,68 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 6 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 285 | 254 | 141 | 254 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| 7 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 1,0 | - | 1 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| 8 | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | 0 | 8 | 0 | 8 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 9 | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | 57,43 | 61,6 | 59,5 | 61,6 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» | | | | | | | |
| 1 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | ед. | 2 | 20 | 0 | 20 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| 2 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | 0 | 100,00 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| 3 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в региональный фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | 30,9 | 100 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| 4 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 99 | 28 | 4 | 28 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| 5 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 100 | 100 | 29 | 100 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| 6 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 3 | 3 | 0 | 3 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 7 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 27 366,1 | 27 275,8 | 16 573,8 | 27 275,8 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| 8 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100,39 | 100 | 60,8 | 100 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| 9 | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | ед. | 88 | 0 | 0 | 0 |  |
| \*Фактические значения включены из отчетной информации по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2021 - 2023 годы» за 2021 год | | | | | | | |

Приложение 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной

программы/подпрограмм

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | Балл | Показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан | Ежегодно, показатель за период (год) | Не расчетный показатель. Данные одного из социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец» в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню. | - | 4 | Сведения социологического исследования МКУ ИМА «Череповец» | ДЖКХ |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | Ежегодно, показатель за период (год) | ДД = ПДн / ПДобщ х 100% | ДД - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, ПДн – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км, ПДобщ – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 3 | Форма федерального статистического наблюдения 1-ДГ | ДЖКХ |
| 3 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | Выраженная в процентах часть МКД города, износ основного фонда которых исчисляется в пределах от 0 до 30 % | Ежегодно, показатель за период (год) |  | П – значение показателя; Sобщ1  – общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа, (0 – 30 %);  Sобщ– общая площадь жилищного фонда | 3 | Статистические сведения органов местного самоуправления (отдела управления жилищным фондом ДЖКХ мэрии) о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря расчетного года по Форме № 1-жилфонд, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики | ДЖКХ |
| 4 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | Кв.м./чел | Показатель, характеризующий обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования. Под озелененными местами общего пользования понимаются цветники, парки и скверы, которые находятся на городских землях | Ежегодно, показатель за период (год) | П = Sомоп/N | П – значение показателя; Sомоп – площадь озелененных мест общего пользования, кв.м. N– численность населения города, чел. | 3 | Данные по значению показателя предоставляют ДЖКХ мэрии и муниципального казенного учреждения «УКСиР» | ДЖКХ |
| 5 | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | Показатель, отражающий процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования – дуг, клумб, ящиков, топиарных фигур, вертикальных конструкций и пр. | Ежегодно, показатель за период (год) | Отношение фактического количества установленных элементов озеленения к запланированному, выраженное в процентах | Количество установленных элементов озеленения | 3 | Информативные сведения отдела эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии о количестве фактически установленных на территориях общего пользования элементов озеленения | ДЖКХ |
| 6 | Количество посаженных деревьев, кустарников | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество посаженных деревьев, кустарников | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Суммарное количество посаженных деревьев, кустарников  1 328 ед. | Количество посаженных деревьев, кустарников | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ |
| 7 | Процент горения светильников наружного освещения | % | Процентное соотношение горения светильников наружного освещения к общему количеству светильников в городе | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | (15 680×100)/ 16 000 = 98% | П – значение показателя;  Св*горения* - количество горения светильников наружного освещение;  Св*общ*. – общее количество светильников наружного освещения | 3 | Сведения организации, выполняющей работы по обеспечению искусственного освещения территории муниципального образования, ежемесячно предоставляемые в ДЖКХ мэрии | ДЖКХ |
| 8 | Количество мероприятий,  к проведению которых организовано праздничное украшение города | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Суммарное количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий  25 ед. | Количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ |
| 9 | Количество вывезенных автомобилей | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Суммарное количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными  16 ед. | Количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ |
| 10 | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | Показатель, отражающий степень оборудования остановок общественного транспорта остановочными павильонами | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Отношение количества остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами, к общему количеству остановок общественного транспорта, выраженное в процентах  172/289\*100%=  59,5% | Количество остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами;  Общее количество остановок общественного транспорта | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии | ДЖКХ |
| 11 | Процент уборки и содержания городских территорий | % | Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий | Ежегодно, показатель за период (год) | Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий: отношение общей площади территории, подлежащей уборке, к площади убранной территории за отчетный период | Общая площадь территории, подлежащей уборке;  площадь убранной территории за отчетный период | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | ДЖКХ |
| 12 | Объем ямочного ремонта | Кв.м | Показатель, отражающий объем выполненного ямочного ремонта | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Фактически объем выполненного ямочного ремонта  5 466 кв.м. | Площадь выполненного ямочного ремонта | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) МКУ «Спецавтотранс» о фактических объемах выполненного ямочного ремонта | ДЖКХ |
| 13 | Процент выполнения ямочного ремонта | % | Показатель, отражающий степень выполнения запланированного объема ямочного ремонта | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Отношение фактически выполненного объема ямочного ремонта к запланированному  5 466/ 15 000\* 100%= 36,44% | Площадь выполненного ямочного ремонта | 3 | Информативные сведения МКУ «Спецавтотранс» о фактических объемах выполненного ямочного ремонта | ДЖКХ |
| 14 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | Ед. | Показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | Ежеквартально, показатель за период (раз в квартал) | Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия  0 ед. | Количество решений суда | 3 | Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ДЖКХ |
| 15 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | Показатель, характеризующий соответствие состояния дорожной сети Череповецкой городской агломерации нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Ежегодно, показатель за период (год) | N=Sсоот/Sобщ \* 100% | N – значение показателя,  Sсоот – общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км;  Sобщ – общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, км | 3 | Данные отдела по эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии | ДЖКХ |
| 16 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Суммарное количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  141 ед. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | ДЖКХ |
| 17 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей | 1 раз в полугодие | 0/141=0% | КПин - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей с пострадавшими пешеходами (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области);  ОКдтп - общее количество дорожно-транспортных происшествий по городу (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | ДЖКХ |
| 18 | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | 1 раз в год | 0/4\*100%=0% | КПжл - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области);  ОКдтп - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | ДЖКХ |
| 19 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | Шт. | Показывает количество МКД, в которых на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества за средства собственников, собранные дополнительно от взносов на капитальный ремонт | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников  0 шт. | Количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с ДЖКХ сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) | ДЖКХ |
| 20 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | Показывает долю возмещения затрат в части проведения капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период от суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 0/0\*100%=0% | - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения [постановления](garantF1://20216547.0) мэра города от 12.12.2008 № 4421 за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период;  - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом ЖКХ мэрии сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами, платежные поручения) | ДЖКХ |
| 21 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | Шт. | Показывает количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | Ежегодно, показатель за период (год) | Суммарное количество придомовых территорий МКД, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены.  0 шт. | Количество придомовых территорий МКД, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, договоры/счета на приобретение детского игрового оборудования, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) | ДЖКХ |
| 22 | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | Шт. | Показывает количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | Количество МКД, в которых за соответствующий период времени на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества, а именно – лифтов за счет средств субсидий.  0 шт. | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | 3 | Исполнительные сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты приемки выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными ими лицами. | ДЖКХ |
| 23 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | Показывает долю возмещения затрат в части оплаты взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 7 183,8/23 235,8 \* 100% = 30,9% | - значение показателя;  - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта;  - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | 3 | Сведения планово-юридического отдела департамента ЖКХ мэрии, платежные поручения. | ДЖКХ |
| 24 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | Шт. | Показывает количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | Суммарное количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период.  4 шт. | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ) | ДЖКХ |
| 25 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | Показывает долю возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 658 014,84 \* 100/ 2 251 942,72 =29% | - значение показателя;  - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения [постановления](garantF1://20290605.0) мэрии города от 18.04.2013 № 1695 за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период;  - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения) | ДЖКХ |
| 26 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам  (плата за наем муниципальных жилых помещений) | Тыс.  руб. | Показывает размер поступлений в бюджет по неналоговым доходам  (плата за наем муниципальных жилых помещений). Расчетный показатель, показывающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет поступлений по платежам за использование муниципальных жилых помещений. | На отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату | Значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым ДЖКХ. Значение данного показателя включает в себя поступления по платежам за использование муниципальных жилых помещений.  16 573,8 тыс. руб. | Поступления в бюджет по неналоговым доходам | 3 | Годовой отчет департамента ЖКХ об исполнении городского бюджета, справка о перечислении поступлений в бюджет. Источники прогнозных данных - отчет АИС ЗИК об общей площади муниципальных жилых помещений, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности, [постановление](garantF1://20324136.0) мэрии города "Об установлении ставки платы за пользование жилыми помещениями (действующее на период расчета) | ДЖКХ |
| 27 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | Показывает долю выполнения плана по неналоговым доходам от планового объема поступления средств | Ежеквартально, показатель за период | 16 573,8/  27 275,8 \* 100% = 60,8% | - общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым ДЖКХ, на отчетную дату,  - плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | 3 | Сведения о поквартальном распределении поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, справка о перечислении поступлений в бюджет | ДЖКХ |

Приложение 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| №  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия Программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Результат от реализации мероприятия  за 1 полугодие 2022 года | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями Программы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |  | 8 | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022-2024 годы | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализация муниципальной программы | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Повышение качества в решении вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии – 53,0% | 100% реализация мероприятия запланирована на полный календарный год. | х | |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Реализация мероприятий по:  - озеленению территорий общего пользования,  - благоустройству и содержанию кладбищ, организации текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы,  - благоустройству и содержанию пляжей,  - возмещению затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов, оплате электроэнергии на сетях наружного освещения,  - текущему содержанию парков, скверов, газонов,  - украшению города,  - содержанию сетей дождевой канализации,  - вывозу тел умерших людей и пр. | Частичное выполнение запланированных мероприятий | Срок окончания выполнения работ – 2 полугодие 2022 года. | Показатель 1 Программы, показатели подпрограммы 1  1 - 6 | |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1.1.  Озеленение территорий общего пользования | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. | Оформили 6 939 м2 цветочных клумб (63 клумбы), 12 скамеек-цветочниц (48 м2), 215 вертикальных конструкций, 800 ящиков с цветами, высадили 365 деревьев. | Высадка деревьев и кустарников осуществляется в весенний и осенний период. Последующая высадка деревьев и кустарников запланирована на осень 2022 года. | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 2-3 | |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.1.2.  Благоустройство и содержание кладбищ | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия территорий города | Выполнены работы по благоустройству и содержанию кладбищ:  - содержание Вечного огня на кладбище № 1 (поставка газа),  - дератизация территорий кладбищ от крыс (двукратно) на территории г. Череповца | Срок окончания работ – до конца года | Показатель Программы 1 | |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.1.3.  Расходы на содержание и обслуживание кладбищ, осуществляемые через МКУ «Спецавтотранс» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия территорий города | Выполнено:  - произведена оплата коммунальных расходов по хлораторным станциям,  -произведена оплата электроэнергии на 5 кладбище,  - содержание хлораторных станций и дренажной системы 4-го кладбища | Срок окончания работ – до конца года | Показатель Программы 1 | |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.1.4.  Благоустройство и содержание пляжей | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия территории города | Выполнены работы по благоустройству и содержанию пляжей:  - планировка и подсыпка песка,  - исследование проб грунта (песка), речной воды (6 пляжей), экспертиза использования водного объекта (пляжа),  - оплата договоров водопользования,  - установка и обслуживание мобильных туалетных кабин на 6 пляжах;  - дератизация контейнерных площадок на территориях городских пляжей | Срок окончания работ – до конца года | Показатель Программы 1 | |
| 2.1.5. | Мероприятие 1.1.5.  Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения и светофорных объектов | Проведена оплата электроэнергии в соответствии с ежемесячно выставленными счетами на ее потребление | Срок окончания работ – до конца года | Показатель подпрограммы 1 - 4 | |
| 2.1.6. | Мероприятие 1.1.6.  Текущее содержание парков, скверов, газонов | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Выполнение работ по текущему содержанию территорий общего пользования, кроме улично-дорожной сети. Обеспечение соответствия санитарного состояния объектов требованиям СанПиН. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. | Выполнены работы по текущему содержанию парков, скверов, газонов: акарицидная обработка от клещей. | Срок окончания работ – до конца года | Показатель Программы 1 | |
| 2.1.7. | Мероприятие 1.1.7.  Украшение города | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Создание праздничного настроения путем украшения территорий города. | Организовано:  - оказание услуг по украшению городских территорий к 25 праздничным мероприятиям,  - оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин на время проведения праздничных мероприятий,  - демонтаж новогодних елей, новогодних украшений города, демонтаж катальных горок,  - праздничное оформление города к 77-летию Победы | Срок окончания работ – до конца года | Показатель Программы  1, подпрограммы 1 –  5 | |
| 2.1.8. | Мероприятие 1.1.8.  Содержание сетей дождевой канализации | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Оплата услуг МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города | Ежемесячная оплата услуг МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. | Срок окончания работ – до конца года | Показатель Программы  1 | |
| 2.1.9. | Мероприятие 1.1.9.  Вывоз тел умерших людей | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города | Обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан. Всего за 2022 год обеспечено 36 заявок. | Срок окончания работ – до конца года | Показатель Программы  1 | |
| 2.1.10. | Мероприятие 1.1.10.  Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. | - | Срок окончания работ – до конца октября текущего года | Показатель Программы 1 | |
| 2.1.11. | Мероприятие 1.1.11.  Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения | Обеспечена освещенность улиц согласно нормативу, обеспечена бесперебойная работа светофоров, проведены мероприятия по реконструкции сетей наружного освещения, установлено дополнительного освещение.  Проведен ежедневный контроль выполняемых мероприятий. | Срок окончания работ – до конца текущего года | Показатель подпрограммы 1 - 4 | |
| 2.1.12. | Мероприятие 1.1.12.  Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города, повышение комфортности проживания в нем. | Установлен туалетный модуль на территории Ломоносовского пляжа |  | Показатель Программы  1 | |
| 2.1.13 | Мероприятие 1.1.13.  Озеленение территорий общего пользования через МКУ «Спецавтотранс» | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. | Посадили 451 деревьев, кустарников, 512 многолетника, проводились работы по озеленению территорий общего пользования через МКУ «САТ» | Работы запланированы до ноября 2022 года | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 2-3 | |
| 2.1.14 | Мероприятие 1.1.14.  Озеленение сквера по ул. Годовикова в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» через МКУ «Спецавтотранс» | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. | Начаты работы по озеленению сквера по ул. Годовикова в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» | Работы запланированы до ноября 2022 года | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 2-3 | |
| 2.1.15 | Мероприятие 1.1.15.  Озеленение сквера по ул. Моченкова в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» через МКУ «Спецавтотранс» | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. | Начаты работы по озеленению сквера по ул. Моченкова в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» | Работы запланированы до ноября 2022 года | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 2-3 | |
| 2.1.16 | Мероприятие 1.1.16.  Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова через МКУ «УКСиР» | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. | - | Работы запланированы на 3 квартал 2022 года | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 2-3 | |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2.  Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города | - | Работы запланированы на 3 квартал 2022 года | Показатель Программы  1 | |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3.  Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Организация вывоза брошенного транспорта | Работа осуществлена сила-ми МКУ «САТ» | Работа ведется силами МКУ «САТ» | Показатель Программы  1, подпрограммы 1 – 6 | |
| 2.3.1. | Мероприятие 1.3.1.  Вывоз брошенного транспорта с территории города | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Работа ведется силами МКУ «САТ» |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4.  «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Количество отловленных животных без владельцев- 111 голов (в том числе собак – 90, кошек-21) | Работы запланированны до конца 2022 года | Показатель Программы  1 | |
| 2.5 | Основное мероприятие 1.5. Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города | - | Работы запланированы на 2024 год | Показатель Программы  1 | |
| 3 | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий. Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города в пределах жилых микрорайонов, приведение их в надлежащее состояние. Обеспечение транспортной доступности. | Обеспечено летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, нанесение разметки улиц, пешеходных переходов | Работы запланированы до конца 2022 года | Показатель Программы 2, подпрограммы 2 -  1-9 | |
| 3.1.1. | Мероприятие 2.1.1.  Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Выполнены работы по проверке сметной стоимости, разработан проект организации дорожного движения |
| 3.1.2. | Мероприятие 2.1.2.  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Финансирование содержания учреждения в рамках сметы. Проведены уборка и текущий ремонт мостовых сооружений города. Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период, произведена уборка смета, выполнено 5,5 тыс.м2 ямочного ремонта, осуществлялся покос травы, ремонт детских площадок. |
| 3.1.3 | Мероприятие 2.1.3  Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
| 3.1.4 | Мероприятие 2.1.4  Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  | |
| 3.1.5 | Мероприятие 2.1.5  Ремонт тротуаров | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Начата проверка сметной документации. Предполагаемый срок окончания проверки – август 2022 года. | Работы запланированы до конца 2022 года |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города. Обеспечение транспортной доступности. | - | Работы запланированы на 3 квартал 2022 года | Показатель Программы 2, подпрограммы 2 -  1, 4 | |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3.  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий | Выполнено частично. Более подробно в пунктах 3.3.1, 3.3.2 | - | Показатели подпрограммы 2 -  1-4, 6-8 | |
| 3.3.1. | Мероприятие 2.3.1.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 18.04.2022 заключен контракт К09-22 с ООО «ЧДС», срок исполнения – до конца 2022 года | Работы запланированы на 2, 3,4 кварталы 2022 года |
| 3.3.2. | Мероприятие 2.3.2.  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Финансирование содержания учреждения в рамках сметы | Работы запланированы до конца 2022 года |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4.  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий | 18.04.2022 заключен контракт К09-22 с ООО «ЧДС», срок исполнения – до конца 2022 года | Работы запланированы на 2,3,4 кварталы 2022 года | Показатели подпрограммы 2 -  4-6 | |
| 4 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 3.1.  Капитальный ремонт жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда | 30.09.2022 заключен контракт Д22-22 на замену водоподогревателя в здании, все помещения которого находятся в муниципальной собственности, ул. Мира, 9. | Срок исполнения – 3 квартал 2022 | Показатели  Показатели Подпрограммы 3 -  1, 2 | |
| 4.2 | Основное мероприятие 3.2.  Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии  Мэрия города (жилищное управление) | Обеспечение соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение его эффективного использования | Проведен ремонт в 4х помещениях | Работы запланированы до конца 2022 года | Показатели Подпрограммы 3 -  4-7 | |
| 4.3 | Основное мероприятие 3.3.  Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ | В 1 полугодии проведена ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт | Исполнение будет обеспечено до 31.12.2022 | Показатель Подпрограммы 3 -  3 | |
| 4.4 | Основное мероприятие 3.5. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | Мэрия города (жилищное управление) | Обеспечение поступлений в бюджет по неналоговым доходам в части платы за наем муниципальных жилых помещений | В 1 полугодии 2022 проведены ежемесячные приемы платежей | Исполнение будет обеспечено до 31.12.2022 | Показатели Подпрограммы 3 -  7, 8 | |

Приложение 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование Программы,  подпрограммы Программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие 2022 года | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 30 июня | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 -2024 годы | ДЖКХ мэрии | 731 628,7 | 788 712,7 | 410 012,6 |
| Мэрия города (жилищное управление) | 1 509,0 | 1 509,0 | 1 113,5 |
| МКУ «УКСиР» | 0,0 | 2 838,5 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ мэрии | 32 374,5 | 32 450,7 | 17 209,7 |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города | ДЖКХ мэрии | 133 537,6 | 146 002,2 | 66 171,3 |
| МКУ «УКСиР» | 0 | 2 838,5 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ мэрии | 133 100,3 | 145 564,9 | 66 171,3 |
| МКУ «УКСиР» | 0 | 2 838,5 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2.  Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | ДЖКХ мэрии | 324,9 | 324,9 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3.  Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | ДЖКХ мэрии | 112,4 | 112,4 | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.5.  Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан" | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | ДЖКХ мэрии | 540 168,3 | 584 711,5 | 318 810,2 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ мэрии | 509 669,4 | 543 204,4 | 318 317,3 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2.  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | ДЖКХ мэрии | 2 423,4 | 2 423,4 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ мэрии | 25 669,5 | 36 707,7 | 492,9 |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4.  Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» | ДЖКХ мэрии | 2 376,0 | 2 376,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | 25 548,3 | 25 548,3 | 7 821,4 |
| Мэрия города (жилищное управление) | 1 509,0 | 1 509,0 | 1 113,5 |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1.  Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | 328,4 | 328,4 | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2.  Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилого фонда | ДЖКХ мэрии | 1 984,1 | 1 984,1 | 637,6 |
| Мэрия города (жилищное управление) | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 108,9 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3.3.  Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ мэрии | 23 235,8 | 23 235,8 | 7 183,8 |
| 4.5. | Основное мероприятие 3.5.  Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | Мэрия города (жилищное управление) | 9,0 | 9,0 | 4,6 |

Погрешность при округлении данных до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках (таблица 4) составляет 0,1 тыс. руб. по причине суммирования округленных значений в расчете до тысяч руб.

Приложение 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 1 полугодие 2022 год (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 -2024 годы | всего | 1 372 834,1 | 421 637,4 | 30,7 |
| городской бюджет | 793 060,2 | 411 126,1 | 51,8 |
| областной бюджет | 573 423,6 | 6 442,1 | 1,1 |
| федеральный бюджет | 6 350,3 | 4 069,2 | 64,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | всего | 32 450,7 | 17 209,7 | 53,0 |
| городской бюджет | 32 450,7 | 17 209,7 | 53,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города | всего | 164 434,8 | 72 253,0 | 43,9 |
| городской бюджет | 148 840,7 | 66 171,3 | 44,5 |
| областной бюджет | 9 243,8 | 2 012,5 | 21,8 |
| федеральный бюджет | 6 350,3 | 4 069,2 | 64,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего | 156 253,7 | 71 126,9 | 45,5 |
| городской бюджет | 148 403,4 | 66 171,3 | 44,6 |
| областной бюджет | 1 500,0 | 886,4 | 59,1 |
| федеральный бюджет | 6 350,3 | 4 069,2 | 64,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1.1.  Озеленение территорий общего пользования | всего | 16 792,9 | 2 951,6 | 17,6 |
| городской бюджет | 16 792,9 | 2 951,6 | 17,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ | всего | 154,5 | 32,1 | 20,8 |
| городской бюджет | 154,5 | 32,1 | 20,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание и обслуживание кладбищ, осуществляемые через МКУ «Спецавтотранс» | всего | 4 341,4 | 1 140,3 | 26,3 |
| городской бюджет | 4 341,4 | 1 140,3 | 26,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей | всего | 1 425,8 | 614,2 | 43,1 |
| городской бюджет | 1 425,8 | 614,2 | 43,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | всего | 49 430,0 | 18 033,4 | 36,5 |
| городской бюджет | 49 430,0 | 18 033,4 | 36,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.6. | Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов | всего | 332,0 | 178,2 | 53,7 |
| городской бюджет | 332,0 | 178,2 | 53,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.7. | Мероприятие 1.1.7. Украшение города | всего | 13 675,8 | 11 178,3 | 81,7 |
| городской бюджет | 7 325,5 | 7 109,1 | 97,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 6 350,3 | 4 069,2 | 64,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.8. | Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации | всего | 11 500,0 | 10 531,4 | 91,6 |
| городской бюджет | 11 500,0 | 10 531,4 | 91,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.9. | Мероприятие 1.1.9. Вывоз тел умерших людей | всего | 10,0 | 6,3 | 63,0 |
| городской бюджет | 10,0 | 6,3 | 63,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.10. | Мероприятие 1.1.10. Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | всего | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.11. | Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города | всего | 44 226,8 | 22 677,9 | 51,3 |
| городской бюджет | 44 226,8 | 22 677,9 | 51,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.12. | Мероприятие 1.1.12. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин | всего | 1 285,2 | 1 285,2 | 100,0 |
| городской бюджет | 1 285,2 | 1 285,2 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.13. | Мероприятие 1.1.13. Озеленение территорий общего пользования через МКУ «САТ» | всего | 3 977,0 | 2 061,9 | 51,8 |
| городской бюджет | 2 477,0 | 1 175,5 | 47,5 |
| областной бюджет | 1 500,0 | 886,4 | 59,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.14. | Мероприятие 1.1.14. Озеленение сквера по ул. Годовикова в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» через МКУ «Спецавтотранс» | всего | 4 008,7 | 200,5 | 5,0 |
| городской бюджет | 4 008,7 | 200,5 | 5,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.15. | Мероприятие 1.1.15. Озеленение сквера по ул. Моченкова в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» через МКУ «Спецавтотранс» | всего | 1 255,1 | 235,6 | 18,8 |
| городской бюджет | 1 255,1 | 235,6 | 18,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.16. | Мероприятие 1.1.16 Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова через МКУ «УКСиР» | всего | 2 838,5 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2 838,5 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | всего | 5 002,7 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 324,9 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 677,8 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | всего | 112,4 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 112,4 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города | всего | 112,4 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 112,4 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | всего | 3 066,0 | 1 126,1 | 36,7 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 3 066,0 | 1 126,1 | 36,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 1.5. Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан» | всего | 0,0 | 0,0 | - |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | всего | 1 148 891,3 | 323 239,8 | 28,1 |
| городской бюджет | 584 711,5 | 318 810,2 | 54,5 |
| областной бюджет | 564 179,8 | 4 429,6 | 0,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | всего | 543 204,4 | 318 317,3 | 58,6 |
| городской бюджет | 543 204,4 | 318 317,3 | 58,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | всего | 2 547,5 | 607,5 | 23,8 |
| городской бюджет | 2 547,5 | 607,5 | 23,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») | всего | 475 671,4 | 315 288,9 | 66,3 |
| городской бюджет | 475 671, 4 | 315 288,9 | 66,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.3. | Мероприятие 2.1.3.  Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | всего | 3 425,9 | 861,2 | 25,1 |
| городской бюджет | 3 425,9 | 861,2 | 25,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда | всего | 1 559,7 | 1 559,7 | 100,0 |
| городской бюджет | 1 559,7 | 1 559,7 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.5 | Мероприятие 2.1.5. Ремонт тротуаров | всего | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | всего | 24 234,1 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2 423,4 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 21 810,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 367 076,8 | 4 922,5 | 1,3 |
| городской бюджет | 36 707,7 | 492,9 | 1,3 |
| областной бюджет | 330 369,1 | 4 429,6 | 1,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 300 947,5 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 30 094,8 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 270 852,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») | всего | 29 925,1 | 4 922,5 | 16,5 |
| городской бюджет | 2 992,5 | 492,9 | 16,5 |
| областной бюджет | 26 932,6 | 4 429,6 | 16,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3.3 | Мероприятие 2.3.3. Ремонт (замена) деформационных швов «Maurer» на мосту через реку Ягорбу в створе проспекта Победы в г. Череповце через МКУ «Спецавтотранс»\* | всего | 36 204,2 | 0,0 | 0,00 |
| городской бюджет | 3 620,4 | 0,0 | 0,00 |
| областной бюджет | 32 583,8 | 0,0 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 214 376,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2 376,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 212 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Подпрограмма 3.  Содержание и ремонт жилищного фонда | всего | 27 057,3 | 8 934,9 | 33,0 |
| городской бюджет | 27 057,3 | 8 934,9 | 33,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | всего | 328,4 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 328,4 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | 3 484,1 | 1 746,5 | 50,1 |
| городской бюджет | 3 484,1 | 1 746,5 | 50,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) | всего | 1 500,0 | 1 108,9 | 73,9 |
| городской бюджет | 1 500,0 | 1 108,9 | 73,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | 1 984,1 | 637,6 | 32,1 |
| городской бюджет | 1 984,1 | 637,6 | 32,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.3. | Основное мероприятие 3.3.  Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | всего | 23 235,8 | 7 183,8 | 30,9 |
| городской бюджет | 23 235,8 | 7 183,8 | 30,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.4. | Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | всего | 9,0 | 4,6 | 51,1 |
| городской бюджет | 9,0 | 4,6 | 51,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

Погрешность при округлении данных до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках (таблица 5) составляет 0,1 тыс. руб. по причине суммирования округленных значений в расчете до тысяч руб.

\*Мероприятие отражено, согласно сводной бюджетной росписи на 30.06.2022.