

Комитет по физической культуре и спорту мэрии (далее также – комитет) в рамках своих полномочий организует деятельность подведомственных учреждений и взаимодействие с другими организациями в ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории города Череповца относятся: пропаганда и популяризация физической культуры и спорта, развитие детско-юношеского и массового спорта, подготовка спортивного резерва.

Целью данной муниципальной программы является создание условий для максимального привлечения разновозрастных групп горожан к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе;

2. Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

3. Повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города;

4. Повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности.

Решение этих задач является непременным условием улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и укрепления здоровья населения, создания условий для самореализации в спорте и поддержки талантливых горожан, в целом – развития человеческого потенциала.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за первое полугодие 2022 года в разрезе задач муниципальной программы:

| № | Наименование задач муниципальной программы | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе | При выполнении данной задачи реализовывались следующие мероприятия: 1 – обеспечение доступа к спортивным объектам, целью которого является создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом на спортивных объектах муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.В рамках осуществления данного мероприятия:- физическим или юридическим лицам предоставлялись услуги по обеспечению доступа к спортивным объектам для занятий физической культурой и спортом;- обеспечивалось техническое сопровождение и обслуживание мероприятий тренировочного характера, спортивных, физкультурных и массовых мероприятий;- осуществлялось содержание и эксплуатация спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, включающая проведение текущих ремонтов;- осуществлялось предоставление в пользование спортивных сооружений, спортивного оборудования и инвентаря.2 – развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, целью которого является создание возможностей для занятий физической культурой и спортом рядом с домомВ рамках данного мероприятия осуществлялось содержание, оснащение, ремонт и благоустройство территорий (включая ремонт асфальтового покрытия) открытых объектов спорта (мест для занятий физической культурой и спортом), которые используются для проведения физкультурных, спортивных мероприятий и для занятий граждан.3 – Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта, целью которого является обеспечение жителей города современными спортивными сооружениями.В рамках данного мероприятия осуществляется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города, установка физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.Результатом реализации мероприятий в первом полугодии 2022 года стало:- 194 703 посетителя спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта;- завершение строительства физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на стадионе «Металлург», физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе;- реконструкция и благоустройство лыжного стадиона за ТЦ «Аксон»;- модернизация комплекса Гритинская горка;- начало установки 21 спортивной площадки за счет средств компании «Северсталь»;- обслуживание объектов массовой доступности (данные о количестве объектов подводятся по итогам года) для занятий физической культурой и спортом в том числе: осмотр спортивного оборудования, точечные ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка навигации и т.п. |
| 2 | Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Ключевое направление развития сферы физкультуры и спорта, для достижения данной задачи в отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия:- спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд;- популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни;- внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;- развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом;- ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта.Целями мероприятий является создание разносторонних условий для занятий физической культурой и спортом, условно все меры можно разделить на несколько блоков:- информирование населения;- организация и проведение тестирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне»;- организация занятий физкультурной и спортивной направленности, проводимых как в формате спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, так и на базе спортивных школ города (подготовка спортивного резерва, платные занятия);- развитие спортивной инфраструктуры города (реконструкция, строительство, установка, обслуживание объектов).Результатами реализации мероприятий в первом полугодии 2022 года стали:- организация и проведение на территории города 226 физкультурных и спортивных мероприятий с общим охватом свыше 30 000 человек;- 194 703 посетителя спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта;- завершение строительства физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на стадионе «Металлург», физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе;- начало установки 21 спортивной площадки за счет средств компании «Северсталь»;- проведение организованных занятий по месту жительства горожан различными видами двигательной активности (бег, скандинавская ходьба и др.);- поддержание в хорошем состоянии спортивных площадок, гимнастических комплексов, хоккейных коробок;- развитие физкультурно-оздоровительных зон для занятий физической культурой и спортом (лыжный стадион, Гритинская горка, Пуловский лес, тропы и лыжни здоровья в разных районах города);- вовлечение горожан разновозрастных групп в организованные занятия различными видами двигательной активности, в том числе на базе школьных спортивных клубов;- функционирование на территории города 4 спортивных школ, 2 спортивных школ Олимпийского резерва и двух структурных подразделений МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола), деятельностью которых охвачены порядка 9 000 горожан. |
| 3 | Повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города | Для выполнения данной задачи комитетом в отчетном году были предусмотрены следующие мероприятия: 1 – Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд.Цель мероприятия - создание условий для повышения уровня спортивного мастерства череповецких спортсменов.В рамках реализации данного мероприятия осуществляется:- реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;- обеспечение подготовки и участие спортивных сборных команд и спортсменов города в спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня;- транспортное и техническое обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов города, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного); - спортивная экипировка команд и спортсменов для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня;- организация и проведение спортивных мероприятий;- расходы на командирование;- заявочные взносы на участие.2 – Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» в части участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области.3 – Поддержка развития физической культуры и спорта, в рамках данного мероприятий предусматривается предоставление субсидий физкультурно-спортивным некоммерческим организациям на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце, обеспечение участия команд в Кубке и Чемпионате России по волейболу среди женских команд;предоставление стипендий лучшим спортсменам города (публичные нормативные обязательства).Основные результаты, достигнутые в первом полугодии 2022 года:- С целью подготовки спортивного резерва в городе функционирует 4 спортивных школы, 2 спортивных школы олимпийского резерва, а также структурные подразделения МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола), в которых программы спортивной подготовки реализуются на базе 34 отделений по 30 видам спорта. В отчетном периоде 2 732 череповецких спортсмена приняли участие в 220 соревнованиях различного уровня от межмуниципального до международного за пределами города (на выезде).- В процессе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» учреждения, реализующие программы спортивной подготовки по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, обеспечивают участие спортсменов в официальных спортивных и тренировочных мероприятиях, приобретают спортивную экипировку, спортивное оборудование и инвентарь. |
| 4 | Повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности | В рамках выполнения данной задачи комитет занимается популяризацией физической культуры и спорта и здорового образа жизни.Цель мероприятия - привлечение горожан к занятиям физической культурой и спортом, информирование горожан о физической культуре и спорте в городе.Мероприятие предусматривает:- организацию и проведение официальных мероприятий (комплексные мероприятия и мероприятия по возрастным сегментам; мероприятия для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, мероприятия по видам спорта);- организацию и проведение спортивно – оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;- размещение информации о достижениях, преобразованиях в сфере физкультуры и спорта города, деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в средствах массовой информации, социальных сетях, информационных раздаточных материалах;-организацию маркетинговой деятельности в сфере спорта города (изучение спроса и возможности удовлетворения потребности горожан на услуги физкультурно-оздоровительной направленности);-организацию тестирования в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне»;-организацию физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне».В отчетном периоде были достигнуты следующие результаты:1. на территории города организованы и проведены 226 физкультурных и спортивных мероприятий для разновозрастных групп населения с общим охватом свыше 30 000 человек, в том числе:- Спортивный праздник в рамках XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»;- соревнования в рамках 7 Комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (Спартакиада дошкольных образовательных учреждений, Спартакиада школьников, Спартакиада среди школьных спортивных клубов, Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов города, Спартакиада ветеранов города, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья,);- тестирования в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне», различные испытания которого насчитывают порядка 4 000 участников.2. В течение полугодия проводилась работа по взаимодействию со СМИ города, осуществляемая отделом маркетинга и информации МАУ «Спортивный клуб Череповец», специалисты которого аккумулировали информацию о спортивных достижениях, рассылали новости в средства массовой информации города, размещали данные в социальных сетях.  |

ТАБЛИЦА 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год(факт) | текущий год\* |
| план | факт по состоянию на 1 июля 2022 года | ожидаемое значение на конец года  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | 2,11 | 2,05 | - | 2,05 | Значение показателя рассчитывается по итогам года  |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 42,0 | 42,1 | - | 42,1 | Значение показателя рассчитывается по итогам года  |
| 3 | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | 96 | 90 | - | 90 | Значение показателя рассчитывается по итогам года  |
| 4 | Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | чел | Показтель не рассчитывался | 386 241 | 194 703 | 386 241 | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| 5 | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 20 678 | 19 000 | - | 19 000 | Значение показателя рассчитывается по итогам года  |
| 6 | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 49,5 | 49,0 | - | 49,0 | Значение показателя рассчитывается по итогам года  |
| 7 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи  | % | 83,4 | 81,2 | - | 81,2 | Значение показателя рассчитывается по итогам года  |
| 8 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 41,0 | 42,6 | - | 42,6 | Значение показателя рассчитывается по итогам года  |
| 9 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 15,4 | 13,7 | - | 13,7 | Значение показателя рассчитывается по итогам года  |
| 10 | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | чел. | 9 142 | 10 878 | - | 10 878 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 11 | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 453 | 410 | 226 | 410 | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| 12 | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел | 62 568 | 70 000 | 31 546 | 70 000 | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| 13 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 11,7 | 16,5 | - | 16,5 | Значение показателя рассчитывается по итогам года  |
| 14 | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Все­россий­ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении норма­тивов испыта­ний (тестов) Всероссийского физ­культурно-спор­тив­ного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО) | % | 49,2 | 59,3 | - | 59,3 | Значение показателя рассчитывается по итогам года  |
|  | из них учащихся и студентов | % | 50,0 | 68,4 | - | 68,4 | Значение показателя рассчитывается по итогам года  |
| 15 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | - | 100 | Значение показателя рассчитывается по итогам года  |
| 16 | Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов  | ед. | 406 | неменее 470 | 220 | неменее 470 | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| 17 | Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | ед. | 3 | 3 | - | 3 | Значение показателя рассчитывается по итогам года  |
| 18 | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 60,1 | 73 | - | 73 | Значение показателя рассчитывается по итогам года  |
| 19 | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии  | % | 100 | 100 | - | 100 | Значение показателя рассчитывается по итогам года  |

ТАБЛИЦА 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временныехарактеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данныхпо целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | Учету подлежат спортивные сооружения, включая объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, всех форм собственности, независимо от их организационно-правовой формы, предназначенные для учебно-тренировочных занятий и физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, как действующие, так и находящиеся на реконструкции и капитальном ремонте, отдельно стоящие или входящие в состав комплексных сооружений, отвечающие правилам соревнований по видам спорта, имеющие паспорта или учетные карточки (плоскостные спортивные сооружения), зарегистрированные в установленном порядке | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения количества спортивных сооружений к численности населения города Череповца по формуле:К = Кс / Чн \* 1000 | К - количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек города Череповца;Кс - количество спортивных сооружений;Чн - численность населения города Череповца | 1 –официальная статистическая информация | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | Показывает обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения фактической единовременной пропускной способности спортивных объектов к нормативной единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта по формуле:Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорматив \* 100 | Уо - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;ЕПСфакт - фактическая единовременная пропускная способность спортивных объектов в соответствии с данными годового статистического отчета по форме № 1-ФК;ЕПСнорматив - нормативная единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта, рассчитываемая в соответствии с Приказом Министерства спорта от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» и составляющая 122 человека на 1000 человек населения города в возрасте от 3-79 лет. | 1 –официальная статистическая информация | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 3 | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | Показатель отражает количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, обслуживаемых подведомственными комитету учреждениями | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Рассчитывается как суммарное количество объектов массовой доступности (площадки (хоккейные, универсальные), тропы здоровья, лыжни, веломаршруты, гимнастические комплексы), обслуживаемых подведомственными комитету учреждениями | - | 3 –ведомственная отчетность | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 4 | Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | чел | Показатель отражает количество посетителей спортивных объектов подведомственных комитету учреждений  | Полугодовая,за отчетный период | Рассчитывается фактическое количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом на спортивных объектах в отчетном периоде | За отчетный период спортивные объекты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта посетили 194 703 чел. | 3 –ведомственная отчетность | Отчеты по выполнению муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШОР по волей-болу», МАУ «Ледовый дворец» |
| 5 | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | Показатель отражает общее количество лиц, посещающих занятия по физической культуре и спорту по месту проживания | Годовая,за отчетный период | Учитывается общее количество горожан, посещающих занятия в организованных группах по всем видам спорта и двигательной активности. | В группах с постоянным контингентом занимающихся учет ведется по спискам занимающихся. В группах, где контингент занимающихся меняется, действует следующая методика: по спискам занимающихся высчитывается среднее арифметическое значение | 3 –ведомственная отчетность | Отчеты по выполнению муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» по форме, утвержденной приказом комитета;Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК (в части сводной информации по численности детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности в общеобразовательных учреждениях города) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 6 | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | К числу горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица разных возрастных групп, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 3-5 лет | 75 мин. |
| 6-15 лет | 90 мин. |
| 16-29 лет | 125 мин. |
| 30-59 лет | 115 мин. |
| 60-90 лет | 90 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте от 3 до 79 лет по формуле:Дз = Чз / (Чн – Чнп) \* 100 | Дз - доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Череповца в возрасте от 3 до 79 лет;Чз - численность горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3-79 лет;Чн - численность населения города Череповца в возрасте от 3-79 лет;Чнп - численность населения в возрасте 3-79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения | 1 –официальная статистическая информация | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 7 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи  | % | К числу детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица в возрасте от 3 до 29 лет, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 3-5 лет | 75 мин. |
| 6-15 лет | 90 мин. |
| 16-29 лет | 125 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 3-29 лет по формуле:Дз = Чз\*100 / Чн | Дз - доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (3-29 лет) города Череповца;Чз - численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чн – общая численность детей и молодежи города Череповца в возрасте 3-29 лет | 1 –официальная статистическая информация | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 8 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | К гражданам среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица в возрасте 30-54 лет (женщины) и 30-59 лет (мужчины), занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 30-59 лет | 115 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины) по формуле:Дз = Чз\*100 / Чн | Дз - доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) города Череповца;Чз - численность граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чн - общая численность граждан среднего возраста города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины) | 1 –официальная статистическая информация | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 9 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | К числу граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 30-59 лет | 115 мин. |
| 60-90 лет | 90 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения города Череповца в возрасте 55-79 женщины и 60-79 лет мужчины по формуле:Дз = Чз\*100 / Чн | Дз - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет и мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет и мужчины 60-79 лет) города Череповца;Чз - численность женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чн - общая численность населения города Череповца в возрасте 55-79 лет (женщины) и мужчин 60-79 лет (мужчины) | 1 –официальная статистическая информация | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 10 | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | чел. | К числу занимающихся в учреждениях сферы физической культуры и спорта города относятся жители города разновозрастных групп населения, посещающие учреждения, подведомственные комитету, как на платной, так и на бесплатной основе, занимающиеся по программам спортивной подготовки и/или другими видами физкультурной (оздоровительной) и спортивной деятельности, зачисленные в учреждения приказом директора, на договорной основе, на основе заявлений и списков занимающихся (для занимающихся среди различных групп населения) | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Рассчитывается суммарное количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города за отчетный период | - | 3 –ведомственная отчетность | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «СШ № 1», МАУ «СШОР № 3», МАУ «СШ № 4», МАУ «СШОР по волейболу», МАУ «СШ «Центр боевых искусств», МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 11 | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | К числу спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся спортивные, тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые на территории города за счет средств городского бюджета / с участием средств городского бюджета, в том числе те соревнования, в которых учреждения участвуют в организации и проведении (для мероприятий от межмуниципального уровня и выше, в случае расходования бюджетных средств) | Месячная,за отчетный период | Рассчитывается суммарное количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период. В расчет показателя входит уникальное количество мероприятий, т.е. если организаторами мероприятия выступали две и/или более спортивные организации, то старт считается как единица | За отчетный период на территории города были организованы и проведены 226 мероприятий | 3 –ведомственная отчетность | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «СШ № 1», МАУ «СШОР № 3», МАУ «СШ № 4», МАУ «СШОР по волейболу», МАУ «СШ «Центр боевых искусств», МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 12 | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел | К участникам спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся череповецкие спортсмены, а также спортсмены из других регионов, принимающие участие в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях, проводимых на территории города за счет средств городского бюджета / с участием средств городского бюджета, в том числе в тех мероприятиях, в которых учреждения участвуют в организации и проведении (для мероприятий от межмуниципального уровня и выше, в случае расходования бюджетных средств) | Месячная,за отчетный период | Рассчитывается суммарное количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период, за счет средств городского бюджета / с участием средств городского бюджета, в том числе тех мероприятий, в которых учреждения участвуют в организации и проведении (для мероприятий от межмуниципального уровня и выше, в случае расходования бюджетных средств). В расчет показателя входит уникальное количество участников (т.е. если один спортсмен выступил на соревновании в 5 дисциплинах, он учитывается как 1 человек, а не 5) | За отчетный период количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 31 546 чел. | 3 –ведомственная отчетность | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «СШ № 1», МАУ «СШОР № 3», МАУ «СШ № 4», МАУ «СШОР по волейболу», МАУ «СШ «Центр боевых искусств», МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 13 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | Показатель отражает долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории города | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, по формуле:Ди = Чзи / (Чни - Чнп) \* 100 | Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом;Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;Чни - общая численность населения города Череповца с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;Чнп - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, которые имеют противопоказания для занятия физической культурой и спортом | 3 –ведомственная отчетность | Годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»;данные Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области;данные Департамента здравоохранения Вологодской области | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 14 | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Все­россий­ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении норма­тивов испыта­ний (тестов) Всероссийского физ­культурно-спор­тив­ного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО) | % | Показатель отражает долю населения города, выполнившую нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» из общего числа выполнявших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», к общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» по формуле:Двн = Чвн / Чуч \* 100 | Двн - доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);Чвн - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», согласно данным федерального статистического наблюдения;Чуч - общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», согласно данным федерального статистического наблюдения | 1 –официальная статистическая информация | Годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
|  | из них учащихся и студентов | % | Показатель отражает долю учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 1-6 ступеней ВФСК «ГТО», к общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 1-6 ступеней ВФСК «ГТО» по формуле:Дгус = Чгус / Чус \* 100 | Дгус – доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);Чгус - численность учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 1-6 ступеней ВФСК «ГТО»;Чус - общая численность учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 1-6 ступеней ВФСК «ГТО» | 1 –официальная статистическая информация | Годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 15 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | Показатель отражает долю лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся различными видами спорта и двигательной активности в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта к общей численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта по формуле:Дз = Чзсп / Чз\*100 | Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;Чзсп - численность занимающихся по программам спорт подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;Чз - общая численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | 1 –официальная статистическая информация | Годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме № 5-ФК, представляемые в комитет подведомственными учреждениями | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 16 | Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов  | ед. | К числу спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов относятся спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия, проводимые за пределами города, участие череповецких спортсменов в которых было обеспечено за счет средств городского бюджета /с участием средств городского бюджета | Месячная,за отчетный период | Рассчитывается как суммарное количество спортивных (в том числе тренировочных) мероприятий на выезде с участием спортсменов города за отчетный период. В общее количество мероприятий входят соревнования в соответствии с календарем спортивных мероприятий подведомственных комитету учреждений. В расчет показателя входит уникальное количество мероприятий, т.е. если в одном и том же мероприятии приняли участие 2 и/или более учреждения, то старт считается как единица | В отчетном периоде череповецкие спортсмены приняли участие в 220 мероприятиях на выезде | 3 –ведомственная отчетность | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «СШ № 1», МАУ «СШОР № 3», МАУ «СШ № 4», МАУ «СШОР по волейболу», МАУ «СШ «Центр боевых искусств», МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 17 | Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | ед. | Показатель отражает количество призовых мест, завоеванных женскими командами в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу | Годовая,за отчетный период  | Рассчитывается как общее количество призовых мест, завоеванных женскими командами в календарном году в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | - | 3 –ведомственная отчетность | Отчеты организаций о количестве завоеванных призовых мест по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, физкультурно-спортивная не-коммерческая организация – получатель субсидии на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце, обеспечения участия команд в Кубке и Чемпионате России по волейболу среди женских команд |
| 18 | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | Показатель отражает долю горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, основанную на данных социологического опроса среди населения | Годовая,показатель за период | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений = (Число ответивших «Да, занимаюсь физической культурой и спортом» / Общее количество опрошенных)\*100% | Показатель рассчитывается на основе ответов на вопрос: «Лично Вы занимаетесь физической культурой и спортом?» путем отношения количества горожан старше 18 лет, ответивших «Да, занимаюсь физической культурой и спортом в спортивных учреждениях/ в спортивных секциях/ в спортивных школах, дома/ на открытом воздухе» (кроме урочных форм занятий), к числу опрошенных респондентов старше 18 лет | 4 –социологический опрос | Данные социологического исследования, проводимого МКУ ИМА «Череповец» по месту жительства среди горожан старше 18 лет методом анкетирования, объем выборки опроса среди горожан старше 18 лет – не менее 500 человек | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МКУ ИМА «Череповец» |
| 19 | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии  | % | Показатель характеризует степень выполнения плана деятельности комитета, исполнение возложенных на него полномочий | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Определяется на основании количества выполненных мероприятий из числа работ, предусмотренных планом деятельности комитета на текущий год по формуле:Д = Кф\*100 / Кп | Д - доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета;Кф - количество выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета;Кп - общее количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета | 3 –ведомственная отчетность | Отчет по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |

ТАБЛИЦА 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий годпо состоянию на 1 июля 2022 года | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Ледовый дворец», МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШОР по волейболу» | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города на спортивных объектах | В рамках выполнения мероприятия 194 703 горожан посетили спортивные объекты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.Мероприятие выполняется в соответствии с планом. | Мероприятие проводится в соответствии с планом | Показатели:4, 6, 8, 10, 11, 12, 18 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР» | Совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня; увеличение количества призеров соревнований и спортсменов-разрядников; повышение возможностей для самореализации в спорте | В первом полугодии 2022 года на территории города спортивная подготовка реализовывалась на базе 4 спортивных школ, 2 спортивных школ олимпийского резерва, а также двух структурных подразделений МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола) в которых программы спортивной подготовки реализовывались на базе 34 отделений по 30 видам спорта. В отчетном периоде 2 732 череповецких спортсмена приняли участие в 220 соревнованиях различного уровня от межмуниципального до международного за пределами города (на выезде). | Мероприятие проводится в соответствии с планом | Показатели:1, 4, 6, 7, 10, 15, 16 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Повышение уровня мастерства спортсменов, участие в соревнованиях различного уровня, увеличение количества спортсменов в городе | В рамках данного мероприятия в первом полугодии 2022 года по результатам конкурсного отбора предоставлена субсидия ФСНКО на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце, обеспечение участия команд в Кубке и Чемпионате России по волейболу среди женских команд, а также предоставлены 10 стипендий лучшим спортсменам города (публичные нормативные обязательства) | Мероприятие проводится в соответствии с планом | Показатели:6, 17 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШОР по волейболу» | Увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, увеличение количества участников мероприятий | В первом полугодии 2022 года на территории города организовано и проведено 226 физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств бюджета и внебюджетных источников, с общим охватом 31 546 человек,в том числе:- Спортивный праздник в рамках XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»;- соревнования в рамках 7 Комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (Спартакиада дошкольных образовательных учреждений, Спартакиада школьников, Спартакиада среди школьных спортивных клубов, Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов города, Спартакиада ветеранов города, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья). | Мероприятие проводится в соответствии с планом | Показатели:6, 11, 12 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом и поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, повышение уровня двигательной активности населения; повышение уровня физической подготовленности населения | В рамках указанного мероприятия осуществляется:- вовлечение горожан разновозрастных групп в организованные занятия различными видами двигательной активности, в том числе на базе школьных спортивных клубов;- реализация проекта «Народный тренер», участниками которого стали порядка 400 человек разных возрастов;- организация спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения на базе МАУ «Спортивный клуб Череповец. | Мероприятие проводится в соответствии с планом | Показатели:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества жителей города, занимающихся физической культурой и спортом; повышение уровня физической подготовленности населения | В отчетном периоде организованы тестирования в рамках ВФСК «ГТО», различные испытания которого насчитывают порядка 4 000 участников, а также проведены порядка 5 спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий в рамках ВФСК «ГТО». | Мероприятие проводится в соответствии с планом | Показатели:6, 7, 8, 9, 14 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ № 4» и МАУ «СШОР № 3» | Ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта; создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом | В рамках мероприятия в отчетном периоде осуществлялись:- реконструкция и благоустройство лыжного стадиона за ТЦ «Аксон»;- модернизация комплекса Гритинская горка;- начало установки 21 спортивной площадки за счет средств компании «Северсталь»;- обслуживание объектов массовой доступности (данные о количестве объектов подводятся по итогам года) для занятий физической культурой и спортом в том числе: осмотр спортивного оборудования, точечные ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка навигации и т.п. | Мероприятие проводится в соответствии с планом | Показатели:1, 2 |
| 8 | Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, координация и контроль над деятельностью подведомственных учреждений | Мероприятие выполняется в соответствии с планом, итоги подводятся в конце года. | Мероприятие проводится в соответствии с планом | Показатель:19 |
| 9 | Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ № 4» | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города. Содержание мест для занятий физической культурой и спортом с целью создания условий для занятий горожан различными видами спорта и двигательной активностью | Ежегодно ведется работа, направленная на развитие объектов массовой доступности, что позволяет привлечь к занятиям разными видами двигательной активности все больше горожан (данные по количеству объектов рассчитываются по итогам года).В первом полугодии 2022 года были организованы и проведены осмотры спортивного оборудования, точечные ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка навигации. | Мероприятие проводится в соответствии с планом | Показатели:1, 2, 3, 6, 9, 18 |
| 10 | Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни») | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР» | Создание качественных условий для реализации программ спортивной подготовки, улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, повышение уровня спортивного мастерства занимающихся и привлекательности спортивных школ | В процессе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» учреждения, реализующие программы спортивной подготовки по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, обеспечивают участие спортсменов в официальных спортивных и тренировочных мероприятиях, приобретают спортивную экипировку, спортивное оборудование и инвентарь. | Мероприятие проводится в соответствии с планом | Показатели:6, 7, 10, 15 |
| 11 | Основное мероприятие 11.Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта  | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта; создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом | В первом полугодии 2022 года завершено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на стадионе «Металлург», физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе | Мероприятие проводится в соответствии с планом | Показатели:1, 2 |

ТАБЛИЦА 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы,подпрограммы, ведомственной целевой про-граммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель,участник | Расходы (тыс. руб.) (за счет собственных средств городского бюджета) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сводная бюджетная роспись,план на 1 января2022 г. | Сводная бюджетная росписьпо состоянию на1 июля 2022 г. | Кассовоеисполнение по состоянию на 1 июля 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы | Всего | 419 132,0 | 445 502,9 | 234 911,3 |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 419 132,0 | 439 818,6 | 233 211,9 |
| Комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") | 0,0 | 5 684,3 | 1 699,4 |
| 1 | [Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_511) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Ледовый дворец», МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШОР по волейболу» | 137 757,8 | 137 757,7 | 74 502,8 |
| 2 | [Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_512) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР» | 206 506,8 | 206 506,8 | 115 508,6 |
| 3 | [Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_5110) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 31 200,0 | 31 200,0 | 15 500,0 |
| *в том числе: публичные нормативные обязательства* | *1 200,0* | *1 200,0* | *500,0* |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШОР по волейболу» | 2 124,5 | 2 124,5 | 1 108,0 |
| 5 | [Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_515) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец» | 6 815,5 | 6 815,5 | 4 687,0 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец» | 478,2 | 478,2 | 336,2 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «СШ-4», МАУ «СШОР №3», МАУ "Спортивный клуб Череповец"\* | 2 597,9 | 4 664,6 | 538,6 |
| 8 | [Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_518) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 6 508,9 | 6 508,9 | 2 812,3 |
| 9 | [Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_519) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "СШ-4", МАУ «Спортивный клуб Череповец»\* | 4 850,0 | 23 470,0 | 7 408,5 |
| 10 | [Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_5110) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР» | 20 292,4 | 20 292,4 | 10 809,9 |
| 11 | [Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_5110)  | Комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") | 0,0 | 5 684,3 | 1 699,4 |
| *в том числе по объектам:* |   |  |  |
| *Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе* | *0,0* | *3 499,2* | *258,5* |
| *Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа* | *0,0* | *2 185,1* | *1 440,9* |

\*Перечень соисполнителей уточнен в муниципальной программе в редакции постановления мэрии города от 28.07.2022 № 2253.

ТАБЛИЦА 5

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за текущий год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План  | Фактпо состояниюна 1 июля 2022 г. | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы | всего | 762 507,3 | 367 790,4 | 48,2% |
| городской бюджет | 445 502,9 | 234 911,3 | 52,7% |
| областной бюджет | 70 134,8 | 26 228,6 | 37,4% |
| федеральный бюджет | 14 593,1 | 0,0 | 0,0% |
| внебюджетные источники | 232 276,5 | 106 650,5 | 45,9% |
| 1 | [Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_511) | всего | 324 048,4 | 155 791,4 | 48,1% |
| городской бюджет | 137 757,7 | 74 502,8 | 54,1% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 186 290,7 | 81 288,6 | 43,6% |
| 2 | [Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_512) | всего | 252 492,6 | 140 870,5 | 55,8% |
| городской бюджет | 206 506,8 | 115 508,6 | 55,9% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 45 985,8 | 25 361,9 | 55,2% |
| 3 | [Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_5110) | всего | 31 200,0 | 15 500,0 | 49,7% |
| городской бюджет | 31 200,0 | 15 500,0 | 49,7% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| *в том числе: публичные нормативные обязательства* | *всего* | *1 200,0* | *500,0* | 41,7% |
| *городской бюджет* | *1 200,0* | *500,0* | 41,7% |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | х |
| *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | х |
| *внебюджетные источники* | *0,0* | *0,0* | х |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | всего | 2 124,5 | 1 108,0 | 52,2% |
| городской бюджет | 2 124,5 | 1 108,0 | 52,2% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | [Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_515) | всего | 8 165,5 | 5 416,0 | 66,3% |
| городской бюджет | 6 815,5 | 4 687,0 | 68,8% |
| областной бюджет | 1 350,0 | 729,0 | 54,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | всего | 478,2 | 336,2 | 70,3% |
| городской бюджет | 478,2 | 336,2 | 70,3% |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | всего | 4 664,6 | 538,6 | 11,5% |
| городской бюджет | 4 664,6 | 538,6 | 11,5% |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 8 | [Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_518) | всего | 6 508,9 | 2 812,3 | 43,2% |
| городской бюджет | 6 508,9 | 2 812,3 | 43,2% |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 9 | [Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_519) | всего | 23 470,0 | 7 408,5 | 31,6% |
| городской бюджет | 23 470,0 | 7 408,5 | 31,6% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 10 | [Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_5110) | всего | 58 747,2 | 21 408,9 | 36,4% |
| городской бюджет | 20 292,4 | 10 809,9 | 53,3% |
| областной бюджет | 23 861,7 | 10 599,0 | 44,4% |
| федеральный бюджет | 14 593,1 | 0,0 | 0,0% |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 11 | [Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта](file:///D%3A%5C%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%95%5C%D0%9A%D0%A4%D0%B8%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C2022%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%5C%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202022.xlsx#RANGE!sub_5110) | всего | 50 607,4 | 16 600,0 | 32,8% |
| городской бюджет | 5 684,3 | 1 699,4 | 29,9% |
| областной бюджет | 44 923,1 | 14 900,6 | 33,2% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| *в том числе по объектам:* |   |   |   |   |
| *Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе* | *всего* | *28 756,7* | *2 191,4* | 7,6% |
| *городской бюджет* | *3 499,2* | *258,5* | 7,4% |
| *областной бюджет* | *25 257,5* | *1 932,9* | 7,7% |
| *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | х |
| *внебюджетные источники* | *0,0* | *0,0* | х |
| *Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа* | *всего* | *21 850,7* | *14 408,6* | 65,9% |
| *городской бюджет* | *2 185,1* | *1 440,9* | 65,9% |
| *областной бюджет* | *19 665,6* | *12 967,7* | 65,9% |
| *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | х |
| *внебюджетные источники* | *0,0* | *0,0* | х |

Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальных программ

и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году

изменениях в муниципальные программы

В отчетном первом полугодии 2022 года в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 28.10.2021 № 4150 были внесены следующие изменения:

1.Постановление мэрии от 01.12.2021 № 4660:

В связи с доведением прогнозных объемов межбюджетных трансфертов, предусмотренных в проекте областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, уточнены показатели ресурсного обеспечения муниципальной программы (в соответствии с письмом финансового управления мэрии от 28.10.2021 № 1111/02-04-13).

2. Постановление мэрии от 30.12.2021 № 5117:

На основании Решения Череповецкой городской Думы от 21.12.2021 № 192 «О мерах социальной поддержки» уточнены показатели ресурсного обеспечения муниципальной программы – включены расчеты по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе города.

3. Постановление мэрии от 10.03.2022 № 570:

3.1. На основании письма комитета по управлению имуществом мэрии города от 28.01.2022 № 08-01-35-1/61 к основным мероприятиям муниципальной программы добавлено основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта.

3.2. Уточнена методика расчета показателя № 6 «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет» (в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации № 376 от 01.06.2021).

3.3. Уточнены показатели ресурсного обеспечения муниципальной программы в соответствии с Протоколом заседания экспертного совета по бюджету экономической политики в городе № 1 от 03.02.2022 года.

3.4. Уточнены объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирования в соответствии с уведомлениями Департамента физической культуры и спорта Вологодской области и Департамента строительства Вологодской области.

3.5. В муниципальную программу включено приложение 6 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм» в связи с внесением изменений в постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (постановление мэрии города от 29.11.2021 № 4559).

3.6. Уточнены плановые значения показателя «Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом» на 2022-2024 годы.

4. Постановление мэрии от 07.06.2022 № 1654:

4.1. Показатели ресурсного обеспечения муниципальной программы приведены в соответствие с показателями утвержденного Решением Череповецкой городской Думы от 26.04.2022 № 46 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

4.2. Уточнено плановое значение показателя «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет» на 2022 год.

Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях

в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования

и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм,

ведомственных целевых программ) муниципальной программы

В целях дальнейшего обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта предлагается разработать проект новой муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2025 – 2030 годы.

Остальные изменения муниципальной программы планируется осуществлять в рамках текущей деятельности.