

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие 2022 года.

Муниципальная программа «Здоровый город» на 2022-2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4138.

Программа создана с целью увеличения доли горожан, ведущих здоровый образ жизни, и реализуется в период с 2022 по 2024 год.

Задачами Программы являются:

- анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца;

- развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию;

- выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путём реализации программных мероприятий.

Реализация Программы за 1 полугодие 2022 года позволила достичь следующих результатов:

1.1. В рамках задачи «Анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца»:

- количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни составило 203 ед.;

- проведено социологическое исследование по оценке факторов, влияющих на здоровье, в режиме онлайн. Количество респондентов – 1 733 человека. В результате исследования:

доля населения, ведущего здоровый образ жизни, составила 68,2%;

доля взрослого населения, употребляющего алкоголь, составила 35,4%;

доля курящего взрослого населения составила 14,7%.

В связи с незначительным количеством респондентов из числа школьников (менее 1%), социологическое исследование по данной категории будет проведено в сентябре-октябре 2022 года;

- начата работа по обновлению данных Профиля здоровья г. Череповца, являющегося базой для дальнейшего планирования мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан и выявлению изменений показателей общественного здоровья.

1.2. В рамках задачи «Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию» количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, составило 89 ед.;

Реализованы следующие мероприятия:

город продолжает свое участие в VII этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» (далее – ВОЗ), что не только положительно сказывается на имидже Череповца как города, в котором местная политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города, но и позволит дальше использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ и осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России;

продолжена реализация городского проекта «0-5-30», направленного на укрепление общественного здоровья и пропаганды здорового образа жизни;

продолжено взаимодействие с российской Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» (далее – Ассоциация), Ассоциация и отдел по реализации социальных программ мэрии принимали участие в различных мероприятиях:

1 января 2022 года состоялось первое совещание Консультативного комитета Европейской сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», в состав которого в декабре 2021 года вошла Татьяна Евгеньевна Шестакова, исполнительный директор Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки»;

22 марта 2022 года состоялось Общее собрание Ассоциации в режиме видеоконференцсвязи под председательством Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова, на котором были обсуждены перспективные направления работы в 2022 году. Участниками заседания стали более 120 человек из 27 субъектов РФ, члены и партнеры Ассоциации российского и международного уровней;

## 16 мая 2022 года в рамках недели технологий укрепления общественного здоровья состоялось ежегодное совещание координаторов региональных сетей Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» на тему «Формирование системы укрепления общественного здоровья на региональном и муниципальном уровнях».

Согласно распоряжению мэрии города от 30.03.2022 № 255-р «О расходовании средств» целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации в 2021 году, оплачен.

В рамках основного мероприятия «Здоровье на рабочем месте» 28 апреля 2022 года мэрией города совместно с командой компании «Бриалит», службами охраны труда организаций города в МАУК «Дворец культуры «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева организовано праздничное мероприятие, посвященное всемирному Дню охраны труда в формате деловой игры «Герои в касках». Цель данного мероприятия - привлечение внимания к проблеме производственного травматизма. В деловой игре приняли участие 7 команд - представители предприятий города. Общее количество участников - 64 человека.

Вопросы соблюдения требований охраны труда в подведомственных мэрии города предприятиях и учреждениях находятся на постоянном в контроле в отделе ведомственного контроля и охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии. Специалистами отдела на регулярной основе проводятся консультации по вопросам охраны труда и трудового законодательства. Так же по поручению Департамента труда и занятости населения области сотрудники отдела участвуют в расследовании несчастных случаев, произошедших на предприятиях города. Информация по данным расследованиям анализируется, систематизируется и доводится до сведения участников городской трехсторонней комиссии.

Кроме того, на городском сайте размещаются публикации по вопросам социального партнерства и безопасности труда.

1.3. В рамках задачи: «Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни» по основному мероприятию 3 «Пропаганда здорового образа жизни»:

- доля жителей-участников мероприятий Программы к общей численности населения составила 56,7%;

- количество участников массовых мероприятий составило 30 763 чел.;

- количество активных участников мероприятий составило 49 856 человека;

- количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» составило 61 976 чел.

С целью достижения вышеуказанной задачи реализованы следующие мероприятия:

1.3.1. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья.

В Череповце, как в городе-участнике международного движения Здоровых Городов, ежегодно в апреле проводятся тематические мероприятия, связанные с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью, в их числе:

3 апреля 2022 года Череповец принял участие во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни», организатором которой выступает ООО «Лига здоровья нации». Акция проводится уже не первый год и основана на рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. Участниками мероприятия стали жители города, активисты общественных организаций, представители предприятий и мэрии города Череповца. Общее количество участников превысило 500 человек;

7 апреля 2022 года на искусственном футбольном поле стадиона «Металлург» проведена спортивная акция «Заряжай!» в форме массовой общегородской зарядки для всех желающих горожан, инициированной Городским общественным советом при поддержке мэрии города и спортивного клуба «Череповец». Общее количество участников составило 700 человек;

8 апреля 2022 года проведен спортивный праздник «Зарядись здоровьем!» для жителей Зашекснинского района, участие приняли 200 горожан.

Муниципальным казенным учреждением «Череповецкий молодежный центр» проведены: акция «Лесная лыжная прогулка» для участников семейных клубов, спортивно-итерактивная площадка «Масленца», соревнования по фрироупу для участников проекта «Команда мэра» и участников дружины «Череповец», проект «Экстрим Спорт Фестиваль». Общее количество участников 1 473 человека.

1.3.2. Мероприятия по профилактике табакокурения и наркомании.

В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце на базе общеобразовательных организаций и учреждений среднего и высшего профессионального образования, библиотек города, в том числе с участием отдела по реализации социальных программ мэрии, проведены мероприятия для школьников и студентов, их родителей, направленные на профилактику табакокурения и наркомании:

беседы, лекции, диспуты, внеклассные часы, уроки здоровья, круглые столы для школьников, студентов, а также их родителей, в том числе: классные часы на тему «Курение. Взгляд изнутри», беседа «Здоровый образ жизни», беседа-тренинг «Психологические способы снятия стресса». Количество участников – 38 237 человек;

конкурсы стихотворений, рисунков, слоганов, презентаций, в том числе конкурсы «Лучший слоган», «Лучший рисунок» (4 884 чел.), конкурс фотографий «Я за ЗОЖ» (91 чел.), выставки литературы (6 246 чел.), флешмобы (1 020 чел.);

встречи с медицинскими специалистами (480 чел.);

массовые спортивные мероприятия, в том числе физкультурно-оздоровительные под лозунгом «Пространство без табачного дыма», городские соревнования по скриппингу, мастер-класс по флаг-футболу (14 800 чел.);

оформление стендов, стенгазет, размещение информации о вреде курения на информационных стендах (393 чел.);

интерактивные занятия «Мир без табака», «Тайна едкого дыма», «Секреты манипуляции: табак» (с просмотром и обсуждением мультфильма (1 513 чел.), творческие мероприятия (театральные игры и представления, интеллектуальные игры, КВН) (382 чел.)

распространение информационно-пропагандистских материалов (200 экз.).

Дополнительно информация о Всемирном дне без табака и вреде его употребления освещалась на официальном сайте города (<https://cherinfo.ru/notification/121453-rospotrebnadzor-31-maa-vsemirnyj-den-bez-tabaka>, <https://cherinfo.ru/news/120530-cerepoveckie-skolniki-zadumalis-o-vrede-passivnogo-kurenia>) (охват – 2 595 чел.), в социальных сетях ((<https://vk.com/zgorod>; <https://vk.com/chsu35>; <https://vk.com/ch3start>; <https://vk.com/publiczdorovrivchsu35>; <https://vk.com/chermedc>; <https://vk.com/chtk35>) (охват – 31 692 чел.).

1.3.3. Мероприятия по профилактике вируса иммунодефицита человека (далее –ВИЧ).

В рамках реализации Плана по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в рамках Всемирного дня памяти жертв СПИДа общеобразовательными организациями города, учреждениями среднего и высшего профессионального обучения (далее - школы, СПО, ВПО) реализованы следующие мероприятия:

проведение акции «Красная ленточка» (176 участников);

распространение информационных материалов по ВИЧ-профилактике и пропаганде ЗОЖ, в том числе буклетов, брошюр, социальной рекламы в печатном виде и посредством сайтов, социальных сетей, размещение на официальных сайтах учреждений, в социальной сети информационных публикаций и профилактических видеороликов, направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции (охват – 7 701 чел.);

проведение тематических уроков и бесед по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДА в рамках программ учебных предметов (ОБЖ, биологии, права) на темы: «ЗОЖ. Репродуктивное здоровье», «Инфекционные заболевания», «Генетика человека «Наследственные и врожденные заболевания, заболевания, передающиеся половым путем», «Болезни цивилизации: ВИЧ-инфекция. Меры профилактики», «ВИЧ и права человека. Уголовная ответственность за распространение ВИЧ-инфекции» (23 434 участника);

проведение конкурсов рисунков, плакатов «Здоровый город», «Я выбираю жизнь!», «Капля крови», «СПИДу - нет!» (7 653 участника);

проведение культурно-развлекательных, спортивно-массовых и иных досуговых мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику ВИЧ/СПИДа (28 488 участников);

проведение анкетирования среди обучающихся с целью определения информированности по вопросам ВИЧ-инфекции, изучение отношения к употреблению ПАВ и наркотических средств (670 участников);

беседы с родителями и учащимися о профилактике ВИЧ-инфекции и формированию толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям (9 988 участников);

проведение методических совещаний, семинаров для педагогов по теме: «Организация работы по профилактике СПИД с учащимися» (2 723 участника).

Центром профилактики и борьбы со СПИДОМ бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области (далее – БУЗ ВО) «Вологодская областная клиническая больница №2» ведется постоянная работа по совершенствованию ведомственного контроля за обеспечением инфекционной безопасности, профилактикой внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции, а также за профессиональным заражением ВИЧ-инфекцией.

Библиотеки города на постоянной основе организуют тематические мероприятия и книжные выставки, на которых представлена литература для подростков, родителей и педагогов о здоровом образе жизни, по профилактике наркомании и распространению ВИЧ/СПИД.

25 мая 2022 года в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Вологодским центром СПИД при поддержке отдела по реализации социальных программ мэрии для сотрудников организаций и студентов образовательных учреждений города проведены профилактические информационные мероприятия о ВИЧ, а также экспресс-тестирование на ВИЧ. Участие приняли около 500 человек.

1.3.4. В рамках мероприятия «Мероприятия для детей, пропагандирующие ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города» проведены:

познавательная программа «Книжная зарядка», Урок здоровья «Страна здоровячков», познавательный интерактивный час «На волне здоровья», час размышлений о вреде наркотиков «Мир пустоты», «Маленькие хитрости крепкого здоровья» игра в командах, театрализованная игровая программа «Мама, папа, я – здоровая семья», слайд-беседа с элементами игры «Полезные привычки», комплексное мероприятие для участников проекта «Здоровая семья» (при организационном участии БФ «Дорога к дому»), кукольный спектакль «Ворона Матрёна и волчий суп», Турнир «Поколение шахмат», кукольный спектакль «Для каждого зверя своё лечение», игра-викторина «Здоровый образ жизни», комплексное мероприятие «Бережем здоровье», урок здоровья «Азбука здоровья для малышей-крепышей». Общее количество участников мероприятий составило 1 171 человек;

тематические книжные выставки «Опасная привязанность», «Все в твоих руках», «Планета здоровых людей», «100 советов для здоровья», «Стиль жизни – здоровье», «Молодость. Жизнь. Здоровье». Общее количество выданных экземпляров книг – 265.

В рамках Всероссийского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования (далее - МАУ ДО) «Детская художественная школа №1» и муниципальном автономном учреждении культуры (далее – МАУК) «Камерный театр» открыты выставки, на которых представлено 88 творческих работ.

С целью сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в 5 общеобразовательных учреждениях города (школы №№ 10, 14, 17, 35, ЦО № 29) реализуется пилотный проект ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и двигательной активности». В рамках реализации проекта каждой образовательной организацией было выбрано направление работы по формированию культуры здорового питания и двигательной активности

1.3.5. С целью организации творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина проведены «Литературные субботы» (литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие» под руководством лауреата конкурса чтецов А.Н.Волкова): «С вечерней звездой» (вечер, посвященный празднику Рождества), «Люблю Отчизну я…» (вечер, посвященный творчеству М.Ю.Лермонтова), «Женщинам России посвящается» (вечер к 8 марта), «Стихи, рожденные войной» (вечер, посвященный Дню Победы), «Шум стихотворства и колокол братства» (вечер, посвященный 235-летию К.Н.Батюшкова), поэтический марафон с участием горожан, посвященный дню рождения А.С.Пушкина; практические занятия по мастерству художественного чтения в клубе «Открытие». В мероприятиях приняли участие 535 человек пожилого возраста.

1.3.6. В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино проведен показ предсеансовых программ по профилактике СПИДа, показ социального ролика в предкассовом фойе МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение». Всего состоялось 7 420 показов.

1.3.7. Работа информационно-просветительских клубов МБУК «ГКДЦ «Единение».

На базе МБУК «ГКДЦ «Единение» организована работа клубов, целью которых является повышение информированности различных категорий населения по вопросам здорового образа жизни:

занятия клуба «Здорово» по темам: «Грипп, ОРВИ, ковид - особенности течения и профилактика в пожилом возрасте», «Осложнение гипертонической болезни. Профилактика и лечение», «Артериальная гипертония и другие сердечно - сосудистые заболевания. Вопросы выявления, профилактики, лечения и диспансерного наблюдения», «Всемирный день почки. Профилактика заболеваний», «Профилактика и лечение органов пищеварения», «Профилактика и лечение заболеваний ЛОР органов» (39 человек);

занятия клуба «Здоровые привычки с детства» на темы: «Как беречь зубы», «Витамины и полезные продукты», «Здоровье космонавта» (386 человек).

1.3.8. В рамках реализации основного мероприятия 5 «Активное долголетие» в 1 полугодии 2022 года продолжена работа по организации различных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, День памяти узников фашистских концлагерей, праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля), а также прочих социокультурных мероприятий для граждан старшего поколения, общее количество принявших в них участие составило 31 713 человека.

Организовано поздравление 196 ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, на 9 мая открытки направлены 948 ветеранам.

Значение показателя «Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия» составило 32 471 человек.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложение 1а к настоящему отчету.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы за 1 полугодие 2022 года отражены в приложении 2 к настоящему отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы по итогам 1 полугодия 2022 финансового года отражены в приложениях 3-4 к настоящему отчету.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем за 1 полугодие 2022 финансовый год изменениях в Программу.

Изменения не вносились.

5. Сведения о планируемых до конца 2022 года изменениях в Программу.

На основании проведенного в 2021 году и 1 полугодии 2022 года анализа хода реализации Программы, письма первого заместителя Губернатора области, председателя Правительства Вологодской области А.В. Кольцова от 21.01.2021 № ИХ.01-0711/21 о необходимости разработки и утверждения на муниципальном уровне программ укрепления общественного здоровья планируется разработка новой муниципальной программы «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения г. Череповца» на 2023-2030 гг. с признанием 31.12.2022 утратившей силу действующей Программы.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Здоровый город» на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 факт[[1]](#footnote-1) | 2022 | | |
| план | факт на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 55,4 | 22,2 | 56,7 | 57,0 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей города по участию в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 2 110 | 5 000 | 30 763 | 31 000 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей города по участию в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 48 662 | 20 000 | 49 856 | 50 000 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей города по участию в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни |
| 4 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | 592 | 580 | 203 | 580 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 5 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | 56 | 115 | 90 | 115 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 6 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | чел. | 108 730 | 30 000 | 61 976 | 100 000 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активным размещением материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также проведением он-лайн мероприятия, привлекающие посетителей |
| 7 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | % | - | 55 | 68,2 | 68,2 | В связи с незначительным количеством респондентов из числа школьников (менее 1%), социологическое исследование по данной категории будет проведено в сентябре-октябре 2022 года |
| 8 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | % | - | 14/10 | 35,4/ - | 35,4/10 |
| 9 | Доля курящего взрослого населения/  доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | % | - | 28/5 | 14,7/ - | 14,7/5 |
| 10 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | чел. | 10 396 | 15 000 | 32 471 | 33 000 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей старшего поколения в участии в социокультурных мероприятиях |

Приложение 1а

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Здоровый город» на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели,  используемые  в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности населения города | Проценты | Расчетный показатель доли населения города, охваченных мероприятиями программы, к общей численности населения города | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П1 = Σ(n1 n2 n3 n4)/P \*100 = (30763+ 49856+61976+ 32471)/308669[[2]](#footnote-2)\* 100 = 56,7% | n1 – количество участников массовых мероприятий, чел.,  n2 – количество активных участников, чел.,  n3 – количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте», чел.,  n4 – количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  Р – среднегодовая численность населения города, чел. | 3 | Отчеты ответственных исполнителей о реализации мероприятий программы (показатели по количеству участников мероприятий). Данные Вологдастат, предоставляемые управлением проектной деятельности мэрии | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | Чел. | Абсолютный показатель, равный количеству пассивных участников мероприятий программы на отчетный финансовый год, к которым относятся зрители культурно-массовых, просветительских и спортивных мероприятий программы | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П2 = 2873+21644+  6246 = 30763 участников, где 2873 чел. - Всемирный день здоровья, 21644 - культурно-развлекательные, спортивно-массовые и иные досуговые мероприятия, направленных на профилактику табакокурения, наркомании, ВИЧ, 6246 - тематические выставки литературы | - | 3 | Отчеты ответственных исполнителей мероприятий Программы | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 3 | Количество активных участников | Чел. | Абсолютный показатель, равный количеству активных участников, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий программы на отчетный финансовый год | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П3 = 1733+670+ 45029+1171+88+ 425+ 64+176+500 = 49856 участников, где 1733 - социальное исследование по ЗОЖ, 670 – анкетирование по ВИЧ, 45029 - мероприятия, направленные на профилактику табакокурения, наркомании, ВИЧ (35830 - беседы, лекции и т.п., 6824 - конкурсы стихотворений, рисунков, слоганов, презентаций; 480 - встречи с медиками; 1895 - интерактивные занятия, творческие мероприятия); 1171 - мероприятия для детей ЗОЖ в библиотеках, 88 - Всероссийский конкурс рисунков «Здоровые города глазами детей, 425 - занятия клубов МБУК «ГКДЦ «Единение», 64 – Здоровье на рабочем месте, 176 - акция «Красная ленточка», 500 - акция «Стоп ВИЧ/СПИД» | - | 3 | Отчеты ответственных исполнителей мероприятий Программы | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 4 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | Чел. | Сумма посетителей группы «Здоровый Череповец» и посетителей страницы в социальной сети «ВКонтакте» на отчетный финансовый год | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П4 = 61843+133= 61976, где 61843 - количество посетителей группы, 133 - количество посетителей страницы | - | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ:  статистика посещений группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;  статистика по количеству посетителей страницы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте». | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | Ед. | Общее количество информационных материалов по темам: наркотики, алкоголь, табакокурение, здоровое питание, двигательная активность, размещенных в средствах массовой информации, направленных на пропаганду здорового образа жизни на отчетный финансовый год | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | - | - | 3 | Статистика МКУ «ИМА «Череповец» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Ед. | Общее количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в рамках Программы за отчетный финансовый год | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | - | - | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца (перечень партнеров) | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 7 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | Проценты | отношение числа респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?», к общему числу опрошенных | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П7 = (N/Q)\*100 = (1182/1733)\*100 = 68,2% | N - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?»,  Q - общее число опрошенных | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ мэрии (социологическое исследование) | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 8 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | Проценты | относительная величина, характеризующая долю взрослого населения, употребляющего алкоголь и долю учащихся 6-11 классов, которые употребляют алкоголь и алкогольные напитки | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П8 = (N/Q)\*100 = (613/1733)\*100 = 35,4% | N - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Употребляете ли Вы алкоголь?»  Q - общее число опрошенных | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ мэрии (социологическое исследование) | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 9 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | Проценты | Относительная величина, характеризующая долю курящего взрослого населения и долю учащихся 6-11 классов, которые утвердительно ответили на вопрос «Курите ли Вы?» | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П9 =(N/Q)\*100% =  (254/1 733)\*100= 14,7% | N - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Курите ли Вы?»  Q - общее число опрошенных | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ мэрии (социологическое исследование) | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 10 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | Чел. | Абсолютная величина, определяющая количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, в течение отчетного периода | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П10 = 758+2041+ 8322+11240+ 10110 = 32471 чел., где 758 чел. – охват отдела по реализации социальных программ мэрии, Дворец металлургов – 2 041 чел., Дворец культуры «Строитель» - 8 322 чел., Дворец химиков – 11 240 чел., МБУК «ГКДЦ «Единение» - 10 110 чел. | - | 3 | Отчеты, предоставленные Череповецким городским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, МБУК «ГКДЦ «Единение», управление по делам культуры мэрии | Отдел по реализации социальных программ мэрии |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы «Здоровый город» на 2022-2024 годы

| №  п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия  по состоянию на 1 июля | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Организационно-методическое обеспечение программы» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | - | - | - | Показатели[[3]](#footnote-3) №№ 1, 3, 5-9 |
| 1.1. | Создание профиля здоровья города Череповца | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Создание электронной версии профиля здоровья, являющегося базой для дальнейшего планирования мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан и выявления изменений показателей общественного здоровья | Начата работа по обновлению данных Профиля здоровья г. Череповца, являющегося базой для дальнейшего планирования мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан и выявлению изменений показателей общественного здоровья | - | Показатели №№ 1, 7 |
| 1.2. | Социологические исследования в области общественного здоровья | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий (социологические исследования). Аналитический отчет, содержащий данные о поведенческих факторах риска жителей города по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью | Проведено социологическое исследование по оценке факторов, влияющих на здоровье, в режиме онлайн. Количество респондентов – 1 733 человека.  В связи с незначительным количеством респондентов из числа школьников (менее 1%), социологическое исследование по данной категории будет проведено в сентябре-октябре 2022 года. | - | Показатели №№ 7-9 |
| 1.3. | Техническая поддержка сайта «Здоровый город»[[4]](#footnote-4) | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Сопровождение группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» как источника дополнительного информирования и канала обратной связи по вопросам ведения здорового образа жизни | Ведется активная работа по информированию населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте | - | Показатель № 6 |
| 1.4. | Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта «Здоровые города». Возможность использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ, осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России. Продвижение имиджа города Череповца как участника европейской сети «Здоровые города» в ВОЗ. | Официальная аккредитация города как участника международного проекта «Здоровые города подтверждена | - | Показатели №№ 1, 3, 5 |
| 1.5. | Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Участие в мероприятиях Ассоциации, которое необходимо для продвижения имиджа города в области охраны и укрепления здоровья населения на уровне Российской Федерации, а также на европейском уровне | Согласно распоряжению мэрии города от 30.03.2022 № 255-р «О расходовании средств» целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации в 2021 году оплачен, участие в мероприятиях Ассоциации обеспечено | - | Показатели №№ 1, 3 |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» | Управление образования, управление по делам культуры, комитет по физической культуре и спорту, управление по работе с общественностью мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), МКУ «ЦЗНТЧС» | - | - | - | Показатели №№ 1, 2, 3, 6, 8-9 |
| 2.1. | Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» | Комитет по физической культуре и спорту, управление образования,  управление по делам культуры  Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение количества горожан, получающих информацию о возможностях организации внешкольной и досуговой деятельности детей и молодежи | Принято решение об отмене мероприятия. Проведение планируется во 2 полугодии 2022 года. | В связи с действием ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии коронавирусной инфекции | Показатели №№ 1, 2, 3, 6, 8, 9 |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Пропаганда здорового образа жизни» | Управление по делам культуры мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), МКУ «Череповецкий молодежный центр» | - | - | - | Показатели №№ 1, 2, 3, 6-9 |
| 3.1. | Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья | Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни | В рамках мероприятия:  3 апреля 2022 года Череповец принял участие во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни», организатором которой выступает ООО «Лига здоровья нации». Акция проводится уже не первый год и основана на рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. Участниками мероприятия стали жители города, активисты общественных организаций, представители предприятий и мэрии города Череповца. Общее количество участников превысило 500 человек;  7 апреля 2022 года на искусственном футбольном поле стадиона «Металлург» проведена спортивная акция «Заряжай!» в форме массовой общегородской зарядки для всех желающих горожан, инициированной Городским общественным советом при поддержке мэрии города и спортивного клуба «Череповец». Общее количество участников составило 700 человек;  8 апреля 2022 года проведен спортивный праздник «Зарядись здоровьем!» для жителей Зашекснинского района, участие приняли 200 горожан.  МКУ «Череповецкий молодежный центр» проведены: акция «Лесная лыжная прогулка» для участников семейных клубов, спортивно-итерактивная площадка «Масленца», соревнования по фрироупу для участников проекта «Команда мэра» и участников дружины «Череповец», проект «Экстрим Спорт Фестиваль». Общее количество участников 1 473 человека. | - | Показатели №№ 1, 2, 3, 5, 6-9 |
| 3.2. | Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | В рамках мероприятия проведены:  познавательная программа «Книжная зарядка», Урок здоровья «Страна здоровячков», познавательный интерактивный час «На волне здоровья», час размышлений о вреде наркотиков «Мир пустоты», «Маленькие хитрости крепкого здоровья» игра в командах, театрализованная игровая программа «Мама, папа, я – здоровая семья», слайд-беседа с элементами игры «Полезные привычки», комплексное мероприятие для участников проекта «Здоровая семья» (при организационном участии БФ «Дорога к дому»), кукольный спектакль «Ворона Матрёна и волчий суп», Турнир «Поколение шахмат», кукольный спектакль «Для каждого зверя своё лечение», игра-викторина «Здоровый образ жизни», комплексное мероприятие «Бережем здоровье», урок здоровья «Азбука здоровья для малышей-крепышей». Общее количество участников мероприятий составило 1 171 человек;  тематические книжные выставки «Опасная привязанность», «Все в твоих руках», «Планета здоровых людей», «100 советов для здоровья», «Стиль жизни – здоровье», «Молодость. Жизнь. Здоровье». Общее количество выданных экземпляров книг – 265.  С целью сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в 5 общеобразовательных учреждениях города (школы №№ 10, 14, 17, 35, ЦО № 29) реализуется пилотный проект ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и двигательной активности». В рамках реализации проекта каждой образовательной организацией было выбрано направление работы по формированию культуры здорового питания и двигательной активности. | - | Показатели №№ 1, 3, 7-9 |
| 3.3. | Открытый городской конкурс «Здоровые города России» | Управление по делам культуры мэрии (МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1») | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов (рисунок, плакат, разнообразные поделки и т.п.) | В рамках Всероссийского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» в МАУ ДО «Детская художественная школа №1» и МАУК «Камерный театр» открыты выставки, на которых представлено 88 творческих работ | - | Показатели №№ 1, 3, 6 |
| 3.4. | Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино») | Проведение киноклубов, пропагандирующих здоровый образ жизни | В рамках пропаганды здорового образа жизни средствами кино проведен показ предсеансовых программ по профилактике СПИДа, показ социального ролика в предкассовом фойе МБУК «ГКДЦ «Единение». Всего состоялось 7 420 показов. | - | Показатели №№ 1, 3, 7 |
| 3.5. | Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Повышение информированности различных групп населения по вопросам распространенности на территории города Череповца ВИЧ-инфекции, путях передачи, способах предупреждения заболевания. | В рамках реализации Плана по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в рамках Всемирного дня памяти жертв СПИДа школами, СПО, ВПО реализованы следующие мероприятия:  проведение акции «Красная ленточка» (176 участников);  проведение тематических уроков и бесед по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДА в рамках программ учебных предметов (ОБЖ, биологии, права) на темы: «ЗОЖ. Репродуктивное здоровье», «Инфекционные заболевания», «Генетика человека «Наследственные и врожденные заболевания, заболевания, передающиеся половым путем», «Болезни цивилизации: ВИЧ-инфекция. Меры профилактики», «ВИЧ и права человека. Уголовная ответственность за распространение ВИЧ-инфекции» (23 434 участника);  проведение конкурсов рисунков, плакатов «Здоровый город», «Я выбираю жизнь!», «Капля крови», «СПИДу - нет!» (7 653 участника);  проведение культурно-развлекательных, спортивно-массовых и иных досуговых мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику ВИЧ/СПИДа (28 488 участников);  проведение анкетирования среди обучающихся с целью определения информированности по вопросам ВИЧ-инфекции, изучение отношения к употреблению ПАВ и наркотических средств (670 участников);  беседы с родителями и учащимися о профилактике ВИЧ-инфекции и формированию толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям (9 988 участников);  проведение методических совещаний, семинаров для педагогов по теме: «Организация работы по профилактике СПИД с учащимися» (2 723 участника);  Центром профилактики и борьбы со СПИДОМ БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» ведется постоянная работа по совершенствованию ведомственного контроля за обеспечением инфекционной безопасности, профилактикой внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции, а также за профессиональным заражением ВИЧ-инфекцией.  Библиотеки города на постоянной основе организуют тематические мероприятия и книжные выставки, на которых представлена литература для подростков, родителей и педагогов о здоровом образе жизни, по профилактике наркомании и распространению ВИЧ/СПИД.  25 мая 2022 года в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Вологодским центром СПИД при поддержке отдела по реализации социальных программ мэрии для сотрудников организаций и студентов образовательных учреждений города проведены профилактические информационные мероприятия о ВИЧ, а также экспресс-тестирование на ВИЧ. Участие приняли около 500 человек. |  |  |
| 3.6. | Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ путем проведения антинаркотической, антитабачной и антиалкогольной пропаганды. Работа с общественными организациями и медицинскими учреждениями с целью определения наиболее подходящих и эффективных путей просвещения молодых людей в области зависимости от психоактивных веществ. Обеспечение максимальной информированности студентов о негативных последствиях потребления ПАВ. | В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце, а также в целях профилактики, на базе школ, СПО, ВПО, библиотек города, в том числе с участием отдела по реализации социальных программ мэрии, проведены мероприятия для школьников и студентов, их родителей, направленные на профилактику табакокурения и наркомании:  беседы, лекции, диспуты, внеклассные часы, уроки здоровья, круглые столы для школьников, студентов, а также их родителей, в том числе: классные часы на тему «Курение. Взгляд изнутри», беседа «Здоровый образ жизни», беседа-тренинг «Психологические способы снятия стресса». Количество участников – 38 237 человек;  конкурсы стихотворений, рисунков, слоганов, презентаций, в том числе конкурсы «Лучший слоган», «Лучший рисунок» (4 884 чел.), конкурс фотографий «Я за ЗОЖ» (91 чел.), выставки литературы (6 246 чел.), флешмобы (1 020 чел.);  встречи с медицинскими специалистами (480 чел.);  массовые спортивные мероприятия, в том числе физкультурно-оздоровительные под лозунгом «Пространство без табачного дыма», городские соревнования по скриппингу, мастер-класс по флаг-футболу (14 800 чел.);  - оформление стендов, стенгазет, размещение информации о вреде курения на информационных стендах (393 чел.);  - интерактивные занятия «Мир без табака», «Тайна едкого дыма», «Секреты манипуляции: табак» (с просмотром и обсуждением мультфильма (1 513 чел.), творческие мероприятия (театральные игры и представления, интеллектуальные игры, КВН) (382 чел.)  распространение информационно-пропагандистских материалов (200 экз.) |  |  |
| 3.7. | Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), управление образования | Привлечение горожан к участию в массовых мероприятиях антитабачной направленности | - | Показатели №№ 1, 2, 3, 6-9 |
| 3.8. | Социальная реклама здорового образа жизни | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выпуск запланированного количества раздаточного материала, буклетов, баннеров, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни | В рамках мероприятия школами, СПО, ВПО осуществлялось распространение информационных материалов по ВИЧ-профилактике и пропаганде ЗОЖ, в том числе буклетов, брошюр, социальной рекламы в печатном виде и посредством сайтов, социальных сетей, размещение на официальных сайтах учреждений, в социальной сети информационных публикаций и профилактических видеороликов, направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции (охват – 7 701 чел.) | - | Показатели №№ 7-9 |
| 3.9 | Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Проведение тематических вечеров и лекций для пожилых людей в библиотеках | Проведены «Литературные субботы» (литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие» под руководством лауреата конкурса чтецов А.Н.Волкова): «С вечерней звездой» (вечер, посвященный празднику Рождества), «Люблю Отчизну я…» (вечер, посвященный творчеству М.Ю.Лермонтова), «Женщинам России посвящается» (вечер к 8 марта), «Стихи, рожденные войной» (вечер, посвященный Дню Победы), «Шум стихотворства и колокол братства» (вечер, посвященный 235-летию К.Н.Батюшкова), поэтический марафон с участием горожан, посвященный дню рождения А.С.Пушкина; практические занятия по мастерству художественного чтения в клубе «Открытие». В мероприятиях приняли участие 535 человек пожилого возраста. | - | Показатели №№ 1, 3 |
| 3.10 | Работа информационно-познавательного клуба «Здоровый город» | Управление по делам культуры мэрии | Проведение информационно-образовательных встреч по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности | На базе МБУК «ГКДЦ «Единение» организована работа клубов, целью которых является повышение информированности различных категорий населения по вопросам здорового образа жизни:  занятия клуба «Здорово» по темам: «Грипп, ОРВИ, ковид - особенности течения и профилактика в пожилом возрасте», «Осложнение гипертонической болезни. Профилактика и лечение», «Артериальная гипертония и другие сердечно - сосудистые заболевания. Вопросы выявления, профилактики, лечения и диспансерного наблюдения», «Всемирный день почки. Профилактика заболеваний», «Профилактика и лечение органов пищеварения», «Профилактика и лечение заболеваний ЛОР органов» (39 человек);  занятия клуба «Здоровые привычки с детства» на темы: «Как беречь зубы», «Витамины и полезные продукты», «Здоровье космонавта» (386 человек) | - | Показатели №№ 1, 3, 7 |
| 3.11 | Декады здоровья в школах | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Цикл тематических мероприятий, посвященных различным аспектам ведения здорового образа жизни, профилактике вредных привычек среди школьников, посредством информирования в лекционном, конкурсном и игровом формате. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная пропаганда здорового образа жизни. Привлечение школьников к участию в мероприятиях, пропагандирующих различные аспекты здорового образа жизни – здоровое питание, двигательную активность, отказ от вредных привычек – в течение всего учебного года. | Цикл мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, проведен для школьников в рамках мероприятий Программы 3.2, 3.4-3.7, отраженных в данной таблице | - | Показатели №№ 1, 2, 3, 7 |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Здоровье на рабочем месте» | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  | Показатели №№ 1, 3, 8-9 |
| 4.1. | Проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии | Организация обмена опытом по вопросам охраны труда среди городских организаций | 28.04.2022 мэрией города совместно с командой компании «Бриалит», службами охраны труда организаций города во Дворце культуры «Строитель» организовано праздничное мероприятие, посвященное всемирному Дню охраны труда в формате деловой игры «Герои в касках». Цель данного мероприятия - привлечение внимания к проблеме производственного травматизма. В деловой игре приняли участие 7 команд - представители предприятий города. Общее количество участников - 64 человека.  Вопросы соблюдения требований охраны труда в подведомственных мэрии го-рода предприятиях и учреждениях находятся на постоянном в контроле в отделе ве-домственного контроля и охраны труда управления муниципальной службы и кадро-вой политики мэрии. Специалистами отдела на регулярной основе проводятся кон-сультации по вопросам охраны труда и трудового законодательства. Так же по поручению Департамента труда и занятости населения области сотрудники отдела участвуют в расследовании несчастных случаев, произошедших на предприятиях города. Информация по данным расследованиям анализируется, систематизируется и доводится до сведения участников городской трехсторонней комиссии.  Кроме того, на официальном сайте города размещаются публикации по вопросам социального партнерства и безопасности труда. | - | Показатели №№ 1, 3 |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Активное долголетие» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  | Показатель № 10 |
| 5.1. | Смотр конкурса художественной самодеятельности среди ветеранских организаций | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга | 13 апреля 2022 года состоялся ежегодный городской смотр-конкурс творческих ветеранских коллективов города «Великих лет святая память», посвященного 77-ой годовщине Великой отечественной войны |  | Показатель № 10 |
| 5.2. | Гала-концерт художественной самодеятельности среди ветеранских организаций | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга | Мероприятие планируется во 2 полугодии 2022 года | В связи с ограничительными мероприятиями, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции | Показатель № 10 |
| 5.3. | Выставка «Дары осени» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга | Мероприятие планируется во 2 полугодии 2022 года | В связи с ограничительными мероприятиями, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции | Показатель № 10 |
| 5.4. | Информационная конференция «Твой выбор» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга | Мероприятие планируется во 2 полугодии 2022 года | В связи с ограничительными мероприятиями, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции | Показатель № 10 |
| 5.5. | Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, Международный день пожилых людей, День снятия блокады города Ленинграда, мероприятие, посвященное чествованию «золотых» супружеских пар и пр.) | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | В мероприятиях, организованных отделом по реализации социальных программ мэрии приняло участие 560 человек. Дополнительно в прочих социокультурных мероприятиях приняли участие 31 713 граждан старшего поколения. | - | Показатель № 10 |
| 5.6. | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны | Организовано поздравление 198 ветеранов | - | Показатель № 10 |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Здоровый город» на 2022-2024 годы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля 2021 года | кассовое исполнение  по состоянию  на 1 июля 2022 года |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2022-2024 годы | Всего | 66,9 | 66,9 | 31,2 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 66,9 | 66,9 | 31,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.  Организационно-методическое обеспечение программы | Всего | 66,9 | 66,9 | 31,2 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 66,9 | 66,9 | 31,2 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы «Здоровый город» на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 июля 2022 года | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2022-2024 годы | всего | 66,9 | 31,2 | 46,6 |
| городской бюджет | 66,9 | 31,2 | 46,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.  Организационно-методическое обеспечение программы | всего | 66,9 | 31,2 | 46,6 |
| городской бюджет | 66,9 | 31,2 | 46,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

1. Фактические данные за 2021 год включены из отчетной информации по муниципальной программе «Здоровый город» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4138. [↑](#footnote-ref-1)
2. Данные Вологдастат за январь-май 2022 года. [↑](#footnote-ref-2)
3. Здесь и далее: нумерация показателей приведена в соответствии с Приложением 1 к настоящему отчету и Приложением 1 к МП «Здоровый город» на 2022-2024 гг. [↑](#footnote-ref-3)
4. По результатам заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» в 2020 году было принято решение о приостановлении работы сайта «Здоровый город» в связи с переориентацией на информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте. [↑](#footnote-ref-4)