77-

**ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ**

**МЭРИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Об утверждении муниципальной программы

«Осуществление бюджетных инвестиций в

социальную, коммунальную, транспортную

инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт

объектов муниципальной собственности города

Череповца» на 2023-2030 годы

В соответствии с [Федеральным законом](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/186367/0) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить [муниципальную программу](#sub_1000) «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы» (прилагается).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 года постановления мэрии города от:

26.10.2021 № 4132 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы»;

19.11.2021 № 4406 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132»;

19.11.2021 № 4406 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132»;

22.11.2021 № 4431 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132»;

08.12.2021 № 4710 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132»;

08.02.20212 № 250 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132»;

02.03.2022 № 469 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132»;

03.06.2022 № 1610 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132»;

10.06.2022 № 1707 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132»;

15.07.2022 № 2097 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города.

5. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

от №

Муниципальная программа

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,

транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы

Ответственный исполнитель:

комитет по управлению имуществом города

Дата составления проекта программы: сентябрь–октябрь 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственные  исполнители | Фамилия,  имя, отчество | Телефон,  электронная почта |
| Председатель комитета по управлению имуществом  города | Власова  Анастасия  Сергеевна | +7(8202) 77- 11-81  vlasova.as@cherepovetscity.ru;  kui@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов» | Лысов  Алексей  Николаевич | 30-17-59  [lysov.an@cherepovetscity.ru](mailto:lysov.an@cherepovetscity.ru);  uksir@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального автономного учреждения «Череповец-Проект» | Купавцев  Сергей  Николаевич | +7 (921) -058-37-98  kupavtsev.sn@cherepovetscity.ru |

Паспорт  
муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы  
(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ) |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»);  муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект» (далее - МАУ «Череповец-Проект») |
| Участники Программы | Нет |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Программно-целевые инструменты Программы | Нет |
| Цель Программы | Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
| Задачи Программы | 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.  2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, благоустройство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт.  3. Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство.  4. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: капитальное строительство, реконструкция, модернизация; капитальный ремонт.  2. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.  3. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.  4. Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации.  5. Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта.  6. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу).  7. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2023- 2030 годы |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | Общий объем финансового обеспечения – 7 629 132,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 – 3 420 849,7 тыс. руб.;  2024 – 3 191 999,3 тыс. руб.;  2025 – 444 380,5 тыс. руб.;  2026 – 114 380,5 тыс. руб.;  2027 – 114 380,5 тыс. руб.;  2028 – 114 380,5 тыс. руб.;  2029 – 114 380,5 тыс. руб.;  2030 – 114 380,5 тыс. руб. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Объемы бюджетных ассигнований – 2 734 271,4 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2023 – 746 615,3 тыс. руб.;  2024 – 971 373,1 тыс. руб.;  2025 – 444 380,5 тыс. руб.;  2026 – 114 380,5 тыс. руб.;  2027 – 114 380,5 тыс. руб.;  2028 – 114 380,5 тыс. руб.;  2029 – 114 380,5 тыс. руб.;  2030 – 114 380,5 тыс. руб. . |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2030 году 7 объектов.  Завершить работы по капитальному ремонту 5 объектов муниципальной собственности к 2030 году.  Достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно).  Достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)) |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Основополагающей целью государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.

В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, влияющих на социально-экономическое развитие города и требующих неотложного решения, в том числе:

- несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращение числа вышеуказанных учреждений вследствие как структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- высокая степень физического и морального износа объектов социальной инфраструктуры;

- острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах города;

- замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного строительства;

- увеличение пробега автомобильного транспорта, повышение себестоимости перевозок и увеличение транспортного потока на автомобильных дорогах города Череповца;

- невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

За последние годы произошло общее снижение доступности качественных образовательных и культурных услуг для населения города. Из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов строительство объектов капитального строительства муниципального значения невозможно без финансовой помощи за счет средств вышестоящих (федерального, областного) бюджетов. Увеличение сроков строительства из-за необеспеченности финансовыми средствами ведет к увеличению стоимости строительства объектов.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города необходимо усилить государственную поддержку социального обустройства населенных пунктов и на этой основе повысить качество жизни и активизацию человеческого потенциала. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, культурно-познавательного и спортивного досуга, а также отдыха для всех поколений череповчан.

Автомобильные дороги имеют огромное значение для муниципального образования «Городской округ город Череповец Вологодской области». Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В современных условиях без значительной государственной поддержки большая часть инфраструктуры муниципального образования «Городской округ город Череповец Вологодской области» не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворять в полной мере основные жизненные потребности проживающего на их территории населения.

Выделение в достаточном объеме средств всех уровней бюджетов для строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и ремонта приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:

- обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования, культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных учреждений;

- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;

- расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений;

- укрепить материально-техническую базу культурно-досуговых, образовательных, физкультурно-оздоровительных учреждений;

- увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного значения;

- снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления;

- необходимостью формирования условий социального комфорта для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании и культурно-досуговый деятельности и автомобильных дорогах.

Одной из основных задач органов местного самоуправления является предоставление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строительство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального ремонта и ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов. Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.

Одной из задач Программы является организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности. В рамках Программы ставится цель завершить работы в полном объеме по капитальному ремонту и ремонту, а также сдать в эксплуатацию объекты, по которым запланировано выполнение работ капитального строительства, реконструкции и модернизации. Объем незавершенного строительства в установленные сроки складывается в результате несвоевременной передачи объектов балансодержателю муниципальной собственности. В соответствии с [Порядком](http://mobileonline.garant.ru/document?id=20384762&sub=1000), утвержденным [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=20384762&sub=0) мэрии города от 07.10.2015 № 5347 «Об утверждении порядка списания затрат по созданию объектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета», МКУ «УКСиР» осуществляет мероприятия по определению объектов, имеющих основания для списания, и принятие решения по списанию затрат по объектам незавершенного строительства.

В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту и ремонту объектов социальной инфраструктуры города.

2. Приоритеты в сфере реализации Программы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы,

сроков и этапов реализации Программы

2.1. Приоритеты в сфере реализации Программы

Приоритетами в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на создание условий, при которых нормативно-техническое состояние объектов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного значения, будет соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам. Кроме того, ожидается улучшение эксплуатационных показателей вышеуказанных объектов и качество предоставляемых услуг населению муниципального образования «Городской округ город Череповец Вологодской области».

2.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы

Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Данная задача позволить удовлетворить потребность в местах обучения в общеобразовательных учреждениях, обеспечит доступность в сфере культуры и спорта. Повысит уровень комфортности населения в части увеличения количества автомобильных дорог местного значения, укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности, повысит уровень их комфортности и доступности.

2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, благоустройство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт.

Поставленная задача повысит уровень комфортности населения в части отремонтированных автомобильных дорог местного значения. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением приведет к созданию (развитию) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы). Укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности (культуры) и повысит уровень комфортности, доступности и качества оказываемых услуг населению.

3. Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство.

Реализация вышеуказанной задачи позволить осуществить благоустройство объектов муниципальной собственности, удовлетворить жителей города в местах отдыха и повысит уровень комфортности.

4. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.

Для того чтобы эксплуатационные характеристики зданий, автомобильных дорог, объектов благоустройства и других объектов муниципальной собственности соответствовали нормативным показателям проектной документации, необходимо контролировать выполнение каждой технологической операции цикла, за что и отвечает указанная задача.

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы (представлены в [таблице 1](#sub_101)).

2.3. Ожидаемые конечные результаты Программы

При реализации Программы по данным таблицы 2 «Перечень основных мероприятий Программы» планируется сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2025 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 2 объекта;

- образование – 2 объекта;

- коммунальное хозяйство – 2 объекта;

- благоустройство - 1 объекта.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2030 году планируется сдать в эксплуатацию 7 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2025 году в сферах:

- дорожное хозяйство – 4 объектов;

- культура - 1 объекта.

Всего планируется закончить выполнение работ по капитальному ремонту 5 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города Череповца. Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).

2.4. Сроки реализации Программы

Реализация Программы с 2023 по 2030 годы.

3. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в

состав Программы

Программа не имеет в своем составе подпрограмм.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Программа предусматривает выполнение восьми основных мероприятий. Программно-целевых инструментов и ведомственных целевых программ Программа не имеет.

Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности (культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог и др.).

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий ([таблица 2](#sub_102)).

Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 1 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и [таблице 6](#sub_106) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и в [таблице 7](#sub_107) «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи:

- организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.

Основное мероприятие 4:

Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 4 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и [таблице](#sub_106) 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и [таблице 6](#sub_106) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 6 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и [таблице 6](#sub_106) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 7 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и [таблице](#sub_106) 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 8 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и [таблице](#sub_106) 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Полный перечень объектов капитального строительства, реконструкции, модернизация и капитальных ремонтов представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы».

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд».

5. Информация об участии общественных и иных организаций

в реализации Программы

Комитет по управлению имуществом города - ответственный исполнитель, МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект» - соисполнители Программы осуществляют политику в сфере осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и организации капитальных ремонтов путем привлечения к реализации мероприятий Программы органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей города. При этом непосредственных участников Программы не имеется.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации Программы

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 7 629 132,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2023 – 3 420 849,7 тыс. руб.;

- 2024 – 3 191 999,3 тыс. руб.;

- 2025 – 444 380,5 тыс. руб.;

- 2026 – 114 380,5 тыс. руб.;

- 2027 – 114 380,5 тыс. руб.;

- 2028 – 114 380,5 тыс. руб.;

- 2029 – 114 380,5 тыс. руб.;

- 2030 – 114 380,5 тыс. руб.

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся на основании имеющихся сводно-сметных расчетов стоимости выполнения работ (при наличии разработанной ПСД), по укрупненным нормативам цены строительства и/или по объектам-аналогам (при отсутствии ПСД), а также индексации иных расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского

бюджета и при необходимости другим источникам финансирования

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 7 629 132,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 2 734 271,4 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 2 993 365,1 тыс. руб.;

- областной бюджет – 1 901 495,5 тыс. руб.

Программа включает в себя реализацию 8 основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для финансирования Программы, в разрезе основных мероприятий и по годам представлен в [таблице 3](#sub_103) «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета» и [таблице 4](#sub_104) «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы», с отражением особенностей финансового обеспечения муниципальной программы.

8. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:

По строительству, реконструкции, модернизации к 2030 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 2 объекта;

- образование – 2 объекта;

- коммунальное хозяйство – 2 объекта;

- благоустройство - 1 объекта.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2030 году будут сданы в эксплуатацию 7 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2030 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 4 объектов,

- культура - 1 объекта.

Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 5 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления

рисками реализации Программы

В период реализации Программы могут возникнуть разного рода риски, которые создают основные трудности в процессе строительства, проведения капитальных ремонтов и ремонтов объектов муниципальной собственности при решении поставленных задач и достижения цели, указанных в Программе:

- финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, который негативно влияет на все стадии проведения капитального строительства, капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности;

- организационный риск относится, например, к неудачному проведению аукционных процедур (несостоявшихся аукционов), что повлечет несвоевременное оформление договоров, контрактов, документов;

- социальный риск приводит к неудовлетворенным ожиданиям горожан по причине срыва срока строительства и ремонтов объектов в эксплуатацию социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, а также проявляется в низком качестве выполненных работ;

- ценовой риск может быть связан с низким качеством строительных материалов и недостаточным контролем за надлежащим выполнением работ на каждой стадии выполнения строительства, капитальных ремонтов и ремонтов, что приведет к удорожанию стоимости объектов, несоответствию эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации;

- климатический риск связан с природными и климатическими условиями, который может привести к срыву сроков и снижению качественных характеристик выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.

К основным мерам управления рисками относятся:

- своевременное внесение изменений в Программу;

- актуализация базы подрядных организаций, проведение маркетинговых исследований для анализа о состоянии и тенденциях изменения рынка в строительной отрасли;

- обеспечение ужесточения контроля на каждой стадии проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности с целью своевременного принятия решений для предупреждения последствий риска.

10. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 8 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы».

11. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы и оценки степени достижения запланированного уровня затрат.

11.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:



 - степень достижения показателя эффективности реализации Программы, (%);

 - степень достижения целевого показателя реализации Программы, (%),где все целевые показатели соответствуют наименованию и значениям [таблицы 1](#sub_101) «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях»

n - количество целевых показателей реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

до 95% - неэффективное выполнение муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение муниципальной программы.

Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей за отчетный период по формуле:

,

 - плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы;

 - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95% и выше - эффективное выполнение показателей Программы.

**11.2. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат**

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

, где:

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

 - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Приложение

к постановлению мэрии города

от №

Информация о показателях (индикаторах) Программы,

подпрограмм Программы и их значениях

Таблица 1

| №  п/п  п | Наименование целевого  Показателя(индикатора) | Единица  измерения | Отчетный  год  2021 | Текущий  год  2022 | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 61  48  13 | 54  30  24 | 12  8  4 | 6  3  3 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 33 | 20 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| -дорожное хозяйство | штук | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - образование | штук | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - физическая культура и спорт | штук | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - коммунальное хозяйство | штук | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - культура | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -благоустройство | штук | 21 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 7 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| - образование | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - дорожное хозяйство | штук | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -культура | штук | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - физическая культура и спорт | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | % | 76,74 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) | штук | 4 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | штук | 29 | 19 | 20 | 18 | 18 | - | - | - | - | - |

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной  программы, основного  мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации (год) | окончания  реализации  (год) |
| 1 | **Основное мероприятие 1:**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2025 | Сдать в эксплуатацию к 2030 году  7\* объектов, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство − 2 объекта;  - образование − 2 объекта (школьных образовательных учреждений – 1, дошкольное образовательное учреждение - 1);  - коммунальное хозяйство – 2 объекта;  - благоустройство − 1 объект;  - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.1 | Кладбище № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2023 | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Отсутствие мест захоронения |
| 1.2 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2023 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.  Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |
| 1.3 | Подъездная дорога к кладбищу № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2020 | 2024 | Обеспечение подъездной дороги к кладбищу № 5 | Отсутствие подъездной дороги к кладбищу № 5 | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.4 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2023 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |
| 1.5 | Детский сад на 204 места в 103 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |
| 1.6 | Детский сад в мкр. 108 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |
| 1.7 | Открытые ледовые площадки | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Строительство открытых ледовых площадок | Отсутствие открытых ледовых площадок |
| 2 | **Основное мероприятие 2:**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2030 | Завершить работы к 2030 году 5\*\* объектов, в том числе по сферам:   * дорожное хозяйство − 4 объекта, * культура – 1 объект;   достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |  | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.1 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2024 | Строительство улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | Отсутствие улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской |
| 3 | **Основное мероприятие 3:**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ  «УКСиР»);  МАУ  «Череповец-Проект» | 2023 | 2030 | * достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); * достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели 1-6 |
| 3.1 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2030 | * достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);   достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно  . | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели 1-5 |
| 3.2 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | МАУ  «Черепо-вец-Проект» | 2023 | 2030 | * достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);   достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели 6-7 |
| 3.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания | МАУ  «Черепо-вец-Проект» | 2023 | 2030 | * достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);   достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатель 7 |
| 3.2.2 | Выполнение работ (по иным целям | МАУ  «Черепо-вец-Проект» | 2023 | 2030 | * достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);   достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатель 6 |
| 3.2.3 | Выполнение работ (по иным целям | УДК | 2023 | 2030 | Разработка проектно-сметной документации для подачи документов с целью привлечения средств вышестоящих бюджетов | Отсутствие средств вышестоящих бюджетов на строительно-монтажные работы по объекту | Показатель 6 |
| 4 | **Основное мероприятие 4:**  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Завершить работы к 2024 году 2 объектов;  - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |  | Показатели 1, 3 и 5 |
| 4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.  Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Отсутствие:  внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек;  - создания (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Показатели 1, 3 и 5 |
| 5 | **Основное мероприятие 5:**  Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Сдать в эксплуатацию к 2024 году  2 объекта;  - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  | Показатели 1, 2 и 4 |
| 5.1 | Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Строительство водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | Отсутствие водогрейной котельной мощностью 50 Гкал/час | Показатели 1, 2 и 4 |
| 5.2 | Котельная № 2 (ул. Краснодонцев, 51) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2024 | 2024 | Установка водогрейного котла мощностью 20Гкал/час в котельной № 2 | Отсутствие водогрейного котла мощностью 20Гкал/час в котельной № 2 |
| 6 | **Основное мероприятие 6:**  Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Сдать в эксплуатацию к 2024 году  1 объект;  - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  | Показатели 1, 2 и 4 |
| 6.1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города |
| 7 | **Основное мероприятие 7:**  Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2023 | Завершить работы к 2023 году 1 объекта;  - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |  | Показатели 1, 3 и 5 |
| 7.1 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2023 | Выполнить капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 | Отсутствие капитального ремонта здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 | Показатели 1, 3 и 5 |
| 8. | **Основное мероприятие 8:**  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Завершить работы к 2024 году 1 объекта;  - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |  | Показатели 1, 3 и 5 |
| 8.2 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Выполнение капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | Отсутствие капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну |

\*в том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 5, 6.

\*\*в том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 4, 7, 8.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 3

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в  социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы | Всего | 746 615,3 | 971 373,1 | 444 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 |
| Ответственный исполнитель:  КУИ | 746 615,3 | 971 373,1 | 444 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 |
| соисполнители:  МКУ «УКСиР»,  МАУ «Череповец-Проект» | 594 175,0152 440,3 | 863 083,0  108 290,1 | 384 438,0  59 942,5 | 54 438,0  59 942,5 | 54 438,0  59 942,5 | 54 438,0  59 942,5 | 54 438,0  59 942,5 | 54 438,0  59 942,5 |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 381 174,6 | 732 910,5 | 330 000,0 |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель:  КУИ | 381 174,6 | 732 910,5 | 330 000,0 |  |  |  |  |  |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 381 174,6 | 732 910,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 140 084,0 | 49 935,2 |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель:  КУИ | 140 084,0 | 49 935,2 |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 140 084,0 | 49 935,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3:  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 206 878,3 | 162 728,1 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 |
| Ответственный исполнитель:  КУИ | 206 878,3 | 162 728,1 | 96 867,7 | 96 867,7 | 96 867,7 | 96 867,7 | 96 867,7 | 96 867,7 |
| соисполнители:  МКУ «УКСиР»;  МАУ «Череповец-Проект» в том числе:  -субсидии на иные цели,  -субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 54 438,0  152 440,3  85 197,5  67 242,8 | 54 438,0  108 290,1  48 347,6  59 942,5 | 54 438,0  59 942,5  59 942,5 | 54 438,0  59 942,5  59 942,5 | 54 438,0  59 942,5  59 942,5 | 54 438,0  59 942,5  59 942,5 | 54 438,0  59 942,5  59 942,5 | 54 438,0  59 942,5  59 942,5 |
| 4 | Основное мероприятие 4:  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего | 858,8 | 894,6 |  |  |  |  |  |  |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 858,8 | 894,6 |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 858,8 | 894,6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5:  Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего | 2 052,8 | 887,1 |  |  |  |  |  |  |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 2 052,8 | 887,1 |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 2 052,8 | 887,1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6:  Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Всего | 9 368,1 | 14 657,4 |  |  |  |  |  |  |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 9 368,1 | 14 657,4 |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 9 368,1 | 14 657,4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 7:  Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего | 1 880,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 1 880,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 1 880,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 8:  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть») | Всего | 4 318,2 | 9 360,2 |  |  |  |  |  |  |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 4 318,2 | 9 360,2 |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 4 318,2 | 9 360,2 |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета,

федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей Программы города

Таблица 4

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники  ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы | Всего | 3 420 849,7 | 3 191 999,3 | 444 380,5 | 114 350,5 | 114 350,5 | 114 350,5 | 114 350,5 | 114 350,5 |
| городской бюджет | 746 615,3 | 971 373,1 | 444 380,5 | 114 350,5 | 114 350,5 | 114 350,5 | 114 350,5 | 114 350,5 |
| федеральный  бюджет | 1 315 999,1 | 1 677 366,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 358 235,3 | 543 260,2 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 1 616 874,6 | 1 094 809,9 | 330 000,0 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 381 174,6 | 732 910,5 | 330 000,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 235 700,0 | 361 899,4 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 140 084,0 | 49 935,2 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 140 084,0 | 49 935,2 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3:  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 206 878,3 | 162 728,1 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 |
| городской бюджет | 206 878,3 | 162 728,1 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 | 114 380,5 |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4:  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего | 85 883,0 | 89 461,5 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 858,8 | 894,6 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 85 024,2 | 85 024,2 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 3 542,7 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5:  Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего | 513 196,3 | 221 762,8 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 2 052,8 | 887,1 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 490 697,8 | 212 040,7 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 20 445,7 | 8 835,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6:  Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Всего | 407 306,9 | 637 277,9 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 9 368,1 | 14 657,4 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 313 626,3 | 490 704,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 84 312,5 | 131 916,5 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 7:  Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего | 18 805,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 1 880,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 16 247,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 677,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 8:  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть») | Всего | 431 821,2 | 936 023,9 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 4 318,2 | 9 360,2 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 410 402,9 | 889 597,1 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 17 100,1 | 37 066,6 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов

с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня

Таблица 5

| Наименование объекта | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.), год | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций  в форме капитальных вложений: | | | | | | | | | |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | всего, в том числе: | 783 711,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 23 511,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 760 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | всего, в том числе: | 513 196,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 2 052,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 490 697,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 20 445,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа в  106 мкр. | всего, в том числе: | 468 706,9 | 1 732 087,8 | 180 000,0 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 40 068,1 | 747 567,9 | 180 000,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 313 626,3 | 490 704,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 115 012,5 | 493 815,9 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 (ул. Краснодонцев, 51) | всего, в том числе: |  | 221 762,8 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  | 887,1 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 212 040,7 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 8 835,0 |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад в мкр. 5.5 | всего, в том числе: | 458 588,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 13 788,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 444 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего объектов  капитального строительства | всего, в том числе: | 2 224 202,5 | 1 953 850,6 | 180 000,0 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 79 420,2 | 748 455,0 | 180 000,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 804 324,1 | 702 744,7 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 340 458,2 | 502 650,9 |  |  |  |  |  |  |
| Перечень объектов капитальных ремонтов: | | | | | |  |  |  |  |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | всего, в том числе: | 85 967,0 | 89 461,5 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 942,8 | 894,6 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 85 024,2 | 85 024,2 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 3 542,7 |  |  |  |  |  |  |
| МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | всего, в том числе: | 18 805,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 1 880,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 16 247,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 677,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | всего, в том числе: | 431 821,2 | 936 023,9 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 4 318,2 | 9 360,2 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 410 402,9 | 889 597,1 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 17 100,1 | 37 066,6 |  |  |  |  |  |  |
| Всего объектов капитального ремонта | всего, в том числе: | 536 593,6 | 1 025 485,4 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 7 141,5 | 10 254,8 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 511 675,0 | 974 621,3 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 17 777,1 | 40 609,3 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | всего, в том числе: | 2 760 796,1 | 2 979 336,0 | 180 000,0 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 86 561,7 | 758 709,8 | 180 000,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 315 999,1 | 1 677 366,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 358 235,3 | 543 260,2 |  |  |  |  |  |  |

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 6

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.), год | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | 40 068,1 | 747 567,9 |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище № 5 | 312 769,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 23 511,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | 2 052,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъездная дорога к кладбищу № 5 |  |  | 150 000,0 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 (ул. Краснодонцев, 51) |  | 887,1 |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад в мкр. 5.5 | 13 788,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад на 204 места в 103 мкр. | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад в мкр. 108 | 233,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытые ледовые площадки | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 392 595,5 | 748 455,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень объектов капитального ремонта

муниципальной собственности за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 7

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.), год | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | 942,8 | 894,6 |  |  | |  |  |  |  |
| МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | 1 880,5 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | 4 318,2 | 9 360,2 |  |  | |  |  |  |  |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | 140 000,0 | 49 935,2 |  |  | |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 147 141,5 | 60 190,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

Таблица 8

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ница изме-рения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатель, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | Характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году) | 1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году |  | 3  3  3 | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации | ежегодно | Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году |  | 3 | Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» |
| - дорожное хозяйство | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - образование | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - физическая культура и спорт | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - коммунальное  хозяйство | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - культура | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - связь и информатика | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - благоустрой­ство | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта | ежегодно | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения» |  | 3 | Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» |
| - образование | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - дорожное хозяйство | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - культура | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - физическая культура и спорт | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | ежегодно | С=А/В\*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100% | С - доля объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации  А - количество объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации  В - общее количество запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | 3 | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов | ежегодно | С=А/В\*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100% | С - доля объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт  А - количество объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт  В – общее количество объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | 3 | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» |
| 6 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) | штуки | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к предпроектной подготовке и/или непосредственной разработке проектно-сметной документации (ПСД), включая разработку самой ПСД, проведение инженерно-изыскательских, научно-исследовательских работ, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов), подготовку и выдачу технических условий и прочее. | ежегодно | Суммарное количество объектов, запланированных к подготовке и /или разработке ПСД в соответствующем году |  | 3 | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, распоряжение «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета субсидий на иные цели муниципальному автономному учреждению «Череповец-Проект», документы, подтверждающие выполнение подготовительного этапа и/или непосредственно разработку ПСД: договора, акты-приемки передачи, акты об оказании услуг, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) | МАУ «Череповец-Проект» |
| 7 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | штуки | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации (ПСД) и/или подготовке проекта планировки территории (ППТ) собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | ежегодно | Суммарное количество объектов, запланированных к разработке ПСД и/или подготовке ППТ в соответствующем году собственными силами в рамках выполнения муниципального задания |  | 3 | Муниципальное задание, соглашение о порядке и условиях предоставления МАУ «Череповец-Проект» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отчет о выполнении муниципального задания | МАУ «Череповец-Проект» |