ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Экология»

за 9 месяцев 2022 года

Информация о реализации регионального проекта «Чистый воздух»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 9 месяцев 2022 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, нарастающим итогом, %\* | 92 | - | - | Значение о выполнении показателя размещается в ЕМИС (по результатам обработки информации по форме 2-тп (воздух) по г. Череповцу по итогам календарного года). |
| 2 | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год, млн куб. м\* | 7,78 | 4,47 | 57,5 | Информация ООО «Газпром газомоторное топливо» по состоянию на 31.09.2022 |

\*Показатели в соответствии с Паспортом регионального проекта Чистый воздух (Вологодская область) (ссылка https://vologda-oblast.ru/ispolnenie\_ukazov\_prezidenta1\_rf/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-7-maya-2018-goda/proekty-regiona/ekologiya/), муниципальной программой «Охрана окружающей среды на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 18.10.2018 № 4496.

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт за 9 месяцев 2022 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обновление подвижного состава общественного транспорта | 29087,57 | 29087,57 | 100 | В рамках муниципального контракта от 21.08.2017 № 130300016817000008-0060911-02, заключенного КУИ на услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов с классом топлива Евро-5 (доп. соглашение № 4 от 30.09.2019). Средства городского бюджета |
| 2 | Закупка трамвайных вагонов | 548 000,0 | 0 | 0 | Средства федерального бюджета |

III. Информации о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования

Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта

Предоставление средств федерального бюджета на реализацию мероприятия по обновлению общественного транспорта низкого экологического класса автобусами на газомоторном топливе в 2022 году не предусмотрено. Согласно прогнозным значениям объема потребления природного газа, предоставленным ООО "Газпром газомоторное топливо", значение показателя на конец 2022 года составит 6,1544 млн. кубических метров.