ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Культура»

за 9 месяцев 2022 года

Информация о реализации регионального проекта

«Культурная среда»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 9 месяцев 2022 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, ед. | 1 | 0 | 0 | Открытие обновленной библиотеки запланировано на 01.10.2022г. в соответствии с дорожной картой |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | План на 2022 год, тыс.руб. | Факт за 9 месяцев 2022 года, тыс.руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание модельных муниципальных библиотек | 5 000,0 | 4940,0 | 98,8 | Срок оказания образовательной услуги по профессиональной переподготовке сотрудников - до 15.12.2022 |
| 2 | Капитальный ремонт зданий | 10 937,50 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 28.06.2022 на выполнение капитального ремонта «МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» |
|  | ИТОГО: | 15 937,50 | 4 940,0 | 31,0 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Технические вопросы по реализации капитального ремонта здания на ул. Коммунистов, 42 (под музей природы) решаются на оперативном совещании с МКУ «УКСиР» по вторникам и пятницам еженедельно.