ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

за 9 месяцев 2022 года

Информация о реализации регионального проекта

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Вологодская область)»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 9 месяцев 2022 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Монтаж комплексов мониторинга транспортного потока | 42 | 42 | 100 | - |
| 2 | Разработка и развертывание модулей программного обеспечения ИТС | 7 | 7 | 100 | - |
| 3 | Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению(устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения) (2 очередь, 2 этап) | 61 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 05.09.2022 со сроком реализации с 03.10.2022 по 31.03.2023 |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт за 9 месяцев, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Монтаж комплексов мониторинга транспортного потока | 70 722,03 | 69 076,18 | 97,67 | Экономия за счет неиспользования средств на непредвиденные затраты. Финансирование перераспределено на контракт по подключению к электроснабжению |
| 2 | Разработка и развертывание модулей программного обеспечения ИТС |
| 3 | Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению | 4 422,04 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 05.09.2022 со сроком реализации с 03.10.2022 по 31.03.2023 |
|  | ИТОГО: | 75 144,08 | 69 076,18 | 91,9 | - |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

–

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

–