ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Образование»

за 2022 год

Информация о реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 2022 год | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб», ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды,% | 86,05 | 86,05 | 100 |  |
| 3 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 10 | 46,3 | 463% |  |
| 4 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 10 | 89,8 | 898% |  |
| 5 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,% | 7 | 46,5 | 664,3% |  |
| 6 | Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед. | 37 | 37 | 100 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год, тыс.руб. | Факт за 2022 год, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» | 17 445,29 | 17 445,29 | 100 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.