ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Экология»

за 2022 год

Информация о реализации регионального проекта «Чистый воздух»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 2022 год | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, с нарастающим итогом, %\* | 92 | 83,97 | 109,56 | Информация об исполнении показателя по итогам года размещена на Официальном интернет-портал правовой информации Вологодской области (https://vologda-oblast.ru/dokumenty/1917214/)  Значение показателя размещено в Единой межведомственной Информационно- статистической Системе (ЕМИС).  Показатель перевыполнен за счет реализации природоохранных мероприятий предприятиями города. |
| 2 | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год, млн куб. м\* | 7,78 | 6.19 | 79,6 | Информация об исполнении показателя и причины отклонения размещены на Официальном интернет-портал правовой информации Вологодской области,  (<https://vologda-oblast.ru/dokumenty/1917214/>)  Причина отклонения: необоснованное установление Минэнерго России значений показателя, которые не подкреплены соответствующими расчетами Минэнерго России и организаций в сфере топливно-энергетического комплекса, и, соответственно, лимитами средств федерального бюджета на финансирование мероприятий для его достижения. |

\*Показатели в соответствии с Паспортом регионального проекта Чистый воздух (Вологодская область) (ссылка https://vologda-oblast.ru/ispolnenie\_ukazov\_prezidenta1\_rf/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-7-maya-2018-goda/proekty-regiona/ekologiya/), муниципальной программой «Охрана окружающей среды на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 18.10.2018 № 4496.

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт за 2022 год, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обновление подвижного состава общественного транспорта | 29087,57 | 29087,57 | 100 | В рамках муниципального контракта от 21.08.2017 № 130300016817000008-0060911-02, заключенного КУИ на услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов с классом топлива Евро-5 (доп. соглашение № 4 от 30.09.2019). Средства городского бюджета |
| 2 | Закупка трамвайных вагонов | 548 000,0 | 548 000,0 | 100 | Средства федерального бюджета |
|  | Итого | 577087,57 | 577087,57 | 100 |  |

III. Информации о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования

Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта

Проблемные вопросы отсутствуют.