ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Экология»

за 2022 год

Информация о реализации регионального проекта «Комплексная система

обращения с твердыми коммунальными отходами»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2022 год | Факт за 2022 год | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов\* | 99,1 | 91,8 | 107,9 | Показатель перевыполнен в связи с извлечением фракций отходов, пригодных для переработки, в процессе сортировки отходов. |
| 2 | Закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. | 1424 | 1424 | 100 | Показатель выполнен. |

\*Показатель в соответствии с Паспортом регионального проекта Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Вологодская область) (ссылка https://vologda-oblast.ru/ispolnenie\_ukazov\_prezidenta1\_rf/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-7-maya-2018-goda/proekty-regiona/ekologiya/), муниципальной программой «Охрана окружающей среды на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 18.10.2018 № 4496.

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2022 год, тыс.руб | Факт за 2022 год, тыс.руб | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 26 524 | 23 427 | 88,3 | Экономия в ходе закупочных процедур |

III. Информации о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования

Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.