ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Культура»

за 2022 год

Информация о реализации регионального проекта

«Культурная среда»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 2022 год | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Число посещений культурных мероприятий, тыс.чел. | 1 606,69 | 1 578,925 | 98 | В связи с введением ограничительных мероприятий в первом квартале 2022 года |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | План на 2022 год, тыс.руб. | Факт за 2022 год, тыс.руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание модельных муниципальных библиотек | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 |  |
| 2 | Капитальный ремонт зданий (здание ул. Коммунистов, д. 42) | 10 937,50 | 10 937,5 | 100 |  |
|  | ИТОГО: | 15 937,50 | 15 937,5 | 100 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.