ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Образование»

за 2022 год

Информация о реализации регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2022 год | Факт за 2022 год | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, тыс. ед. | 0,601 | 0,601 | 100 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 91,3 | 85,3 | 93,4% | Неохваченный процент, в основном, дети дошкольного возраста, родители которых не готовы к включению детей в систему дополнительного образования. В целях увеличения охвата учреждениям дошкольного образования поставлены задачи изучения запроса родителей и разработки востребованных дополнительных общеобразовательных программ |
| 3 | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамка системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед. | 0,0359 | 0,0359 | 100 |  |
| 4 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IТ-куб", % | 62,1 | 29,2 | 47,02% | С учетом охвата особо значимыми муниципальными мероприятиями, реализуемыми субсидиарными сущностями. Не выполнение связано с задействованием материально-технической базы сущностей в реализации образовательного процесса в первую и вторую смены обучения. |
| 5 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", % | 30 | 30 | 100 |  |
| 6 | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети, тыс. чел. | 1,649 | 1,649 | 100 |  |
| 7 | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, ед. | 0,0359 | 0,0359 | 100 |  |
| 9 | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети, млн чел. | 0,0121 | 0,0177 | 146,3% |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт за 2022 год, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 2 795,15 | 2 795,15 | 100 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.