Муниципальная программа

«Развитие образования» на 2022-2024 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Развитие образования» на 2022-2024 годы составило 6 089 339 069,54 рублей или 99,45% от годового уточненного плана (6 122 873 807,83 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100100110 | Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии | 450 000,00 | 449 991,40 | 100,00 |
| 0100200110 | Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях | 6 463 791,00 | 6 216 265,61 | 96,17 |
| 0100270030 |  | 101 702 600,00 | 101 702 600,00 | 100,00 |
| 0100272020 |  | 33 629 300,00 | 33 629 300,00 | 100,00 |
| 01002S1490 |  | 27 099 375,00 | 26 987 102,50 | 99,59 |
| 01002L3041 |  | 218 620 000,00 | 218 448 860,29 | 99,92 |
| 0100300120 | Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | 13 267 500,00 | 12 661 457,10 | 95,43 |
| 0100370030 |  | 4 738 400,00 | 4 738 400,00 | 100,00 |
| 0100400110 | Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений | 33 842 516,41 | 33 457 514,65 | 98,86 |
| 0100470030 |  | 7 686 700,00 | 7 686 700,00 | 100,00 |
| 0110172010 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 2 150 429 900,00 | 2 150 429 900,00 | 100,00 |
| 0110200110 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования | 552 503 228,75 | 552 501 683,25 | 100,00 |
| 0110270030 |  | 64 171 476,50 | 64 171 476,50 | 100,00 |
| 0110372020 | Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | 81 701 900,00 | 74 811 231,70 | 91,57 |
| 011P252530 | Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | 11 970 989,10 | 11 970 989,10 | 100,00 |
| 0120100110 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 332 559 748,50 | 332 559 748,50 | 100,00 |
| 0120153031 |  | 128 312 100,00 | 128 312 100,00 | 100,00 |
| 0120170030 |  | 17 260 223,50 | 17 260 223,50 | 100,00 |
| 0120172010 |  | 1 788 976 985,80 | 1 788 976 985,80 | 100,00 |
| 0120272020 | Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования», за счет средств областного бюджета | 69 570 000,00 | 56 348 109,32 | 80,99 |
| 0120300110 | Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | 429 000,00 | 429 000,00 | 100,00 |
| 0120400110 | Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | 905 500,00 | 905 500,00 | 100,00 |
| 01207S1470 | Создание медиацентров в муниципальных образовательных организациях города | 1 100 220,04 | 1 100 220,04 | 100,00 |
| 01208L2550 | Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 1 503 821,40 | 1 387 871,00 | 92,29 |
| 012E151730 | Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | 21 446 311,63 | 21 446 311,63 | 100,00 |
| 012EВ5179F | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» (федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации») | 5 567 854,60 | 5 567 854,60 | 100,00 |
| 012EВ57860 |  | 3 974 095,66 | 3 974 092,76 | 100,00 |
| 0130100110 | Организация предоставления дополнительного образования детям | 11 474 115,61 | 11 474 115,61 | 100,00 |
| 0130170030 |  | 39 648 000,00 | 39 648 000,00 | 100,00 |
| 0130200110 | Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | 258 000,00 | 258 000,00 | 100,00 |
| 0130300110 | Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | 594 500,00 | 594 500,00 | 100,00 |
| 0130400110 | Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей | 101 375 447,00 | 93 299 533,01 | 92,03 |
| 013E254910 | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») | 2 795 152,52 | 2 795 152,52 | 100,00 |
| 013E452190 | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда») | 17 445 286,53 | 17 445 286,53 | 100,00 |
| 0140191110 | Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | 875 000,00 | 875 000,00 | 100,00 |
| 0140200110 | Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | 39 241 919,68 | 38 218 802,82 | 97,39 |
| 0140292110 |  | 18 464 850,00 | 18 172 025,77 | 98,41 |
| 0150100110 | Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | 144 297 939,52 | 142 752 654,42 | 98,93 |
| 0150153990 |  | 15 000 000,00 | 14 934 851,00 | 99,57 |
| 01502S1940 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций | 38 560 875,08 | 37 780 474,61 | 97,98 |
| 01503S1440 | Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города | 12 959 184,00 | 12 959 184,00 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 6 122 873 807,83 | 6 089 339 069,54 | 99,45 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, управления образования мэрии, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» на 2022-2024 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план | 2022 год факт |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в государственной итоговой аттестации | % | 1,0 | 0,5 | 200,00 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель перевыполнен в связи с повышением качества подготовки обучающихся |
| 4. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 67,0 | 75,5 | 112,69 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества мероприятий в рамках целенаправленной деятельности центра по работе с одаренными детьми |
| 5. | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: | % |  |  |  |  |
|  | - по дошкольным образовательным учреждениям |  | 98,0 | 98,0 | 100,00 |  |
|  | - по общеобразовательным учреждениям |  | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
|  | - по учреждения дополнительного образования |  | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 6. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием | % | 82,0 | 82,0 | 100,00 |  |
| 7. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 8. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 9. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 10. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 23,6 | 24,17 | 102,42 | Ежегодное осуществление работ по архитектурной доступности зданий образовательных организаций, строительство новых объектов с организованной доступной средой |
| 11. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 12. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 13. | Доля обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях | мест на 1000 детей | 1100 | 1100 | 100,00 |  |
| 2. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего | % | 92,0 | 95,4 | 103,70 | Показатель перевыполнен в связи с повышением качества реализации ФГОС ДО |
| 3. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) | дето-дни | 18,0 | 18,0 | 100,00 |  |
| 4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 19,7 | 20,0 | 101,52 | Показатель перевыполнен в связи с осуществлением работ по архитектурной доступности зданий образовательных организаций, строительством новых объектов с организованной доступной средой |
| 5. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 6. | Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование | % | 2,0 | 2,0 | 100,00 |  |
| 7. | Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 8. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | чел. | 4556 | 455608 | 100,00 |  |
| 9. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом | ед. | 27972 | 9112 | 32,58 | Расчет показателя осуществлен за счет участия города в НП «Демография», РП «Содействие занятости» - создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. |
| 10. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % | 85 | 99,5 | 117,06 | Показатель перевыполнен в связи с повышением качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
| 11. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 12. | Количество удовлетворённых заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 до 3 лет | ед. | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 13. | Доля удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 14. | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | место | 97 | 97 | 100,00 |  |
| 15. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными | % | 91,7 | 91,7 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 98,0 | 99,4 | 101,43 | Показатель перевыполнен в связи с повышением качества подготовки обучающихся |
| 2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % | 1,0 | 0,5 | 200,00 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель перевыполнен в связи с повышением качества подготовки обучающихся. |
| 3. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % | 50,0 | 50,0 | 100,00 |  |
| 4. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | чел. | 27,9 | 27,9 | 100,00 |  |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % | 0,4 | 0,2 | 50,00 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с усилением критериальных требований к оценке работ |
| 7. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % | 19,0 | 26,5 | 139,47 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением контингента обучающихся |
| 8. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 9. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 10. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,9 | 90,9 | 100,00 |  |
| 11. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 27,0 | 27,0 | 100,00 |  |
| 12. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 80,0 | 80,0 | 100,00 |  |
| 13. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 27,9 | 27,9 | 100,00 |  |
| 14. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 15. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 16. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по предмету «Технология», в год получения субсидии | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 17. | Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего количества детей коррекционных школ указанной категории | Чел. | 415 | 650 | 156,63 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением контингента обучающихся |
| 18. | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | Чел. | 780 | 881 | 112,95 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением контингента обучающихся |
| 19. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | млн чел. | 0,023452 | 0,023452 | 100,00 |  |
| 20. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | тыс. чел. | 18,255 | 18,255 | 100,00 |  |
| 21. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 56 | 56 | 100,00 |  |
| 22. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 93 | 93 | 100,00 |  |
| 23. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 19 | 19 | 100,00 |  |
| 24. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» | % | 16 | 16 | 100,00 |  |
| 25. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком | % | 97,7 | 97,7 | 100,00 |  |
| 26. | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети Интернет) | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 27. | Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | чел. | 19275 | 36054 | 187,05 | Показатель перевыполнен в связи с участием школ города в реализации ФП «Цифровая образовательная среда» |
| 28. | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база | ед. | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 29. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества | % | 35 | 35 | 100,00 |  |
| 30. | Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | % | 35 | 35 | 100,00 |  |
| 31. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные пред-меты», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | человек в год | 750 | 750 | 100,00 |  |
| 32. | Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | человек в год | 300 | 300 | 100,00 |  |
| 33. | Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных школьным Кванториумом внеклассных мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | человек в год | 3000 | 3000 | 100,00 |  |
| 34. | Количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | единица в год | 15 | 15 | 100,00 |  |
| 35. | Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников или олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти не ниже регионального уровня по предметам естественнонаучной, математической или технологической направленности | человек в год | 10 | 10 | 100,00 |  |
| 36. | Доля педагогических работников Школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации Федерального оператора | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 37. | Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в области | % | 72,0 | 71,9 | 99,86 | Показатель выполнен не в полном объеме - высокое качество подготовки обуславливает высокий процент оттока выпускников за пределы области |
| 38. | Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в городе | % | 64,0 | 56,7 | 88,59 | Показатель выполнен не в полном объеме - высокое качество подготовки обуславливает высокий процент оттока выпускников за пределы города |
| 39. | Доля выпускников 9-х классов, поступивших в образовательные организации области | % | 98,0 | 98,2 | 100,20 | Целенаправленная работа по созданию и информированию учащихся о траекториях обучения в городе и регионе |
| 40. | Доля выпускников 9 классов, оставшихся для получения образования в городе | % | 94,1 | 94,6 | 100,53 | Целенаправленная работа по созданию и информированию учащихся о траекториях обучения в городе и регионе |
| 41. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия региональных планов по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 42. | Численность детских и молодежных общественных объединений, действующих в образовательных организациях | Кол-во объединений | 43 | 129 | 300,00 | Показатель перевыполнен, так как в 2022 году в каждом образовательном учреждении создано более одного детского и молодёжного общественного объединения |
| 43. | Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, добровольческих (волонтерских) отрядов, органов школьного ученического самоуправления | % | 10 | 13,6 | 136,00 | Перевыполнение показателя обусловлено созданием в каждом образовательном учреждении более одного детского и молодёжного общественного объединения и вовлечением большего количества учащихся |
| 44. | Доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению | % | 10 | 11,7 | 117,00 | Перевыполнение показателя обусловлено проведением целенаправленной работы по информированию родителей о мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению |
| 45. | Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением ситуации | % | 0,5 | 23,47 | 4694,00 | Перевыполнение показателя обусловлено проведением целенаправленной работы по сопровождению данной категории учащихся |
| 46. | Количество образовательных организаций, в которых созданы и функционируют медиацентры | ед. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 47. | Количество общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащённых государственными символами Российской Федерации | ед. | 44 | 44 | 100,00 |  |
| 48. | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. | 43 | 43 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 79,0 | 83,0 | 105,06 | Перевыполнение показателя обусловлено расширением вариативности системы дополнительного образования на уровне города, открытием субсидиарных сущностей |
| 2. | Количество учреждений, обслуживаемых МАОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам | ед. | 43 | 43 | 100,00 |  |
| 3. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 80,0 | 80,0 | 100,00 |  |
| 4. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 55,0 | 73,7 | 134,00 | Перевыполнение показателя обусловлено расширением вариативности системы дополнительного образования на уровне города, открытием субсидиарных сущностей |
| 5. | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности | % | 30,0 | 30,0 | 100,00 |  |
| 6. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | тыс. чел. | 7,5 | 7,5 | 100,00 |  |
| 7. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 58,0 | 63,9 | 110,17 | Перевыполнение показателя обусловлено расширением вариативности системы дополнительного образования на уровне города, открытием субсидиарных сущностей |
| 8. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT-куб» | чел. | 500 | 500 | 100,00 |  |
| 9. | Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 10. | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д., на базе центра цифрового образования «IT-куб» | чел. в год | 2000 | 2000 | 100,00 |  |
| 11. | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ | программ в год | 7 | 7 | 100,00 |  |
| 12. | Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб» | мероприятий в год | 10 | 10 | 100,00 |  |
| 13. | Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум» | чел. | 1500 | 1500 | 100,00 |  |
| 14. | Количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» | ед. | 25 | 25 | 100,00 |  |
| 15. | Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» | ед. | 50 | 50 | 100,00 |  |
| 16. | Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум» | чел. | 6000 | 6000 | 100,00 |  |
| 17. | Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа) | ед. | 10 | 10 | 100,00 |  |
| 18. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест | чел. в год | 227 | 227 | 100,00 |  |
| 19. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), в т.ч. педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 20. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): - руководители | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 21. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): - педагогические работники | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 22. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): - привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 23. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий | ед. в год | 20 | 20 | 100,00 |  |
| 24. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: в них участников | чел. в год | 681 | 681 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров | % | 12,0 | 12,0 | 100,00 |  |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников | % | 2,2 | 2,2 | 100,00 |  |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет | % | 16,0 | 16,0 | 100,00 |  |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников | % | 95,0 | 95,0 | 100,00 |  |
| 7. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 20 | 20 | 100,00 |  |
| 8. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 2 | 3,2 | 160,00 | Показатель перевыполнен в связи с активным включением в план прохождения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогов города, а также прохождением педагогами Всероссийского тестирования |
| 9. | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | % | 20 | 21,9 | 109,50 | Показатель перевыполнен в связи с активным включением в план прохождения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогов города, а также прохождением педагогами Всероссийского тестирования |
| 10. | Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 40 | 40 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием |  |  |  |  | Перевыполнение показателей обусловлено выделением дополнительного финансирования и его направлением на приоритетные объекты ремонта |
|  | - детские сады | % | 65,79 | 90,91 | 138,18 |  |
|  | - общеобразовательные школы | % | 69,7 | 90,70 | 130,13 |  |
|  | - учреждения дополнительного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 27,9 | 27,9 | 100,00 |  |
| 3. | Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 50,0 | 66,7 | 133,40 | Показатель перевыполнен, так как универсальная безбарьерная среда создана в двух учреждениях дополнительного образования |
| 4. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |
|  | Детские сады | % | 6,58 | 6,58 | 100,00 |  |
|  | Общеобразовательные школы | % | 46,51 | 46,51 | 100,00 |  |
| 5. | Доля образовательных учреждений (с износом здания более 50%), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием |  |  |  |  | Перевыполнение показателей обусловлено выделением дополнительного финансирования и его направлением на приоритетные объекты ремонта |
|  | - детские сады | % | 25,0 | 83,78 | 335,12 |  |
|  | - общеобразовательные школы | % | 31,25 | 77,27 | 247,26 |  |
| 6. | Количество отремонтированных образовательных учреждений | ед. | 73 | 111 | 152,05 | Перевыполнение показателей обусловлено выделением дополнительного финансирования и его направлением на приоритетные объекты ремонта |
| 7. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году | ед. | 4 | 16 | 400,00 | Перевыполнение показателей обусловлено выделением дополнительного финансирования и его направлением на приоритетные объекты ремонта |