Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан» на 2022-2024 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» на 2022-2024 годы составило 70 254 542,04 рублей или 82,38% от годового уточненного плана (85 283 959,62 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1300100110 | Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | 460 100,00 | 185 428,60 | 40,30 |
| 1300200110 | Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | 15 917 900,00 | 10 496 357,06 | 65,94 |
| 13002S1030 |  | 7 653 061,22 | 5 019 625,53 | 65,59 |
| 1300393110 | Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения | 14 904 000,00 | 14 065 622,91 | 94,37 |
| 1300400110 | Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | 8 532 000,00 | 6 208 201,21 | 72,76 |
| 1300598110 | Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 1300600110 | Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения | 1 661 028,40 | 1 294 773,16 | 77,95 |
| 1300795110 | Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | 393 400,00 | 393 324,15 | 99,98 |
| 1300896110 | Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | 372 000,00 | 295 526,04 | 79,44 |
| 1300900110 | Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением | 10 059 800,00 | 9 398 466,94 | 93,43 |
| 1301000110 | Оплата услуг бани по льготным помывкам | 39 770,00 | 37 400,00 | 94,04 |
| 1301172310 | Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области | 17 814 900,00 | 16 900 392,44 | 94,87 |
| 1301274070 | Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 1301320970 | Возмещение затрат, связанных с размещением и питанием лиц, прибывших в экстренном порядке | 5 976 000,00 | 4 459 424,00 | 74,62 |
| 1301499110 | Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно троих и более детей | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 85 283 959,62 | 70 254 542,04 | 82,38 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы мэрии города (отдел социальных программ), выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2022-2024 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план | 2022 год факт |  |  |
| 1. | Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | чел. | 184 | 100 | 54,35 | Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 2. | Размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | руб. | не более 2500 | не более 2500 | 100,00 |  |
| 3. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 4. | Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | мест в год | 3650 | 3450 | 94,52 | Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях зависело от их проектной мощности и количества смен |
| 5. | Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения | чел. | 1034 | 961 | 92,94 | Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 6. | Количество лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | чел. | 79 | 53 | 67,09 | Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 7. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, которым назначена единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения | чел. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 8. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших единовременную социальную выплату при приобретении жилого помещения | чел. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 9. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения | чел. | 29 | 24 | 82,76 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с тем, что при поступлении в жилищное управление мэрии города заявлений от работников бюджетных учреждений здравоохранений о прекращении социальных выплат по различным причинам: личные, полное погашение кредитных обязательств, основания для уменьшения планового значения данного показателя отсутствовали, поскольку расходы городского бюджета на реализацию мероприятия в сторону уменьшения не корректировались |
| 10. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 15 | 15 | 100,00 |  |
| 11. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел. | 12 | 9 | 75,00 | Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке (1 гражданин, имеющий данное звание, отказался от выплат, кроме того, 2 гражданина умерли) |
| 12. | Количество договоров пожизненного содержания с иждивением | шт. | 28 | 20 | 71,43 | Отклонение в значениях показателя обусловлено естественной убылью получателей ренты |
| 13. | Количество кв.м. жилья, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением | м2 | 1098,1 | 736,8 | 67,10 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с передачей жилых помещений после смерти получателей ренты в жилищное управление мэрии для дальнейшего перераспределения |
| 14. | Затраты на 1 кв.м. жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 8303,7 | 12755,8 | 153,62 | Показатель перевыполнен в связи с тем, что в 2022 году величина прожиточного минимума на душу населения (с 01.01.2022 и 01.06.2022), а также тарифы на коммунальные услуги (с 01.07.2022 и 01.12.2022) были увеличены дважды |
| 15. | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | чел. | 30 | 9 | 30,00 | Отклонение в значении показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 16. | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 17. | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета | чел. | 98 | 94 | 95,92 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного обусловлено фактическим уменьшением количества обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными |
| 18. | Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год | чел. | 30 | 25 | 83,33 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного обусловлено фактическим уменьшением количества обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными |
| 19. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан | % | 72,0 | 79,9 | 110,97 | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением количества несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях, благодаря качественной подготовке кандидатов в приемные семьи, активной региональной политике, направленной на стимулирование развития семейной формы устройства детей |
| 20. | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | % | 5,0 | 6,8 | 136,00 | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества отказов от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обусловлено: - нарушением эмоциональных связей приемных родителей и детей подросткового возраста; - смертью опекуна; - освобождением опекунов от исполнения обязанностей в отношении подопечных в связи с выявлением противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна; - отстранением опекунов за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. |
| 21. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | ед. | 5 | 5 | 100,00 |  |
| 22. | Количество лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания | чел. | 150 | 117 | 78,00 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с тем, что размещение лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания, осуществляется в заявительном порядке |
| 23. | Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно троих и более детей | чел. | 1 | 1 | 100,00 |  |