Муниципальная программа

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы составило 23 019 002,76 рубля или 99,92% годового уточненного плана (23 037 340,64 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14001L4970 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города | 7 923 782,64 | 7 922 682,25* | 99,99 |
| 1400251350 | Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством | 5 729 700,00 | 5 729 700,00* | 100,00 |
| 1400251760 |  | 4 371 798,00 | 4 371 798,00* | 100,00 |
| 1400251340 |  | 1 837 560,00 | 1 837 560,00* | 100,00 |
| 140P172300 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») | 3 174 500,00 | 3 157 262,51 | 99,46 |
|  | ВСЕГО | 23 037 340,64 | 23 019 002,76 | 99,92 |

* Средства, перечисленные на лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение для дальнейшего перечисления социальных выплат на приобретение жилья на лицевые счета граждан.

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, жилищного управления мэрии, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план | 2022 год факт |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году | семья | 9 | 9 | 100,00 |  |
| 2. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году | семья | 9 | 9 | 100,00 |  |
| 3. | Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в текущем году у | % | 17 | 17 | 100,00 |  |
| 4. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 8 | 8 | 100,00 |  |
|  | ветеранов Великой Отечественной войны | чел. | 1 | 1 | 100,00 |  |
|  | ветеранов боевых действий | чел. | 3 | 3 | 100,00 |  |
|  | инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | чел. | 4 | 4 | 100,00 |  |
| 5. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 3 | 3 | 100,00 |  |
|  | ветеранов Великой Отечественной войны | чел. | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  | ветераны боевых действий | чел. | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  | инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | чел. | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 6. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | чел. | 14 | 14 | 100,00 |  |
| 7. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия | чел. | 14 | 14 | 100,00 |  |