Муниципальная программа

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца»

на 2022-2025 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы составило 135 434 409,14 рублей или 68,76% от годового уточненного плана (196 980 200,00 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19001L5110 | Основное мероприятие 1. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании «Город Череповец» | 299 000,00 | 299 000,00 | 100,00 |
| 1900200110 1900270030 | Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом | 28 659 700,00 | 28 200 462,42 | 98,40 |
| 1900300110 | Основное мероприятие 3. Содержание имущества казны | 135 042 100,00 | 74 144 193,17 | 54,90 |
| 1900400120 1900470030 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом | 32 979 400,00 | 32 790 753,55 | 99,43 |
|  | ВСЕГО | 196 980 200,00 | 135 434 409,14 | 68,76 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, комитета по управлению имуществом города, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план | 2022 год факт | % выполнения |  |
| 1. | Общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета | кв.м | 39548/ 36401 | 38782,4/ 36725,3 | 98,06/ 100,89 | Отклонение показателя связано: - с продажей нежилых зданий площадью 1014,9 кв. м (ул. Строителей, д.23), площадью 205,2 кв. м (ул. Западная, д. 5), площадью 228,2 кв. м (территория ОАО Азот), нежилого помещения площадью 442,4 кв. м (пр. Строителей дом 23А), доли нежилого помещения (ул. Юбилейная, дом 22) площадью 800,5 кв. м; - с передачей нежилого здания площадью 3615,9 кв. м (ул. Сталеваров, дом 54) в безвозмездное пользование частному профессиональному образовательному учреждению «Череповецкий торгово-экономический колледж», а также передачей нежилых помещений площадью 415,6 и 413,2 кв. м (ул. Олимпийская, д. 50) и нежилых помещений площадью 81 кв. м и 205 кв. м (ул. Краснодонцев, д. 118) в хозяйственное ведение МУП «Череповецкая автоколонна № 1456». Кроме того, в состав муниципальной казны поступило из оперативного управления нежилого здания площадью 891,9 кв. м (ул. Ленина, дом 171) и по решению Арбитражного суда - нежилого здания площадью 135,4 кв. м (Вологодская обл., Череповецкий Муниципальный Район, Югское Сельское Поселение). |
| 2. | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта | % | 90 | 84 | 93,33 | Причины отклонения показателя: - торги по ряду лотов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; - отказ от договоров в связи с нестабильной экономической ситуацией. |
| 3. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 60 | 85,59 | 142,65 | Превышение показателя связано с предоставлением земельных участков для реализации социально-значимых проектов города (строительство детских садов, спортивных объектов, строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры), а также большим спросом на земельные участки для жилищного строительства, реализуемые на торгах |
| 4. | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | 70 | 93,79 | 133,99 | Перевыполнение запланированного значения показателя произошло вследствие проведения постоянной разъяснительной работы с нарушителями, информационной кампании по предстоящему и выполненному демонтажу |
| 5. | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические работы | шт. | 244 | 375,5 | 153,89 | Перевыполнение обусловлено увеличением в 1,5 раза объема работ по формированию земельных участков на торги в сжатые сроки, включая ситуационную съемку участков и вынос участков в натуру, предоставляемых по результатам аукциона |
| 6. | Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса | % | 50 | 32,41 | 64,82 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с длительными сроками ведения претензионно-исковой деятельности, а также с объективной невозможностью взыскания потраченных средств в виду отсутствия информации о владельце демонтированной рекламной конструкции и с низкой эффективностью работы ФССП |
| 7. | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом | тыс. руб. | 457264,8 | 557729,93 | 121,97 | Перевыполнение показателя связано поступлениями от продажи на торгах объектов недвижимости и земельных участков, а также поступлениями в результате проведенной претензионно-исковой работы |
| 8. | Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом | % | 100 | 121,97 | 121,97 |  |
| 9. | Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 10. | Степень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг | % | 93,4 | 95,94 | 102,72 | Показатель перевыполнен в связи с повышением качества предоставления муниципальных услуг за счет возможности подачи и получения результата муниципальных услуг в электронном виде, а именно через ЕГПУ и РГПУ |
| 11. | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков | % | 87,5 | 68,91 | 78,75 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с тем, что предоставлены не все запланированные земельные участки, а также выделено меньше количество сертификатов Правительством области |
| 12. | Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/ нематериального характера | % | 91/76 | 92/90 | 101,10/ 118,42 | Показатель перевыполнен в связи с тем, что большая часть исков удовлетворена в пользу комитета по управлению имуществом города |
| 13. | Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения), поступающих в рамках полномочий ОМСУ | % | 48,1 | 50 | 103,95 | Увеличение значения показателя связано с внеплановым поступлением ходатайств от муниципальных учреждений и предприятий по предоставлению во владение (оперативное управление и хозяйственное ведение) муниципального имущества казны |
| 14. | Доля зарегистрированных объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр | % | 34,5 | 34,7 | 100,58 | Перевыполнение показателя связано с тем, что в 2022 году было зарегистрировано на 38 ранее включенных в РМИ объектов больше, чем планировалось |
| 15. | Доля устраненных нарушений при использовании муниципального имущества к выявленным при осуществлении проверок использования муниципального имущества | % | 70 | 17,4 | 24,86 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с тем, что срок устранения нарушений в соответствии с выданными предписаниями не истек. По учреждениям и МУПам срок устранения нарушений – 1 полугодие 2023 года. |
| 16. | Доля отсканированных договоров (соглашений) комитета | % | 85 | 100 | 117,65 | Перевыполнение показателя произошло в связи с отсканированием всех действующих договоров (соглашений) |
| 17. | Доля зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр | % | 48,0 | 48,5 | 101,04 | Значение показателя перевыполнено за счет: - уменьшения количества муниципальных жилых помещений; - увеличения количества подачи заявлений на регистрацию права муниципальной собственности; - постановки комнат на кадастровый учет с одновременной регистрацией права муниципальной собственности. |