Муниципальная программа

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную,

коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов

муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы составило 2 339 675 174,65 рублей или 94,88% от годового уточненного плана (2 465 866 601,29 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000100000 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | 2 172 095 288,98 | 2 060 454 073,71 | 94,86 |
| 2000100110 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | 429 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000100110 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | 25 400,00 | 13 860,00 | 54,57 |
| 2000100110 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | 23 100,00 | 23 054,40 | 99,80 |
| 2000100110 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | 1 332 703,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2000100110 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 1 433 188 427,70 | 1 391 894 681,79 | 97,12 |
| 2000198480 |  |  |  |  |
| 20001S1350 |  |  |  |  |
| 2000100110 | Северная объездная дорога | 264 171 948,35 | 256 294 258,08 | 97,02 |
| 2000100110 | Подъездная дорога к кладбищу № 5 | 262 100,00 | 262 026,00 | 99,97 |
| 2000100110 | Автобусные остановки на Северном шоссе | 6 721 650,00 | 6 721 555,60 | 100,00 |
| 2000100110 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | 17 258 300,00 | 17 258 266,47 | 100,00 |
| 2000100110 | Внутриквартальные проезды | 36 717 200,00 | 35 935 710,95 | 97,87 |
| 2000100110 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | 37 400,00 | 37 346,40 | 99,86 |
| 2000100110 20001S3360 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | 48 453 765,09 | 48 453 661,42 | 100,00 |
| 2000100110 | Здание территориального органа власти «Управа» | 566 400,00 | 566 374,00 | 100,00 |
| 2000100110 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | 1 950 034,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2000100110 | Кладбище № 5 | 43 904 250,00 | 13 513 952,31 | 30,78 |
| 2000100110 | Сети наружного освещения | 15 254 800,00 | 14 731 120,73 | 96,57 |
| 2000100110 | Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) | 32 458 400,00 | 32 458 394,12 | 100,00 |
| 2000100110 | Сквер по ул. Моченкова | 18 910 840,84 | 15 365 805,00 | 81,25 |
| 2000100110 | Сквер по ул. Вологодской у дома № 3 | 238 700,00 | 238 694,40 | 100,00 |
| 2000100110 | Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» | 294 900,00 | 107 534,88 | 36,46 |
| 2000100110 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | 46 978 300,00 | 44 286 775,20 | 94,27 |
| 2000100110 | Тротуары (капитальное строительство) | 4 914 500,00 | 3 721 039,20 | 75,72 |
| 2000100110 | Сквер по ул. Ветеранов | 7 076 000,00 | 4 121 052,47 | 58,24 |
| 2000100110 | Детский сад в мкр. 5.5 | 52 294 991,75 | 52 294 911,35 | 100,00 |
| 2000198410 |  |  |  |  |
| 2000100110 | Детский сад в 103 мкр. | 64 922 369,44 | 50 824 036,88 | 78,28 |
| 20001S3320 |  |  |  |  |
| 2000100110 | Детский сад в 105 мкр. | 37 324 443,21 | 37 324 346,73 | 100,00 |
| 20001S3320 |  |  |  |  |
| 2000100110 20001S3200 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | 30 628 600,00 | 30 600 278,33 | 99,91 |
| 2000100110 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | 553 000,00 | 414 182,40 | 74,90 |
| 2000100110 | Спортивные площадки для воркаут | 3 506 300,00 | 1 293 989,80 | 36,90 |
| 2000100110 | Скейт-парк | 1 697 164,80 | 1 697 164,80 | 100,00 |
| 2000200000 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 40 010 316,59 | 30 452 150,24 | 76,11 |
| 2000200110 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | 117 900,00 | 117 435,25 | 99,61 |
| 2000200110 | Мост через реку Серовку | 334 200,00 | 248 122,40 | 74,24 |
| 2000200110 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000200110 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | 7 900,00 | 6 600,00 | 83,54 |
| 2000200110 | Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | 113 080,00 | 112 982,52 | 99,91 |
| 2000200110 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | 226 100,00 | 159 280,51 | 70,45 |
| 2000200110 | Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов | 130 420,00 | 130 370,40 | 99,96 |
| 2000200110 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийская до ул. Семенковской | 211 000,00 | 188 444,40 | 89,31 |
| 2000200110 | Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | 7 872 700,00 | 4 819 883,71 | 61,22 |
| 2000200110 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | 14 573 420,93 | 9 368 702,61 | 64,29 |
| 2000200110 | Цифровизация городского хозяйства | 27 600,00 | 27 520,80 | 99,71 |
| 2000200110 | Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68 | 283 900,00 | 189 897,84 | 66,89 |
| 2000200110 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | 547 708,66 | 547 676,40 | 99,99 |
| 2000200110 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | 485 300,00 | 485 298,00 | 100,00 |
| 2000200110 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Ленина, 111)» | 236 400,00 | 236 307,60 | 99,96 |
| 2000200110 | МАОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) | 541 400,00 | 541 380,00 | 100,00 |
| 2000200110 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (пр. Победы, 147) | 463 200,00 | 463 179,60 | 100,00 |
| 2000200110 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | 406 900,00 | 406 819,20 | 99,98 |
| 2000200110 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2) | 85 000,00 | 84 972,00 | 99,97 |
| 2000200110 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | 12 281 787,00 | 12 237 087,00 | 99,64 |
| 2000200110 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | 1 016 600,00 | 80 190,00 | 7,89 |
| 2000300000 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | 148 106 259,78 | 143 114 214,76 | 96,63 |
| 2000300110 2000370030 | 3.1. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МКУ «УКСиР» | 68 096 700,00 | 67 650 701,30 | 99,35 |
| 2000300110 2000370030 | 3.2. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | 80 009 559,78 | 75 463 513,46 | 94,32 |
| 2000300110 2000370030 | 3.2.1. Обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Череповец-Проект» | 44 018 400,00 | 44 018 400,00 | 100,00 |
| 2000300110 | 3.2.2. Выполнение работ (по иным целям) МАУ «Череповец-Проект» | 19 324 493,11 | 14 778 446,79 | 76,48 |
| 20003S1700 | 3.2.3. Выполнение работ (по иным целям) УДК | 16 666 666,67 | 16 666 666,67 | 100,0 |
| 200R200000 | Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | 75 144 075,76 | 75 144 075,76 | 100,00 |
| 200R254180 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | 75 144 075,76 | 75 144 075,76 | 100,00 |
| 200A100000 | Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | 10 937 500,00 | 10 937 500,00 | 100,00 |
| 200A155970 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | 10 937 500,00 | 10 937 500,00 | 100,00 |
| 200J100000 | Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)» | 19 573 160,18 | 19 573 160,18 | 100,00 |
| 200J153360 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | 19 573 160,18 | 19 573 160,18 | 100,00 |
|  | ВСЕГО: | 2 465 866 601,29 | 2 339 675 174,65 | 94,88 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, комитета по управлению имуществом города, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план | 2022год факт |  |  |
| 1. | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: | штук | 51 | 44 | 86,27 | Причины отклонений указаны по сферам: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация; - капитальный ремонт. |
|  | - капитальное строительство, реконструкция, модернизация | штук | 30 | 26 | 86,67 | Показатель выполнен не в полном объеме по объектам по следующим причинам: - «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.»: ввиду строительства объекта без деления проектной документации на этапы, проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не требуется; - «Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе»: в связи с переносом срока выполнения работ по строительству проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период; - «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)»: в связи с внесением изменений в проектную документацию проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на 2023 год; - «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе»: в связи с необходимостью проверки правильности проектного решения на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами), завершение строительства планируется в 2023 году. |
|  | - капитальный ремонт | штук | 21 | 18 | 85,71 | Показатель выполнен не в полном объеме по объектам по следующим причинам: - «Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну»: в связи с переносом срока выполнения работ по капитальному ремонту моста осуществление технологического присоединения к электрическим сетям перенесено на более поздний период; - «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22»: в связи с отставанием от графика работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году; - «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)»: в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится на момент окончания выполнения работ по объекту. |
| 2. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 18 | 17 | 94,44 | Причины отклонений указаны по сфере благоустройство |
|  | - дорожное хозяйство | штук | 4 | 4 | 100,00 |  |
|  | - образование | штук | 2 | 2 | 100,00 |  |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 2 | 2 | 100,00 |  |
|  | - физическая культура и спорт | штук | 2 | 2 | 100,00 |  |
|  | - благоустройство | штук | 8 | 7 | 87,50 | Показатель выполнен не в полном объеме по объекту «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе»: в связи с необходимостью проверки правильности проектного решения на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами), завершение строительства планируется в 2023 году |
| 3. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 3 | 1 | 33,33 | Причины отклонений указаны по сферам: - дорожное хозяйство; - культура; - другие вопросы в области национальной экономики. |
|  | - дорожное хозяйство | штук | 1 | 1 | 100,00 |  |
|  | - культура | штук | 1 | 0 | 0,00 | Показатель не выполнен по объекту «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)»: в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится на момент окончания выполнения работ по объекту |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | 0 | 0,00 | Показатель не выполнен по объекту «Здание по адресу ул. Сталеваров, 22»: в связи с отставанием от графика производства работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году |
| 4. | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | % | 100,0 | 94,94 | 94,94 | Причины отклонений указаны в пункте 2 |
| 5. | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100,0 | 33,33 | 33,33 | Причины отклонений указаны в пункте 3 |
| 6. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) | штук | 26 | 21 | 80,77 | Показатель выполнен не в полном объеме по следующим причинам: - выполнение работ перенесено на более поздний период в связи с тем, что исполнитель не смог обеспечить выполнение в заявленные сроки работы по объектам: «Ангар для технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов» (выполнение инженерно-геологических изысканий, разработка проектной документации, разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны), «Скейт-парк» (разработка проектно-сметной документации); - отсутствие необходимости выполнения проекта межевания территории в 2022 году по объектам: «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», «Северная объездная дорога», «Планировка и межевание территории 110 мкр.» (проект планировки территории МАУ «Череповец-Проект» разрабатывает самостоятельно в рамках муниципального задания). |
| 7. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | штук | 20 | 20 | 100,00 |  |