Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца»

на 2021-2025 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы составило 120 951 280,74 рублей или 99,55% от годового уточненного плана (121 501 001,82 рубль).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2110100110 | Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 17 572 703,00 | 17 402 520,79 | 99,03 |
| 2110200110 | Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | 1 042 242,00 | 1 042 242,00 | 100,00 |
| 2110400110 | Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц, ограждений кровли | 11 800,00 | 11 800,00 | 100,00 |
| 2110500110 | Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| 2120100110 | Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | 65 437 248,82 | 65 270 911,09 | 99,75 |
| 2120170030 |  | 8 120 700,00 | 8 120 700,00 | 100,00 |
| 2120200110 | Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | 2 407 508,00 | 2 199 261,92 | 91,35 |
| 2120300110 | Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | 918 500,00 | 914 204,61 | 99,53 |
| 2120400110 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | 22 303 900,00 | 22 303 240,33 | 100,00 |
| 2120470030 |  | 3 675 600,00 | 3 675 600,00 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 121 501 001,82 | 120 951 280,74 | 99,55 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, мэрии города, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения |  | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год план | 2022 год факт |  |  |
| 1. | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % |  | 80,7 | 87,13 | 107,97 | Перевыполнение показателя связано с перевыполнением плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися (п.10) |
| 2. | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % |  | 99,40 | 99,40 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. |  | 0 | 4 | 0,00 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено возникновением пожаров, вызванных неисправностью электропроводки, неправильной эксплуатацией электрооборудования, а также возгоранием при проведении огневых работ подрядными организациями. |
| 4. | Выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях управления образования | % |  | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 5. | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры | % |  | 100 | 0 | 0,00 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансовых средств на проведение мероприятий |
| 6. | Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениям города, подведомственными мэрии | % |  | 100 | 99,1 | 99,1 | Отклонение от плана связано с тем, что выполнение работ по разработке проектно-сметной документации АПС и СОУЭ (пр. Строителей д. 2) ведется с декабря 2022 года |
| Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % |  | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 8. | Процент охвата территории города комплексной системой экстренного оповещения населения города Череповца | % |  | 22,9 | 22,9 | 100,00 |  |
| 9. | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения | % |  | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 10. | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | % |  | 100 | 126,50 | 126,50 | Перевыполнение показателя произошло в связи с увеличением числа заявок на количество слушателей |
| 11. | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % |  | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 12. | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением |  | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 13. | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием |  | % | 98,1 | 98,1 | 100,00 |  |